竞争性磋商文件

项目名称：邳州市城市管理局智慧城管信息采集项目

项目编号：JSZC-320382-XZPT-C2026-0002

采 购 人：邳州市城市管理局

采购代理机构：徐州鹏图工程咨询有限公司

二〇二六年四月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320382-XZPT-C2026-0002

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府购买服务管理办法》的规定, 经政府采购监督管理部门批准，本公司对邳州市城市管理局智慧城管信息采集项目采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意参与，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

第一章 项目说明

一、采购人：邳州市城市管理局

二、项目名称：邳州市城市管理局智慧城管信息采集项目

三、项目编号：JSZC-320382-XZPT-C2026-0002

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：竞争性磋商

六、供应商资格条件：

见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320382-XZPT-C2026-0002）

七、采购预算：（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2《项目要求（采购需求）》。

八、见《磋商文件》附件2《项目要求（采购需求）》。

九、见《磋商文件》 附件6、《合同条款》。

十、报价要求

1.供应商报价为要约，徐州鹏图工程咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，徐州鹏图工程咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3.报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不再支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

### 十二、提交响应文件要求

### （一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

### 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

### “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

### 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

### “苏采云”系统使用要求：

### 1.使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

### 2.电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

### 3.操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

### （二）首次响应文件提交的截止时间：2026年04月22日上午09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

### （三）首次响应文件提交时间、地点：

### 1.提交时间：首次响应文件提交的截止时间（2026年04月22日上午09:30）前。

### 2.提交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

### （四）首次响应文件开启时间：2026年04月22日上午09:30。

### （五）首次响应文件开启地点：

### “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

### （六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

### （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

### （八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

### （九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

### 1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）（必须提供，否则响应无效）；

### 2.授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）（必须提供，否则响应无效）；

### 3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件（必须提供，否则响应无效）；

4.供应商认为需要提供的其他资料（如有）。

（二）资格条件（1～7项必须提供原件扫描件，否则响应无效）

1.供应商合法有效的法人营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件或具有法定代表人委托的分支机构营业执照扫描件。以上证明文件提供原件的扫描件。

2.财务状况报告，提供供应商的本项目开标时间前6个月（不含磋商当月）内任意一月的资产负债表和利润表扫描件各一份或提供供应商上年度财务审计报告或提供供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件。

3.供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件扫描件）》，加盖公章，格式见《磋商文件》附件。

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

- 6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

7.本项目特定资格要求：

无

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

2.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

1、技术部分（要求见《磋商文件》中《评分细则》、《采购需求》）

2、商务部分（要求见《磋商文件》中《评分细则》）

3、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

（五）价格折扣文件格式

供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》第十章响应文件相关格式）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：

① 符合中小企业划分标准；

② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

响应供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖公章，格式见磋商文件第七章《响应文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

响应供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

注：具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖公章，格式见《磋商文件》第十章响应文件相关格式）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

本项目不属于专门面对中小微企业项目。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商程序

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序按照“苏采云”系统内供应商电子标书显示先后时间进行。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受评标委员会提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。

- 被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二） 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）；

④“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最终报价。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（得分）顺序推荐。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
   评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
   评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

十六、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

十七、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及拟签订的合同文本。

十八、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明：按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的， 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十一、成交供应商在收到成交通知书时，须向徐州鹏图工程咨询有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文

件（WORD格式）。

二十二、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十三、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十四、询问和质疑

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：赵立芳   联系电话：17751969778

地址：邳州市解放南路桔子水晶酒店楼上611室。

联系邮箱：xzpt83998848@163.com

第八章 其他

1、代理服务费由采购人支付，收取标准见附件。

2、成交结果在徐州政府采购网https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html上公布

3、采购人：邳州市城市管理局

地址：江苏省邳州市花园路40号

联系人：杜浩      联系电话：0516-86629782

4、采购代理公司：徐州鹏图工程咨询有限公司

地址：邳州市解放南路桔子水晶酒店楼上611室

联系人：赵立芳    电  话：17751969778

2026年4月

第九章 附件

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《拟签订的合同文本》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《中小企业声明函》及自测小程序

10、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

12、《残疾人福利性单位声明函》

13、《预付款保函》

14、《代理服务收费标准》

1、 评分细则

| 项目及分值 |  | 具体内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格分 （10分） | 各供应商价格得分=最低报价（供应商的最低评审价格）÷各供应商评审价格×10。 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该供应商评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） （分值计算结果保留两位小数） |  |
| 商务部分 （8分） | 供应商 业绩 （4分） | 提供供应商合同签订日期在2023年4月1日以后的相同或类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得4分（合同必须明确体现项目内容、签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分）。 响应文件中提供合同原件的扫描件并加盖电子签章。 |  |
|  | 供应商评价 （4分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、社会责任管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书每提供一份得1分，最高得4分，未提供不得分。 响应文件中提供相关证书原件扫描件并加盖电子签章方为有效。 |  |
| 技术部分 （82分） | 信息采集服务方案 （75分） | 设备及演示 （39分） | 1、供应商为信息采集人员每人配备手持信息采集器不少于1部（含流量卡）、服装（包含夏季及春秋季各2套）。每满足一项得2分，最高4分。 （说明：供应商在参与本项目前在项目所在地已有配备手持信息采集器、服装的，在响应文件中提供设备发票扫描件。参与本项目前未有配备城管通采集器、服装的，磋商响应文件中须提供承诺书（承诺成交后提供以上所需设备），承诺书格式自拟。） 响应文件中提供设备发票扫描件并加盖电子签章。 |
|  |  |  | - 2、供应商提供视频演示城市管理信息采集智能化（系统、设备）应用，利用智能识别算法，识别出视频帧数据出现的城市管理问题、发生位置等，以案件的形式进行上报、核查，智能识别城市管理问题类型不少于30类，识别正确率不低于80%（历史统计数据）。识别的案件类型应符合《数字化城市管理信息系统第2部分：管理部件和事件》GB/T30428.2规定。演示总时长不超过10分钟（上传至投标系统）（单个文件不能超50M，总大小不能超300M， .mp4或.avi格式，上传形式为压缩包），评委对演示进行综合评价。（单个镜头的演示视频应一镜到底，即：除字幕标注外，不得对演示过程视频进行任何形式的剪辑，系统桌面右下角时间出现断续或视频画面明显跳帧可视为经剪辑视频，否则该项不得分） - （1）演示系统案件检索功能。可针对单个或多个（全部）智能设备进行案件检索，检索内容包含上报时间、上报类型、审核状态、案件编号、案件来源、案件过滤等，每项1.5分，本项满分9分，未提供或所提供的内容不符合评分标准的不得分。 - （2）演示系统案件自动核查功能。二轮电动车、机动车等智能设备对前期识别案件具有自动核查（复核）功能，正确率达到80%以上，每项2分，本项满分4分。未提供或所提供的内容不符合评分标准的不得分。 - （3）演示系统统计功能，以识别类型和发生区域为统计对象，可选择时间段对各类型问题AI上报数、AI审核通过数、AI误报数、AI上报正确率等数据进行统计并导出，每项1.5分，本项满分6分；对问题发生区域、上报时间段产生的数据进行环比分析，每项2分，本项满分4分。未提供或所提供的内容不符合评分标准的不得分。 - （4）演示系统管理功能，包括案件类型管理、设备管理、相机管理、配置管理、操作日志、复审管理等内容。每项1分，总计6分。未提供或所提供的内容不符合评分标准的不得分。 （5）演示数据分析功能（数据包含城管通采集器和智能设备采集全部数据），具备数据处理、数据挖掘、数据分析、校核机制，提供：①周期性数据分析报告，包括但不限于周报、月报；②专项数据分析报告，包括但不限于节假日或重要活动专项数据分析报告、针对政府关注内容的专项普查数据分析报告等普查报告。以上所有报告需包含：①运行情况分析，②多维度趋势分析，③高发案件类型分析，④案件来源分析，⑤急要件分析。能够为采购人提供科学决策依据。全面具体详实得6分；较全面得4分；基本具备的得2分，未提供的或提供内容不满足本评分项要求的不得分。 |
|  |  | 人员管理架构 （5分） | 1、供应商提供本项目的人员管理方案，明确岗位设置、人员分工、人员层级管理和组织构架等编制，内容完善可行，针对性强，得3分；内容基本完善可行，针对性一般，得2分；内容不完善不可行，缺乏针对性，得1分。未提供的或提供内容不满足本评分项要求的不得分。 |
|  |  |  | - 供应商拟投入本项目人员具有信息安全相关证书的（不少于2名），得2分；（响应文件中提供人员名单、证书扫描件及上述人员必须为供应商公司自有职工）。 - 响应文件中须提供上述人员证书扫描件，且须提供本单位近6个月内（不含开标时间当月）任意1个月为其缴纳社保的证明扫描件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 内部管理制度 （7分） | 供应商提供内部管理考核办法，包括内部管理制度、人员管理制度、设备管理制度、考核办法、诚信管理制度、内部管理清退制度和奖惩机制管理办法，实行末位淘汰机制等：全面具体详实得7分；较全面得5分；基本具备的得3分，未提供的或提供内容不满足本评分项要求的不得分。 |
|  |  | 信息采集方案 （18分） | 1、供应商提供本标的启动实施计划方案，列出具体实施步骤和时间节点，并根据实施步骤，制定具体的措施和相应的保障方案，以及制定的过渡交接计划安排方案，对采购人过渡期不造成影响程度等情况。全面具体详实得6分；较全面得4分；基本具备的得2分，未提供的或提供内容不满足本评分项要求的不得分。 |
|  |  |  | 2、供应商提供与智能采集模式相契合的实施方案，提出合理区域网格划分方案和巡查路线及密度的设定方案；提出专项排查任务实施方案；提出合理人员配置方案。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分，不太全面得1分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般的得2分，欠缺针对性的得1分。 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性一般的得1分。未提供的或提供内容不满足本评分项要求的不得分。 |
|  |  | 应急保障方案 （2分） | 提供重大活动任务保障、雨雪天气应急保障等措施。方案合理完善得2分，方案较合理完善得1分，未提供的或不合理的不得分。 |
|  |  | 信息采集安全管控方案 （2分） | 根据供应商提供信息采集安全管理制度、安全生产实施方案以及安全事故应急预案等进行评分。方案合理完善得2分，方案较合理完善得1分，未提供的或不合理的不得分。 |
|  |  | 培训方案(2分) | 根据供应商提供智能采集专业技能、人工辅助采集专业技能、安全生产规范、职业道德规范、廉政教育等培训方案进行评分。方案合理完善得2分，方案较合理完善得1分，未提供的或不合理的不得分。 |
|  | 增值服务 （2分） |  | 供应商承诺免费提供与本项目相关的增值服务（如团体意外险等商业保险、定期人员体检等），每提供1项加1分，最高得2分。 |
|  | 迭代升级 （5分） |  | 根据供应商提供智能化信息采集方面未来服务期内迭代升级方案，扩展案件上报人脸识别功能，根据甲方需求增加设备轨迹断点、区域覆盖不全、长时间未上报案件等查询统计功能等，通过深化智能应用提高信息采集的效率，适配标的区域采集模式进行评分。全面具体详实得5分；较全面得3分；基本具备的得1分，未提供的或提供内容不满足本评分项要求的不得分。 |
| 注：本项目采用综合评分法，评标结果精确到小数点后两位。 |  |  |  |

## 2、项目要求（采购需求）

- 一、本项目不接受超过285万元人民币的报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 二、项目概况

为深入贯彻城市精细化管理要求，以“全域感知、精准研判、高效处置”为核心，依托物联网、云计算和视频智能识别等技术手段，对市容秩序、环境卫生、市政设施等领域开展定时、全覆盖、公正、及时的监管与有效信息数据采集，实现动态监测与智能预警，构建智能采集赋能城市精细化管理的新模式，全面提升城市精细化管理水平。

（一）服务期限

本信息采集服务项目服务期限拟定三年（根据实际情况以合同签订日期为准）。

（二）服务范围

本项目信息采集范围覆盖城区50平方公里及21个乡镇。

（三）服务要求

本项目成交供应商须完成所有相关服务工作，达到安全及相关规范要求。报价若有遗漏，均应免费提供，报价即为交付使用的最终价格。

（四）核心依据

为确保本项目的长效运行，成交供应商须严格遵守采购人制定的《邳州市智慧城管信息采集考核细则》及现行国家有关部门最新颁布的相应正式标准。并接受依据该

细则制定的《邳州市智慧城管信息采集考核评分标准》的考核。考核结果将作为项目费用支付及合同续签的重要依据。

三、采购核心内容及要求

（一）服务内容

成交供应商需依据相关城市管理标准，提供以下服务（含但不限于）：

1.动态采集服务：以“人工采集+二轮车智能采集+机动车智能采集”相结合的方式，限时采集城市事件动态问题及部件完好、变更信息。注：服务周期内采购人有权就服务范围内实际工作情况要求成交供应商调整采集方式，成交供应商须无条件配合。

2.专项普查服务：对政府关注的专项内容提供专项普查服务，针对台风、暴雨等灾害天气提供快速紧急情况普查服务。

3.变更采集服务：提供部件信息、地理编码信息的变更采集服务。

4.问题核实服务：对视频监控、微信平台、媒体曝光、领导督办、部门转报、无人机巡检等途径反馈的问题进行核实。

5.处置核查服务：对巡查上报、视频监控、专项普查、公众举报、无人机巡检等途径的问题派遣处置结果进行结案前核查。

6.简易处置服务：对责任网格内力所能及的市容环境卫生脏乱问题实施“举手之劳”自行简易处置。

7.数据分析服务：定期提供智慧城管数据分析、趋势分析服务，形成多维度分析报告。

8.专项采集服务：根据采购人要求开展物业小区采集工作。

9.其他任务：处理智慧城管信息系统指定的其他任务。

（二）巡查模式及要求

| 巡查类型 | 适用场景 |
| --- | --- |
| 人工巡查 | 重点区域非快速路道路、背街小巷、重要线路保障路段 |
| 二轮车智能巡查 | 主城区重点区域和一般区域非快速路道路、背街小巷、重要线路保障路段 |
| 机动车智能巡查 | 快速路高架桥、封闭道路、乡镇、偏远区域、恶劣天气、矛盾高发区域、应急调度等需要大面积、高效信息采集的区域 |

- 1.工作时间：信息采集时段为8:30-12:00、14:00-17:30。

- 2.案件定量：服务期间保证上报有效案件（数据主要为管理区域内不符合标准的事件和部件问题）每天不少于130件（有效案件是指包括问题、发现、核实、上报、受理、派遣、处置、反馈、核查、结案和多次派遣后的核查等方面的完整业务流程）。

3.响应要求：成交供应商信息采集员在收到采购人发出的核查、核实指令后，必须当天100%回复。

4.均衡性要求：信息上报的类别、区域、数量必须符合采购人阶段性的工作要求和采集相关标准。

5.特殊要求：须无条件接受采购人因智慧城管工作需要发出的指令及相关指标变化（包括各种重大活动和专项整治活动）。

（三）人员配置要求

1.人员规模：人员配置不少于9人，网格在线采集员每天不少于7人。

2.上岗要求：所有采集员须经培训合格后上岗。

3.人员管理：管理人员、采集员不得擅自变更，如有变更需提前1个工作日书面告知采购人。

4.采集员每日实际在线人员应与排班一致，采购人不定期抽查。

5.采集员因违纪（规）被成交供应商开除的，成交供应商应自开除之日起3日内书面通报采购人。

6.队伍组建：成交供应商应在成交后7日内签订合同，自签订合同之日起7日内完成信息采集队伍的组建及培训，10日内人员到位上岗；采集员素质、年龄、身体等条件必须能胜任本项目工作。

7.责任承担：成交供应商必须按规定及时缴纳信息采集员的社保费用及相关从业人员的意外伤害险，如发生任何安全及伤亡事故，一切经济和法律责任由成交供应商负责，采购人概不负责。

（四）设备配置要求

成交供应商须自行配备完成智能采集和人工采集服务所需的智能设备和采集器等，并至少配备一辆机动车，确保采集服务正常开展。二轮智能巡查电动车和驾驶人需符合《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》（GB24155-2020）相关规定。

| 设备类型 | 配置数量 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| 二轮电动智能采集车 二轮车智能采集设备 | 2台+2套 | 含智能采集设备，适配背街小巷、重点区域巡查，含摄像头、GPS模块、视频推流模块、网络模块（详见技术参数要求） |
| 机动车智能采集设备 | 3套 | 含摄像头、GPS定位装置、视频推流模块、网络模块、车改件（详见技术参数要求） |
| 采集终端（手持信息采集器） | 按需配备 | 满足管理人员、专业技术人员及采集员日常工作需求 |

（五）实施要求

1.成交供应商要对所属人员进行安全方面的教育，建立安全生产机制，防止出现安全责任事故，并为所有采集员购买相应的意外伤害保险，所有采集及管理人员的安全责任和安全事故均由成交供应商自行承担。项目服务期内须制定签订年度安全生产承诺书，须经成交供应商主要负责人签字确认，按要求进行公示，每年度报告安全生产承诺制度履行情况等。

2.为保证本项目的顺利实施，成交供应商必须在磋商响应文件中承诺“成交后于合同签订前提供项目所在地设立办公场所，能够满足办公等要求”。

3.成交供应商应免费提供岗位标准、专业知识、职业道德规范日常行为规范等培训材料，提供符合本项目要求的培训方式，如理论学习、实践操作和考试制度、定期培训等方式，培训的人数、时间、地点应根据采购人的实际情况确定，以集中培训与现场指导相结合的方式进行。

四、技术参数要求

（一）二轮车电动智能采集设备性能参数

1.摄像头：分辨率≥200万像素；支持强光拍摄模式，具备防抖功能；支持录像、播放、视频存储功能；宜支持背光补偿功能、变倍变焦功能、内置红外补光功能。

2.GPS模块：具有卫星导航定位功能，确保采集位置精准可溯源。

3.视频推流模块：可将摄像头采集到的视频推流至服务器进行分析处理。

4.网络模块：提供稳定网络连接，可将视频及数据传输至云端服务器。

（二）机动车载智能巡查设备性能参数

1.摄像头：最高支持4K分辨率，支持强光及多分辨率拍摄模式；具备自动对焦功能，能清晰拍摄30m内静物图像；具备多张图像连续拍摄能力，宜支持录像和播放功能。

2.GPS定位装置：具有全方位高精度定位功能，确保案件位置信息准确。

3.视频推流模块：可将摄像头采集到的视频推流至服务器进行分析处理。

4.网络模块：提供高速稳定网络连接，保障数据实时传输。

5.车改件：含车顶固定支架，具备减震、支撑功能，确保设备安装稳定。

配备控制盒，用于控制算法主机、相机等传感器供电。

（三）智能采集算法技术要求

1.识别类别：支持城市管理问题类型不少于30类，包含但不限于街面秩序、市容环境、沿街广告、施工管理、突发事件和其他场景AI算法，具体涵盖店外经营、流动摊点、违规广告、占道经营、暴露垃圾、乱堆物堆料、沿街晾挂、垃圾桶满溢、道路破损、道路积水、井盖缺失、非机动车乱停乱放等事（部）件。

2.识别准确率：不低于80%，识别的案件类型应符合住建部《数字化城市管理信息系统第2部分：管理部件和事件》规定。

3.核心功能：

3.1支持自动检测、抓拍、上报，案件信息可溯源，每次巡查记录附影像资料。

3.2具备定制化修改功能，可根据邳州市城市管理实际需求，成交供应商须无偿优化算法样本、模型和新增个性化算法类型。

3.3无偿负责与邳州市运管服平台实现数据对接，具备设备监控查看、采集趋势统计、实时信息系统页面展示、自动生成分析报告的功能。

（四）数据分析服务要求

1.成交供应商需结合邳州市城市管理实际需要，以信息采集数据为基础，形成日度、周度、月度、季度等周期性数据分析报告和专题数据分析报告。

2.具备大规模数据处理、数据挖掘、数据分析和展示能力，搭建数据模型，高质量完成数据分析服务报告及数据图表展现，为采购人提供科学决策依据。

五、其他要求

1.标准遵循：本采购需求中所提出的为标准工况下的技术要求，成交供应商在进行服务报价时，除须满足本需求中各项要求外，还应同时满足该项目相关规范和标准的各项要求。

2.信息提供：采购人应向成交供应商提供有关信息采集标准、工作流程以及相关设备使用的说明，并将成交供应商管理所需的相关信息无偿提供。

3.数据对接：成交供应商需无偿负责实现与邳州市运管服平台之间的数据对接工作。

4.指令传达：因工作需要需向信息采集员发送有关指令，应通过采购人统一下发。

5.合同调整：采购人在签订合同时有权对采购内容的数量和服务予以调整；在合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的服务、在不改变其他条件的前提下，可与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

6.现场考察：采购人不组织供应商统一考察现场，无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

六、考核管理与服务费拨付

采购人依据《邳州市智慧城管信息采集考核细则》对成交供应商履约过程实施监管和考核，采购人依据月度考核结果拨付成交供应商月服务费用，成交供应商须积极配合采购人监管和考核工作。采购人每月实际拨付金额 = 月应拨付金额 - 月考核扣款额（月考核扣款额 = 月考核扣分×每分扣款额）

附件：《邳州市智慧城管信息采集考核细则》

邳州市智慧城管信息采集考核细则

为规范管理邳州市数字化城市管理（以下简称智慧城管）信息采集业务，保障智慧城管工作正常、有效开展，依据《邳州市城市管理局智慧城管信息采集项目合同》（以下简称合同）和信息采集业务服务外包企业（以下简称企业）项目投标文件的有关内容，制定本细则。

一、信息采集业务监督考核规则

（一）考核周期与方式

考核实行日督查、月考核、年（以合同期限为准）总评的方式。日督查在每日工作时间内随机进行；月考核日期为次月1日后；年总评与合同期末月考核同时进行。

（二）考核组织实施

本办法由邳州市城市运行管理服务指挥中心（以下简称运管服指挥中心）负责组织实施，邳州市城市管理局（以下简称市城管局）负责统筹监督及结果最终审定。

（三）考核依据与方法

考核按照信息采集业务服务标准，以运管服平台系统自动生成的相关数据及日常工作记录、考核检查记录、合同约定条款及投标文件承诺内容为主要依据，采取听汇报、查资料、实地抽查、问卷调查、系统核查等方法综合开展。

（四）考核计分规则

考核实行百分制，按考核评分标准为每个或每类大项考核内容设定固定分值，对不符合要求的扣除相应分值，固定分值扣完为止，不倒扣分。

（五）考核原则与申诉机制

考核坚持客观公正、公开公平的原则。企业对考核结果有异议的，可在考核结果通报之日起3个工作日内向运管服指挥中心提出申诉，对运管服指挥中心复核结果仍有异议的，可向市城管局申请最终复核。

（六）考核标准动态调整

运管服指挥中心可根据考核中的实际工作需要、城市管理重点变化及技术升级情况，随时对考核细化标准进行修订和完善，修订后需征得企业同意后方可实行。

二、信息采集业务服务标准

（一）组织管理

1.组织机构健全。企业需在本市注册专业公司，依法管理、合法经营，内部办事机构需配备与所承担工作任务相适应的管理人员、经费和工作条件，成立项目团队，接受运管服指挥中心和市城管局的指导监督。

2.管理制度完善。企业管理人员分工明确、责任落实，建立健全内部管理、考勤考核、应急处置等制度，各项制度严格落地，实施规范化管理。

3.安全生产管理到位。安全生产管理制度健全，企业法人负总责，注重安全生产教育与管理，定期开展安全培训和应急演练，杜绝安全生产责任事故。

4.行风效能建设扎实。加强信息采集员队伍管理，严禁发生与工作相关的吃、拿、卡、要等行为，杜绝有责纠纷、弄虚作假等问题。

5.保障员工权益。严格按照相关法律法规规定和合同及投标文件承诺，逐条落实信息采集员工资、岗位津贴、社会保险、福利待遇等，建立人员档案管理制度，人员新增、离职、调岗需及时向运管服指挥中心备案。

6.工作有序开展。有计划推进各项工作，按每周、每月、每半年和全年对主要工作进行总结汇报，接受运管服指挥中心发送的核查任务，确保工作闭环管理。

7.资料管理规范。建立健全人事档案、工作台账、设备运维档案、考核资料等各类档案，分类规范归档，资料齐全完整、可追溯，按要求配合考核检查提供资料。

（二）主要业务

企业按照合同约定组建信息采集员队伍，在智慧城管合同规定的城市区域范围内，提供如下信息采集业务服务（不仅限于此）：

1.依据国家住建部数字化城管建设标准和相关城市管理标准，以人工巡查结合智能采集设备辅助的方式，负责对城市事件动态问题及部件现实问题的限时采集。

2.对社会公众举报（热线投诉、领导交办、市民举报、媒体曝光、部门转办、信访督办等）及视频监控、无人机巡检反馈的问题进行核实确认。

3.对巡查上报、视频监控、专项普查、公众举报等途径的问题派遣处置结果结案进行结案前核查，确保处置成效符合标准。

4.对责任网格内力所能及的轻微部件、事件问题进行现场处置解决。

5.对政府关注的智慧城管业务范围内的具体事项提供专项普查服务。

6.针对暴雪、暴雨等灾害天气，配合开展快速紧急情况普查服务，智能采集车辆需优先投入应急巡查。

7.提供部件变更（普查丢漏、增建更新、缺失变化等）信息采集服务，及时更新运管服平台数据。

8.完成运管服平台其他指定的信息采集任务，服从运管服指挥中心的统一调度。

（三）业务指标

1.人员配置达标。企业安排信息采集员每日在岗人数不少于合同约定7人，根据实际工作需要合理划分责任网格，每个责任网格配置固定人员，保证巡查间隔时间和巡查质量。

2.巡查频次合规。工作时间定量标准：重点区域（覆盖区域内主要道路、商业区、窗口单位、政府周边等可采集区域）每日不少于4次；次重点区域（覆盖区域内一般道路、封闭住宅集中区域、公共服务单位等可采集区域）每日不少于2次；一般区域（封闭住宅区、工厂区域、城郊结合部等区域）每日巡查1次。日常工作时间为上午8:30—12:00、下午14:00—17:30，可根据工作需要及应急任务合理调整，智能采集车辆作业时段需与城市管理高峰时段匹配，巡查频次同步执行上述标准。

3.数据质量合格。保证上传各类数据的准确性和真实性，每月信息采集员巡查上报信息的立案率≥95%；智能采集设备识别上传的问题信息准确率≥80%。

4.指令响应及时。对市智慧城管平台发出的核查、核实指令，重点区域1小时内回复，次重点区域2小时内回复；突发、重大事件15—30分钟内回复；急、特事件按指定时间回复。信息采集按时核实率或按时核查率≥90%，核查率或核实率需达到100%。

5.巡查覆盖全面。工作时间和合同实施区域范围内，无因巡查不到位导致的漏报问题（即社会公众举报、行业监管等反映的部件、事件问题，信息采集人员及智能设备未反馈的情况）。

6.工作失误为零。不出现上报明令禁止上报的信息、因描述错误影响专业部门处置、核查图片与立案图片明显不对应等工作失误；智能采集设备不得出现人为关闭、屏蔽功能导致的数据漏传、断传问题。

7.轻微问题处置。发扬精神文明，恪守职业道德，对力所能及的轻微问题做到举手之劳（劝导）处置，包括：

（1）不符合立案标准的小广告；

（2）垃圾箱小门打开或盖子移位；

（3）能力范围内可复位的井盖轻微错位；

（4）非水泥柱支撑的交通护栏轻微移位、脱节、侧倒；

（5）垃圾箱外的小袋垃圾；

（6）车主正准备停放的非泊车位车辆（单个现象）、共享电动车或共享自行车停在泊车线外（单个现象）；

（7）绿地或主干道内的小木板广告；

（8）设施完好但未关闭的网络通讯交接箱门；

（9）劝导违反城市管理有关规定的其他行为；

（10）其他可简单处置的力所能及问题。

8.人员信息准确。按照系统要求及时、准确、完整录入信息采集员及智能采集车辆操作人员信息，根据轮岗情况及时变更，确保系统内信息与实际一致；每三个月对采集人员责任网格进行轮换，轮换前开展专项培训，轮换方案报运管服指挥中心备案。

9.设备性能达标。智能采集设备（含二轮采集车、四轮智能采集载设备）需符合城市管理要求，满足日常工作及应急需求，设备完好率≥98%，故障维修响应及时，不影响正常采集工作。

10.合同条款履约。认真履行合同及投标文件内的其他相应条款，完成交办的其他份内工作。

（四）智能采集服务技术保障

1.采集机制

乙方应采用“双轨制采集机制”，为保证信息采集的“应采尽采”，应合理规划各类智能采集巡查范围，同时通过人工采集的方式补充各类智能采集的局限性。当智能采集出现异常时，须立即启动人工采集保障流程，确保数据采集连续不中断。

2.应用规范

乙方提供的地面智能采集服务应采用Al识别、物联网传感等技术手段，智能采集实施方案须经甲方书面确认后方可实施。

3.人力资源配置标准

乙方应明确智能采集与传统采集的人力配比方案，具体包含岗位职责划分、应急切换预案及服务效能评估指标。

4.系统对接技术标准

智能采集系统需实现与运管服平台的无缝对接，且须符合城市管理数据标准化报送规范要求。

（五）智能采集二轮、四轮车采集设备管理与使用要求

1.设备配置标准。需遵循“按需适配、功能达标、安全可靠”原则，由企业根据管控区域特点、道路条件和采集需求制定配置方案，报运管服指挥中心审批后实施。二轮智能采集车适用于背街小巷、非机动车道等狭窄区域，需搭载AI视频识别设备、定位模块、数据传输终端、续航电源等设备，具备移动抓拍、实时上传、精准定位功能；四轮智能采集车（设备）适用于主次干道、开阔区域，需升级AI识别算法、扩大监控范围，配备车载电脑、高清摄像头、应急通讯设备，支持多场景同步采集和后台远程调度。

2.设备使用管理。建立车辆使用登记制度，明确专人负责调度、领用和归还，每日记录行驶里程、作业区域、设备运行状态、电量消耗等信息，形成使用台账，定期报运管服指挥中心备案。操作人员需经专项培训合格后方可上岗，熟练掌握车辆驾驶、设备操作、故障排查等技能，严格按交通法规和作业规范行驶，不得转借车辆、擅自更改作业路线或挪作他用，作业时需全程开启定位功能和AI采集设备，确保数据实时传输。

3.设备维护保障。建立定期维护保养制度，每日作业前后检查车辆性能、设备运行状态和电量，每周进行清洁、调试和软件升级，每月开展全面检修，及时更换老化、故障部件，建立维护档案，记录维护内容、时间和责任人。AI识别设备需定期校准算法模型，更新问题识别类别库；数据传输设备需保障网络稳定，采用加密传输技术，防止数据泄露或丢失。车辆发生故障或事故时，操作人员立即停止作业、保护现场，及时上报企业并反馈运管服指挥中心具体情况，故障车辆需在24小时内安排维修，无法现场修复的启用备用车辆替代，确保采集工作不中断；达到使用年限或无维修价值的车辆，及时更新替换新车辆，确保不影响正常采集工作开展。

4.安全作业要求。作业时需遵守道路交通安全法规，限速行驶，避让行人车辆，严禁在禁行区域、危险路段作业；夜间作业需开启警示灯光，配备反光装备，必要时安排专人陪同。企业需为智能采集车辆购买交强险、商业险，为操作人员购买人身意外伤害保险；定期开展安全培训和应急演练，提升操作人员安全意识和应急处置能力，杜绝安全责任事故。车辆需集中停放于指定场地，配备防盗设施，作业间隙做好设备防护，防止丢失、损坏或恶意破坏。

三、信息采集业务监督考核办法

信息采集业务监督以日督查为主，考核参照附件《邳州市智慧城管信息采集考核评分标准》和本细则有关规定实施，智能采集车考核结合日常督查、系统数据核查、实地抽查开展。

（一）日督查办法

1.运管服指挥中心人员不定期到各片区进行巡查，对发现的问题进行拍照（或视频）登记，后由企业通过信息系统反查确认是否属于漏报问题（企业相关人员可陪同）；同步核查二轮智能采集车辆作业轨迹、实时位置及设备运行状态。

2.运管服指挥中心每日统计信息采集员上岗人数、抽查案卷、核查系统录入信息，针对媒体曝光、市民投诉等社会公众举报的立案案件，交由企业确认是否属漏报信息；对智能采集设备上传数据进行随机抽查，核实问题识别准确率和数据完整性。

3.对上级考核、检查通报等其他渠道获得的案件信息，运管服指挥中心交由企业通过信息系统反查确认是否属于漏报信息，涉及智能采集车责任区域的，同步核查车辆作业记录。

4.对督查中发现的争议问题，由运管服指挥中心和企业共同认定，形成书面记录存档。

（二）月考核办法

1.运管服指挥中心对月度考核进行文件安排，可分组实施，企业安排人员陪同监督考核，并在相关考核资料上签字确认。

2.企业对当月受检资料（含人员台账、设备维护档案、车辆使用记录、数据上传记录、工作总结等）整理归档备检，按要求向考核组提交正式文件、电子文档或复印件。

3.受检责任网格通过随机抽取确定，在受检网格内开展例行检查，沿途可随机抽查信息采集员在岗情况、工作状态及智能采集车辆的设备完好率、作业覆盖率、问题识别准确率等核心指标，现场测试设备功能。

4.考核结果以正式文件通报，明确扣分因素、扣款情况及改进意见，考核资料装订成册存档。

（三）年总评办法

1.企业对年度受检资料进行全面整理备检，包括年度工作总结、人员管理档案、设备运维总台账等。

2.信息采集业务指标有关分值，按月考核的以每月得分平均数为准。

3.年总评考核及通报按月度考核要求，与合同期末月考核一并进行。

（四）等级划分

考核得分95分（含）以上为优秀，85分（含）-95分为合格，85分以下为不合格。

（五）扣分因素

凡不符合本细则第二项信息采集业务服务标准有关规定的，均在考核中扣除相应分值，具体扣分标准详见《邳州市信息采集公司考核评分标准》。如有发生下列情形之一的，在当月或年度考核得分基础上，追加扣除10分-30分或划分为不合格：

1.违反管理规定，造成安全事故或重大财产损失的；

2.因管理疏漏、工作失职造成不良社会影响的；

3.擅自将合同全部或部分转包给第三方的；

4.违反劳动法或其他相关法律法规，引发员工投诉、上访等恶劣影响的；

5.合同及投标文件承诺项目未落实到位，或存在弄虚作假及其他不正当行为造成不良影响的；

6.信息采集员发生与工作相关的吃、拿、卡、要，或有责纠纷、弄虚作假行为，未经企业或运管服指挥中心允许泄露信息，利用工作资源平台从事违法行为等问题，一年内出现3次以上的；

7.因企业经营状况问题或涉及重大诉讼案件，导致无法或难以履行合同的；

8.二轮智能采集车辆违规作业引发安全事故、设备运维不到位导致长期无法正常作业，或存在数据造假、泄露智能采集数据等行为的。

四、考核结果的使用

1.经费拨付、合同续签依据。在按规定扣除相应款额外，按月度标准分值每降低1分扣1000元的标准计扣，其余款项按合同约定支付。

2.合同终止情形。企业累计或连续2个季度考核为不合格，视为严重违约，扣除相应服务费用，市城管局有权单方终止合同，企业承担一切经济损失和法律责任。

五、责任追究

（一）企业责任

企业存在人员配备不足、设备运维不到位、数据造假、泄露信息、智能采集车辆违规管理使用等违规行为的，运管服指挥中心责令限期整改，逾期未整改或整改不合格的，视情节轻重扣除服务费用、中止部分区域采集任务，直至由市城管局解除服务合同；造成严重后果、不良社会影响或财产损失的，依法追究法律责任，企业需承担相应的赔偿责任。

（二）个人责任

信息采集人员存在脱岗离岗、弄虚作假、滥用职权、泄露数据等行为的，由企业给予批评教育、经济处罚或开除处理；构成违法的，依法追究法律责任。智能采集车辆操作人员违规驾驶、违规使用设备造成事故或损失的，由个人承担相应责任，企业承担连带责任；因操作不当导致设备损坏的，由个人或企业按价赔偿。

六、附则

（一）办法解释

本细则由邳州市城市管理局负责解释。

（二）实施日期

本细则自发布之日起施行，以往有关规定与本细则不一致的，以本细则为准。

备注：邳州市城市管理局有权对考核标准适实调整，并提前7天告知企业。

附件：《邳州市智慧城管信息采集考核评分标准》

邳州市智慧城管信息采集考核评分标准

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 考核指标要求 | 分值 | 考核扣分标准 | 考核方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息采集业务组织管理 信息采集业务组织管理 | 1 | 组织 机构 健全 | 企业在本市注册专业公司，依法管理，合法经营。内部办事机构具备与所承担的工作任务相适应的管理人员、经费和工作条件。 | 15分 | 1、外包企业证照齐全，包括工商营业执照、组织代码证、税务登记证等，并按期审验，每少一项或未按期审验扣1分； 2、内部有相应的办事机构及人员、经费，每发现一项不能达到要求扣1分； 3、办公条件满足工作需要，有不能与工作相适应的扣1分。 | 听取汇报、检查资料、询问了解、实地查看。 | 此项为年度考核内容。 |
|  | 2 | 管理 制度 完善 | 管理人员分工、责任明确，有完善的管理制度，各项制度落实，实施规范化管理。采集公司应当建立健全内控管理制度，有明确的信息采集质量管理目标、管理制度、工作程序、工作记录、人员管控和考核检查奖惩办法。 |  | 1、管理人员分工不明确或职责不清的，每发现一项扣1分； 2、会议、学习、培训、奖惩、请销假等内部管理制度，每缺一项扣1分； 3、制度内容不严谨，每发现一处扣0.5分； 4、制度每发现一处落实不到位扣0.5分。（以下有具体规定的内容不重复扣分）。 |  | 将内部管理制度，包括新建、修订制度等统一整理，独立归档。 |
|  | 3 | 安全 生产 管理 到位 | 安全生产管理制度健全，企业法人承担安全生产第一责任人职责，重视安全生产教育培训与日常管理，坚决杜绝安全生产责任事故发生；信息采集员须严格遵守道路交通安全法律法规。 |  | - 安全生产管理制度不完善，每发现一项扣0.5-1分； 2、注重安全生产实时教育，每发现一处不符合要求扣0.1—0.5分； 3、发生安全生产责任事故的，按有关规定另酌情扣分； - 4、不遵守道路交通安全法律法规的人员，发现一次扣0.5分。 | 听取汇报、检查资料、现场抽查、视频巡查。 |  |
|  | 4 | 行风 效能 建设 扎实 | 加强信息采集员队伍管理，不发生：与工作相关的吃、拿、卡、要等问题；有责纠纷；弄虚作假的行为；工作失误造成不良影响；未经甲方允许泄露甲方的任何信息；利用甲方的资源平台进行违法行为等问题。 |  | 1、行风效能建设工作制度不健全扣1分； 2、行风效能实时教育工作落实不到位，扣0.5分，对典型事例开展教育不到位的，扣1分； 3、发生行风效能违纪问题的，每次扣1分，年累计超过三次则立即中止合同，同时不能参与下年度信息采集的投标。 |  | 行风效能违纪问题以社会公众举报等形式发现为主，并以调查核实为准。企业自行发现的问题，未造成影响的，不计入考核。 |
|  | 5 | 保障 员工 权益 | 严格按照相关法律的规定和磋商响应文件的承诺逐条落实信息采集员工资、岗位津贴、社会保险、福利待遇等。 |  | 不能提供社保、税费缴费收据等资料的，每缺少一项扣1分，每发现一人漏缴扣0.5分。 | 听取汇报、检查资料、询问了解。 | 工资、福利、社保等按照磋商响应文件相应承诺检查考核。 |
|  | 6 | 工作 有序 开展 | 有计划地开展各项工作，分每月、半年和全年对主要工作进行总结或汇报，并实施有效管理。 |  | - 无总结或汇报，扣1分，材料中内容不全或每发现一处问题扣0.5分； - 没有实行有效管理，每发现一项问题扣0.5分； 3、没有及时传达工作要求扣1分，传达不到位扣0.5分。 | 听取汇报、检查资料、询问了解。 | 检查各类总结计划和各类会议记录。 |
|  | 7 | 资料 管理 规范 | 有档案管理制度，建立健全人事及工作资料档案和台帐，分类规范，资料齐全。 |  | - 没有管理制度扣1分，制度不健全扣0.5分； - 2、各项资料不能分类存档，标识、目录不清楚，每发现一处问题扣0.5分。 |  | 其中人事档案每月随机抽查。 |
| 信息采集业务服务指标 信息采集业务服务指标 信息采集业务服务指标 信息采集业务服务指标 信息采集业务服务指标 信息采集业务服务指标 | 1 | 采集 队伍 组建 | 信息采集员每日巡查在岗人数不低于7人，并根据实际工作需要合理划分责任网格，每个责任网格，配置固定人员。 | 5分 | - 信息采集员每日上岗巡查人数低于7人，每少一人扣0.1分； 2、未报责任网格信息采集人员安排表扣0.1分，发现错误每处扣0.2分； 3、管理人员、信息采集员应按照规定配备，不得擅自变更，如有变更，乙方应提前1个工作日以书面形式告知甲方，违反要求的每次扣0.2分。 | 听取汇报、检查资料、统计数据。 | 按监督指挥系统显示在岗人数为准，以每日上午8：40分、下午17:15分两个固定时间和两个随机抽查时间显示计算。 |
|  | 2 | 工作 时间 定量 | 巡查时间上午8:30-12:00、下午14:00-17:30。重点区域，覆盖区域内的主要道路、商业区、窗口、政府等区域内可采集区域，每天不少于4次；次重点区域内的一般道路、封闭住宅集中区域、公共服务单位等区域内可采集区域，每天不少于2次；一般区域封闭住宅区、工厂区域、城郊结合部等区域，每天1次。以此为基准按工作需要调整工作时间。 | 5分 | 不能按时到岗或有提前下班的，每发现一人扣0.1分，巡查密度以责任网格配置人员，设定固定巡查路线，按巡查密度合格率（合格率100%）计算，每少10%，应扣0.5分。（没有人员轨迹或轨迹不全企业无原因说明的按此标准扣分） | 听取汇报，检查资料。 | 抽查信息采集监督员上岗情况，以系统记录的运动轨迹为准。 分别参照重点区域、次重点区域、一般区域管理和考核。 |
|  | 3 | 人工有效 上报率 | 保证上传各类数据的准确性和真实性，每月信息采集员巡查上报信息的立案率≥95%。 | 5分 | 信息采集员上报信息立案率≥95%，每降低一个百分点扣0.05分。企业对未立案信息有质疑的，可以提出申诉，申诉得到认可的，可以计入有效信息总量。 | 听取汇报、检查统计数据。 | 立案率＝立案数/巡查上报数×100%。 以系统统计数据为主。 |
|  | 4 | 智能识别正确率 | 智能采集设备识别上传的问题信息准确率≥80% | 5分 | 低于80%的，按照每下降一个百分点扣0.3分。 |  | 有效上报率=有效上报数/上报数×100%。以系统统计数据为主。 |
|  | 5 | 均衡率 | 保证每个信息采集员每日上传信息类别符合采购人要求。 | 5分 | 每日每人每少一类扣0.01分。 |  |  |
|  | 6 | 专项服务考核 | 普查保障：保质保量完成普查任务，不得出现错报、漏报或不按规定时间完成的情况。 |  | 专项普查案件存在错报、漏报每件扣 0.02分；未在规定时间内完成的，每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 7 | 采集、核查、核实造假 | 案件采集要本着实事求是的标准对发现问题进行采集上报，所有核查核实必须实事求是，准确操作设备。 | 5分 | 上报、核查、核实造假每件扣1分，情节恶劣造成严重影响的每件扣2分。 |  |  |
|  | 8 | 人工核查（实）率 | 对市智慧城管平台发出的核查、核实指令的回复重点区域在1小时内予以回复，次重点区域、一般区域在2小时内予以回复；突发、重大事件在30分钟内予以回复；急、特事件按要求时间回复。按时核查（实）率≥90%，核查（实）率=100%。 | 5分 | 1、按时核查（实）率≥90%，每降低一个百分点扣0.3分； 2、核查（实）率=100%，每降低一个百分点扣0.3分。 |  | 按时核查（实）率＝按时核查（实）数/应核查（实）数×100%。 核查（实）率＝核查（实）数/应核查（实）数×100%。 以系统统计数据为准。 |
|  | 9 | 巡查 工作 质量 | 巡查及时准确，工作时间和合同实施区域内不发生因巡查不到位而漏报（未上传）情况的发生，即如社会公众举报、行业监管等反映部件、事件问题而信息采集员未做反馈的问题。 | 10分 | 工作期间不发生巡查不到位情况，如重点区域内发生违章搭建、户外广告或媒体曝光、领导交办（因采集员自身原因造成未及时上报而导致领导交办或媒体曝光的）等严重问题而信息采集员未及时上报的，每出现一次扣0.3分（次重点区域扣0.2分，一般区域扣0.1分）；甲方在抽查中发现问题漏报的，视情每件扣0.05—0.2分。 | 听取汇报、案件抽查、询问了解、检查资料。 | 凡社会公众举报、行业监管问题被立案的，则初步列为漏报问题，由企业进一步认定，以系统案卷为依据，凡提供不了相应案卷的视为漏报。 |
|  | 10 | 信息 质量 | 不出现上报明令禁止上报的信息、因描述错误导致影响专业部门处置、核查图片与立案图片明显不对应等工作失误信息。 |  | 出现上报明令禁止或明显不应上报的信息、因描述错误导致影响专业部门处置、核查图片与立案图片明显不对应等工作失误信息的，抽查发现的每件：重点区域0.05分；次重点区域0.03分；一般区域扣0.01分。专业部门反馈的每件扣0.1分。 |  | 每日随机抽查，对发现的问题作为扣分依据。 |
|  | 11 | 举手之劳处置 | 信息采集员要发扬精神文明，提倡职业道德，轻微问题做到举手之劳（劝导）予以处置解决。 | 5分 | 有此类问题未予以处置的：不符合立案的小广告；垃圾箱小门打开或盖子移位；井盖轻微错位，在能力范围内；交通护栏轻微移位、脱节、侧倒（非水泥柱等）；垃圾箱外的小袋装垃圾；非泊车位的停车（车主正准备停）单个现象，共享电动车、共享单车或非机动车停在泊车线外；绿地或主干道的小木板广告类；网络通讯交接箱门打开（设施完好）；其他可以力所能及和简单处置的问题。每发现1件：重点区域扣0.05分；次重点区域扣0.03分；一般区域扣0.01分。 | 案件抽查、实地检查。 | 每日随机抽查。 |
|  | 12 | 重复上报问题 | 同一问题重复上报。 |  | 同一问题重复上报一次，扣0.02分，重复两次以上扣0.05分。 |  |  |
|  | 13 | 人员 信息 | 按照系统设置及时准确完整录入信息采集员信息，并根据单元轮岗情况及时变更信息，保证系统内人员相关信息准确。 | 5分 | 对系统录入信息进行核实，每发现一项信息错误扣0.5分。 | 听取汇报、检查资料。 | 每周随机抽查不少于1次，每次抽查不少于10人。 |
|  | 14 | 人员管理及配备 | 信息采集员必须着工作服持证上岗，不得有未经培训取得上岗资格或未持证从事采集工作。 | 5分 | 信息采集员擅自离开巡查责任区域或其他脱岗、溜岗、未经培训取得上岗资格、未着工作服及未随身携带工作证的行为，发现一次扣0.3分。 | 现场抽查。 | 每日抽查，对发现问题作为扣分依据。 |
|  |  |  | 不得录用城管系统内违纪（规）被开除的人员。 |  | 一经查实每次视情扣 1-2分；采集员因违纪（规）被乙方开除的，乙方应自开除之日起3日内书面通报甲方。 | 听取汇报、检查资料。 | 对照合同及安排的工作、上报的材料等进行检查。 |
|  | 15 | 工作需要增加业务 | 如因智慧城管工作需要，甲方发出的指令和所产生的相关指标变化，乙方必须无条件接受（包括各种重大活动和专项整治活动）。 | 10分 | 因工作需要乙方必须无条件完成甲方交待的指令，不落实一次扣1分。 | 听取汇报、检查资料。 |  |
|  | 16 | 合同条款的履行 | 认真履行《邳州市智慧城管事部件信息采集项目合同》中的其他相应条款，完成甲方其他交办的工作。 | 5分 | 1、每发现一处条款履行不到位扣1分； 2、安排的其他工作完成不到位的根据工作质量情况酌情扣1—3分； 3、对上次考核提出问题未整改的，按上次扣分标准加倍扣分； 4、上报的材料每发现1处错误扣0.1—0.5分。 | 听取汇报、检查资料。 | 对照合同及安排的工作、上报的材料等进行检查。 |
|  | 17 | 二轮智能采集车、四轮智能采集装备管理 | 加强二轮智能采集车、四轮智能采集装备的日常管理，按要求足额配备二轮智能采集车，并做好日常维修保养，确保装备功能完好，使用正常，能满足正常工作需要。严禁私自拆解、二轮车人为损坏、擅自修改配置、挪作他用等。因违规使用、不及时维修保养及无人机导致影响正常工作的，责任由信息采集公司承担管理。 | 10分 | 1、未按要求足额配备的，每项扣1分；经督促限期整改仍未配备到位的，每项扣3分；日常维修保养不当，影响正常工作使用的，每次扣0.1－0.5分；工作时间内未开启或未按要求正常使用智能采集器定位功能，扣0.05分；擅自修改配置、私自拆解、人为损坏或挪作他用的，每发生1次扣0.2-1分。 | 检查设备台账资料、抽查设备。 | 每日抽查，对发现问题作为扣分依据。 |

备注：甲方有权对考核标准适实调整，并提前7天告知乙方。

3、磋商报价表

本次为首次报价                            货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 邳州市城市管理局智慧城管信息采集项目 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

供应商（电子签章）：

日期：   年  月  日

4．分项价格表

本次为首次报价

项目编号：

项目名称：

【格式自拟】

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

- 响应供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

6、拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320382-XZPT-C2026-0002

项目名称：邳州市城市管理局智慧城管信息采集项目

采 购 人（甲方）：邳州市城市管理局

中 标 人（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

合同编号:

签字日期:

签字地点:

甲方通过竞争性磋商采购，委托乙方实施邳州市城市管理局智慧城管信息采集项目。为了明确甲、乙双方的权利和义务，认真履行各自职责，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，签订合同如下：

第一条  服务内容和服务范围及服务要求

一、服务内容

负责按照城市管理部件和事件信息采集等国家相关标准、邳州市数字化城市管理监督指挥手册要求以及甲方有关规定，以巡查责任区域为基本工作单位，对负责采集区域范围内的全部城市管理部件、事件进行全面、公正、实时、有效的信息采集、数据传输、核查核实、专项普查等。针对极端天气、重大活动提供全面的普查和保障服务。定期编写城管管理信息采集服务报告，提供城市管理问题高发区域、高发时间段、高发问题等数据分析以及绘制图谱分析等服务，做好信息采集服务其他有关工作。根据城市管理巡查路线要求与移动智能采集工作特点，划分智能采集巡查区域与路线，并按照区域等级、属性、频次等标准，实现信息采集区域全覆盖。乙方需按照甲方提供的技术规范和接口标准，无偿负责实现与邳州市城市运行管理服务平台之间的数据对接工作，满足包括但不限于数据格式、传输协议、安全要求等要求，确保其系统能够安全、稳定地向邳州市城市运行管理服务平台传输所需数据，以便在平台上实现数据可视化展示和数据处理操作，额外产生的费用由乙方承担。

二、服务范围

- 本项目信息采集范围覆盖城区50平方公里及21个乡镇。城区范围为东至陇海大道，西至运河大堰，南至沿河路，北至辽河路（延长到沿湖路、岠山路、沱江路区域）。

城区巡查密度及区域

| 区域 | 区域面积 |  | 城区边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 见上图 | 城区约50平方公里 |  | 东至：陇海大道； 西至：运河大堰 南至：沿河路 北至：辽河路（延长到沿湖路、岠山路、沱江路区域） |
| 区域 | 巡查密度 | 覆盖范围 | 覆盖 面积 |
| 重点区域 | 4次/天 | 覆盖区域内的主要道路、商业区、窗口、政府等区域内可采集区域 | 25平方公里 |
| 次重点区域 | 2次/天 | 覆盖区域内的一般道路、封闭住宅集中区域、公共服务单位等区域内可采集区域 | 15平方公里 |
| 一般区域 | 1次/天 | 封闭住宅区、工厂区域、城郊结合部等区域 | 10平方公里 |

备注：巡查城区、乡镇区域频次根据工作推进实效适实调整，并提前7天告知乙方。

三、服务要求

（一）人员及设备配备要求

根据工作需要，组建一支不低于9人的信息采集服务队伍，提供2辆智能采集二轮车、3套车载智能采集设备。本项目要求成交供应商提供法律服务、人力资源管理、数据分析及信息安全管理服务。二轮智能巡查电动车和驾驶人需符合《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》（GB24155-2020）相关规定。四轮智能巡查机动车需符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定。并制定科学完整的设备运维保障服务方案，定期对采集设备进行全面检查、维护和保养，确保设备正常运行。

| 巡查类型 | 适用场景 |
| --- | --- |
| 人工巡查 | 重点区域非快速路道路、背街小巷、重要线路保障路段 |
| 二轮车智能巡查 | 主城区重点区域、次重点区域和一般区域非快速路道路、背街小巷、重要线路保障路段 |
| 机动车智能巡查 | 快速路高架桥、封闭道路、乡镇、偏远区域、恶劣天气、矛盾高发区域、应急调度等需要大面积、高效信息采集的区域 |

1.工作时间

8：30-12：00；14：00-17:30。

- 2.人员配置要求

- 人员配置不少于9人，网格在线采集员每天不少于7人。

- 3.有效案件数量要求

- 服务期间保证上报有效案件（数据主要为管理区域内不符合标准的事件和部件问题）每天不少于130件（有效案件是指包括问题、发现、核实、上报、受理、派遣、处置、反馈、核查、结案和多次派遣后的核查等方面的完整业务流程）。

- 4.工作特殊性要求，乙方须自行配备四轮机动车1台，用于巡查工作。四轮机动车需符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定。

（二）智能采集算法技术要求

1.识别类别：支持城市管理问题类型不少于30类，包含但不限于街面秩序、市容环境、沿街广告、施工管理、突发事件和其他场景AI算法，具体涵盖店外经营、流动摊点、违规广告、占道经营、暴露垃圾、乱堆物堆料、沿街晾挂、垃圾桶满溢、道路破损、道路积水、井盖缺失、非机动车乱停乱放等事（部）件；

2.识别准确率：不低于80%，识别的案件类型应符合住建部《数字化城市管理信息系统第2部分：管理部件和事件》规定；

3.核心功能：

3.1支持自动检测、抓拍、上报，案件信息可溯源，每次巡查记录附影像资料；

3.2具备定制化修改功能，可根据邳州市城市管理实际需求，中标人须无偿优化算法样本、模型和新增个性化算法类型；

3.3无偿负责与邳州市运管服平台实现数据对接，具备设备监控查看、采集趋势统计、实时信息系统页面展示、自动生成分析报告的功能。

- （三）数据分析服务要求

- 1.成交供应商需结合邳州市城市管理实际需要，以信息采集数据为基础，形成日度、周度、月度、季度等周期性数据分析报告和专题数据分析报告。

- 2.具备大规模数据处理、数据挖掘、数据分析和展示能力，搭建数据模型，高质量完成数据分析服务报告及数据图表展现，为采购人提供科学决策依据。

- 第四条 服务期限

本信息采集服务项目服务期限为三年，自      起至   止。

- 第五条 合同总价及支付方式

- 本合同总金额为人民币大写金额   元（小写金额：  元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

- （一）付款方式（提交预付款保函的）

本项目按月支付，合同签订后且乙方提供相对应的金额银行保函的15天内，支付前三个月的费用。以后根据考核结果，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；考核细则见采购需求附件。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

本项目根据每月考核结果，按合同的月平均价扣减考核后计付。(每月以财政结算资金到账后，经审核后支付给乙方)。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；考核细则见采购需求附件。

第六条 履约保证金

(1)签订合同前，乙方须向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金。服务期满且无违约情形的，甲方无息退还该保证金。

（2）收取履约保证金形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

第七条  甲乙双方权利义务

（一）甲方权利义务

1、甲方应向乙方提供有关信息采集标准、工作流程以及信息采集设备使用说明等，明确乙方采集范围、部件和事件种类、立案条件、核查结案条件等。

2、审核信息采集实施方案和队伍组建方案。

3、合同期间甲方有权对乙方各项工作、队伍管理等进行全程监管考核，考核标准见采购需求附件，甲方每月出具对乙方的考核结果及扣款明细，作为支付乙方服务费用的依据。

4、甲方应及时审核乙方提交的支付申请并按时支付相关款项。本合同的项目实施经费由政府拨款，如因政策变动或其他因素导致拨款未能按合同约定及时支付，甲方不承担违约责任。

5、除上述之外，甲方概不负责信息采集员的其它一切相关事务。因乙方原因导致劳资纠纷、群体性事件影响邳州城市管理声誉和形象的，甲方有权要求乙方立即采取措施进行整改、消除影响，并同时追究相关责任。情节严重的，甲方有权解除合同。

（二）乙方权利义务

1、负责信息采集员队伍组建、日常管理及内部制度建设。

2、依据国家、省、市相关城市管理标准，负责组织信息采集员对城市事件动态问题和城市部件完好、变更信息等进行全面巡查，并及时采集、上报、核查。

3、依据国家、省、市相关城市管理标准，负责对投诉反馈城市管理问题进行核实。

4、根据甲方工作安排，提供专项普查等服务。

5、对责任网格内力所能及的轻微的市容环境脏乱问题能够做到“举手之劳”（或劝导），如：①巡查路面存在的纸屑、树枝、废弃塑料袋等少量或小袋垃圾，应随手捡起放到路边垃圾桶或果皮箱内；②容易撕揭的小广告乱张贴，应随手撕揭下来并扔至垃圾桶内；③垃圾箱（或果皮箱）盖（门）打开，应随手关闭；④窨井井盖轻微错位，在能力范围内能够纠偏应及时予以纠偏；⑤用链条固定的室外消防栓螺帽未拧紧松（掉）应及时拧紧复位等；

6、日常工作中，乙方应对甲方提出需反馈的意见在限定时间内做出及时答复。

7、接受甲方的监督、考核和业务指导，及时完成甲方安排的其它指定性任务。

8、遵守甲方制定的《邳州市智慧城管信息采集考核细则》和规章制度等，同时在合同履行期间对所获得的甲方的情报和资料负有保密义务，泄漏秘密应承担相应责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

9、根据本合同所承担的服务内容，乙方必须确保信息采集人员每月应发工资不得低于邳州市区当年度最低工资标准，必须足额缴纳社会保险，确保次月月底前发放本项目所有工作人员上月工资费用。个人应缴的各类费用，由乙方统一代为扣缴；用工保险相关费用，甲方按等额标准从乙方当月应收服务费中先行扣除。乙方需在规定时限内提供正式缴费凭证，甲方核验无误后，即时返还已扣除的保证金。若合作期间发生违纪违法事件、人身安全事故等情形，由此产生的所有经济赔偿责任、法律追责责任，均由乙方全权承担。

10、按照我市全国文明城市创建和国家卫生城创建相关标准和要求，对城市管理类问题进行采集上报，确保应采尽采；并对涉及重要创建指标的城市管理类问题重点采集上报。

第八条  信息采集员队伍组建要求

1、乙方必须在合同签订后的7日内完成信息采集员队伍的组建、相关制度的制订、人员岗前培训、信息采集设备的购买等工作。10日内人员到位上岗。信息采集员素质、年龄、身体等条件必须能胜任本项目工作。

2、乙方必须与其组建队伍所有组成人员签订劳动合同并按照规定缴纳社保等，不得采取劳务派遣或外包等形式与第三方签订合同。

3、乙方应合理设定固定巡查路线和巡查间隔时间，上报信息要及时、准确，确保采集区域内各类城市管理问题应采尽采。

4、乙方必须成立针对本项目的服务管理机构，同时须自行解决人员办公、交通、食宿、培训场地以及购置必要装备等。

5、乙方应根据工作需要或甲方要求每三个月对信息采集员责任网格进行轮换。

6、乙方应加强员工队伍管理，员工不得发生与工作相关的吃、拿、卡、要等问题，不得酒后上岗、不得发生打架斗殴等违法乱纪行为，甲方有权要求乙方对违纪人员予以辞退。

7、乙方应及时向甲方提供真实有效的所有员工花名册（加盖公司公章）、工资发放（加盖银行公章）及社保缴纳凭证（加盖社保公章）。

8、乙方工作人员因工作原因造成的自身或他人人身和财产损害，由乙方承担相应的责任，甲方不承担任何责任。

第九条  信息采集设备管理和使用

1、合同签订后，乙方须根据甲方要求在7日内提出信息采集责任网格划分方案，并为信息采集员配置与采集工作相关的设备，至合同期满；信息采集设备所产生的无线通信网络服务费、通话费等由乙方承担。

2、乙方应加强智能采集设备的管理，制定管理使用办法，保证智能采集设备正常使用，如有遗失或损毁，应及时购买或修复，不得影响正常采集。

第十条  考评细则

1、乙方应服从甲方管理，严格按照甲方磋商文件[项目编号：     ]的规定和《邳州市智慧城管信息采集考核细则》要求认真实施本项目。

2、甲方按《磋商文件》要求和《邳州市智慧城管信息采集考核细则》及乙方在《响应文件》中做出的承诺性条款，对乙方的项目实施质量及人员安全作业、工资发放、社会保险缴纳等进行检查考评。

第十一条  违约责任

乙方未能履行合同要求及《响应文件》承诺的服务内容，将视为乙方违约。每次违约，乙方向甲方支付合同金额1%违约金，乙方转包、分包本合同义务的，乙方向甲方支付合同金额的20%违约金，甲方有权单方终止本合同且不承担任何违约责任，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的乙方承担全部费用。

第十二条  不可抗力事件处理

- 1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.因不可抗力（如战争、瘟疫等自然灾害）造成信息采集工作被迫停止而造成损失的，甲、乙双方均不承担责任。

3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  保密条款

本项目甲方向乙方提供的地理信息、部件信息及视频信息资料均属于涉密资料，乙方必须履行承担保密义务。

1、甲方提供的所有涉密资料仅限于本合同履约管理过程中使用，乙方不得以口头、书面电子、影像、音频等任何形式向第三方扩散、泄露。

2、乙方应遵守相关规定，对甲方提供的有关政策、文件或资料、数据，无论合同期内还是合同结束，都必须遵循保密的原则。

3、乙方信息采集员按照本合同要求采集的所有信息均属于公共管理内部资料，乙方应加强对员工的保密教育，未经甲方许可，乙方不得以任何形式公布、出售、转让、赠与、使用。

4、乙方造成泄密的，甲方将追究乙方的法律责任。

5、不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效，乙方应当遵守本合同保密条款。

第十四条  其他规定

1、本合同履行过程中，乙方应承诺在投标和合同签订前进行了详细现场踏勘，充分了解并接受邳州当地城市管理的相关要求、人员薪资水平、社保福利等有关规定，与本项目有关的风险责任全部由乙方承担。

2、本合同履行过程中若发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可申请邳州仲裁委员会仲裁。

3、本合同工作内容不得转让和分包，否则甲方有权终止合同，产生的一切责任由乙方承担，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

4、任何一方因自身原因无法履行本合同，应提前两个月书面通知对方，同时须赔偿由此给对方造成的直接损失。

5、竞争性磋商文件[项目编号：   ]及采购需求附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①本合同文本；②乙方提供的响应文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

6、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章生效，一式八份，甲乙双方各执四份。

7、本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以竞争性磋商文件[项目编号：          ]为准。

附件：

1、采购需求

2、磋商文件

3、响应文件

甲方（签章）：                  乙方（签章）：

法定代表人或                   法定代表人或

授权代表(签名)：               授权代表(签名)：

开户银行：                     开户银行：

银行账号：                     银行账号：

地址：                         地址：

邮编：                         邮编：

传真：                         传真：

电话：                         电话：

年   月   日                   年   月    日

7、承诺书

致邳州市城市管理局：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320382-XZPT-C2026-0002）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃本项目中标（成交）资格。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：        联系方式（手机号）：

统一社会信用代码：

受托人：                    先生（女士）

身份证号：                 联系方式（手机号）：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与邳州市城市管理局智慧城管信息采集项目[项目编号：JSZC-320382-XZPT-C2026-0002]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后）

9、中小企业声明函

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（邳州市城市管理局）的（邳州市城市管理局智慧城管信息采集项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（邳州市城市管理局智慧城管信息采集项目），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），其从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

备注：本采购项目所属行业为“其他未列明行业”。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加邳州市城市管理局智慧城管信息采集项目（项目编号：JSZC-320382-XZPT-C2026-0002）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期： 年  月  日

11、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）

项目名称：邳州市城市管理局智慧城管信息采集项目

项目编号：JSZC-320382-XZPT-C2026-0002

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：邳州市城市管理局智慧城管信息采集项目，项目编号：JSZC-320382-XZPT-C2026-0002）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：            （电子签章）

日期：   年  月  日

12、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：  年  月  日

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

13、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

14、代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50万-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400万-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000万-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000亿-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1亿-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10亿-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6、有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。