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一、项目说明
（一）采购标的：丰县分布式污水处理项目(四号沟站点)
（二）预算金额：867.24万元（预算单价不超过2.64元/吨，最终结算价格以实际处理量据实结算）。
二、项目概况
拟在四号沟（3000吨/天）建设1座水质净化设施，出水水质地表水环境质量标准（GB3838-2002）准Ⅳ类水标准。采用采购服务的形式对收集的生活污水进行净化，服务期三年。
[bookmark: _Toc13057]三、项目技术参数及要求
1、投标人自行勘察现场，并根据水质指标进行设计，同时需考虑水质波动时的安全余量和预案。
2、本项目服务期间可能发生的污泥处置、仪表校准、噪音及气味扰民、安全生产、危废处置等其他可能产生的相关问题应由投标人负责解决，并由投标人承担相应的法律责任。由此产生的污泥处置费用、校准费等所产生的一切费用都应包含在投标报价中，采购人不再另行支付任何费用。
3、投标人在投标时应当提供但不限于以下详细内容及方案：项目设计方案、项目技术方案、设备配置方案、设备运行方案、设施维护管理方案、应急措施方案、安全方案、进度计划方案、质量保证方案、投标人资质认证、评分标准中要求提供的其他相关评分证明。
投标人提供一套完整的水质净化服务设施用于水质净化服务（设施位置、处理规模和进水水质见下表）。
	序号
	位置
	处理能力（吨/日）
	进水水质

	
	
	
	CODcr（mg/L）
	BOD（mg/L）
	SS（mg/L）
	氨氮（mg/L）
	总磷（mg/L）

	1
	四号沟
	3000
	≤300
	≤150
	≤100
	≤35
	≤3


建设完成后，达到以下目标：运维期内，水质净化设施运行正常，治理后出水考核水质指标（溶解氧、COD、氨氮、总磷、SS）达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准Ⅳ类水标准，具体数值见下表：
                                                       单位mg/L
	序号
	指标
	氨氮
	溶解氧
	COD
	总磷
	SS（mg/L）

	1
	数值
	≤1.5
	≥3
	≤30
	≤0.3
	≤10


处理设施安装完毕后，进入运行调试期，在设备系统调试出水稳定达标后，正式进入运维期，运维期3年。运行调试期内对出水水质没有具体要求。
4、项目基本情况介绍：
（1）配置在线监测设备及监测房，监测指标：溶解氧、COD、氨氮、总磷、SS、流量计；
（2）设备采用服务模式，设备归投标人所有。
[bookmark: _Toc11710]四、其他要求
1、投标人工作内容
（1）投标人负责提供1座完整的用于水质净化服务的净水站设施（含除臭系统及收集、风机需考虑噪音；含土建工程施工且不限于以下：设备基础、地面硬化、站区围墙、站区与外部道路连接、取水管线、排水管线施工以及办理用电手续等），按合同期限要求负责设施内部所有设备安装施工，按期完成设施调试，保证出水水质达到合同约定指标；
（2）提供水质净化处理服务，并保证达到合同要求；
（3）每月向采购人提供一份有资质的第三方检测机构出具的水质检测报告（检测费用由投标人承担）；
（4）每月1日，投标人应汇总上个月的报表上报采购人，报表内容包含但不限于以下数据：（1）上月流量仪起止读数；（2）每日出水量、月累计出水量；（3）每日水质自检数据。
投标人施工及驻厂运维期间的所有人员的行为及人身安全均由投标人负责。工作过程中发生的人身伤亡事故、财产损失、设备事故或其他侵害事件，均由投标人自行承担法律责任，与采购人无关。
五、建设及运营服务期
建设期限：土建施工结束后20日历天内完成设备安装并通水，运行调试期不超过7日历天；
运营服务期：运营服务期为3年（从安装调试完成，出水达标并通过验收次日起算）。
六、验收要求
基础设施施工及设备调试期结束出水达标，并经有资质的第三方检测机构检测达到出水标准并出具检测报告后，验收合格次日进入运维期，开始正式计量结算。
七、报价要求
1、投标人提供水质净化服务价格应包含水质净化设施土建施工、净化设备、出水在线监测设备（溶解氧、COD、氨氮、总磷、SS、流量计）、中控、在线数据远程接入、人员工资及社保（包括人员的食宿费等一切费用）、税金、用水用电、污泥处置、第三方水质检测费等为保证工艺设备正常运行并达到合同规定的处理效果所采取的相应措施等所有费用。
2、在正式运维期内，由采购人按季度向投标人支付款项，投标人开具等额增值税专用发票。每季度第一个月5日前，投标人汇总上个季度报表上报采购人，采购人在当月月底前付清上个季度款项。
3、设施年运行天数按照365天计算。
4、水质净化服务所用净水设施进水水质按采购需求规定进行设计考虑，运营期内如进水水质条件发生以下变化。
（1）实际进水水质超过合同约定的进水水质，为保证出水水质达标，可能导致净水设施降低处理水量运行，如不足保底水量，应视为非投标人原因导致，采购人应按保底水量支付服务费；
（2）进水水质远低于约定的进水水质，因净水设施投入、人员投入等均已按合同约定进水水质进行投入，投标人服务单价不作调整。
5、非投标人原因造成设备停运达到60天或未达到合同约定服务期终止服务的，采购人需支付剩余设备费用给投标人，应按以下公式计算结果向投标人支付剩余设备费用。
剩余设备费用=合同总价-已支付服务费用-（3年×365天/年-已运维天数）×合同约定处理水量×直接运维成本。
其中，合同总价=服务单价×合同约定处理水量×运维期×365天/年；
6、运维期满后，如采购人需要继续服务，服务单价双方另行商议。
八、付款条件
1、本项目资金结算公式为：本季度水质净化处理服务费=吨水单价×本季度合格出水量。
每季度第一个月5日前，投标人汇总上个季度报表上报采购人，采购人在当月月底前付清上个季度款项，投标人开具等额增值税专用发票。
2、 本项目保底水量为合同约定水量的80%。服务期内非投标人原因，当处理水量超过合同约定水量，超出10%以内部分据实结算，超出10%部分不予结算。如甲方书面另行安排增加进水量，超出按实结算。
3、付款方式：电汇。
九、其他要求
本项采购需求为实质性条款，投标人必须满足。

