竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320324-XZBA-C2026-0001

项目名称：睢城街道第一工业园区爱德仕厂房升级改造工程

采 购 人：睢宁县睢城街道办事处

采购代理机构：徐州贝昂工程管理咨询有限公司

二〇二六年四月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320324-XZBA-C2026-0001

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，徐州贝昂工程管理咨询有限公司对睢城街道第一工业园区爱德仕厂房升级改造工程采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

# 第一章 项目说明

一、采购人：睢宁县睢城街道办事处

二、项目名称：睢城街道第一工业园区爱德仕厂房升级改造工程

三、项目编号：JSZC-320324-XZBA-C2026-0001

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同条款：见《磋商文件》附件6、《拟签订的合同文本》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，徐州贝昂工程管理咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，徐州贝昂工程管理咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

- 第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

- 第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网--办事指南--资料下载”，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg），点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2026年05月13日09:00，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2026年05月13日09:00）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2026年05月13日09:00。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--办事指南，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～6项必须提供并加盖电子签章，否则响应无效）

1.具有独立承担民事责任的能力，即提供供应商合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的扫描件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，即至少提供：供应商的提交“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表扫描件各一份；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件一份；或其2025年度经审计的审计报告（审计报告应当至少包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表）扫描件。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，即至少提供：供应商的提交“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各一份；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，即提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见《磋商文件》附件）：

① 供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证（提供扫描件并加盖公章）；

② 拟选派项目负责人须具备建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师资格证书并具有有效的安全生产考核合格证B证（有效期内）且无在建工程的承诺书（承诺书格式自拟并加盖电子签章，其余提供扫描件并加盖公章）。

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见《磋商文件》附件）

6.本项目为专门面向中小微企业的项目，供应商提供作为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的《中小企业声明函》（填写完整，格式见磋商文件附件《中小企业声明函》）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

（四）综合评审评分项

1.商务部分

（1）供应商业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

（2）评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

2.技术部分

（1）《施工方案》（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》及附件2、《项目要求（采购需求）》）。

（2）《售后服务方案》（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》及附件2、《项目要求（采购需求）》）。

（五）价格折扣文件格式

1.企业报价折扣证明：无

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！ （具体文件大小以苏彩云系统要求为准）

注：

- 1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 2.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

- 第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受评标委员会提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

9、说明

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工组织设计优劣顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。具体审查要求如下：磋商小组启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当通过“苏采云”系统要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》。

十六、有下列情形之一的，其响应无效：

1.供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

2.电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3.供应商未在规定时间内进行二轮报价的；

4.供应商的法定代表人参加投标未提供法人资格证明的；授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9.磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

10.响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

11.响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

12.响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

13.不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况的；

14.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

15.响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

16.磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评审过程中要求的合理时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

17.法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

十七、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及拟签订的合同文本。

十八、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

- 第五章 确定成交供应商及合同签订等

十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的,在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十一、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

- 第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十二、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

- 第七章 询问和质疑

二十三、询问和质疑

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。

3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系人：丁雅丽         联系电话：17605161578

通讯地址：睢宁县睢城镇青年东路新天地10号楼1-108

- 第八章 联系方式

1、采购人信息

名称：睢宁县睢城街道办事处

地址：江苏省徐州市睢宁县睢河北路

联系方式：王晓娟   0516-86321639

2、采购代理机构信息

名称：徐州贝昂工程管理咨询有限公司

地址：睢宁县睢城镇青年东路新天地10号楼1-108

联系方式：丁雅丽  17605161578

- 第九章 其他要求及附件

二十四、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。同时向代理机构提供纸质版响应文件壹正贰副及电子响应文件（U盘）。

二十五、采购人确定的采购项目属性：工程。

二十六、附件：附后。

附件：

1.《评分细则》

2.《项目要求（采购需求）》

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《拟签订的合同文本》

7.《承诺书》

8.《授权委托书》

9.《中小企业声明函》

10.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11.《残疾人福利性单位声明函》

12.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）》

13.《代理服务收费标准》

14.《预付款保函支付条款模板》

2026年4月

## 1、评分细则

| 项 目 |  | 评 分 办 法 |
| --- | --- | --- |
| 价格（20分） |  | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 业绩（4分） |  | 供应商自2023年1月1日（含）以来承担过类似的装修改造工程，每有一个得2分，最高得4分。 注：证明材料以提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明的原件扫描件为准（直接发包项目以施工合同、竣工验收证明为准），以上证明材料须同时具备，时间以竣工验收时间为准。未提供或提供不全不得分。（证明材料须加盖供应商电子签章） |
| 施 工 方 案 (66分) | 总体概述 (10分) | 依据响应文件中施工组织总体设想、方案针对性进行评分： 合理性(4分)：合理得4分；较合理得2分；不太合理的得1分。 针对性（3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；欠缺可行性得1分； 未提供的不得分。最高得10分，最低不得分。 |
|  | 项目管理人员配置 (10分) | 依据响应文件中项目管理人员配置、素质及管理经验进行评分： 合理性(4分)：合理得4分；较合理得2分；不太合理的得1分。 针对性（3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；欠缺可行性得1分； 未提供的不得分。最高得10分，最低不得分。 |
|  | 质量保证措施(9分) | 依据响应文件中质量保证措施及目标进行评分： 合理性(3分)：合理得3分；较合理得2分；不太合理的得1分。 针对性（3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；欠缺可行性得1分； 未提供的不得分。最高得9分，最低不得分。 |
|  | 安全文明施工保证措施 (9分) | 依据响应文件中安全文明施工及环境保护措施进行评分： 合理性(3分)：合理得3分；较合理得2分；不太合理的得1分。 针对性（3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；欠缺可行性得1分； 未提供的不得分。最高得9分，最低不得分。 |
|  | 工程进度计划安排及保证措施 (10分) | 依据响应文件中施工进度计划和各阶段进度的保证措施进行评分： 合理性(4分)：合理得4分；较合理得2分；不太合理的得1分。 针对性（3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；欠缺可行性得1分； 未提供的不得分。最高得10分，最低不得分。 |
|  | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案(9分) | 依据响应文件中关键施工技术、工艺及工程项目实施的重难点和解决方案进行评分： 合理性(3分)：合理得3分；较合理得2分；不太合理的得1分。 针对性（3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；欠缺可行性得1分； 未提供的不得分。最高得9分，最低不得分。 |
|  | 劳动力、机械设备和材料投入 (9分) | 依据响应文件中劳动力、机械设备和材料投入计划进行评分： 合理性(3分)：合理得3分；较合理得2分；不太合理的得1分。 针对性（3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；欠缺可行性得1分； 未提供的不得分。最高得9分，最低不得分。 |
| 售后服务方案 (10分) | 缺陷责任期内的服务方案 (5分) | 对缺陷责任期内的服务方案的合理性、可行性、针对性进行评价 合理性(3分)：合理得3分；较合理得2分；基本满足的得1分；不太合理的得0.5分。 可行性(1分)：符合实际切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分。 针对性(1分)：针对性强得1分；针对性一般得0.5分； 未提供不得分。最高得5分，最低不得分。 |
|  | 缺陷责任期外的服务方案 (5分) | 对缺陷责任期外的服务方案的合理性、可行性、针对性进行评价 合理性(3分)：合理得3分；较合理得2分；基本满足的得1分；不太合理的得0.5分。 可行性(1分)：符合实际切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分。 针对性(1分)：针对性强得1分；针对性一般得0.5分； 未提供不得分。最高得5分，最低不得分。 |

- 注：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后二位。

## 2、项目要求（采购需求）

一、本项目不接受超过人民币 2277110.59 元 （采购项目预算金额）以上的报价。

报价包含项目完成的所有费用，供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的包含并不限于人工费、材料费、机械费、工具设备费、税费、保险、培训、售后服务、验收、利润等供应商认为可能发生的相关一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况

1、工程名称：睢城街道第一工业园区爱德仕厂房升级改造工程

2、建设地点：睢宁县睢城街道

3、工程概况：睢城街道第一工业园区爱德仕厂房升级改造工程，详见工程量清单及施工图所含全部内容。

4、工程标段划分：本招标工程共分一个标段。

5、承包方式：包工包料，不得分包与转包。

6、要求质量标准：合格。

7、要求工期：40日历天。

8、现场踏勘：自行踏勘现场。

8.1 供应商自行对施工现场进行踏勘，以获取编制响应文件所需的现场信息资料。

8.2 供应商对本磋商文件所作出的理解、推论和解释由其自己负责。

8.3 由于现场踏勘没有进行或者不详细所导致的一切问题均由供应商自行负责。

8.4 供应商应承担现场踏勘的责任和风险，现场踏勘费用由供应商自己承担。

9、现场自然及施工条件：要求供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的施工环境、施工范围、技术要求及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

三、《已标价的工程量清单》要求

(一)工程量清单及实施要求详见工程量清单及施工图所含全部内容汇总。

(二)《已标价的工程量清单》报价要求

1、报价内容

1.1投标报价应包括招标文件中所确定的范围内工程量清单中所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

注：供应商必须按采购人提供的工程量清单进行报价，否则视为对竞争性磋商文件商务条款的实质性偏离。供应商不得修改工程量清单中的分部分项内容及数量，否则视为不响应竞争性磋商文件。

1.2供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。

1.3供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

1.4供应商必须按统一的工程量清单报价，成交后，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整。

1.5 技术参数、项目实施方案所描述的技术措施所发生的费用，视为已体现在供应商报价的非实体性消耗所发生的费用中。

1.6供应商自行勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况，通路、储存空间、起卸限制、及任何其它足以影响报价之情况，供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等。供应商在投标报价时应考虑这样因素，并在投标报价中予以考虑，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。

1.7安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。供应商应在其投标报价时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。

1.8由供应商负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，施工供应商在投标报价时应考虑这样因素，费用包含在报价中，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。

1.9垃圾外运，运距及运输方式供应商自行考虑。

1.10实行工程量清单采购的工程建设项目，量的风险由采购人承担，价的风险在约定风险范围内的，由供应商承担，风险范围以外的按合同约定。

1.11清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。

1.12供应商应认真研读招标文件和合同内容，已明示含在投标报价中的费用供应商自行考虑，不管工程量清单是否单独列支，采购人均认为供应商已充分考虑此部分费用，应包括在报价中。

1.13场地障碍物（包括地表、地下及围档增设开口）清除（包含挖填等处理）、场地内的积水处理、周边关系、第三方关系的协调及其它的一切相关配合等均在风险系数内考虑。

2、报价方式

2.1本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。

2.2材料风险约定：

2.2.1对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。

2.2.2 本工程对材料风险约定如下：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。

3、报价的计价方法

本工程项目采用工程量清单计价。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若供应商没有填写单价、合价的项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。

4、报价编制依据及要求：

4.1投标文件要求

4.1.1、投标文件中提供《已标价的工程量清单》文件。

4.1.2 按照《工程量清单》编制《已标价的工程量清单》。

5、项目相关要求：

5.1供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工费、材料费、机械费、税费、验收等相关的一切费用。

5.2供应商应根据本项目实际情况，合理配置人员，除项目经理外，安全员、质检员、施工员、预算员、材料员等人员应经验丰富，确保项目顺利实施。

5.3供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，合理编制本项目施工方案，施工方案应至少包含：施工进度计划和各阶段进度的保证措施、施工方案及质量保证措施、安全文明施工及劳动力、机械设备和材料投入计划等。

四、低于成本报价

在投标过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组会认定该供应商以低于成本报价，其投标文件应作无效投标文件处理。

磋商小组全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其投标文件应作无效投标文件处理。持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。

异常关注：

评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

上述情形由磋商小组会认定该供应商以低于成本报价，其投标文件应作无效投标文件处理。

五、其他要求

1、符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。供应商违反规定所造成的损失和处罚由供应商承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。

2、供应商对工程建设期间扬尘治理工作负主体责任。应制定施工现场扬尘污染防治专项方案，按照承包工程范围做好扬尘污染防治措施的落实。方案必须符合我市“徐空气提升办【2018】11号”和“徐城管发【2018】55号”关于扬尘管控的相关规定要求。

3、工程质量必须达到合同约定标准，且保证相关部门验收通过；未达到质量要求的，成交供应商负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由成交供应商承担，成交供应商还应赔偿因此给采购人造成的损失，工期不予顺延，同时采购人有权对成交供应商进行适当处罚。

六、服务要求

1、质保期服务：执行国家相关标准。质保期外，工程质量出现问题，中标人应主动提供维修方案，只收取材料费。

2、质保期内，如发生故障，采购人通知成交供应商服务人员时，相关服务人员要在24小时内到达现场配合采购人处理问题，进行更换或进行必要的维修。

3、供应商需根据本项目特征及自身情况编制服务方案。

七、其他要求：详见采购文件《拟签订的合同文本》。

## 3、磋商报价表

项目编号：

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） | 质量标准 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 睢城街道第一工业园区爱德仕厂房升级改造工程 | 详见响应文件 |  |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：

项目名称：

【根据《工程量清单》进行编制】

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

2.供应商对以上数据的真实性负责。

3.如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

## 5、偏离表

项目编号：

| 序号 | 偏离 内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无） 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 6、拟签订的合同文本

政

府

采

购

合

同

项目编号：

项目名称：睢城街道第一工业园区爱德仕厂房升级改造工程

采购单位：

供应商：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：    睢宁县睢城街道办事处

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 睢城街道第一工业园区爱德仕厂房升级改造工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

#### 1.工程名称：睢城街道第一工业园区爱德仕厂房升级改造工程

2.工程地点： 睢宁县

3.工程立项批准文号： /

4.资金来源：自筹资金，已落实。

5.工程内容：具体内容详见工程量清单及施工图所含全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：具体内容详见工程量清单及施工图所含全部内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日。

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1.签约合同价为：

人民币（大写）（含税价）                (¥            元)；

不含增值税造价：              元，增值税税率： 9% ，增值税：         元；

其中：

##### （1）安全文明施工费：

人民币（大写）                 (¥          元)；

##### （2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                 (¥          元)；

##### （3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                 (¥          元)；

##### （4）暂列金额：

人民币（大写）                 (¥          元)。

- 2.合同价格形式：      固定单价合同       。

- 五、项目经理

- 承包人项目经理：                           。

- 六、合同文件构成

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有） ；

（2）投标函及其附录（如果有） ；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应 以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于         年     月    日签订。

### 十、签订地点

本合同在 工程所在地 签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其授权委托代理人签章并加盖公章后 生效。

### 十三、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人： （签章）

组织机构代码：

地    址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电    话：

传    真：

电子信箱：

开户银行：

账    号：

承包人（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）

组织机构代码：

地    址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电    话：

传    真：

电子信箱：

开户银行：

账    号：

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》 （GF—2017—0201）此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中

第三部分  专用合同条款

- 1.一般约定

- 1.1词语定义

- 1.1.1合同

- 1.1.1.1其他合同文件包括：履行合同过程中双方方面确认的会议纪要、签证、设计变更等资料。

- 1.1.2合同当事人及其他相关方

- 1.1.2.1监理人：

- 名称：

- 资质类别和等级：

- 联系电话：

- 电子信箱：

- 通信地址：

- 1.1.2.2 设计人：

- 名称：

- 资质类别和等级：

- 联系电话：

- 电子信箱：

- 通信地址：

- 1.1.3 工程和设备

- 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。

- 1.1.3.9 永久占地包括：规划用地范围内。

- 1.1.3.10 临时占地包括：规划用地范围外。

- 1.3法律

- 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及国家、江苏省、徐州市现行的相关管理条例、规定。

- 1.4标准和规范

- 1.4.1适用于工程的标准规范包括：《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及国家、江苏省、徐州市现行的相关标准、规范的相关规定。

- 1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：    /  ；

- 发包人提供国外标准、规范的份数：   /    ；

- 发包人提供国外标准、规范的名称：    /    ；

- 1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合有关行业主管部门和发包人的要求。

- 1.5合同文件的优先顺序

- 合同文件组成及优先顺序为：（1）补充协议、会议纪要；（2）专用条款及其附件；（3）合同协议书；（4）中标通知书（如果有）；（5）招标文件及答疑纪要；（6）投标函及其附录；（7）通用合同条款；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）其他合同文件。

- 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件如会议纪要、工程变更、工程洽商、签证、通知、信函、数据电文等均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

- 1.6图纸和承包人文件

- 1.6.1图纸的提供

- 发包人向承包人提供图纸的期限：开工前5日；

- 发包人向承包人提供图纸的数量：肆套，如承包人需增加施工图纸，由发包人与设计单位联系，出图费用由承包人自行承担。设计文件和图纸由发包人统一提供，承包人不得直接接受设计单位提供的设计文件和图纸；

- 承包人收到设计文件和图纸后，要根据技术标准、设计规范、标准设计图、通用图和有关规定，对设计文件和图纸认真审查。发现其他问题，承包人必须及时以书面形式报告发包人，经发包人审批后执行。否则，因设计文件及图纸差错造成的损失，由承包人承担。

- 发包人向承包人提供图纸的内容：通过图纸审查的全套施工图纸。

- 发包人对图纸的保密要求：除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得因本工程以外的原因复制本工程图纸、相关文件等，不得向第三方提供有关本工程的任何技术资料。

- 1.6.4承包人文件

- 需要由承包人提供的文件，包括：

- （1）按GB/T50502、本合同第二部分通用合同条款7.1和7.2编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案报监理人审核和发包人确认；

- （2）由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存；

- 拟制施工人员名册(动态)，并与为其办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核、发包人确认；

- （3）承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告(其内容执行通用条款 3.3)和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；

- （4）特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；

- （5）项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认；

- （6）工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和发包人确认；

- （7）工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人确认；

- （8）发包人管理需要的其他文件；

- （9）上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时间等要求提供。

- 承包人提供的文件的期限为：合同签字后7日内；

- 承包人提供的文件的数量为：纸质版贰套、电子版壹份；

- 承包人提供的文件的形式为：纸质版，电子版；

- 发包人审批承包人文件的期限：承包人提交成果后7个工作日。

- 1.6.5现场图纸准备

- 关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

- 1.7联络

- 1.7.1发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

- 1.7.2发包人接收文件的地点：现场项目部办公室；

- 发包人指定的接收人为：发包人代表；

- 承包人接收文件的地点：现场项目部办公室、承包人住所或营业场所；

- 承包人指定的接收人为：项目经理或其授权接收人、法定代表人；

- 监理人接收文件的地点：监理人现场办公地点、监理人住所地或营业场所；

- 监理人指定的接收人为：             。

- 1.10交通运输

- 1.10.1出入现场的权利

- 关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，此费用包含在投标报价内。

- 1.10.3场内交通

- 关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

- 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以投标时场地现状为准，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给发包人、监理人和其他承包人使用。

- 1.10.4超大件和超重件的运输

- 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

- 1.11知识产权

- 1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

- 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

- 1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

- 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

- 1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

- 1.13工程量清单错误的修正

- 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整（但招标文件明确不予调整的除外）。

- 允许调整合同价格的工程量偏差范围：出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格。

- （1）工程量清单存在缺项、漏项的（清单项目特征描述不详尽，但该项目图纸设计说明、节点大样及图纸上所要求采用的图集、规范，应包含在投标报价中，不作为清单漏项，综合单价不予调整）；

- （2）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

- 清单项目工程量的变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时，应由受益方或承包人在合同约定时间内（合同未约定的在需调整清单项目实施前）向合同的另一方提出工程价款调整要求；由承包人提出清单漏项、增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据，合同有约定的按合同执行；因工程量调整，需要重新核定清单项目综合单价，承包人未及时申报核定的，视需要增量调整部分为承包方让利，结算时增量部分不再计价；减量部分结算时据实核定工程量，不涉及合同单价调整。

- 2.发包人

- 2.2发包人代表

- 发包人代表

- 姓名：                       ；

- 身份证号：                   ；

- 职务：                       ；

- 联系电话：                   ；

- 电子信箱：                   ；

- 通信地址：                   ；

- 发包人对发包人代表的授权范围如下：除以下事项以外（该等事项需有发包人盖章的书面资料才有效），发包人代表有权处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：协助外部环境的协调与配合，主持工程的竣工验收；负责组织工程质量、进度、安全的检查监督。经发包人授权签署与工程投资有关的各种施工技术变更、施工技术方案和图纸会审纪要等，并签字确认经监理工程师核准的分项工程量报发包人核准。

- 2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

- 2.4.1提供施工现场

- 关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知载明的开工日期7日前。

- 2.4.2提供施工条件

- 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

- 发包人负责提供电源接入点，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中并由承包人直接缴纳。因承包人延迟交纳相关费用造成相关损失，责任自负；给发包人征信造成影响及其他损失的，一切损失弥补责任均由承包人承担，涉及费用或采取补救措施的直接从工程款中扣除支付；

- 发包人负责提供水源接入点，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中并由承包人直接缴纳。如因承包人延迟交纳相关费用造成相关损失，责任自负；给发包人征信造成影响及其他损失的，一切损失弥补责任均由承包人承担，涉及费用或采取补救措施的直接从工程款中扣除支付。

- 2.5资金来源证明及支付担保

- 发包人提供资金来源证明的期限要求：          。

- 发包人是否提供支付担保：     /    。

- 发包人提供支付担保的形式：             。

- 3.承包人

- 3.1承包人的一般义务

- 3.1.1在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。

- 3.1.2施工过程中的排污、环卫、市容、城建、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定负责办理，对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担相应费用。

- 3.1.3承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护器件发生的损坏，承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。

- 3.1.4施工场地周围地下管线和邻近建筑物等的保护执行通用条款。

- 3.1.5符合省市有关部门规定的标准化施工现场基本要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。如有必要需配合工程所在地卫生、文明城市建设要求。

- 3.1.6施工过程中的相关材料检验及最终工程验收及相关费用由承包人承担。

- 3.1.7承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。

- 3.1.8其他相关义务：

- （1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人按照GB/T50328-2014《建设工程文件归档整理规范》及江苏省相关法规、规范标准及发包人相关要求绘制竣工图及完整的工程技术档案、工程质量保修书、及有关工程使用、保养、维护的说明。

- 承包人需要提交的竣工资料套数： ①满足行政主管部门要求且符合属地建设工程档案归档规范要求及属地城建档案馆要求；②向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料三套、电子文档资料一套；③承包人自留一套。

- 承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

- 承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起 28 日内完成移交。

- 承包人不按约定提交竣工资料的，每延迟一天应按工程总结算价款的万分之二向发包人承担违约金，同时发包人有权暂停支付余下工程款，直至承包人提供完整竣工资料且工程竣工验收备案结束。

- 承包人提交的竣工资料形式要求：立卷、装订成册的纸质文档和电子文档。

- （2）安全保卫：负责工地门卫的安全，直至工程竣工验收交付发包方为止；负责工地安全保卫，维护工地治安，协调与周边环境的劳务纠纷，杜绝无关人员进入施工场地及施工人员在工地斗殴。如承包人未履行上述义务造成工程财产、人身伤害等，由承包人承担相关责任。

- （3）施工场地的交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续；承包人应合理安排施工作业，如有施工扰民，所引起的一切问题由承包人自行解决。

- （4）降尘措施：承包人要采取有效的防尘、降尘措施，在施工组织设计中要专门篇章编制防尘、降尘应急施工预案，确保符合当地现行环保要求，对出入工地的车辆进行及时冲洗，不得扬尘及污染道路，保证良好的施工环境卫生；尤其是政府发布关于防尘、降尘、大气污染防治等临时通知、停工、限制作业范围时承包人应无条件执行，及时调整施工组织设计启动应急预案，安排其他工序、工艺、班组作业，并做好现场作业人员疏导、组织、安抚工作。

- （5）施工场地清洁卫生的要求：满足文明施工，符合当地现行环保要求，并达到投标承诺的要求，承担自身原因违反有关规定造成的损失和违约金或罚款。

- （6）承包人应履行的其他义务

- ①施工过程中的排污、垃圾、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定 负责办理并承担因此产生的一切费用，对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担一切责任。

- ②承包人按规定做好施工场地管道、管线和邻近建筑物的保护。若因承包人原因造成损坏，由承包人负责修复并承担一切费用。若承包人拒绝修复，发包人有权安排其他施工单位修复，所需费用从承包人工程款中扣除。

- 3.2项目经理

- 3.2.1项目经理：

- 姓    名：                                              ；

- 身份证号：                                              ；

- 建造师执业资格等级：                                    ；

- 建造师注册证书号：                                      ；

- 建造师执业印章号：                                      ；

- 安全生产考核合格证书号：                                ；

- 联系电话：                                              ；

- 电子信箱：                                              ；

- 通信地址：                                              ；

- 承包人对项目经理的授权范围如下：

- 1.领导、决策，调集企业所属各单位、各部门为项目进行全面服务和控制；

- 2.代表承包人履行对业主的合约，并受业主委托行使对项目所有分包商统一指挥、协调、管理权；

- 3.负责组织编制与审批工程总体进度计划及其修订与调整；

- 4.负责组织编制与审批质量保证计划及其修订与调整；

- 5.负责组织编制与审批主要物资供应与采购计划及其修订与调整；

- 6.负责组织编制与审批工程分包计划及其修订与调整；

- 7.组织工程成本分析、预测及控制，对项目资金管理与财务运作负责；

- 8.与业主、监理保持经常沟通，了解业主需求，解决随时出现的问题，替业主排忧解难，保护业主利益；

- 9.负责组织人力资源调配、内部和外部关系协调；遵照合同约定及施工组织设计中的内容实施于工程，当超出实施范围应向上级决策机构申报。

- 10.负责签署施工组织设计和对工程造价产生影响的单项工程施工方案，负责签署进度计划报表及申 请付款报表，负责签署工程质量检验评定报告。出席监理及发包人组织的各种会议，参加政府有关部门对 工程的各项检查及验收活动，协调工程进展过程中各项影响及可能影响进度及质量的事项。

- 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须亲临施工现场组织本工程项目的施工，必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务。项目经理每月在施工现场不少于 25天，每天不少于 8 小时。且应及时参加发包人、监理方组织的例会并保证现场施工及时顺畅地进行。离开施工现场应向发包人驻工地代表请假。

- 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担壹万元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

- 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人承担2000元/天的违约金，且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

- 3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理，发包人有权要求承包人承担合同壹万元的违约金，并且发包人有权终止合同并责令承包人无条件退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

- 3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在任何情况下，如果发包人认为项目经理不能胜任工作，有权以书面通知，要求承包人更换项目经理；承包人应在收到发包人通知之日起的 7 天内，按照发包人要求，提出新的人选，报发包人批准并办理相关变更备案手续后，即刻任命。承包人拒绝更换的，发包人有权扣除中标价的 2% 的违约金，并有权解除合同、责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

- 3.3 承包人人员

- 3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同生效后 7 天内按照投标文件的项目管理机构及施工现场管理人员提交。

- 3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：在任何情况下，如果发包人认为施工管理人员不能胜任工作，有权以书面通知，要求承包人更换施工管理人员；承包人应在收到发包人通知之日起的 7 天内，按照发包人要求，提出新的人选，报发包人批准后，即刻任命。承包人拒绝更换的，承包人应承担贰万元∕人次的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

- 3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

- 3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担壹万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

- 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担 1000 元/人.天的违约金，承包人还应承担上述违约给发包人造成的损失。

- 3.5 分包

- 3.5.1 分包的一般约定

- 禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。

- 主体结构、关键性工作的范围：   /    。

- 3.5.2分包的确定

- 允许分包的专业工程包括：/。

- 其他关于分包的约定：   /   。

- 3.5.3分包合同价款

- 关于分包合同价款支付的约定：    /     。

- 3.6工程照管与成品、半成品保护

- 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程移交/接收证书 签发前由承包人负责照管，费用由承包人承担。

- 3.7履约担保

- 承包人是否提供履约担保：不提供。

- 履约保证金的形式、金额及期限：履约担保形式：/。

- 4. 监理人

- 4.1监理人的一般规定

- 关于监理人的监理内容： 具体详见监理合同。

- 关于监理人的监理权限： 具体详见监理合同。

- 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：具体详见监理合同。

- 4.2 监理人员

- 总监理工程师：

- 姓    名 ：                                   ；

- 职    务 ：                                ；

- 监理工程师执业资格证书号：                 ；

- 联系电话：                                   ；

- 电子信箱：                                    ；

- 通信地址：                                      ；

- 4.3关于监理人的其他约定：负责施工过程中的质量、进度、投资控制；履行现行法律法规规定的监理安全责任；负责工程建设的组织协调工作；负责本合同实施过程中的合同管理、信息管理相关工作;负责施工组织设计、单项施工技术方案的审核和图纸会审纪要的签发；负责主持分部分项工程验收及工程竣工预验收，以及定期的现场施工调度会；参加发包人主持的竣工验收工作；发包人赋予的其他有关权利。

- 需要取得发包人批准监理人才能行驶的职权：工程变更、工程量增减的签证、需增加工程费用的现场签证、形象进度工程量的核准、影响工期的签证及开工令、停复工令的签发。

- 严格履行监理见证取样职责与按照规定平行检验职责，全过程取样与检验一律要求在与发包人项目管理系统可兼容监控区域进行，否则视为承包人与监理人共同违约处理，取消当期支付工程款资格。

- 4.4商量或确定

- 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：另行约定；

- 5.工程质量

- 5.1 质量要求

- 5.1.1特殊质量标准和要求：合格。

- 关于工程奖项的约定：      /    。

- 5.3隐蔽工程检查

- 5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。

- 监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

- 关于延期最长不得超过： 48 小时。

- 安全文明施工与环境保护

- 6.1安全文明施工

- 6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达标目标为《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关规范标准。其安全文明施工费用已经含在合同价款（即中标价）内。

- 开工通知载明的开工日期 7 天前提交安全技术措施或专项施工方案、安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度；在施工和维修整个工程期间，承包人应于工程地点明显位置，日间设置具有警示作用的装置，夜间设置照明装置，在施工现场出入口设置监控装置或加防护设施，费用由承包人承担，承包人经劝解后仍不按规定设置的，发包人安排相关专业作业人员按照规定设置，费用按照实际成本1-3倍计取，直接从承包人工程款中扣除。

- 本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故。如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人按合同价款的百分之三向发包人支付违约金。

- 承包人应服从发包人、监理对施工现场安全施工方面的监管。如发包人或监理发现承包人工作中的安全措施/设施不符合国家、地方、行业及本合同的有关规定，承包人应向发包人承担伍佰元/次的违约金，并在发包人要求期限内整改，发包人有权上报主管部门。

- 在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。

- 承包人若在施工期间因拖欠农民工工资问题上访，不得以任何理由及借口拖延处理。如因发包人未能按时拨付工程款造成上访的，发包人自愿接受并执行设行政主管部门的处理意见；如因承包人未能按时支付工人工资而造成上访的且未能及时解决，因处理不力造成影响，每一例承包人按合同价款的百分之三向招标方支付违约金。

- 6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

- 关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工通知载明的开工日期 7 天前提交施工场地治安管理计划。

- 6.1.5文明施工

- 合同当事人对文明施工的要求：

- ①承包人按当地有关主管部门的规定办理相关手续，并承担相应费用，同时以书面形式通知发包人，承担施工过程中因自身原因造成的罚款。因文明施工措施不到位被相关主管部门处以罚款的，发包人有权要求承包人支付与罚款金额等额的违约金，并在应付款项中直接扣除该违约金。

- ②承包人应遵守环境保护和清洁卫生方面的法律、法规、规定以及发包人《建设工程安全文明施工管理办法》的规定，所发生的费用由承包人承担。

- ③承包人对施工现场的各种粉尘、废水、废气、固体废物和振动、噪声等采取必要的控制措施，及时进行处理并承担相关费用。

- ④承包人在施工过程中不得将施工范围内的建筑垃圾搬运或投放至施工范围外的其他场地上，一旦发生且承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人承担，发包人在工程款支付时在承包人的工程款中按所发生的费用双倍扣还。

- ⑤承包人在竣工验收前应将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、临时道路、临时围墙、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场，不得弃置在发包人区域范围内。如承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人承担，发包人在支付当期工程款时在承包人的工程款中按所发生的费用双倍扣回。

- ⑥现场施工及管理人员均需挂牌进场，否则，发包人有权对承包人处以 50 元∕人·次的违约金。

- ⑦扬尘防控环保要求必须符合《市政府关于印发徐州市 2017-2018 年秋冬季大气污染防治强化管控方案的通知》（徐政发﹝2017﹞53 号）、《关于印发徐州市市区工地扬尘污染管理规范的通知》（徐空气提升办﹝2018﹞11 号）和《徐州市 2018年大气污染防治攻坚行动方案》、徐城管发【2018】55 号文、《关于印发<徐州市建设工程扬尘（噪声）智慧监管系统建设实施意见（试行）>的通知》（徐污防攻坚指办〔2023〕26 号）、《关于印发徐州市房屋建筑、地铁工地施工扬尘防治工作考核实施方案的通知》（徐城管办发〔2018]9 号）、《徐州市大气污染防治条例》（2019年 5 月）、 《市政府办公室关于印发徐州市重污染天气应急预案的通知》（徐政办发〔2019〕95 号）、《关于市区建筑工地扬尘（噪声）监测等数据直接接入徐州市建设工程智慧监管综合服务平台的通知》徐住建发【2023】40 号、《关于进一步加强市区建设工地扬尘污染防治的通知》徐住建发【2023】62 号等相关规定。投标人的扬尘防控环保要求必须符合严格按《徐建价 2018 年 1 号》文执行，扬尘污染防治费按江苏省住房和城乡建设厅公告（2018）24 号文执行计取。该费用已经包含在投标报价当中， 结算不再增加此项费用。

- 按照《徐州市市区扬尘污染防治办法》的要求，承包人于开工前 15 日内向项目所在地环境保护行政主管部门进行排污申报；道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施，制定并落实扬尘污染防治措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，如因建筑垃圾未及时清理或运输不当，造成工地周边扬尘及其他给发包人带来不利影响的事件，每查实一次向发包人支付 3000 元违约金；造成损失的，由承包人承担。

- ⑧因扬尘治理、环境保护等情况未到达标准，而导致发包人被处罚，则此罚金由承包人承担，发包人有权将该处罚金额从支付给承包人的工程款中直接扣除。

- ⑨文明施工相关法律、标准和规范的其他要求。

- 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同价(即中标价)款中已含，与合同价款同期支付。

- 7. 工期和进度

- 7.1 施工组织设计

- 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。

- 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

- 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工通知载明的开工日期7天前。

- 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

- 7.2 施工进度计划

- 7.2.2 施工进度计划的修订

- 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

- 施工期间，承包人每月20日前向监理工程师报送下月的“月度工程进度计划表”，经监理工程师审核和发包人代表确认后，应于3日内返回承包人；“月度工程进度计划表”如需修改时，应于当日发回承包人修改，承包人须于次日报送修改稿。

- 7.3 开工

- 7.3.1 开工准备

- 关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

- 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

- 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

- 7.3.2 开工通知

- 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

- 7.4 测量放线

- 7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

- 7.5 工期延误

- 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

- 因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因导致的工期延误，工期可相应顺延，发包人的延误仅顺延工期，合同工期作相应调整，材料差价调整按合同应条款执行(不可抗力原因除外)，承包人不得提出任何其他补偿或索赔费用。

- 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

- 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，由承包人向发包人按合同价款的千分之三/天支付违约金。

- 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的20%。

- 7.6 不利物质条件

- 不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

- 7.7 异常恶劣的气候条件

- 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：异常恶劣的气候条件的认定标准，以政府有关部门的规定为准。

- 7.9 提前竣工的奖励

- 提前竣工的奖励： 无 。

- 8. 材料与设备

- 8.4 材料与工程设备的保管与使用

- 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   由承包人承担 。

- 8.6样品

- 8.6.1样品的报送与封存

- 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门和发包人要求。

- 8.8 施工设备和临时设施

- 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

- 关于修建临时设施费用承担的约定：已包含在合同报价中，由承包人全额承担，结算时不调整。

- 9. 试验与检验

- 9.1 试验设备与试验人员

- 9.1.1 试验设备

- 施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

- 施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

- 施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

- 9.2 现场工艺试验

- 现场工艺试验的有关约定：    /    。

- 10. 变更

- 10.1 变更的范围

- 关于变更的范围的约定：设计变更、现场签证和新增减工程等变更均须经设计院、监理工程师和发包人代表签字认可并加盖公章，否则不作为结算调整依据，审核确认时需按招投标让利同比例下浮。承包人根据发包人书面确认的变更文件予以变更。变更文件中须明确原做法、变更后做法及工艺、材料名称、规格、品牌、尺寸等，标注要清晰。

- 10.4 变更估价

- 10.4.1 变更估价原则

- 关于变更估价的约定:

- （1）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

- （2）清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。

- （3）本工程对于工程价款调整约定如下：

- ①设计变更引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按本招标文件规定的招标控制价计价编制办法计算，再乘以中标价与标底价相比的浮动比率后作为综合单价进行结算。以上变更及工程量签证，必须由发、承包双方、现场监理工程师共同确认。

- ②工程量增减，其相应综合单价执行投标报价的综合单价，但不得高于定额价的综合单价。

- ③清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中，结算不作调整。

- ④以上①、②条以外原因引起的价款调整按照以下方法处理：1.有类似单价的，参照类似单价；2.没有类似单价的，按照双方比价采购或者由招标人经招标确定价格后，同时按照中标时中标价与标底价的整体下浮比率下浮。

- 10.5 承包人的合理化建议

- 监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人书面合理化建议后7天内。

- 发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人书面合理化建议后14天内(且已收到监理人书面意见)。

- 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

- 10.7 暂估价

- 暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

- 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

- 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。

- 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

- 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。

- 第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

- 承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /   。

- 10.8 暂列金额

- 合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /   。

- 11. 价格调整

- 11.1 市场价格波动引起的调整

- 市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

- 因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

- 第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

- 关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；

- 第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

- 关于基准价格的约定： 2026年第3期《睢宁县建筑工程部分建材综合价格》指导价及2026年3期《徐州建筑材料市场指导价格信息》。

- 施工期间人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定时，按省级或行业建设主管部门发布的人工费调整文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外，如因承包人原因造成的工期延误而发生的人工费或人工单价调整，由承包人自行承担。

- ①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

- ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

- ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

- 第 3 种方式： 其他价格调整方式：    /   。

- 12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

- 1、单价合同。

- 综合单价包含的风险范围：

- ①因承包人自身原因造成工期延误、费用增加的风险。②合同中明示及隐含的风险及有经验的承包商可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险。③一周内非承包人原因停水、停电造成累计停工在八小时以内的风险。④应承担的材料风险，执行11.1材料风险约定⑤招标文件及合同明确约定给予调整的情形外的其他风险。

- 风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同价中。

- ①承包人投标时已充分考虑风险范围并计算风险费用计入投标报价。

- 风险范围以外合同价格的调整方法：

- ①对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费发生变化的，应按照有关规定执行；

- ②人工费调整按照省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对人工费或人工单价的报价 高于发布的除外。

- ③合同约定的主要材料因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

- ④其他执行本招标文件及合同的相关约定。

- 2、总价合同。

- 总价包含的风险范围：  / 。

- 风险费用的计算方法：/ 。

- 风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。

- 12.2 预付款

- 12.2.1 预付款的支付

- 预付款支付比例或金额：工程合同价款的 10%。

- 预付款支付期限：合同签订、承包人进入现场施工后14日内。

- 预付款扣回的方式：不扣回，转为工程进度款。

- 12.2.2 预付款担保

- 承包人提交预付款担保的期限：  /    。

- 预付款担保的形式为：   /    。

- 12.3 计量

- 12.3.1 计量原则

- 工程量计算规则：执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)、《江苏省安装工程计价定额》(2014)、《江苏省建设工程费用定额》(2014)营改增等有关文件规定及招标人提供的图纸、工程量清单等。

- 12.3.2 计量周期

- 关于计量周期的约定：按月计量。

- 12.3.3 单价合同的计量

- 关于单价合同计量的约定：

- （1）承包人应于每月 25 日前向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具已完成工程量报表和有关资料。

- （2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

- 12.3.4 总价合同的计量

- 关于总价合同计量的约定：/。

- 12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

- 12.3.6 其他价格形式合同的计量

- 其他价格形式的计量方式和程序：  /    。

- 12.4 工程进度款支付

- 12.4.1 付款周期

- 关于付款周期的约定：

- 合同签订后施工单位进场支付至合同价款的10%作为预付款，项目竣工验收合格后支付至合同总价的80% ，项目竣工决算后付至双方认可的竣工结算价的97% ，剩余3%工程款为工程质量保修金，待质保期满后一次性付清(无息)。

- 发包人按照工程实际进度，按次拨付已完成工程款的25%以上到农民工工资专用账户。农民工工资支付需按照《关于转发〈关于扎实推进房屋建筑和市政基础设施建设领域保障农民工工资支付工作的通知〉的通知》徐住建发〔2023〕119号文件严格落实。

- 进度款与质量挂钩，如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工程款，待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付。

- 备注1：承包人在每次收款前一周内，应向发包人开具等额的增值税专用发票，如因承包人未能开具有效发票，责任由承包人承担。

- 备注2：

- 一、按时足额拨付人工费用（详见徐人社发〔2021〕104号）

- （一）拨付周期。建设单位与施工总承包单位应当依法订立书面施工合同，约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，并按照保障农民工工资按月足额支付的要求约定人工费用额度，人工费用拨付周期不得超过1个月。建设单位应当将人工费用于每月5日前（节假日顺延）拨付至施工总承包单位设立的农民工工资专用账户。

- （二）拨付比例。工程建设领域每月拨付人工费用比例不得低于工程造价25%，即每月应拨付人工费用不得低于（工程造价/计划施工月数）*25%。交通、水利工程项目每月拨付人工费用比例不得低于工程造价10%。轨道、市政工程项目每月拨付人工费用比例不得低于工程造价20%。

- 因用工量增加等原因导致工资专用账户余额不符合按时足额支付要求的，建设单位应当对施工总承包单位提出需增加的人工费用数额进行核准后及时追加拨付。

- 农民工工资专用账户人工费用结余较多，能够足额发放两个月以上的农民工工资的，经行业主管部门批准，可以调整当月人工费用拨付比例。

- 二、按时足额支付工资（详见徐人社发〔2021〕104号）

- 分包单位、直接招用农民工的施工总承包单位应当按月支付农民工完成工作量的全部工资。不能全额支付的，每月实际支付的工资一般不低于应付工资的80%，剩余工资应当在半年内全部结清，且不得跨年度。

- 对退场的农民工或用工不满一个月的临时性用工，应当在农民工退场前完成工作量核算，并于退场之日起5个工作日内结清工资。进度款与质量挂钩，如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工程款，待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付。

##### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款 。

##### 12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

##### 12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人的进度付款申请单及发票后3个工作日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后10个工作日。

- 发包人支付进度款的期限：/。

- 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

- 12.4.6 支付分解表的编制

- （1）总价合同支付分解表的编制与审批：    /   。

- （2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   / 。

- 13. 验收和工程试车

- 13.1 分部分项工程验收

- 13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

- 关于延期最长不得超过： 48 小时。

- 13.2 竣工验收

- 13.2.2 竣工验收程序

- 关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

- 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

- 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

- 承包人向发包人移交工程的期限：发包人收到《工程移交证书》并签发《工程接收证书》后10个工作日内。

- 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /   。

- 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /   。

- 13.3 工程试车

- 13.3.1 试车程序

- 工程试车内容：执行通用条款 。

- （1）单机无负荷试车费用由     /     承担；

- （2）无负荷联动试车费用由   /    承担。

- 13.3.3 投料试车

- 关于投料试车相关事项的约定： 执行通用条款。

- 13.6 竣工退场

- 13.6.1 竣工退场

- 承包人完成竣工退场的期限：取得工程竣工验收合格证明书后10个工作日内。

- 14. 竣工结算

- 14.1 竣工结算申请

- 承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工资料提交后 28 天内提供完整的结算书。

- 竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款和发包人要求。

- 14.2 竣工结算审核

- 发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款；

- 发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。

- 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

- 14.4 最终结清

- 14.4.1 最终结清申请单

- 承包人提交最终结清申请单的份数：执行通用条款。

- 承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。

- 14.4.2 最终结清证书和支付

- （1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请后15个工作日内。

- （2）发包人完成支付的期限：最终结清申请单的审批结束后 15 个工作日内。

- 15. 缺陷责任期与保修

- 15.2 缺陷责任期

- 缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格之日起24个月。

- 15.3 质量保证金

- 关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式：

- （1）质量保证金保函，保证金额为：  /   ；

- （2）3%的工程款；

- （3）其他方式:   /     。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

- 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

- （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

- （3）其他扣留方式:  /   。

- 关于质量保证金的补充约定：  /   。

- 15.4 保修

- 15.4.1 保修责任

- 工程保修期为：自工程竣工验收合格之日起计算，具体期限详见《工程质量保修书》。

- 15.4.3 修复通知

- 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人通知后 24 小时内到达工程现场。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

- 16.1.1 发包人违约的情形

- 发包人违约的其他情形：    /    。

- 16.1.2 发包人违约的责任

- 发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- （1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。

- （2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。

- （3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。

- （4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。

- （5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。

- （6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款。

- （7）其他：  /  。

- 16.1.3 因发包人违约解除合同

- 承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

- 16.2.1 承包人违约的情形

- 承包人违约的其他情形：

- ①承包人中标后，未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，影响办理施工许可证；

- ②承包人有下列情形之一者，发包人有权要求承包人承担违约责任，赔偿发包人损失，并可以要求解除或终止本合同的一部分或全部：

- 2.1超过合同中确定的或发包人要求开工日期达十天（含十天）以上的；

- 2.2承包人有转移资产、抽逃资金、工人及设备数据不足及其它丧失履约能力之情形；

- 2.3承包人违反本合同任何条款规定，经发包人限期改正而未改正；

- 2.4承包人工作草率、偷工减料、消极怠工或不听从发包人指示，屡教不改；

- 2.5承包人工程质量不合格，发包人有权要求承包人在限期内无偿修理或者返工、改建，并进行相应经济处罚，如未在限期内完成，发包人有权解除或终止合同；

- 2.6承包人其他违约行为，影响合同目的实现的。

- 如本合同经发包人解除或终止，承包人承诺按照发包人的要求妥善做好施工场地的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人有权以任何方式将全部或一部分工程改交他人承揽或施工，对此承包人不得异议，且应积极配合发包人办理工程报建等相关项目的变更登记手续；

- ②其他执行通用条款和专用条款约定。

- 16.2.2 承包人违约的责任

- 承包人违约责任的承担方式和计算方法：

- 1、发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。

- 2、承包人确保达到投标时承诺的质量标准，否则赔偿合同总价的2%。

- 3、承包人若发生重大安全、质量事故，除按有关规定执行外所增加的费用，由承包人承担。对因此而引起的工期延误等给发包方造成的损失承包人应承担赔偿责任。对质量问题，承包人必须采取措施，达到设计要求。

- 16.2.3 因承包人违约解除合同

- 关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款及专用条款相关约定，由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

- 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人免费使用，发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

- 17. 不可抗力

- 17.1 不可抗力的确认

- 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。

- 17.4 因不可抗力解除合同

- 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

- 18.1 工程保险

- 关于工程保险的特别约定： 按通用条款执行。

- 18.3 其他保险

- 关于其他保险的约定： 按通用条款执行。

- 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款执行。

- 18.7 通知义务

- 关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行。

- 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

- 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

- 争议评审小组成员的确定：   / 。

- 选定争议评审员的期限：   /   。

- 争议评审小组成员的报酬承担方式：  / 。

- 其他事项的约定：   / 。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

- 合同当事人关于本项的约定：  / 。

- 20.4 仲裁或诉讼

- 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

- （1）向    /    仲裁委员会申请仲裁；

- （2）向 工程所在地 人民法院起诉。

- 21.补充条款：

- 1、中标后被发现有出卖资质，非法挂靠、转包和违法分包行为的中标人（承包人），发包方有权单方面解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的10%收取违约金，在这种情况下，承包人在收到解除合同通知7日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求并承担发包人相关损失。

- 2、变更、现场签证、新增减工程等变更均须按照招标文件约定格式、文件、审查程序，形成相关调整合同价款必要附件，经监理工程师和发包人代表签字认可并加盖公章，否则不作为结算调整依据。严格执行发包人制定的关于规范工程现场签证的管理办法，在权限范围内办理各种现场签证，否则签字、盖章不表明对权限范围之外内容的确认，应视为无效。承包人根据发包人书面确认的变更文件予以变更。变更文件中须明确原做法、变更后做法及工艺、材料名称、规格、品牌、尺寸等必要性、经济性、科学性、适应性等优势比较分析，否则不得作为结算调整依据。

- 3、如承包人未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，发包人可勒令承包人暂停施工，待承包人整改完毕并报经监理人、发包人验收同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。

- 4、承包人如有拖欠、克扣工人劳动报酬的行为并造成社会不良影响的，经查属实，发包人有权在工程竣工验收后从承包人工程款中扣除相应款项，按程序直接支付给承包人所属工人，同时承包人还应赔偿因此给发包人造成的一切损失。

- 5、承包人必须遵守发包人现场的管理制度和规定，服从发包人及监理人的管理和监督检查。施工过程中，承包人如违反现场管理制度和规定，发包人有权对承包人进行经济处罚，罚金必须3日内缴纳，若未按期缴纳，罚金直接从工程款中扣除。

- 6、承包人在施工图审查合格后，应在10天内依法做出详细的施工组织设计，报总监及发包人审批；施工组织设计应包括施工进度计划、施工方案、工艺与措施、设备材料进场计划、劳动力计划、安全文明施工措施、施工机械设备配置以及施工现场优化布置等内容。总监及发包人在收到施工组织设计后10日内进行审核批准或提出修改意见；承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成总监及发包人无法判断工程施工顺利与否，发包人将处1000-5000元经济处罚，发包人可暂缓支付相应部分的工程进度款，直至符合要求，责任由承包人承担。发包人对施工组织设计方案的确认是对其可行性的确认，并不是对所涉 及费用的确认；施工组织设计方案属承包人自身的施工措施，所增加的人工、材料、机械等费用均由承包人自行承担。

- 7、承包人应掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况；应对施工现场发生的一切负责；施工过程中若发生非政府原因（如其他势力的干扰等）或非发包人原因而影响施工导致工期拖延和财产损失的，发包人概不负责，由承包人自行解决。

- 8、保修期内因承包人原因造成的工程质量问题给发包人、业主或他人造成财产损失和人身伤害的，由承包人承担一切责任。

- 9、结算时，承包人需提供投标文件的原始标书，包括中标通知书、结算、签证资料等原件。

- 10、承包人应自行解决其外欠债务（包括对材料供应商的所欠材料款以及农民工工资），如因承包人未及时偿还债务而导致发包人涉案、涉诉的（包括被法院要求协助冻结、扣划款项，以及被政府部门要求垫付农民工工资的，则发包人除有权将冻结、扣划款项从承包人工程款及其他方面资金中扣除外，还有权要求承包人承担发包人聘请律师发生的律师费用（参照江苏省司法厅、江苏省物价局有关律师业务收费标准的上限），以及由涉案、涉诉引起的其他费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、差旅费等）。上述一切费用由发包人直接从承包人工程款及其他方面资金中扣除，视同已经支付相应款项（按已发生以及预计将发生金额计算）。

- 11、本合同履行期间，承包人与第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决，与发包人无关。

- 12、承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：发包人有权要求承包人限期整改并按每次10000元支付违约金；

- 13、拒绝或不遵照发包人要求整改、更换或拆除有缺陷的工程，或执行(整改)不力的，发包人有权另行安排其它单位或自行整改、修复，发包人委托他人整改产生的所有费用承包人自愿承担；

- 14、承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：承包人须将已撤离施工现场的材料或设备即时返场，并按每次10000元支付违约金。

- 附件

1.协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

2.专用合同条款附件：

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

- 发包人（全称）：睢宁县睢城街道办事处

- 承包人（全称）：

- 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就           （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

- 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

- 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人承包范围内的所有内容 。

- 二、质量保修期

- 1. 地基基础设施工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

- 2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

- 3. 装修工程为 2 年；

- 4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

- 5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

- 6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

- 7. 其他项目保修期限约定如下：

- 质量保修期仔工程竣工验收合格之日计算。

- 三、缺陷责任期

- 工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

- 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

- 1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

- 2. 发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急事故的，承包人在接到事故（书面、电话或电子邮件等方式）通知后，应当立即赶赴事故现场抢修——在正常工作时间 4 小时之内到场进行抢修；在非工作时间 6 小时之内到场进行抢修。

- 3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

- 4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 5.工程保修服务承诺

- 1）建立回访制，进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于两次，认真听取建设单位意见，并形成回访记录。

- 2）建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。

- 3）在质保期内承包人做到：

- A、免费提供所需的工作人员和材料进行维修。针对现场破坏程度，制定相关处理方案，得到业主同意后，对工程进行维护修复工作。

- B、负责对工程进行日常一般性的定期维修保养，同时提供日夜 24 小时应答的紧急维修服务。

- 4）工程保修原则及质量回访计划

- A、工程保修原则

- ① 在保修期间，承包人将本着“向发包人负责，让用户满意”的态度，以有效的制度及措施，以优质迅速的维修质量维护承包人利益。

- ② 由承包人原因造成的任何损伤和损坏，承包人将对所有缺陷的进行无偿检修，并承担由此造成的发包人的损失。

- B、工程保修回访计划

- 工程移交后三个月即进行工程质量回访，缺陷责任期内每3个月，缺陷责任期届满后每6个月进行工程质量回访，并对存在的问题形成回访书面记录，制定检修方案，进行彻底的整改，直至发包人验收合格。

- 五、保修费用

- 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：        /            。

- 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，期限至保修期满。

- 发包人（公章）：                       承包人（公章）：

- 地    址：                             地    址：

- 法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

- 委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

- 电    话：                             电    话：

- 传    真：                             传    真：

- 开户银行：                             开户银行：

- 账    号：                             账    号：

- 邮政编码：                             邮政编码：

- 附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

此表格投标人在招投标阶段无需填写，在合同备案时填写完整。

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

## 7、承诺书

致睢宁县睢城街道办事处：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：         ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：  年  月  日

## 8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与睢城街道第一工业园区爱德仕厂房升级改造工程[项目编号：JSZC-320324-XZBA-C2026-0001]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自2026年  月   日起至2026年  月    日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

联系方式：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

## 9、中小企业声明函

项目名称：睢城街道第一工业园区爱德仕厂房升级改造工程

项目编号：JSZC-320324-XZBA-C2026-0001

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（睢宁县睢城街道办事处）的（睢城街道第一工业园区爱德仕厂房升级改造工程）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

睢城街道第一工业园区爱德仕厂房升级改造工程（标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业。请勾选！）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

注：1、本项目采购的项目属于 建筑业。

- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- “中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

- 为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

- 如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

## 10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加睢城街道第一工业园区爱德仕厂房升级改造工程项目（项目编号：JSZC-320324-XZBA-C2026-0001）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 11、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目名称：睢城街道第一工业园区爱德仕厂房升级改造工程

项目编号：JSZC-320324-XZBA-C2026-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加睢宁县睢城街道办事处单位的睢城街道第一工业园区爱德仕厂房升级改造工程项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：睢城街道第一工业园区爱德仕厂房升级改造工程

项目编号：JSZC-320324-XZBA-C2026-0001

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：睢城街道第一工业园区爱德仕厂房升级改造工程，项目编号：JSZC-320324-XZBA-C2026-0001）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

① 供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

② 拟选派项目负责人须具备建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师资格证书并具有有效的安全生产考核合格证B证（有效期内）且无在建工程的承诺书（承诺书格式自拟并加盖电子签章）。

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 13、代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） *费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.成交供应商在领取成交通知书时，向代理公司一次性全额支付代理服务费。

8.账户信息：

收 款 人：徐州贝昂工程管理咨询有限公司

开户银行：江苏睢宁农村商业银行股份有限公司睢城镇支行

账    号：3203240281010000102954

## 14、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。