竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320322-JSFD-C2026-0001

项目名称：安国湖国家湿地公园木栈道修缮改造项目

采 购 人：沛县自然资源和规划局

采购代理机构：江苏方德招投标代理有限公司

二〇二六年五月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320322-JSFD-C2026-0001

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏方德招投标代理有限公司对安国湖国家湿地公园木栈道修缮改造项目采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

第一章 项目说明

一、采购人：沛县自然资源和规划局

二、项目名称：安国湖国家湿地公园木栈道修缮改造项目

三、项目编号：JSZC-320322-JSFD-C2026-0001

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同条款：见《磋商文件》附件7、《拟签订的合同文本》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏方德招投标代理有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏方德招投标代理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2026年6月5日09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、 地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2026年6月5日09:30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2026年6月5日09:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（二）资格条件（1～10项必须提供，否则响应无效）

1、提供合法有效的法人的营业执照。

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

3、财务状况报告（即提供供应商的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或合法有效的经第三方机构审计的2024年度财务审计报告扫描件一份；或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）。

4、供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6、供应商不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

8、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见《竞争性磋商文件》第四章 磋商相关说明（二） 查询及使用供应商信用记录）。

9、本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），响应文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见《磋商文件》附件，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

10、本项目的特定资格要求:

1.供应商须具备有效的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具备合格有效的安全生产许可证；

2.拟选派项目负责人应为本单位注册的，具有建筑工程专业贰级（含）以上或市政公用工程专业贰级（含）以上注册建造师证且必须取得合格有效期内的《安全生产考核合格证书》（B证），无在建工程（提供无在建承诺书。必须提供，否则响应无效，格式自拟）。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、磋商报价表（电子签章，格式见《磋商文件》附件）

2、分项价格表（具有标价的工程量清单与报价表）（电子签章，格式见工程量清单）；

3、授权委托书（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4、偏离表（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、承诺书（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

1、业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

2、施工组织设计（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

3、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：无。

本项目属于专门面向中小企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

（一）磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值x50%;

(2)投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价x50%;

(3)投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价x45%;

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统合理的时间内对投标（响应）价格做出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库【2015】124号）

7.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

8.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受评标委员会提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。

9.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二） 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

（2）“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；

（4）“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；

3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行不少于两次的报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最后报价。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工组织设计优劣（得分）顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。 特别说明：

《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2015〕124号)规定：“采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动”。

十六、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》。

十七、有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求；不实质性响应磋商文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

11、投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的甲供材料价格不一致的；

12、投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

13、投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

14、评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

15、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

16、供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；

17、响应报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高限价的；

18、不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

19、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。

20、未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的。

21、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

十八、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

十九、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

二十、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十一、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十二、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏方德招投标代理有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。

二十三、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十四、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。

3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系人：徐成       联系电话：15852429708

通讯地址：徐州市泉山区矿大科技园硬件二区18号

第八章 联系方式

1、采购人信息

名称：沛县自然资源和规划局

地址：江苏徐州市沛县金融中心A1栋11楼

联系人：刘冰     联系电话：13813266669

2、采购代理机构信息

名称：江苏方德招投标代理有限公司

地址：徐州市泉山区矿大科技园硬件二区18号

联系人：徐成       联系电话：15852429708

第九章 其他要求及附件

二十三、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。

二十四、成交人领取成交通知书时，向采购代理机构提交纸质版响应文件3份（正本1份，副本2份）及电子版响应文件（U盘）1份。

二十五、成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

二十六、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二十七、采购人确定的采购项目属性：工程。

二十八、附件：附后。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《拟签订的合同文本》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《中小企业声明函》

10、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

12、《残疾人福利性单位声明函》

13、《供应商相关承诺》

14、《供应商书面声明》

15、《代理服务收费标准》

16、《预付款保函支付条款模板》

- 评分细则

| 项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 (20分) | 价格（20分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20。 |
| 技术部分（76） | 施工总述、本工程重点、难点工序专项施工方案 （9分） | 评委根据投标人提供施工总述、本工程重点、难点工序专项施工方案针对性、合理性、技术措施等进行综合评审。 全面性（3分）：全面具体详实的得3分，较全面得2分；不全面得1分； 可行性（3分）：符合实际切实可行的得3分，较切实可行的2分，可行性欠缺的得1分； 针对性（3分）：针对性强的得3分，针对性较强的得2分，针对性不强的得1分； 未提供的得0分，本项最高得9分，最低得0分。 |
|  | 项目管理组织机构及人员配备 (13分） | 根据供应商提供的项目部管理机构，项目部组成主要管理技术人员、特殊工种作业人员（桩工、电工等）、劳动力计划及保障措施等进行综合评审，从全面性、可行性、针对性进行打分。 全面性（5分）：全面具体详实的得5分，较全面得3分；不全面得1分； 可行性（4分）：符合实际切实可行的得4分，较切实可行的2分，可行性欠缺的得1分； 针对性（4分）：针对性强的得4分，针对性较强的得2分，针对性不强的得1分； 未提供的得0分，本项最高得13分，最低得0分。 |
|  | 施工进度计划及相关措施 （13分） | 评标委员会将根据投标人提供的施工进度计划及相关措施，项针对目工程特点、工程进度计划安排、计划开工竣工日期、关键工作计划及各阶段工期保证措施等方面进行综合评审。 全面性（5分）：全面具体详实的得5分，较全面得3分；不全面得1分； 可行性（4分）：符合实际切实可行的得4分，较切实可行的2分，可行性欠缺的得1分； 针对性（4分）：针对性强的得4分，针对性较强的得2分，针对性不强的得1分； 未提供的得0分，本项最高得13分，最低得0分。 |
|  | 质量管理体系、制度与相关措施 （13分） | 评标委员会将根据投标人提供的质量管理体系、制度与相关措施进行综合评审。 全面性（5分）：全面具体详实的得5分，较全面得3分；不全面得1分； 可行性（4分）：符合实际切实可行的得4分，较切实可行的2分，可行性欠缺的得1分； 针对性（4分）：针对性强的得4分，针对性较强的得2分，针对性不强的得1分； 未提供的得0分，本项最高得13分，最低得0分。 |
|  | 安全文明施工管理及相关保证措施 （13分） | 评标委员会将根据投标人提供的安全文明施工管理及相关保证措施进行综合评审。 全面性（5分）：全面具体详实的得5分，较全面得3分；不全面得1分； 可行性（4分）：符合实际切实可行的得4分，较切实可行的2分，可行性欠缺的得1分； 针对性（4分）：针对性强的得4分，针对性较强的得2分，针对性不强的得1分； 未提供的得0分，本项最高得13分，最低得0分。 |
|  | 材料采购计划及相关保证措施 （12分） | 根据供应商提供的材料采购计划及相关保证措施，从全面性、可行性、针对性进行打分。 全面性（4分）：全面具体详实的得4分，较全面得2分；不全面得1分； 可行性（4分）：符合实际切实可行的得4分，较切实可行的2分，可行性欠缺的得1分； 针对性（4分）：针对性强的得4分，针对性较强的得2分，针对性不强的得1分； 未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 缺陷责任期的质保期服务方案 （3分） | 根据供应商提供的缺陷责任期的质保期服务方案，从全面性、可行性、针对性进行打分。 方案内容全面具体详实、符合实际切实可行、针对性强得3分； 方案基本具备、较切实可行、针对性较强得2分； 方案全面性欠缺的、可行性欠缺的、针对性不强的得1分 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 |
| 商务部分（4分） | 企业业绩 （4分） | 供应商自2023年5月1日（含）以来投标供应商承接过类似项目的业绩证明材料，以中标通知书、施工合同及竣工验收合格证明书为准（直接发包项目以施工合同、竣工验收证明为准），以上必须同时具备，时间以竣工验收时间为准，每有一项得2分，最高得4分。 注：响应文件中提供上述证明材料原件扫描件加盖供应商电子签章，否则不得分。 |

说明：本项目采用综合评分法。

（供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）

- 项目要求（采购需求）

- 请务必进行现场踏勘，充分考虑施工条件、施工环境、施工难度及工期要求，采购方不接受任何理由的工程延期或逾期。

- 一、项目基本概况

- 1. 项目名称：安国湖国家湿地公园木栈道修缮改造项目

- 2. 项目背景：因长期受自然风化、水体侵蚀及游客通行影响，部分木栈道板件出现腐朽、松动，平台铺装老化、护栏破损等问题。为保障游客游览安全、恢复设施生态服务功能、提升湿地管护水平，现启动本项目采购工作，拟通过专业施工与设施更新，实现设施安全达标、景观协调的目标。

- 3. 采购预算：本项目采购预算金额为240.5万元（包括但不限于税、材料检测、材料、人工、机械、运输、安全、文明施工、验收、质保、现场清理、生态恢复等全部费用）。

- 4. 支付方式

- （1）工程全部完工，经采购单位及相关部门联合验收合格，供应商提交完整竣工资料、审计资料及结算报告后，双方完成结算，采购单位向供应商支付至合同结算总价的97%；

- （2）剩余合同总价的3%作为质量保证金，质保期为24个月，自验收合格之日起计算，质保期内无质量问题、无生态破坏遗留问题，质保期满后5个工作日内采购单位无息付清。

- （3）合同价格形式：固定单价合同。

- （4）供应商收款前，需向采购单位开具合法有效的增值税发票，否则采购单位有权顺延付款，且不承担违约责任。

- 4. 使用年限要求：改造完成后工程整体使用年限不低于15年，结构承载力、外观完整性、防腐抗渗性能需全程满足使用要求，15年内不得出现结构性损坏、严重腐蚀、表层脱落等问题。

- 二、工程范围

- （一）本次修缮改造工程在安国湖湿地内以下指定区域实施，具体范围及边界详见施工图纸；包含但不限于以下区域：

- 1. 东大门西侧梯形栈道+平台区域；

- 2. 南侧栈桥区域；

- 3. 配套园路区域。

- （二）施工内容

- 1.全过程必须严格遵循经审批的施工方案、设计图纸及现行国家、行业相关技术标准、规范规程组织实施。施工内容、材料选用、工序工艺、结构尺寸、安装精度、质量控制及安全文明施工等均须完全符合设计要求及规范标准。

- 2.施工完成后，对施工区域周边受损湿地植被、地面进行原样恢复，保护湿地原生生态，不得破坏原有绿化及生态地貌。

- 3.全面清理施工现场所有施工垃圾、剩余材料、机械废料，做到工完场清，恢复场地原有整洁风貌。

- （三）施工依据

- 本工程所有施工内容需严格参照经审核通过的施工组织设计、施工方案、设计图纸、工程量清单及国家、行业现行相关规范执行，供应商需提前完成现场踏勘，完全认可施工范围、施工条件及内容要求，施工过程中不得擅自变更设计，如需设计变更需经采购单位及监理单位书面同意，否则产生的费用及后果由供应商自行承担。

- 三、技术标准与质量要求

- （一）材料标准

- 本工程所用材料的品种、规格、性能及质量必须严格符合施工方案、设计图纸及现行国家、行业标准，进场前须经监理现场检验合格后方可使用。

- （二）施工技术规范

- 本工程施工需严格遵循国家及行业现行有效规范、标准、湿地生态保护及园林工程施工专项规范。

- （三）质量验收要求

- 1. 工程质量达到国家合格标准，所有分项工程、隐蔽工程需经采购单位及监理单位联合验收合格后方可进入下一道工序，验收记录留存归档。

- 2. 钢结构基础的材料、尺寸、连接符合设计文件及相关验收规范要求。

- 3. 施工内容承载力满足额定人行荷载要求，防滑性能达标，临水区域安全防护到位，无尖锐边角、无松动构件，无任何安全隐患。

- 4. 施工及材料使用符合湿地生态环保管控要求，不得使用有毒有害、易污染材料，不得对湿地水体、土壤、植被造成任何污染，施工过程环保达标。

- 四、工期要求

- （一）总工期要求

- 中标通知书下发后2日内须进场施工，2026年6月20日前完成全部工程施工、现场清理、生态恢复及竣工验收工作，正式竣工交付，工期严格把控，不得逾期。

- 最终竣工验收及交付于2026年6月20日由采购单位邀请、组织相关部门及监理、施工单位进行联合竣工验收，合格后办理交付手续。

- （二）工期管控要求

- 1.供应商需在中标后2日内提交详细的进度计划和节点施工计划，倒排工期、挂图推进，明确施工任务、人员配置、材料进场时间，报采购单位及监理单位审核通过后严格执行。

- 2.施工期间每周提交进度报表，接受采购单位及监理单位进度核查，若出现进度滞后，需立即制定赶工措施，无条件赶工，确保不影响总竣工日期，由此产生的费用由供应商自行承担。

- 3.供应商应充分考虑施工区域的天气状况、地理环境及地质条件等因素，避免因上述原因影响工期，制定应急预案保障工程如期或提前完工。

- 五、工期管控及逾期违约责任

- 本项目为园区重点民生及安全生产保障工程，采购单位对工程竣工工期实行【零逾期容忍管理】，供应商完全知悉并自愿接受以下全部约束，无任何抗辩、免责理由：

- 1. 工期刚性要求：供应商必须严格按照合同约定总工期、节点工期完成全部施工、整改、清理、报验工作，不接受供应商方任何形式、任何理由的工期顺延、工期逾期申请及解释（含天气、人工、材料、资金、内部管理、局部整改等所有非法定不可抗力因素）。

- 2. 逾期处置规则：无论逾期时长，只要供应商方未在约定竣工日期前完成项目整体竣工验收，即视为根本性违约，采购单位有权单方面无条件终止施工合同及全部补充协议。

- 3. 结算与费用约定：项目一旦发生工期逾期，采购单位对本项目所有已完成工程量不予结算、不予支付任何工程款、进度款、预付款、签证款及各类补贴费用，供应商自愿放弃所有款项追索权利。

- 4. 责任追责：因供应商工期逾期造成湿地公园园区景观破损、游览秩序混乱、安全隐患、舆情负面、上级主管部门通报、项目考核扣分、社会负面影响等一切后果，全部由供应商独立承担全部经济赔偿、行政关联责任及社会舆论责任，采购单位因此产生的所有损失、维权费用、整改费用均由乙方全额赔付。

- 六、供应商施工要求

- 1. 资质要求：供应商需具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，项目负责人具备二级及以上注册建造师资格，技术人员、特种作业人员具备相应执业资格及上岗证书，施工队伍具备丰富的户外湿地工程施工经验。

- 2.现场管理：施工期间安排专职项目经理、技术负责人、安全员常驻现场，做好施工安全、质量、进度、环保全方位管控，严格遵守采购单位湿地现场管理规定，文明施工、规范施工，避免影响湿地正常游览及生态保护工作。

- 3. 安全施工：严格遵守国家安全生产相关法律法规，落实全员安全培训及临水施工、临时用电、机械操作等安全防护措施，应为施工人员购买保险，做好安全警示标识布设，杜绝安全事故发生；施工过程中发生的任何安全事故、人员伤亡及财产损失，全部由供应商承担责任及费用。

- 4. 环保施工：施工过程中采取降噪、防尘、防污措施，施工废水经处理后达标排放，施工垃圾密闭外运，严禁随意丢弃、倾倒，严禁破坏湿地植被、水体及野生动物栖息地，严格按照湿地环保要求组织施工。

- 5. 质保服务：工程竣工验收合格后，供应商需提供2年免费质保期，终身维修服务；质保期内出现结构、防水、仿木表层等质量问题，需在接到采购单位通知后24小时内派员到场维修，无偿承担全部维修费用、材料费用及人工费用，逾期未处理的，采购单位有权委托第三方维修，费用从履约保证金中双倍扣除。

- 七、验收标准与流程

- 1. 验收依据：设计图纸、施工方案、工程量清单、本采购需求、国家及行业现行验收规范、供应商投标文件、工程施工合同及相关技术交底文件。

- 2. 验收流程：工程完工后，供应商先自行全面自检，自检合格后申请监理验收，通过后提交竣工验收申请书、完整竣工资料和监理验收意见等书面材料，采购单位在收到申请后5日内组织相关部门进行联合竣工验收；验收合格的，办理工程交付；验收不合格的，出具整改通知书，供应商需在10日内完成整改并重新申请验收，整改产生的所有费用及工期延误由供应商自行承担。

- 3. 竣工资料要求：供应商需提交完整的竣工资料一式肆份（纸质版+电子版），包含但不限于以下资料：工程结算资料、施工技术记录、材料合格证明及检测报告、隐蔽工程验收记录、分部分项工程验收记录、竣工验收证明书、竣工图纸、工期进度报表等，资料齐全、规范、可追溯，加盖供应商公章后移交采购单位归档。

- 八、其他要求

- 1. 供应商需在投标前自行完成现场踏勘，全面了解工程现场地形、自然状况、临水条件、运输通道、环保要求、施工范围及施工难点，踏勘费用自行承担。

- 2. 供应商自行勘察，了解周边原有建筑，设施，事先视察工地，充分了工程位置，邻近建筑物，工地情况，通路，储存空间，起卸限制，及任何其它足以影响报价之情况，供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运，安全防护等。供应商在响应报价时应考虑这样因素，采购单位不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。

- 3. 安全文明施工是供应商的责任，采购单位不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。

- 4. 由供应商负责办理相关建设，城管，市政，安全，环保等部门的手续，费用包含在报价中，采购单位不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。

- 5.施工过程中全程接受采购单位及监理单位的监督、检查、验收，积极配合现场核查工作，及时提供相关技术资料、材料证明，不得拒绝、阻挠正常监管工作。

- 6. 供应商需严格遵守政府采购及招投标相关法律法规，诚信投标、诚信施工，严禁转包、违法分包工程，一经发现，采购单位有权解除合同，追究相关法律责任。

- 九、违约责任

- 1. 供应商未按本采购需求及合同约定完成工程施工，存在工程质量不合格、使用假冒伪劣材料、偷工减料等问题，采购单位有权要求整改及全面返工，由此造成的工期延误等后果，由供应商自行承担，并赔偿采购单位全部损失。

- 2. 因供应商施工操作不当、材料不合格造成湿地环境破坏、原有设施损坏、安全事故的，由供应商承担全部赔偿责任及相应法律责任。

- 3. 质保期内供应商未按要求履行质保义务，或维修质量不达标，采购单位有权扣除全部质保金，并委托第三方进行维修，产生的费用由供应商全额承担。

- 4. 供应商违反湿地环保管理规定，造成生态污染的，除承担整改、赔偿费用外，还需接受相关部门的行政处罚，全部责任由供应商自行承担。

十、其他要求：见《磋商文件》附件：7、《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320322-JSFD-C2026-0001

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安国湖国家湿地公园木栈道修缮改造项目 | 详见响应文件 |  | 报价为《工程量报价清单》的总价 |
| 总价（大写）： |  |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括磋商文件所确定的招标范围内工程量清单所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

注：各投标供应商在未进行二次报价前，请不要离开“苏采云”开标系统，随时接受磋商小组发起的二次报价，因投标供应商未能及时在规定时间进行二次报价而引起的废标及损失，由供应商自行承担。

4、分项价格表

（具有标价的工程量清单与报价表）

本次为首次报价

项目编号：

项目名称：

根据工程量清单进行编制

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3、供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示

5、偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

6、拟签订的合同文本

GF—2017—0201

建设工程施工合同

住 房 和 城 乡 建 设 部

制定

## 国家工商行政管理总局

## 第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：   沛县自然资源和规划局

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 安国湖国家湿地公园木栈道修缮改造项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称： 安国湖国家湿地公园木栈道修缮改造项目   。

2、工程地点： 沛县安国湖国家湿地公园内。

3、工程立项批准文号：                  。

4、资金来源： 财政拨款 。

5、工程内容： 安国湖国家湿地公园木栈道修缮改造项目  。

6、工程承包范围：包括但不限于梯形栈道、平台修缮，新建栈桥三座，彩色沥青园路铺装，栈桥区域景观绿化等，具体详见施工图及工程量清单所含全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：       年       月      日

计划竣工日期： 2026   年   6  月  20 日

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的， 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合   合格    标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：预计人民币（大写）               (¥        元)，； 其中：

（1） 安全文明施工费：人民币（大写）                     (¥            元)；

（2） 材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）  /    (¥      /      元)；

（3） 专业工程暂估价金额：人民币（大写）     /       (¥       /      元)；

（4） 暂列金额：人民币（大写）             /         (¥      /      元)。

2、合同价格形式：  固定单价合同 。

- 五、工程范围与施工内容

- （一）本次修缮改造工程在安国湖湿地内以下指定区域实施，具体范围及边界详见施工图纸：

- 1. 东大门北侧栈桥区域；

- 2. 南侧栈桥及铺装平台区域；

- 3. 配套跑道区域。

- （二）施工内容

- 1. 木栈道施工全过程必须严格遵循经审批的施工方案、设计图纸及现行国家、行业相关技术标准、规范规程组织实施。施工内容、材料选用、工序工艺、结构尺寸、安装精度、质量控制及安全文明施工等均须完全符合设计要求及规范标准。

- 2. 配套设施施工

- （1）按设计要求完善栈道、平台、跑道的隐蔽式排水系统，避免积水浸泡腐蚀结构，确保雨天排水通畅、无积水、无倒灌。

- （2）配套安装护栏，护栏高度、间距严格遵循园林景观及安全通行标准，安装牢固、接缝平整，符合图纸要求。

- （3）对铺装平台、跑道进行精细化平整度处理，表面做防滑纹理处理，防滑系数达标，保障行人行走安全，尤其老人、儿童通行无滑倒风险。

- 3. 绿化补植工作内容

- （1）对施工范围内需避让的原生植被、观赏苗木进行保护性移植，移植前做好标记、起挖、包扎、临时养护，确保移植成活率，待主体工程完工后回植到位。木栈道新建后产生的裸露地面、施工迹地，须按施工图要求完成地形整理、土壤改良、植被种植，恢复完整绿地景观。

- （3）绿化补植的苗木品种、规格、数量、种植密度、标高、造型、养护标准等，均严格按照施工图纸、设计说明及现场实际情况执行，服从监理及采购单位现场管理。

- （4）苗木须健康无病虫害、树形饱满、规格达标，符合湿地公园生态景观要求。

- （5）补植、移植苗木成活率需达到95%，养护期两年，养护期内负责补植、更换、浇水、修剪、除草、病虫害防治等全部工作。

- 4. 现场恢复与收尾清理

- （1） 施工完成后，对施工区域周边受损湿地植被、地面进行原样恢复，保护湿地原生生态，不得破坏原有绿化及生态地貌。

- （2）全面清理施工现场所有施工垃圾、剩余材料、机械废料，做到工完场清，恢复场地原有整洁风貌。

六、项目经理

承包人项目经理：         。 七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 合同协议书；

（2） 中标通知书；

（3） 招标文件；

（4） 投标函及其附录；

（5） 技术标准和要求；

（6） 图纸；

（7） 已标价工程量清单或预算书；

（8） 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的。

八、技术标准与质量要求

（一）材料标准

本工程所用材料的品种、规格、性能及质量必须严格符合施工方案、设计图纸及现行国家、行业标准，进场前须经监理现场检验合格后方可使用。

（二）施工技术规范

本工程施工需严格遵循以下国家及行业现行有效规范、标准：

1. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204）

2. 《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82）

3. 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）

4. 《混凝土外加剂应用技术规范》（GB 50119）

5. 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202）

6. 《铝合金结构工程施工质量验收规范》（GB50576）

7. 《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205）

8.  湿地生态保护及园林工程施工专项规范

（三）质量验收要求

1. 工程质量达到国家合格标准，所有分项工程、隐蔽工程需经发包方及监理单位联合验收合格后方可进入下一道工序，验收记录留存归档。

2. 结构工程：钢结构基础的材料、尺寸、连接符合设计文件及相关验收规范要求。混凝土浇筑密实，无蜂窝、麻面、裂缝、露筋、孔洞等缺陷。结构垂直度、平整度符合规范要求，基础无沉降、无变形、无移位。

3. 安全性能：栈道、平台、护栏承载力满足额定人行荷载要求，防滑性能达标，临水区域安全防护到位，无尖锐边角、无松动构件，无任何安全隐患。

4. 环保要求：施工及材料使用符合湿地生态环保管控要求，不得使用有毒有害、易污染材料，不得对湿地水体、土壤、植被造成任何污染，施工过程环保达标。

八、双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1. 有权对工程质量、进度、安全、环保、现场文明施工进行全程监督、检查、责令整改

2. 及时组织工程阶段性验收、竣工验收及质保核查工作。

（二）乙方权利义务

1. 严格按合同、图纸、规范、工期要求保质保量完成全部工程内容。

2. 自觉接受甲方、监理及行业主管部门监督检查，及时整改各类问题。

3. 严禁转包、违法分包本项目工程，一经查实，甲方有权单方解除合同、没收履约保证金、追究乙方违约责任及法律责任。

4. 承担施工全过程的质量、安全、环保、工期、人员管理全部责任。

5. 工程完工后做到工完场清、生态复原，保持园区原有风貌。

九、违约责任

1. 质量违约：工程质量不合格、使用伪劣材料、偷工减料、工艺不达标的，甲方有权要求乙方全面返工整改，所有费用乙方自理，工期不予顺延；造成甲方损失的，乙方全额赔偿。

2. 生态违约：乙方施工造成湿地水体、土壤、植被污染或生态破坏、原有设施损毁的，乙方须无条件整改修复、承担全部赔偿费用，并自行承担全部处罚责任。

3. 质保违约：乙方未按约定履行质保维修义务、维修质量不达标、推诿拒修的，甲方有权全额扣除质保金，另行委托第三方维修，差价及全部费用由乙方承担。

4. 违规转包分包违约：乙方转包、违法分包工程的，甲方有权解除合同、没收保证金、追偿全部损失，并上报政府采购监管部门记入不良信用记录。

5. 其他违约：任何一方违反本合同其他约定，造成对方损失的，均需承担相应赔偿责任。

十、不可抗力与争议解决

1. 不可抗力仅指法定不可抗力情形，天气常规降雨、刮风、高温、园区管控、施工环境限制等不属于不可抗力，不得作为工期顺延及免责理由。

2. 本合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。

十一、 合同生效、终止与其他

1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，质保期满、款项结清、全部义务履行完毕后自动终止。

2. 本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执  肆   份，承包人执  肆   份。

十二、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程进度、质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十三、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分专用合同条款中赋予的含义相同。

发包人：  (公章)                                承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                        （签字）

组织机构代码：                                 组织机构代码：

地  址 ：                                          地   址 ：

邮政编码：                                     邮政编码：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电  话 ：                                         电  话 ：

传  真 ：                                        传  真 ：

电子信箱：                                     电子信箱：

开户银行：                                     开户银行：

账  号 ：                                       账   号 ：

第二部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：指经合同当事人约定的与本工程施工有关的具有合同约束力的合同或书面协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.4 监理人：

名    称 ：                      ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                   。

1.1.2.5 设计人：

名    称 ：                         ；

资质类别和等级：                   ；

联系电话：              ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 以施工场地的现场为准  。

1.1.3.9 永久占地包括：  按施工图设计、依修缮内容及技术要求确定   。

1.1.3.10 临时占地包括： 双方在合同履行过程中确定  。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及江苏省、徐州市现行的与本工程相关的法律、法规、规章 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 设计有要求的按设计要求执行，设计没有要求的执行现行国家及江苏省、徐州市的有关及其他适用于本工程的技术标准、规范等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /   ； 发包人提供国外标准、规范的份数：      /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /      。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、中标通知书；3、招标文件；4、投标函及其附录；5、专用合同条款及其附件；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价工程量清单或预算书；9、其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件如会议纪要、工程变更、工程洽商、签证、通知、信函、数据电文等均构成合同文件组成部分,并根据其性质确 定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 7 天；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套，如承包人需增加施工图纸，由发包人与设计院联系，出图费用由承包人自行承担。设计文件和图纸由发包人统一提供，承包人不得直接接收设计单位提供的设计文件和图纸；

承包人收到设计文件和图纸后，要根据技术标准、设计规范、标准设计图、通用图和有关规定，对设计文件和图纸认真审查。发现其他问题，承包人应在收到图纸 7 天内以书面形式报告发包人，经发包人审批后执行。逾期上报或不报，因设计文件及图纸差错造成的损失，由承包人承担。

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

①编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案、施工进度计划报监理人审核和发包人确认；

②由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存；

③拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核和发包人确认；

④承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告（其内容执行通用条款 3.3）和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；

⑤特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；

⑥项目经理的姓名、职称、编号、联系方式、授权范围等事项，和与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认；

⑦工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和发包人确认；

⑧工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人确认。

⑨发包人管理需要的其他文件；

⑩上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人（监理人）提出的形式、格式、数量、时间等要求提供。

承包人提供的文件的期限为：开工前 7 日内；

承包人提供的文件的数量为：纸质版肆套， 电子版一套； 承包人提供的文件的形式为：纸质版，电子版；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提交的文件后 10天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行专用条款 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、 要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  发包人指定地点；

发包人指定的接收人为：  发包人派驻现场代表 。

承包人接收文件的地点：  现场项目部   ；

承包人指定的接收人为：  项目经理  。

监理人接收文件的地点：  现场项目部  ；

监理人指定的接收人为：总监或总监代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，此费用包含在投标报价内。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人与土建单位另行约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范 以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行专用条款   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行专用条款   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行专用条款  。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行专用条款   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行专用条款  。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格。

（1）工程量清单存在缺项、漏项的(清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包含在投标报价中，不作为清单漏项，综合单价不予调整)；

（2）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量偏差，综合单价不予调整。

工程量清单未描述或描述不清，但是设计图纸有明确工艺做法的，不视为清单缺陷或漏项；设计图纸描述不清的，但是工程量清单特征描述清晰或清单所含子目明确的，不视为图纸缺陷或漏项；工程量清单特征描述不清晰或不全的工序，设计图纸亦未明确工艺做法的，但是图纸指明引用规范、图集等或是常规工艺必须的工序，不视为工程量清单缺陷或图纸设计缺陷。（清单项 目中特征描述与图 纸有矛盾时以图纸为准） 以上三种情况承包人在投标报价时应当充分考虑，不作为调整合同价格依据。

2. 发包人

2.2 发包人代表 发包人代表：

姓    名 ：              ；

身份证号：                ；

职    务 ：                 ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                                                       。

发包人对发包人代表的授权范围如下：协助外部环境的协调与配合, 主持工程的竣工验收；负责组织工程质量、进度、安全的检查监督；经发包人授权签署与工程投资有关的各种施工技术变更、施工技术方案和图纸会审纪要等；签字确认经监理工程师核准的分项工程量，并报发包人核准。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工通知载明的开工日期 7 日前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1）发包人负责提供电源接入点， 由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的电源接入点至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，实施过程中产生的安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。

2）发包人负责提供水源接入点， 由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的水源接入点至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，实施过程中产生的安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。

3）施工期间的周边关系及第三方干扰等由承包人负责协调，所需费用已含在签约合同价内。

2.4.3 提供基础资料在办理施工安全技术措施审查前，组织工程监理单位、施工总承包单位共同拟定文明施工现场创建目标、规划和措施。工程项目开工前，建设单位、监理单位、施工单位应在办理安全技术措施审查的同时，签署工程文明施工管理目标。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /  。

发包人是否提供支付担保：  / 。

发包人提供支付担保的形式：   /   。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人按照《建设工程文件归档整理规范》及江苏省相关法规、规范标准及本合同要求绘制竣工图及完整的工程技术档案、工程质量保修书、及有关工程使用、维护的说明。

承包人需要提交的竣工资料套数： 向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版竣工图肆套，竣工资料肆套、 电子文档资料壹套。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格之日起 20 日内完成移交，若逾期提交，发包人有权暂停支付工程款 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 正本、副本各二套且满足存档要求。

（2）承包人应履行的其他义务：

1）承包人有义务根据发包人提供的修缮内容及技术要求及有关文件提出合理化建议，以及对于设计中存在的问题在施工之前提出；承包人须无条件接受发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。

2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 由承包人按建设行政管理部门 和相关部门的要求自行承担，并设置明显警示标志和专职人员维护公共安全。

3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：发包人驻施工现场管理人员必要的办公用房及设施由承包人负责免费提供。

4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 由承包人负责承担，费用也由承包人承担。施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续也由承包人按规定负责办理，对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担相应费用。

5）承包人负责采取有效措施对移交前的已完成工程成品的保护，费用已包含在合同价款中。保护期间发生的损坏属承包人责任造成的承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。

6）承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护。

7）施工场地清洁卫生和要求：应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人负担。符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地，一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安 全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。

8）承包人负责在需要的时间和地点，自费提供和维护灯光、护板、格栅警告信号和警卫， 以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人负责施工过程中施工现场承包范围内施工人员及现场其他第三人的安全。发包人不承担承包人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任由承包人承担。因承包人未履行上述义务给发包人造成损失的，承包人应负全部的赔偿责任。 若发生安全事故由承包人承担相关的全部责任和 损失，并于 2 小时内上报发包人妥善处理。

9）承包人勘查现场后已经在施工组织设计中体现：1.承包人与现场其他施工企业保持有序、顺利施工的措施方案；2.现场分段施工的措施方案；3.现场开辟新临时通道的方案，且承包人必须考虑完成以上 3 点所要增加的一切费用。结算时发包人不再支付与以上3 点关联的任何费用。 承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户， 按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。

10）承包人在竣工验收合格后三天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可，否则如发生相关费用由发包人在工程结算价款中扣除。

11）因工程建设需要与校外相关单位协调处理的，由承包人负责协调，费用包含在合同价款中。

12）承包人必须遵守发包人的相关制度。

13）承包人对工程建设期间扬尘治理工作负主体责任。应制定施工现场扬尘污染防治专项方案，按照承包工程范围做好扬尘污染防治措施的落实。方案必须符合我市“徐空气提升办【2018】11号 ”和“徐城管发【2018】55 号 ”关于扬尘管控的相关规定要求。

14）承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。

15）承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的图纸设计问题(例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等)和发包人(包括监理)不正确的指令，承包人发现后有口头或书面的告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。

16）承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度，如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，每发生一次支付 10 万元的 违约金，发生 2 次后发包人有权解除合同，并有权要求承包人无条件退场。

17）承包人作为一名有经验的承包方。应预见施工中与综合管线等其他专业施工单位发生的配合工作，并自主将相关配合费用综合考虑在投标报价内，结算时不再调整。承包人按规定做好施工场地及周围地下管线、邻近建筑物等已完工程的保护。若因承包人原因造成损坏，由承包人负责修复并承担一切费用。若承包人拒绝修复，发包人有权安排其他施工单位修复，所需费用从承包人工程款中扣除。

18）符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部 门的有关规定。道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。不符合要求者，承包人应承担 1000-5000 元/次的违约金。承包人违反规定所造 成的损失和处罚由承包人承担。承包人负责在竣工验收合格后七日内将施工现场彻底清洁完毕，承包人拒绝清洁的，发包人有权安排其他施工单位修复，所需费用从承包人工程款中扣除。

19）承包人应制定《施工现场作业人员实名制管理制度》并采用相应措施，对施工现场作业人员的出工考勤，由发包方、监理核查。采用刷卡考勤和手工考勤相结合的考勤制度，在务工人员进场时就要建立人员花名册上报发包人及监理单位，承包人项目部主要管理人员均需刷卡考勤，上述考勤记录作为工程款支付的基本资料供发包方存档。达不到考勤要求的发包方按每人1000元/次对承包方方进行处罚，罚金三日内上交，不交纳罚金甲方将从乙方工程款中双倍扣除。

20）检测机构检测费：投标人应综合考虑在投标报价中，结算时不再调整。需要明确的是，发包人如需增加抽检，检测合格费用由发包人支付；检测不合格，视为承包人违约，检测费、整改至合格的费用由承包人支付，且需要支付相关分项工程 5%的违约金。

21）投标人投标前应充分考察现场，本工程现场地表、沟渠、池塘等明水排除费用由承包人承担，该部分费用不单独列项，投标人应综合考虑在投标报价中，结算时不再调整。

22）承包人应充分考虑中标后至工程正式开工的间隔期对自身产生的影响并视为已体现在投标报价中，结算时不再因此予以调整。

23）乙方应成立突发抢修事件应急救援队，用于快速反应、快速处理设备、线路等故障引起 的抢修事件，需详细列明队员名单。职务、联系方式及负责维修的内容，并且必须有设备、主材供应商的技术人员及联系方式。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓   名 ：

身份证：                      ；

项目负责人执业资格等级：         ；

项目负责人注册证书号：                  ；

项目负责人执业印章号：                  ；

安全生产考核合格证书号：                   ；

联系电话：              ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                               ；

承包人对项目经理的授权范围如下：1.领导、决策，调集企业所属各单位、各部门为项目进行全面服务和控制。2.代表承包人履行对发包人的合约，并受发包人委托行使对项目所有分包商统一指挥、协调、管理权；3.负责组织编制与审批工程总体进度计划及其修订与调整；4.负责组织编制与审批质量保证计划及其修订与调整；5.负责组织编制与审批主要物资供应与采购计划及其修订与调整；6.负责组织编制与审批工程分包计划及其修订与调整。承包人对项目经理处理的与本合同有关的一切事务及签署的一切文件均予认可。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须亲临施工现场组织本工程项目的施工，必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务。每月不得少于 25 天，每天不低于 8 小时。项目经理每月在施工现场时间不符合上述规定的，每发现一次，发包人有权要求承包人支付 20000 元违约金；累计 5 次以上（含 5 次），发包人有权要求承包人更换项目经理或者解除合同，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。违约金及损失从当期应付工程款中直接扣除。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：如发包人要求承包人必须为项目经理缴纳社会保险并提交劳动合同，而承包人拒不执行，发包人视为承包人违约并认为该项目经理非承包人职工，无权履行职责，有权要求更换项目经理（更换过的项目经理资格不低于原项目经理资格） ，同时承包人将承担签约合同价的 1%违约金， 由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人拒绝更换的，发包人享有本合同单方解除权，由此给发包人带来所有损失均由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次，发包人有权要求承包人承担 20000 元/次的违约金，且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，违约金及损失从当期应付工程款中直接扣除。如有特殊情况离开现场，应提前报请监理人、发包人书面同意。若合计缺席工地的例会超过 3 次或一周工作时间不足 5 天(40 小时)视为承包人挂靠资质,违约金为合同价的 10%，同时，发包人单方有权解除合同，承包人立即退场，并上报建设主管部门。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担 20 万元/次的违约金，并有权解除合同，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在任何情况下，如果发包人认为项目经理不能胜任工作，有权要求承包人更换项目经理；承包人应在收到发包人通知之日起的 7 天内，按照发包人要求，提出新的人选，报发包人批准并办理相关变更备案手续后，即刻任命。拒绝更换的，发包人有权要求承包人承担 20 万元∕次的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失、退场费用及其他后果由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 7 日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：在任何情况下，如果发包人认为施工管理人员不能胜任工作，有权要求承包人更换施工管理人员；承包人应在收到发包人通知之日起的 7 天内，按照发包人要求，提出新的人选，报发包人批准后，即刻任命。拒绝更换的，发包人有权要求承包人承担 10 万元∕人次的违约金， 由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师和发包人代表批 准后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人的施工管理人员不能擅自更换，确须调整时，必须经发包人书面同意。否则发包人有权要求承包人承担 10 万元∕人次的违约金，并有权解除合同，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。如有特殊情况确需调整人员配置，承包人应报请监理人、发包人同意后方可调整。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  /  。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.5.2 分包的确定允许分包的专业工程包括：  /  。 其他关于分包的约定：  /  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1）设备、人员进场至工程移交/接收证书签发前由承包人负责照管，费用由承包人承担。承包人应当采取有效措施对已完成工程成品进行保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏，承包人应及时予以修理并承担因此产生的一切损失和费用。

2）损坏其他单位所承担的施工内容， 由承包人负责赔偿或修复，并承担因此产生的一切损失及费用。

3）承包人未在发包人规定的时间内赔偿或修复的，发包人有权另行委托施工单位进行修复。因此产生的费用，承包人授权发包人从应付工程款中扣除并直接支付给第三方施工单位。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 无 。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见监理合同。

关于监理人的监理权限： 见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程：

姓    名 ：      ；

职    务 ：        ；

监理工程师执业资格证书号：             ；

联系电话：             ；

电子信箱：             ；

通信地址：             ；

关于监理人的其他约定：   见监理合同    。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：总监理工程师在对合同内涉及费用变化的任何事项进行商定或确定时，必须取得发包人的书面确认，否则无效。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。 关于工程奖项的约定：  /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 24 小时通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：48 小时。

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：（1）双方约定中间验收部位：包括但不限于国家及本省、市现行文件规定及施工规范要求中间验收部位。

（2）隐蔽工程覆盖前的检查：未经监理工程师、发包人代表批准，工程的任何部位都不能覆盖，当任何部分的隐蔽工程或基础已经具备检验条件时，承包人应及时通知监理工程师、发包人代表。

（3）剥露和开口：承包人应按监理工程师、发包人代表随时发出的指示，对工程的任何部分剥露或开口，并负责这部分工程恢复原样。若这部分工程已按要求覆盖，而剥露后查明其施工质量符合合同约定，则监理工程师、发包人代表应在与发包人和承包人协商后，确定承包人在剥露或开口的恢复和修复等方面的费用，并将其数额追加到合同价格上，所影响的工期相应顺延。若属承包人责任发生的费用及影响的工期由承包人承担。

（4）隐蔽工程需要留存影像资料，未留存影响资料，结算审计不予认可。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1)达到江苏省及徐州市相关文件要求。开工通知载明的开工日期 10 天前提交安全技术措施或专项施工方案、安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度；在施工和维修整个工程期间，承包人应于工程地点明显位置，日间设置具有警示作用的装置，夜间设置照明装置，在施工现场出入口设置监控装置，或加防护设施，费用由承包人承担；对于工地附近公私建筑、路面、沟渠、街道上下的水电及通讯管线、私有林木植物及人民生命财产者的安全均应采取防范措施。

2)本工程在整个施工期间应杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故。如发生上述事故，则发包人视为承包人违约，发包人有权解除合同；在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金伍万元 (￥50000.00 元）；每发生一起人身死亡事故，承包人除接受相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金壹拾万元 (￥100000.00 元）。发包人有权在支付承包人工程款时将该违约金扣除，承包人除承担违约金外，还应承担因事故造成的一切损失和责任。

3)承包人应服从发包人、监理对施工现场安全施工方面的监管。如发包人或监理发现承包人工作中的安全文明施工方面不符合国家、地方、行业及本合同的有关规定，每发现一次，发包人有权要求承包人支付 5000 元违约金，并要求承包人限期整改，发包方有权上报主管部门。

4)在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三方人员的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：现场施工人员按照实名制登记备案。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工通知载明的开工日期 7 天前提交施工场地治 安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

1)按当地有关主管部门的规定办理相关手续，并承担相应费用，同时以书面形式通知发包人，承担施工过程中因自身原因造成的罚款。

2)承包人应遵守环境保护、和清洁卫生方面的法律、法规、规定以及发包人《建设工程安全文明施工管理办法》的规定，所发生的费用由承包人承担。

3)对施工现场的各种粉尘、废水、废气、固体废物和振动、噪声等采取必要的控制措施，及时进行处理并承担相关费用。

4)承包人不得将施工范围内的建筑垃圾搬运或投放至施工范围外的其他场地上，一旦发生且承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理。因此产生的费用，承包人授权发包人从应付工程款中扣除并直接支付给第三方实施单位或个人。同时，每发生一次，发包人 有权要求承包人支付 10000 元的违约金。

5)承包人在竣工验收前应将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、临时道路、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场，不得弃置在施工区域范围内。如承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理。因此产生的费用，承包人授权发包人从应付工程款中扣除并直接支付给第三方实施单位或个人。除此之外，发包人在工程款结算时，有权要求承包人支付10000 元的违约金。

6)现场施工及管理人员均需挂牌进场，否则，发包人有权对承包人处以 500 元∕人次的违约金。

7)文明施工相关法律、标准和规范的其他要求。

8) 承包人在工程实施期间包括但不限于因扬尘、环境污染、安全等被有关部门通报，发包人有权要求承包人改正，并支付违约金 50000 元/次给发包人。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同价（即中标价）款中已含，与合同价款同期支付 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行专用条款 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在收到设计施工图后，应在 10 日内做 出详细的施工组织设计，一式二份报总监及发包人审批；施工组织设计应包括施工进度计划、总包分包的分工范围及交叉施工部署、施工方案、工艺与措施、设备材料进场计划、劳动力计划、安全文明施工措施、环境保护措施、施工机械设备配置以及施工现场优化布置等内容。总监及发包人在收到施工组织设计后 5 日内进行审核批准或提出修改意见；承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成总监及发包人无法判断工程施工顺利与否，发包人可暂缓支付相应部分的工程进度款，直至符合要求，责任由承包人承担。发包人对施工组织设计方案的确认是对其可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认；施工组织设计方案属承包人自身的施工措施，所增加的人工、材料、机械等费用均由承包人自行承担。在工程实施过程中，涉及到施工单位所提出的设计方案，如施工组织设计或施工方案，发包人同意并不代表免除承包人的责任，即如果方案在实施过程中出现问题，其全部责任由承包人承担。

承包人应保证按照本合同所述的工程建设进度目标进行本合同项下的服务并负责协调与本工程有关的其他工程的进度。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 5 日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 5天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、 接到监理方的书面开工指令 5 日。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行专用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行专用条款。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权 提出工期调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行专用条款。

7.5 工期延误

7.5.1  工期刚性要求：乙方必须严格按照合同约定总工期、节点工期完成全部施工、整改、清理、报验工作，不接受乙方任何形式、任何理由的工期顺延、工期逾期申请及解释（含天气、人工、材料、资金、内部管理、局部整改等所有非法定不可抗力因素）。

7.5.2  逾期处置规则：无论逾期时长，只要乙方未在约定竣工日期前完成项目整体竣工验收，即视为根本性违约，甲方有权单方面无条件终止施工合同及全部补充协议。

7.5.3  结算与费用约定：项目一旦发生工期逾期，甲方对本项目所有已完成工程量不予结算、不予支付任何工程款、进度款、预付款、签证款及各类补贴费用，乙方自愿放弃所有款项追索权利。

7.5.4  责任追责：因乙方工期逾期造成湿地公园园区景观破损、游览秩序混乱、安全隐患、舆情负面、上级主管部门通报、项目考核扣分、社会负面影响等一切后果，全部由乙方独立承担全部经济赔偿、行政关联责任及社会舆论责任，甲方因此产生的所有损失、维权费用、整改费用均由乙方全额赔付。

7.5.5  本条款为独立生效条款，不受合同其他条款约束，即便合同部分内容无效，本逾期追责条款持续有效。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

承包人禁止使用不合格的材料和工程设备。承包人采购的材料及工程设备应留存产品合格证备查。承包人采购的所有材料、设备除质量合格外，还应当符合规范标准、设计要求及地方有关规定。因使用不合格材料或工程设备造成直接损失和间接损失（包括但不限于工期延误、人身财产损失、罚款、赔偿、其他工程工期延误）的，无论承包人是否已经履行产品检测义务，相关损失及责任均由承包人承担。

对存在缺陷而承包人未能检测出问题的设备或材料，承包人应承担因此设备材料的使用而造成的一切直接和间接损失（包括但不限于工期延误、人身财产损失、罚款、赔偿、其他工程工期延误） 。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

符合国家、地方及发包人要求。未按规定报送样品，每发生一次，承包人应当向发包人支付违约金50000元。承包人应当在接到发包人或监理人通知后三日内支付，逾期未支付的发包人有权从当期应付工程款中直接扣除。

①样品不得另行收取费用。承包人所提供样品均不得低于发包人甲控品牌的技术参数要求。

②承包人在采购材料、设备前须提供与施工图纸及发包方要求的规格相符的样品（至少1份）， 样品应在订购制造此样品材料前28日历天前呈报发包人。有关此样品的材料及加工步骤在被发包人现场负责人核准之前均不允许使用。每份样品都应有标签并附有相应的说明书（性能介绍、出厂报告、合格证明）及在工程中的使用位置等，标签上应留有空间让发包人现场负责人填写意见及加盖核准章。

③如样品有不同的款式及颜色时,承包人应提供足够多的样品以供选择。样品审核通过后承包人应严格按照样品采购与施工，禁止使用其他种类的样品，除非发包人在需求上有所改变，承包人需再依上法报交样品审核，有关经费由承包人负担。所有材料及设备应与样品相符，承包人应提供适合尺寸的样品作为方便对照之用。

④所有样品均为发包人所有。发包人现场负责人核准通过的样品应由监理方、发包人和承包人共同予以封存。封存的样品作为日后用于对照的标准。承包人需在工地办公区免费向监理人提供一间有锁的样品室，用以保存样品以便施工中对照。

⑤若样品不符合发包人要求，承包人应无条件重新制作，直到符合发包人要求为止，经发包人确认后，方可定购或制造。如报送的样品不符合质量标准，每发生一次，承包人应当向发包人支付5000元违约金。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：根据相关规范及施工现场需要， 由承包人自行设置。

工现场需要配备的试验设备：根据相关规范及施工现场需要， 由承包人自行设置。

施工现场需要具备的其他试验条件：根据相关规范及施工现场需要， 由承包人自行设置

。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人根据相关法律、标准和规范及按照监理人指示进行试验。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行专用条款。

设计变更、现场签证、新增（减）工程、清单工程量漏项。因承包人自身原因改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更范围。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约：

（1） 由于工程变更引起新增工程量清单项目或工程量清单漏项，其相应综合单价按最高投标限价计价办法计算，并乘以中标价（扣除暂列金及暂估价）与最高投标限价（扣除暂列金及暂估价）的比率作为结算依据。以上变更的确认，必须由监理工程师和发包方现场负责人签字确认。

（2） 由于工程变更引起工程量增加或减少，综合单价不进行调整。

（3）对发包人所列的措施项目，承包人可根据工程实际与施工组织设计自行增补，但不应更改发包人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变时，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

（4）非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目或减少的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

①合同中已有的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

②合同中已有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

③合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，材料价格参考当期造价信息，综合单价以审计部门审计为准。结算时乘以中标价（扣除暂列金额及暂估价）与最高投标限价（扣除暂列金额及暂估价）的比率。

④以上变更的确认，必须由监理单位和发包人代表签字确认。

（5）发包人根据施工现场实际情况，有权增减施工内容及对应的费用。承包人无条件接受，同时不因施工内容的减少向发包人索赔或主张其它任何费用。

（6）如工程量清单项未予实施的，按照投标报价从中标价款中予以减除，竣工结算时予以扣减，当投标人投标综合单价低于招标人招标预算综合单价15%以上时按照招标人招标预算综合单价的85%进行调整。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行专用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行专用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：执行专用条款。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》 。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1 种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定最高投标限价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定承包人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，招标实施主体为承包人，招标文件必须经发包人审定，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7 天内确认。确定供应商或分包人后，由承包人与供应商或分包人签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： /。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： /。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：承包人在投标时应已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价。合同履行期间不予调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / 。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合 同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /   %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：不调整

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

①本工程采用固定单价合同。承包人投标时应充分考虑施工期间各类市场风险。除具有完备手续的现场签证引起变更、清单漏项、清单量不足、洽商引起的工程量增减及合同约定的需要调整的情形外，其他在施工过程中出现情况均已包含在合同价款中，发包人在竣工结算时不予调整。

②承包人承认在递交投标书之时已详细审阅、了解本合同及其附件，并经现场踏勘，已充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况，通路、储存空间、起卸限制及任何其它足以影响投标价之情况。承包人须按接收工地日的现况接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等，此费用已含在合同价中。

③承包人建设标准高于发包人要求标准时引起承包人多投入的费用以及为避免施工期间噪声扰民，承包人对诸如夜间施工等所采取的防护措施而多投入的费用等均已包含在合同价款中，不再另行增补。

④承包人必须严格按照施工图纸内容进行施工。如果属于施工图纸或者合同报价书中包含的项目，承包单位拒不施工的，发包人有权委托其他单位进行施工，发生的费用从承包人工程款中扣除。

⑤承包人无条件接受变更等新增或减少工程项目，施工费用参照合同结算原则确定；如发包人安排他人施工新增或减少工程项目，承包人承诺予以配合，否则， 自愿承担违约责任。

⑥承包人承诺已对施工现场实地考察；考虑现场实际情况对施工的影响及费用，总价措施项目费均不予调整。

⑦清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。

风险费用的计算方法：此合同的风险费用已包含在合同价款中。发包人根据施工现场实际情况，有权增减施工内容及对应的费用。承包人同意无条件接受，同时不因施工内容的减少向发包人索赔或主张其它任何费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：工程量清单漏项、设计变更或具有完备手续的现场签证引起的新增项目按照最高投标限价计价办法计算，并乘以投标总价与最高投标限价（扣除暂估价及暂列金）的比率进行结算。设计变更或具有完备手续的现场签证、工程清单误差引起的已有清单项目工程量增加或减少，执行原有的综合单价。

①对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费发生变化的，应按照有关规定执行；

②人工费调整执行相关文件，但承包人对人工费或人工单价的报价高于文件发布的除外

。

③其他执行专用条款 10.4、10.7 等相关条款约定。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /               。

风险费用的计算方法： /                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /            。

3、其他价格方式：       /           。

12.2  预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：      /        。

预付款支付期限：     /      。

预付款扣回的方式：    /   。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：现行《建设工程工程量清单计价规范》和江苏省定额规定的计算规则

。

12.3.2 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 执行专用条款。

12.3.3总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /     。

12.3.4 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。

12.3.5 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程全部完工，经甲方及相关部门联合验收合格，乙方提交完整竣工资料及结算报告后，双方完成结算，甲方向乙方支付至合同结算总价的97%；

（2）剩余合同总价的3%作为质量保证金，质保期为24个月，自验收合格之日起计算，质保期内无质量问题、无生态破坏遗留问题，质保期满后28个工作日内采购单位无息付清。

工程款与质量挂钩，如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付工程款。待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付。

注：1、发包人在每次付款前，承包人应提交符合税务要求的合法合规票据，否则发包人有 权拒付，由此造成的法律后果由承包人承担。

2、以上付款，发包人有权在付款中扣除涉及承包人的所有违约金、赔偿金及承包人 依据合同所应承担的其他费用。

3、以上工程款支付均包含农民工工资，农民工工资按月支付，每月30日前承包人应向发包 人提交经监理人确认的农民工工资付款申请材料（均需加盖承包人公章），发包人按照承包人每月报送工资金额拨付人工费用。次月10日前（节假日顺延）拨付到承包人农民工工资专用账户 （按照合同履行期间的地方主管部门现行规定执行）。付款申请材料主要包括：

（1）经农民工本人签字确认的《月考勤记录表》（含姓名、工种、出勤天数、加班时长）；

（2）农民工有效身份证复印件及实名制登记台账；

（3）《农民工工资支付表》（须包含：姓名、身份证号、银行账号、工资标准、应发金额、代扣款项、实发金额）；

（4）工资计算说明（含计价方式、加班费、奖惩明细等）；

（5）承包人农民工工资专用账户的银行流水证明（上期发放记录）；

（6）农民工本人签字的《工资确认领取单》（支付后 10 日内补交）。

4、发包人按照承包人每月报送工资金额拨付人工费用，按月足额拨付到总包单位农民工工 资存储专户。农民工工资支付需按照《关于转发〈关于扎实推进房屋建筑和市政基础设施建设保障农民工工资支付工作的通知〉的通知》徐住建发〔2023〕119 号文件严格落实，支付后10 天内承包人需提供农民工工资签领统计表及相关证明资料。

5、农民工专用账户的设立

承包人应当在项目工程开工30日内开设农民工工资专用账户（发包人指定） ，专项用于支付本工程建设项目农民工工资。农民工工资专用账户相关资料应当由承包人妥善保存。农民工工资开户银行及银行账户：

开户行：

账户名称：

账号：

农民工实名登记

承包人应当与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记。承包人应在工程项目配备劳资专管员，对施工现场的用工、考勤、工资支付等情况进行审核，并建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后 5 年。

农民工工资的存入

承包人应编制农民工工资支付表，发包人应根据合同的约定和承包人审核盖章的农民工工资支付表，将工程款中的农民工工资拨付到专用账户。工资支付表的真实性及准确性由承包人承担负责。

农民工工资的发放

农民工工资专用账户不得挪为他用，承包人应及时发放农民工工资，并向发包人提供工资支付凭证。

12.4.2 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：         /         。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   /   。

（2）发包人支付进度款的期限：   /   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批   /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行专用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/ 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：2026年6月20日   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    /     。

（1）单机无负荷试车费用由     /       承担；

（2）无负荷联动试车费用由     /         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：      /      。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发《工程接收证书》后 14 日内完成。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 30 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料（应完整、清晰，按类别、专业及时间顺序编号，建立目录）肆套。竣工结算书中应有完整的结算资料（设计变更、签证等应有详细编号，并单独分册装订）。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人自接到承包人递交的完整真实的结算资料180天内对双方无争议的事项按照合同约定的合同价款及合同价款调整办法及调整因素，进行工程竣工结算。承包人在上述时间内应积极配合发包人进行结算审核。若因承包人不配合，或双方存在争议的，审核时间相应顺延，审批竣工付款申请单期限相应顺延。

发包人完成竣工付款的期限：竣工付款申请单后 28 个工作日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行专用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：纸质版 4 份； 电子版 1 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行质量保修书约定条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

（2）发包人完成支付的期限： / 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格之日起 24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留 。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /    ；

（2）工程结算价款的 3 %；

（3）其他方式：    /    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

- 质量保证金保函，保证金额为：    /    ；

- 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

- （3）其他方式：    /    。

关于质量保证金的补充约定：    /    。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 自工程竣工验收合格之日起计算，具体期限详见《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到发包人通知后 24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形发包人违约的其他情形：    /    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：执行专用条款

。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行专用条款。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定， 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 执行专用条款。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 执行专用条款。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行专用条款。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行专用条款。

（7）其他：    /    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在中标后，未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，导致发包人未能按时办理施工许可证；

（2）没有合理的原因而未能按期开工、或拖延工期、或拖延竣工；

（3）承包人无正当理由停工；

（4）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备；

（5）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场；

（6）拒绝或不遵照发包人或监理工程师要求整改、更换或拆除有缺陷的工程，不合适的材料或物资的书面通知；或执行（整改）不力；

（7）中标后被发现有出卖资质、非法挂靠行为的中标人（承包人）；

（8）承包人违反合同约定进行转包或违法分包；

（9）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求；

（10）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复；

（11）违反其它协议条款和专用条款约定。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人在中标后，未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，导致发包人未能按时办理施工许可证的：视为放弃本次中标资格。

（2）没有合理的原因而未能按期开工的：每延迟一日历天，承包人向发包人支付违约金按合同总价的5%，延迟超过30日历天，发包人有权单方解除合同。没有合理的原因拖延工期或拖延竣工的，每延误一个日历天，承包人按照日百分之五的标准向发包人支付违约金。违约金累计超过合同价款的20%时，发包人有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失（包括但不限于退场费用、发包方更换承包人产生的损失及其它费用）及后果由承包人承担。

（3）承包人应在工程材料、设备进场前5个工作日，向监理人提交出厂合格证原件、质量检验报告、产品技术性能说明书等质量合格证明材料，同时按照《建筑工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等的规定送检。经监理人确认后材料、设备方可进场使用。对重要材料设备（如结构钢材、混凝土、铺装材料等），承包人还应提前通知发包人参与联合验收。如未按照要求主动送检，承包人按照2000元/次的标准向发包人支付违约金。

承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：承包人采购的材料设备的品种、规格、型号、质量等级不能通过监理或发包人认可或不符合样品要求的,监理或发包人有权拒绝相应的材料、设备进场使用，同时承包人承担20000元/批次的罚款。已经使用的，承包人应负责拆除更换并承担因此产生的一切费用和损失，所造成的工期延误等损失由承包人承担。如承包人拒绝执行监理或发包人上述指令的，发包人有权单方解除合同，要求承包人清场（清场费用由承包人自行承担），承包人应向发包人支付合同价款30%的违约金，由此造成的发包人的损失和工期延误，由承包人负责赔偿。监理或发包人有权随时在指令规定的时间内一次或分几次从现场运离发包人认为不合格的任何材料或设备，所发生的费用由承包人承担。

（5）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，向发包人支付撤离施工现场材料或设备价值双倍的违约金。

（6）拒绝或不遵照发包人或监理工程师要求整改、更换或拆除有缺陷的工程，不合适的材料或物资的书面通知；或执行（整改）不力的：发包人有权对承包人处以一次性经济处罚，处罚数额为壹万元/次或该缺陷部位工程造价的 1-3 倍；该经济处罚并不免除承包人的整改、更换工拆除责任及因此缺陷给发包人造成损失的赔偿责任。

（7）中标后或施工过程中被发现有出卖资质、非法挂靠行为的中标人（承包人），发包人有权选择采取以下任一处理方式：

①解除合同并追责：立即清退承包人出场并按签约合同总价款的30%收取违约金，同时追偿由此造成的全部损失（包括但不限于工期延误、重新招标等费用）。

②经济处罚并限期整改：按合同总价的30%收取违约金，同时承包人在15日内完成整改（撤换挂靠人员、依法补充合规资质等），整改期间暂停工程款支付。

注：①发包人选择上述任一方式均不免除承包人的其他法定责任；发包人选择第一种方式的，承包人必须在10日内无条件退场，因退场产生的一切费用及损失均由承包人承担；

②若选择第2项后再次发现挂靠行为，发包人有权直接执行第1项措施；

③违约金可直接从工程款或履约保证金中扣除。

（8）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：转包或分包合同无效，承包人应向发包人承担转包或分包合同金额30%的违约金，并继续履行本合同；发包人也有权按照本合同16.2.2款第（7）条的处理方式对承包人作出处理。发包人若选择接受转包或分包行为的，承包人应当与实际施工人就分包和转包工程向发包人承担连带责任。

（9）因承包人自身原因，达不到合同约定的工程质量标准的：承包人自愿进行整改的，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此而造成的工期验收按前述有关条款执行。除由承包人在合同期限内自行整改合格外，违约金按合同价款的5%计取；承包人应无条件整改直至满足合同要求，并承担因此所产生的一切费用和损失。

（10）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：承包人应根据《工程质量保修书》约定的期限进行修复；如未按时到场维修或经过两次（含两次）以上维修，仍未能解决问题或承包人未按要求维修，发包人有权另行委托第三方进行维修，因此而产生的费用将从承包人保修金中双倍扣除，保修金不够扣除的，不足部分由承包人负责补足。保修期内因工程质量问题给发包人或他人造成财产损失和人身伤害的，由承包人承担一切责任。

（11）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权单方解除合同， 对于承包人已经完成的工程量，经验收合格后，发包人据实结算，但应当扣除如下款项：①承包人按照本合同约定应当承担的违约金、罚金、罚款等；②发包人另行委托第三方承接该工程支出的各类费用，包括但不限于审计费、招标代理费、工人工资、清场费用等；③自发包人解除合同之日起至承包人与新承包人办理完毕工程交接事宜之日止，均视为承包人延误工期，承包人应当按照工期延误的标准向发包人支付违约金；④其他应当由承包人承担的损失或费用。

（12）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：发包人有权单方解除合同，对于承包人已经完成的工程量，经验收合格后，发包人据实结算，但应当扣除如下款项：①承包人按照本合同约定应当承担的违约金、罚金、罚款等；②发包人另行委托第三方承接该工程支出的各类费用，包括但不限于审计费、招标代理费、工人工资、清场费用等；③自发包人解除合同之日起至承包人与新承包人办理完毕工程交接事宜之日止，均视为承包人延误工期，承包人应当按照工期延误的标准向发包人支付违约金；④其他应当由承包人承担的损失或费用。

（13）承包人发生除本项第（11）条约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。若不能按期改正，按以上约定执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约解除合同的，承包人除承担因此造成的相关损失外，承包人还应向发包人承担合同价款 30%的违约金。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人免费使用，发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 执行专用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人负责购买建筑工程一切险附加第三者责任险，费用由承包人承担 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场的全部人员办理意外伤害保险，并缴纳保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，所有保险费用由承包人承担。如发现承包人未按要求缴纳保险，将处罚承包人 5000 元/次，直至承包人缴纳完成。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /    。

选定争议评审员的期限：      /      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /   。 其他事项的约定：      /      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： /  。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2   种方式解决：

（1）向    /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

21.补充条款

21.1 承包人不得拖欠工人工资或材料供应商材料款。如因拖欠相关款项引发上访、闹事、围堵工地、围堵承包人工作场地等情况，每出现一次，承包人向发包人支付贰拾万元违约金，违约金直接从工程款中扣除。同时发包人有权采取一切必要的其他措施来保证自身权益。拖欠的工资或材料款可由发包人代为支付，承包人对此部分代付款项及数额无异议，并认可为已付工程款。但是每次代付，承包人应当按照代付款项的20%向发包人支付违约金。违约金直接从承包人工程进度款或结算款中扣除。

21.2 承包人应自行解决其外欠债务（包括对材料供应商的所欠材料款以及农民工工资），如因承包人未及时偿还债务而导致发包人涉案、涉诉、涉访的（包含被法院要求协助冻结、扣划款项），以及被政府部门要求垫付农民工工资的，则发包人有权将冻结、扣划款项从承包人工程款及其他方面资金中扣除外，还有权要求承包人承担发包人聘请律师发生的律师费用（参照江苏省司法厅、江苏省物价局有关律师业务收费标准的上限），以及有涉案、涉诉、涉访引起的其他费用（包含但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、差旅费等）上述一切费用由发包人直接从承包人工程款及其他方面资金中扣除，视同已支付相应款项（按已发生以及预计将发生金额计算）。

21.3 承包人对工程建设期间扬尘治理工作负主体责任。应制定具体的施工现场扬尘污染防治专项方案，按照承包工程范围做好扬尘污染防治措施的落实。方案必须符合我市“徐空气提升办【2018】11号”和“徐城管发【2018】55号”、“徐住建发【2023】62号”关于扬尘管控的相关规定要求。

21.4 承包人在施工过程中，应做好与其他施工单位的相互协调工作，并同意接受发包人的管理。

21.5 无论发包人是否给予了批准或者同意，承包人应对现场组织、施工方法及施工过程的完整、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

21.6 施工管理人员及技术工人必须持证上岗且人证相符。现场管理体制必须完善，各项制度必须上墙公布便于检查，承包人承担工程中所有安全风险，如施工中因管理人员或技术工人自身及承包人原因发生意外安全事故，发包人不负任何责任，由承包人负责妥善解决，如解决过程中发生停工，执行相关条款，所造成的工期拖延，执行延误工期条款。

21.7 施工过程中发生工程变更与增项时，此两项费用调整于竣工结算时统一结算。

21.8 工程中所有材料：工程中所有材料必须必须符合国家标准、图纸要求、发包人要求。

21.9 对列入暂估价（甲控材）和专业工程的，发包人认为必要时（如承包人与材料供应商、承包人与专业工程承建商在价格方面出现重大分歧无法协商解决等），可由发包人代为支付给材料供应商（或专业工程承建方）材料款（或工程款）；结算时从承包人工程款中扣除。发包人也有权将甲控材变更为甲供材，将专业工程分包变更为建设单位发包。如发包人将甲控材变为甲供材时，发包人供应的材料设备的运输、装卸及保管费用均由承包人承担。

21.10 承包人如有违反相关的廉政规定的。廉洁管理条款：承包人不得对发包人的工作人员有请吃、送礼行为。如有违反此规定除按有关法律规定送交有关国家机关处理外，发包人将按相关标准扣减承包人应得的工程款。

21.11 农忙季节不得停工。

21.12 施工过程中，承包人无条件配合发包人处理周围相关事宜。

21.13 承包人必须遵守发包人现场的管理制度和规定，服从发包人及监理人的管理和监督检查。施工过程中，承包人如违反现场管理制度和规定，发包人有权对承包人进行经济处罚，罚金必须3日内缴纳，若未按期缴纳，发包人有权暂缓支付工程款直至缴纳罚金。

21.14 如承包人未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，发包人可勒令承包人暂停施工，待承包人整改完毕并报经监理人、发包人验收同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。

21.15 如承包人拒绝执行发包人的合理指令，发包人有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重对承包人处以1000-5000元/次的违约金处罚，且执行指令的费用由承包人支付；若承包人拒绝支付，则发包人有权从承包人工程款中扣除。

21.16 施工期间，承包人不得辱骂、殴打、威胁发包人、监理人，如若发生将处罚承包人10000元/次，停止支付工程款，并追究其法律责任，直至承包人向发包人保证此类事件不再发生。

21.17 承包人在招投标时已详细勘察了施工现场及周围的环境状况，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况；发包人将施工场地移交给承包人后，承包人有责任和义务保护自身合法权益，应对施工现场发生的一切负责；施工过程中若发生非政府原因（如其他势力的干扰等）或非发包人原因而影响施工导致工期拖延和财产损失的，发包人概不负责，由承包人自行解决。

21.18 保修期内因承包人原因造成的工程质量问题给发包人、业主或他人造成财产损失和人身伤害的，由承包人承担一切责任。

21.19 监理人及发包人有权对承包人的违章现象与安全文明情况进行检查并提出整改意见，承包人接到通知后在规定时间内未采取相应措施进行整改的，发包人将按照处以2000-5000元/次进行处罚。

21.20 本合同履行期间，承包人债权不得转让，承包人与第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决，与发包人无关。

21.21 工地实行周报制度，周报在每周例会前一天报送发包人和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从建设单位、发包人及监理现场总协调作出的决定。

21.22 在施工过程中必须配合发包方工期要求并按发包方指令时限完成。

21.23 为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包人应先报施工方案经建设单位、发包人、监理确认，发包人根据实际情况要求承包人无偿做施工样板，样板经发包人验收合格后承包人方可按样板进行大面积施工。

21.24 不可抗力是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。不可抗力发生后，受影响方（发包人或承包人）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（承包人或发包人），并应在不可抗力事件发生后二十天内提供由当地有权机构出具的不可抗力事件证明。

21.25 工程竣工验收后，承包人应即时将关于工程决算资料报发包人送审，承包人应充分考虑审计过程及审计时间。发包人承诺会组织好人员尽最快速度完成审计，因双方存在具体争议或承包人不积极配合导致发包人未能在规定或约定时间内对承包人递交的结算报告审核完成，并不视为发包人对该结算报告认可。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后已委托相应资质的工程造价咨询企业积极进行核实的，承包人不得以“不予答复、故意拖延审计”等理由另行提起诉讼。

21.26 承包人应加强工程施工现场管理和调度、协调，科学组织施工，采取措施，保证施工安全，确保在合同工期时间内完成工程建设。

21.27 获取中标通知书后，由承包人负责尽快办理施工合同备案、施工相关手续，监理方、发包人做相应配合。办理手续过程中，承包人若有推诿、不及时办理等情况，在工程款中扣10000元/次。

21.28 农民工工资专用账户不得挪为他用，承包人应及时发放农民工工资，并向发包人提供工资支付凭证。发包人有权对帐户进行定期或不定期的检查，并对该帐户使用有监控权，以确保农民工工资专款专用。如发现有挪用现象，将处罚承包人50000元/次

附件 ：

安国湖国家湿地公园木栈道修缮改造项目

工程质量保修书

发包人（甲方）：沛县自然资源和规划局

承包人（乙方）：_________________

为保障安国湖国家湿地公园木栈道修缮改造项目工程质量，明确工程保修期内双方权利与义务，依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及本项目施工合同相关约定，甲乙双方本着平等自愿、权责统一的原则，签订本质量保修书，本保修书作为施工合同附件，与合同具有同等法律效力。

一、工程概况

1. 工程名称：安国湖国家湿地公园木栈道修缮改造项目

2. 工程地点：安国湖国家湿地公园园区内

3. 竣工日期：______年____月____日

4. 验收合格日期：______年____月____日

二、质量保修范围

乙方对本项目施工范围内的全部工程内容承担质量保修责任，具体范围包含但不限于：

1. 木栈道主体结构：栈道木面板、龙骨、支撑立柱、加固支架等主体承重结构；

2. 配套施工内容：栈道五金连接件、固定螺栓、防滑条、封边收口、防腐防水涂层；

3. 基础整改部分：栈道基层找平、隐患加固、老化构件拆除更换、场地清理修复；

4. 因乙方施工工艺不当、材料质量不达标、施工遗留隐患造成的开裂、松动、变形、腐朽、脱落、渗水、翘边等所有质量问题；

5. 保修期内因工程质量缺陷引发的次生损坏及安全隐患修复。

免责范围：自然灾害（暴雨、台风、洪水、地震等不可抗力）不属于乙方保修范围。

三、质量保修期限

根据户外园林木质工程特性及国家规范标准，结合湿地公园临水、潮湿、露天的特殊使用环境，本项目保修期限约定如下：

1. . 栈桥（栈道）基础及主体结构、：保修期为设计合理年限；

2.  铺装及附属配件工程：保修期设计合理年限；

3.  园路：保修期2年;

4.  绿化：保养期2年;

5. 保修期统一起算时间：自本项目整体竣工验收合格并正式交付使用之日起计算。

6. 保修期内同一质量问题经两次维修仍未达标，乙方需无条件彻底整改，且对应部位保修期限重新计算。

四、质量保修责任与响应机制

1. 保修期内，凡属于乙方施工质量、材料质量导致的缺陷、损坏、安全隐患，乙方必须无条件免费维修、更换、返工，承担全部人工、材料、机械及运输费用，并承担由此给甲方造成的一切经济损失。

2. 故障响应时效：甲方发现工程质量问题后，以电话、书面或微信通知方式告知乙方。普通质量问题，乙方需在24小时内抵达现场核查、进场维修；影响通行、存在安全隐患的紧急问题，乙方需4小时内到场，第一时间采取防护措施并完成应急修复。

3. 整改完成时限：一般性维修项目需在3日内整改完毕；大面积破损、结构加固等复杂维修项目，最长整改周期不超过7日，确保不影响湿地公园正常游览运营。

4. 乙方维修施工需遵守湿地公园园区管理规定，做到文明施工、安全施工，完工后及时清理现场，恢复园区原貌。

五、质保金约定

1. 本项目预留合同总价款的3% 作为工程质量保证金。

2. 质保金无息留存至整体保修期满，甲方对工程质量、保修服务核查无异议后，28个工作日内一次性无息全额返还乙方。

3. 保修期内，若乙方未按约定履行保修义务、维修质量不达标或逾期整改，甲方有权自行委托第三方机构维修，产生的所有费用直接从质保金中扣除，不足部分由乙方全额补足，同时甲方有权追究乙方违约责任。

六、双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1. 定期对工程使用情况进行巡查，发现质量问题及时通知乙方；

2. 为乙方进场维修提供必要的场地、通行便利；

3. 监督乙方维修施工质量、进度，对不合格维修成果有权要求返工。

（二）乙方权利义务

1. 严格按照国家园林工程施工规范、质量标准完成保修整改工作，确保维修部位质量达标、外观统一、安全耐用；

2. 建立专项保修台账，留存维修记录、影像资料，配合甲方核查；

3. 保修期内保持通讯畅通，确保及时接收甲方报修通知，不得无故推诿、拖延保修工作；

4. 因工程质量问题引发游客投诉、安全事故、园区运营损失的，由乙方承担全部赔偿及法律责任。

七、违约责任

1. 乙方逾期到场维修、逾期完成整改的，每逾期一日，按合同总造价的0.5%向甲方支付违约金；逾期超过3日，甲方有权单方委托第三方维修，所有费用及损失由乙方承担。

2. 乙方维修质量不符合标准、多次整改仍不合格的，甲方有权扣除剩余全部质保金，同时乙方需承担合同总价5%的违约金。

3. 因乙方施工质量缺陷造成甲方财产损失、人身损害及行政处罚的，全部责任由乙方承担。

八、其他约定

1. 本保修书未尽事宜，按照《建设工程质量管理条例》及甲乙双方签订的本项目施工合同相关条款执行。

2. 双方因保修事宜产生争议，优先协商解决；协商不成的，提交项目所在地人民法院诉讼解决。

3. 本保修书一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效，保修期满、质保金结清后自动失效。

发包人（甲方）（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表人（签字）：________________

联系电话：________________

日期：______年____月____日

承包人（乙方）（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表人（签字）：________________

联系电话：________________

日期：______年____月____日

7、承诺书

致沛县自然资源和规划局  ：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：         ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为60个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：  年  月  日

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（   ）全权代表我企业（公司）参与          项目[项目编号：         ]的磋商活动及签订合同。（   ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。委托期限自   年  月 日起至  年  月  日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人（联系电话）：

日期：   年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

9、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（沛县自然资源和规划局  ）的（安国湖国家湿地公园木栈道修缮改造项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

（安国湖国家湿地公园木栈道修缮改造项目），属于        （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（   企业名称   ），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

注：本项目采购项目属性（行业）为：建筑业。

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加               项目（项目编号：               ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

11、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：

项目编号：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：        ，项目编号：         ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

1.供应商须具备有效的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具备合格有效的安全生产许可证；

2.拟选派项目负责人应为本单位注册的，具有建筑工程专业贰级（含）以上或市政公用工程专业贰级（含）以上注册建造师证且必须取得合格有效期内的《安全生产考核合格证书》（B证），无在建工程（提供无在建承诺书。必须提供，否则响应无效，格式自拟）。（附上述证明材料原件的扫描件）

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日   期：    年  月  日

12、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：  年  月  日

13、供应商相关承诺

项目名称：

项目编号：

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

供应商：（电子签章）

日期：    年   月   日

14、供应商书面声明

项目名称：

项目编号：

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（电子签章）

日期：    年  月 日

15、代理服务收费标准

徐州市政府采购代理服务费行业指导价格

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说 明 ：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协

商确定。

16、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。