[bookmark: _Toc28213]如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年6月29日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年6月29日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

21

项目要求（采购需求）
一、本项目不接受超过预算价（最高投标限价）的磋商报价。本项目预算价为170万元（人民币），具体如下：
采购包1:预算价为60.6万元（人民币）；
采购包2:预算价为109.4元（人民币）；
报价包括但不限于在服务期内完成合格服务所需的全部设备（含车辆、检测设备等）、人工（含餐饮费）、差旅、材料、机械、办公场所及设施、保险、劳保、管理、培训、各种税费、劳保、专利技术、利润、税金、专家论证费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切为实现本项目及后续服务而产生的所有费用。各供应商可自行勘查现场，根据项目实际情况自主报价。报价在合同实施期间不因人工、材料、设备等市场因素变化而变动。
供应商可以对本项目两个采购包提交响应文件及参与评审，但只能获得一个采购包的成交资格。如供应商同时在两个采购包中排名第一，则确定其为前一个采购包的成交供应商，后一个采购包中不再推荐其为成交供应商。本项目开、评标顺序为采购包1、采购包2。
二、项目概况
1.项目名称：高标准农田建设项目工程质量验证式检测
2.服务期限：合同签订后45日内完成现场工作，现场工作完成后20日内提交工作成果，具体安排以现场情况及采购人要求为准。
3.服务地点：采购包1：丰县、沛县、铜山、贾汪；采购包2：邳州、新沂、睢宁、经开区。
4.服务范围：详见附件。
5.质量要求：依据行业主管部门及国家的有关规定及要求开展质量验证工作，对工程决算审计报告进行复核及工程质量检测，并在采购人要求的时间内提交所有委托项目的验证报告书。报告书须文字清晰整齐，有明确的结果表述，有较强的可复查性。
6.执行标准
[bookmark: _GoBack]（1）江苏省农业农村厅《关于开展高标准农田建设项目工程质量验证式检测工作的通知》（苏农办建〔2025〕1号）；
（2）江苏省农业农村厅《关于进一步加强高标准农田建设项目工程质量检测管理的通知》（苏农建〔2023〕19号）；
（3）江苏省农业农村厅  2025年5月《高标准农田建设工程质量“回头看”和专项整治行动技术手册》；
（4）与项目相关的其他规范、标准等。
三、项目背景
为深化高标准农田建设专项整治“总体战”、打赢高标准农田建设招投标领域“突击战”，落实高标准农田建设专项整治推进会议要求，摸清高标准农田工程质量底数，对全市2019年至2022年高标准农田建设项目进行工程质量验证式检测，通过全面无死角踏勘现场、专业检测手段、检查档案资料等方法相结合，认真做好验证记录，查找并发现存在的实质性问题并进行归类总结，形成验证意见。
四、服务内容
（一）质量验证式检测项目数量
对徐州市2019-2022年度高标准农田建设项目共计262个项目区进行质量验证式检测，采购包1：共计149个项目区，分别是：丰县37个项目区、沛县42个项目区、铜山55个项目区、贾汪15个项目区；
采购包2：共计113个项目区，分别是：邳州43个项目区、新沂32个项目区、睢宁33个项目区、经开区5个项目区。
（二）项目检查内容
以项目设计文件、立项审批文件、施工监理资料等为主要核查依据，通过查阅资料、目标比较、现场调查、实地测量、检验检测等方法，对工程决算审计报告进行复核及工程质量检测，重点检查项目工程建设质量是否符合设计要求、是否符合技术标准，检查工程设施、电气设备等是否正常运行。
1.泵站、水闸、机井、渡槽等中沟以上建筑物。主要检查检测外观、构筑物混凝土强度(回弹法)等是否符合设计要求。
2.渠道工程(明渠、暗渠、生态护坡)。主要检查检测外观、平整度、构筑物混凝土强度(取芯法)等是否符合设计要求。
3.机耕桥工程。主要检查检测外观、平整度、构筑物混凝土强度(回弹法)、限载标识等是否符合设计要求。
4.机耕路工程(砂石、混凝土、沥青道路)。主要检查检测路面外观、平整度、混凝土厚度与强度(取芯法)、沥青厚度与强度(取芯法)等是否符合设计要求。
5.管道工程。主要检查检测管道回填压实度、钢管焊缝探伤、PE管材、出水口结构等是否符合设计要求，目视管道是否连接牢固，是否存在渗漏、锈蚀等，对现场检查有疑问的工程，检测单位可开挖部分隐蔽管道对管道埋深、垫层、管径、材质等进行检测。
6.金属结构及机电设备。金属结构主要检查检测外观、闸门钢板力学性能、钢闸门制造安装质量、铸铁闸门制造安装质量，启闭机组试运行、拦污栅等是否符合设计要求。机电设备主要检查检测主机组安装质量、变压器、断路器、电气盘柜、封闭开关设备、防雷与接地等是否符合设计要求。
根据检测结果研判项目工程建设质量，灌排泵站、闸、机耕桥等投资量较大的单体工程及其他隐蔽工程，如发现工程疑似有重大质量问题的，要延伸查看施工原材料，包括钢筋、水泥、骨料、构配件及设备是否有合格证、是否有检验记录及签名等情况，溯源问题原因，明确检测结论。
五、服务要求
项目现场检查完成后，及时提交工作成果。以项目为单位及时出具工程质量检测报告，包括检测项目总体情况、工程概况、检测内容与方法、检测结果分析与评价、存在问题及整改建议等。
(一)检测要求
	名称
	检测频次
	检测数量

	建筑物（泵站、水闸、机井、渡槽等中沟以上建筑物）
	建设数量中沟以上10%
	1.每座建筑物检测项目分别检测1组。

	渠道工程（明渠、暗渠、生态护
坡）
	建设数量10%条；每条渠道两侧中部采用回弹法检测。
	1. 检测项目外观质量、平整度按照每条抽取1组；
2.检测项目混凝土强度，按照总条数的10%采用回弹法进行每条渠道两侧中部检测。

	机耕桥工程
	建设数量的10%
	每座机耕桥检测项目分别检测1组。

	机耕路工程
	年度内每个项目区抽选一条
	1.每条机耕路检测项目分别检测一组，除混凝土强度、厚度外；
2.混凝土强度、厚度每400米内抽取3个芯样。

	管道工程
	建设数量10%
	1.管道回填压实度每条管道抽取1组；

	金属结构
	建设数量10%
	1.闸门、拦污栅、启闭机的检测项目分别检测1组。

	机电设备
	建设数量10%
	1.机电设备检测项目分别检测1组。


1.检测机构应当严格按照现行有效的国家和行业标准、规范和规程独立开展检测工作，不受任何干扰和影响，保证检测数据客观、公正、准确。
2.检测机构应当建立严密、完善、运行有效的质量保证体系。应当按照相关质量标准及合同规定时限开展检查工作。
3.检测机构应当建立健全档案制度，保证档案齐备，原始记录和试验检测报告内容必须清晰、完整、规范。
4.对发现的问题进行分析汇总后交采购人确认，提出对应整改建议；对落实整改后的问题进行复检并出具复检报告。
(二)安全要求
1.建立完善的安全管理体系，包括安全责任制、安全制度等。
2.开展定期的安全培训和教育，包括安全操作培训、职业健康教育等。
3.建立事故防控措施，包括安全设施、防护装备和应急预案等。
(三)验收要求
1.由采购人组织对供应商工作情况进行综合评估，达到要求则验收通过。
2.对未按要求提交材料，或未通过验收的，采购人有权要求供应商整改，并重新提供服务。
（四）保密要求
由采购人收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给供应商时，均被视为保密的，不得泄露给除采购人或指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束供应商；供应商在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经采购人同意，不得向第三方透露；供应商实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和本项目招标文件、供应商投标文件、国家和行业有关规范、规程和标准。
（五）人员及实施要求
1.供应商应配备至少三个质量验证式检测小组，每组成员不少于3人，配备的专业人员应具备检验检测、资料收集整理及分析能力。供应商配备人员应认真落实现场调查、实地测量，通过查阅资料、目标比较、检验检测等方法，根据国家标准或行业标准或主管部门有关规定的要求开展质量验证工作。供应商需自备满足工作需要的办公设备、车辆、检测设备，并按照采购人要求对配备的人员进行相关业务培训、安全培训等。供应商不得接受项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。
2.合同签订后45日内完成现场工作，现场工作完成后20日内提交工作成果。工作开始前，供应商负责人需及时与采购人联系、沟通工作问题，在了解相关政策后制定详细工作方案（指南），经采购方审核同意后正式实施。根据采购人工作布置时间节点交付相应成果，保证项目实施进度。具体安排以现场情况及采购人要求为准。
（六）其他未尽事宜见《磋商文件》附件《拟签订的合同文本》。

附件：
	徐州市2019~2022年度高标准农田建设项目质量质量验证式检测项目抽取数量清单（10%）

	名称
	工程量
	检测频次
	检测项目
	单位
	丰县
	沛县
	睢宁县
	邳州市
	新沂市
	铜山区
	贾汪区
	经开区
	数量
合计
	备注

	3.1 建（构）筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	泵站
	187
	中沟以上
	外观质量
	座
	25
	20
	39
	39
	10
	44
	3
	7
	187
	

	
	
	
	几何尺寸
	构件
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	混凝土强度（回弹法）
	组
	25
	20
	39
	39
	10
	44
	3
	7
	187
	

	
	
	
	钢筋保护层厚度
	组
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	层面高程
	部位
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	水闸
	96
	中沟以上
	外观质量
	座
	18
	1
	48
	20
	5
	2
	0
	2
	96
	

	
	
	
	几何尺寸
	构件
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	混凝土强度（回弹法）
	组
	18
	10
	48
	20
	5
	2
	0
	2
	105
	

	
	
	
	钢筋保护层厚度
	组
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	层面高程
	部位
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	机井
	57
	中沟以上
	外观质量
	座
	2
	15
	13
	20
	1
	4
	1
	1
	57
	

	
	
	
	几何尺寸
	构件
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	混凝土强度（回弹法）
	组
	2
	15
	13
	20
	1
	4
	1
	1
	57
	

	
	
	
	钢筋保护层厚度
	组
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	层面高程
	部位
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	渡槽
	89
	中沟以上
	外观质量
	座
	7
	11
	43
	10
	4
	11
	1
	2
	89
	

	
	
	
	几何尺寸
	构件
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	混凝土强度（回弹法）
	组
	7
	11
	43
	10
	4
	11
	1
	2
	89
	

	
	
	
	钢筋保护层厚度
	组
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	层面高程
	部位
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	其他中沟及以上建筑物
	388
	中沟以上
	外观质量
	座
	20
	0
	94
	67
	19
	3
	0
	185
	388
	

	
	
	
	几何尺寸
	构件
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	混凝土强度（回弹法）
	组
	20
	0
	94
	67
	19
	3
	0
	185
	388
	

	
	
	
	钢筋保护层厚度
	组
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	层面高程
	部位
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.2 渠道工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	明渠
	渠道条数
	建设数量10%条；每条渠道两侧中部采用回弹法检测。
	外观质量
	条
	11
	63
	152
	56
	44
	177
	15
	43
	561
	

	
	561
	
	几何尺寸
	条
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	长度（公里）
	
	平整度
	部位
	11
	63
	152
	56
	44
	177
	15
	43
	561
	

	
	399.45
	
	混凝土强度/渠道厚度（回弹法法）
	组
	11
	63
	0
	56
	44
	177
	15
	43
	409
	

	
	
	
	钢筋保护层厚度
	组
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	暗渠
	渠道条数
	建设数量10%条；每条渠道两侧中部采用回弹法检测。
	外观质量
	条
	1
	0
	0
	1
	2
	1
	1
	1
	7
	

	
	7
	
	几何尺寸
	条
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	长度（公里）
	
	平整度
	部位
	1
	0
	0
	1
	2
	1
	1
	1
	7
	

	
	105.91
	
	混凝土强度（回弹法）
	组
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	渠道厚度（取芯法）
	断面
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	钢筋保护层厚度
	组
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	生态护坡
	护坡条数
	建设数量10%条。
	外观质量
	条
	1
	1
	1
	3
	1
	3
	1
	0
	11
	

	
	11
	
	几何尺寸
	条
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	长度（公里）
	
	平整度
	部位
	1
	1
	1
	3
	1
	3
	1
	0
	11
	

	
	20.56
	
	混凝土强度/厚度（取芯法）
	组
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.3 机耕桥工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	机耕桥
	270
	建设数量的10%
	外观质量
	座
	60
	54
	46
	47
	33
	21
	9
	0
	270
	

	
	
	
	几何尺寸
	构件
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	平整度
	部位
	60
	54
	46
	47
	33
	21
	9
	0
	270
	

	
	
	
	混凝土强度（回弹法）
	组
	60
	54
	46
	47
	33
	21
	9
	0
	270
	

	
	
	
	钢筋保护层厚度
	组
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	限载标识
	个
	60
	107
	92
	47
	33
	21
	9
	0
	369
	

	3.4 机耕路工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	机耕路（混凝土道路）
	道路条数
	年度内每个项目区抽选一条
	路面外观
	条
	37
	42
	33
	43
	32
	55
	15
	5
	262
	

	
	
	
	几何尺寸
	构件
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	262
	
	平整度
	部位
	37
	42
	33
	43
	32
	55
	15
	5
	262
	

	
	
	
	伸缩缝尺寸
	部位
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	长度（公里）
	
	混凝土强度/厚度（取芯法）
	组
	37
	42
	33
	43
	32
	55
	15
	5
	262
	

	
	206.79
	
	路肩宽度
	部位
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	路肩衔接
	点
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	机耕路（沥青道路）
	道路条数
	年度内每个项目区抽选一条
	路面外观
	条
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	几何尺寸
	构件
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	0
	
	平整度
	部位
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	长度（公里）
	
	道路厚度（取芯法）
	组
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	路肩宽度
	部位
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	0
	
	路肩衔接
	点
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.5 管道工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	管道
	管道条数
	建设数量的10%
	管道回填压实度（环刀法）
	组
	0
	1
	34
	37
	6
	16
	10
	0
	104
	

	
	
	
	击实试验
	组
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	104
	
	钢管焊缝探伤（超声波法）
	组
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	长度（公里）
	
	钢管防腐涂层
	组
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	出水口结构
	组
	0
	1
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	

	
	0
	
	PE管检测
	组
	0
	1
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	

	3.6 金属结构及机电设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	闸门
	289
	建设数量的10%
	外观
	组
	7
	63
	93
	16
	5
	105
	0
	0
	289
	

	
	
	
	几何尺寸
	组
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	闸门钢板力学性能
	组
	0
	63
	93
	16
	5
	105
	0
	0
	282
	

	
	
	
	钢闸门/铸铁闸门制造安装质量
	组
	0
	63
	93
	16
	5
	105
	0
	0
	282
	

	
	
	
	钢闸门焊缝探伤
	组
	0
	63
	93
	16
	5
	105
	0
	0
	282
	

	
	
	
	钢闸门防腐涂层厚度
	组
	0
	63
	93
	16
	5
	105
	0
	0
	282
	

	启闭机
	123
	建设数量的10%
	机组试运行
	台
	11
	0
	93
	14
	5
	0
	0
	0
	123
	

	拦污栅
	20
	建设数量的10%
	尺寸及变形
	扇
	0
	0
	9
	11
	0
	0
	0
	0
	20
	

	机电设备
	167
	建设数量的10%
	主机组安装质量
	台
	14
	11
	43
	35
	10
	38
	9
	7
	167
	

	
	
	
	变压器
	台
	141
	112
	428
	347
	100
	350
	44
	70
	1592
	

	
	
	
	断路器
	台
	141
	112
	428
	347
	100
	350
	44
	70
	1592
	

	
	
	
	电气盘柜
	台
	141
	112
	428
	347
	100
	350
	44
	70
	1592
	

	
	
	
	封闭开关柜
	台
	141
	112
	428
	347
	100
	350
	44
	70
	1592
	

	
	
	
	防雷与接地
	套
	141
	112
	428
	347
	100
	350
	44
	70
	1592
	



