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第六章  采购需求
一、说明
（一）采购人：徐州市文物保护和考古研究所
（二）采购项目名称：土山汉墓发掘报告出版
（三）采购标的：土山汉墓发掘报告出版
土山汉墓发掘报告出版对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
（四）本项目不属于专门面向中小企业的项目。
[bookmark: _GoBack]（五）预算金额为120万元。
（六）服务期限：
本项目服务期限分为两个阶段：
采购人交稿阶段：采购人于2026年12月31日前完成全部文稿定稿并移交供应商。具体交稿时间以采购人书面通知为准。
供应商出版交付阶段：自采购人向供应商提交完整定稿之日起12个月内，供应商须完成全部出版印制及成品交付验收工作。
报价包括但不限于所有人工费、差旅费、书号管理费、编审费、排版设计费、印刷费、耗材费、技术服务费、相关税费等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目背景 
土山汉墓位于徐州云龙山北麓徐州博物馆院内，是全国唯一被“馆藏”在博物馆院内的东汉诸侯王陵墓，曾荣获“2020年度全国十大考古新发现”。墓葬结构复杂，出土各类文物近5000件（套），封土中出土封泥4500余枚。墓主身份经综合研究锁定为东汉第一代彭城王刘恭。本报告将成为研究东汉诸侯王陵墓制度、徐州汉代历史的重要学术成果。因此，本项目的出版服务须达到国内一流考古报告的学术水准和印制质量。
三、项目概况
 本项目为土山汉墓考古发掘报告出版服务采购。系统梳理土山汉墓考古勘探、发掘、文物整理、现场保护等全过程资料，整合墓葬形制结构、出土文物、石刻铭文及专项研究成果。服务内容包含文稿整编、图文校对、排版设计、装帧印刷、出版报审、成品交付等全部工作。成品需符合考古类出版物规范与国家图书印制质量标准，内容严谨、图文规范，保障学术性与专业性，按期完成出版印制及交付，为汉代陵墓考古研究提供权威资料支撑。
四、服务要求
（一）考古文稿整编与学术编审 
（1）系统梳理土山汉墓考古勘探、田野发掘、文物清理、现场保护、资料整理全周期原始档案、文字初稿、发掘记录、工作日志、科研文稿；
（2）统一全书考古术语、编号体系、计量单位、墓葬定名、文物定名、地层编号，严格遵循《考古发掘报告编写规范》《文物出版物体例规范》；
（3）完成初审、复审、终审三级编审：初审核查内容完整性、逻辑结构、篇章体例；复审专项核对墓葬形制数据、文物尺寸、材质、纹饰、铭文、线图、照片对应关系；终审把控学术结论、研究观点、内容严谨性；
（4）开展三次全面校对 + 专项校对：文字校对、标点校对、数据校对、图文对应校对、拓片/铭文释文校对、编号校对；逐页修正错字、漏字、衍字、专业错误、格式错误；
（5）全程配合考古专家组、文物主管部门审稿，按修改意见完成文稿增补、删减、调整、润色，直至学术定稿，留存全套审稿记录、修改台账。供应商需配合采购人合理学术修改，常规篇章调整、图文校对修改全部免费；因采购人提出全书体例重构、大规模内容重编等颠覆性修改，双方另行协商（费用按国家出版行业编审费标准或市场公允价格结算，由双方签订补充协议确认），不纳入本次包干服务范围。
（二）图片、线图、拓片、图文处理 
（1）统一处理考古现场照片、文物摄影、航拍图、墓葬结构图、平剖面图、测绘线图、石刻拓片、铭文照片等全部图料；
（2）图片处理要求：高清校色、瑕疵修复、除尘、匀光、色彩还原，文物纹饰、铭文、线条清晰可辨，符合考古图版出版标准；
（3）按照考古规范完成图号、图名、图注、图例、比例尺编制，做到一图一注、图文一一对应；
（4）完成彩版、黑白图版、插页、跨页大图、拉页的分区编排，全书图版体例统一、排序合规；
（5）所有图片、线图、拓片源文件归档，交付可编辑高清文件（格式要求：未压缩原图，TIFF或JPEG格式，分辨率不低于300dpi；线图需提供矢量格式，AI、CDR或EPS）。
（三）具体服务要求 
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]（1）《土山汉墓考古报告》（七卷册）：
七卷册，黑白1040面、全彩1364面。其中：
综合卷（两卷册）：652面（552面黑白+100面四色）
封泥卷（三卷册）：1056面（256面黑白+800面四色）
石刻卷（两卷册）：696面（232面黑白+464面四色）
包装：单本收缩包装后打纸包入五层纸箱
送货：作者指定地点
数量：综合卷、封泥卷、石刻卷各700套，总计4900卷册
（2）《土山汉墓考古发掘报告·综合卷》（两卷册）：
成品：大16开（210mm*285mm）
图文信息：预计折合652面两卷册。
封面：纸面平脊精装，157克有光铜版纸，单面哑膜，局部UV，烫电化铝
环衬用纸：前后环衬，180克特种纸，不印刷
内文用纸：80克胶版纸，552面，黑白单色印刷
          128克铜版纸（有光），100面，四色印刷
装订工艺：锁线胶订
版面字数：1800字/面×652面≈1174千字
（3）《土山汉墓考古发掘报告·封泥卷》（三卷册）：
成品：大16开（210mm*285mm）
图文信息：预计折合1056面三卷册。
封面：纸面平脊精装，157克有光铜版纸，单面哑膜，局部UV，烫电化铝
环衬用纸：前后环衬，180克特种纸，不印刷
内文用纸：80克胶版纸，256面，黑白单色印刷
          128克铜版纸（有光），800面，四色印刷
装订工艺：锁线胶订
版面字数：1800字/面×1056面≈1901千字
（4）《土山汉墓考古发掘报告·石刻卷》（两卷册）：
成品：大16开（210mm*285mm）
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]图文信息：预计折合696面两卷册。
封面：纸面平脊精装，157克有光铜版纸，单面哑膜，局部UV，烫电化铝
环衬用纸：前后环衬，180克特种纸，不印刷
内文用纸：80克胶版纸，232面，黑白单色印刷
          128克铜版纸（有光），464面，四色印刷
装订工艺：锁线胶订
版面字数：1800字/面×696面≈1253千字
（5）版式标准：严格执行《图书版式通用规范》《考古出版物制图与排版规范》，区分正文、引文、注释、图注、表格、附录、参考文献、索引，统一字体、字号、行距、段距、页眉、页脚、页码；
（6）完成全书数字化排版、拼版、出片，依次提供初排样、一校样、二校样、终校样、蓝纸样、打样样书，每轮修改均按采购人及专家意见执行；
（7）印刷工艺：胶印，套印精准、无重影、无漏印、无污渍、无偏色，墨色均匀；
（8）装订工艺：锁线精装，书壳平整、包边牢固、翻阅顺畅，不掉页、不脱胶、不散页；
（9）印刷标准：严格符合GB/T 14850-2020《图书印制质量标准》，达到国家一级图书印制质量。
（四）出版报审、书号、CIP及合规办理 
（1）负责图书选题申报、出版社三审备案，全程对接正规出版社；
（2）办理国家正规ISBN书号、CIP数据核字号，确保书号、CIP真实有效、可在国家新闻出版署官网查询；
（3）完成属地新闻出版部门、文物主管部门报审、备案、抽检配合工作；
（4）出具全套出版合规文件：出版合同复印件、书号证明、CIP备案页、出版社资质复印件。
（五）成品交付、档案归档、售后质保 
1.印制数量（印数）
成品图书印制数量为1000套，全套分册数以最终考古定稿及出版排版结果为准，总价包干不调整。其中采购人留存不少于950套，剩余50套由供应商协助完成入库、调拨、赠送等工作，具体数量在采购合同中另行约定。
2. 交付与验收
（1）成品图书：按采购人约定数量印制、打包、运输、送货至采购人指定地点，负责卸货、清点、验收；
（2）电子档案交付：
全书高清PDF定稿（不可编辑版，分辨率不低于300dpi）；
全书可编辑源文件（正文为Word或InDesign文件，图表为可编辑的AI、CDR或PSD分层源文件）；
全部图片源文件（要求：未压缩原图，TIFF或JPEG格式，分辨率不低于300dpi）；
全部线图源文件（要求：矢量格式，AI、CDR或EPS）；
全部审稿记录、校对台账（PDF或Word格式）。
（3）纸质档案交付：
全套审稿单、校对单、设计稿、打样稿、出版审批资料、印制质检报告、出厂合格证；所有打样样书、废页、废书履约结束后由中标单位统一回收销毁，不得私自留存外流，同步向采购人提交书面销毁说明。
3.质量质保
（1）成品图书质保期不少于24个月（自验收合格之日起计算）。质保期内出现脱页、开胶、印刷瑕疵、装订缺陷等质量问题，供应商须在24小时内响应，无条件免费更换、返工。
（2）批量质量问题处置：在质保期内，如批量图书中有15%以上（含15%）的图书存在相同质量问题（如批量开胶、缺页、印刷错误等），经采购人确认或双方认可的第三方检测机构认定后，供应商应召回全部问题图书，采购人有权要求更换全部图书或退货，由此产生的一切费用由供应商负担。
（3）后期服务：配合采购人完成图书入库、归档、展览、赠送、查阅等工作，长期提供电子版查阅、格式适配等技术支持。
六、出版社专业能力要求
 供应商应为本项目配备经验丰富的专业编辑团队，项目负责人及责任编辑应具有文物考古类专业编辑从业经验（需提供职称证书或从业证明）；
供应商应具备采编排版系统、文物图片处理能力、专业校对人员及考古类专业顾问资源。
七、核心条款说明
（一）违约责任
供应商逾期交付的，每逾期一日按合同总金额的1‰支付违约金；逾期超过30日历天，采购人有权单方解除合同，供应商须退还采购人已支付全部款项，并承担合同总金额10%的违约金，同时赔偿采购人实际经济损失。
因泄密、著作权侵权、重大批量质量缺陷、擅自转包分包等根本性违约的，违约方按合同总金额20%向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的全部实际损失。
（二）知识产权
供应商保证所出版图书不侵犯任何第三方著作权、专利权、商标权等权利。本项目全部文稿、图片、拓片、排版源文件、设计稿件、成书等全部内容的著作权、知识产权永久归采购人所有；供应商仅拥有本项目履约必要使用权限，履约完毕须完整移交全部源文件资料，不得私自留存、备份、转载、商用。如因侵权引发纠纷，由供应商承担全部法律责任和经济损失。
（三）保密义务
供应商对采购人提供的考古原始资料、未公开研究成果、出土文物影像、墓葬数据等负有保密义务，未经采购人书面同意，不得向任何第三方泄露或用于本合同目的以外的用途。违反保密义务的，采购人有权解除合同并追究供应商法律责任。项目作废资料、残次品图书统一由供应商回收销毁，留存销毁台账备查。
（四）争议解决
因本合同引起的任何争议，由双方协商解决；协商不成的，依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。
八、其他要求 见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

