

竞争性磋商文件



项目名称：江苏鸿淮精密制造有限公司10kV土建及杆线迁移工程

项目编号：JSZC-320831-YSJS-C2026-0022  





 采  购  人：江苏金湖经济开发区管理委员会
 
采购代理机构：江苏永实工程项目管理有限公司

二〇二六年十月

第一章   磋商邀请
受江苏金湖经济开发区管理委员会的委托，江苏永实工程项目管理有限公司就江苏鸿淮精密制造有限公司10kV土建及杆线迁移工程政府采购项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。
项目概况:江苏鸿淮精密制造有限公司10kV土建及杆线迁移工程采购项目的潜在供应商应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载磋商文件，并2026年11月4日9点30分（北京时间）前提交响应文件。







一、项目基本情况
（一）项目编号：JSZC-320831-YSJS-C2026-0022
（二）项目名称：江苏鸿淮精密制造有限公司10kV土建及杆线迁移工程  
（三）采购方式：竞争性磋商
（四）预算金额：349.5万元
（五）最高限价：349.5万元
（六）采购需求：江苏鸿淮精密制造有限公司10kV土建及杆线迁移工程，详见工程量清单。
（七）合同履行期限：90日历天
（八）本项目（□是☑否）接受联合体竞争性磋商。
（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 建筑业 。
二、申请人的资格要求：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第35.1项。
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
（3） 本项目的特定资格要求：
1.供应商须具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并且具有承装（修、试）电力设施许可证（许可类别包括承装、承修、承试），其中承装、承修、承试类为五级及以上资质（有效期内）；
2.供应商拟派项目负责人必须具有机电工程专业二级及以上注册建造师（有效期内），同时取得安全生产考核B类证（有效期内）；
3.供应商具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（有效期内）。
（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取磋商文件
1.时间：自磋商公告发布之日起五个工作日。
2.方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载磋商文件。
四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点
（一）电子响应文件提交截止时间及磋商时间：2026年11月4日上午09:30
（二）电子响应文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _GoBack]五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：江苏金湖经济开发区管理委员会
地址：江苏省淮安市金湖县金湖西路188号
联系人：盛金春      18262704603
2.采购代理机构信息
名称：江苏永实工程项目管理有限公司
地址：淮安市经济技术开发区留学生创业园1号楼
联系方式：张维       18936389198
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2. 有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏永实工程项目管理有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次采购不收取磋商保证金。


               



















第二章   供应商须知
一、总则
1.适用范围
本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。
2.合格的供应商
2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。 
2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，江苏永实工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次代理服务费按照苏政采协[2024]20号文标准80%收取，由成交供应商在领取成交通知书前向代理机构一次性付清。各供应商在报价时必须将以上费用包含在磋商报价中，但不需要单独列项计取。
5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
二、磋商文件
6.磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）评审方法与评审标准
（4）合同格式及条款
（5）采购需求
（6）响应文件格式
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7.磋商文件的澄清和修改
7.1 在响应文件提交截止时间之前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”“淮安市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
7.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214]8.响应文件的语言及度量衡单位
8.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]9.响应文件构成
9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。请供应商根据本磋商文件的要求在指定模块中上传相应的磋商材料，未按磋商文件要求在指定模块上传相应材料的，视同未提交该响应材料处理。
9.2 如响应文件制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“淮安市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”“淮安市政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.分项报价表
11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.磋商响应函
14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
15.磋商有效期
15.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。
15.2在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
16.响应文件的签署
16.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
四、响应文件上传
17.响应文件的上传
17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。 
18.提交响应文件截止时间
18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
18.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定作无效响应处理。
18.3 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.响应文件被拒绝接收的情形
19.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
20.响应文件的撤回和修改
20.1响应文件的撤回
20.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前，登录“苏采云”撤回电子响应文件。
20.1.2供应商在提交响应文件截止时间前撤回电子响应文件，且未重新上传的，则认为其不再参与本项目磋商活动。
20.2响应文件的修改
20.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，登录“苏采云”修改电子响应文件，电子响应文件以最终完成上传的为准。
20.2.2供应商不得在提交响应文件截止时间之后修改电子响应文件。
20.3供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回、修改电子响应文件。
五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]21.响应文件解密
21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
22.磋商小组
   22.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
23.评审过程的保密与公正
23.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。
23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]24.评审过程中的澄清
24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]25.对响应文件的审查
25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3未实质性响应磋商文件的情形
25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
25.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
25.3.6磋商小组认为供应商的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价响应审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。
25.3.7不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。
25.3.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.3.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.3.10按照第35.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；
25.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
25.3.12其他法律法规及本磋商文件规定的属于无效响应的情形。
25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
26.磋商程序及评审方法和评审标准
26.1磋商程序
26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
26.2 评审方法和评审标准
26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
26.2.2评审标准
见本磋商文件第三章规定。
26.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
27.推荐成交候选供应商
27.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。
27.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。 
27.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，代理机构修改磋商文件后重新组织采购活动。
28.磋商过程保密
28.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。
28.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。
28.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。
六、确定成交及签订合同
29.确定成交供应商
29.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。
29.2代理机构将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。
29.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。
30.成交通知书
30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
31.签订合同
31.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。
31.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。
32.货物和服务的减少
32.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
33.履约保证金：本项目无需缴纳履约保证金。
七、质疑处理
34.质疑处理
34.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”->“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按34.5条的要求提供质疑的均不予受理。
34.2上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。
34.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
34.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑,若质疑供应商针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。
34.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理。
（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】
34.6供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由采购人、代理机构负责答复。
34.7代理机构（采购人）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构（采购人）有权不予受理。
对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构（采购人）将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与代理机构（采购人）联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
34.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构（采购人）有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
八、政府采购政策功能落实
35.政策功能落实
35.1小微型企业价格扣除
35.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
35.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
35.2联合体及分包
35.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
35.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
35.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
35.3小微型企业
（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。
35.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
35.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
36. 节能、环保政策（本项目不涉及）
36.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
36.2节能产品
本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
36.3环保产品
本项目中 /被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
36.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效响应文件处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
36.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
37.政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
37.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
37.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。
37.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
38. 履约资金扶持政策
38.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
38.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
39.采购本国产品的支持政策
39.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
39.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“三、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
39.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
39.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
39.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
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第三章 评审方法与评审标准
一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。
二、磋商小组将依据下列评审标准进行评审，本评标标准的总分为100分。
三、具体标准：
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	分值

	1
	价格分
	满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。
	30

	2
	技术分
	
	

	2．1
	总体概述
(建议不超过5页）
	施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分等进行评分：
概述详细，组织机构健全，总体安排科学、合理、规范、高效的得10分；
概述相对详细，组织机构设置较齐全，总体安排比较可行、科学、合理、规范的得7分；概述简单，组织机构设置一般，总体安排笼统无针对性的得4分；概述简单，组织机构设置较差，无统筹安排的得1分；
不提供不得分。
	10

	2.2
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
（建议不超过4页）
	依据本项目施工现场总平面布置、临时设施、临时道路、围挡排水、材料堆场综合评审：平面布置科学合理，临时设施、道路规划完善，适配 10kV 电力工程施工，完全满足现场施工需要得 10 分；方案完整，布置合理，基本满足工程需要，少量细节欠缺得 7 分；方案基本可行，平面或临时设施存在部分短板得 4 分；仅简单罗列内容，针对性弱，勉强满足基础要求得 1 分；未提供方案得 0 分。
	10

	2.3
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
（建议不超过10页）
	针对本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施、影响进度要素分析及所采取的措施，各阶段的进度保证措施等进行评分：
进度计划详尽，要素分析有针对性，进度保证措施科学、可执行力强的得10分；
进度计划较为详尽，要素分析针对性较强，进度保证措施较为合理的得7分；
进度计划简单，要素分析针对性一般，进度保证措施简单的得4分；
进度计划措施较差的得1分；不提供不得分。
	10

	2.4
	质量保证措施
（建议不超过6页）
	材料、施工质量保证措施及体系控制要点：根据本工程的规模、特定的结构、施工现场等情况制定出切实可行的方案进行评分：
方案及措施内容明确、针对性强、可操作性强的得10分，方案及措施内容较为完整、有一定的针对性、可操作性的得7分；方案及措施内容简单，针对性及可操作性一般的得4分；方案及措施内容较差且无有关本项目针对性方案的得1分；不提供不得分。
	10

	2.5
	劳动力、机械设备和材料投入
（建议不超过12页）
	依据本项目劳动力、施工机具、材料投入方案评审：方案完整详实，人员、机具、材料配置充足、保障完善，完全满足工程需求得 10 分；方案完整、基本满足工程需求，少量细节欠缺得 7 分；方案基本可行，人员 / 机具 / 材料存在部分短板得 4 分；仅简单罗列清单，针对性弱，勉强满足基础要求得 1 分；不提供不得分。
	10

	2.6
	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
（建议不超过28页）
	对本项目关键施工技术、工艺、重难点及解决方案综合评审：方案科学可行，施工工艺合理，重难点分析透彻、解决方案完善，完全满足 10kV 工程需求得 10 分；方案较完整，工艺可行，重难点及解决方案基本满足工程需求，少量细节不足得 7 分；方案基本可行，重难点分析不深入、解决方案存在短板得 4 分；仅简单罗列内容，针对性弱，勉强满足基础要求得 1 分；不提供不得分。
	10

	3
	商务分
	
	

	3．1
	类似业绩
	供应商2023年1月1日承担过类似10kV电力工程业绩的有一个得2分，本项最高得6分。
注：时间以合同签订日期为准，提供能体现时间、项目内容的合同原件扫描件加盖电子签章，未提供或提供的合同不符合要求的不得分。
	6

	3.2
	项目组成员
	拟派项目组成员具有建设工程类高级工程师职称得4分，工程师证得2分。本项最高4分。
注:提供相关证书和投标供应商为其缴纳的2026年7月以来任意1个月的社保证明扫描件并加盖电子签章。
	4





第四章  合同格式及条款
发包方（以下简称甲方）江苏金湖经济开发区管理委员会
承包方（以下简称乙方）                            
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程实际情况，为明确双方责任，维护双方权益，达到相互配合，确保工程安全、质量，经双方协商签订本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：江苏鸿淮精密制造有限公司10kV土建及杆线迁移工程
工程地点：淮安市金湖县
二、工程范围及内容：江苏鸿淮精密制造有限公司10kV土建及杆线迁移工程的设计、施工物资采购和施工总承包，主要包括如下：
土建部分：浇筑两进四出环网柜基础2个，开挖电缆管道CPVC-200-674米（3管，其中水泥路面25米），敷设电缆排管14米（2管），浇筑电缆井16座（中L井3座、中Z井8座、中J井5座），维修中Z井2座（更换井圈井盖），开挖垃圾土10米*1G*200，顶管MPP-200-3G-70米。
杆迁部分：安装环网柜2台，敷设YJV22-3*400电缆-243米、20kV-YJV22-3*400/30米、YJV22-3*240电缆-200米、YJV22-3*150电缆-389米、YJV22-3*95电缆-180米，绕包头3套（3*150、2套、3*95头1套），电缆熔接头1处，安装柱上开关2台、移位1台，新立15米电杆2根及金具，拆除钢管塔2基，拆除10kV杆线JKLYJ-240/650米/金具13套、15米电杆13根。
三、承包方式
甲方负责：项目整体协调工作，包括工程施工过程中(如有)涉及到的政策性处理工作及费用和有关配合工作。
乙方负责：按照图纸及相关技术要求精心组织工程施工，配合甲方完成项目竣工验收。
四、施工工期
1、本工程施工工期：合同签订后，具备施工进场条件90个日历天。
2、如遇下列情况，工期相应顺延：
2.1因甲方要求引起的设计重大变更致使施工无法继续进行而影响进度；
2.2因不可抗拒的自然灾害而延误工期；
2.3因政策性处理影响而延误工期；
3、工程开工应具备的条件：
3.1施工图已经交底，场地已具备施工所需的条件。
3.2具备经批准的施工组织设计与专业施工技术措施。
3.3乙方编制开工报告，经甲方同意后方可开工。
4、甲方在施工期间将按照整个工程的进度及乙方的综合施工进度安排，检查工程进展情况。若实际进度不能满足整个工程的工期时，甲方将有权要求乙方采取有力措施加快进度，但甲方需提供必要的条件。
5、竣工含义：是指乙方施工合同承包范围内的全部工作内容已经完成，已经甲方验收并消除了验收中发现的缺陷，具备工程竣工的条件，并出具完整的竣工资料。
五、双方的配合工作
5.1、甲方职责
5.1.1、了解工程进度，根据合同约定及时向乙方支付工程款。
5.1.2、督促乙方按期完成项目进度。
5.1.3、负责工程整体协调工作，包括但不限于：土建的地下工程应交待清楚；协调项目规划、红线审批及市政、水务、城管等相关部门、机构，办理相关建设行政许可手续；工程现场塔基占地、树木砍伐、青苗补偿、房屋跨越、道路修复等政策处理事宜及协调地方政府、处理群众阻挠施工等有关问题，并承担相关费用。
5.1.4、合同规定的本项目现场施工范围内的全面管理。
5.1.5、协助乙方办理相关手续时所需材料。
5.1.6、督促乙方遵守甲方各项要求，做好施工现场文明施工。
5.2、乙方职责
5.2.1、应当精心组织施工，确保施工质量，严格按工艺施工。
5.2.2、所有设备及材料其质量必须达到国家有关规程、规范、标准和设备规定的标准。
5.2.3、应当自觉遵守甲方各项要求，并做好施工现场的文明施工，做到工完料尽场地清，节约材料；做好施工人员的劳动保护，确保人身健康安全。
5.2.4、按期完成本合同约定的工程施工，包括本合同规定工程范围内施工图设计、材料和设备采购、现场施工、工程检验检测、工程试运行、工程资料整理归档、工程施工后的现场恢复以及为完成本工程而需要的其他工作。
5.2.5、如甲方未按期履约，乙方有权要求发包方提供工程款银行保函，否则乙方有权采取停止施工、法律维权等措施，因此产生的工期延误等损失由甲方自行承担。
5.2.6、如甲方发生影响工程款支付的如下情形，甲方应当及时支付工程款或者提供工程款银行保函，否则乙方有权采取停止施工、法律维权等措施：
1.甲方经营状况严重恶化，如面临重大诉讼、败诉风险、财产被查封、丧失资质等；
2.甲方存在转移财产、抽逃资金，逃避债务；
3.甲方丧失商业信誉；
4.甲方未按合同约定支付节点支付工程款，且经乙方催促无果；
5.其他可能影响工程款支付的情形。
六、安全职责
1、现场施工坚决执行《电业安全工作规程》、《电业安全工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》，落实该工程的各级安全生产责任制。
2、乙方应制定安全管理网络，并在施工现场设专职或兼职安全员，精心组织施工，加强安全监督与管理，施工中确保电网与人员、设备安全。
3、乙方对承包工作范围内工作负安全责任。
七、质量标准与验收
1、乙方保证工程承包范围内的施工质量符合国家现行的施工验收规范及质量标准并达标投产。
2、工程质量验收依据及标准：
2.1、设计图纸及设计变更；
2.2、国家现行专业施工验收规范及质量标准；
3、验收：
3.1、乙方在确认全部工程达到合同规定的质量标准并备齐全部需移交的竣工验收资料后（各种资料和记录必须正确齐全、装订整齐、一式贰份），方可出具申请竣工验收报告，提请甲方总体验收。
3.2、在收到申请报告后的7天内，甲方必须组织验收，甲方首先核查应提交的竣工验收资料，移交的工程资料应包括下列内容：
3.3.1、工程竣工报告；
3.3.2、施工图纸；
3.3.3、设计变更通知、材料代用清单；
3.3.4、材料、加工要件出厂合格证明或验收报告；
3.3.5、施工试验报告，工程试验报告及电气设备的安装调试报告应有试验结论及试验单位和人员的签字或盖章。
3.3.6、施工缺陷处理明细表；
3.3.7、施工记录：施工记录必须保证完整、原始，各种施工记录应按统一规定的表格录实填写清楚、没有涂改，签字手续齐全。
3.4、如果提交的竣工验收资料存在部分不符合要求，甲方将限期要求乙方补齐，然后再组织验收。
3.5、竣工验收现场核查结束后，甲方将向乙方提交缺陷表并商定复查时间，乙方应组织足够的施工力量在限期内消除全部缺陷，甲方及时组织复查。
3.6、验收复查合格，并交齐全部移交资料后，即应办理竣工验收手续。
八、工程合同价款及支付方式
1、工程合同价款：依据工程预算，本工程合同价款（增值税税率 9%）为人民币（大写）：               整（小写：￥           元）。
1.1、本工程合同价款不包含市政挖掘及恢复、塔基占地青苗赔偿、树木砍伐与移植等政策性处理费用，以及完成本工程所需开展的各类评价类技术服务等费用。
2、编制依据：工程施工图纸、2016版《20kV及以下配电网工程预算定额》、2020版《电网拆除工程预算定额》。预算工作量依据施工前现场勘查内容及预算图纸工程量确定，最终结算编制和审计以实际发生量为准，计取规则按上述定额及费率计取标准执行。
3、支付方式：
3.1合同签订后，甲方应在收到乙方开具的合法有效发票之日起15个工作日内向乙方支付合同价款的30%；
3.2工程施工结束并经验收合格送电前，甲方应在收到乙方开具的合法有效发票后30个工作日内向乙方支付合同价款的50%；
3.3乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方报送结算资料，甲方在收到乙方报送完整结算资料后60日历天内完成审计。结算审计完成后，按审计审定价进行结算，甲方支付至审计审定价的100%，最终结算按审计审定价为准。如甲方在接收到乙方提交的完整结算资料之日起，未能在60日历天内完成审计，暂按合同价款支付至97%。
4、本工程无质保金。
5、乙方按照支付方式开具9%增值税发票给甲方。
6、合同外签证（如有）、变更部分工作量（如有）按实结算。
九、违约责任
9.1、发包人违约
9.1.1、发包人的违约情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
(1)发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
(2)发包人原因造成停工的；
(3)监理人（如有）无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
(4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
(5)发包人不履行合同约定其他义务的。
9.2、承包人违约
9.2.1、承包人的违约情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属承包人违约：
(1)承包人原因造成停工的；
(2)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
(3)承包人不履行合同约定其他义务的；
(4)监理人（如有）签发的相关整改通知，承包人拒不整改的；
(5)承包人原因引起的工期延误，拒不按照甲方要求采取有力措施加快进度，满足总工期要求的。
如发包方未按合同约定支付工程款，则应当承担欠付工程款的LPR二倍的利息，如无法弥补给承包人造成的损失，还应当赔偿承包人损失，此外，承包方因主张权利而产生的诉讼费、保全费、律师费、保全担保费、差旅费等各项费用由发包方承担。
任何一方违约，由此产生的一切后果由违约方承担。
10、 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
(1)合同解除日以前所完成工作的价款；
(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
(3)承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
(4)承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
(5)由于解除合同应赔偿的承包人损失；
(6)按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
十一、争议
合同履行过程中发生争议，双方协商解决，签订书面补充协议，与本协议具有同等效力；协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。 
十二、其它
1、甲方由                 同志担任现场协调工作，乙方由                 同志担任现场协调工作。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，本合同自双方签章之日起生效。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决。
（此页以下无正文）

签  署  页

在签署本合同（协议）前，合同双方均已全面知悉了本合同（协议），并充份理解了合同（协议）全部条款的含义。本签字页之签名者已获有效授权并足以代表各方签署本合同（协议）。

	甲方：江苏金湖经济开发区管理委员会   
（盖章）     
	乙方：
（盖章）

	法定代表人(负责人)或
授权代表（签字）：
经办人（签字）：
	法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：
经办人（签字）：

	签订日期: 2026年    月    日
	签订日期: 2026年    月    日

	地址：江苏省淮安市金湖县金湖西路188号
	地址：

	邮编： 
	邮编： 

	联系人： 
	联系人： 

	电话：
	电话： 

	传真：
	传真： 

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	税号：
	税号： 










第五章  项目采购需求
一、项目内容
江苏鸿淮精密制造有限公司10kV土建及杆线迁移工程的设计、施工物资采购和施工总承包，主要包括如下：
土建部分：浇筑两进四出环网柜基础2个，开挖电缆管道CPVC-200-674米（3管，其中水泥路面25米），敷设电缆排管14米（2管），浇筑电缆井16座（中L井3座、中Z井8座、中J井5座），维修中Z井2座（更换井圈井盖），开挖垃圾土10米*1G*200，顶管MPP-200-3G-70米。
杆迁部分：安装环网柜2台，敷设YJV22-3*400电缆-243米、20kV-YJV22-3*400/30米、YJV22-3*240电缆-200米、YJV22-3*150电缆-389米、YJV22-3*95电缆-180米，绕包头3套（3*150、2套、3*95头1套），电缆熔接头1处，安装柱上开关2台、移位1台，新立15米电杆2根及金具，拆除钢管塔2基，拆除10kV杆线JKLYJ-240/650米/金具13套、15米电杆13根。
工程量清单详见附件。
二、服务内容
工程内容范围内的工程设计、物资采购、工程施工总承包，设计成果应通过供电公司评审，按图纸设计及要求精心组织工程施工，竣工应通过供电公司验收。
三、质量要求
符合国家相关法规和技术规范要求。
四、其他要求
1.工作中涉及到的涉密和敏感图文资料、电子数据，项目成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用。
2.供应商在服务过程中加强绿色低碳管理，日常工作中节约用纸、用电、用水等，降低能源消耗减少不必要的浪费。供应商在服务期内对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。
五、服务期限
90日历天。
六、付款方式
1.合同签订后，甲方应在收到乙方开具的合法有效发票之日起15个工作日内向乙方支付合同价款的30%；
2.工程施工结束并经验收合格送电前，甲方应在收到乙方开具的合法有效发票后30个工作日内向乙方支付合同价款的50%；
3.乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方报送结算资料，甲方在收到乙方报送完整结算资料后60日历天内完成审计。结算审计完成后，按审计审定价进行结算，甲方支付至审计审定价的100%，最终结算按审计审定价为准。如甲方在接收到乙方提交的完整结算资料之日起，未能在60日历天内完成审计，暂按合同价款支付至97%。












第六章   响  应  文  件





项目名称：



项目编号：





供应商：







二〇二六年    月    日



一、磋商函
江苏金湖经济开发区管理委员会：
关于          项目（项目编号:          ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购。同时，正式授权下述签字人          （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目活动的有关事宜。
1、我单位经现场勘察和研究上述磋商文件规定的各项要求、图纸、工程量清单和其他文件后我方愿以磋商报价为【大写:人民币        元（RMB¥          元）】的磋商报价按上述磋商文件、合同条款、工程建设标准、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和承担任何质量缺陷的保修责任。
2、一旦我方成交，我方保证在收到采购单位发出的书面开工令后立即开工，将派出           （项目经理姓名、证号）作为本工程的项目经理，并保证质量达到采购文件所要求的          标准，在      天内竣工并移交整个工程。
3、我方同意按照磋商文件中第15条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。
4、我单位与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
5、我单位没有为本项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次采购有关的任何证据或资料。
7、如果我们成交，为执行合同，我们将按照采购文件的要求提交履约保证金（如有）。
8、一旦我方成交，我方将按照采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件中规定的时间完成项目施工。否则我们的履约保证金（如有）将被贵方没收。


供应商名称：  （电子签章）           
地址：             邮编：             
电话：             传真：             
         日期：       年     月     日












2、 工程量清单报价表格式
（工程量清单详见附件，加盖供应商电子签章）















供应商：         （电子签章）        
法定代表人： （电子签章或电子签字）











三、项目管理机构主要施工管理人员表
	机构
	人员
	姓名
	职务
	职称
	主要施工资历、经验
及承担过的项目

	总部
	项目经理
	 
	 
	 
	 

	
	其他人员
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	现场
	项目经理
	 
	 
	 
	 

	
	技术负责人
	 
	 
	 
	 

	
	安全员
	 
	 
	 
	 

	
	其他人员
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 



供应商：        （电子签章）      
法定代表人或授权委托人：（电子签章或电子签字）






四、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件
1.供应商提供下列材料之一：
（1）法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；
（2）授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。
2.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：
（1）企业声明函（详见示范格式四）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。
4.本项目的特定资格要求:
（1）供应商须具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并且具有承装（修、试）电力设施许可证（许可类别包括承装、承修、承试），其中承装、承修、承试类为五级及以上资质（有效期内）；（扫描件并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件）；
（2）供应商拟派项目负责人必须具有机电工程专业二级及以上注册建造师（有效期内），同时取得安全生产考核B类证（有效期内）；（扫描件并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件）；
（3）供应商具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（有效期内）；（扫描件并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件）；
5.供应商未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供查询截图并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件）
注：1、上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。
2.供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理公司及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。




五、综合评分时供应商需提供的证明文件
（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

[bookmark: _Toc157775454]






六、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件



七、示范格式
示范格式一                 
法定代表人资格证明
单位名称：
地址：
姓名：     性别：      年龄：      职务：
系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。
                   
                 供应商：    （电子签章）     
                      日期：       年      月    日

                     
注：供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。





示范格式二
授权委托书
致江苏金湖经济开发区管理委员会：
本授权书宣告：
委托方：            地址：            
法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日
所在单位：                职务：           
身 份 证：                联系方式：       
兹委托受托人       代表我公司参加江苏金湖经济开发区管理委员会组织的（项目编号：           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。


                          供应商：     （电子签章）    
                                日期：       年      月      日

注：供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。




示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
致江苏金湖经济开发区管理委员会：
我公司参加贵中心组织实施的（项目编号：        ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


承诺人：     （电子签章）    
                                日期：       年      月      日







示范格式四                                           
企业声明函（工程）
致江苏金湖经济开发区管理委员会：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                    供应商：        （电子签章）     
                          法定代表人：（电子签章或电子签字）
                        日期：        年      月      日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
示范格式五
残疾人福利性单位声明函
致江苏金湖经济开发区管理委员会：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：
1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2.本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    供应商：        （电子签章）     
                          法定代表人：（电子签章或电子签字）
                        日期：        年      月      日
注：非残疾人福利性单位不需提供此函。




示范格式六
	
	关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。 




