## 1.1 封面
| 盱眙县天泉湖镇化农村界牌和丁岗道路提升工程 |  |  |  | 工程
工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年04月24日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：盱眙县天泉湖镇化农村界牌和丁岗道路提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
丁岗小区
1 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1、铣刨破损的路面15cm厚。机械拆除后垃圾外运，投标人自行考虑 |  | m2 | 3646.1
2 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1、挖除局部老路碎石垫层10cm厚，外运投标人自行考虑。 |  | m2 | 364.6
3 | 040202011001 | 碎石 |  | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度:10cm 3、压实，达到规范要求 |  | m2 | 364.6
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1、混凝土强度等级：C30预拌混凝土（泵送） 2、厚度：15cm 3、养护：按规范要求养护 4、支撑：复合模板支撑 |  | m2 | 3646.1
5 | 040307009001 | 钢拉杆 |  | 1、材料品种、规格：螺纹钢筋 2、直径：直径14 3、具体详见图纸设计 |  | t | 1.261
6 | 040307009002 | 传力杆 |  | 1、材料品种、规格：螺纹钢筋 2、直径：直径28 3、具体详见图纸设计 |  | t | 2.353
7 | 011809001001 | 裂缝处理 |  | 1、原道路开裂路面，裂缝2cm~10cm需清理、凿毛，浇灌膨胀C30混凝土。（裂缝＜2cm可以灌浆） 2、具体施工操作满足设计及招标人的要求 |  | m | 4417
8 | 040203003001 | 透层、粘层 |  | 1、路面清理干净，达到喷油施工条件 2、材料品种：沥青油 3、喷油量：0.8kg/m2 |  | m2 | 22400.3
9 | 060105006001 | 抗裂贴 |  | 1、路面铺设抗裂贴 2、伸缩缝处及破损处贴 3、具体施工完成，隐蔽前现场进行见证计量 |  | m2 | 2423
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：盱眙县天泉湖镇化农村界牌和丁岗道路提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：5cm |  | m2 | 22400.3
11 | 040205006001 | 标线 |  | 1、材料品种：热熔标线涂料 2、线型：实线15cm |  | m2 | 236.6
分部小计
界牌组
12 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1、铣刨破损的路面15cm厚。机械铣刨后垃圾外运，投标人自行考虑 |  | m2 | 76
13 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1、混凝土强度等级：C30预拌混凝土（泵送） 2、厚度：15cm 3、养护：按规范要求养护 4、支撑：复合模板支撑 |  | m2 | 76
14 | 040307009004 | 传力杆 |  | 1、材料品种、规格：螺纹钢筋 2、直径：直径28 3、具体详见图纸设计 |  | t | 0.049
15 | 060105006002 | 抗裂贴 |  | 1、路面铺设抗裂贴 2、伸缩缝处及破损处贴 3、具体施工完成，隐蔽前现场进行见证计量 |  | m2 | 973
16 | 011809001002 | 裂缝处理 |  | 1、原道路开裂路面，裂缝2cm~10cm需清理、凿毛，浇灌膨胀C30混凝土。（裂缝＜2cm可以灌浆） 2、具体施工操作满足设计及招标人的要求 |  | m | 177.4
17 | 040203003002 | 透层、粘层 |  | 1、路面清理干净，达到喷油施工条件 2、材料品种：沥青油 3、喷油量：0.8kg/m2 |  | m2 | 1347.5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：盱眙县天泉湖镇化农村界牌和丁岗道路提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：5cm |  | m2 | 1347.5
分部小计
分部分项合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：盱眙县天泉湖镇化农村界牌和丁岗道路提升工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：盱眙县天泉湖镇化农村界牌和丁岗道路提升工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：盱眙县天泉湖镇化农村界牌和丁岗道路提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：盱眙县天泉湖镇化农村界牌和丁岗道路提升工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：盱眙县天泉湖镇化农村界牌和丁岗道路提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.000
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.340
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.100
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.6 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：盱眙县天泉湖镇化农村界牌和丁岗道路提升工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】