## 1.1 扉-1 扉页
|  | 淮安市洪泽第二实验小学厕所改造项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | - | 造价咨询人： | -
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  | - | 法定代表人 或其授权人：
-
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  | - | 复 核 人： | -
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年05月03日 | 复 核 时 间： | 2025年05月03日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所改造（修缮土建） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
男厕所（4间）
1 | 01B001 | 拆除工程 |  | 1、按甲方要求，对卫生间部分隔墙、所有墙地砖及结合层、吊顶、木隔断等进行拆除 2、建筑垃圾转运下楼、垃圾外运 |  | 间 | 4
2 | 010401003001 | 实心砖墙 |  | 1、砖品种、规格、强度等级：200mm厚MU20混凝土砖 2、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 3、其他：长度2.0m，高度1.7m |  | m3 | 1.83
3 | 010401003003 | 实心砖墙 |  | 1、砖品种、规格、强度等级：120mm厚MU20混凝土砖 2、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 |  | m3 | 1.61
4 | 010502002001 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类：构造柱（200*200mm） 2、混凝土强度等级：非泵送C25砼 3、其他：含模板 4、钢筋：主筋：4C12，箍筋：C6@200（钢筋另计） |  | m3 | 0.94
5 | 010503004001 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：腰梁（200*200mm） 2、混凝土强度等级：非泵送C25砼 3、其他：含模板 4、钢筋：主筋：4C12，箍筋：C6@200（钢筋另计） 5、备注：腰梁高度提前与甲方沟通，配合台盆支架安装的高度 |  | m3 | 0.22
6 | 010507005001 | 压顶 |  | 1、断面尺寸：200*100mm 2、混凝土种类：压顶 3、混凝土强度等级：非泵送C25砼 4、其他：含模板 5、钢筋：主筋：4C12，箍筋：C6@200（钢筋另计） |  | m3 | 0.11
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400钢筋 Φ6mm-12mm |  | t | 0.164
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所改造（修缮土建） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 011810001001 | 植筋 |  | 1、植筋孔径：混凝土内植结构钢筋 钢筋直径φ12mm 2、钻孔深度：满足规范要求 |  | 根 | 48
9 | 011102003005 | 块料楼面（含通池侧面） |  | 1、20厚1：3水泥砂浆找平 2、1.5mm厚聚氨酯防水涂膜（遇墙上翻30cm） 3、30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层 4、8~10厚防滑地砖（全瓷地砖） 5、美缝 6、防滑地砖甲控乙购，暂定价（不含税）95元/m2 |  | m2 | 130.38
10 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、喷湿墙面 2、10厚DPM15水泥砂浆分层抹平 3、1.5厚高弹体聚氨酯防水涂料，高度1500mm 4、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 5、5厚墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿） 6、美缝 7、墙面砖甲控乙购，暂定价（不含税）95元/m2 |  | m2 | 254.08
11 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、面层材料品种、规格、：集成吊顶（含配套龙骨），厚度0.8mm |  | m2 | 95.4
12 | 011505001003 | 卫生间洗手池 |  | 1、材料品种、规格、颜色：定制挂墙式人造石水槽（规格：长1200*宽420*高160） 2、支架、配件品种、规格：304不锈钢支架、感应水龙头（3个） |  | 个 | 4
13 | 011210001001 | 木隔断 |  | 1、18mm厚实木板隔断（定制） 2、卫生间隔断采用地脚式成品隔断，高度1900 3、其他：所有配件采用304不锈钢材质 |  | m2 | 72.2
分部小计
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所改造（修缮土建） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
女厕所（4间）
14 | 01B002 | 拆除工程 |  | 1、按甲方要求，对卫生间部分隔墙、所有墙地砖及结合层、吊顶、木隔断等进行拆除 2、建筑垃圾转运下楼、垃圾外运 |  | 间 | 4
15 | 010401003004 | 实心砖墙 |  | 1、砖品种、规格、强度等级：120mm厚MU20混凝土砖 2、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 |  | m3 | 0.69
16 | 011102003006 | 块料楼面（含通池侧面） |  | 1、20厚1：3水泥砂浆找平 2、1.5mm厚聚氨酯防水涂膜（遇墙上翻30cm） 3、30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层 4、8~10厚防滑地砖（全瓷地砖） 5、美缝 6、防滑地砖甲控乙购，暂定价（不含税）95元/m2 |  | m2 | 171.69
17 | 011204003002 | 块料墙面 |  | 1、喷湿墙面 2、10厚DPM15水泥砂浆分层抹平 3、1.5厚高弹体聚氨酯防水涂料，高度1500mm 4、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 5、5厚墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿） 6、美缝 7、墙面砖甲控乙购，暂定价（不含税）95元/m2 |  | m2 | 300.18
18 | 011302001002 | 吊顶天棚 |  | 1、面层材料品种、规格、：集成吊顶（含配套龙骨），厚度0.8mm |  | m2 | 108
19 | 011505001002 | 卫生间洗手池 |  | 1、材料品种、规格、颜色：定制挂墙式人造石水槽（规格：长1200*宽420*高160） 2、支架、配件品种、规格：304不锈钢支架、感应水龙头（3个） |  | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所改造（修缮土建） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
20 | 011210001003 | 木隔断 |  | 1、18mm厚实木板隔断（定制） 2、卫生间隔断采用地脚式成品隔断，高度1900 3、其他：所有配件采用304不锈钢材质 |  | m2 | 131.48
分部小计
茶水间（4间）
21 | 01B003 | 拆除工程 |  | 1、按甲方要求，对卫生间部分隔墙、所有墙地砖及结合层、吊顶、木隔断等进行拆除 2、建筑垃圾转运下楼、垃圾外运 3、茶水机等设备需进行拆除、搬运及后期安装等 |  | 间 | 4
22 | 011102003007 | 块料楼面（含通池侧面） |  | 1、20厚1：3水泥砂浆找平 2、1.5mm厚聚氨酯防水涂膜（遇墙上翻30cm） 3、30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层 4、8~10厚防滑地砖（全瓷地砖） 5、美缝 6、防滑地砖甲控乙购，暂定价（不含税）95元/m2 |  | m2 | 36.54
23 | 011204003003 | 块料墙面 |  | 1、喷湿墙面 2、10厚DPM15水泥砂浆分层抹平 3、1.5厚高弹体聚氨酯防水涂料，高度1500mm 4、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 5、5厚墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿） 6、美缝 7、墙面砖甲控乙购，暂定价（不含税）95元/m2 |  | m2 | 121
24 | 011302001003 | 吊顶天棚 |  | 1、面层材料品种、规格、：集成吊顶（含配套龙骨），厚度0.8mm |  | m2 | 36.54
分部小计
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所改造（修缮土建） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
屋面防水
25 | 010902001001 | 屋面防水维修 |  | 1、基层处理：原屋面防水层、刚性保护层铲除，建筑垃圾外运，基层清理、开裂处用堵漏王封堵 2、卷材品种、规格、厚度：4厚，-20度SBS防水卷材，表面自带返光膜或铝箔,，含女儿墙上翻部分 |  | m2 | 114.85
分部小计
分部分项合计
1 | 011701001001 | 脚手架 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所改造（修缮土建） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所改造（修缮土建） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所改造（修缮土建） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：厕所改造（修缮土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 15000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 15000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：厕所改造（修缮土建） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 |  | 项 |  | 15000.00
合 计 |  |  |  |  | 15000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：厕所改造（修缮土建） | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 06612147 | 墙面砖 300×600 |  | m2 |  |  |  | 95
2 | 06650101 | 防滑地砖 |  | m2 |  |  |  | 95
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：厕所改造（修缮土建） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.800
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.670
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.7 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：厕所改造（修缮土建） | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所改造（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR -DN15 4、连接形式：热熔连接 5、附件：含管件、预埋件、支架等 6、品牌要求：联塑、公元、中财、日丰，若采用其他品牌需得到甲方认可 |  | m | 76
2 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR -DN20 4、连接形式：热熔连接 5、附件：含管件、预埋件、支架等 6、品牌要求：联塑、公元、中财、日丰，若采用其他品牌需得到甲方认可 |  | m | 92
3 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR -DN50 4、连接形式：热熔连接 5、附件：含管件、预埋件、支架等 6、品牌要求：联塑、公元、中财、日丰，若采用其他品牌需得到甲方认可 |  | m | 77
4 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC－U Φ50 4、连接形式：粘接 5、附件：含管件、支架等 6、品牌要求：联塑、公元、中财、日丰，若采用其他品牌需得到甲方认可 |  | m | 40
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所改造（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 031001006005 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC－U Φ75 4、连接形式：粘接 5、附件：含管件、支架等 6、品牌要求：联塑、公元、中财、日丰，若采用其他品牌需得到甲方认可 |  | m | 47
6 | 031001006006 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC－U Φ110 4、连接形式：粘接 5、附件：含管件、支架等 6、品牌要求：联塑、公元、中财、日丰，若采用其他品牌需得到甲方认可 |  | m | 95
7 | 031001006007 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC－U Φ160 4、连接形式：粘接 5、附件：含管件、支架等 6、品牌要求：联塑、公元、中财、日丰，若采用其他品牌需得到甲方认可 |  | m | 111.8
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：丝口连接 |  | 个 | 10
9 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝口连接 |  | 个 | 3
10 | 03B001 | 水表井 |  | 1、新增砖砌水表井，内径600*600*600mm |  | 座 | 1
11 | 031004004001 | 洗涤盆 |  | 1、名称：拖把池 |  | 套 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所改造（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 031004014001 | ★水嘴 |  | 1、名称：水龙头 2、需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理 |  | 个(组) | 24
13 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱 |  | 1、名称：大便槽自动冲洗水箱（含感应器采购、安装） |  | 套 | 12
14 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 |  | 1、型号、规格：DN50地漏 |  | 个(组) | 24
15 | 01B001 | 304不锈钢小便槽（带感应器） |  | 1、定制安装成品304不锈钢踏步立式标准双层小便槽（自带9个感应器），厚度不低于2.0mm 2、小便槽长度6.5m，宽度0.35m，高度1.5m 3、样式满足甲方需求 4、304不锈钢小便槽（带感应器）甲控乙购，暂定价（不含税）20000元/个 |  | 个 | 4
16 | 03B002 | 304不锈钢拖把池 |  | 1、定制安装成品304不锈钢拖把池，长度3.15m,宽度不低于400mm，高度不低于550mm（含10个304不锈钢腿，高度150mm），厚度不低于2.0mm 2、报价含所有给排水配件 3、304不锈钢拖把池甲控乙购，暂定价（不含税）2000元/个 |  | 个 | 4
17 | 03B003 | 墙地面开槽及修复 |  | 1、根据甲方要求及现场实际给排水布置，对墙、地面进行开槽及修复 |  | 项 | 1
18 | 03B004 | 原卫生间卫生洁具拆除及垃圾清运 |  | 1、原卫生间卫生洁具、冲水箱、小便池等拆除及垃圾清运 |  | 项 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所改造（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：LED平板灯 2、规格：600*600mm 3、推荐品牌：飞利浦、欧普、雷士，若采用其他品牌需得到甲方认可 |  | 套 | 16
20 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：五孔插座 2、规格：220V,10A |  | 个 | 24
21 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：照明开关 2、规格：220V,10A |  | 个 | 12
22 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电工管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 |  | m | 60
23 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电工管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内配管 |  | m | 120
24 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：暗配 3、型号：BYJ-2.5mm |  | m | 400
25 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 |  | 个 | 36
26 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、根据甲方要求，在一楼楼梯间内墙增加配电箱（暗装），浆一至四层卫生间、开水间电气集中于此配电箱，报价含配电箱所有配置、楼面开孔、墙面凿墙、开槽、布管、布线、线槽以及后期修复等工程量。 |  | 台 | 1
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：厕所改造（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：厕所改造（安装） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：厕所改造（安装） | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | CL-D00002 | 304不锈钢小便槽（带感应器） |  | 个 |  |  |  | 20000
2 | CL-D00003 | 304不锈钢拖把池 |  | 个 |  |  |  | 2000
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：厕所改造（安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.7 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：厕所改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】