项目编号：JSZC-321084-JYZX-C2025-0013

高邮市开元世家B区环境提升提质

改造工程

竞争性磋商文件

采购人：高邮市高邮镇人民政府

招标代理：扬州九域工程咨询有限公司

目录

第一章扬州九域工程咨询有限公司关于高邮市开元世家B区环境提升提质改造工程的竞争性磋商采购公告....	1

第二章磋商须知	3

第三章合同条款及格式	16

第四章项目需求	26

第五章评审方法及评审标准	28

第六章竞争性磋商响应文件格式	35

第一章 高邮市高邮镇人民政府关于高邮市开元世家B区环境提升提质改造工程的竞争性磋商采购公告

受高邮市高邮镇人民政府的委托，扬州九域工程咨询有限公司就高邮市开元世家B区环境提升提质改造工程实施政府采购，本次采购采用竞争性磋商方式，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况：

高邮市开元世家B区环境提升提质改造工程采购项目的潜在供应商可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2025年11月3日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321084-JYZX-C2025-0013。

2.项目名称：高邮市开元世家B区环境提升提质改造工程。

3.采购方式：竞争性磋商。

4.预算金额：336.88万元，最高限价：303.19万元。

5.采购需求：本工程为高邮市开元世家B区环境提升提质改造工程，主要建设内容包括拆除人行道，改为沥青混凝土路面，增设水区门口立牌标识，增设停车管理设施等。具体见采购文件第四章。

6.合同履行期限：60天，具体开工时间以采购人要求的开工时间为准。

7.本项目不接受联合体响应，联合体中所有成员数量不得超过/名。

8.本项目不接受进口产品响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）。

1.3供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）。

1.4上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）。

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.6参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.8供应商信用承诺函。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。项目类型为建筑业。

3.本项目的特定资格要求：

供应商具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的独立法人企业，且在磋商当日企业资质动态核查不处于不合格状态。

项目负责人：具有市政公用工程二级及以上注册建造师且具备有效的安全生产考核合格证书。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可在网上查阅采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年11月3日14点30分（北京时间）

2.投标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”。

五、开启

1.时间：2025年11月3日14点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、本次竞争性磋商联系方式

1.采购人信息

名称：高邮市高邮镇人民政府

地址：高邮市高邮镇

联系人：李晓勇

联系电话：13092062138

2.采购代理机构信息

名称：扬州九域工程咨询有限公司

地址：高邮城南经济新区中心大道66号

联系人：扬州九域

联系电话：18556207073

九、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.本次采购不收取保证金。

6.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”

7.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布的信息。

8.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

9.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

高邮市高邮镇人民政府

扬州九域工程咨询有限公司

第二章 磋商须知

1、采购方式

1.1本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSZC-321084-JYZX-C2025-0013号项目。

2、供应商

2.1参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，（代理公司）(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交单位在领取成交通知书前支付本项目的招标代理费，招标代理费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)工程类标准，一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在磋商报价中单列，包含在磋商总价中，由成交单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）磋商响应报价表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）设计方案（如有）：如未成功上传“设计投标文件”，投标单位需将电子投标光盘（设计图纸光盘密封并注明供应商单位名称）递交至代理机构（地址），招标代理单位将派工作人员在/年/月/日/时间内接收电子投标光盘。将电子投标光盘递交至招标代理工作人员处，逾期不予接收。

（9）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。设计方案）

10.2供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2提供参加本项目类似案例简介；

13.3详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

在评审过程中，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价小于采购项目预算×50% ； 2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投 标（响应）报价小于采购项目最高限价×45% ； 3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4未通过符合性审查的。

27.1.5不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2采购活动终止的情况：

27.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8以下情形的质疑不予受理

29.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2成交供应商可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

- 其他

- 32.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 32.2严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33、履约保证金

33.1收取履约保证金的，中标人自主选择现金和支票、汇票、本票、保函、保险等非现金形式缴纳或提交。

33.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失，若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

33.3履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后7个工作日内由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

33.4履约保证金收取: 本项目无需缴纳履约保证金。

第三章  合同主要条款及合同签订方式

第一节　协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1.工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号：

资金来源：

- 2.工程承包范围

承包范围：

3.合同工期：

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

合同工期总日历天数：天。

4.质量标准

工程质量标准：。

5.合同价款

金额(大写)：（币种，金额，单位）

（小写）

6.组成合同的文件

6.1.组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）工程量清单

（8）图纸

（9）工程报价单或预算书

6.2.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。

7.本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

8.承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10.合同生效

合同订立时间：年月_____日

合同订立地点：

本合同双方约定：后生效。

发包人：(公章)承包人：(公章)

地址：地址：

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

委托代表人：委托代表人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号

邮政编码：邮政编码：

- 第二节　通用条款(略)

具体详见(GF-1999-0201)

第三节　专用条款

- 一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1.本合同除使用汉语外，还使用语言文字。

3.2.适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：。

3.3.适用标准、规范

适用标准、规范的名称：。

发包人提供标准、规范的时间：

国内没有相应标准、规范时的约定：

4.图纸

4.1.发包人向承包人提供图纸日期和套数：。

发包人对图纸的保密要求：。

使用国外图纸的要求及费用承担：

- 二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2.监理单位委派的工程师

姓名：职务：

发包人委托的职权：

需要取得发包人批准才能行使的职权：

5.3.发包人派驻的工程师

姓名：职务：

职权：

5.6.不实行监理的，工程师的职权：

7.项目负责人

姓名：职务：

8.发包人工作

8.1.发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

(6)水准点与座标控制点交验要求：

(7)图纸会审和设计交底时间：。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：

(9)双方约定发包人应做的其他工作：。

8.2.发包人委托承包人办理的工作：

9.承包人工作

9.1.承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

(8)施工场地清洁卫生的要求：

(9)双方约定承包人应做的其他工作：

- 三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1.承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：工程师确认的时间：。

10.2.群体工程中有关进度计划的要求：

13.工期延误

13.1.双方约定工期顺延的其他情况：。

- 四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1.双方约定中间验收部位：。

19.工程试车

19.5.试车费用的承担：

- 五、安全施工

按照《通用条款》第20条～第22条执行

- 六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.2.本合同价款采用方式确定。

采用固定单价合同，量的风险由发包人承担，价的风险在下述约定范围内由承包人承担。风险内容及范围：价款中包括的风险范围：风险费用的计算方法：。

超出约定风险范围时的综合单价调整办法：

注：风险范围以外合同价款调整范围及方法：

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：

23.3.双方约定合同价款的其他调整因素：

24.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

扣回工程款的时间、比例：

25.工程量确认

25.1.承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：。

26.工程款(进度款)支付

项目验收合格付合同价的40%，验收合格满一年付至审计价70%，验收合格满二年按审计结论结清余款。

七、材料设备供应

27.发包人供应材料设备

27.1.承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。

27.4.发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

- 材料设备单价与一览表不符：。

- 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

- 承包人可代为调剂串换的材料：

- 到货地点与一览表不符：

- 供应数量与一览表不符：

- 到货时间与一览表不符：

27.6.发包人供应材料设备的结算方法：

28.承包人采购材料设备

28.1.承包人采购材料设备的结算方法：发包人在工程量清单中给定的暂估价的材料、工程设备（见清单《材料暂估价格表》）属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由承包人以招标的方式选择供应商，发包人参与货物的招标决策，材料采购招标有关招标文件只有经发包人加盖法人印鉴后才能生效，发包人将派代表参加评标委员会参与评标，否则中标结果对业主没有约束力。发包人在工程量清单中给定的暂估价材料和设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由承包人按28条通用条款约定提供，报发包人确认材料的价格。

- 八、工程变更

工程变更价款调整：

- （1）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，

造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“措施项目清单与计价表一”中的措施费仍按中标时费率进行调整；“措施项目清单与计价表二”中的措施费发生关联变化时，按2004年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2004年江苏省计价表规定组价的措施项目按中标价格折算成的费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整；

（2）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加的工程量清单项目以下列方式确定其综合单价：有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；没有适用或类似的综合单价由承包人提出综合单价，报发包人确认。

（3）施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单特征描述不符的，按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价并由承包人提出综合单价，报发包人确认。

- 九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1.承包人提供竣工图的约定：

32.6.中间交工工程的范围和竣工时间：

- 十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1.本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

双方约定的发包人其他违约责任：

35.2.本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

双方约定的承包人其他违约责任：

37.争议

37.1.双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)请建设行政主管部门调解；

(2)当采取第1种方式不能解决时，双方约定向高邮市人民法院提起诉讼。

39.不可抗力

39.1.双方关于不可抗力的约定：

40.保险

40.6.本工程双方约定投保内容如下：

- 发包人投保内容：

发包人委托承包人办理的保险事项：

- 承包人投保内容：

41.担保

41.3.本工程双方约定担保事项如下：

(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：/担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 本项目无需缴纳履约保证金。

- 双方约定的其他担保事项：

46.合同份数

46.1.双方约定合同副本份数：

47.补充条款

本项目履约验收的实施主体高邮市高邮镇人民政府，将邀请主管部门、各级专家，在施工单位提供竣工验收后，依据竣工图纸、法律法规的规定、各类规范的要求等，对本工程逐一核对、验收。对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面 报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。

第四节 工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《市政工程质量保修办法》，经协商一致，对                 工程(工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围内包括合同约定的全部承包项目。具体质量保修内容双方约定如下：凡属承包人加工及施工工艺、施工方法及材料质量等质量问题造成的需返工修补的情况。

- 质量保修期

- 1.质量保修期从工程实际竣工之日起开始计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：本工程质量保修期为2年（防水工程保质期为5年），从工程竣工验收合格之日起，2年内因工程质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由承包人负责免费维修和更换。

2.在乙方对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，乙方应相应延长维修或更换部分的质量保证期。

3．质量保证期内因甲方原因或自然灾害而造成的损坏，乙方不承担保修责任，但乙方有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由甲方承担。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之曰起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，费用由发包人承担。

3．在国家规定的工程合理使用年限内，承包人要确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用年限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价的3%。

五、质量保修金的退还

发包人在质量保修期满后21天内，将剩余保修金（不计利息）返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：承包人(公章)：

法定代表人(签字)：法定代表人（签字）：

年月日年月日

第四章 项目需求

一、项目概况

本次改造仅针对开元世家B区（安置房）；

项目位置：开元世家B区位于高邮市通湖路南侧，平安路东侧，捍海路西侧，众乐园路北侧。

B区安置房共有4栋楼，均为高层（12-19层），约410户。

现状情况：小区现状道路为沥青+水泥路面，宽3-5m；小区现状路面及植草砖车位均出现破损情况。

整治规模：小区改造范围面积约34.2亩；

整治内容：包含道路停车、排水管网、场地绿化及附属设施、建筑修缮这几个方面。

（1）道路停车：小区西门出入口重新规划；将小区原水泥砼路面加铺沥青砼面层，部分道路进行梳理拓宽；增加机动车停车位，并将B区内所有植草砖停车位改为模压混凝土；新建非机动车棚。
（2）排水管网：将小区内雨污水管道进行清淤疏通，检查井重建及化粪池清掏。

（3）场地绿化及附属设施：将小区内乔木进行修剪，对于绿化内裸土及边角部位进行绿化提升；幼儿园围栏东侧区域降土；#3、#4东西向增加一排花池；#1、#2增加两排晾衣架；活动场地内廊架修缮并增加盖顶，场地内铺装更换。

（4）建筑修缮：将#1、#2、#3屋顶进行防水处理；飘窗山墙楼道零星部位防水处理；小区最东侧车库加坡顶、山墙加高、顶面做防水处理；

二、道路工程设计说明

本次改造废除部分绿化，新建机动车位及非机车棚；现状沥青路面刨除重新摊铺（混凝土面层保留）；面包砖道路改建沥青道路，部分道路拓宽；植草砖停车位改建模压混凝土停车位；小区东南侧混凝土路面凿除重建。

1.平面设计：

新建道路、停车场平面依据现状主体建筑，同时根据实际情况进行绿植布置。

2纵断面设计：

纵断面设计应结合实际场地高程、总体走势、排水要求。

对于小区道路可布置纵坡便于排水，对于新建停车位可排向主路，雨水顺坡排至现状或新建雨水蓖。

3.横断面设计：

对于新建小区道路可布置1.5%的横坡向两侧雨水蓖排水，新建停车位可设置1.5%横坡排向主路。

三、设计依据

1、《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）

2、《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

3、《城市道路路基设计规范》（CJJ 194—2013）

4、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

5、《江苏省城市建设指南与范例》（城市道路篇）

6、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

7、《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40—2011)

8、《混凝土结构通用规范》GB565008-2021

9、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）

四、结构层

1.新建沥青道路结构层

| 序号 | 材料 |
| --- | --- |
| 1 | 5cm AC-13C细粒式沥青砼 |
| 2 | 粘层油 |
| 3 | 15cm C25水泥砼 |
| 4 | 15cm 8%水泥土 |
| 5 | 15cm 原槽翻松掺6%水泥(压实度≥89%) |

2.新建水泥路结构层

| 序号 | 材料 |
| --- | --- |
| 1 | 10cm C25砼（模压印花处理） |
| 2 | 15cm 原槽翻松掺6%水泥 |

3.新建模压混凝土车位

| 序号 | 材料 |
| --- | --- |
| 1 | 18cm C30水泥砼（模压混凝土） |
| 2 | 15cm 8%水泥土(压实度≥92%) |
| 3 | 15cm 原槽翻松掺6%水泥土(压实度≥89%) |

4.现状现状沥青路面刨除重新摊铺结构层

| 序号 | 材料 |
| --- | --- |
| 1 | 5cm AC-13C细粒式沥青砼 |
| 2 | 聚酯玻纤非织造土工布 |
| 3 | 沥青粘层 |
| 4 | 现状沥青路面刨除后的水泥面层 |

五、沥青混凝土用料

1.石油沥青

小区车道表面层 AC-13C 沥青采用优质道路石油沥青，标号为 70 号 A 级，各项指标应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）表 8.1.7-1“道路石油沥青的主要技术要求”的规定。

2.乳化沥青

沥青粘层油（PC-3）采用优质乳化沥青，各项指标应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）表 8.1.7-2“道路用乳化沥青技术要求”的规定。

3.粗集料

沥青层用粗集料包括碎石、破碎砾石、筛选砾石等。粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙，质量应符合下表的规定。当单一规格集料的质量指标达不到表中要求，而按照集料配合比计算的质量指标符合要求时，工程上允许使用。对受热易变质的集料，宜采用经拌和机烘干后的集料进行检验。粗集料对沥青的粘附性，城市快速路、主干路应大于或等于 4 级；次干路及以下道路应大于或等于 3 级。粗集料应具有一定的破碎面颗粒含量，具有 1 个破碎面宜大于 90%，2 个及以上的宜大于 80%。

AC-13C 粗集料采用石灰岩材料，其技术要求应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）表 8.1.7-6“沥青混合料用质量技术要求”的规定。

4.细集料

AC-13C、细集料采用石灰岩石料。细集料应该洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，天然砂以小于 0.075mm 含量的百分数表示，石屑和机制砂以砂当量（适用于 0～4.75mm）或亚甲蓝值（适用于 0～2.36mm 或者 0～0.15mm）表示，其技术要求应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）表 8.1.7-8“细集料质量要求”的规定。

5.填料

AC-13C 必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合下表技术要求，回收粉尘不得再利用。其技术要求应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）表 8.1.7-8“细集料质量要求”的规定。

六、水泥混凝土用料

水泥混凝土的强度以 28d 龄期的弯拉强度控制。本项目场地的水泥混凝土面层弯拉强度标准值不应低于 4.0Mpa。

1.水泥

水泥采用普通硅酸盐水泥。水泥的物理性能和化学成分应符合《通用硅酸盐水泥标准》（GB 175-2007）的规定。

本工程水泥建议采用强度等级 32.5 级以上的普通硅酸盐水泥，最小单位水泥用量应不低于 305kg/m³。

2.细集料

细集料宜采用天然砂、机制砂或混合砂。其质地应坚硬、耐久、洁净，并具有良好级配，细度模数在 2.5 以上。硅质砂或石英砂的含量不应低于 25%。

3.粗集料

粗集料可采用碎石、碎卵石和卵石，其质地应坚硬、耐久、洁净，并具有良好级配。集料公称最大粒径不应大于 31.5mm。

4.水

清洗集料、拌和混凝土及养护用水应清洁，不应含有影响混凝土质量的油、酸、碱、盐类、有机物等，宜采用饮用水。使用非饮用水时须经过化验，且硫酸盐（以三氧化硫计）含量不超过 2700mg/L、含盐量不得超过 5000mg/L、PH 值不得小于 4。

七、水泥土用料

水泥采用普通硅酸盐水泥。水泥的物理性能和化学成分应符合《通用硅酸盐水泥标准》（GB 175-2007）的规定。本工程水泥建议采用强度等级 32.5 级以上的普通硅酸盐水泥。土选用塑性指数为 10-15 的粘性土，土中土块的最大尺寸不应大于 15mm，有机质含量不大于 10%。

八、路缘石

本项目路缘石主要为侧石采用砼预制、石材。混凝土路缘石应进行成品随机抽样检查。直线型路缘石抗折强度应达到 Cf5.0（平均值 5MPa，单块最小值 4MPa）。曲线型及不适合做抗折强度试验的路缘石应做抗压强度试验，其强度应达到 Cc35 的标准（平均值 35MPa，单块最小值 28MPa）。吸水率不大于 7%。

九、施工注意事项

1.路基施工前路基质量检测

基层施工前，应按规范对路基的强度、平整度进行全面检查，满足规范及设计要求后，才能进 行路面基层的施工。对不能满足的工点，应找出范围进行局部处理。

2.水泥土基层施工要求

（1）使用材料必需符合有关规范和设计要求，水泥的贮藏应保证不受天气影响。

（2）考虑施工时可能出现的各种情况，允许水泥掺量高 1%-2%。施工时的含水量可略高于重型击实试验确定的最佳含水量，并适当增加水化作用所需的水。

（3）一般情况下，水泥土工程不应安排在雨季施工，如在雨季施工，应采取相应有效措施。

（4）水泥土底基层的碾压应采用 18-20T 的光轮压路机。水泥土底基层的压实度必须达到规范规定的重型标准 95%以上，其路拱横坡应与路面一致。

3.水泥混凝土面层施工要求

（1）混凝土的配合比应根据试验和计算确定，保证设计强度、耐磨、耐久及拌和物和易性要求。

（2）水泥砼面板板角边缘设补强钢筋，除施工缝设置传力杆外，其他均采用假缝形式。整个场地不设胀缝。

（3）混凝土的水灰比可按经验数值选用或按公式计算确定。

（4）混凝土的水泥用量，应根据选用的水灰比和单位用水量计算，混凝土的砂率按碎石和砂的用量、种类、规格及混凝土的水灰比确定。

（5）混凝土必须采用机拌，进入拌和的砂石料及散装水泥必须过秤，严格控制加水量。

（6）混凝土拌合物的运输，宜采用自卸汽车运输，其装运不应漏浆，并防止离析。

4.沥青混凝土面层施工要求

（1）沥青砼面层施工前应对各种材料进行调查和配合比设计，配合比设计按照“目标配合比→生产配合比→生产配合比验证”的步骤进行，经选定的材料和确定的配合比在施工过程中不得随意变更。

（2）沥青混合料在拌和、运输、摊铺、碾压的全过程中应严格控制温度，各环节的温度控制应按照《公路沥青路面施工技术规范（JTGF40-2004）》严格执行，施工中应随时检查。沥青混合料拌和应均匀，以保证所有颗粒全部裹覆沥青结合料。沥青混合料的运输应采用较大吨位的自卸汽车，车厢应保持清洁，箱顶应有覆盖措施，做好混合料在运输中的保温工作。

（3）沥青混合料最好采用两台以上摊铺机成梯队作业进行联合摊铺。混合料松铺系数应由试验确定。摊铺中应随时检查层厚、路拱、横坡，摊铺速度应结合拌和机产量、运输能力、施工机械配套情况确定，摊铺过程不得中途停顿。应选择合理的碾压机械及碾压步骤，以达到最佳的压实效果，碾压按初压、复压、终压三个阶段进行，压路机的碾压速度、碾压方向、碾压次序均应符合规范要求，压路机不得随意停顿。

（4）沥青面层施工中应尽量避免纵向冷接缝，采用两台摊铺机联合摊铺时应采用热接缝，在前面摊铺的混合料留下 10-20cm 宽暂不碾压，与后铺部分一起跨缝碾压以消除纵向缝迹，同时应注意前后摊铺机之间的距离和碾压的节奏，保证先摊预留未压部分混合料的温度。横向施工缝应采用平接缝，切缝宜选在混合料尚未完全冷却前进行，注意接缝处的碾压步骤，压路机应横向从已有路面开始逐渐向新铺路面移动，每一遍错过新铺路面 15-20cm，直至全部落在新铺路面上，再改为纵向碾压。

（5）沥青面层上、下层争取连续施工，如出现层间施工间隔较长，下层有污染时，在摊铺上层前应清洁表面后浇洒粘层沥青。尚未冷却的沥青路面上不得停放任何机具设备和车辆，禁止交通通行。

（6）当摊铺时遇雨或下层潮湿时，严禁进行摊铺工作，对已摊铺而未压实就遭雨淋水泡的沥青混合料应全部铲除。

（7）在侧平石、雨水进水口、检查井等局部应用刷子进行人工涂刷粘层沥青。粘层沥青采用与面层所使用的种类、标号相同的石油沥青经乳化制成。

5.路缘石

（1）路缘石基座与路缘石排砌应结合进行，随拌随用。

（2）侧石施工应根据侧石平面位置和顶面标高，放样依次排砌。

（3）路缘石灌缝用水泥砂浆抗压强度不应小于 10MPa。灌缝必须饱满嵌实，侧石勾缝为凹缝，深度为 0.5cm；平石勾缝为平缝。

（4）新砌路缘石应加强防护，接缝湿治养护不应少于 3d，冬季应注意防冻。

（5）路缘石必须在沥青面层施工前安装完毕。路缘石埋置后应将回填材料压实或采取保护措施，防止面层施工时变形。严禁在各层沥青面层铺筑后再开挖面层埋设路缘石。

6.水泥砼路面接缝

（1）横缝包括缩缝、胀缝和施工缝。

（2）横向缩缝采用假缝形式，顶部锯切宽 3～8mm，深 40～50mm 的槽口，并灌塞填缝料（沥青砂胶）。

（3）在临近构筑物处或与其它道路相交处设置胀缝。

（4）水泥混凝土路面每日施工结束或因其它原因中断施工时必须设横向施工缝。设在横向缩缝处的横向施工缝采用设传力杆的平缝形式；设在胀缝处的横向施工缝，其构造与胀缝相同；横向施工缝应尽量设在横向缩缝或胀缝位置处。

（5）纵向施工缝采用平缝，上部锯切宽 3～8mm，深 40～50mm 的槽口，并灌塞填缝料。

十、排水工程设计说明

1.雨水管网

①新建道路及停车位附属雨水设施：

新建道路及停车位范围内新建雨水蓖就近接入小区内部现状雨水检查井，施工图中雨水口位置仅为示意,施工时可结合场地最低点调整。

②小区现状雨水主管道重建：

小区雨水主管网整体重建；除施工图中标注保留，其余地下雨水管网挖除重建；建筑立管维持现状。

③小区现状雨水管道增补：

部分小区楼栋周边雨水管道排水不畅，可增加雨水箅连接至小区雨水主管道。

2.污水管网

小区污水主管网整体重建；除施工图中标注保留，其余地下污水管网挖除重建，现状化粪池保留；沿街商业设置预处理设施。

3.排水立管

①现状良好立管维持现状；

②楼栋北侧改造内容：

楼北侧不增加雨水立管，楼北侧少量楼上住户私接管道至雨水立管的，在接入雨水立管前截断，新增污水立管，把住户私接污水接至污水检查井；

无混接的原雨水立管接至雨水检查井；有混接的雨水立管经过改建（新增污水管，把住户私接管切换接至污水管网）后，此雨水立管仍然接至雨水检查井。

③楼栋南侧改造内容：

原混接阳台废水至雨水立管的改为废水立管，新增dn110雨水立管。

新增雨水立管落地后新增雨水出户管与雨水井衔接，雨水最后排入南侧现状/新建雨水主管；新建污水出户管，现状废水立管与之衔接，经过水封井后排入南侧新建污水主管。

十一、排水工程设计依据

(1)	《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022

(2)	《室外排水设计标准》GB 50014-2021

(3)	《建筑给水排水制图标准》 GB/T 50106-2010

(4)	《建筑给水排水设计标准》 GB50015-2019

(5)	《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB55002-2021

(6)	《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021

(7)	《城市道路交通工程项目规范》GB 55011-2021

(8)	《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021

(9)	《建筑与市政工程防水通用规范》 GB55030-2022

(10)《混凝土结构通用规范》GB565008-2021

(11)《城镇内涝防治技术规范》 GB51222-2017

(12)《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-2002

(13)《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规范》CECS 143:2002

(14)《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069-2002

(15)《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）

(16)《砌体结构设计规范》GB 50003-2011

(17)《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

(18)《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB50032-2003

(19)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

(20)《给水排水构筑物施工及验收规范》GB 50141-2008

(21)《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》CECS164：2004；

(22)《市政排水管道工程及附属设施》06MS 201-1,06MS 201-2,06MS 201-3

(23)《江苏省给水排水图集》苏S01-2021

(24)《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》 20S515

(25)《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2009

(26)《非开挖工程用聚乙烯管》 CJ/T 358-2019

(27)《埋地塑料排水管道工程技术规程》 CJJ143-2010

(28)《检查井盖》GB/T 23858-2009

(29)《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017

(30)《单层、双侧井盖及踏步》14S501-2017

(31)《雨水口》16S518

(32)《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部第37号令

(33)《江苏省城镇污水处理提质增效 系列工作指南（试行）》苏建城〔2021〕45 号

(34)《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》

(35)《高邮市城镇污水处理提质增效及精准攻坚“333”行动方案》

(36)排水规划等相关资料；

(37)修测地形图及测量单位提供的管线测量平面图；

十二、管材及接口

雨水：本工程小区内新建管径小于d600雨水管管材采用PE实壁排水管，热熔焊接，管道规格为:PE100级,SDR21系列，环刚度≥8KN/㎡，环柔性(压缩50%)，内壁应圆滑，无反向弯曲，无破裂，氧化诱导时间>20min (试验温变200℃)。

新建管径大于d600雨水管管材均采用采用Ⅱ级钢筋混凝土管，接口采用承插式橡胶圈接口。管材需符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2009）管材标准相应要求。钢筋砼管承插式接口的橡胶圈性能应符合国家标准《橡胶密封件给排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》（GB/T21873-2008）中的规定。橡胶圈的邵氏硬度宜采用50，伸长率应大于375%，拉伸强度不应小于16MPa。闭水试验合格后，DN800~1200管道接口采用1：2水泥砂浆做内外缝。

所有承插式管道接口处外包透水土工布 (400g/㎡)，与两侧管道各搭边500mm以上。

2.污水：本工程新建污水管道管材采用PE实壁排水管，热熔焊接。环柔性(压缩50%），内壁应圆滑,无反向弯曲，无破裂，氧化诱导时间>20min(试验温度200℃)。其中，管道规格: PE100级，SDR21系列，环刚度≥8KN/㎡，dn315管道公称外径315mm，壁厚15.0mm；dn400管道公称外径400mm，壁厚19.1mm。

3.雨水口连接管：采用dn315PE实壁排水管，PE实壁排水管，热熔焊接，环柔性(压缩50%)内壁应圆滑，无反向弯曲，无破裂，氧化诱导时间>20min(试验温度200℃)。坡为0.01坡向检查井,如与污水管标高有矛盾时应在污水管上侧铺设。管道规格为: PE100级，SDR21系列，环刚度≥8KN/㎡，dn315管道公称外径315mm，壁厚15.0mm。

PE实壁排水管管材质量应符合《非开挖工程用聚乙烯管》 (CI/T 358-2019) 的要求。

4.立管及出户管：出户管采用UPVC管（户外型）,粘接连接，管道规格需符合《建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材》 (GB/T5836.1.2-2018) 的要求。

十三、管道基础及回填

1.开槽埋管基坑开挖后应保证槽内无积水，尽量使用明沟排水，当明沟排水不能满足要求时可选用井点降水。同时必须做好基坑支护，确保周边其他设施的安全使用。沟槽开挖后需请相关部门人员到场验槽。

2.管道的地基设计承载力: fak≥80KPa，检查井等构筑物的地基设计承载力: fak≥100Kpa。3.地基土承载力满足管道、检查井基础设计承载力的要求，基础做法如下:塑料管管道基础采用180°砂石基础，具体做法详苏S01-2021-122。管道与检查井连接处采用混凝土加固，详见省标苏S01-2021-127。

4.因暂无勘探报告，开挖如若遇到不良地质情况，地基须进行处理，处理方法暂定如下:

a.管道基础下超挖600mm,用100mm碎石挤入整平后先铺一层土工布再回600mm中粗砂至基础垫层底部(密实度≥95%) ；

b.绿化带内检查井基础下超挖600m用100mm碎石挤入整平后先铺一层土工布再回填600m中粗砂至检查井基础垫层底部《密实度≥95%) ；

c.道路下检查井基础下超挖800m,用100mm碎石挤入整平后回先铺一层土工布再填800m中粗砂至检查井基础垫层底部(密实度≥95%) ；

回填采用梯形断面，底边横向宽度应超出管道及检查井基础两侧各500mm，土工布包裹后顶层搭边。检查井底板底板襟边500mmm。

5.	沟槽开挖后如遇暗塘等不良土质，则应及时通知设计人员现场处理。

十四、检查井、雨水口

1、车行道(含汽车可能驶入的铺装等场地》 下选用钢纤维混凝土井盖座，井盖类别为C250型，绿化带内选用钢纤维混凝土井盖座，井盖类别为B125型。成品质量需符合《检查井盖》GB/T23858-2009的要求，井盖要求安全、易打开，带通风孔。

雨、污水检查井井盖应有标识，并注明“雨水”、“污水” 字样,检查井井盖应选用具有防盗功能的井盖。检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。

检查井盖下方加设防坠落设施，需牢固可靠，承重能力不小于300kg，并具备较大的过水能力,避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走。

2.雨水口：采用乙型雨水口,详见苏S01-2021-292。雨水箅等级C250，雨水箅箅盖座为连体式防盗球墨铸铁雨水箅。

雨水口设于场地低点，雨水口位置为示意，可根据雨水立管位置及场地高低进行调整。

十五、沟槽回填

道路下PE管回填采用6%水泥土回填至管顶以上500mm，管顶以上500mm至道路路床底采用6%水泥土回填，回填应满足密实度要求，详见大样图。

绿化带下管顶500mm以上采用良质土回填至地面下500mm，其上再回填素土至地面，回填应满足密实度要求，详见大样图。

道路下检查井周围600mm范围内采用5%水泥土回填至道路路床底，压实度要求不小于90%。

管道施工:

管道与检查井连接采用短管连接: 管道承口应放在检查井的出水方向,当管道位于软土地段，短管后宜接一根或多根长度不大于2.0m短管，插口插入方向应与水流方向一致，承口外边缘距并外壁250-500mm。

十六、管道施工及回填:

1.沟槽应在闭水试验合格后及时回填。回填要求详见大样图。

2.沟槽回填时,砖、石、木块等物应清除干净,采用井点降水时,其动水位应保持在槽底以下不小于400mm.

3.管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料,应由沟两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上,回填其他位置时，应均匀运入槽内，不得集中推入。

4.回填压实应逐层进行,每层厚度不大于20cm，且不得损伤管道，具体回填要求按大样图中有关要求执行。

5.当沟槽内有地下水时，必须将地下水降至槽底以下0.5米，做到干槽施工。一般采用明沟排水，当采用明沟排水困难时，应根据地质及开挖深度采用合适的井点降水或其它降水措施。6.当上方用机械开挖时，应保留200mm土层用人工清槽，且不得超挖，如若超挖应用砂石将超挖部分采用醉石回填夯实。

7.在施工过程中当管内无水时，应注意防止沟槽进水造成管道上浮。

8.浇筑混凝土基础时，应采取加强养护等措施，防止混凝土出现裂缝。

9.承插式接口的管道，插口插入的方向应与水流方向一致。

10.管道两侧回填土应同时进行，高差不得大于0.3m。

11.开挖沟槽边坡坡度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008) 的相关规定。

12.塑料管与检查井连接采用遇水膨胀橡胶密封圈连接，做法详见06MS201-2-P56。

13.雨污水管道施工中，沟槽开挖前原地面高程需保证管顶覆土深度不小于40cm，否则采用先填土后开挖法施工。

十七、管道施工注意事项:

(1)新老管道对接施工时，施工前施工单位应对接入的现状污水管道位置、管径、标高进行实测.并按实际情况，拿出施工专项组织方案，并报相关主管部门批准后方可施工。

(2)	本工程的所有混凝土采用预拌混凝上，砂浆均采用预拌砂浆。本工程的所有钢筋、凡直径≥12m者采用HRB400(注明者除外)，直径<12mm采用HPB300钢筋，并符合《GB/T 1499.1-2017》及《GB/T 1499.2-2010 》及 《GB/T 1499.3-2010》 的规定。

(3)	应根据施工组织设计中的施工平面布置图确定各功能位置，做好围挡、安全标示和交通疏导工作。

(4)	开挖维修施工期间，要对现状雨污水进行导流，可采用气囊对上下游现状雨污水主管道进行封堵，利用污水泵抽排污水至下游污水管道内。

(3)	沟槽开挖深度根据现状管道深度及图纸内容确定，沟槽开挖的不良土方不允许用作沟槽回填。

(4)	管道施工结束后对施工过程中破坏的现状道路、景观、管线等其他公共设施予以原样恢复。

(7)本次设计为室外配套管网改造，新建检查井设计标高需与现状道路标高一致，若设计与现状不符需根据现场实际情况进行调整。

(8)本工程所用检查井或构筑物素混凝上垫层等级均改为C20，省标及国标图集中采用的C10、C15混凝土均改为C20混凝土。

(9)施工过程中局部路段距离现状构筑物较近，需采取保护措施，保证现状管道安全，可采用钢板桩支护，具体方案由施工单位在施工组织设计中明确，并经专家论证会通过后方可施工。

(10)本次设计管道标高及检查井的埋深均为暂定，具体埋深待实际开挖后，按照原管道标高实施。

（11） 施工时请注意对现状管道的保护，注意对已有建筑的保护，不得影响建筑物基础，注意人身安全；并采取措施防止建筑物沉降，同时应进行沉降观测，如发现问题应立即停止施工，并采取相关措施，确保现状建筑物及构筑物安全。

（12）管道交叉注意事项：

①压力管线宜避让重力自流管线；

②易弯曲管线宜避让不易弯曲管线；

③分支管线宜避让主干管线；

④小管径管线宜避让大管径管线；

⑤临时管线宜避让永久管线。

十九、关于执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部第37号令）的相关说明：

1、危大工程分四部分：基坑工程、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、拆除工程、管线保护工程。

（1）基坑工程

1）埋深大于三米小于五米；开挖深度虽未超过5m ，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程属于危险性较大分部分项工程。埋深大于5米，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

2）确保工程周边安全及工程施工安全的建议

现状周边环境及地下管线复杂、根据需要采取适当的支护措施（支护措施有槽钢、工字钢、钢板桩及拉森钢板桩等）。施工单位在施工前需对场地地质及水文情况有充分了解，并严格按管道施工规范施工。为减小管道及检查井沟槽开挖对周边管线影响，当沟槽埋深≤3.0m时建议采用横列板支护施工；3.0m<沟槽埋深≤5.0m时建议采用钢板桩围护开挖施工；沟槽深度＞5.0m时保护方案可结合深基坑方案同步考虑，具体方案由施工单位在施工组织设计中明确，并要求有资质单位编写深基坑支护专项施工方案经过专家论证通过后方可施工。

对于周边环境复杂，影响毗邻建（构）筑物安全的基坑土方开挖、支护及降水工程，建设单位可委托第三方机构对周围建（构）筑物进行沉降监测，保障施工过程中建（构）筑物安全。

（2）起重吊装及起重机械安装拆卸工程

采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。采用起重机械进行安装的工程。起重机械安装和拆卸工程须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB20268-2008第6.1.9:

a.起重设备必须经过起重荷载计算；

b.使用前必须经过检查验收，合格后方可使用；

c.起重作业前应试吊，确认安全后方可起吊；

d.严禁超负荷使用；

5.用机械设备吊装时，应采用非金属绳（带）吊装。

（3）拆除工程

可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。拆除前应根据相关规定，做好施工期间交通组织，施工期间做好安全围挡工。

（4）管线保护工程

项目范围内，现状各种地下管线、地上杆线的保护。涉及现有地下管网、地上电力线路的，施工期间应先探明管线位置、电力线路的安全距离，落实保护措施或迁改完成切割后按方案进行施工。管线开挖时应先采用人工探挖，暴露出管线在开挖沟槽的具体位置后，方能进行机械挖掘。管线1m范围内不得使用机械挖掘，需采用人工开挖，避免挖掘机损伤管线。施工时，对发现资料标明与实际情况有差异或管线的埋设位置无法判断的，应停止作业，并通知建设、监理和管线权属单位，采取保护措施后方可施工。

施工前应根据相关规定，进一步梳理可能涉及到的安全因素，做好相应的施工组织设计，加强施工期间的安全。

2、专项施工方案

施工单位应在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，并根据37号令要求，对施工方案进行报批或组织专家审查，确保施工过程安全。

3、本工程必须经过抗浮验算满足要求方可实施。施工时请注意对现状管道的保护，注意对已有建筑的保护，不得影响建筑物基础，注意人身安全；并采取措施防止建筑物沉降，同时应进行沉降观测，如发现问题应立即停止施工，并采取相关措施，确保现状建筑物及构筑物安全。

4、工程应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。

二十、景观工程设计说明

设计理念

近年来随着城市化进程加快，居民的生活条件及居住环境得到极大改善和提高，然而小区景观环境仍存在一些问题，比如设施不配套、小区内部绿化比较杂乱、部分土壤裸露、现状宣传栏破旧，摆放不整齐。本次设计以按需整治替代“面面俱到”，根据小区情况及居民需求，对这两个物管小区未解决的‘痛点’进行改造、提升、完善。

二十一、景观工程设计依据

1、《园林绿化养护标准》CJJ/T287-2018

2、《住宅设计规范》GB50096－2011

3、《城市绿地设计规范》GB50420-2016

4、《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018

5、《环境景观—绿化种植设计》03J012-2

6、《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-2023

7、《环境景观——室外工程细部构造》15J012-1

8、《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021

二十二、景观工程设计说明

物管小区普遍存在道路局部破损，停车位紧缺，基础设施配套不足，居民生活不便等问题，具体表现在居民公共绿地、停车场地、活动健身场地等。

总体设计贯彻“以人为本，循环经济，节约型社会和可持续发展”思路，充分抓住项目中的关键性问题，采取有效措施，做好协调。同时也要尊重历史，做到保留在先，改造在后。

本设计说明依据国家及地方颁发的有关园林绿化工程施工的各类规范、规定与标准。

（1）现有植物的保留与保护：

施工前应在本设计中植物保留区标明需保留的植物并采取保护措施。未经设计师对可能侵蚀部分审核确认，不许在植物保留区挖掘、排水或其它任何破坏等。在建筑对保留植物可能造成影响的情况下，应在施工前与设计师进行确认。

（2）土方施工：

本次施工设计中的外进土壤均为适宜植物正常生长的无毒无害的，不含建筑垃圾、杂草、淤泥、碎石的熟土。土方尽量就近平衡，减少工程造价。

（3）清场、翻土及标高确定：

进场后按计划进度做好清场工作。对施工范围内有碍工程进展和影响工程质量的地上（石块垃圾、废弃物）、地下物（管线）进行清除、深埋、转移、加固、标记，同时对20厘米以下的土层进行人工深翻、碾压。

仪器测高程，并对比设计地形高程，计算每块绿地土方平衡结果及绘制土方调配图；同时采用仪器现场布设计高程、施工调和桩点采用沿等高线走向布设，这样在操作上更具直观性。

（4）土方造型与平整地形

初步地形造好后为了使绿化更具立体感、层次感，以及利于地形排水畅通，严格按照施工规范进行人工改造，保证地形饱满，轮廓线自然、流畅、不积水。同时考虑到下雨和浇水后地形沉降的因素，所以每填筑50厘米厚碾压1-2次（若有必要进行环刀试验）填土完成后标高应超出设计标高10-20厘米，待沉降后达到设计标高。

按城市园林绿化规范规定在10cm以上，30cm以内平整绿化地面至设计坡度要求，平面绿化地平整坡度控制在2.5-3%坡度。根据实际的线形与标高构筑绿地，0.02≤i≤0.1，确保水能排到指定的蓄水池。同时要先整理绿化现场，去除场地上的废弃杂物和建筑垃圾，换来肥活的栽植壤土，并把土面整平耙细。在有铺装道路通过的地方，草坪土面要低于路面2cm～5cm，以免草坪地面雨水流到路面上。

（4）土壤要求

施工方应对现场使用的种植土进行土壤检测，并支付相关费用。施工前应将检测结果及改良方案提交业主和景观设计师认可，得到书面确认后方可施工。

土壤应疏松湿润，排水良好PH5-7，含有机质的肥沃土壤。强酸碱，盐土、重粘土、沙土等需客土改良。对草坪，花卉种植地应施基肥，翻耕25-30cm，搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度符合设计要求。

（5）树穴要求

土层干燥地区应在种植前浸树穴。

树穴应根据苗木根系，土球直径和土壤情况而定，所有乔木树球规格不得小于胸径的8-10倍，树穴要求大于土球直径30-40厘米左右，挖掘深度大于土球厚度10-20厘米，要求树穴上下口径一致。挖树穴时如遇有障碍物或其它物体时应采用避让或与景观设计师取得联系。

（6）基肥

要求施工种植前必须依实施足基肥，弥补绿地瘦瘠对植物生长的不良影响，以使绿化尽快见效。必须依据当地园林施工要求确定基肥，施前须经业主和景观设计师认可。

除虫杀虫剂如需用，则必须符合所有国家和地方规定要求。

（7）苗木要求

严格按苗木规格购苗，应选择树干通直，树皮颜色新鲜，树势健旺的，而且应该是在育苗期内经过1-3次翻栽，根群集中在树蔸的苗木；苗木移植尽量减少截枝量，严禁出现没枝的单干苗木，乔木的分枝点应不少于四个，树型特殊的树种，分枝必须有4层以上。

规则式种植的乔灌木，（如广场上列植乔木等）同种苗木的规格应尽量一致，以使绿化效果能够比较统一。

丛植或群式种植的乔灌木，同种或不同种苗木都应高低错落，这样树木的植株大小和生长表现就比较不一致，却充分体现了自然丛林般的景观。植后同种苗木相差30CM左右。

孤植树应选种树形姿态优美、造型奇特、树冠广阔或树势雄伟的苗木。

整形装饰篱木规格大小应一致，修剪整形的观赏面应为圆滑曲线弧形。起伏有致。

分层种植的灌木花带边缘轮廓线上种植密度应大于规定密度，平面线形流畅，外缘成弧形，高低层次分明，且于周边点种植物高差不少于300mm。

标注设计师选定的树，必须经设计师现场或照片指定方可种植。

具体苗木品种规格见施工图<苗木表>。各品种指标均为最低标准，进场苗木实际规格不能低于该标准。

具体规格标注见<苗木规格说明>（P-005）所有植物必须健康、新鲜、无病虫害，无缺乏矿物质症状，生长旺盛。

严格按设计规格选苗，花灌木尽量选用容器苗，地苗应保证移植根系，带好土球，包装结实牢靠。

（8）种植

按园林绿化常规方法施工，要求基肥应与碎土充分混匀。成列的乔木应按苗木的自然高度依次排列；点植的花草树木应自然种植，高低错落有致。种植土应击碎分层捣实，最后起土圈并淋足定根水。草坪区的树木需保留一个直径900mm的树圈。

树木假植：凡是苗木运到后几天以内不能按时栽种，或是栽种后苗木有剩余的，都要进行假植。

带土球的苗木假植：栽植时，可将苗木的树冠捆扎收缩起来，使每一棵树苗都是土球，树冠靠树冠，密集地挤在一起。然后，在土球层面盖一层壤土，填满土球间的缝隙；再队树冠及土球均匀地洒水，土面湿透，以后仅保持湿润就可以了。

裸根苗木假植：对裸根苗木，一般采取挖沟假植方式。先要在地面挖浅沟，沟深40-60cm。然后将裸根苗木一棵棵紧靠着呈现30度斜栽到沟中，使树梢朝向西边或朝三暮四向南边。苗木密集斜栽好后，在根蔸上分层覆土，层层插实。经常对枝叶喷水，保持湿润。

树木定植：按照设计位置，把树木永久性地栽植到绿化地点。一般树木在发芽前栽植最好，但若是经过几次翻栽又是土球完整的少量树木栽种，也可在除开最热和最冷时候的其它季节中进行。

风景树栽植：孤立树可能被配植在草坪上、山坡上等处，一般是作为重要风景树栽种的。选用孤植的树木，要求树冠广阔或树势雄伟，或者是树形美观、开花繁盛也可以。栽植时，具体技术要求与一般树木栽植基本相同；但种植穴应挖得更大一些，土壤要更肥沃一些。要调整好树冠的朝向，把最美的一面向着空间最宽最深的一方，还要调整树形姿态。树木栽好后，要用木杆支撑树干，以防树木倒下，1年以后即可以拆除支撑。

树丛栽植：一般来说，树丛中央要栽最高和直立的树木，树丛外沿可配较矮的或伞形、球形的植株。树丛中个别树木采取倾斜姿势栽种时，一定要向树丛以外倾斜，不得反向树丛中央斜去。树丛内最高最大的主树，不可斜栽。树丛内植株内的株距不应一致，要有远有近，有聚有散。栽得最密时，可以土球挨着土球栽，不留间距。栽得稀疏的植株，可以和其它植株相距5m以上。

林木配置：风景林内，树木可以按规则的株行距栽植这样成林后相比比较整齐；但在林缘部分，还是不宜栽得很整齐，不宜栽成直线形；要使林缘线栽成自然曲折的形状。林下还可选耐荫的灌木或草本植物复盖地面，增加林内景观内容。

大树种植：指胸径大于12cm的乔木或各种名贵树木种植，具体种植方式详见<大树种植施工细则>(P-004)。

板顶及嵌草种植：当种植区位于板顶时，采用以下做法：采用陶粒、玻璃纤维布、轻质种植土、控制容重应根据具体部位的屋顶结构承重能力分别决定，请参照结构图纸并与专业人员协商。铺设种植土前，应首先核查该部分的土中积水排除系统是确认后先按设计要求完成疏水层，然后方可铺设种植土，严格按照施工规范铺设疏水设施及种植土。积水排水系统及疏水水层做法见图路面嵌草、停车场植草砖、隐形消防通道等有混凝土基础。

（9）植物配置

根据设计区域功的功能配置适合的植物风格，构筑生态群落，整体植物形成乔木＋灌木＋地被植物的植被群落，打造多观感的植物体验，形成四季有景的植物效果。

植物选择-分区设计

在对小区植物群落组成和结构的调查研究基础上，遵循因地制宜、适地适树、以乡土树种为主、外来树种为辅、种类变化、季相变化、生态功能与景观效果兼顾的选择原则。地带性植被的建群种与优势种；种类多样，适合不同林型的生态功能和景观特色；生长速度快，寿命长，天然更新能力强；无公害或抗病虫害能力强；对逆境或污染有一定抗性的树种。

植物修剪

植物修剪规格应符合设计要求，严禁使用带有病虫害的植物材料，自外地引进的植物材料应有“植物检疫证”。

严格按苗木表中的苗木规格进行选苗，植物材料应生长健壮、姿势优美、根系发达、无机械损伤。

乔木类苗木修剪：树干应较顺直、主枝匀称、树冠完整，分枝点及分枝合理，具主枝3至5枝，严禁出现没枝的单干苗木，用于行道树的乔木分枝点高度应≥2.8m；土球的直径应为干径的6-8倍，土球应完整，包扎牢固、无裸出土球的根条；裸根苗的根幅应大于干径的6-8倍，并带护心土，苗根不劈不裂，根系较完整，切口平。

灌木类苗木修剪：应主枝分布均匀，灌丛丰满，主枝不少于5个，匍匐型灌木主枝不少于3个，主枝长度≥1.0m。

球类植物修剪：必须枝密叶茂，冠形呈圆球状，下部不裸秃，土球及包扎完好；绿篱及模纹色块植物的冠丛应丰满，分枝、冠径匀称；攀援植物的苗木分枝数不少   于3个，枝蔓直径0.3cm以上，主蔓长度≥1.0m；容器苗木的容器应完整结实牢靠，便于运输、拆除和降解。

露地栽培的花苗中，一、二年生花卉，株高宜为10cm-50cm，冠径15cm-35cm，分枝不少于3-4个，植株健壮，色泽明亮；宿根花卉的根系必须完整，无腐烂变质；球根花卉的球根应茁壮、无损伤、幼芽饱满；观叶植物的叶片分布均匀，排列整齐，形状完好，色泽正常；水湿生植物的根、茎、叶发育良好，植株健壮。

草坪修剪：生长均匀，根系密布无斑秃，草高适度，无病虫害；草块厚度宜为2-3cm，草卷厚度宜为1.8-2.5cm；杂草不得超过2%。

植物移除前应经监理和甲方检验认可，若有下列情形者，不得使用：

（1）不符合规格尺寸及苗木检疫要求的苗木。

（2）有显著病虫害、折枝折干、裂干、肥害、药害、老衰、老化、树皮破伤者。

（3）树型不端正、干过于弯曲、树冠过于稀疏、偏斜及畸形者（除特别注明外）。

（4）挖取后搁置过久，根部干涸、叶芽枯萎或掉落者。

（5）整形类植物，其形状不显著或损坏原型者。

（6）护根土球不够大、破裂、松散不完整或偏斜者。

（7）高压苗、插条苗，未经苗圃培养两年以上者。

（8）灌木、草花等分枝过少，脱脚，枝叶不茂盛者。

（9）针叶树类失去原有端正形态、断枝断梢者。

植物规格说明

树高：指苗木经过常规处理后从地表面至树木正常生长顶端的垂直高度，具单一主干的乔木要求尽量保留顶端生长点。苗木选择时,苗木表中所列的树木高度范围内，应每种高度都有，以便植物造景时进行高低错落的搭配，但用于树阵、行道树的苗木应规格一致。

分枝点高：指乔木从树冠的最下分枝点到地表面的垂直高度。

干高：指乔木或非丛生灌木从树冠的最下分枝点到地表面的垂直高度。

胸径：指苗木主干离地表面130cm处的直径。

地径：指苗木主干离地表面10cm处基部直径。

冠幅：指苗木经过常规处理后树冠垂直投影的正交直径平均值。在保证苗木移植成活和满足交通运输要求的前提下，应尽量保留苗木的原有冠幅，以利于绿化效果尽快体现。

蓬径：指灌木灌丛经过常规处理后树冠垂直投影的正交直径平均值。所有灌木灌丛高度必须达到设计要求，如蓬径不能达到，施工单位应联系设计、监理及甲方，经同意后增加密度。

土球：指苗木移栽时根部所带泥球的直径。

全冠苗：指达到三级分枝且冠径达到其胸径的15倍及以上的乔木。

二十三、景观工程设计内容及处理措施

1、将小区内所有绿化进行修剪，补栽花草树木，完善小区绿化设施；

2、拆除部分绿化改造为停车位，解决停车位紧张的问题；

3、将小区土壤裸露部位进行草皮增补；

4、绿化补植在植物选种上考虑易于成活和养护和实施的可行性、种植及养护成本，减少草坪面积，加大乔木、灌木的种植数量，尽可能降低养护成本，便于保持。充分利用植物的不同形态、不同季节的色彩变幻,营造良好的的景观效果。主要树种选择例如红枫、桂花、樱花等，丰富绿化的层次和色彩。同时在主要的出入口等节点补植海桐球、金叶女贞球、红叶石楠球等灌木。

5、更换小区内破旧宣传设施。

- 二十四、预算金额：336.88万元，最高限价：303.19万元。

- 二十五、合同履行期限：60天，具体开工时间以采购人要求的开工时间为准。

二十六、付款方式：项目验收合格付合同价的40%，验收合格满一年付至审计价70%，验收合格满二年按审计结论结清余款。

二十七、项目中标方不得将项目进行分包和转包。否则招标人有权终止合同，已经实施的工程量按金额的60%作为最终结算。

十十八、供应商应对现场进行考察，对沿途道路、桥梁进行保护，因进场车辆对路面造成的损坏应进行无偿修复。

二十九、本项目采用固定单价，工程量按实结算。

三十、项目需求中未明确的内容以图纸和清单特征中描述的内容为准。

- 第五章评审方法及评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 评审分项 | 评审细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 （40分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×40分。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  | 40 |
| 施工方案 （56分） | 施工总体部署，内容包括以下方面：施工总体目标、施工区域划分、施工顺序、施工资源配置计划、施工管理体系、施工协调与配合、拟投入的材料供应计划、机械设备供应计划的内容。 措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的且没有缺项得8分； 措施较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度，或漏缺1项，得6分； 措施基本合理、描述一般、存在可操作性的，或漏缺2项，得4分； 措施具有不合理项、描述欠缺、存在一定的实施难度的，或漏缺3项及以上的，得2分； 措施存在实施难度或未提供的不得分。 |  | 8 |
|  | 主要分部分项工程施工方法：内容包含明确本项目的主要分部分项工程的内容、施工前的准备工作、主要分部分项工程的施工工艺流程、关键施工技术与操作要点（8分）。 措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的且没有缺项得8分； 措施较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度，或漏缺1项，得6分； 措施基本合理、描述一般、存在可操作性的，或漏缺2项，得4分； 措施具有不合理项、描述欠缺、存在一定的实施难度的，或漏缺3项及以上的，得2分； 措施存在实施难度或未提供的不得分 |  | 8 |
|  | 结合本工程特点的针对性措施：供应商紧密结合项目实际需求、问题根源及目标导向，根据行业经验及结合本工程关键施工技术、工艺，提供工程项目措施目标、针对目标问题或风险确认采取的措施、具体行动方案、责任主体与分工、监控与反馈机制确保项目顺利实施。 措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的且没有缺项得8分； 措施较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度，或漏缺1项，得6分； 措施基本合理、描述一般、存在可操作性的，或漏缺2项，得4分； 措施具有不合理项、描述欠缺、存在一定的实施难度的，或漏缺3项及以上，得2分； 措施存在实施难度或未提供的不得分 |  | 8 |
|  | 本项目重点难点分析并提出针对性措施：重点分析的内容包含对关键工序、核心技术、资源保障等核心目标起决定性作用的环节方面进行分析，难点是指项目推进中因外部环境、技术复杂性、资源约束等导致“可能做不好、需重点突破”的环节，对实施中易引发风险的关键技术、外部环境制约、突发风险等进行分析，提出对应解决方案，降低风险发生概率，减少负面影响。确保项目目标可控、风险可防。 措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的且没有缺项得8分； 措施较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度，或漏缺1项，得6分； 措施基本合理、描述一般、存在可操作性的，或漏缺2项，得4分； 措施具有不合理项、描述欠缺、存在一定的实施难度的，或漏缺3项及以上，得2分； 措施存在实施难度或未提供的不得分 |  | 8 |
|  | 工程质量管理体系及保证措施，内容包含：组织机构与职责分工、资源管理、全流程质量控制、组织保证措施、制度保证措施、技术保证措施、过程控制保证措施、监测与监督保证措施、风险预控与应急保证措施、创优与持续改进措施。 措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的且没有缺项得8分； 措施较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度，或漏缺1-2项，得6分； 措施基本合理、描述一般、存在可操作性的，或漏缺3-4项，得4分； 措施具有不合理项、描述欠缺、存在一定的实施难度的，或漏缺5项及以上的，得2分； 措施存在实施难度或未提供的不得分 |  | 8 |
|  | 施工进度计划保证体系及措施：施工前的充分准备、施工计划、施工管理和协调、人员安排和设备资源、应对突发情况和不利因素，确保施工的高效、有序和安全进行。 措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的且没有缺项得8分； 措施较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度，或漏缺1-2项，得6分； 措施基本合理、描述一般、存在可操作性的，或漏缺3-4项，得4分； 措施具有不合理项、描述欠缺、存在一定的实施难度的，或漏缺5项及以上的，得2分； 措施存在实施难度或未提供的不得分。 |  | 8 |
|  | 安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施：包括：设立安全管理机构，明确安全管理人员职责、施工人员进行安全生产教育和培训、施工现场调配、施工机械维护、应急预案、文明施工措施。 措施科学、严密、合理，描述详细，具有针对性的且没有缺项得8分； 措施较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度，或漏缺1-2项，得6分； 措施基本合理、描述一般、存在可操作性的，或漏缺3-4项，得4分； 措施具有不合理项、描述欠缺、存在一定的实施难度的，或漏缺5项及以上的，得2分； 措施存在实施难度或未提供的不得分。 |  | 8 |
| 商务部分 （4分） | 企业业绩（4分） | 自2022年4月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似工程业绩的，有一个得1.0分，最多得4分。（提供施工合同原件扫描件）。原件扫描件上传，未提供的不得分。 | 4 |

第六章竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

磋商供应商名称：

日期：

供应商：（电子签章）

磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、磋商响应报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。项目类型为建筑业。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
|  | 供应商具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质的独立法人企业，且在磋商当日企业资质动态核查不处于不合格状态。 项目负责人：具有市政公用工程二级及以上注册建造师且具备有效的安全生产考核合格证书。 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 磋商响应函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年月日

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年月日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

磋商响应函

致：（代理公司）

根据贵方的号磋商文件，正式授权下述签字人_________(姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地址：邮编：

电话：传真：

供应商开户行：账户：

法定代表人姓名（签章）：联系电话：

供应商名称（公章）：

日期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（建筑业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）（该行业类别不可修改））；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

本次为首次报价

| 名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
| 报价 | 大写： 小写：(人民币)元 |
| 备注 |  |

日期：年月日

分项报价表

本次为首轮报价

项目名称：

项目编号：

备注：

1、行数不够，可自行添加。

2、供应商在报价时应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和采购文件规定的格式。分项报价表按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。

3、供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价（以万元为单位，保留两位小数）相符，报采购人审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。

五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

工程类

名称： 施工范围： 施工工期： 项目经理： 执业证书信息：

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加（代理公司）组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：