- 竞争性磋商文件

- 项目名称：广陵新城-湾头数字化智慧城管平台市政维修零星工程

项目编号：JSZC-321002-YZDC-C2025-0012

- 江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司

2025 年05月09日

目  录

第一章  磋商邀请	１

第二章  供应商须知	６

第三章  合同文本	１８

第四章  采购需求	３３

第五章  评审方法与评审标准	４０

第六章  响应文件格式	４３

- 第一章  磋商邀请

受 扬州市广陵新城管理委员会 的委托江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司就 广陵新城-湾头数字化智慧城管平台市政维修零星工程(JSZC-321002-YZDC-C2025-0012)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

广陵新城-湾头数字化智慧城管平台市政维修零星工程竞争性磋商项目的潜在供应商可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年05月21日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321002-YZDC-C2025-0012

2.项目名称：广陵新城-湾头数字化智慧城管平台市政维修零星工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.本项目共有三个标段，分别为一标段：运河东路至文昌东路；二标段：文昌路至万福路；三标段：万福路以北。供应商可以兼投，不可兼中。开标时按一、二、三标段顺序开标。

5.预算金额：80万元。其中一标段30万元；二标段30万元；三标段20万元。

6.本项目设定最高限价，按定额计价的100%，（其中一标段30万元；二标段30万元；三标段20万元。）报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

7.采购需求（简介）：具体详见磋商文件第四章项目需求。

8.工期：1年。（计划开工2025年6月1日，计划竣工日期2026年5月31日。）

9.付款方式：按实际维修工程量套用定额结算，人工、材料、机械均采用施工同期《扬州工程造价管理》上的价格，经审计后确定结算价，并乘以投标报价费率（  %），每半年结算一次。

- 10.质量要求：合格

- 11.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.供应商2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商磋商时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。（原件扫描件上传）

（三）本项目的特定资格要求

1.供应商须具备市政工程总承包三级(含)以上（资质）(原件扫描件上传)

2.供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证(原件扫描件上传)

3.拟派项目负责人为本公司正式员工，须具备市政工程注册建造师二级(含)以上（资格），具备有效的安全生产考核合格证B证(提供拟派项目经理市政工程专业二级建造师及以上证书及有效的B类安全生产考核合格证书和供应商为其缴纳的三个月中任意一个月（2025年2月-2025年4月）社保证明(原件扫描件上传))

4.项目负责人无在建工程承诺书(原件扫描件上传)

- 三、获取采购文件

1.时间：自磋商公告发布之日起3个工作日。3个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.地点：“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”

3.方式：本项目采用网上注册登记方式，自行免费下载

4.售价：0.00元

- 四、响应文件提交

1.截止时间：2025年05月21日09点30分（北京时间）

2.地点：苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

- 五、开启

1.时间：2025年05月21日09点30分（北京时间）

2.地点：苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

- 七、其他补充事宜

- 1.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

- 2.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

- 3.供应商对于磋商产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

- 4.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

5.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

6.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

7.本次磋商不收取磋商保证金。

- 八、本次磋商联系方式

1.采购人信息

- 名    称：扬州市广陵新城管理委员会

- 地    址：江苏省扬州市广陵区信息大道1号

- 联 系 人：祁坤

- 联系电话：0514-80550759

- 2.采购代理机构信息

- 名    称：江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司

- 地　　址：扬州市文昌西路450号国泰大厦1号楼16楼

- 联 系 人：杨 梅、沈一焕

- 联系方式：0514-80550755

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司（以下简称江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司和采购人不收取标书工本费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司将设专门人员与供应商联系。

24.4 江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司不接受未填写快递运单的快件）。

江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：扬州市文昌西路450号国泰大厦1栋1608室，联系电话：0514-80550759。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

- 第一部分   合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广陵新城-湾头数字化智慧城管平台市政维修零星工程项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：广陵新城-湾头数字化智慧城管平台市政维修零星工程项目。

2.工程地点：  广陵新城及湾头区域  。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源： 财政  。

5.工程内容：      。

6.工程承包范围：广陵新城及湾头区域内数字化智慧城管平台市政维修零星工程

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：1年。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量要求：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                                            ；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                (¥          元)。

2.合同价格形式：费率合同，本项目投标让利幅度为  %，最终按实结算后乘以中标费率   %。

五、项目经理

承包人项目经理：                   。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年     月    日签订。

十、签订地点

本合同在                          签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  双方签字、盖章后    生效。

十三、合同份数

本合同一式 七 份，均具有同等法律效力，发包人执  三 份，承包人执  三  份,见证方一份。

发包人(公章)：                       承包人(公章)：

地  址：                             地  址：

法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账  号：

邮政编码：                          邮政编码：

见 证 方：江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司

地 址：扬州市文昌西路450号国泰大厦1号楼16层

电 话：0514-80550755

合同签订日期：   年  月  日

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件以及其附件；（4）投标书及其附件；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）经双方确认标价的工程量清单；（10）工程报价单或预算书。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                          ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：            ；

电子信箱：             ；

通信地址：            。

1.1.2.5 设计人：

名称：                               ；

资质类别和等级：                     ；

联系电话：            ；

电子信箱：            ；

通信地址：            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /       。

1.1.3.9 永久占地包括： 工程规划红线范围内的土地 。

1.1.3.10 临时占地包括：          /              。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及扬州现行质量、安全生产管理条例等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范，与工程相关的现行图集、施工说明，江苏省、扬州市现行标准、规范 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件以及其附件；（4）投标书及其附件；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）经双方确认标价的工程量清单；（10）工程报价单或预算书。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序  。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： / ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 无 ；

发包人向承包人提供图纸的内容： /  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： / ；

承包人提供的文件的期限为： /；

承包人提供的文件的数量为：   /     ；

承包人提供的文件的形式为：     /   ；

发包人审批承包人文件的期限：   /   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： /。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：   工地现场办公室        ；

发包人指定的接收人为：                               。

承包人接收文件的地点：     施工现场承包人办公室      ；

承包人指定的接收人为：                               。

监理人接收文件的地点：         工地现场办公室        ；

监理人指定的接收人为：                               。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：      执行通用条款      。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：    执行通用条款   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  施工现场已具备开工条件  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由      /      承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：   执行通用条款   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 执行通用条款 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  按现行清单计价规范执行  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：     /     。

- 2. 发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 监督承包人及监理执行合同情况以及工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理和协调工作，签证、变更的确认，设备、材料的核定，工期及索赔的批准 。

2.2.2 项目管理单位委派的工程师

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人委托的职权：代表发包人行使工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理和协调工作；资金拨付的建议权和否定权。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更、经济签证、工期延误、暂定价材料验收批准等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工前移交  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  执行通用条款  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：      /     。

发包人是否提供支付担保：        /       。

发包人提供支付担保的形式：       /         。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： /  。

承包人需要提交的竣工资料套数：     /     。

承包人提交的竣工资料的费用承担： / 。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应根据平台受理的案件内容在接到通知后及时进行维修，并记录维修情况，维修前后情况进行拍照对比留取资料并保证让投诉人满意。承包人不得以任何理由拒交上述资料，否则不予结算。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面   。

（10）承包人应履行的其他义务： 1）投标前承包人应充分踏勘现场，报价中已包括承包人所需用的施工单位水、电等的一切配合费用，发包人不再因此发生任何费用；2）承包人承担现场的安全、保卫、照明等责任和费用；在开工前应按实际现场需要对施工现场进行封闭，提供施工安全保卫工作及施工照明等，否则，所造成的一切责任均由承包人负责； 3）自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音管理、夜间施工证等手续，不得影响施工工期，并严格按照扬州市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工，发包人不再支付费用；4）成品保护涉及的所有费用已含在报价中，发包人不再另行支付，工程交付使用前承包人自己发生的损坏或因承包人保护实施不当而产生的第三方对成品（半成品）的损坏均由承包人自己负责，对第三方成品的损坏负责赔偿；5）自行负责承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，费用按相关规定执行；6）施工过程中，要求现场工完料清，承包人应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应根据发包人要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。如果承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从承包人工程款中扣除。在接到发包人书面通知7天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料，施工范围内的场地平整清洁，并以通过发包人工程师验收为标准，所发生的费用由承包人自行承担。如逾期未能执行，发包人有权安排其他单位完成，所需费用由发包人从工程款中扣除；7）本工程所用水、电由承包人自行安排，费用不再另外支付；8）承包人须积极配合发包人、监理人协调解决外部矛盾，不得以外部矛盾作为工期不能完成的理由；9）承包人负责做好迎接各类现场检查的配合工作，相关费用在投标中已综合考虑；10）承包人须在发包人的统筹安排下，积极配合整个项目的流水穿插作业、配合单位的施工，同时应配合和参与工程的验收和移交，根据发包人要求，在指定的时间内让出影响配合单位等后续工程的施工工作空间，其相关配合费用在投标中已综合考虑。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                 ；

身份证号：                 ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 按照国家相关规定和合同约定，作为承包方施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，对设计变更、现场签证索赔等经济利益事项行使签字权，根据承包人授权对本工程合同的全面履行  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该工程施工过程中项目经理不得更换，如需更换需取得委托人同意，否则发现一次罚款500元 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 执行通用条款 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：该工程施工过程中项目经理不得更换，项目经理应在接到城管平台指派后立即组织施工，如因承包人原因导致投诉人不满意，发包人有权终止合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：实际进入施工现场组织施工的项目经理必须是投标项目经理，施工过程中不得更换。如需更换项目经理，须书面征求发包人同意，并对其处以500元/次的经济处罚，且所更换的项目经理资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的项目经理相应条件。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换在发包人或监理人认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的项目经理。被要求撤换的项目经理应从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。所更换的项目经理的资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。否则，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理  。

3.2.5 项目经理出现未经批准擅自离开施工现场、脱岗离岗等违约情况，一天罚款3000元。

- 3.2.6  项目经理连续三天或者累积五天不在岗，直接解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：/。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换在发包人或监理人认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员及发包人或监理人认为其在现场出现是不适宜的人员。被要求撤换的人员应从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。所更换的人员的资质等级不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。承包人无正当理由拒绝更换主要管理人员，每一人次处罚5000元；必要时，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 执行通用条款  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 工程施工过程中，现场管理人员必须是投标文件中明确的项目组织网络中的管理人员，如实际进场人员与投标文件不符，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理  。

承包人不得出现违法分包、挂靠等违法行为，违法分包及挂靠行为的认定详见扬建管【2019】114 号《扬州市房屋建筑和市政基础设施工程施工发包与承包管理办法》。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人委派的技术负责人、施工员、安全员和质检员等现场工程管理人员，应符合相关规定，工程全体管理人员应全身心投入本工程工作。未经发包人批准，严禁脱岗或离岗，如有发生，每次罚款500元/次，超过3次不在现场，发包人有权要求更换人员，必要时可解除合同，承包人承担所有责任  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   执行通用条款  。

主体结构、关键性工作的范围：     /      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：承包人资质不包含的内容；需要专业分包以及特殊情况下发包人认为需要分包的 。

其他关于分包的约定：  本工程渣土外运必须发包给具备《渣土运输车辆许可证》、《渣土运输车辆交通安全证》和《渣土运输车辆通行证》的渣土运输企业作业  。

关于分包的其他约定：/

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按分包合同约定的条款执行 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否 。                              。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：/。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    见监理合同    。

关于监理人的监理权限：    见监理合同    。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   执行通用条款  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                       ；

职    务：                       ；

监理工程师执业资格证书号：       ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       ；

关于监理人的其他约定：发包人委托给监理人的职权：施工组织设计和技术方案的审核权；材料和施工质量的检验权；施工进度、施工现场安全的检查、监督权；发布开工令、停工令和复工令；工程款支付的审核权；结算工程量的审核权，具体详见发包人与监理人合同，但工程变更、经济签证、工期延误、暂定价材料验收批准等需要取得发包人批准才能行使职权 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理

人对以下事项进行确定：

（1）质量；

（2）安全；

（3）文明施工 。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 因承包人原因达不到约定的工程质量标准，承包人按合同总价的5 %向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的工程质量，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担  。

关于工程奖项的约定：  /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 除质监站、设计院等其他部门参加验收，承包人需提前72小时书面报告以便及时联系和安排外，其余均提前24小时即可  。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1）承包人对现场作业和现有施工方法的安全承担全部责任，并赔偿因承包人责任给发包人造成的一切损失；2）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业、监理方的安全检查和监督，并针对该工程特点，采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担施工中的全部安全责任及费用（包括承包人和承包人原因造成的第三方）；3）若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告建设主管部门并通知发包人和监理。如因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人索赔；

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  执行通用条款  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  执行通用条款  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：1）本工程必须达到安全文明工地的基本要求，不要求创标化文明工地。2）严格遵守发包人批准的施工现场总平面的规划、本工程安全文明管理要求和相关国家地方规定、标准。服从发包人与监理人统一指挥，发包人与监理人将组织定期检查，对于出现的问题，发包人及监理人有权要求承包人进行整改，否则有权予以罚款，情节严重将勒令停工整改，相关一切损失由承包人自行承担；3）承包人必须做到随时将现场垃圾清理出场，政府有关部门收取的生活垃圾处理费由承包人承担，相关费用在投标时综合考虑；4）现场搭设的临时设施需满足国家及扬州市相关消防管理规定，由此发生的一切费用及责任由承包人承担； 5）现场临设的布置及其环境的日常管理及上述安全文明工作必须按照发包人要求执行，该部分费用包括在投标报价中，不另行收取。若不按其实施，发包人有权扣除相关部分安全文明设施费；6）承包人必须严格按《扬府办发【2014】34号》文件要求全面做好施工现场及土方临时堆放场地的扬尘控制工作，相关费用投标时综合考虑。承包人应采取控制措施使施工现场达到市环保和政府其它部门对建筑工地的要求，避免伤害或妨碍公众及周围环境，如因妨碍或伤害造成的行政处罚等其它赔偿均由承包人承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：不提前支付，每3个月结算一次。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  /。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  /  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  执行通用条款  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  执行通用条款  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 承包人自行踏勘现场，需要维修的范围报主管部门审核  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：若出现以下情况造成工期延误的发包人不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商：1）不可抗力；2）非因承包人原因停水、停电连续24小时以上的  。

因发包人原因导致的工期延误需出具甲方认可的手续。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：发包人有权追究承包人延误工期的违约责任，承包人在接到案件后应按要求的工期完成维修，每逾期一天，承包人按照3000元/天向发包人支付违约金。如实际施工节点工期超过城管平台安排的工期1日，发包人有权按上述条款追究承包人违约责任，直至解除合同，承包人还应赔偿因其违约给发包人造成的所有损失  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

地震、水灾、暴风雪、十二级以上台风等地方行政主管部门认可的严重自然灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    /   。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  执行通用条款 。

8.4.2承包人采购材料设备设施：其采购、运输、验收、检验、保管等费用由承包人负责。

8.4.3承包人负责采购的主要材料设备设施，应按发包人要求及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对其质量负责；承包人采购的材料设备设施不符合设计和标准要求时，承包人应按要求时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

8.4.4承包人采购的材料设备设施在使用前，承包人应当按要求进行检验或试验，检验合格后方能投入使用。

8.4.5承包人需要使用代用材料设备设施时，应经发包人和监理工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面的形式议定。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 承包人必须保证施工中材料设备设施质量合格，否则，造成的损失由承包人承担；承包人在材料设备设施到货前通知发包人和监理工程师验收。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： / 。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  执行通用条款  。

施工现场需要配备的试验设备：  执行通用条款  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  执行通用条款  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  执行通用条款  。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： / 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

（1）关于变更估价的约定：

/

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  执行通用条款  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  执行通用条款  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 通用条款10.7.1 第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取  通用条款10.7.1第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  执行通用条款   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包要求使用，按实际发生结算 。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /      ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：  /   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：无

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式3、费率合同

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/ 。

风险费用的计算方法：/ 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： /。

风险费用的计算方法：/。

3、其他价格方式： 费率合同，按实际维修工程量套用定额结算，人工、材料、机械均采用施工同期《扬州工程造价管理》上的价格，经审计后确定结算价，并乘以投标报价费率（  %），每半年结算一次。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：      /       。

预付款支付期限：      /       。

预付款扣回的方式：      /       。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /       。

预付款担保的形式为：       /       。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 1、执行建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；2、执行现行的江苏省计价定额及相关的法律、法规等文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 每月25日前报本月完成工程量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：       /        。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：        /       。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /       。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /       。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 按实结算，每6个月结算一次，最终以甲方委托的审计单位确认的价格为准，审计后提供发票一次性付款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  执行通用条款  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  执行通用条款  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  执行通用条款  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  执行通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：  执行通用条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  执行通用条款  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /     。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   执行通用条款    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  执行通用条款   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  执行通用条款   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  执行通用条款 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 执行通用条款  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /   。

（1）单机无负荷试车费用由         /         承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收证明书签署日的7天内 。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 执行通用条款 。

竣工付款申请单应包括的内容： 执行通用条款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：1、本项目实施过程中由主管部门负责工程验收并签署验收意见，验收合格每半年结算一次，按实际维修工程量套用定额结算，人工、材料、机械均采用维修同期《扬州工程造价管理》上的价格，并乘以投标报价费率（  %），经审计后确定结算价并全额支付乙方款项（乙方需提供甲方相关正式发票）；

- 结算总价不能超预算即xx万元，乙方在平时应做好汇总工作，项目总价超过预算后及时报甲方另行安排。如最终结算价超过预算按预算价付款；

- 报送审计的资料要有城管平台派送维修记录，前后施工对比图片，主管部门签字盖章确认的施工内容记录，主管部门签字盖章的验收记录；

- 广陵新城辖区内有7条路已移交住建部门，包括健民路（京杭路到-滨水路），长2.53公里；秦邮路（天顺南支路-万福路），长0.33公里；临湾路（运河东路-万福路），长3公里；福康路（锦华路-朱家河），长1.17公里；京杭路（运河东路-万福路），长2.6公里；沙湾路（运河东路-万福路），长3.16公里；滨水路（健民路-万福路），长3.13公里.城管平台上如有以上这7条路需要维修的案件，不在本合同范围内，乙方应拒绝派单，施工了也不予结算。

发包人完成竣工付款的期限： /   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    /      。

承包人提交最终结算申请单的期限：  合同满1年或维修费用已满预算费用 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/  。

（2）发包人完成支付的期限： 结算审计完成后30日历天内支付  。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  无 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 无  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  / 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      /    ；

（2）  /  %的工程款；

质量保证金的扣留采取以下第  3  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：      不扣留          。

关于质量保证金的补充约定：  / 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： /  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：/。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  执行通用条款  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 不予考虑相应损失及工期顺延  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：另行商议 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：        /       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  另行商议  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  另行商议  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     另行商议     。

（7）其他：      /          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   执行通用条款   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：合同中有约定的按约定执行，无约定的另行商议。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  另行商议  。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理  。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定： 按扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   /  。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行通用条款  。

- 其他责任和义务

- 19.1 进场施工作业前对乙方项目负责人和安全责任人进行安全事项交底，项目属地单位的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项，并应有完备的交底资料记录。

- 19.2 指定专人负责监管该项目的安全工作，并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。

- 19.3 在有毒有害、易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业，事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。

- 19.4 监督检查乙方的安全施工作业情况，对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。

- 乙方安全责任

- 20.1  该工程项目负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作。指定专人负责监管安全施工作业。

- 20.2  开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。

- 20.3 进场作业前需到甲方单位安全部门办理进场许可证及作业人员胸卡证后才准允进场作业，并把进场作业人员名单报安全部门备案。

- 20.4 严格遵守安全生产规章制度，自觉接受甲方单位的安全监督、管理和指导，做好安全、文明施工作业。

- 20.5 对复杂的和危险性较大的工程项目，应制订单独的安全技术措施，经甲方单位审查合格后贯彻实施。

- 20.6 需使用甲方的机械、电器等设备、设施，必须经得甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

- 20.7 教育和监管所属人员在未经甲方允许，不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

- 20.8 不安排未经有关部门培训、考核的无证人员从事特殊工种作业。

- 20.9 发生人身事故或生产运行的不安全情况，应立即报告甲方单位安全主管部门。

- 20.10 对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的本单位所使用的全部人员的安全负责。

- 21. 争议解决

21.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：按通用条款 。

21.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     执行通用条款      。

选定争议评审员的期限：       执行通用条款      。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 执行通用条款  。

其他事项的约定：          /         。

21.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   执行通用条款  。

21.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

（1）向   扬州市  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地     人民法院起诉。

附件1：

工程施工安全责任合同协议书

甲方（发包单位）：_________________________

乙方（承包单位）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为确保工程施工过程中的安全，明确甲乙双方的安全责任，确保工程项目的顺利进行，经甲乙双方友好协商，达成以下安全责任合同协议：

- 一、工程概况

工程名称：_________________________

工程地点：_________________________

承包范围：_________________________

- 二、甲方的安全责任

1. 甲方负责提供符合安全要求的施工环境，确保施工现场符合安全生产条件。

2. 甲方有权对乙方的安全生产工作实施监督、检查。对于发现的安全隐患，甲方有权要求乙方限期整改。

3. 甲方应按时支付合同约定款项，保障乙方合法经济权益，避免因资金问题影响施工安全。

- 三、乙方的安全责任

1. 乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，执行相关安全技术规范与标准。

2. 乙方必须成立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，制定安全生产管理制度和现场安全操作规程。

3. 乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，确保每位施工人员都熟悉并遵守施工现场的安全规定。

4. 乙方应编制工程施工安全措施，并在施工过程中严格执行。对危险性较大的分部分项工程，应编制专项安全施工方案。

5. 乙方应按规定为施工人员配备合格的劳动防护用品，并教育、监督施工人员正确使用。

6. 乙方在施工中应接受甲方的安全监督与检查，对甲方提出的安全隐患应及时整改。

7. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应立即报告甲方及相关部门，并承担相应法律责任和经济损失。

- 四、施工安全保证措施

1. 甲乙双方应共同制定重大人员伤亡、设备损坏等安全事故应急救援预案，并定期组织演练。

2. 乙方应在施工过程中使用质量合格的施工设备及材料，确保施工安全。

3. 甲乙双方应建立安全施工协调会议制度，定期召开会议，就施工安全问题进行沟通与交流。

4. 乙方应对施工现场进行封闭管理，设置明显的安全警示标志。

5. 乙方应对施工现场的临时用电、脚手架、起重机械等危险性较大的设施进行重点管理，确保其安全性。

- 五、违约责任及处理

1. 若因甲方未履行本合同约定的安全责任而导致事故发生，甲方应承担相应的法律责任和经济损失。

2. 若因乙方未履行本合同约定的安全责任而导致事故发生，乙方应承担相应的法律责任和经济损失，并接受甲方的处罚。

3. 对于违反本合同约定的其他情形，违约方应按合同约定承担相应的违约责任。

- 六、其他事项

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

甲方（盖章）：_________________________

法定代表人（签字）：_________________________

日期：_________年______月______日

乙方（盖章）：_________________________

法定代表人（签字）：_________________________

日期：_________年______月______日

- 第四章 采购需求

项目属性：工程类项目

一、项目概况

- 1、项目名称： 广陵新城-湾头数字化智慧城管平台市政维修零星工程项目

- 2、工期要求：1年（计划开工2025年6月1日，计划竣工日期2026年5月31日。）

- 3、项目地址：扬州市广陵新城及湾头区域。

- 4、工程承包范围：除广陵新城辖区内移交的7条路外的广陵新城-湾头数字化智慧城管平台市政维修零星工程。

- 5、本次采购共有三个标段，分别为一标段：运河东路至文昌东路；二标段：文昌路至万福路；三标段：万福路以北。供应商可以兼投，不可兼中。开标时按一、二、三标段顺序开标。

- 6、预算金额：80万元。其中一标段30万元；二标段30万元；三标段20万元。

- 7、最高限价：按定额计价的100%，（其中一标段30万元；二标段30万元；三标段20万元。）报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理；

- 8、付款方式：按实际维修工程量套用定额结算，人工、材料、机械均采用施工同期《扬州工程造价管理》上的价格，经审计后确定结算价，并乘以投标报价费率（  %），每半年结算一次。

二、结算计价依据

1、数字化智慧城管平台的案件派送单

2、现场维修之前的图片和维修后的图片

3、主管部门签字盖章确认的施工内容记录

4、主管部门签署确认合格的竣工验收合格证明

5、扬州市现行计价规定

三、其他

1、本项目实施过程中由主管部门负责工程验收并签署验收意见，验收合格每半年结算一次，按实际维修工程量套用定额结算，人工、材料、机械均采用维修同期《扬州工程造价管理》上的价格，并乘以投标报价费率（  %），经审计后确定结算价并全额支付乙方款项（乙方需提供甲方相关正式发票）；

- 结算总价不能超预算即一标段30万元；二标段30万元；三标段20万元，乙方在平时应做好汇总工作，项目总价超过预算后及时报甲方另行安排。如最终结算价超过预算按预算价付款；

- 报送审计的资料要有城管平台派送维修记录，前后施工对比图片，主管部门签字盖章确认的施工内容记录，主管部门签字盖章的验收记录；

- 广陵新城辖区内有7条路已移交住建部门，包括健民路（京杭路到-滨水路），长2.53公里；秦邮路（天顺南支路-万福路），长0.33公里；临湾路（运河东路-万福路），长3公里；福康路（锦华路-朱家河），长1.17公里；京杭路（运河东路-万福路），长2.6公里；沙湾路（运河东路-万福路），长3.16公里；滨水路（健民路-万福路），长3.13公里。城管平台上如有以上这7条路需要维修的案件，不在本合同范围内，乙方应拒绝派单，施工了也不予结算。

- 案件处置时间逾期处罚措施：供应商在接到案件后应按要求的工期完成维修，每逾期一天，承包人按照3000元/天向发包人支付违约金。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购，供应商磋商时须提供《中小企业声明函》，不再对小微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业执行价格扣除。

二、评审方法与评审标准

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评审标准：

| 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格（即费率）为投标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（基准价/投标报价）×30分×100%。 备注：评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明资料；供应商无法证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。 |
| 施工方案 （48分） | - 工程概况 3分 方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1分，方案较为完整，基本响应需求得2分，方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得3分。未提供不得分。 - 工期及质量目标 3分 方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1分，方案较为完整，基本响应需求得2分，方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得3分。未提供不得分。 - 施工准备情况及总体部署 3分 方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1 分，方案较为完整，基本响应需求得2分，方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得3分。未提供不得分。 - 主要分部、分项施工工艺和方法 9分 方案不完整、响应度低、技术可行性较低得3分，方案较为完整，基本响应需求得6分，方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得9分。未提供不得分。 - 针对本工程特点采用的特殊措施 9分 方案不完整、响应度低、技术可行性较低得3分，方案较为完整，基本响应需求得6分，方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得9分。未提供不得分。 - 季节性施工措施 3分 方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1 分，方案较为完整，基本响应需求得2分，方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得3分。未提供不得分。 - 质量保证措施 3分 方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1 分，方案较为完整，基本响应需求得2分，方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得3分。未提供不得分。 8、工期保证措施 5分 方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1 分，方案较为完整，基本响应需求得3分，方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得5分。未提供不得分。 9、安全生产和文明施工措施 4分 方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1 分，方案较为完整，基本响应需求得2分，方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得4分。未提供不得分。 - 10、降低成本、提高经济效益措施 3分 方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1 分，方案较为完整，基本响应需求得2分，方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得3分。未提供不得分。 - 11、主要施工机械和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表 3分 方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1 分，方案较为完整，基本响应需求得2分，方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得3分。未提供不得分。 |
| 项目负责人答辩（12分） | 由评委现场根据项目实施需求进行出题，项目负责人远程答辩。 科学合理，符合项目需求，得12分； （供应商及项目负责人应当提前进入系统进行视频、麦克风、网络等系统功能的调试检测，如未按时进行答辩或者无法有效答辩的视为供应商放弃答辩） |
| 服务保障承诺（10分） | 提供接到项目后的服务保障方案进行评审，服务保障方案不完整、响应度低、技术可行性较低得4分，方案较为完整，基本响应需求得7分，方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得10分。未提供不得分。 |
| 合计100分 |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、供应商2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、中小企业声明函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、磋商响应函

十、磋商响应报价表

十一、分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、供应商2024年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。

主要专业技术能力有：      。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司组织的采购编号为         ，（项目名称）        的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）   ，属于 (建筑业) 行业；承接企业为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，资格审查不合格。

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

项目负责人无在建工程承诺书

致：        （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位采购编号为           的           项目的磋商，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

拟任项目负责人           身份证号码          注册证书号          无任何在建工程项目。本公司递交的磋商文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

企业名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签名：

项目负责人签名：

年    月    日

`

八、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：

法定代表人身份证正、反面影印件：           被授权人身份证正、反面影印件：

- 九、磋商响应函

致：江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司扬州分公司

根据贵方的        号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮     编：

电     话：

传     真：

供应商开户行：

账     号：

日     期：_____年____月____日

十、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 元 小写： 元（人民币） |
| 是否为中小企业 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

价格构成或报价要求：

1、磋商响应报价表必须加盖供应商公章签章。

2、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

十一、分项报价表

本项目无需提供。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求：合格 |  |  |  |
| 2 | 其他 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期：1年。（计划开工2025年6月1日，计划竣工日期2026年5月31日。） |  |  |  |
| 2 | 付款方式：按实际维修工程量套用定额结算，人工、材料、机械均采用施工同期《扬州工程造价管理》上的价格，经审计后确定结算价，并乘以投标报价费率（ %），每半年结算一次。 |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                        邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。