## 1.1 扉-1 扉页
|  | 沙头镇智慧电气产业园（三星路-施沙路段）雨污水管道提升项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年07月22日 | 复 核 时 间： | 2025年07月22日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0401 土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：投标单位自行考虑 2、运距：投标单位自行考虑 3、部位：雨水沟槽 |  | m3 | 2486.92
2 | 040103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：中粗砂 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑 4、部位：雨水口连接管恢复，中粗砂回填 |  | m3 | 41.73
3 | 040103001002 | 回填方 |  | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：6%水泥土 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑 4、部位：雨水沟槽灰土回填 |  | m3 | 1177.93
4 | 040103001003 | 回填方 |  | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑 4、部位：管顶+500以上素土回填 |  | m3 | 20.37
5 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑 |  | m3 | 1190.15
6 | 041001007001 | 拆除砖石结构 |  | 1、结构形式：残墙拆除5处 |  | m3 | 1.25
7 | 040103001004 | 回填方 |  | 1、密实度要求：不小于95% 2、填方材料品种：砖渣50CM 3、填方来源、运距：利用破路的建筑垃圾 4、地基承载力不足时，需要处理 |  | m3 | 460.13
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 040103001005 | 回填方 |  | 1、密实度要求：不小于95% 2、填方材料品种：砖渣50CM 3、填方来源、运距：外购建筑垃圾 4、地基承载力不足时，需要处理 |  | m3 | 92.66
9 | 010202006001 | 钢板桩 |  | 1、桩长：6m 2、拉森钢板桩支护，工程量暂按图纸设计计 3、拉森钢板桩打、拔租赁费用投标单位综合考虑（使用周期为一个月） |  | t | 844.71
分部小计
雨水
10 | 040501001001 | 混凝土管 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：180°C25混凝土基础,做法详见《给水排水图集》(苏S01-2021)第111页 2、规格：II级钢筋混凝土管D800 3、接口方式：B型承插橡胶圈接口 4、铺设深度：详见图纸设计 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、CCTV检测 |  | m | 11.6
11 | 040501001002 | 混凝土管 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：180°C25混凝土基础,做法详见《给水排水图集》(苏S01-2021)第111页 2、规格：II级钢筋混凝土管D1000 3、接口方式：B型承插橡胶圈接口 4、铺设深度：详见图纸设计 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、CCTV检测 |  | m | 115.8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 040501001003 | 混凝土管 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：180°C25混凝土基础,做法详见《给水排水图集》(苏S01-2021)第111页 2、规格：II级钢筋混凝土管D1200 3、接口方式：B型承插橡胶圈接口 4、铺设深度：详见图纸设计 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、CCTV检测 |  | m | 143
13 | 040501001004 | 混凝土管 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：180°C25混凝土基础,做法详见《给水排水图集》(苏S01-2021)第111页 2、规格：II级钢筋混凝土管D1350 3、接口方式：B型承插橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 5、CCTV检测 |  | m | 122.7
14 | 040501004001 | 塑料管 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：100厚砂垫层 2、材质及规格：HDPE管，D300，SN8 3、现状雨水口恢复处 |  | m | 50
15 | 040504009001 | 雨水口 |  | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：连体式防盗球墨铸铁水箅(等级D400) 2、垫层、基础材质及厚度：乙型单蓖雨水口，详见图集苏S01-2021-292 3、深度：1.4米 |  | 座 | 10
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 040504002001 | 混凝土井 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30P6底板、井壁 3、盖板材质、规格：预制盖板 4、井盖、井圈材质及规格：防沉降重型球墨铸铁五防井盖 5、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 6、防渗、防水要求：1：2防水砂浆抹面 7、雨水沉泥井1000*1200，井深2.5m内，做法参图集苏S01-2021,页149 |  | 座 | 2
17 | 040504002002 | 混凝土井 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30P6底板、井壁 3、盖板材质、规格：预制盖板 4、井盖、井圈材质及规格：防沉降重型球墨铸铁五防井盖 5、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 6、防渗、防水要求：1：2防水砂浆抹面 7、雨水沉泥井1000*1400，井深2.5m内，做法参图集苏S01-2021,页149 |  | 座 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 040504002003 | 混凝土井 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30P6底板、井壁 3、盖板材质、规格：预制盖板 4、井盖、井圈材质及规格：防沉降重型球墨铸铁五防井盖 5、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 6、防渗、防水要求：1：2防水砂浆抹面 7、雨水沉泥井1000*1900，井深3m内，做法参图集苏S01-2021,页149 |  | 座 | 1
19 | 040504002004 | 混凝土井 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30P6底板、井壁 3、盖板材质、规格：预制盖板 4、井盖、井圈材质及规格：防沉降重型球墨铸铁五防井盖 5、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 6、防渗、防水要求：1：2防水砂浆抹面 7、雨水检查井1000*1400，井深2.5m内，做法参图集苏S01-2021,页146 |  | 座 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
20 | 040504002005 | 混凝土井 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30P6底板、井壁 3、盖板材质、规格：预制盖板 4、井盖、井圈材质及规格：防沉降重型球墨铸铁五防井盖 5、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 6、防渗、防水要求：1：2防水砂浆抹面 7、雨水检查井1000*1600，井深2.6m内，做法参图集苏S01-2021,页146 |  | 座 | 1
21 | 040504002006 | 混凝土井 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30P6底板、井壁 3、盖板材质、规格：预制盖板 4、井盖、井圈材质及规格：防沉降重型球墨铸铁五防井盖 5、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 6、防渗、防水要求：1：2防水砂浆抹面 7、雨水检查井1200*1600，井深2.5m内，做法参图集苏S01-2021,页191 |  | 座 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 040504002007 | 混凝土井 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30P6底板、井壁 3、盖板材质、规格：预制盖板 4、井盖、井圈材质及规格：防沉降重型球墨铸铁五防井盖 5、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 6、防渗、防水要求：1：2防水砂浆抹面 7、井深2.6m内 8、雨水检查井1200*1900，做法参图集苏S01-2021,页191 |  | 座 | 1
23 | 040504002008 | 混凝土井 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C30P6底板、井壁 3、盖板材质、规格：预制盖板 4、井盖、井圈材质及规格：防沉降重型球墨铸铁五防井盖 5、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 6、防渗、防水要求：1：2防水砂浆抹面 7、雨水检查井1400*1400，井深2.5m内，做法参图集苏S01-2021,页191 |  | 座 | 1
24 | 040504007001 | 混凝土出水口 |  | 1、八字式混凝土出水口D1350,,做法详见《给水排水图集》(苏S01-2021)第379页 |  | 座 | 1
25 | 040305001001 | 垫层 |  | 200厚级配砂石垫层，出水口护砌，尺寸见20S517，26页。 |  | m3 | 7.95
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 040305003001 | 浆砌块料 |  | M10水泥砂浆砌块石，M10水泥砂浆勾平缝，出水口护砌，尺寸见20S517，26页。 |  | m3 | 11.93
27 | 050307009001 | 标志牌 |  | 1、出水口处设置警示牌,注明其类型、编号、规格、产权单位等相关形式,详见雨水排放口标识牌大样图。 |  | 个 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 041101005001 | 井字架 |  | 1、井深：4m以内 |  | 座 | 7
2 | 041101005002 | 井字架 |  | 1、井深：2m以内 |  | 座 | 2
3 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、机械设备名称：挖掘机进退场费 2、投标单位自行考虑 |  | 项 | 1
4 | 041107002001 | 排水、降水 |  | 1、使用天数：每套按15天包干考虑，每套井点管根数为50根。 2、单价包含井点管安装、拆除、使用 |  | 套天 | 255
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：雨水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 151616.47
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 151616.47
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：雨水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 151616.47
合 计 |  |  |  |  | 151616.47
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：雨水工程 | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：雨水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：雨水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.000
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.340
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0401 土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：投标单位自行考虑 2、运距：投标单位自行考虑 3、部位：污水沟槽 |  | m3 | 86.63
2 | 040101003001 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：投标单位自行考虑 2、挖土深度：4M内 3、部位：污水井基坑土方 |  | m3 | 669.04
3 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：投标单位自行考虑 |  | m3 | 755.67
4 | 040103001005 | 回填方 |  | 1、密实度要求：不小于95% 2、填方材料品种：砖渣50CM 3、填方来源、运距：外购建筑垃圾 4、地基承载力不足时，需要处理 |  | m3 | 10.21
分部小计
污水
5 | 040501004001 | 塑料管 |  | 1、材质及规格：100PE实壁管D450*26.7 SDR17 2、铺设深度：满足设计要求 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验 4、牵引施工 5、CCTV检测 |  | m | 451
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 040504002001 | 混凝土井 |  | 1、垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30P8混凝土底板 2、侧壁做法：上部0.5m采用1砖240厚mb10砂浆砌筑MU20砖，下部C30P8钢筋混凝土浇筑250厚 3、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板YBa 4、井盖、井圈材质及规格：防沉降轻型球墨铸铁五防井盖 5、防渗、防水要求：聚合物水泥砂浆抹面 6、砖砌流槽 7、做法参图集苏S01-2021,页233 8、1000污水检查井，平均井深3m内 |  | 座 | 9
分部小计
管道修复
7 | 040501001001 | 混凝土管 |  | 1、规格：II级钢筋混凝土管D800 |  | m | 6
分部小计
分部分项合计
1 | 041101005001 | 井字架 |  | 1、井深：4m以内 |  | 座 | 9
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 69681.05
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 69681.05
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金 |  |  |  | 69681.05
合 计 |  |  |  |  | 69681.05
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：污水工程 | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：污水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.000
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.340
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 040402018001 | 施工缝 |  | 1、类别：拆除旧路时先锯缝 |  | m | 786.2
2 | 041001001003 | 拆除路面 |  | 1、材质：拆除沥青路面 2、厚度：4cm |  | m2 | 1966.16
3 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1、材质：拆除沥青路面 2、厚度：8cm |  | m2 | 1810.91
4 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1、材质：C30钢筋混凝土基层 2、厚度：16cm |  | m2 | 1614.36
5 | 041001003002 | 拆除基层 |  | 1、材质：C20混凝土基层 2、厚度：16cm |  | m2 | 1221.26
6 | 041001002001 | 拆除人行道 |  | 1、材质：人行道仿花岗岩板 2、厚度：人行道仿花岗岩板6cm+3cm结合层+15cm混凝土基层 |  | m2 | 22.57
7 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 |  | 1、材质：拆除石质平、侧石 |  | m | 13
8 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：拆除路面等 2、运距：投标单位自行考虑 |  | m3 | 638.1
人行道
9 | 040202011001 | 碎石 |  | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm |  | m2 | 22.57
10 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：15CM |  | m2 | 22.57
11 | 040204002001 | 人行道块料铺设 |  | 1、块料品种、规格：6cm仿花岗岩 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm1：3水泥砂浆调平层 |  | m2 | 22.57
12 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 |  | 1、材料品种、规格：花岗岩侧石恢复 |  | m | 13
13 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 |  | 1、材料品种、规格：花岗岩平石恢复 |  | m | 13
分部小计
车行道
14 | 040202011002 | 碎石 |  | 1、厚度：详见图纸设计 2、管顶+500以上至混凝土基层碎石回填，压实度不小于90% |  | m2 | 1197.67
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1、混凝土强度等级：16cmC20水泥混凝土(与老路水稳层等厚) 2、上部设置100cm宽钢塑格栅 |  | m2 | 1221.26
16 | 040203007003 | 水泥混凝土 |  | 1、混凝土强度等级：16cmC30钢筋混凝土(与老路水稳层等厚) 2、配双向12钢筋间距150mm（另计） 3、砼养生 |  | m2 | 1614.36
17 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 |  | 路面砼配双向12钢筋间距150mm |  | t | 16.855
18 | 040203003001 | 透层、粘层 |  | 1、材料品种：沥青粘层 |  | m2 | 1996.16
19 | 040203004001 | 封层 |  | 1、材料品种：沥青封层 |  | m2 | 1810.91
20 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：AC-13沥青混凝土 2、厚度：4cm 3、底部设置50cm抗裂贴 |  | m2 | 1996.16
21 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1、沥青品种：AC-20沥青混凝土 2、厚度：8cm 3、底部设置50cm抗裂贴 |  | m2 | 1810.91
22 | 040601011001 | 现浇混凝土板 |  | 1、名称、规格：卸荷板，详见排水设计图纸 2、混凝土强度等级：300mm厚C35钢筋混凝土 3、卸荷板与面层之间设置自粘式抗裂贴 |  | 个 | 6
分部小计
分部分项合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、投标单位自行考虑 |  | 项 | 1
2 | 041104003001 | 施工围挡 |  | 1、护栏类型：标准化围挡 2、护栏高度：2.5m 3、外侧人工草皮2.5m高 |  | m | 385.7
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 78386.35
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 78386.35
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金 |  |  |  | 78386.35
合 计 |  |  |  |  | 78386.35
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：道路工程 | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.000
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.340
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 |  | 1、清理杂草、灌木 |  | m2 | 1100
2 | 050101001001 | 砍伐乔木、灌木 |  | 1、砍伐乔木、灌木 2、树干胸径：30cm以内 3、包括清理、外运 |  | 株 | 70
3 | 050102001001 | 栽植乔木 |  | 1、种类：香樟 2、胸径或干径：胸径14-15cm内 3、养护期：三级养护，养护期二年 |  | 株 | 70
4 | 050102012001 | 铺种草皮 |  | 1、草皮种类：草皮 2、养护期：三级养护，养护期两年 |  | m2 | 1100
分部分项合计
1 | 050403001001 | 树木支撑架 |  | 树棍四脚井字桩 |  | 株 | 70
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 |  | 1、规格：草绳绕树干胸径在15cm以内 |  | M | 70
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.000
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 050405002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 050405004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 050405005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 050405009001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 050405010001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 050405011001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 050405091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 050405015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 6.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 12223.36
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 12223.36
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金 |  |  |  | 12223.36
合 计 |  |  |  |  | 12223.36
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：绿化工程 | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 6.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.300
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.550
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：