## 封面
江都区武坚镇武朱线Y024大中修工程
L标段
工
程
量
清
单
二〇二五年五月

## 说明
工程量清单总说明
项目名称：江都区武坚镇武朱线Y024大中修工程
1.工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同条款中约定的清单工程量计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准(《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）)、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术标准及图纸等一起阅读理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 工程量清单各章节是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”、“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2.投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包含了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价中。
2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额为工程量清单第100至第700章合计金额的 5％ 。
3.计日工说明
本项目不适用。
4.其它说明
4.1 本项目的安全生产责任险、工程一切险、第三者责任险、承包人装备险和承包人职工的人身意外伤害险及工伤保险均由承包人投保（以承包人的名义投保）；保险费由承包人承担并支付，其中安全生产责任险费用包含在安全生产费中；工程一切险、第三者责任险、工伤保险费用在工程量清单100章中单列，工伤保险费为最高限价的0.25%；其他保险费包含在投标人投标总价中，不单独支付。
4.2 投标人在投标文件中应当编制扬尘污染防治实施方案，扬尘污染防治措施费用在工程量清单100章中计列，总价包干，专款专用。中标单位应当针对工地扬尘防治特点，采取洒水降尘、择时施工、局部停工、做好特定时期（如重大活动）空气质量保障等预警响应措施，做好扬尘污染防治预警响应预案。并满足《省交通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》（苏交建〔2018〕17号文）及《扬州市扬尘污染防治条例》第3号文的要求。在项目实施时，编制的扬尘污染防治实施方案应取得业主代表、监理批准。
4.3 本项目的安全生产费为招标人设定的最高限价的1.5%，在工程量清单第100章中计列。安全生产费应由发包人根据监理工程师对承包人在本项目生产过程中安全生产实际投入，并依据《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》及《江苏省公路水运工程安全生产费用使用指南》进行的计量签字确认进行支付。安全生产费中应包含安全生产责任险投保费用。
4.4 第100章中，除工程量清单单独列项外，所涉其它内容由投标人分摊在各子目清单的单价和总额价中报价，不另计量支付。
4.5 招标人不提供弃土场，所有废弃料及非适用材料装车外运距、处置地点等投标人自行考虑，但需符合业主和城乡建设相关管理规定，投标人报价时注意。
4.6 招标人不提供取土地点，投标人自行考虑取土的所有费用（包括但不限于自行考虑取土运输距离、取土地点、取土场发生的所有费用）进行报价。
4.7 招标人按照总价、工程量不变的原则，可对不合适清单单价进行适当调整；如投标人有异议，可提供相关合理的说明材料，以证明其合理性。

## 汇总表
清单汇总表
合同编号：江都区武坚镇武朱线Y024大中修工程 |  | 货币单位：人民币元
清单编号 | 说 明 | 金 额
100 | 总则 | 45432
200 | 路基 | 0
300 | 路面 | 0
400 | 桥梁、涵洞 | 0
500 | 隧道 | /
600 | 安全设施及预埋管线 | 0
700 | 绿化及环境保护 | /
清单小计A |  | 45432
增加5%的清单小计作为暂列金额B |  | 2271.6
投标价（A+B） |  | 47703.6
投标人：（单位盖章）
投标文件签署人（签名）：

## 100章
第100章 总 则
合同编号：江都区武坚镇武朱线Y024大中修工程 |  |  |  | 货币单位：人民币元
子目 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合 价
编号 |  |  |  |  | 或金额
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  | 0
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  | 0
-c | 工伤保险费 | 总额 | 1 | 6490 | 6490
102 | 工程管理 |  |  |  | 0
102-2 | 施工环保费 |  |  |  | 0
-a | 扬尘污染防治措施费用 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 38942 | 38942
104 | 承包人驻地建设 |  |  |  | 0
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
100章小计（结转至第 页工程量清单汇总表）人民币 |  |  | 45432 | 元

## 200章
第200章 路基
合同编号：江都区武坚镇武朱线Y024大中修工程 |  |  |  | 货币单位：人民币元
子目 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合 价
编号 |  |  |  |  | 或金额
202 | 场地清理
202-2 | 挖除旧路面
-a | 水泥混凝土路面 |  |  |  | 0
-a-1 | 凿除水泥混凝土路面 | m3 | 1092.96 |  | 0
-a-2 | 挖除老路基层 | m3 | 2905.1 |  | 0
204 | 填方路基 |  |  |  | 0
204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  |  |  | 0
-d | 借土填方 |  |  |  | 0
-d-1 | 10%石灰土（购土） | m3 | 1871.8 |  | 0
200章小计（结转至第 页工程量清单汇总表）人民币 |  |  | 0 | 元

## 300章
第300章 路面
合同编号：江都区武坚镇武朱线Y024大中修工程 |  |  |  | 货币单位：人民币元
子目 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合 价
编号 |  |  |  |  | 或金额
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  |  | 0
-a | 18cm水泥混凝土C30 | m3 | 1430.784 |  | 0
-b | 16cmC15水泥混凝土基层 | m3 | 1257.632 |  | 0
-c | 26cmC15水泥混凝土基层 | m3 | 208.572 |  | 0
312-2 | 钢筋 |  |  |  | 0
-a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 491.4 |  | 0
-c | 钢筋网片 | kg | 213.1 |  | 0
312-4 | 清缝灌缝 | m | 16797.6 |  | 0
312-5 | 新旧板块钻孔钢筋D14 | kg | 2646.7 |  | 0
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  | 0
313-1 | 路肩培土（购土） | m3 | 200 |  | 0
300章小计（结转至第 页工程量清单汇总表）人民币 |  |  | 0 | 元

## 400章
第400章 桥梁、涵洞
合同编号：江都区武坚镇武朱线Y024大中修工程 |  |  |  | 货币单位：人民币元
子目 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合 价
编号 |  |  |  |  | 或金额
419 | 圆管涵及倒虹吸管涵
419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  | 0
-a | φ0.6m圆管涵（含灰土回填） | m | 120 |  | 0
400章小计（结转至第 页工程量清单汇总表）人民币 |  |  | 0 | 元

## 600章
第600章 安全设施及预埋管线
合同编号：江都区武坚镇武朱线Y024大中修工程 |  |  |  | 货币单位：人民币元
子目 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合 价
编号 |  |  |  |  | 或金额
602 | 护栏
602-3 | 波形梁钢护栏 |  |  |  | 0
-a | 路侧波形梁钢护栏
-a-1 | 路侧护栏（Gr-C-4E，含基础） | m | 108 |  | 0
-a-2 | 路侧护栏（Gr-C-2E，含基础） | m | 336 |  | 0
-c | 波形梁钢护栏端头（AD型,含黄黑相间反光膜） | 个 | 26 |  | 0
604 | 道路交通标志 |  |  |  | 0
604-1 | 单柱式交通标志 |  |  |  | 0
-a | D600mm（桥梁限载标志） | 个 | 8 |  | 0
-b | △700mm（警告标志） | 个 | 13 |  | 0
-c | □600×1450mm（线形诱导标志） | 个 | 5 |  | 0
-d | □700×2000mm（桥名牌标志） | 个 | 6 |  | 0
604-7 | 附着式交通标志 |  |  |  | 0
-a | □340×530mm（桥梁公示牌） | 个 | 8 |  | 0
605 | 道路交通标线 |  |  |  | 0
605-5 | 轮廓标 |  |  |  | 0
-a | 柱式轮廓标 |  |  |  | 0
-a-1 | 道口标桩（φ120×4×1400mm） | 个 | 78 |  | 0
-b | 附着式轮廓标 | 个 | 31 |  | 0
605-6 | 立面标记 |  |  |  | 0
-a | 黄黑立面标识（反光膜） | m2 | 14 |  | 0
600章小计（结转至第 页工程量清单汇总表）人民币 |  |  | 0 | 元