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项目属性：服务类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
本项目不接受进口产品。
一、项目背景
根据《关于推进省级卫星应用技术中心建设工作的通知》（自然资办函〔2019〕874号）、《关于推进江苏省自然资源卫星应用技术体系建设工作的通知》（苏自然资函（2021）1232号）、《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）、《自然资源部信息化建设总体方案》（自然资发〔2019〕170号）等文件，为落实国家关于构建贯通“部省市县”四级卫星应用技术体系的部署，即时掌握宿迁市自然资源变化情况，开展2026年度自然资源宿迁市卫星技术应用中心运营保障项目。
二、工作内容
1、影像获取与处理
配合自然资源业务，开展遥感影像数据获取与处理工作。结合自然资源卫星遥感云服务平台资源系列、高分系列等遥感卫星有效覆盖情况，获取相关卫星遥感影像数据，经过影像纠正、影像融合、影像镶嵌、数字图像处理、影像裁切和元数据生产等处理步骤，形成宿迁全市域（含三县两区）2027年3期亚米级和1期2米级高分辨率季度遥感影像成果。
2、自然资源遥感监测
根据影像收集与处理获取的正射影像成果，开展宿迁市自然资源遥感监测，具体包含以下工作内容：
（1）土地要素监测
采用数据库对比遥感影像的方式，提取监测时点遥感影像特征与国土变更调查数据库地类不一致的图斑，为开展年度国土变更调查、土地利用现状数据库更新及动态监管提供数据支撑。
（2）人工建（构）筑物与道路监测
根据已有成果数据，结合高分辨率遥感影像，监测建设用地范围外新增建设情况与建设用地范围内建设拆除情况，开展道路变化监测，统计道路增加或减少的情况，为监管建设用地规划许可执行、调整市政基础设施规划及优化交通空间布局、处置闲置土地及管控城市空间形态提供依据。
（3）国土空间格局监测
利用高分辨率遥感影像、国土空间总体规划和控制性详细规划数据，开展规划分区现状监测、三条控制线现状监测和控制性详细规划现状监测，及时掌握宿迁市的开发状况及动态情况，为监督国土空间规划分区管控、三条控制线落地及开发强度调控提供数据支撑。
（4）地理空间变化监测
利用两期高分辨率遥感卫星影像提取全市地类发生变化的图斑，图斑类型设置参考地形图要素，包括疑似新增居民地、疑似新增交通、疑似新增水系、疑似新增植被、疑似施工区等，为地形图更新提供目标图斑。
表1 自然资源监测内容及频次表
	序号
	应用内容
	影像分辨率
	监测频次

	1
	土地要素监测
	亚米级影像
	3

	2
	国土空间格局监测
	
	2

	3
	地理空间变化监测
	
	2

	4
	人工建（构）筑物与道路监测
	
	3

	6
	人工建（构）筑物与道路监测
	2米影像
	1


3、资源监管服务数据更新
在自然资源监测的基础上，利用市局国土空间基础信息平台，通过业务数据整理、数据库更新，提升自然资源监测、预警和监管能力。
（1）业务数据整理
完成征地、供地等相关自然资源和规划业务数据的字段规范处理、镶嵌裁切、赋县镇区划和入库替换，根据系统运行情况不定期收集其它业务数据并进行处理。
（2）数据库更新
根据已建成的国土空间基础数据库标准，对形成的遥感影像、自然资源监测成果和整理的业务数据进行数据库更新，实现数据互联互通、共享交换和服务。
（3）数据发布
对监测成果进行切片并发布服务，发布时需要根据已建成的国土空间基础信息平台进行规范数据处理并配图，配图后进行服务发布。
4、开展卫星遥感等相关数据整理工作
运用遥感影像相关数据，融合宿迁市全域主要道路、河流、行政机关、单位住宅等基础地名地址数据及有关基础测绘成果，服务宿迁市“一张图”地理底图建设。
三、预期成果
（1）高分辨率遥感影像；
（2）自然资源遥感监测成果；
（3）宿迁市基础地名地址数据库；
（4）资源监管服务数据更新。
四、项目工期
合同履行期限：自合同签订之日起一年。
5、 付款方式
预付款：合同签订且在收到乙方发票后10个工作日内，支付合同总价款的15%。
余款：提交最终成果并验收合格且收到乙方发票后的10个工作日内，付清余款。
6、 履行地点
甲方指定地点。
7、 人员要求
★供应商拟派的项目所有成员须具有国家地理信息安全保密培训合格证书。
8、 验收程序及要求
（1）甲方依法组织履约验收工作。
（2）甲方在组织履约验收前，根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，乙方根据验收方案内容做好相应配合工作。
（3）对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
（4）如有必要，甲方邀请参与本项目的其他供应商或者第三方专业机构或专家参与验收。
（5）甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。
（6）验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履约、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
