# 采购需求

- 一、采购标的清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泗洪县农村住宅类专项试点服务项目 | 1项 | 其他未列明行业 |

- 二、项目概况

（一）项目简介

1、项目背景：2022年8月，农业农村部办公厅印发《关于做好农村宅基地两项试点工作通知》（农办经〔2022〕8号），要求统筹推进农村宅基地制度改革和住宅类房屋专项整治等两项试点工作。根据相关文件要求及农村乱占耕地建房问题摸排情况，对泗洪县农村乱占耕地建房住宅类房屋问题图斑进行再分析、再核查，形成补充调查成果、分析报告、一宗一档等整治所需资料，为泗洪县住宅类房屋专项整治试点工作全程提供数据和技术支持。

2、项目范围：对纳入第二步试点范围的1705宗问题图斑按要求开展技术服务。（注：此数量为预估值，具体服务数量以实际发生为准）

3、最高控制价：107.415万元，超过最高限价的作无效标处理。

- 三、工作内容

按照部、省、市、县农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点工作实施方案，组织开展农村乱占耕地建房住宅类房屋问题补充调查工作，相关工作包括但不限于

①业务培训

对牵头部门、条线分管等调查相关人员开展培训，确保其掌握补充调查目标任务、原则、标准规范、相关软件使用及熟悉分类处置政策及法律法规，具体包括补充调查、工作指南、工作手册和平台操作等。

②数据资源共享汇总

根据第二次全国土地调查、第三次全国国土调查、年度国土变更调查、国土空间规划（或村庄规划）、“三区三线”划定、房地一体宅基地确权登记、历史正射影像、农村集体产权制度改革等相关数据，编制数据资源目录，形成基础数据和调查工作底图，为工作顺利开展奠定数据基础。

③开展补充调查

按照统一的技术标准开展补充调查工作。逐宗开展问题图斑核准定位、信息核查采集、图斑测绘、数据分析与制图、问题图斑类型判定。指导乡镇、村组进行举证材料制作与收集。

④形成调查成果及数据分析

根据图斑具体情况及技术手册要求，制作宗地图、占耕地叠加分析图、占永久基本农田叠加分析图等图件，形成补充调查台账电子版。

对问题图斑补充调查成果数据进行整理分析，梳理占用永久基本农田图以及特殊用地（重大工程、生态保护红线等）图斑分布、数量、面积，筛选甄别剔除类、整治类图斑信息，明确重点核查图斑（党员干部、城镇居民、超大面积等），统计需进行规划调整的图斑数量、面积，分析新增建设用地指标和耕地占补平衡指标需求等。

⑤协同处置意见研判及数据填报

同时根据图斑具体情形，逐宗匹配处置政策，协同县、乡镇、村级共同召开研判会，出具处置意见。将每宗图斑对应的补充调查信息表、各类举证材料、叠加分析图等上传专项整治工作平台。

⑥一宗一档编制

指导专项整治过程中各类档案资料的整理汇总，将整治过程中需要编制的各类档案按照标准格式形成一宗一档。

⑦协助整治工作及自验

协助整治实施相关手续所需数据的采集、处理和分析工作，协助审核乡镇提交的整治成果，采取内外业相结合方式，对全县整治成果100%自查自验，并对上报的成果质量负责。

- 四、成果提交

（1）泗洪县农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治调查成果台账；

（2）泗洪县农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治问题和处置意见台账；

（3）泗洪县农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治台账；

（4）泗洪县农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治成果台账；

（5）泗洪县农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治一宗一档材料；

（6）泗洪县农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治补充调查分析报告。

注：工作成果包括但不限于以上成果，如有新的政策要求按新的成果要求执行。

本项目提交的全部技术成果，必须能通过采购人组织的成果审查，并通过上级的核查验收。

- 五、项目实施方案

（一）项目整体方案

供应商应对项目背景的理解、项目现状分析、项目需求分析、项目重难点及应对措施等，认知须准确，阐述全面。

（二）项目技术服务方案

供应商应制定详细的技术服务方案，技术方案内容清晰、完整、定位准确。

（三）项目实施方案

供应商应制定详细的项目实施计划，在实施期限内有科学的进度安排和相应的管理措施，有序组织项目实施，若发生工期滞后和突发情况，应有应急管理办法。

（四）培训方案

包含培训计划、培训保障、培训课件等，内容深度契合项目特性。

（五）后续服务措施及承诺

供应商提供的服务承诺包括但不限于从服务保证体系（问题的响应处理、问题的解决办法），后续服务措施（服务响应时间及维护能力）。为确保本项目顺利实施，应固定服务人员。

（六）人员配置

拟投入人员不低于14人（含项目负责人、技术负责人等），所配人员应具备相应的技术能力。

- 六、商务要求

（1）服务期限：自合同签订之日起至2027年6月30日止。

（2）服务地点：采购人指定地点。

（3）付款方式：

预付款：合同签订后付合同价款的10%

进度款：全面完成工作，经市县两级初步审核合格后付至合同总价款60%，成果经省厅和农业部验收合格后付至合同总价款100%。

注：

1.资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

2.资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

3.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

（4）报价要求：

本项目实行包干价，人工费、设备费、技术服务费、差旅费、食宿费、税费等所有与项目相关的费用均包含在本次报价中，采购人不再另行支付其他费用。

（5）质量要求：

供应商所提交的本项目最终成果需符合国家相关法律法规。

（6）验收方法和标准

成果须符合国家及行业的相关技术标准及要求，严格按照招标文件相关要求、供应商的响应文件、合同条款以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)相关规定执行。

本项目采购人不再单独组织验收，以供应商提交成果通过采购人检查合格后视为项目合格。

（7）采购人因部、省、市、县出台的新的技术标准和要求或规范规程时，变更委托项目工作内容、压缩工期、修改项目实质性工作内容（如要求供应商提供超出质量标准以外的质量要求等）或因其他原因，导致供应商工作返工或增加工作量的，双方应另行协商签订补充协议增加工作经费。

（8）因政策、规范规程或投资主体发生变化等非成交供应商原因导致项目不能验收的，采购人应按照项目进度向成交供应商支付合同款。

（9）项目完成后，如采购人需要打印图件或文本资料，成交供应商应第一时间响应，但所涉及费用由采购人自行支付。

（四）其他要求

（1）数据安全保密要求

中标人对本项目涉及的所有信息及数据具有保密义务，在工作过程中要严格遵守工作保密制度，不经过采购人同意不得向任何第三方提供项目相关信息，如造成信息泄露或其他损失由中标人承担。

（2）安全责任

中标人做好安全生产条件评估和人身安全培训，配备相应的个人防护用品，在工作期间，应避免和农民群众发生冲突，遇到矛盾纠纷及时和泗洪县农村产权交易中心联系，实施过程中一切安全责任自行承担。