**采购需求**

**项目属性：服务类项目**

**本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：服务业**

**本项目 不接受 进口产品。**

**一、项目概况**

**（一）项目名称**：泗阳县重大动物防疫防控“兽医社会化服务”采购项目

**（二）预算金额**:378.96万元，共分为6个分包。

采购包1预算金额为69.348万元；采购包2预算金额为49.356万元；采购包3预算金额为50.784万元；采购包4预算金额为76.488万元；采购包5预算金额为72.204万元；采购包6预算金额为60.78万元。

最高限价：采购包1最高限价为69.348万元；采购包2最高限价为49.356万元；采购包3最高限价为50.784万元；采购包4最高限价为76.488万元；采购包5最高限价为72.204万元；采购包6最高限价为60.78万元。

**（三）采购内容：**泗阳县畜牧兽医站拟为泗阳县重大动物防疫防控“兽医社会化服务”项目进行采购，本项目分为6个服务点。

采购包1：三庄服务点，服务范围为：三庄镇、穿城镇；

采购包2：新袁服务点，服务范围为：裴圩镇、新袁镇；

采购包3：爱园服务点，服务范围为：爱园镇、庄圩乡；

采购包4：王集服务点，服务范围为：来安街道办、王集镇；

采购包5：李口服务点，服务范围为众兴街道办、李口镇、临河镇；

采购包6：卢集服务点，服务范围为：城厢街道办、卢集镇。

**（四）合同履行期限：3年。从合同签订之日起算，如遇项目有政策性调整的除外。项目合同一年一签，项目每年验收一次，验收合格续签一年合同。**

**（五）资金支付的方式：**

预付款：合同签订后，采购人在接到成交供应商发票的10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；

进度款：根据项目考核结果进行付款，考核验收合格后，收到供应商发票后10个工作日内付至全年期实际提供服务考核结算总价的100%。

注：1.在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2.绩效考核办法：

兽医社会化服务考核每年分两次进行，结果取二次评价的平均分。评价结果在90分以上(含90分)的，兑付全额服务经费；评价在90分以下的，按同比例兑付服务经费。低于70分的或连续2次评价末位的，终止服务协议。

**二、服务要求及内容**（人员及相关服务经费，经考核后按实拨付）

具体职能为“5 大类”11项：（包含但不限于以下服务内容及要求，全面服从甲方采购人关于本项目服务安排，服务具体内容不接受负偏离。响应文件中须提供全部响应的承诺函 (承诺函格式自拟) ，未按要求提供承诺函的作无效标处理。）

**（一）防疫服务。**

（1）禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫工作，开展狂犬病、布病等人畜共患病防控工作，包括免疫注射、挂标、台账记录、废弃疫苗瓶等废弃物收集处理工作。

（2）做好畜禽养殖场户动物卫生防疫条件巡查指导。包括但不限于:动物防疫条件监督管理。

**（二）报告服务。**

（3）履行动物疫情报告义务。

（4）做好动物防疫法律法规宣传贯彻，第一时间举报畜牧兽医和动物防疫违法行为。

**（三）采样服务。**

（5）免疫抗体监测采样、流行病学调查监测采样、突发重大动物疫情应急监测采样等。

**（四）协管服务。**

（6）做好畜牧兽医各类统计工作。

（7）协助处置区域内乱抛、乱丢病死畜禽。

（8）提供畜牧兽医统计工作相关基本信息。

（9）做好非洲猪瘟等重大动物疫病排查工作。

（10）参与动物疫情核查、处置工作。按要求参加各项会议。

**（五）消毒服务。**

（11）参与完成“三灭四消”工作，在消毒灭原周，协助或组织对区域内养殖户发放消毒药品，指导养殖户规范消毒，建立消毒档案

**（六）其他工作**

（12）按时完成上级（含乡镇、街道办畜牧兽医站）交办的其他工作。

（13）按时参加上级（含乡镇、街道办畜牧兽医站）召开的会议、培训等。

（14）服务点工作日要有人员在岗。

（15）服务组织和防疫人员服从上级（含乡镇、街道办畜牧兽医站）人员检查和指导要求。

**(七) 实现工作目标：**

项目服务实现工作目标：

1、免疫摸底。每次集中免疫前，统计辖区内养殖场（户）畜禽存栏量，确定应免数，报乡镇（街道）畜牧兽医服务站。

2、免疫密度：应免尽免。按时保质完成服务范围内的各类动物疫病免疫注射，疫苗储运、使用符合规定，应免畜禽免疫密度达100%。

3、免疫合格率：各病种的平均免疫抗体合格率≥70%。

4、牲畜挂标：首免的猪牛羊等畜类，应加挂耳标，挂标率达100%。

5、畜禽免疫档案建档率100%。定期对辖区内新补栏畜禽等应免动物及时补免，并完善建立相关档案。

6、畜牧兽医重点工作完成效率：政府所购买的防疫服务、指导服务、报告服务、采样服务、协管服务所规定的 11项具体工作在规定时间内保质保量完成，顺利通过省市检查。

7、确保不发生区域性重大动物疫情。准确把握当前形势，狠抓各项防控措施落实， 扎实做好重大动物疫病防控工作，实现全年重大动物疫病防控目标，牢牢守住不发生区域性重大动物疫情的底线。

**三、项目实施**

项目实施方案。供应商投标内容须提供项目实施方案，包含项目组人员配置、项目组织管理、日常服务标准、内部考核培训、应急处理能力、服务承诺等要求，具体内容详细全面，管理措施科学合理，应急及安全监管措施得力，服务质量保障高效。

1、健全项目组织运营管理。供应商投标内容须健全项目组织运营管理方案，包含组织建立有效的管理机构、制定各项行之有效的管理规章制度、综合服务管理、安全管理等。要求有管理机构架构，有岗位设置，有服务职责职能及范围，有服务人员，有规章制度及管理措施。

2、细化日常服务标准。供应商投标内容须细化日常服务标准，包含各岗位工作人员安排、服务规范、整体工作计划、信息反馈处理、档案管理方案内容。要求有人员及事务计划，有服务规范，有信息反馈处理、档案管理方案。

3、细化内部考核培训方案。供应商投标内容须细化内部考核培训方案，包含内部考核管理制度、员工培训计划及相关保证措施。要求有内部考核管理制度，有员工培训计划，有工作措施。

4、细化应急处理能力方案。供应商投标内容须应急处理能力方案，针对本项目制定的突发事件应急预案（内容包括但不限于在服务过程中动物疫情预案、应急处置等）。要求有应急措施，有预案。

5、提供服务承诺。供应商投标内容须提供服务内容及要求的具体承诺，及人员配备承诺，要求提供按附件兽医社会化服务五类11项从业指导细则开展工作的承诺，以及承诺中标后在接收辖区内有意愿的现有防疫人员的承诺。

注：以上与本项目关联的人员及其他配置安排，均须满足本项目功能服务需求和采购人需求；供应商自行勘察现场了解实际情况，因勘察不足或不全面，导致投标人投标和经营管理产生的风险由投标人自行承担。

**四、注意**

（一）投标报价一次报定。报价内容包括:包含完成本次服务本身、成本、人工费、服务费、费用、材料损耗、管理、利润、保险、验收、人员技术培训、税金及项目实施服务过程中涉及到的一切费用。采购人不再另行支付其他费用。

（二）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定。不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。