招　标　文　件

项目名称：宿迁市中心城区城市更新专项规划项目

项目编号：JSZC-321300-SQZT-G2025-0006

（服务类项目，  非  专门面向中小企业）

采购人：宿迁市住房和城乡建设局

采购代理机构：宿迁中天工程项目管理有限公司

2025年09月25日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本…………………………………23

- 采购需求…………………………………33

- 评标方法与评标标准……………………39

- 投标文件格式……………………………45

# 第一章  投标邀请

受宿迁市住房和城乡建设局的委托，宿迁中天工程项目管理有限公司就宿迁市中心城区城市更新专项规划项目(JSZC-321300-SQZT-G2025-0006)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市中心城区城市更新专项规划项目招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年10月17日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-SQZT-G2025-0006

2.项目名称：宿迁市中心城区城市更新专项规划项目

3.预算金额：200万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 200万元。

5.采购需求（简介）：宿迁市中心城区城市更新专项规划项目，详见采购需求。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至完成规划编制并通过市政府批准。

7.本项目 不接受 联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）本项目的特定资格要求：具备城乡规划编制甲级资质证书（投标文件中须提供原件扫描件）。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年10月17日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

### 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市住房和城乡建设局

地址：宿迁市洪泽湖路793号建设大厦

联系人：章欣

联系方式：0527-84387293

2.采购代理机构信息

名 称：宿迁中天工程项目管理有限公司

地　址：宿豫区金融财富广场A座10楼

联系人： 叶莉

联系方式：0527-81889236

### 八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。2、本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，宿迁中天工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：按宿代建办发〔2022〕4号文件计取招标代理服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：该价格应包括但不限于为完成所需的包括调研费、材料收集费、人员费用、成果编制费、交通食宿费、各阶段文稿资料费、企业管理费、利润、税费、其它相关费用（包括成果专家评审费用）等与规划内容相关费用以及保险费、风险费、管理费、税金、利润等服务过程中可能涉及的及合同中明示或暗示的一切费用。投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为，损失自负。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。

22.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市住房和城乡建设局、宿迁中天工程项目管理有限公司

联系电话：0527-84387293、0527-81889236

通讯地址：宿迁市洪泽湖路793号建设大厦、宿豫区金融财富广场A座10楼

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： /  ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.5履约保证金

按照以下第 （1） 种方式确定履约保证金收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2) 履约保证金应在采购合同签订前提交，按采购合同总价的5%（如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，按采购合同总价的3%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购﹝2023﹞150号)。具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

#### 33、验收及付款

采购人按照采购合同的约定对投标人履约情况进行专家审查及付款。

34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付；

进度款：提交规划成果文件初稿后，付至合同价款的45%；形成最终成果经市政府批准并通过验收后，付至合同价款的 100%。
注：（1）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定；（2）可以采用数字人民币支付。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

采购人：                     （以下简称甲方）

中标人：                     （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，项目名称：      （项目编号：       ）进行公开招标，确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

一、项目名称、服务期限、服务内容

1.1项目名称：宿迁市中心城区城市更新专项规划项目

1.2服务期限：自合同签订之日起至完成规划编制并通过市政府批准

1.3更新专项规划范围：规划范围为国土空间规划确定的中心城区城镇开发边界，总面积303.11平方千米。（示意图）

1.4规划期限：与国民经济与社会发展规划期限一致，重点规划年限2026年-2030年。

1.5更新专项规划内容：

1.5.1背景分析与现状调查。根据国家、江苏省、宿迁市相关政策要求，结合城市发展现状、阶段特征和社会经济等基础条件。以城市体检结果为基础,结合现状调查，综合分析存量资源, 全面掌握分析评价中心城市的存量资源总量、分布及基础特征，确定未来重点更新改造用地的范围及规模。总结归纳地区城市更新的重点短板问题，明确城市更新的潜力空间资源。

1.5.2规划衔接。按照《住房城乡建设部办公厅关于印发城市更新规划编制导则的通知》以及宿迁实际，分析国土空间总体规划对片区发展目标、功能定位等内容的要求，做好专项规划与国土空间详细规划、城市设计详细规划融合衔接。

1.5.3规划目标。以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标，充分衔接宿迁城市中长期建设发展需求,提出本规划期内宿迁城市更新的总体思路。确定城市更新五年期的总体目标和年度工作目标。

1.5.4重点任务。坚持问题导向和目标导向，确定既有建筑更新改造利用、城镇老旧小区改造、完整社区建设、老旧街区老旧厂区城中村等更新改造、城市功能完善、城市基础设施建设改造、城市生态系统修复、城市历史文化保护传承等任务和要求。

1.5.5城市设计。结合《宿迁市总体城市设计》和《宿迁市城市设计导则》，提出城市功能结构和空间形态优化要求，确定房屋、小区、社区、城区、城市的更新设计原则和视线通廊、特色风貌等城市设计引导要求，明确文化遗产保护、安全韧性等底线管控措施。

1.5.6片区指引。根据城市更新目标任务，结合现状调查，因需合理划定更新片区，提出指引要求，并根据各片区的资源禀赋特征与功能发展需要，根据轻重缓急确定更新时序安排，提出各片区的更新目标、主导功能、实施模式等方面的指引，选取一个重点片区编制更新片区策划初步方案。

1.5.7项目库。建立城市更新项目库，明确项目入库、出库的管理规则，确定项目名称、类型、规模和实施时序等。

1.5.8保障措施。创新提出适合本地实际的土地、财政、激励等方面配套支持政策建议，积极向上申报典型案例做法。

1.5.9其他事项，在规划期内，若国家或江苏省出台城市更新规划相关的指南（团体标准）、导则、指引等政策，本规划编制应以最新政策要求为准。

1.6编制城市更新工作指引：

从建立城市更新工作机制，规划和计划的编制，项目库建立，更新工作的实施和管理等方面编制适应本地区的城市更新工作指引。

二、合同金额及付款方式

2.1本合同金额：大写人民币                元（￥     元）。

2.2付款方式：合同签订且生效后，支付合同金额的10 %，作为预付款，提交规划成果文件初稿后，付至合同价款的45%；形成最终成果经市政府批准并通过验收后，付至合同价款的 100%。

注：（1）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定；（2）可以采用数字人民币支付。

三、质量及进度要求

1.质量要求：要求高标准完成专项规划，符合相关法律法规规定且项目成果应通过专家评审及市政府批准。配合甲方将本规划争取申报优秀城市规划设计奖项。

2.进度要求：具体进度要求：

2.1 2025年10月底编制完成工作大纲并组织专家论证；

2.2 2025年11月底完成现场调研，片区踏勘和访谈（座谈）；

2.3 2025年12月中旬，结合2025年中心城区城市体检报告和调研踏勘形成现状分析报告、访谈报告，科学提出更新片区和城市更新项目名录；

2.4 2026年1月底完成科学划定更新片区，完成更新片区和城市更新项目改造意愿访谈；

2.5 2026年2月底形成城市设计方案、片区指引、项目库、城市更新工作指引；

2.6 2026年3月底按照编制大纲完成文本、图集初稿；

2.7 2026年4月底组织辖区和相关部门多轮讨论后，召开专家审查会；

2.8 2026年5月底完成市资规局内审和市政府会审；

2.9 2026年6月底报市城乡规划建设委员会审查，召开一个重点片区策划初步方案专家审查会。

四、专项规划成果

城市更新专项规划编制成果应当包括规划文本、规划图表、落图及其他支撑材料。

1.规划文本包括规划目标、重点任务、城市设计、片区指引、项目库、保障措施等。

2.规划图表包括更新对象分布图、更新任务规划图、城市设计引导图、更新片区划分图、更新片区指引图、更新项目实施计划表等。

3.一个重点片区策划初步方案。

4.城市更新工作指引。

5.其他支撑材料包括过程性节点材料。

6.上述成果材料电子文件（光盘）：全套成果的电子文件10套（文字为doc或pdf格式，图集内容采用dwg、shp和jpg格式文件，演示文稿为ppt格式），包括汇报展示用的演示文件，供印刷的出版成果以及其他所有成果原件。

7. 上述成果材料纸质成果：最终成果包括报告、附件等统一装订为A3（或A4）格式，不少于22套。

五、成果会审及审查

可视实际需要对阶段性成果进行论证，规划成果需通过专家审查。最终成果经市政府批准后由甲方组织验收。

六、履约保证金：无须缴纳

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人。甲方有绝对权力阻止分包。

7.2如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同，要求乙方支付合同总值30%的违约金，并赔偿甲方因此产生的全部损失。

八、服务要求

8.1实地调查、踏勘、访谈（座谈）、方案汇报等重要关键性工作必须由项目负责人或技术负责人带队负责；

8.2乙方须安排相关人员配合好甲方对本项目进行中相关联的工作；

8.3甲方向乙方提供的有关现场的资料和数据，是甲方现有的能提供乙方利用的资料，甲方对乙方由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.4乙方应保证其在本合同范围内使用成果不受第三方提出的关于专利权、版权、设计、其他知识产权或使用许可的法律纠纷，倘若发生有关的诉讼，完全由乙方应诉并承担法律责任。

8.5甲方提供的全部资料及乙方完成的全部成果资料（包括中间资料）其版权归甲方所有，乙方不得自留使用或以任何方式转让或提供给第三方使用。

8.6本次项目不组织集中现场踏勘，乙方可自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制乙方和签署合同所需的所有资料。乙方应对由此次踏勘现场及作业而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

8.7本项目不允许转包。乙方擅自转包的、一经甲方发现，甲方可终止合同，由此产生的一切经济、法律责任均由乙方承担。

8.8项目实施期间和完成后的服务要求：要求服务商在接到甲方电话后4小时内到达甲方现场并协助解决问题。

8.9服务期间，乙方须配备足够的人员和设备。具体工作内容应符合《政府采购公开招标文件 第四部分 采购需求》规定的所有要求。

8.10合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同并要求乙方支付合同总值30%的违约金，由此引起的所有损失由乙方承担。

九、违约责任

9.1甲方违约

9.1.1甲方未按约定及时提供基础资料，或受客观原因的制约未能履行合同约定职责的，有责任采取措施，消除影响。

9.1.2在合同履行期间，因甲方自身原因要求中止或解除合同，如果乙方已开始工作但合同已履约部分未达到25%工作量，合同款按合同总价的25％支付；如合同已履约部分未达到50%工作量，合同款按合同总价的50％支付；如合同已履约部分未达到75%工作量，合同款按合同总价的75％支付；如合同履约达到或超过75%工作量，合同款按合同总价的100％支付。

9.2乙方违约

9.2.1合同生效后，乙方单方擅自中途停止或终止合同（不可抗力除外），应向甲方偿付违约金，如合同已履约部分未达到50%工作量，违约金按合同总价的30％计算；如合同已履约部分达到或超过50%工作量，违约金按合同总价的20％计算；如合同已履约达到或超过75%工作量，违约金按合同总价的10％计算。除违约金外，甲方已付合同款需全部退还。

9.2.2除不可抗力和因非乙方原因外，乙方未能按合同规定的日期提交技术成果（包括合同规定的各阶段技术成果）时，应向甲方偿付误期违约费，每延误一个日历日乙方支付合同总价的千分之二的违约金，违约金金额累积超过合同总价5%的，甲方有权终止合同。乙方在质量免费维护期内未按照合同规定的时间对成果质量问题进行维护，按上述条款执行。

9.2.3乙方提交的成果资料应符合招标要求。由于乙方设计缺陷或其原因产生的设计问题造成评审未通过、工程质量事故或其他事故时，乙方负责采取补救措施并按照甲方实际经济损失向甲方支付赔偿金。

9.2.4乙方应按采购需求中要求的人员配备，如有更换项目组人员（含驻场人员）的，应书面报经甲方同意后方可办理，甲方将根据对项目实施的影响程度决定是否扣除违约金（违约金标准：项目负责人或技术负责人每人次人民币5000元，项目组其他人员每人次人民币1000元）、终止合同等。

9.2.5如因乙方违约行为导致甲方依据合同规定终止合同的，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金；合同已另有违约金扣罚规定的除外。

十、不可抗力事件处理

10.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、保密要求

11.1在合作期间应对甲方的内部资料、价格等应予以保密，无甲方授权不得泄露给第三方；如乙方涉及未经甲方授权泄露的，甲方有权解除合同，由此产生的责任及赔偿均由乙方自行承担。

十二、知识产权要求

乙方应保证向甲方提供的服务（或货物）时免受第三方提出侵犯其专利权或其他知识产权；如乙方涉及侵权的，甲方有权解除合同，由此产生的责任及赔偿均由乙方自行承担。

十三、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多份文件的优先适用顺序如下：

1、本合同及其附件、补充合同、变更协议；

2、中标通知书；

3、投标文件（含澄清或者说明文件）；

4、招标文件（含澄清或者修改文件）；

5、其他相关采购文件。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。

14.2合同终止：乙方在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前一个月向甲方提出书面申请，经甲方书面同意后，方可终止合同，同时酌情支付违约金。因乙方发生重大差错事故的，甲方可有权终止协议，要求乙方支付合同总值30%的违约金，并由乙方承担全部责任。

14.3双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

14.4合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.5本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文、补充协议、投标承诺、投标文件、招标文件及补充执行。

14.6本合同履行中所发生的一切争议，应协商解决。协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14.7本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）：

联系人：                                 联系人：

电话：                                   电话：

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

保 密 协 议

甲 方：

乙 方：

鉴于甲、乙双方拟在 （项目名称） 项目中进行合作（下称“项目”），甲方就该项目的实施以及合作过程中，向乙方提供有关保密信息，且该保密信息属于甲方合法所有；鉴于甲方希望对协议所述保密信息予以有效保护，特签订如下协议：

一、“保密信息”是指本协议提及的以下信息：

1、双方就项目首次接触后，甲方以书面、口头或电子的形式向乙方提供的任何信息，包括但不限于： 项目名称、项目背景、工作内容、工作成果 等信息。

2、在双方合作过程中产生的与合作项目有关的信息。

3、上述保密信息不包括任何已出版的或以其它形式处于公有领域的信息，以及在披露时一方通过其它合法途径已获得的信息。

4、甲方依照法律规定和有关协议的约定要求乙方承担保密义务的其他事项。

二、披露保密信息的方式包括但不限于信函、传真、备忘录、纪要、协议、报告、手册、图纸、网页、电子邮件等，或以口头方式披露信息并以书面方式确认。

三、保密义务：

1、乙方对甲方提供的所有信息加以保密，并采取保密措施和制度保护该信息，不得擅自复印、拷贝、摘抄；只允许本单位参与项目的职工了解上述信息，所有职工均有保密义务。

2、不向任何第三方公开、转让、许可、泄露这些信息，也不让无权接触该信息的单位或个人接触该信息。除用于履行与披露方合作项目外，任何时候均不得利用该保密信息，不复制或通过反向工程使用该秘密。各方应当与能接触该保密信息的员工、代理等签订保密协议。

3、本协议下，甲方提供的保密信息的知识产权归甲方所有，乙方只能在商定的合作项目范围内使用，不得用于任何其他未经对方许可的项目。双方之间信息的交流并不意味着向另一方转让或许可使用这些信息。

4、乙方对项目合作过程中产生的与合作项目有关的信息负有保密义务，未经另一方书面确认，不得单独以任何方式披露、非为项目目的使用或者许可他人使用。

5、双方项目终止后，乙方应该在1个月内向甲方归还涉及保密信息的所有资料，包含该保密信息资料的媒体及其任何或全部复印件或摘要。如果该保密信息属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或载体中，则应立即删除。

四、应有管辖权的司法机关的要求披露保密信息的，不视为违反保密义务。

五、本协议不因合作项目的终止而无效。在双方项目终止后5年内，本协议仍保持原有的法律效力。

六、本协议包含了双方与此保密事务有关的所有协议。其它任何在先的或暂时的协议、表达或保证，都从属于本协议。如对本协议进行变更，则必须经双方在变更的书面文件上签字盖章才能生效。

七、如果乙方、乙方雇员或者附属于该方的其他人员违反本协议的任何约定，并应赔偿甲方的所有直接及间接损失，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等费用。

八、声明与保证

甲方：

1、甲方有权签署并有能力履行本协议。

2、甲方签署和履行本协议所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3、在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、甲方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。

乙方：

1、乙方为中国大陆境内合法注册的独立企业法人或事业法人，有权签署并有能力履行本协议。

2、乙方签署和履行本协议所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3、在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、乙方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。

九、与本协议有关的任何纠纷或争议应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定：任何一方在任何时间任何期限里没有行使其本协议项下的权利，并不能解释为他已经放弃了该权利。如果本协议的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，协议其他部分的有效性和可执行性仍不受影响。未经另一方同意，任何一方不得转让其在本协议项下的全部或任何部分权利。未经双方事先书面达成一致意见，本协议不得以任何其他理由而更改。

十一、本协议可以作为技术协议/协议的附件存在，也可以作为独立的协议存在。无论以何种方式存在，均应由双方授权代表签字，并加盖双方单位公章或协议章后生效。

十二、本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，壹份交招标代理机构存档。自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

十三、如各方之前签订的合同内容与本合同内容不一致的，按本合同约定的内容履行。

十四、特别约定：签约各方已详细审核本合同的全部内容，对合同各条款的内容均已充分理解并知晓，无受胁迫、重大误解、显失公平和可撤销情形，自愿签订本合同。

十五、送达地址确认。签约各方一致同意在本合同尾部签名处各方预留的基本信息，作为各方有效的送达地址。各方均确认：该送达地址除适用于当事各方的互相送达外，还适用于在处理纠纷时，法院诉讼、执行及仲裁单位送达所有法律文书时的有效送达地址。如任何一方变更该送达地址的，应当自变更之日起以书面方式告知签约的其他方，否则仍视为该送达地址有效，因此导致任何未能送达的不利后果等，均由变更方自行承担。

甲方：（盖章）                           乙方：(盖章)

法定代表人或                             法定代表人或

其授权的代理人（签字)：                  其授权的代理人(签字)：

日      期：                             日       期：

第四章 采购需求

1.项目属性：服务类项目。

2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3.本项目不接受进口产品。

一、项目概况

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》《住房城乡建设部办公厅关于印发城市更新规划编制导则的通知》《省住房城乡建设厅关于做好当前城市更新若干工作的通知》等文件精神，城市更新专项规划编制和审定工作需在2026年全面完成，并推动建立完善“专项规划－片区策划－项目实施方案”的规划实施体系。

围绕《城市更新规划编制导则》，统筹中心城区开发边界内城市更新活动，制定2026-2030年城市更新专项规划，确定城市更新规划目标、重点任务、城市设计、片区指引、重点片区策划初步方案、项目库、保障措施等，作为后续各区（功能区）开展片区策划和项目实施方案编制依据。

本项目最高限价200万元。

二、合同履行期限及地点

服务期限：自合同签订之日起至完成规划编制并通过市政府批准；

服务地点：宿迁市中心城区。

三、付款方式

合同签订且生效后，支付合同金额的10 %，作为预付款，提交规划成果文件初稿后，付至合同价款的45%；形成最终成果经市政府批准并通过验收后，付至合同价款的 100%。

注：（1）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定；（2）可以采用数字人民币支付。

四、更新专项规划范围内容及要求

1、更新专项规划范围：规划范围为国土空间规划确定的中心城区城镇开发边界，总面积303.11平方千米。（示意图）

2、规划期限：与国民经济与社会发展规划期限一致，重点规划年限2026年-2030年。

3、更新专项规划内容：

（1）背景分析与现状调查。根据国家、江苏省、宿迁市相关政策要求，结合城市发展现状、阶段特征和社会经济等基础条件。以城市体检结果为基础,结合现状调查，综合分析存量资源, 全面掌握分析评价中心城市的存量资源总量、分布及基础特征，确定未来重点更新改造用地的范围及规模。总结归纳地区城市更新的重点短板问题，明确城市更新的潜力空间资源。

（2）规划衔接。按照《住房城乡建设部办公厅关于印发城市更新规划编制导则的通知》以及宿迁实际，分析国土空间总体规划对片区发展目标、功能定位等内容的要求，做好专项规划与国土空间详细规划、城市设计详细规划融合衔接。

（3）规划目标。以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标，充分衔接宿迁城市中长期建设发展需求,提出本规划期内宿迁城市更新的总体思路。确定城市更新五年期的总体目标和年度工作目标。

（4）重点任务。坚持问题导向和目标导向，确定既有建筑更新改造利用、城镇老旧小区改造、完整社区建设、老旧街区老旧厂区城中村等更新改造、城市功能完善、城市基础设施建设改造、城市生态系统修复、城市历史文化保护传承等任务和要求。

（5）城市设计。结合《宿迁市总体城市设计》和《宿迁市城市设计导则》，提出城市功能结构和空间形态优化要求，确定房屋、小区、社区、城区、城市的更新设计原则和视线通廊、特色风貌等城市设计引导要求，明确文化遗产保护、安全韧性等底线管控措施。

（6）片区指引。根据城市更新目标任务，结合现状调查，因需合理划定更新片区，提出指引要求，并根据各片区的资源禀赋特征与功能发展需要，根据轻重缓急确定更新时序安排，提出各片区的更新目标、主导功能、实施模式等方面的指引，选取一个重点片区编制更新片区策划初步方案。

（7）项目库。建立城市更新项目库，明确项目入库、出库的管理规则，确定项目名称、类型、规模和实施时序等。

（8）保障措施。创新提出适合本地实际的土地、财政、激励等方面配套支持政策建议，积极向上申报典型案例做法。

（9）其他事项，在规划期内，若国家或江苏省出台城市更新规划相关的指南（团体标准）、导则、指引等政策，本规划编制应以最新政策要求为准。

4、编制城市更新工作指引：

从建立城市更新工作机制，规划和计划的编制，项目库建立，更新工作的实施和管理等方面编制适应本地区的城市更新工作指引。

五、质量及进度要求

（一）质量要求：要求高标准完成专项规划，符合相关法律法规规定且项目成果应通过专家评审及市政府批准。配合采购人将本规划争取申报优秀城市规划设计奖项。

（二）进度要求：

1.2025年10月底编制完成工作大纲并组织专家论证；

2.2025年11月底完成现场调研，片区踏勘和访谈（座谈）；

3.2025年12月中旬，结合2025年中心城区城市体检报告和调研踏勘形成现状分析报告、访谈报告，科学提出更新片区和城市更新项目名录；

4.2026年1月底完成科学划定更新片区，完成更新片区和城市更新项目改造意愿访谈；

5.2026年2月底形成城市设计方案、片区指引、项目库、城市更新工作指引；

6.2026年3月底按照编制大纲完成文本、图集初稿；

7.2026年4月底组织辖区和相关部门多轮讨论后，召开专家审查会；

8.2026年5月底完成市资规局内审和市政府会审；

9 2026年6月底报市城乡规划建设委员会审查，召开一个重点片区策划初步方案专家审查会。

（三）投标人根据本项目的服务内容及要求编制质量与进度保障措施，含质量管理体系、质量及进度保障措施等，方案能够满足项目实施需要。

六、专项规划成果

城市更新专项规划编制成果应当包括规划文本、规划图表、落图及其他支撑材料。

- 规划文本包括规划目标、重点任务、城市设计、片区指引、项目库、保障措施等。

- 规划图表包括更新对象分布图、更新任务规划图、城市设计引导图、更新片区划分图、更新片区指引图、更新项目实施计划表等。

3.一个重点片区策划初步方案。

4.城市更新工作指引。

5.其他支撑材料包括过程性节点材料。

6.上述成果材料电子文件（光盘）：全套成果的电子文件10套（文字为doc或pdf格式，图集内容采用dwg、shp和jpg格式文件，演示文稿为ppt格式），包括汇报展示用的演示文件，供印刷的出版成果以及其他所有成果原件。

7. 上述成果材料纸质成果：最终成果包括报告、附件等统一装订为A3（或A4）格式，不少于22套。

七、安全保密措施

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三方披露、泄露或许可第三方使用，并与采购单位签订保密协议，否则追究其相应法律责任。

★八、项目人员配置

投标人须组建专业的技术服务团队不少于8人，按采购人要求配备人员提供驻场服务。人员须提供2025年3月以来连续3个月本单位为其缴纳的社会养老保险证明或医疗保险证明材料。（投标文件中提供“拟投入的项目技术服务团队人员名单”）

九、成果会审及审查

可视实际需要对阶段性成果进行论证，规划成果需通过专家审查。最终成果经市政府批准后由采购人组织验收。

十、其他要求

1、实地调查、踏勘、访谈（座谈）、方案汇报等重要关键性工作必须由项目负责人或技术负责人带队负责；

2、投标人须安排相关人员配合好招标人对本项目进行中相关联的工作；

3、采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能提供投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、投标人应保证其在本合同范围内使用成果不受第三方提出的关于专利权、版权、设计、其他知识产权或使用许可的法律纠纷，倘若发生有关的诉讼，完全由投标人应诉并承担法律责任。

5、采购人提供的全部资料及投标人完成的全部成果资料（包括中间资料）其版权归采购人所有，投标人不得自留使用或以任何方式转让或提供给第三方使用。

6、本次项目不组织集中现场踏勘，投标人可自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。投标人应对由此次踏勘现场及作业而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

7、本项目不允许转包。投标人擅自转包的、一经采购人发现，采购人可终止合同，由此产生的一切经济、法律责任均由投标人承担。

8、项目实施期间和完成后的服务要求：要求服务商在接到采购人电话后4小时内到达采购人现场并协助解决问题。

十一、项目技术实施方案要求

1、本项目要求投标人提供对本项目项目概况理解、背景分析与现状调查，规划衔接，规划目标，重点任务，城市设计，片区指引，项目库，保障措施，城市更新工作指引，等方面进行详细论述并提交工作方案和技术路线；

2、本项目要求投标人为完成本项目投入必要的人员和设备；

3、本项目要求投标人提供一个重点片区策划方案、质量保证、服务承诺及售后服务、项目进度安排、服务过程和成果管理、保密措施解决以及合理建议等方面进行编制详细方案；

4、投标人可以针对采购需求提出的服务承诺等。

# 第五章   评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 本项目的特定资格要求 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及报价 | 符合招标文件规定 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的按技术方案得分由高到低顺序排序。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。（投标人提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。） |
| 企业经营业绩 | 企业业绩 | 25.00分 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过地级市（含）以上城市更新规划或城市更新专项规划项目业绩的，每提供1个业绩得5分，最高得25分。 注：1.投标文件中同时提供业绩证明材料含中标（成交）通知书、合同、批复或审查意见原件扫描件，未提供或提供不齐全不得分；2.业绩证明材料应能够清晰、明确反应投标人名称、合同签订时间、项目内容等主要信息，否则业绩不得分。 |
| 项目组成员 | 项目负责人 | 8.00分 | 1.拟派本项目的项目负责人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过地级市（含）以上城市更新规划或城市更新专项规划项目业绩的，得5分。本项最高得5分。注：1.投标文件中同时提供业绩证明材料含中标（成交）通知书、合同、批复或审查意见原件扫描件，未提供或提供不齐全不得分；2.业绩证明材料应能够清晰、明确反应投标人名称、项目负责人名称、合同签订时间、项目内容等主要信息，若业绩证明材料中无法体现项目负责人姓名，可提供该业绩项目委托方出具的书面盖章证明材料，否则业绩不得分。3.项目负责人业绩与企业业绩不重复计分。 2.拟派本项目的项目负责人具有城乡（市）规划专业且具有正高级（教授级、研究员级）职称得3分；具有城乡（市）规划专业且具有高级（副教授级、副研究员级）职称的得2分。本项最高得3分。 注：1.提供人员2025年3月以来连续3个月本单位为其缴纳的社会养老保险证明或医疗保险证明材料。2.提供职称证书、注册证书扫描件，不按要求提供相关资料的不得分。 |
|  | 项目组其他成员（项目负责人除外） | 14.00分 | - 拟投入该项目组成员（至少包含1名技术负责人）：具有正高级（教授级、研究员级）职称的，每有1个得3分，最高得3分；具有高级（副教授级、副研究员级）职称的，每有1个得2分，最高得6分；本项最高得9分；（注：提供人员职称证书原件扫描件。） - 项目组成员各专业齐全：配置包括城市（乡）规划、建筑、地理信息、园林、给排水专业人员的，每具备一个专业得1分，本项最高得5分。 注：1.专业以注册证书或职称证书或学历证书上专业为准。同一人具备多专业的仅计取一次，每个专业仅计取一个人。提供注册证书或职称证书或学历证书原件扫描件。 2.上述1.2项均需提供2025年3月以来连续3个月本单位为其缴纳的社会养老保险证明或医疗保险证明材料。 |
| 项目技术实施方案 | 技术方案（包含项目概况理解、背景分析与现状调查 、规划衔接、城市设计、片区指引等） | 12.00分 | 根据投标人针对以下几点内容对本项目提出详细技术路线编制方案： 1.项目概况及规划背景理解，对国家、省、宿迁市相关政策解读，分析研判宿迁中心城区主要短板问题； 2.规划衔接和规划目标，根据宿迁实际现状，提出城市更新规划发展目标、功能定位、城市设计详细规划等规划需要融合衔接等的主要内容； 3.城市设计，提出城市功能结构和空间形态优化的思路和原则； 4.片区指引，基于现状提出合理划定更新片区方法路径； 5.城市更新工作指引，结合宿迁市实际，提供工作指引大纲。 对以上技术路线分析具有较强针对性、项目概况理解深入、现状调查分析全面到位并能提出完善的解决方案，规划目标明确，重难点分析的解决方案等较好满足采购需求的得12分；项目分析具有一定针对性、项目概况理解深度浅，规划目标详细度浅，规划目标基本明确，基本满足采购需求得 9分；项目分析内容针对性较弱、项目概况理解深度一般，规划目标不够明确，重难点分析的解决方案一般得6分；没有相关内容的得 0分。 |
|  | 重点片区策划方案 | 8.00分 | 根据片区指引划定的更新片区，选取中心城区一个重点片区，摸排片区资源，分析片区存在的问题，切合实际划定更新单元，制定片区设计方案、编制项目计划，形成详实可行的策划方案。重点片区策划方案内容详实，结构完整，可操作性强，较好满足采购需求的得8分；方案基本完善、细节基本清晰基本可行，基本满足采购需求的得5分；方案不够完善、细节不够清晰，但承诺通过后期优化能够实现要求的得3分；没有相关内容的得0分。 |
|  | 项目进度安排 | 6.00分 | 根据投标人对采购需求编制针对性进度安排，是否能按照采购方要求在规定时间内完成编制成果的修改、调整、优化工作方案进行评审，内容包含：进度保障措施、各阶段时间节点、各环节衔接工作的配合、临时调整措施、应急处理能力。方案完善、细节清晰、服务配合度高得6分；方案基本完善、细节基本清晰、服务配合度基本可行得5分；方案不够完善、细节不够清晰、服务配合度不可行，但承诺通过后期优化能够实现要求的得4分；没有相关内容的得0分。 |
|  | 质量保证、服务承诺及售后服务 | 6.00分 | 综合考虑投标人提供的质量保证方案、服务承诺情况，包含质量保证保障措施众多、售后服务承诺、响应时间等。承诺内容完整全面、安排合理可行、响应迅速，得6分；承诺内容较完整 、安排基本合理、响应及时，得5分；承诺内容有缺失、安排合理性较差 、响应迟缓，但承诺通过后期优化能够实现要求的得4分；没有相关内容的得0分。 |
|  | 服务过程和成果管理方案 | 6.00分 | 本项目的服务过程和成果管理方案至少包括：服务过程管理和成果管理方案。服务过程和成果管理方案详细、可行、针对性强，得6分；服务过程和成果管理方案基本详细、基本可行、基本有针对性，得5分；服务过程和成果管理方案不详细、不可行、无针对性，但承诺通过后期优化能够实现要求的得4分；没有相关内容的得0分 |
|  | 保密措施解决方案 | 5.00分 | 投标人制定了详细的保密措施解决方案，安排合理，阶段分明，有很强的针对性，得5分；提供的方案常规通用，基本满足项目需要，得4分；提供的方案简单、有明显缺陷，但承诺通过后期优化能够实现要求的得3分；没有相关内容的得0分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为  1、2

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第 2 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、投标报价明细表

五、中小企业声明函

六、技术要求响应及偏离表

七、项目组成员

八、业绩

九、项目技术实施方案

十、服务承诺

十一、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

宿迁市住房和城乡建设局：

根据已收到的项目编号为JSZC-321300-SQZT-G2025-0006的 宿迁市中心城区城市更新专项规划项目 的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-SQZT-G2025-0006号宿迁市中心城区城市更新专项规划项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写：

日期：       年   月   日

四、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |

企业名称：（加盖CA电子公章）

## 日  期：     年___月___日

五、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加宿迁市住房和城乡建设局采购编号为JSZC-321300-SQZT-G2025-0006，宿迁市中心城区城市更新专项规划项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：     年___月___日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_             _单位的采购文件编号为       的     项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

六、技术要求响应及偏离表（分包号：JSZC-321300-SQZT-G2025-0006）

| 序号 | 采购文件内容 | 响应文件内容 | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 七、项目组人员

拟选派项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术职称 |  |  |  |  |  | 执业资格证书及注册编号 |  |  |  |
| 主要主持的类似项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 合同甲方 |  |  | 获得的 奖项 | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标文件中需按要求上传项目负责人有关证书电子件。

2、如投标人中标，项目负责人必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

项目负责人业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传资料电子件。

拟投入的项目技术服务团队人员名单

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 职称 | 专业 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他成员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他成员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他成员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他成员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他成员 |  |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标文件中按要求上传相关资料电子件。

2.如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

八、业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 九、项目技术实施方案

- （格式自拟）

十、服务承诺

服务承诺

宿迁市住房和城乡建设局：

我公司承诺按采购需求配备项目组人员，无条件响应根据工作需要及甲方要求，提供配备驻场服务人员。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

- 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。