江苏省政府采购项目

公开招标文件

采 购 编 号：ZCCGWX2019-009

采   购   人：无锡商业职业技术学院

采购项目名称：2019年部分实训室及第二教学楼整体修缮等

采购代理机构：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司

二○一九年五月

目  录

第一部分    投标邀请函

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同条款

第五部分    附件

第一部分. 投标邀请函

中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司受无锡商业职业技术学院委托，就其2019年部分实训室及第二教学楼整体修缮等进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，投标供应商须知前附表如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：2019年部分实训室及第二教学楼整体修缮等 采购编号：ZCCGWX2019-009 采购人：无锡商业职业技术学院 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡商业职业技术学院 采购人地址：无锡市钱胡路809号 采购代理机构：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 采购代理机构地址：无锡市滨湖区鸿桥路888号211室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 本项目为无锡商业职业技术学院2019年部分实训室及第二教学楼整体修缮等项目。现对学校部分实训室及教二公共区域进行集中修缮。 工期：50 日历天； 误期违约金：5000元/天。 本工程质量标准：一次性验收通过，100%合格； 质量违约金：合同价款的3%。 预算资金：9882817.31元。 |
| 4 | 投标供应商条件：投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： （1）投标供应商应为中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格； （2）具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好； （3）企业具备建筑装饰装修专业承包企业二级及以上资质或建筑装饰装修设计与施工承包企业二级及以上资质； （4）投标供应商具备有效的安全生产许可证； （5）投标供应商具有企业信用管理手册（有效期内）； （6）项目负责人具有房屋建筑工程专业二级及以上注册建造师资格及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（有效期内）； （7）被授权代表和项目负责人为投标供应商本单位在职员工（提供被授权代表、项目负责人与企业签订的劳动合同，被授权代表、项目负责人由社保机构出具的2018年11月-2019年04月的缴费证明）； （8）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 发售采购文件时间：公告发布之日起五个工作日内（法定假日休息），每天9:00-11:30，13:30-16:00 时。售价：捌佰圆/份，现金支付，采购文件售后不退。 招标文件出售方式：电子文档介质，请购买招标文件的供应商自带U盘。 发售采购文件地点：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司（无锡市滨湖区鸿桥路888号211室） 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2019年 6 月 6 日上午10时，以书面形式（含传真）和电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2019年 6 月 6 日 下午17点前，以书面形式或电子邮件形式发送给各报名投标供应商。 |
| 7 | 1.投标供应商投标前须交纳投标保证金：人民币壹拾伍万元人民币。投标保证金应于开标前一个工作日下午14:00时前到达采购代理机构指定账户，未按采购文件规定提交投标保证金的投标文件，恕不接受。 收款单位：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司无锡分公司 开户银行：江苏银行无锡分行 账 号：29010188000205945 2.受理时间：法定工作日9:00～11:30；13:30～16:00，交纳时间以投标保证金专用账户实际收到的时间为准，投标保证金的有效期应为在投标有效期满后28天内继续有效。（友情提示：为确保投标保证金能按时到帐，请各投标人按要求提前将投标保证金汇入专用账户内，以免造成投标无效。有疑问及时向代理机构联系，联系电话：0510--85169189。投标保证金到账查询电话：0510--85169189 ）。 3.投标保证金可以使用支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函、网上银行等非现金形式提交，必须在投标前与中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司确认并开具投标保证金收据。 4.对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。 5.投标保证金必须以企业法人的名义提交投标保证金，投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。不得使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票。凡提供无法承兑的转账支票、银行汇票、银行本票或电汇支付不成功的投标人，视为没有实质性响应招标文件的要求，一律作无效投标处理，已经确定为中标供应商的，取消其中标供应商的资格，根据评标报告的排名先后顺序重新确定中标供应商。 |
| 8 | 投标有效期：中标通知书发出之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收开始时间：2019年 6 月 24 日13：00 投标文件接收截止时间：2019年 6 月 24 日13：30 开标时间：2019年 6 月 24 日13：30 截止期后的投标文件恕不接受 投标地点：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司（无锡市滨湖区鸿桥路888号211室） |
| 10 | 评审时间:2019年 6 月 24 日唱标结束后 |
| 11 | 确定中标单位时间：2019年 6 月 24 日 确定中标单位地点：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司（无锡市滨湖区鸿桥路888号211室） |
| 12 | 投标文件份数：正本1份，副本4份 投标文件电子光盘一张 |
| 13 | 本项目设最高限价9882817.31元 |
| 14 | 供应商履约保证金：合同金额的10% |
| 15 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购代理机构：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 联系人：张强、李锞 联系电话：0510-85169189 联系地址：无锡市滨湖区鸿桥路888号211室 邮政编码：214000 电子邮件地址：1058571327@qq.com |

第二部分. 投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映采购文件的所有要求。

2．投标供应商应向中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司购买文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

# （三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，必须加盖投标供应商公章，并按“投标邀请函”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司，联系方式详见投标邀请函第15项。

2．采购人、中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司将按“投标邀请函”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司可视具体情况，在提交投标文件截止时间三日前延长投标截止时间。

4．本文件的最终解释权归采购人。

# （四）采购文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，采购人或采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告及用书面形式通知所有招标文件购买方。该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。

3.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

# （五）投标文件的组成：

投标文件由证明文件部分、投标函部分、报价部分、技术文件部分四部分组成（装订成一册），另外需提供电子光盘一份，电子光盘需包括上述投标文件全部内容。

1、证明文件部分：

第一部分：资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函；（格式见附件）

（2）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（3）投标供应商法定代表人身份证复印件及被授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须携带并提交参加开标会议的法定代表人或被授权代表有效身份证明原件）；

（4）投标供应商有效期内营业执照副本（三证合一）复印件须加盖公章（投标时必须携带并提交其营业执照副本原件或公证件）；

（5）投标供应商建筑装饰装修专业承包企业二级及以上资质或建筑装饰装修设计与施工承包企业二级及以上资质证书复印件（投标时必须携带并提交原件或公证件）；

（6）项目负责人资质证书：房屋建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》复印件并加盖公章（投标时必须携带并提交原件或公证件）

（7）投标供应商有效的安全生产许可证复印件并加盖公章（投标时必须携带并提交原件或公证件）；

（8）投标供应商企业信用管理手册（有效期内）复印件并加盖公章（投标时必须携带并提交原件或公证件）；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）投标供应商由会计师事务所出具的2017年度或2018年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章（投标时必须携带并提交原件或公证件）；

（11）投标供应商基本账户的开户许可证复印件（投标时必须携带并提交原件）及投标保证金汇款（进账）凭证复印件并加盖公章；（提供投标担保函的除外）

（12）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)完税证明复印件加盖公章；

（13）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

（14）被授权代表、项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2018年11月-2019年04月的投标供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（投标时必须携带并提交原件或公证件）；

（15）投标人未被列入:失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商证明资料。通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用中国(江苏)”（http://www.jscredit.gov.cn/）和中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录并打印的本企业信用报告复印件加盖公章；另外本市企业可登陆无锡诚信网信用基准评价系统申报；并至无锡市公共信用信息中心7楼领取报告；（查询时间：自招标文件发售至开标截止时间前一天下午17：00点止）

注：投标供应商已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）文件要求入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc

/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标人具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件来予以证明。

上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。投标人法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件或公证件来予以证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

1.2：补充性文件：

（1）投标供应商简介和经营情况说明；

（2）投标供应商认为有必要提供的其他证明材料（参照评分标准要求）。

（3）如是中小企业的，提供《中小企业声明函》（格式见附件）。

（4）残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式 见附件；

（5）实施项目管理机构配备情况：

1) 实施项目管理机构配备情况表（格式见附件）

2) 项目负责人简历表（格式见附件）

3) 项目技术负责人简历表（格式见附件）

4) 项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）

2、投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）对本项目的理解和概述；

3、报价部分（格式见附件）

（1）封面

（2）投标总价                                 表1

（3）单位工程投标报价汇总表                   表2

（4）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表   表3

（5）综合单价分析表                           表4

（6）总价措施项目清单与计价表                 表5

（7）其他项目清单与计价汇总表                 表6

（8）暂列金额明细表                           表7

（9）材料（工程设备）暂估单价及调整表         表8

（10）专业工程暂估价及结算价表                表9

（11）计日工表                                表10

（12）总承包服务费计价表                      表11

（13）规费、税金项目计价表                    表12

（14）总价项目进度款支付分解表                表13

（15）发包人提供材料和工程设备一览表          表14

（16）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

表15

（17）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）    表16

（18）主要设备材料品牌表                      表17

4、技术文件部分：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

（5）安全文明施工及环境保护措施；

（6）劳动力、机械设备和材料投入计划；

# （六）投标报价说明：

- 本工程的投标报价应采用GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、锡建价〔2014〕5号文规定的工程量清单计价格式。

- 投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成采购文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括达到完工清场、移交竣工验收、保修期满。

- 本工程采购文件所提供的工程量清单是按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》和施工图设计计算确定。投标供应商有义务对照设计图纸、踏勘现场核对本工程的工程量清单，并在发标后3天内提出意见，不提疑义的，工程量清单中没有的部分视为含在投标供应商投标报价清单子目内（除采购人主动提出变更或增补），结算时不作调整。已列的工程数量与实际施工量不一致时，工程数量可在结算时按实调整。

- 除非采购人对采购文件予以修改，投标供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。投标供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，在施工过程中经由采购人确认的量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

- 投标供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入投标供应商认为合适的细目中，在采购清单分析中反映出来。采购清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在投标供应商认为合同的细目报价中。

7.投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的施工方案自主报价，人工、材料、机械台班单价，管理费、利润措施费都可以自主确定。消耗用量也可适当调正，但定额编号、子目工作内容、工程量计算规则、措施费划分以及规费、税金的计取应按规定执行。

8.投标供应商不得将下列不可竞争费用降低标准收取：（1）现场安全文明施工措施费（2）规费（3）税金（4）采购文件中已明确的材料设备及暂定费用（5）其他法律法规规定不可竞争的费用。投标供应商对上述不可竞争费用不得改变标准计取。

如改变上述费率的投标无效。

9.设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作参考，投标供应商应根据施工现场的实际情况、本采购文件中载明的技术文件要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的技术文件，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑临时用地(采购人无偿提供定点线内土地可供临时使用)、临时通道、临时排水、临时路灯等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由投标的中标供应商自理。

10.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内(自通知之时起半小时内)提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.投标时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，中标单位今后结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。

12.本项目采用营改增后一般计税方法。

# （七） 投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，并编制目录。

7.投标文件份数为正本一份，副本四副，投标供应商应将投标文件正本、投标文件电子光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“正本”、将投标文件所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”； 采购文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料（身份证及投标保证金原件可随身携带）需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地标明“原件资料”；所有投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。

8.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9.投标费用自理。

# （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.未按规定交纳投标保证金的；

2.投标文件未按规定的期限、地点送达的；

3.投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

4.投标供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加投标会议的；

5.投标供应商的被授权代表无法定代表人授权委托书的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

11.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

12.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格资信证明文件等）；

13投标文件未按招标文件制作、装订、密封包装的；

14.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或被授权代表签字或盖章的；

15.不同投标供应商投标文件相互混装的；

16.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

17.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

18.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

19.投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

20. 不同投标供应商的投标文件内容出现非正常一致的；

21. 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

22. 商务标和技术标其中某一项被本项目评委确认为无效投标文件的；

23. 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

24. 改变招标文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

25. 未按要求提供技术文件的；

26. 未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

27. 项目负责人有在建的；

28. 超过招标文件规定的最高限价的；

29. 经评审委员会认定投标供应商的投标报价低于成本价的；

30. 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

31. 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

32. 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

33. 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，技术标页数偏少（少于50页的），经评标委员会评审得分达不到技术标分值60%的；

34.  投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性，不能在半小时内提供书面说明及提交相关证明材料的；

35. 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

36. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

37. 不同投标人的投标保证金由同一企业或同一账户资金缴纳的；

38. 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

39. 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# （九） 开标、评标：

1、由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2、投标文件不一致情形的处理：

2.1商务标和技术标的纸质文件,正本与副本不符，以正本为准；

2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价参照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.开标工作程序：

3.1 密封性审查：

由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员或监督人员检查并公证或监督；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 投标供应商是否按规定缴纳投标保证金,出具投标保证金收据原件。

3.2.2 投标供应商的投标文件是否规定的期限、地点送达；

3.2.3投标供应商的法定代表人或被授权代表是否准时参加开标会议。

3.2.4 投标供应商的被授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

3.3  唱标

3.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或纪委人员监督下，按照投标供应商签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。

3.3.2唱标内容仅涉及投标函和投标报价文件。未宣读的投标价格、价格拆扣等实质性内容，评标时不予承认。

3.4抽取随机系数K，K的取值范围为97%、97.5%、98%，取其一。

3.4.1由工作人员在公证或监督下，将写有系数97%、97.5%、98%的A4纸折叠后放入抽签箱中。

3.4.2由各投标供应商推选代表一人，随机抽取其中一个，即为系数K。

3.5唱标结束，投标人退场。

4.信用信息查询

采购人或采购代理机构在开标前一日下午 17点前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国(江苏)”（http://www.jscredit.gov.cn/）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

5.对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

5.2投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供澄清资料并在规定的时间递交。否则视为“不按评标委员会要求澄清、说明或补正”，按无效投标文件处理。

6. 投标文件资格性检查。

6.1投标文件资格性检查由采购代理机构负责。

6.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

- 评标工作程序：

7.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

7.2 投标文件符合性检查。

7.2.1评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

7.2.2评标委员会认为：投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.3比较与评价

7.3.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

7.3.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

7.3.3经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价；

7.3.4评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

8. 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评审委员会抽签决定中标单位。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

9.评分标准：

（一)评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                                    40分

（2）投标人评价                                  20分

（3）技术文件                                    40分

（二)各项目评分标准

（1）投标报价  （40分)

1）本工程采购人设最高限价，投标报价超过最高限价的为无效投标文件；

2）计算有效投标供应商投标报价的算术平均值A；

3）在开标时由投标供应商代表随机抽取系数K，K的取值范围为97%、97.5%、98%；

4）计算产生评标基准价，评标基准价为价格分满分。评标基准价计算公式=A×K；

5）投标报价高于评标基准价的或低于评标基准价进行相应扣分，扣分值C的取定：每高于1%扣0.5分，每低于1%扣0.3分。其价格分计算公式如下：

价格扣除：对小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的 价格进行评审。

参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）和供应商所在地的县级 以上中小企业主管部门对供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件。（中小企业划 型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。

参加报价的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。

参加报价的残疾人福利性单位，应当按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政 府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》。

按属于小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

（2）投标人评价  （20分）

1）企业业绩（8分）：投标人近三年（自2016年1月1日起至招标公告发布之日止）承担过类似工程业绩。类似工程是指：单项工程造价≥600万元的建筑装饰或修缮改造工程。

每一份有效的类似工程业绩需同时提供以下材料：

①有效的中标通知书或直接发包备案证明复印件；②施工合同复印件，复印件均须加盖投标人公章，并装订入投标文件补充证明文件部分。以上材料必须提供对应原件或公证件，提供不全不得分，类似业绩时间以合同的签订时间为准，该项与项目经理业绩不同时得分。每个2分，最高得8分。

2）项目经理业绩（6分）：项目经理近三年（自2016年1月1日起至招标公告发布之日止）承担过类似工程业绩。类似工程是指：单项工程造价≥600万元的建筑装饰或修缮改造工程。

每一份有效的类似工程业绩需同时提供以下材料：

①有效的中标通知书或直接发包备案证明复印件；②施工合同复印件，复印件均须加盖投标人公章，并装订入投标文件补充证明文件部分。以上材料必须提供对应原件或公证件，提供不全不得分，类似业绩时间以合同的签订时间为准，该项与企业业绩不同时得分。 每个2分，最高得6分。

3）获奖荣誉（6分）：国家级证书（仅指住建部单独或联合颁发）一个得2分，省级证书（仅指住建厅单独或联合颁发）一个得1分，市级证书（仅指住建局单独或联合颁发）一个得0.5分，最高得6分。（需提供原件，不提供原件不得分）

（3）技术文件 （40分）

1)      总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；      8分

2)      施工现场平面布置和临时设施布置；                          4分

3)      施工进度计划和各阶段进度的保证措施；                      8分

4)      各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；                  8分

5)      安全文明施工及环境保护措施；                              8分

6)      劳动力、机械设备和材料投入计划；                          4分

除技术文件编制粗糙，缺漏项较多，技术标页数偏少（少于50页的）外，技术标评委一般按照下列评分幅度对施工组织设计进行评分：

90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤中＜80%；60%≤一般＜70%。（取所有评委打分分值的平均值）。

# 定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定1家中标供应商。中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司将在中国政府采购网、江苏政府采购网上发布中标公告。中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》等有关法规处理。开标、评标及定标的整个过程均由采购人或纪律监察部门全程监督。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.投标、开标及定标的整个过程均由无锡市、区相关部门进行现场监督。

3.在发布中标公告的同时，中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

# （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为；

3. 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消。

# （十二）投标保证金：

1. 投标供应商投标前须交纳投标保证金（金额详见投标邀请），投标供应商应于投标截止时间前一个工作日下午14：00前将投标保证金汇入指定帐户内。

收款单位：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司无锡分公司

开户银行：江苏银行无锡分行

账号：29010188000205945

受理地点：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司；受理时间：法定工作日9：00～11：30；13：30～17：00，交纳时间以投标保证金指定账户实际收到的时间为准，投标保证金的有效期应为在投标有效期满后28天内继续有效。（友情提示：为确保投标保证金能按时到帐，请各投标供应商按要求提前将投标保证金汇入专用账户内以免造成投标无效。有疑问及时向代理机构联系，联系电话： 0510--85169189。

2.投标保证金可以使用以下形式支付，但不得使用现金支付：

（1） 银行汇票；

（2） 银行本票；

（3） 转帐支票；

（4） 电汇；

（5） 金融机构、担保机构出具的保函；（如以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，须以“投标人须知”第（十七）条要求为准）。

3.对于未能按要求提交投标担保的投标，采购人将视为不响应采购文件而予以拒绝。

4.投标保证金必须以企业法人的名义提交投标保证金，以支票、汇票、本票、电汇形式缴纳的投标保证金必须从企业的法人基本存款账户提交。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。不得使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票。凡提供无法承兑的转账支票、银行汇票、银行本票或电汇支付不成功的投标人，视为没有实质性响应采购文件的要求，一律作无效投标处理；已经确定为中标人的，取消其中标人的资格，根据评标报告的排名先后顺序重新确定中标人。

5.如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

6.招标活动结束后，采购代理机构中标通知签发后5个工作日内无息退还未中标供应商的投标保证金（未中标供应商应自行与采购代理机构联系办理投标保证金退还事宜）。

7.中标供应商的投标保证金将在合同生效后5个工作日内无息退还。

8.中标供应商有下列情形之一的，采购人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十三）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）代理服务费：

1、采购代理服务费及评标费由中标供应商支付，代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准规定的收费标准下浮30%计取。

2、开具中标通知书时中标供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理费。

3、开具中标通知书时中标供应商应向采购代理机构支付评标费用，费用按实结算。

（十五）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

# （十六）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司见证后生效。

2. 签订合同时，中标人须向采购人交纳中标合同总金额10%的履约保证金。履约保证金在本项目进场开工15天后退还，不计利息。履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3. 中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

4. 若由于相应国家法律法规、地方法规、行业规章、政策文件等变动造成项目中止，项目参与各方均不承担违约责任。

# （十七）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1.投标担保

投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购人或者采购代理机构提供的保证担保。专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函，供应商在投标有效期内发生撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。政府采购投标担保函格式见附件一。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件二。

3.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

4.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

- 合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

第三部分．采购需求

（一）采购项目简要说明：

本项目为无锡商业职业技术学院2019年部分实训室及第二教学楼整体修缮等项目。现对学校部分实训室及教二公共区域进行集中修缮。

工期：50 日历天；

误期违约金：5000元/天。

本工程质量标准：一次性验收通过，100%合格；

质量违约金：合同价款的3%。

- 工程量清单、图纸在发放招标文件时由采购人统一提供（详见附件）

第四部分．合同条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

# 说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

# 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

# （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

# （二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

# （三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

# 二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：           。

2.工程地点：           。

3.工程立项批准文号：           。

4.资金来源：           。

5.工程内容：           。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：  。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合一次性通过验收，100%合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：               。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                        签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自    双方签字盖章后    生效。

十三、合同份数

本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执  伍  份，承包人执  贰 份，代理机构执_壹_份。

发包人：  (公章)                            承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                   （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：  

地  址：                      地  址：  

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：      

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：  

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                        账  号：

### 第二部分 通用合同条款

按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分 通用合同条款执行。

第三部分 专用合同条款（主要条款）

#### 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：（1）中标通知书；（2）施工过程中签订的补充协议；（3）招标文件澄清答疑、招标文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.2 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   执行通用条款 。

1.1.3.2永久占地包括：  由承包人提出申请，发包人批准 。

1.1.3.3临时占地包括：  临时用地、仓储用地、装配加工用地、临时道路、施工围挡用地等为实施工程需要临时占用的土地。发包人委托承包人办理临时用地手续，相关费用已包含在投标报价中 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）：《工程建设标准强制性条文》（城镇建设部分）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1—2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2—2008)、《沥青路面施工及验收规范》(GB50092—96)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)、《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476—2008）、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《砌体结构工程施工质量验收规范》、《建筑地基基础工程施工验收规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》等现行规范、标准及设计要求进行检查验收。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

# 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  如有涉及，双方另行协商约定    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/          。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书及补充协议；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录； （4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。各方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议条款的组成部分。组成本合同的文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 进场施工前10天内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：3份     ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    全套图纸  。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工前3天内提交施工组织设计，每周向发包人提供当周工程建设报表及下周进度计划各一式两份，其他报表及计划按发包人现场管理要求提供 ；

承包人提供的文件的期限为：按发包人需求  ；

承包人提供的文件的数量为：按发包人需求        ；

承包人提供的文件的形式为：按发包人需求     ；

发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后7天内 。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：      执行通用条款      。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 工地现场办公室  ；

发包人指定的接收人为：    /          。

承包人接收文件的地点：  /            ；

承包人指定的接收人为：  /            。

监理人接收文件的地点：   工地现场办公室     ；

监理人指定的接收人为：  /           。

# 1.8 交通运输

# 1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：       遵守学校规定       。

# 1.8.2 场内交通

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责实施并承担相关费用。

1.8.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人   承担。

# 1.9 知识产权

1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权归发包人所有     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    执行通用条款      。

# 1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   著作权归发包人所有   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款    。

# 1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担   。

1.10工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     /       。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：       /     。

#### 2. 发包人

# 2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜 。

# 2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前 7天    。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前7天提供临时水电接驳点，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付 。

# 2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /           。

发包人是否提供支付担保：         /           。

发包人提供支付担保的形式：        /             。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：  提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图及资料的电子版  。

承包人需要提交的竣工资料套数：       3套        。

承包人提交的竣工资料的费用承担：     承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：     竣工验收合格后 30 日内     。

承包人提交的竣工资料形式要求：    书面及电子       。

（2）承包人应履行的其他义务：

1）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、安全优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。

2）本工程确保一次验收100％达到合格标准，如因承包方原因一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均由承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金。

3）工程竣工验收通过后，承包方在60天内提供全部结算资料，由发包方委托具备相应资质的第三方咨询机构进行项目结算审核。

4）涉及到工程价款的签证，应由监理方审核签署、跟踪审计复核、发包方确认作为结算依据 。所有签证承包方必须在事件发生后3天内报出签证申请，逾期作为让利。超出规定额度的还需由建设行政主管部门审核确认后方可作为结算依据。

5）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按该工程总建筑面积0.5元／M2扣款。工程车辆上路行驶时抛、洒、滴、漏，涉及环卫方面的问题，由承包人负责解决及承担可能出现的费用。

6）严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，避免发生人身伤亡事故和火灾事故，

并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责，

并按相关管理部门论定的责任相应处理。

7）一旦中标项目负责人和专职安全员不得更换，必须全过程管理直至工程竣工，否则作违约处理，施工单位清理出场，承担一切直接、间接的经济损失并没收履约担保金。项目负责人必须保证每周有40小时在施工现场，专职安全员必须与施工同步在岗，由总监和甲方代表考核，缺勤乙方支付违约金1000元/小时给甲方，如有事应征得总监或业主同意。

8）工期：    日历天；计划开工时间以甲方开工令为准。延误工期承包方应按照5000元/天支付违约金给发包方，误期赔偿费不设上限，如有其它损失，均由承包方赔偿。

9）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包方及监理视事件情况共同论定。

10）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。承包人必须在收到中标通知书14天内按甲方要求进行材料送样，送样分批进行，最多不超过三批次。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物（2001）113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。

11）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。

12）工程竣工后承包人逾期（60天）提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。

13）有暂估价的材料按暂估价报价，中标后由发包方、承包方双方共同看样定货,发包方以确认单的形式明确材料的结算价格。

14）凡实际工程数量与清单工程量有偏差，承包商必须在发现问题一周内与甲方协调沟通，否则结算时按不超过清单工程量结算。

15）关于农民工工资事项合同条款：a.承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作；b.承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中；c.发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N（具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除；d.发包人未按《合同》约定按时支付工程款，造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人无条件支付农民工工资及相关费用，并支付承包人直接经济损失，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。

系数N取值表

| 序号 | 工程合同造价M （万元） | 系数N取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | M＜500 | 1.5 |
| 2 | 500≤M＜1000 | 1.3 |
| 3 | 1000≤M＜5000 | 1.2 |
| 4 | M≥5000 | 1.1 |

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：           。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每周不得少于5天，有事临时离开需提前向发包人代表请假    。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   处以2万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险    。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：   若项目经理未获发包人同意擅自离职，按 2000 元/天向发包人支付违约金，由发包人直接在工程款中扣除。 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  处以10万元违约金直至终止施工合同并没收履约保证金。。

# 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  处以10万元违约金直至终止施工合同并没收履约保证金。  

# 3.2.5项目经理压证：从该项目施工进场开始，到项目竣工验收结束，投标项目经理证书需暂存方包人，待该项目竣工验收结束，即可返还。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前7天   。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  处以5000元/人次罚款直至终止施工合同并没收履约保证金 。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  发包人和监理人双方批准 。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 处以5000元/人次罚款直至终止施工合同并没收履约保证金  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 处以5000元/人次罚款直至终止施工合同并没收履约保证金 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：    不允许分包         。

主体结构、关键性工作的范围：   不允许分包         。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：     不允许分包         。

其他关于分包的约定：               /             。

3.5.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /                。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担    。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                         。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                              。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：      详见本项目监理合同     。

关于监理人的监理权限：      详见本项目监理合同       。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：    详见本项目监理合同     。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：详见本项目监理合同 。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：        /         。

关于工程奖项的约定：        /          。

# 5.2 隐蔽工程检查

5.1.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知监理人  。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：   按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第 120 号）和《市政府办公室关于印发无锡市企业安全生产风险抵押金管理暂行办法的通知》（锡政办发【2014】2 号）的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。环境保护按苏建招[2010]10 号文：关于在建设工程招标文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知。由承包人负责承担施工范围内的一切安全责任  。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：     安全事故由承包人承担一切后果。          。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   开工前3天       。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：    按建设行政主管部门的有关规定执行      。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     /         。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：开工前3天内提交施工组织设计。计划应有横道网络图。施工组织设计及进度计划须报发包人及发包人委派的监理工程师审查。承包人向发包人及监理工程师提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每周报下周施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前3天     。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  合同签订 7 天内。发包人和监理人对承包人提交的施工组织设计（包括修改后的施工组织设计）的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。  。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后5天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、开工前  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /      。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前3天  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①重大设计变更而影响施工进度②不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 应按每拖延一天承包人需按5000元/天支付违约金  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   误期赔偿费不设上限   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：      /         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）            双方另行协商                  ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

# 7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：         /                   。

#### 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    由承包人承担      。

# 8.2 样品

8.2.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  承包人收到中标通知书14天内完成合格产品送样   。

# 8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担，所需费用已含在投标报价中。    。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     按有关规定执行   。

施工现场需要配备的试验设备：     按有关规定执行     。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按有关规定执行    。

# 9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：     按有关规定执行     。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证、增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。（2）发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师、发包人、跟踪审计同时确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目，其综合单价由承包人提出，经发包人及跟踪审计单位确认后，作为竣工结算依据   。

# 10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:      见本合同条款第12条     。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        /            。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        /            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

# 10.4暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：         /         。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：       经发包人同意        。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：       /          。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                 ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：      /           。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：    政策性风险可以调整，市场价格波动风险范围参照锡建价[2008]5号文规定     。

风险费用的计算方法：    按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑 工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用包含在投标报价中     。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）未发生工程变更的计价：投标报价时的分部分项综合单价和措施项目费均不调整（不论工程量变更作多大增减），工程数量以监理工程师、跟踪审计人员及发包人签证作为付款的依据，并按实调整。

（2）施工期间如有变更情况，而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其他不变。②因设计变更、施工条件引起变更或减少工程，报价中有投标价的按投标报价中的综合单价执行；无投标价时，按下列方式确定综合单价：材料价格按无锡市造价部门公布的施工时最近一期除税指导价，无指导价的按施工期间承发包人双方确认的市场除税价，套用《江苏省市政工程计价表》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、江苏省及无锡市有关规定×让利系数 %结算（该让利系数为=中标价/招标控制价（即最高投标限价）×100%，保留小数点后两位）。在清单中以暂估价和预留金形式列入的项目对造价作调整时均按乘以让利系数  %（该让利系数为同上文规定）后进行结算。(让利系数计算公式中均不包括甲供材和甲控乙供材)。

（3）本工程若发生不合理报价，则按以下方式调整：投标报价中，中标价虽已被发包人接受，但合同履行中发包人发现投标方投标报价中有故意或非故意采取了不合理报价，当某一清单子目中的工、料、机含量、费率超过《江苏省市政工程计价表》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）（除设计要求外）的任何一项或几项，及材料价格超过2019年第4期的《无锡工程造价信息》中的信息指导价（无信息指导价的材料按2019年第4期同期的材料市场价格）所组成的综合单价的5%时，视为不合理报价，发包人将对清单子目按计价表规定的含量及费率对高含量调减计算综合单价后再×折减系数（该折减系数：中标价/最高限价(均不包括甲供材和甲控乙供材)，对低价报价的清单子目不作调整。

（4）投标时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。

（5）不可抗力因素所造成的损失经发包人审核及无锡市有关部门认定后可列入结算。

(6)《建设工程工程量清单计价规范》中列举了各清单项目编码应有的工作内容，如无特殊说明，该工作内容即为工程量清单的工作内容，所有的工作内容所需费用均应包括在投标报价的综合单价内。

(7）承包人有义务踏勘现场核对本工程工程量，招标图纸不变的情况下，若承包人在投标时未提疑，图纸中有，报价清单中没有的部分视为已包含在报价清单子目内（除甲方主动提出变更或增补），结算时不作调整。

（8）工程变更：施工过程中，若发包人有工程变更，以书面形式通知承包人并由承包人负责编制预算，经审核单位审核确认后，按规定办理书面签证手续。对于无中标综合单价的工程变更单项变更金额超过2万元、有中标综合单价的工程变更单项变更金额超过5万元，还须经相关行政主管部门确认后方可实施。

（9）承包人无条件接受财政或上级部门组织的审核，审核结果作为竣工结算最终依据。

（10）承包方提供的结算审减率≤5%由建设方支付审计费，结算审减率＞5%由施工方支付审计费。200万元以上项目需接受建设方复审。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：      /        。

风险费用的计算方法：      /        。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /       。

3、其他价格方式：      /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：      /        。

预付款支付期限：       /       。

预付款扣回的方式：      /      。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /     。

预付款担保的形式为：        银行保函          。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》    。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     按月计量      。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     按月计量       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       /               。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                       。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： ：本项目没有预付款，工程竣工验收合格后支付工程款至合同总额的50%，竣工结算审计结束后支付至审定价的97%，留审定总额的3%作为质保金，质保期满后付清。（发包人不承担截止该支付期限前工程款的利息）。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /      。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到申请后7天内     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                         。

（2）发包人支付进度款的期限：                                   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /      。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /       。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /     。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前    24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    执行通用条款      。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   执行通用条款     。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   颁发工程接收证书后7天内     。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /     。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：          。

（1）单机无负荷试车费用由        /          承担；

（2）无负荷联动试车费用由        /          承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：               。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   颁发工程接收证书后3天内     。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：    工程竣工验收合格后28天内   。

竣工结算申请单应包括的内容：     执行通用条款      。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   收到竣工付款申请单28天内     。

发包人完成竣工付款的期限：     签发竣工付款申请单28天内     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    执行通用条款     。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     四份      。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷期满7天内    。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   收到申请28天内  。

（2）发包人完成支付的期限：    申请签发后14天内     。

#### 15. 附加清单

1.附加清单为本合同附加工作内容。

2.附加清单工作内容优先考虑中标单位，若发包人有其他单位备选，则另行协商。

3.附加清单中与本项目相同工作内容的按照投标报价中综合单价执行，无相同工作内容的综合单价参照本合同条款第12条。

4.附加清单工程安全文明施工费基本费、规费、税金等不可竞争费按有关文件执行，其他未定费率另行协商。

#### 16. 缺陷责任期与保修

16.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：      24个月     。

# 16.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     扣留    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 16.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）3 %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

# 16.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：    /      。

16.3保修

16.3.1 保修责任

工程保修期为：   详见合同附件《工程质量保修书》     。

16.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  影响校内正常教学和生活的要求24小时内到场并修理（时间以电话通知为准），如在48小时内未到场解决问题，甲方有权另行安排施工队伍进行修理，其修理费用甲方有权直接在工程款里扣除     。

#### 17. 违约

# 17.1 发包人违约

17.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /      。

17.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  双方另行商定   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     双方另行商定      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：           双方另行商定        。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   双方另行商定     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   双方另行商定  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   双方另行商定 。

（7）其他：                                          。

17.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 17.2 承包人违约

17.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                 。

17.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   由承包人承担全部费用并承担相关法律责任   。

17.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   执行通用条款     。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   双方另行商定     。

#### 18. 不可抗力

18.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   按保险合同解释   。

# 18.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

#### 19. 保险

19.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险   。

# 19.2 其他保险

关于其他保险的约定：    执行通用条款      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    执行通用条款      。

19.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用条款     。

#### 20. 争议解决

# 20.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /     。

# 20.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       /         。

选定争议评审员的期限：         /         。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /        。

其他事项的约定：         /         。

# 20.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /       。

# 20.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向         /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    本工程所在地    人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12：项目材料推荐品牌表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5    年；

3．装修工程为     2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；

5．供热与供冷系统为    2     个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：          

地  址：                  地  址： 

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                电  话：

传  真：                传  真：  

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

# （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

# 一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

# 二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

# 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

# 四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

# 五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

# 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

# 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

# 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

# 11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |

附件12：项目材料推荐品牌表

| 序号 | 材料名称 | 制定规格型号、品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌 | 规格型号 |  |
| 一 | 装饰 |
| 1 | 墙、地砖 | 奥米茄、凯撒大道、古奇 | 地砖、墙砖、质量优等品； | 走道、卫生间等 |
| 2 | 吸音板 | 兔宝宝、大王椰、福庆 | 环保E1级板材 | 教室 |
| 3 | 软包、墙纸 | 欣旺、台北、君伟盛 |  |  |
| 4 | 成品门（实木复合门） | 景秀、金木枋、美心•蒙迪 | 符合WB/T1024-2006（木质门）标准 | 质保期2年 |
| 5 | 门五金 | 亚固、克拉斯、佛玛尼 | 锁具型号和规格由设计师确认封样。 |  |
| 6 | 乳胶漆(内墙) | 立邦、大师（新一代莹美）、多乐士 | 环保型 | 大厅、教室、办公室、会议室、走道等 |
| 7 | 轻钢龙骨 | 龙牌、可耐福、拉法基 | 国标50型 | 石膏板吊顶；新增石膏板隔墙 |
| 8 | 铝板 | 西蒙、鑫澳兰、SESO |  | 吊顶 |
| 9 | 纸面石膏板 | 龙牌、可耐福、拉法基 | 2400*1200*0.95 | 石膏板吊顶；新增石膏板隔墙 |
| 10 | 细木工板 | 兔宝宝、大王椰、福庆 | 环保E1级板材 |  |
| 11 | 窗帘 | 新可、好居、布姑娘 |  |  |
| 12 | 环氧地坪 | 慧臻、坚耐、能耐 |  |  |
| 13 | 大理石 | 古堡灰大理石 | 20mm 厚； | 窗台板 |
| 14 | 花岗岩 | 荔枝面灰麻花岗岩 | 25mm 厚； | 室外 |
| 二 | 安装 |
| 1 | 筒灯、射灯、LED回光等（灯具） | 雷士、保利金、飞利浦 | 获得3C认证、光源与灯具同品牌、暖色调、质保期3年。 | 光源与灯具同品牌。 |
| 2 | 灯盘 | 欧普、西顿、松下 | 获得3C认证、光源与灯具同品牌、暖色调、质保期3年。 | 光源与灯具同品牌。 |
| 3 | 桥架 | 华鹏、华强、大全 | 详见图纸 |  |
| 4 | 开关、插座 | 正泰、西门子、西蒙、TCL | 优等品 |  |
| 5 | 洁具 | 恒洁、科勒、TOTO |  |  |
| 6 | 洁具五金（水龙头、感应器） | 恒洁、科勒、TOTO | 优等品 |  |
| 7 | 防水 | 伟伯、汉高、邓禄普 |  | 屋顶 |
| 8 | 粘结剂 | 伟伯、德高、邓禄普 |  |  |
| 9 | 地漏 | 九牧、潜水艇、伟星 | 优等品 |  |
| 10 | 电线 | 无锡远东、无锡江南、无锡喜爱 | 优等品 |  |
| 11 | 电缆 | 无锡远东、无锡江南、无锡喜爱 | 优等品 |  |
| 12 | 电线套管 | 无锡飞马、联塑、日丰 | 优等品 |  |
| 13 | 自来水管及配件PPR | 无锡飞马、联塑、日丰 | 优等品 |  |
| 14 | U-PVC排水管及配件 | 无锡飞马、联塑、日丰 | 优等品 |  |
| 15 | 配电箱 | 华强、TCL、ABB、太湖 |  |  |
| 16 | 漏电开关 | 施耐德、西蒙、梅兰日兰 | 优等品 |  |

注：投标人所选品牌不得低于以上品牌。

# 第五部分．附件（投标文件格式）

# 封面

工程公开招标

投标文件

项目编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标人：             	                   （盖公章）

法定代表人或

被授权代表：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

# （一）投标函

致：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司

一、根据已收到的采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的公开招标采购文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对采购文件等所有文件的研究后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的投标报价并按上述合同条款质量标准和工程量清单的条件要求承包              标段工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

二、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，并响应采购文件各条款。

三、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

四、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期    日历天内完成并移交全部工程，并承担违约责任如下：                                      。

五、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分；

六、我方将采取一切有效技术、管理措施，确保该工程质量达到      等级，并承担违约责任如下：                                                 。

我公司出具的项目负责人为：        ，资质及职称情况：             。

七、我方愿意提供中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件由证明文件部分、投标函部分、报价部分、技术文件部分四部分组成（装订成一册），另外需提供电子光盘一份，电子光盘需包括上述投标文件全部内容。

1、证明文件部分

第一部分：资格、资信证明文件

第二部分：补充性文件：

2、投标函部分

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）对本项目的理解和概述；

3、报价部分（格式见附件）

4、技术文件部分

八、我方同意按采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

九、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

十、我方认为你们有权决定成交人。

十一、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向本工程所在地人民法院起诉。

十二、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

十三、我方愿意按采购文件的规定交纳人民币    万元的投标保证金。如我放在报价截止期后撤回报价及成交拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则投标保证金将被贵方没收。

十四、如果我方被确定为成交人，我方愿意在签订合同时交纳成交合同总金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# （二）开标一览表

投标人全称（加盖公章）：                              采购编号：

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计 | 小写： |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：                      日期：   年   月   日

注：开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须按要求盖章、签字。

（三）细目报价表

细目报价表

投标人名称（盖章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 是否属于小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品 | 免费 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属于小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格合计（大写）： |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

注：（1）在“是否属于小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品”栏内填写“是”或“否”。 如填写“是”，必须提供小、微型企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为小、微型企业 的认定证明复印件或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业 的证明文件复印件，同时提供投标供应商《中小企业声明函》、《残疾人福利 性单位声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责，中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司有权将相关内容进行公示；

（2）供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

附一：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

附二： 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位 制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日     期：

# （四）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司：

我公司参加政府采购活动，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

# （五）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（编号   ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）承诺书（格式）

### （六）承诺书

### 承诺书一(格式)

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权代表：   （签字或盖章）

年    月    日

### 承诺书二（无在建工程格式）

（采购人名称）      ：

我公司保证参与（拟采购项目名称）投标的拟任项目经理无任何在建工程项目，提交的项目经理的职称证书/注册建造师注册证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方投标资格，如中标采购人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权代表：   （签字或盖章）

年    月    日

### 承诺书三(格式)

（采购人名称）      ：

我公司承诺，在施工过程中产生的垃圾当天产生当天清运，如发现违反一次扣款200元，情节严重的，采购人可单方面中止合同，并且我方愿意支付合同价10%的违约金。

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权代表：   （签字或盖章）

年    月    日

### 承诺书四 不拖欠农民工工资承诺书(格式)

致：   （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                       工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权代表：   （签字或盖章）

年    月    日

### 承诺书五（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权代表：   （签字或盖章）

年    月    日

（七）实施项目管理机构配备情况：

# （1）项目管理机构配备情况表

项目					                            表1

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 已承担项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

### （2）项目负责人简历表

### 项目                              表2

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目负责人年限 |  |
| 在建和已完项目项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或已 完 | 项目质量 |

### （3）项目技术负责人简历表

项目                                                    表3

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任技术负责人年限 |  |
| 在建和已完项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或 已 完 | 项目质量 |

### （4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料

项目                                             表4

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标供应商自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

# （八）报价部分格式

### 目    录

1）封面

2）投标总价                                         表1

3）单位工程投标报价汇总表                           表2

4）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表           表3

5）综合单价分析表                                   表4

6）总价措施项目清单与计价表                         表5

7）其他项目清单与计价汇总表                         表6

8）暂列金额明细表                                   表7

9）材料（工程设备）暂估单价及调整表                 表8

10）专业工程暂估价及结算价表                        表9

11）计日工表                                        表10

12）总承包服务费计价表                              表11

13）规费、税金项目计价表                            表12

14）总价项目进度款支付分解表                        表13

15）发包人提供材料和工程设备一览表                  表14

16）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）                 表15

17）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）     表16

18）主要设备材料品牌表                              表17

注：2-17以导出表格为准。

一、投 标 总 价

表1

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）:

（大写）:

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或被授权人：

（单位盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：      年      月      日

二、单位工程投标报价汇总表

表2

| 工程名称：xx工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |

三、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

表3

| 工程名称：xx工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

四、综合单价分析表

表4

| 综合单价分析表 |
| --- |
| 工程名称： | 标段： | 第 页 共 页 |
| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |
| 清单综合单价组成明细 |
| 定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 综合人工工日 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 0.57工日 | 未计价材料费 |  |
| 清单项目综合单价 |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |

五、总价措施项目清单与计价表

表5

| 工程名称：xx工程 | 标段： | 第1页 共2页 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 赶工措施 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 工程按质论价 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 住宅分户验收 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |

六、其他项目清单与计价汇总表

表6

| 工程名称：xx工程 标段： 第 页 共 页 序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注 1 暂列金额 2 暂估价 2.1 材料暂估价 2.2 专业工程暂估价 3 计日工 4 总承包服务费 合 计 七、暂列金额明细表 表七 |
| --- |
| 工程名称：xx工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |

八、材料（工程设备）暂估单价及调整表

表8

| 工程名称：xx工程 | 标段： | 第 页 共 页 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估（元） | 确认（元） | 差额±(元) | 备注 |
|  |  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、专业工程暂估价及结算价表

表9

| 工程名称：xx工程 | 标段： | 第 页 共 页 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |

十、计日工表

表10

| 工程名称：xx工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |
| 总 计 |  |  |

十一、专业工程暂估价表

表11

| 工程名称：xx工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 项目价值 |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  | 项目价值 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

十二、规费、税金项目计价表

表12

| 工程名称：xx工程 | 标段： |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |  |
| 合计 |

十三、总价项目进度款支付分解表

表13

| 工程名称：xx工程 | 标段： | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总价 金额 | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 | 五次 支付 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

十四、发包人提供材料和工程设备一览表

表14

| 工程名称：xx工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

十五、承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

表15

| 工程名称：xx工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |

十六、承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

表16

| 工程名称：xx工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格 指数F0 | 现行价格 指数Ft | 备注 |
|  | 定值权重A | 1 | - | - |  |
| 合 计 | 1 | - | - |  |

### 十七、主要材料设备品牌表

| 表17 |
| --- |
|  | 材料、设备名称 | 单位 | 指定规格型号、品牌 | 暂定价(元) | 备注 |
|  |  |  | 规格型号 | 品牌 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

附件一：

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                    法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）                  年     月      日

附件二：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为          的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 目  录

1)总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

2)施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

3)施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

4)各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

5)安全文明施工及环境保护措施；

6)劳动力、机械设备和材料投入计划；

# （请按照以上所列顺序编制，有格式的按照提供的格式做，未提供格式的自拟格式）

（1）劳动力计划表

工程                                  单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

（2）施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

（3）临时用地表

工程

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

（4）计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（5）拟投入的主要施工机械设备表（格式）

工程			         		                  	             表5

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

制定

被授权代表身份证复印件

正反面

法定代表人身份证复印件

正反面