徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目招标文件之附件一

PPP项目合同

徐州市城市管理局

二〇一九年七月

目   录

第一章 定义和释义	3

1.1 定义	3

1.2 释义	6

1.3 项目合同构成	7

1.4 声明和保证	8

第二章 先决条件	11

第 2 条 	11

2.1 合同生效条件	11

第三章 项目公司	13

第 3 条 	13

3.1 项目公司的成立与组织架构	13

3.2 项目公司的基本义务	13

第四章 项目的范围和期限	15

第 4 条 	15

4.1 项目合作范围	15

4.2 项目合作期	15

第五章 项目的投融资	16

第 5 条 	16

5.1 项目投融资结构	16

5.2 项目融资	16

5.3 融资文件	17

5.4 融资交割	17

5.5 担保权益	18

5.6 投融资监管	18

5.7 关于优惠政策的处置	18

第六章 项目用地	20

第 6 条 	20

6.1 建设用地和临时用地	20

6.2 土地使用权	20

6.3 土地使用权的限制	20

6.4 土地的适用性和土地的状况	20

第七章 项目的建设	21

第 7 条 	21

7.1 工程范围	21

7.2 各方在建设期的权利义务	21

7.3 地质勘查和设计	24

7.4 工程总承包	24

7.5 项目进度	25

7.6 施工管理	27

7.7 遵守安全标准和加强环境保护的责任	27

7.8 监理或全过程项目管理	28

7.9 变更	28

7.10 现场监督机构	29

7.11 市城管局/现场监督机构的监督和检查	30

7.12 不符合质量和/或安全要求	31

7.13 不可免除	31

第八章 验收、结算和竣工	32

第 8 条 	32

8.1 隐蔽工程和中间验收	32

8.2 单位工程验收	32

8.3 专项验收	32

8.4 竣工验收	32

8.5 验收通知	32

8.6 验收未通过	33

8.7 验收备案	33

8.8 工程结算	33

8.9 工程竣工财务决算	35

8.10 竣工财务决算审计	35

8.11 交付图纸和技术细节	35

8.12 不予免责	35

8.13 物价波动引起的价格调整	35

第九章 竣工延误和放弃	38

第 9 条 	38

9.1 市城管局导致的延误	38

9.2 项目公司或其关联方导致的延误	38

9.3 不可抗力及其他约定共同承担风险事项导致的延误	38

9.4 放弃	38

第十章 运行与投入运营	40

第 10 条 	40

10.1 项目运行	40

10.2 投入运营	40

第十一章 运营和维护	41

第 11 条 	41

11.1 项目公司的主要权利义务	41

11.2 市城管局的主要权利义务	42

11.3 运营和维护服务内容	43

11.4 项目设施的运营维护	43

11.5 运营维护手册	43

11.6 维修资金安排	44

11.7 未履行运营维护义务的处理	44

11.8 市城管局进入场地的权利	45

11.9 市城管局获得资料的权利	45

11.10 记录	45

11.11 资产权属	46

11.12 项目新增改扩建需求	46

第十二章 股权变更及合同转让限制	47

第 12 条 	47

12.1 股权变更的限制	47

12.2 项目公司股权受让方之资质要求	47

12.3 公司章程条款的要求	48

12.4 合同转让	48

第十三章 付费机制	49

第 13 条 	49

13.1 入廊费和日常维护费的定价机制	49

13.2 可行性缺口补助核算	49

13.3 可行性缺口补助支付	53

第十四章 绩效考核	55

第 14 条 	55

14.1 建设管理绩效考核	55

14.2 运营维护管理绩效考核	55

第十五章 履约担保	58

第 15 条 	58

15.1 建设履约独立保函	58

15.2 运营维护独立保函	58

15.3 移交维修独立保函	59

第十六章 政府承诺	60

第 16 条 	60

16.1 遵守法律、法规	60

16.2 批准	60

16.3 入廊管理	60

16.4 可行性缺口补助和税收优惠	61

16.5 不干预	61

16.6 安全保障	61

第十七章 保险	62

第 17 条 	62

17.1 建设期间的保险	62

17.2 运营维护期的保险	62

第十八章 法律变更	63

第 18 条 	63

18.1 法律变更内容	63

18.2 法律变更评估与报告	63

18.3 法律变更的其他规定	64

第十九章 不可抗力	65

第 19 条 	65

19.1 不可抗力事件	65

19.2 免于履行	65

19.3 不可抗力事件引起的中止履行	65

19.4 适用的例外	66

19.5 不可抗力的通知	66

19.6 费用和时间表的修改	66

19.7 减少损失的责任和协商	66

19.8 不可抗力事件造成的提前终止	67

第二十章 合作期市城管局的监管和介入	68

第 20 条 	68

20.1 行业监管	68

20.2 市城管局介入的前提	68

20.3 介入的程序	69

20.4 介入的持续时间和范围	69

20.5 市城管局或指定机构的介入	70

20.6 项目公司在市城管局介入期间的义务	70

20.7 介入期间的费用和收入	70

20.8 收回资产	71

第二十一章 一般违约及赔偿	72

第 21 条 	72

21.1 项目公司违约	72

21.2 市城管局的违约	73

21.3 违约金争议	73

21.4 其他违约赔偿	73

21.5 免责	73

21.6 减轻损失的措施	73

21.7 部分由于受损害方造成的损失	74

21.8 对间接损失不负责任	74

第二十二章 终止	75

第 22 条 	75

22.1 合作期正常终止	75

22.2 合作期提前终止	75

22.3 项目公司严重违约事件	75

22.4 市城管局严重违约事件	76

22.5 因不可抗力导致的提前终止	76

22.6 因法律变更导致项目可行性受到严重不利影响的提前终止	76

22.7 提前终止意向通知和提前终止通知	77

22.8 终止后的移交	78

22.9 缺陷责任	81

22.10 责任限制	82

第二十三章 争议解决	83

第 23 条 	83

23.1 各方友好协商解决	83

23.2 申请仲裁	83

第二十四章 其他约定	84

第 24 条 	84

24.1 保密条款	84

24.2 合作、预先警告义务	84

24.3 不限制市城管局法定权力	84

24.4 合同文件	84

24.5 合同变更及修改	84

24.6 合同展期	85

24.7 可分割性	85

24.8 合同的一致性	85

24.9 通知	85

24.10 合同文字	86

24.11 开始生效	86

附件1 建设管理、运营维护绩效考核表	89

附件2 调价公式	100

附件3 建设履约独立保函	101

附件4 运营维护独立保函/移交维修独立保函	103

附件5 保险	105

附件6 经审定的施工组织设计方案、社会资本投标文件列明的技术方案	110

附件7 股东协议	111

附件8 公司章程	112

附件9 入廊协议	113

附件10 建设工程施工合同	114

附件11 中标社会资本投标文件	115

本合同由以下各方于【  】年【  】月【  】日在中国江苏省徐州市签署。

甲方：徐州市城市管理局（下称“市城管局”），系按照中华人民共和国（下称“中国”）法律依法组建和存续的徐州市政府机构。

乙方：（下称“”），系按照中国法律依法设立及存续的有限责任公司。

鉴于：

- 为了进一步缓解财政压力，筹集项目建设所需资金，提高徐州市地下综合管廊的建设水平、建设速度和运营管理水平，提升徐州市基础设施的整体运营管理和服务水平，徐州市人民政府（下称“市政府”）拟采用政府和社会资本合作（PPP）方式对徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊进行市场化运作，充分吸引社会资本参与徐州市地下综合管廊工程的投资、建设、运营和维护。

- 根据市政府批准，同意徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目的立项建设。

- 根据市政府批准，同意按照《徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目实施方案》推进项目实施。

- 市政府采用“投资、建设、运营和维护一体化+入廊单位付费+可行性缺口补助”的方式投资建设徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊工程。市政府授权市城管局作为项目实施机构，负责项目的准备、采购、监管和移交等具体工作。

- 市城管局依法履行政府采购程序，通过公开招标的方式选定徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目（以下简称“本项目”）的社会资本，已于【    】年【    】月【    】日公示完毕，并于【    】年【    】月【    】日发出中选通知书，确定                             为本项目的中标社会资本。

- 市政府授权徐州新盛基础建设公司（以下简称“徐州新盛公司”）作为本项目的政府方出资代表，依法代表市政府履行出资责任，与中标社会资本共同组建项目公司。

- 在项目公司组建完成后，市政府授权市城管局与项目公司签订本合同，项目公司在合作期内按照适用法律及本合同的规定投资、建设、运营和维护徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊工程项目设施，并获得入廊费、日常维护费以及可行性缺口补助等相应收入；合作期满后，社会资本方按照本合同约定，通过法定程序将其在项目公司中的股权移交给市政府指定机构，实现退出。

为此，双方达成如下约定，共同遵守执行：

定义和释义

定义

在本合同中，下述术语具有如下含义：

| “本合同” | 指市城管局与项目公司之间签订的《徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目合同》，包括附件1至附件10，以及日后可能签订的任何本合同之补充修改合同及其附件。 |
| --- | --- |
| “本项目”或“项目” | 指徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目。 |
| “本工程” | 指徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊项目工程。 |
| “项目设施” | 指徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊本体和附属设施的总称。 |
| “市城管局” | 指徐州市城市管理局，根据市政府授权代表市政府签署本合同，并履行本合同项下的权利和义务，本合同另有约定的除外。 |
| “徐州新盛公司” | 指徐州市新盛基础建设资产管理有限公司，一家根据中国法律设立的有限责任公司，根据市政府授权作为本项目的政府方出资代表。 |
| “项目公司” | 是由中标社会资本和徐州新盛公司依据本项目招标文件规定对徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊建设管理有限公司增资改组后的、以实施本合同为目的的公司。 |
| “社会资本方” | 指本项目的中标社会资本。 |
| “《股东协议》” | 指项目公司各股东签署的股东协议。 |
| “《公司章程》” | 指项目公司各股东签署的项目公司的公司章程。 |
| “生效日” | 指满足第2.1.1条款各先决条件之日。 |
| “合作期” | 指第4.2条所规定的项目合作期。 |
| “建设期” | 指从开工日起至正式运营日前一日止的期间。 |
| “运营维护期” | 指从正式运营日至项目合作期结束之日止的期间。 |
| “批准” | 指根据本合同的规定为项目公司或为项目进行融资、建设、运营和维护而需从政府部门获得的许可、执照、同意、授权、核准或批准。 |
| “适用法律” | 指中国法律、行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例、部门规章、地方政府规章及其它具有普遍约束力的强制性规范性文件（包括国家、地方和行业的技术标准、规范和要求）。为本合同之目的，“适用法律”不应包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法律。 |
| “政府部门” | 指 - 中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体； - 江苏省政府及其下辖政府职能行政管理部门； - 徐州市政府及其下辖政府职能行政管理部门或徐州市的任何区、县（市）政府及其下辖的政府职能行政管理部门。 |
| “融资交割” | 当下述条件均具备时，视为完成融资交割： - 项目公司的股东已依法缴纳对项目公司的出资；以及 - 项目公司已为项目融资的目的经与贷款人签署并向贷款人递交所有融资文件，包括融资文件要求的获得资金的每一前提条件均被满足或被贷款人放弃。 |
| “融资文件” | 市城管局批准的与本项目或其任何一部分的建设，长期、短期融资或再融资相关的贷款意向书、协议、票据、债券、契约、担保协议、保函和其他文件。 |
| “项目场地” | 指本项目的项目红线范围内占用的地下空间。 |
| “建设标准” | 指适用法律、规范和设计文件所规定的建设要求和建设标准。 |
| “设计文件” | 包括初步设计文件、施工图设计文件及其变更文件。 |
| “变更” | 指在建设期内根据第7.9条对初步设计文件和/或施工图设计文件中的设计、施工过程、施工方法、设备、设施等进行的修改或补充。 |
| “竣工验收” | 具有第8.4条规定的含义。 |
| “工作日” | 指中国法定节假日以外的公历日。 |
| “运行日” | 指根据第10.1条款项目被视为开始运行之日。 |
| “正式运营日” | 指根据第10.2条项目被视为开始运营之日。 |
| “会计年度” | 指项目公司从每年一月一日起至十二月三十一日止。项目公司第一个会计年度应自项目公司营业执照签发之日至同年十二月三十一日。 |
| “谨慎运营惯例” | 指根据适用法律的规定应遵守的运营惯例和在中国的大部分城市地下综合管廊运营者为运营维护同类城市地下综合管廊所通常采用或接受的惯例、方法和做法以及通行的国际惯例和方法。 |
| “运营维护手册” | 指根据第11.5条编制的运营维护手册。 |
| “约定年度运营维护成本” | 是指项目公司维持地下综合管廊正常运转所支付的职工薪酬、运营维护支出（包括电费、维修费、营运费用等）和管理费用等各项成本费用水平（不包括折旧摊销和财务费用等）的年度约定值，根据附件2《调价公式》计算运营维护期各年的约定年度运营维护成本，用于核算本项目的可行性缺口补助。 |
| “建设履约独立保函” | 指社会资本按照第15.1条向市城管局提交的保函。 |
| “运营维护独立保函” | 指项目公司按照第15.2条向市城管局提交的保函。 |
| “移交维修独立保函” | 指项目公司按照第15.3条向市城管局提交的保函。 |
| “法律变更” | 具有第18.1条规定的含义。 |
| “不可抗力” | 指第19.1条所规定的事件。 |
| “正常终止日” | 具有第22.1条所规定的含义。 |
| “提前终止日” | 指提前终止通知发出之日或市城管局和项目公司就提前终止达成一致之日为提前终止之日。 |
| “提前终止意向通知” | 指根据第22.7.1条款发出的通知。 |
| “提前终止通知” | 指根据第22.7.2条款发出的通知。 |
| “缺陷责任期” | 指股权移交日起的十二（12）个月。 |
| “股权移交日” | 指合作期结束之日的次日，或经市政府指定机构和社会资本方书面同意的其他日期。 |

释义

在本合同中，除非另有明确规定，下述词语的释义如下：

“元”指中华人民共和国法定货币人民币元；

除本合同上下文另有规定外，本合同中提到的条款和附件均为本合同的条款和附件；

除本合同上下文另有规定外，“一方”或“各方”应为本合同的一方或各方；本合同、项目合同/协议或融资文件的各方均包括其各自的继任者和获准的受让人；

所指的日（天）、星期、月份和年均指公历的日、星期、月份和年；

若要求支付之日为非工作日，则应视要求支付之日为下一个工作日；

除上下文另有规定，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用；

所指的合同/协议在任何情况下均包括对该合同/协议不时所作的补充、修改、合并、更替或替代；

表示单数的词语亦包括该词语的复数，反之亦然；

本合同中的“以上”、“以下”、“届满”，包括本数；

凡提及任何一项适用法律应解释为包括对该项适用法律不时做出的修改、综合、补充或替代；

除非另有表述，时间应被解释为北京时间。

条款标题仅作为参考，不应用于本合同的解释。

为本合同之目的，市政府指定机构或市城管局指定机构系指经市政府或市城管局书面授权，代表市政府或市城管局根据本合同的相关条款行使或履行市政府相关职能部门或市城管局在该等条款项下的相关权利、义务和责任的机构或实体。

项目合同构成

市城管局与项目公司签订本合同，其附件包括以下合同/协议和文件：

附件1《建设管理、运营维护绩效考核表》，指市城管局或其委托机构对项目公司进行运营维护绩效考核的考核表，包括考核内容、具体指标、指标要求、不达标扣分方法和修复要求等；

附件2《调价公式》，指用于计算项目公司在本项目运营维护期各年的约定年度运营维护成本的计算公式；

附件3《建设履约独立保函》，指项目公司向市城管局出具以市城管局为受益人的建设履约独立保函格式文件；

附件4《运营维护独立保函/移交维修独立保函》，指项目公司向市城管局出具以市城管局为受益人的运营维护独立保函/移交维修独立保函格式文件；

附件5《保险》，指项目公司为本项目在建设期和运营维护期购买保险的种类及其他相关安排；

附件6经审定的施工组织设计方案、《中标社会资本投标文件》列明的技术方案。

附件7《股东协议》，指徐州新盛基础建设公司与中标社会资本签订的《股东协议》；

附件8《公司章程》，指徐州新盛基础建设公司与中标社会资本签订的《公司章程》；

附件9《入廊协议》，指项目公司和入廊管线单位签订的《入廊协议》；

附件10《建设工程施工合同》。

附件11《招标文件》

附件《中标社会资本投标文件》

声明和保证

项目公司的声明和保证

项目公司在此向市城管局声明和保证，在本合同正式签署日期：

项目公司已经依据适用法律正式成立并注册，其拥有完整的法律权利、权力和授权签署、交付并履行本合同及其全部附件和本合同中提及的其作为当事方的任何合同/协议和文件；

其授权代表已获合法授权代表项目公司签署本合同及其全部附件和本合同中提及的其作为当事方的任何合同/协议和文件；

其已采取了全部适当和必要的行为授权签署包括全部附件在内的本合同以及本合同中提及的其作为当事方的任何合同/协议和文件，以及授权履行和遵守本合同及本合同所提及的其作为当事方的任何合同/协议和文件；

其对本合同、本合同中提及的其作为当事方的任何合同/协议和文件以及根据本合同拟订立的任何其他合同/协议和文件的签署、交付和履行不会违反任何已存在的文件、其作为当事方的任何其他合同/协议和文件或该等合同/协议和文件项下的义务，亦不会违反任何适用法律；

项目公司已经为本合同的履行准备了足够的资金、人员和设备，将从财务、设备、技术力量等一切可能与本合同的履行有关的方面确保本合同项下各项义务的履行；

本合同不限制市城管局的行政权力，市城管局有权根据法律、法规和本合同的约定对项目公司进行监管。

如果项目公司在本条款项下所作的声明和保证被证明有实质性不真实或不准确，市城管局应有权根据第21.4条就任何有关损失获得赔偿，且在第22.3条所述的情况下，有权终止合作期。

市城管局的声明和保证

市城管局在此向项目公司声明和保证，在本合同正式签署日期：

徐州市发展改革委已签发《关于徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目建议书的批复》；

市城管局拥有完整的法律权利、权力和授权签署、交付并履行本合同及其全部附件和本合同中提及的其作为当事方的任何合同/协议和文件；市城管局签署本合同及其全部附件和本合同中提及的其作为当事方的任何合同/协议和文件，并对其行为承担全部责任。

如果市城管局在本条款项下所作的声明和保证被证明有实质性不真实或不准确，项目公司应有权根据第21.4条就任何有关损失获得赔偿，且在第22.4条所述的情况下，有权终止合作期。

先决条件

合同生效条件

生效的先决条件

本合同生效的先决条件如下：

政府部门已经签发以下有关徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目或项目公司的批准文件：

      - 市政府关于同意徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目实施方案的批复；

      - 市政府对本合同（含附件）的批复；

      - 已生效的《股东协议》和《公司章程》；

      - 徐州市市场监督管理局签发的项目公司企业法人营业执照，营业执照上所注明的经营范围与审批机构所批准的《股东协议》和《公司章程》中所注明的项目公司经营范围在实质上一致；

      - 其他政府部门对项目公司或徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目的批准性文件（如须）。

融资交割

      - 融资文件已经签署和交付、充分有效，且符合本合同的要求。项目公司已将签署的上述融资文件的副本提交给市城管局备案。融资文件的具体要求见本合同第5.3条规定；

      - 项目公司已满足或能够满足融资文件项下融资交割的所有先决条件（只能在本合同签署日期或之后方可满足的条件除外），而每一项尚未满足的条件能够在上述融资文件规定的期限内得到满足。

本合同经市城管局、项目公司双方法定代表人或授权代表签字盖章；

社会资本方已完成向项目公司的首笔出资义务，且截至前述（a）、（b）、（c）款项下的先决条件全部满足之日，《股东协议》之履行未出现出资违约情况；

项目公司已提交建设履约独立保函。

先决条件的满足与放弃

先决条件的满足

市城管局和项目公司双方须尽一切合理努力，以使先决条件得到满足，并且当每一项先决条件得到满足时，应将该满足及满足时间立刻通知对方。

先决条件的放弃

经市城管局和项目公司双方一致书面同意，并获得市政府批准，第2.1.1条规定的任何一项先决条件均可被放弃，但此等放弃并不影响双方在本合同项下的其他权利及义务。

合同生效日期

本合同生效日期为：

在第2.1.1条所述之所有先决条件成就之日；

在其他先决条件业已成就的情况下，全部尚未成就的先决条件已根据第2.1.2（b）条的规定被放弃之日，为本合同生效日期。

项目公司

项目公司的成立与组织架构

中标社会资本与徐州新盛基础建设公司共同组建本项目的项目公司。

根据招标文件、《股东协议》以及《公司章程》，项目公司已办理工商注册登记，首期增资后股权结构如下表：

| 股东名称 | 认缴出资额度 （万元） | 股权比例 |
| --- | --- | --- |
| （政府方出资代表） | 3664.97 | - 30% |
| （中标社会资本） | 8551.60 | - 70% |
| 合计 | 12216.58 | - 100% |

  - 项目公司的基本义务

除本合同其他条款规定的义务外，项目公司在合作期内的一般义务包括：

    - 事先征求市城管局同意

如果项目公司拟签署有效期超过合作期的任何合同/协议或具有法律约束力的文件，应事先征得市城管局的书面同意。否则，项目公司不得签署该等合同/协议或具有法律约束力的文件。

    - 事先取得市城管局的批准

项目公司在履行本项目建设、维修养护义务时，涉及关系公共利益相关事项时，项目公司、股东会及董事会做出的决策应事先取得市城管局的批准。

    - 环境保护

避免对周围环境的干扰

项目公司在本项目设施的建设和养护期间应根据适用法律的要求，采取必要的合理措施来避免或尽量减少对设施、建筑物和居民区的干扰。

项目公司责任的例外

项目公司在下列情况下不承担环境污染责任：

      - 生效日之前存在的；

      - 因市城管局履行义务不完全引发的环境污染责任；或者

      - 因市城管局的违约引起的环境污染责任。

    - 对承包商和其雇员及代理人的责任

选择合作单位

项目公司应按照适用法律及本合同规定选择合作单位，包括建设承包商、建设监理人、设备供应商和养护业务的承包商，但该等雇用不解除项目公司在本合同项下的任何义务。项目公司对于其直接招标选定或聘用或书面认可的（视情况而定）的承包商、承包商的代理人或承包商直接或间接雇用的任何人的任何职务行为根据本合同对市城管局承担全部的责任，并视同该等行为是项目公司的行为。

与承包商的合同

项目公司应确保与承包商签订的合同

      - 符合本合同的规定；且

      - 包含使项目公司能够履行本合同项下义务所需要的条款。

项目的范围和期限

项目合作范围

项目名称

徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目

PPP合作范围

本项目PPP合作范围包括项目公司在合作期内根据适用法律、规范和本合同规定：

投资、建设徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目；

提供徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目设施的运营和维护服务；

项目合作期

除非根据第二十二章　而终止，项目合作期为二十一（21）年，自开工日起开始计算。

本合同项下的合作期由建设期和运营维护期组成，其中建设期自开工日起至正式运营日前一日止，运营维护期自正式运营日起至合作期最后一日止。

项目的投融资

项目投融资结构

本项目的总投资估算值为61082.89万元，本项目的总投资最终以经政府审计机构审计确认的总投资为准。

本项目的资本金比例为20%，项目资本金金额为12216.58万万元。本项目的项目资本金通过注册资本筹集（即项目资本金金额等于注册资本金额），其中，徐州新盛基础建设公司出资3664.97万元，社会资本方出资8551.60万元。第一笔项目资本金 1000 万元，项目公司股东各方应在股东协议签订之日后 15 日内按照 股权比例同步到位，对于剩余项目资本金，由市城管局根据项目建设需要向项目公司股东各方分批发出筹集项目资本金通知，在发出通知之日后 30 日内，项目公司股东各方按股权比例同步到位。

本项目的项目融资金额为48866.31万元，由项目公司负责本项目全部的项目融资。

市城管局有权要求对项目建设内容、建设标准等进行更改；如项目公司提出对项目建设内容、建设标准等进行更改，需经市城管局及相关部门的同意方可实施，并履行徐州市的相关报建程序和基本建设程序（如须）。

项目公司使用建设资金应遵守国家相关财经制度；项目公司应设立资金专户，项目所有的建设资金必须从该账户中进行流转，市城管局有权对项目公司的资金使用情况进行监管。

项目融资

项目公司对在合作期内投资和建设徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目所需的资金（包括注册资本和贷款）的获得承担全部责任。

项目公司应积极运用境内外适用和优惠的融资工具为本项目获得必要融资，以降低项目公司的融资成本。各方应为项目公司的融资提供协助。

本项目在合作期的融资利率不得超过中国人民银行公布的5年以上同期贷款基准利率上浮20%（与银行基准利率同步调整），如项目公司取得贷款利率低于或超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮20%（与银行基准利率同步调整），市城管局实行奖励或扣款制度，并根据第13.2条的约定核算可行性缺口补助。

本次测算贷款期限暂按21年计算，宽限期为1年，宽限期不还款，采用等额本金方式还款。本项目的贷款利率按照中国人民银行目前执行的5年以上贷款基准利率上浮20%（即5.88%）测算。

非经市城管局事先书面同意，并遵循相关法定程序，项目公司不得转让、出租、质押或许可他人使用项目公司拥有的资产，或设置抵押或其他担保权益。上述转让、出租、抵押、质押或许可等均仅限于为本项目实施之目的，且不得影响徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目的正常运行。

社会资本方应发挥其资信实力及综合协调能力的优势，协助项目公司申请本项目的项目贷款，在压缩贷款审批周期、降低贷款利率、争取优惠条件等方面提供必要的支持。

若项目公司无法按期完成融资，则项目公司社会资本方股东应在六十（60）个工作日以内采取垫资，或自有资金等方式提供融资，确保项目的顺利进行。

项目公司应按照金融机构要求提供合规性材料，包括但不限于其公司基础资料、财务报表以及其它融资合规性文件等。

融资文件

融资文件的批准

项目公司应于生效日期或之前向市城管局提交融资文件，未经市城管局事先书面批准，项目公司不得：

签署任何其它的融资文件；

在任何重大方面修改或补充、或终止、替换已经由市城管局依据本合同批准的融资文件。

融资文件批准的效力

市城管局对融资文件或融资文件的修改或变更的批准并不免除项目公司在本合同项下的任何义务或责任。

融资交割

在本合同正式签署日之日起六十（60）日内，项目公司应完成融资交割。

项目公司自完成融资交割之日起十五（15）个工作日内，应向市城管局书面确认融资交割完成，并提交所有已签署的融资文件的复印件，以及市城管局合理要求的证明融资交割已完成的任何其他文件。

如融资交割未能按期实现，项目公司可以向市城管局申请一宽限期，该宽限期时间不超过六十（60）日，以经市城管局书面同意的时间为准。如项目公司未能在宽限内完成，每逾期一天，项目公司向市城管局承担20000元/天的违约责任。超过宽限期仍未完成的，社会资本方应在六十（60）个工作日以内采取垫资、股东借款，或自有资金补充等融资方式确保项目的顺利进行，否则视为属项目公司严重违约，市城管局有权终止合同，提取全部保函，并要求项目公司承担不低于总投资额5%的经济损失，同时有权有权终止合同。

担保权益

项目公司为徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目融资之目的，遵循适用法律程序，将其项目合同项下的权利和利益及项目公司拥有的资产（包括动产、不动产和无形财产、项目公司的收入或收益权、及其对其银行账户的权利）之上设置抵押、质押或以其它方式设置担保权益，应报市城管局批准。

投融资监管

市城管局有权对项目公司的投融资行为进行监督，确保项目公司投融资行为合规合法，并按照约定的进度与数额完成投融资计划。

项目公司应将本项目的融资情况以书面形式每月向市城管局报告，便于市城管局了解本项目的融资情况，加强对项目公司的监督。

如果项目公司未在本合同约定的期限内完成融资交割，市城管局有权根据第5.4.3条兑取建设履约独立保函且提前终止本合同。如果项目公司的融资金额无法满足项目进度要求的，市城管局有权兑取建设履约独立保函且提前终止本合同。

关于优惠政策的处置

本项目在合作期期内享有的国家或地方的优惠政策、支持资金和其他形式的补贴，该等优惠政策、支持资金和补贴所有权、使用权和处分权均归市城管局或政府指定机构所有。如政府方将该等优惠政策、支持资金和补贴用于项目公司，则政府方有权在可行性缺口补助中扣减相应金额。

在项目合作期内，如有财政专项资金、政府引导性基金、开发性金融基金等优惠项目资金进入，项目公司和项目公司股东各方应积极配合上述资金的注入和使用。

项目用地

建设用地和临时用地

建设用地是指项目公司为建设本项目依法取得的本项目规划红线范围内的土地。本项目涉及的临时用地是指因建设项目施工需要，超出建设用地范围的土地。

土地使用权

在合作期内，市国土局将向市城管局出具项目用地使用的文件，市城管 局再将项目用地无偿提供给项目公司使用。

土地使用权的限制

根据第6.2条的规定，项目公司有权为本项目之目的合法、独占性地使用和合法出入场地，且该等权利在合作期内一直保持有效。项目公司仅能将场地用于本合同项下的建设、运营和维护，不得将该等场地全部或部分用于本合同项下之外的其他任何目的和用途。

项目公司应当根据适用法律的要求以及与有关政府部门签订的，与取得本合同项下场地使用有关的法律文件的要求，合理使用本合同项下的场地，如因项目公司违反适用法律和/或本合同和/或其他有关法律文件的要求使用该场地给国家、公共利益或第三人造成损害，项目公司应当赔偿因此造成的损失。

土地的适用性和土地的状况

项目公司已察看并检查了本项目场地，充分了解该等土地及其周围的状况，包括地下土壤状况、通道和设施关联物。项目公司接受该等土地的现状（包括地下土层条件），并确认本项目场地的状况适于为本合同项下建设、运营和维护的目的使用。

项目公司对本项目场地于生效日之前发生的环境污染不承担责任，项目公司对生效日之日起由项目公司导致的、或因项目公司作为或不作为的行为而加重的环境污染应依法承担相应的责任。

项目的建设

工程范围

本项目主要建设内容为：本项目建设为三段管廊建设，具体为：建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊项目，总长度5789.2米。全线采用单、双舱形式管廊，入廊管线为热力、电力、通信、给水、再生水五类管线。

本项目的工程建设规模和内容最终以批复的设计文件为准。

市城管局有权对本项目的工程范围进行调整，同时按照第7.9条相关规定执行。

各方在建设期的权利义务

市城管局的主要权利

- 在遵守、符合适用法律要求的前提下，市城管局有权对项目公司履行PPP项目合同项下的建设期义务进行监督和检查。

- 有权提出本项目的建设要求（包括项目设计方案、施工和验收等要求）；

- 有权对项目的工程造价进行预算评审；

- 建设期内，甲方可以根据实际需要或法律变更情况对已确定的项目设计方案以及建设要求提出修改或变更；若该变更事项由乙方提出，甲方有权审核并同意或否决，方案修改或变更造成的费用增减计入项目总投资；

- 有权要求乙方报送项目建设的相关信息，并对项目的建设进度、施工安全、工程质量进行监督和考核；

- 有权参与项目的竣工验收工作；

- 在建设过程中发生本合同约定的紧急事件时，有权统一调度、临时接管项目公司以应对突发情况；

- 当乙方产生违约情形时，有权视违约所造成的后果大小而采取责令乙方纠正违约、扣减可行性缺口补助、兑取保函、提前终止PPP项目合作或采取本合同规定的其他措施；

- 批准同意监理单位选择的标准和条件，批准同意项目公司对监理费用的支付。

- 在乙方严重违约时，有权按约定提前终止合作及项目合同等。

市城管局的主要义务

在建设期内协调项目公司与相关政府部门的关系；

协助项目公司取得必要的批准手续；

协调相关部门在项目开工日前完成本项目的前期工作；

      - 负责项目用地范围内的征地拆迁，所发生的费用不计入项目总投资；

      - 负责项目的规划及选址工作，相关费用计入工程总投资；

      - 协助项目公司完成本项目建设用地规划许可证、土地使用权证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等办理及报批工作；

      - 协调项目建设所需的供水、供电、进场道路等配套设施；

      - 完成本项目的项目建议书、方案设计文件、可行性研究报告等编制工作，并组织上述文件的报审等工作，所发生的费用由项目公司承担并计入项目总投资；以及先期由城管局完成的勘察、项目设计、全过程咨询管理、水土流失评估等，其所发生的费用均由项目公司承担并计入项目总投资。

确保项目公司在建设期内能够为了工程建设的目的合理使用项目区域内的土地。

项目公司的主要权利

（a）因甲方要求或政策法规变更导致的项目设计要求以及建设标准变更时，有权就因变更内容所引起的成本根据实际工程量变更情况和投标报价各项指标进行结算；

（b）为本项目建设融资之目的，经甲方书面同意，乙方可以将本项目的收益权向资金提供方进行质押；

（c）非因乙方原因项目PPP合作提前终止，乙方可以根据提前终止补偿机制获得相应补偿；

（d）本合同签订后，在后续建设过程中，乙方可对合同非实质性条款的细节及内容进行修改或调整，但应征得甲方的同意；

（e）由于非乙方原因导致工程无法正常完成的，经双方协商一致后可采取甩项、甩段等方案验收并移交。

（f）项目公司可对设计文件进行优化，设计优化须经市城管局同意批准后实施，设计优化由此产生的费用计入项目总投资。

项目公司的主要义务

负责项目的投融资管理，进行项目资本金和融资资金的筹集和管理，并在市城管局的监管下使用项目建设资金。

承担项目前期工作所发生的相关费用（包括但不限于办理项目前期批件所发生的报告编制、咨询等相关费用）并计入项目总投资；

负责按适用法律的要求及时申请并获得建设工程规划许可证和建设工程施工许可证。

除第7.2.1（c）条款规定的前期工作以外，项目公司应承担所有其他的工程施工准备工作，并负责完成项目的建设，包括项目的土建施工和设备安装、调试。

按本合同规定的关键工期、进度计划和建设标准组织完成项目工程的建设，并承担相关的一切费用、责任和风险。

做好项目施工场地和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

项目公司应及时向市城管局及有关政府部门汇报工程实施过程中的重大问题。

按本合同的规定，接受市城管局或其指定机构的监督、检查和考核，并承担相应考核结果。

按照适用法律及第17.1条的规定在建设期为本项目工程的建设购买保险，包括建设期间建设施工相关保险、公众责任险、以及其他一切惯常应合理购买的保险，该等保险的购买应事前征得市城管局同意，市城管局不因同意购买该等保险而对险种及额度的充分性承担责任。同时，未经市城管局同意，项目公司不得对保险合同的重要条款（包括但不限于保险范围、责任限制以及免赔范围等）做出实质性变更。

遵守相关的安全规定，进行安全生产管理。

项目公司融资资金在融资银行开设资金专户，并在融资银行监督下按市城管局的要求以及工程进度的需要按比例投入。项目公司自筹资金以货币资金的形式投入工程建设，项目公司应保证项目建设投资的及时到位和专款专用，项目公司所有的建设资金必须从该资金专户中进行流转。

地质勘查和设计

地质勘查和设计工作

市城管局应按照适用法律的规定，委托具有相应资质的勘察机构进行地质初步测绘勘察及地质详细勘察和出具地质详细勘察报告，委托具有相应资质的设计单位进行本项目初步设计和施工图设计。

地质勘察和设计产生的费用，计入项目总投资。

对于入廊管线的设计，由入廊管线单位及相应行业主管部门选择具有相应资质的设计单位负责入廊管线的设计工作，入廊管线单位、行业主管部门和项目公司应做好入廊管线设计的统筹、协调和确认工作，入廊管线设计所发生的相关费用由入廊单位承担。同时，对于本项目入廊管线的设计，应符合本项目地下综合管廊总体设计的规定及国家现行相应管线设计标准的规定。对于入廊管线设计文件的报批程序，入廊管线单位应按照国家、江苏省和徐州市的有关规定执行。

根据适用法律的批准

市城管局应将项目初步设计文件、施工图设计文件等上报政府有关职能部门审批，并取得政府有关职能部门的批复。

市城管局有权及时知晓项目工程勘察、设计过程中的任何重大事项，包括：

      - 勘察单位和/或设计单位的变更；

      - 对勘察文件和/或设计文件的变更。

工程总承包

项目管廊本体和附属设施等工程的建设应采用工程总承包的形式进行。

本项目已通过公开招标程序选定具有相应施工资质的社会资本（即__________）,根据市政府的批复，并履行相关建设工程程序后，项目公司与本项目具有相应施工资质的中标社会资本签订工程施工合同，但中标社会资本不得将本项目工程的主体部分（管廊结构）对外转包或分包。对于本项目工程其它部分的分包需经市城管局批准后，通过国家及江苏省现行的法律公开招标的形式进行，并接受徐州市相关职能部门的监督。项目公司与中标社会资本签订施工总承包合同时，不得与本合同相关条款相违背。如有冲突，以本合同约定为准。因违背而增加的费用由中标社会资本承担。

本项目为“两标一招”，项目实施过程工程质量、安全文明施工与环境保护、工期与进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收与工程试车、竣工结算、缺陷责任期与保修、违约、不可抗力、保险、争议解决等相关约定参照《建设工程施工合同》（GF-2017-0201)执行。其中附件10建设工程施工合同专用条款中涉及工程质量、安全文明施工与环境保护、工期、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量等未标明项目公司参考执行的条款，中标社会资本与施工总承包人必须共同遵守。

对于入廊管线的施工建设，由各入廊管线单位负责相应入廊管线的建设管理工作，入廊管线施工所发生的相关费用由入廊单位承担，对于施工单位的选择，按照国家、江苏省和徐州市的相关规定执行。中标社会资本方应根据项目公司的要求，配合入廊管线施工单位的施工建设。

项目进度

预计的进度

- 项目公司必须在下列规定的关键工期当日或之前完成下列工作，除本合同另有约定外，下述关键工期不可延后。

| 重大事项 | 进度日期 |
| --- | --- |
| 计划开工日 | 本项目监理单位下发开工令之日的次日 |
| 计划完工日 | 开工日后12个月内 |
| 最终竣工日 | 开工日后12个月内 |
| 开始运营日 | 竣工日后1个月内 |

预计的建设延误的通知

在任何时候，如果一方合理地预计由该方负责完成的项目计划的任何部分不能在第7.5.1条款所规定的进度日期之前完成，该方应及时通知另一方并合理地详细描述以下情况：

明确何种事项无法按照预计的进度完成；

延误或预计延误的原因，包括对任何声明为不可抗力的情况的描述；

所预计的可能超出进度日期的日数和其他可合理预见的对项目不利的影响；

该方已经采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施。

如果一方未向另一方发出上述通知，该方应承担另一方因其未发出此通知而可能遭致的任何直接损失和费用。

发出上述通知不应解除各方在本合同项下的任何义务。

如果出现下述情况，有关进度日期的最后期限将延长或修改：

法律变更；

不可抗力事件；

项目建设过程中，在项目场地范围内发现有古墓、古建筑或化石等具有考古、地质研究价值的物品；

由于政府部门在正式受理项目公司或市城管局报批申请后，违反适用法律规定的审批迟延而造成延误；

对项目公司应达到的进度日期，由于市城管局的违约而造成延误。

进度日期的延长

在同时满足了以下（a）、（b）、（c）、（d）前提下，一方可以在第7.5.3条款所描述的事件发生时，要求延长进度日期，合作期不变：

该方（下称“第一方”）在实际发生延误的五（5）个工作日内向另一方（下称“第二方”）提出书面的延期要求，说明对相应的进度日期可能造成的影响；

进度日期的时间实际已经被延误；

第一方已采取所有合理的措施减少延误。

如果第二方在收到书面要求后十四（14）个工作日之内对要求的延期未书面表示异议，则第二方将被视为对要求的延期已表示同意；如果第二方提出了书面异议，则该进度延长将不被接受。双方无法达成一致时，依照相关法律规定予以处理；

由于项目公司的违约而造成延误，工期不得顺延。

施工管理

项目公司必须根据以下规定和要求组织项目工程的施工：

经批准的初步设计文件和施工图设计；

附件6经审定的施工组织设计方案、《中标社会资本投标文件》列明的技术方案；

所有适用法律和所有批准的要求；

本合同的所有其他要求。

项目工程建设过程中发生的，或因项目施工和建设所导致的任何依据适用法律或依照本合同应由建设单位和施工单位承担的责任，均应由项目公司承担。

项目公司和/或总承包商应当根据适用法律的规定保存项目工程施工的有关文件，并应准备一份完整的复印件。

  - 遵守安全标准和加强环境保护的责任

    - 项目公司应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律及本合同的规定；

    - 项目公司负有防止施工场地或周围环境污染的责任；

    - 项目公司在工程建设期应采取一切合理措施来避免或尽量减少对周围建筑物和居民区的干扰；

    - 对本合同生效日前已经存在或潜在的，且因第三方的作为或不作为引起的环境污染及安全隐患，项目公司不承担责任。

监理或全过程项目管理

对于项目监理单位（全过程项目管理单位，以下凡以“监理、监理单位”均表达“监理或全过程项目管理”之含义内容）的确定，由市城管局通过法定程序选择项目供应商单位，由市城管局、项目公司、供应商单位签订三方合同，明确各方的权利义务关系。监理单位对项目建设质量、进度等进行全程监理，所发生的相关费用由项目公司承担，并计入项目总投资。

项目公司应在每月的十（10）日前向市城管局提交上个月项目的工程进度报告和监理（或全过程项目管理，下同）月报。

项目公司依第7.9条款向监理公司（或全过程项目管理单位，下同）提出工程变更申请后，经监理工程师（或全过程项目管理师，下同）审核、市城管局批准后方可组织实施。

变更

变更条件

- 工程变更是指在建设过程中对合同约定的工程进度、数量和标准等方面的变更。

在建设期内，以下列条件之一为前提，项目公司可以向监理公司以递交建议书的方式提出工程变更申请，并应同时提供相应的证明材料：

      - 缩短工程进度；

      - 提高工程标准；

      - 节约建设工程费用；

      - 解决施工难题等。

在建设期内，若发生变更需要对工程进行工程变更，则项目公司应在得知法律变更事项后五（5）个工作日内向监理公司（或全过程项目管理单位，下同）提出工程变更申请。

变更程序

      - 项目公司按照上述第7.9.3条款或第7.9.4条款提出工程变更申请时，应向市城管局和监理工程师同时提交变更文件，包括相应的设计文件以及因此对工程费用和进度造成的影响等；

      - 监理公司（或全过程项目管理单位，下同）在收到变更申请后五（5）个工作日内向市城管局出具书面意见，市城管局应在此后五（5）个工作日内对项目公司提交的变更文件予以批准或提出异议，否则即视为市城管局同意项目公司提交的变更文件；

      - 对重大工程变更应按适用法律报原设计审批机构批准；

      - 任何工程变更符合第7.9规定的程序和条件后方可实施。

现场监督机构

现场监督机构

现场监督机构是指由市城管局根据项目实际情况成立的（非必须或被要求）现场监督机构或指定的相关职能部门。

现场监督机构权利及职责

      - 将本项目设计变更、工程方案等报相关行政主管部门确认，对项目公司的建设行为进行必要的监督和管理。

      - 对建设期选定监理（或全过程项目管理单位）、试验检测、桩基检测、监控、工程保险等单位时进行全过程监督，并对选定过程中存在的不合理因素进行纠正。

      - 对项目公司建设期的每期工程计量支付款进行审核、确认，并对支付时效进行监督和管理。

      - 市城管局或现场监督机构对项目公司及中标社会资本方进行履约考核，履约考核结果提交上级行政主管部门。

      - 其他约定的权利。

      - 负责向政府审计部门申报进行工程跟踪审计，同步按月完成过程审计文件。

      - 协助项目公司办理工程前期手续及协调处理地方事宜。

      - 负责开工前提供工程地质和地下管线的资料，提供水准点、坐标控制点及有关参照物和数据，并现场交底等。

市城管局/现场监督机构的监督和检查

项目公司应在签署、取得或完成下列文件后十（10）日内，将下列有关施工文件的复印件（项目公司必须在该复印件上盖章并书面确认与原件核对无误）报送市城管局/现场监督机构备案：

同施工单位签订的工程建设施工合同和详细的工程建设计划；

经建设行政主管部门批准的施工图、施工图审查意见和建设工程施工许可证；

工程投资计划执行情况报告、统计报表及汇报资料；

选择分包商的招标文件（如有）；

同监理机构签订的监理合同和监理计划；

竣工资料。

施工现场的监督和检查

市城管局/现场监督机构有权在不影响建设进度的情况下对项目工程的施工情况进行检查，项目公司应当派代表陪同。若项目公司未能派代表参加，市城管局/现场监督机构仍可以对项目的建设情况进行监督和检查。

项目公司应当提供或责成施工单位提供市城管局/现场监督机构进入项目场地的便利条件，并对市城管局/现场监督机构与实施本合同项下监督和检查有关的合理要求予以最大限度的必要协助。

市城管局/现场监督机构对建设工程的监督和检查不影响也不能替代其他政府部门依法对建设工程的监督和检查。

有关检查的资料

项目公司应当提供或责成建设施工单位提供市城管局/现场监督机构进行检查所需的，与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件，项目公司必须在该复印件上盖章并书面确认与原件核对无误。

对保密或专有资料的任何检查应遵照第24.2条的保密规定。

不符合质量和/或安全要求

在项目的设计和建设阶段，市城管局/现场监督机构有权在最终竣工日之前的任何时间以书面方式通知项目公司不符合本合同规定的任何工程、材料或设备并说明不合格的理由，并有权要求项目公司在合理期限内改正工程缺陷或更换合格的材料和设备，产生的费用不得计入项目总投资。

如果项目公司认为市城管局/现场监督机构书面通知存在错误，其有权予以说明，并提供相关证据。如项目公司不能证明市城管局/现场监督机构的书面通知存在错误，项目公司应在市城管局/现场监督机构要求的合理期限内改正工程缺陷或更换合格的材料和设备，并承担相关费用。

如果项目公司不能证明市城管局/现场监督机构的书面通知存在错误，并在收到市城管局/现场监督机构或有关政府部门上述通知后合理的时间内不能或拒绝纠正缺陷，市城管局/现场监督机构或有关政府部门有权自行或聘请第三方纠正上述缺陷。在这种情况下，项目公司应为此向市城管局支付合理且必要的修理费用，否则，市城管局有权从建设履约独立保函中兑取相应金额以补偿该等修理费用。

不可免除

市城管局/现场监督机构未监督检验项目建设工程的任何部分或未书面通知项目公司不符合本合同规定的任何质量和/或安全要求，不应视为市城管局放弃其在本合同下的任何权利，也不能免除项目公司在本合同下的任何责任和义务。

验收、结算和竣工

隐蔽工程和中间验收

在工程具备隐蔽条件或达到适用法律规定的中间验收部位时，项目公司应在按照适用法律进行自检后，及时向市城管局或其指定机构书面申请隐蔽工程验收和中间验收并提交相关资料。验收合格且经市城管局和监理工程师在验收记录上盖章确认或签字后，施工单位可进行隐蔽和继续施工。如果验收不合格，项目公司应在市城管局限定的时间内纠正相关缺陷后重新验收。

单位工程验收

在项目建设过程中，项目公司应按照适用法律及本合同有关规定，在不同时期向市城管局或其指定机构分别书面申请进行项目单位工程的主要部位工程质量、单位工程质量等验收工作，并提交相关资料。

专项验收

项目公司应当根据第7.5.1条款的进度要求在适当的时间组织项目工程各项验收，并通过省、市政府有关部门就项目工程的工程质量、消防、电力、规划组织的验收。

如因项目工程存在某一方面的瑕疵导致项目工程未通过本第8.3条项下的验收，项目公司应当根据有关部门的验收意见及时采取措施予以整改或完善，并再次组织相关验收，直到通过该等验收为止。

如果由于非项目公司原因导致建设用地规划许可、土地使用权证权利人与建设工程规划许可证、施工许可证权利人不一致时，市城管局应协调相关部门办理建设工程规划许可证、施工许可证以及积极促进相关验收的进行。

竣工验收

工程建设完成后，项目公司应按适用法律规定及时组织申请竣工验收并提交相关资料。

验收通知

项目公司应当在隐蔽验收、中间验收、单位工程验收、其他各项验收和竣工验收开始前至少七（7）个工作日向市城管局发出书面通知，告知验收项目和验收开始的时间。市城管局在收到上述通知后，应派代表参加有关验收。

市城管局收到上述通知后未能派代表参加有关验收，不影响该等验收的效力。

验收未通过

如因工程存在某一方面的瑕疵导致工程未通过有关验收或者由于项目公司原因导致竣工延误，项目公司应当根据有关部门的意见及时采取措施予以整改或完善，并再次申请进行相关验收，直到通过该等验收为止，且项目公司应根据第9.2.1条款和第21.1.1条款向市城管局支付违约金。整改或完善的相关费用由项目公司自行承担，不得计入本项目总投资。

验收备案

项目公司应当在省、市有关职能部门的验收报告出具之日起五（5）个工作日内，提交该等验收报告的一套完整复印件给市城管局备案，项目公司必须在该复印件上盖章并书面确认与原件核对无误。

工程结算

工程结算（投资）价款的认定

- 本工程采用“两标一招”方式，社会资本在投标时所报的施工总承包部分报价，做为结算基准价；结算采用固定单价合同。

b. 施工组织设计方案须经现场监督管理机构、项目公司、监理等审定，审定后的施工组织设计方案不得擅自变更，确需变更应履行相关报批手续。

c. 工程投标报价及结算价采用工程量清单模式编制。

d.  预算价按照招标时国家、徐州市、江苏省的市政工程计价办法及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等相关文件进行编制；基期材料价格参照2019年6月的《徐州工程造价信息》中的材料指导价。

e.  项目工程总投资必须经徐州市政府审计机构审计，最终决算以审计结果为准。项目前期及实施过程中的勘察设计、项目全过程咨询（监理）、环境影响评价、防洪影响评价、安全评估、监测等费用由项目公司承担，计入工程总投资。

f.  施工期间的主要建筑材料价格调整，按照本合同第13？条规定的价格调整办法执行。《徐州工程造价信息》缺项的材料、设备价格按市场行情，由实施机构代表、项目公司代表、监理单位（或全过程咨询单位）代表、有关专家等共同组成评审小组，通过公开询价或二次招标确定。经共同询价或招标的材料、设备价格结算时不再下浮。

项目计量

a. 项目公司须责成施工方于每月25日向监理人（或全过程咨询单位，下同）报送已完成的工程量报告，并附已完成工程量报表和有关资料。

b. 监理人（或全过程咨询单位，下同）在收到施工方提交的工程量报告7日内完成对报告的审核并报送项目公司，并由项目公司报送现场监督机构（可能是或有关机构），以确定实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求施工方进行共同复核或抽样复测。项目公司须责成施工方协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人的要求提供补充计量资料。施工方未按监理人要求进行复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为施工方实际完成的工程量。

8.1.3.项目预算调整

a. 本项目工程在实施过程中，由于变更设计或其他原因确需调整项目预算的，有下列情形之一的，由项目公司提出书面意见、经相关部门审核（评审）后可以调整：

i. 项目实施中工程量发生变更，引起预算总金额调整在5%以下且预算金额调整在100万元以下的；

ii. 项目预算总额虽未发生变化，但项目子项间发生相互调整，导致子项投资金额调整在5%以内且预算金额调整在100万元以下的。

b. 预算金额调整超出上述标准的，按下述程序办理：

i.  市政府确定的预算调增。由相关部门根据市委、市政府文件，市委常委会议纪要、市政府常务会议纪要以及市委、市政府主要领导主持的办公会议纪要或签批意见，明确工程投资计划、建设时间等相关要求。

ii. 项目在施工过程中，因工程实际情况确需调增投资计划的，由项目实施机构提出工程项目调增申请，在征求发改、规划、建设等相关部门意见的基础上，提出工程项目调增建设内容和投资计划调整审核意见上报市政府审批，经市政府审批后方可调整。

工程竣工财务决算

在项目竣工验收合格后，由项目公司负责编制工程竣工财务决算并向市城管局备案。

竣工财务决算审计

在工程竣工财务决算编制完成后，徐州市政府审计机构有权对本项目建设进行竣工财务决算审计。

交付图纸和技术细节

项目公司应按照适用法律编制竣工资料，并确保项目通过有关部门组织的竣工验收。在最终竣工日后两（2）个月内，项目公司应向市城管局提交下述资料：

如项目承包商和设备供应商经招标程序选定，须提交招标文件、中标人的投标文件、与中标人的澄清等招标文件（如有）；

项目设施的施工文件和竣工文件，包括作为该等文件一部分或该等文件附件的所有图纸、表格、计算式、技术参数、规程和程序，并应同时提交书面文本和电子文件；

所有项目设施的技术资料和图纸，包括设备平面图、说明书、质量保证书、安装记录、测试记录、质量监督和验收记录；

市城管局合理要求的与项目有关的其它技术文件或资料，包括书面文本和电子文件。

不予免责

市城管局检查和接收工程建设的全部或任何部分及确认工程竣工的行为均不解除项目公司就工程的缺陷或预定进度的延误应承担的任何责任或义务，也不影响其他政府部门依适用法律检查、管理工程建设的权利。

物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整

1.本工程以下主要建筑材料：钢材、水泥、管材、沥青、石材、商品混凝土、沥青混凝土、水泥稳定碎石、二灰碎石、碎石、黄沙、石灰、电线电缆、防水材料，价格按以下方式调整：

（1）承包人投标报价中材料单价低于基准单价：施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过5%，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过5%时，其超过部分按实调整。

（2）承包人投标报价中材料单价高于基准单价：施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过5%，或材料单价涨幅以投标报价为基础超过5%时，其超过部分按实调整。

（3）承包人投标报价中材料单价等于基准单价：施工期间材料单价涨、跌幅均以基准单价为基础，涨幅超过5%和跌幅超过5%，其超过部分按实调整。

2.材料价格调整费用仅计取材料差价及其税金，不再计取其他相关费用。

3.人工单价按照施工期间对应的人工工资指导价进行调整，并扣除原投标报价中人工单价相对基准日人工工资指导价的让利部分。

4.对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。

5.关于基准价格的约定：材料价格以2019年6月《徐州工程造价信息》为准，信息价没有标明的材料价格以该项目招标控制价中的材料价格为准；人工费执行苏建函价(2019)142号文。如遇政策调整，执行苏建价[2012]633号文件。

.工程量增减引起的调整

1.本工程综合单价在约定的风险范围内固定。

2.综合单价包含的风险范围、风险费用的计算方法、风险范围以外合同价格的调整方法约定如下：

（1）因市场价格波动引起的调整按第8.13.1款中相关约定执行，因法律、政策引起的调整按第8.13.1款相关约定执行；人工费调整执行苏建价[2012]633号文件，人工单价按照施工期间对应的人工工资指导价进行调整，并扣除原投标报价中人工单价相对基准日人工工资指导价的让利部分。

（2）当结算工程量小于或等于投标清单工程量的115%时，其相应综合单价仍按投标单价进行结算。

（3）当结算工程量大于投标清单工程量的115%以上时，对超出部分的工程量其相应综合单价执行招标控制价中对应的清单单价再乘以中标价（扣除暂列金和暂估价后）与招标控制价（扣除暂列金和暂估价后）相比的浮动比率后作为综合单价进行结算。

竣工延误和放弃

市城管局导致的延误

由于市城管局的原因导致竣工日延误，则有关进度日期适当延长（建设期延长），合作期不变。

除第9.1.1条款的规定外，市城管局就该等延误造成的任何损失、费用或损害对项目公司不再承担其他责任。

项目公司或其关联方导致的延误

因项目公司原因或其关联方导致竣工日延误，则有关进度日期在取得市城管局的书面同意下根据第7.5.4条款适当延长，合作期不变，项目公司除继续承担第7.2.4条款项下项目公司的义务外，还应就此等延误逐日向市城管局支付第21.1.1条款规定的违约金。

不可抗力及其他约定共同承担风险事项导致的延误

由于不可抗力及其他市城管局和项目公司约定共同承担风险事项等原因导致竣工验收日延误，则有关进度日期应根据第7.5.4条款适当延长，合作期不变，由市城管局和项目公司各自承担相应损失。

放弃

如果除法律变更、不可抗力或第7.5.3（d）条款所述情况以外的任何原因，项目公司出现下列情况，则项目的建设应视为已被项目公司放弃：

书面通知市城管局其已终止建设工程，且不打算重新开始施工；

因项目公司原因，在具备开工条件下未能在第7.5.1条款规定的开始建设工程日期（该日期可按第7.5.4条款推迟）后三十（30）日内开始建设工程；

未能在任何法律变更、不可抗力事件或第7.5.3（d）条款规定的情况结束且具备施工条件后六十（60）日内恢复建设工程施工；

在最终竣工日之前停止建设工程或者直接或通过建设承包商从项目场地撤走全部或大部分的工作人员，但因在建设工程停止之日后三十（30）日内更换建设承包商除外；

因项目公司原因，未能在最终竣工日（根据第7.5.4条款规定可予以延长）后一百八十（180）日内开始正式运营。

如果项目公司与市城管局按第7.5.3条款就最后期限不能达成一致，项目公司可以提出放弃。

如果项目公司放弃，视为项目公司的严重违约，应适用于第22.7条的规定。

运行与投入运营

项目运行

项目运行为项目公司对本项目的管廊设施的测试和调试，测试和调试的内容应包括消防、供电、照明、监控与报警、通风、排水等设施的性能。在项目运行阶段，项目公司应协助入廊管线单位完成对入廊管线性能的测试和调试。

项目工程通过第8.1条、第8.2条和第8.3条要求的全部验收后五（5）个工作日内，项目公司应向市城管局发出开始运行的通知，市城管局应自接到开始运行申请之日起的五（5）个工作日内书面通知项目公司是否同意开始运行。如果非项目公司原因导致市城管局否决运行申请，则市城管局须提供书面理由，经双方协商解决。如果因项目公司原因导致市城管局不同意项目公司开始运行的申请，项目公司在收到市城管局不同意开始运行的书面通知后，应按照市城管局的意见，尽快纠正其存在的问题，并重新申请运行。

自运行日（含当日）起至运营日（不含当日）期间（即运行期），项目目公司无权向入廊单位收取入廊费和日常维护费。

投入运营

项目工程通过第8.4条的竣工验收后五（5）个工作日内，项目公司应向市城管局发出开始正式运营的通知，市城管局应自接到开始运营申请之日起的五（5）个工作日内书面通知项目公司是否同意开始运营，如果不同意须同时书面理由，如非项目公司原因导致市城管局不同意该申请，经双方协商解决。

如果因项目公司原因导致市城管局不同意项目公司开始运营的申请，项目公司在收到市城管局不同意开始运营的书面通知后，应按照市城管局的意见，尽快纠正其存在的问题，并按照前述规定重新申请运营。

非项目公司原因导致项目无法投入运营或市城管局无正当理由不同意项目公司运营申请达30日的，应视为项目进入正式运营日。

项目正式运营日为管廊项目设施正式投入使用之日。从正式运营日（含当日）起，项目公司可向入廊单位收取入廊费和日常维护费，并获得市城管局和市财政局支付的经绩效考核后的全部年度可行性缺口补助。

运营和维护

项目公司的主要权利义务

主要权利

- 获得政府方支付的可行性缺口补助的权利。

- 因市城管局要求、市政府层面可控的法律变更等导致项目的建设投资，或运营维护成本（不包括自然不可抗力造成的损失）增加时，根据PPP项目合同约定获得合理补偿。

- 在市城管局违反PPP项目合同相关条款情况下，根据PPP项目合同约定获得赔偿。

11.1.2 主要义务

1.在整个运营维护期内，项目公司应根据本合同的规定，自行承担费用、责任和风险，管理、运营和维护管廊项目设施。

2.配合入廊单位负责本项目范围内相应入廊管线的维护工作。

3.项目公司应按照下述规定的时间和要求，向市城管局提交全面反映其经营情况各个方面的下列财务报表和其他报表：

（a）每年4月30日之前，提交上一年度按适用法律和普遍认可的中国会计准则、制度和惯例编制的经审计的年度财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表；

（b）每年1月31日之前，提交上一个会计年度项目公司的运营成本表（包括电力成本、人工、维修维护成本和管理成本等）；

（c）市城管局为监督项目公司遵守适用法律和本合同，合理要求的有关项目公司财务状况的其它资料。

4.按照本合同的规定，服从市城管局或相关职能部门的监管，接受市城管局或相关职能部门对运营维护服务进行的检查与监督，接受市政府指定机构的监督检查和绩效考核，并承担运营维护服务绩效考核的结果。

5.项目公司在合作期内不得对外投资、对外担保或从事超出其经营范围的活动。

6.按照第17.2条的规定在运营维护期为项目设施的运营维护购买保险。

7.项目公司应于每年12月31日之前提交下一运营维护年度的运营维护计划，将其下一年度的重大维护和更新计划书面通知市城管局。

8.项目公司应采取一切合理有效的措施，最大限度地预防和减少对周围自然环境、周边设施、建筑物、住宅区的干扰和损害，积极履行相关环境保护义务。

9.项目公司应配合市城管局向公众充分披露项目实施和运行的相关信息，包括但不限于应急突发事件处理情况、运营维护手册、项目公司绩效考核结果等，切实保障公众知情权。

10.在合作期内，项目公司应考虑增值税抵扣因素，进行合理的税务筹划和会计处理，减轻项目税务负担，保证项目的持续稳定运营。

市城管局的主要权利义务

主要权利

- 运营维护期内，根据需要或法律变更情况，依据国家、江苏省和徐州市关于地下综合管廊设施的相关标准，有权制定和修改项目的运营维护规定和办法。

- 有权根据法律规定和PPP项目合同的约定对项目公司运营维护服务进行行业监管。

- 运营期内，有权要求本项目依法接受政府审计机构的审计监管。

- 对乙方在运营期出现严重违约时，有权按约定提前终止合作及本项目合同。

- 有权对乙方进行运营期绩效考核。

- 如项目公司选择第三方运营商进行项目运营和维护，第三方运营商需经市城管局的认可，项目公司与第三方运营商签订的运营维护协议需经市城管局审批，否则承担相应违约责任。

- 在发生PPP项目合同约定的项目公司严重违约或发生紧急事件时，市城管局或市政府指定机构有权利（但不得被要求）介入，接管项目公司运营管理和维护项目设施。

主要义务

- 对于管廊项目设施运营维护期间遇到突发事件给予必要的应急协助和相关的资源调配。

- 市城管局会同市财政局应按照本合同约定的机制核算可行性缺口补助，并支付可行性缺口补助。

- 在运营维护期内协助项目公司与相关政府部门进行沟通。

运营和维护服务内容

项目公司按照本合同规定的运营维护服务范围和要求提供服务。具体包括：

保持管廊内的整洁和通风良好。

建立健全维护管理工作制度，搞好安全监控和巡查等安全保障。

统筹安排管线单位日常维护管理，配合和协助管线单位的巡查、维护和维修。

负责管廊内通风、排水、照明、消防等附属设施设备的正常运转。

组织制定管廊管理应急预案，管廊内发生险情时，应当采取紧急措施并及时通知管线单位进行抢修。

为保障管廊安全运行应履行的其他义务等。

项目设施的运营维护

项目公司应确保在整个运营维护期内，始终根据下列规定和要求维护管廊项目设施：

适用法律；

相关安全技术规程；

运营维护手册；

本合同的约定；

谨慎运营惯例。

项目公司有权将管廊项目设施维护维修的辅助工作委托第三方，对于第三方运营商的选择需经市城管局的认可和同意。

运营维护手册

在项目正式运营之前，项目公司应根据适用法律和谨慎运营惯例编制管廊项目设施的运营维护手册（下称“手册”），并应根据管廊项目设施的运营和维护的实际情况随时对该手册进行修改和完善。手册应包括日常检查、定期检查、专项检查、状态评定和日常维护维修、中修和大修的程序和计划、应急服务方案，以及调整和改进运行维护安排的程序和计划等内容。运营维护手册应列明项目正常运营和维护所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。

项目设施的运营与维护应符合适用法律和《城市综合管廊工程 技术规范》（GB50838-2015）等行业规范或项目实施过程中新出台的规范标准，以及和国家、江苏省、 徐州市颁布的关于地下综合管廊维护相关的政策文件。维护标准在 运营期内相关法律法规、行业规范和管理办法有变化的，按变化后 的标准执行。

项目公司应及时将手册和对手册所做的任何修改报经市城管局同意。

维修资金安排

为保证管廊正常运行和合作期结束时项目设施各项技术性能参数能够符合移交标准的规定，项目公司应对维修资金的来源进行合理安排。

未履行运营维护义务的处理

如果项目公司未履行第11.1条、11.3和11.4条下的运营维护义务，市城管局可就该违约向项目公司发出书面通知。项目公司在接到上述书面通知后应按照手册对管廊项目设施进行必要的维修和维护，或者可以通知市城管局其对通知内容有异议。当发生争议时，应按照第二十三章　的规定解决争议。

如果在监管过程中，市城管局认定项目公司未能按照第11.1条、11.3和11.4条的要求维修和维护管廊项目设施，并且在其决定中规定的期限内项目公司未进行补救，市城管局可以进行维修和维护，并根据第15.2.5、15.3.2条款的规定兑取运营维护独立保函或移交维修独立保函相应金额，用以支付相应费用；当发生争议时，应按照第二十三章　的规定解决争议。

在该种情况下，项目公司应允许市城管局或其指定机构的雇员、代理人或承包商为此目的进入项目场地，对管廊项目设施进行必要的维修和维护。市城管局应确保其执行此项工作的人员尽量减少对项目运营维护可能产生的干扰，并按照谨慎运营惯例完成工作。

市城管局进入场地的权利

为本合同之目的，市城管局或其指定机构或其书面授权的任何第三方有权在不影响项目公司或管廊项目正常运营的情况下，在工作时间进入项目场地，以检查本合同执行情况。项目公司有义务提供工作配合和支持。

市城管局获得资料的权利

市城管局可以书面通知的形式，要求项目公司在合理的期间内：

给予市城管局充分的权利，使其能够获取项目公司与本合同规定义务相关的资料；

按通知书所指明的方式及合理的时间，向市城管局提供第11.10条所述资料，并给予其核实资料的权利。

在第11.9.1（a）条款中所提及的资料，包括市城管局为确认项目公司已遵从本合同及市城管局根据本合同作出的任何决定、指示、说明或规定而合理地要求的任何资料。

市城管局或其指定机构，在行使其本条规定的权利时，应以不得干涉、延误或干扰项目公司正常履行其在本合同项下的义务为前提。

记录

项目公司应按规定的格式就运营维护服务事项备存记录，包括：

项目设施状况，包括正常使用中及处在维修状态的项目设施种类及数目；

维护维修计划；

维护维修计划执行情况；

维护维修计划变动情况；

项目设施检查记录，包括日常检查、定期检查和专项检查；

项目设施状态评定记录；

项目设施维修记录，包括日常维修、中修及大修；

相关政府部门检查结果；

任何事故的详细记录；及

市城管局合理要求的其他事项记录。

市城管局可以书面通知的形式，要求项目公司在合理的期间内：

按通知书所指明的格式及合理的时间，向市城管局提供第11.10.1条款备存记录的副本；

准许市城管局或其指定机构，在任何合理的时间查阅按照第11.10.1条款备存的所有记录。

市城管局或其授权人有权复印第11.10.1条款规定的记录。

资产权属

本项目建设期内投资建设形成的全部项目资产，以及本项目运营维护期内因更新重置，由项目公司投资形成的项目资产（如有）， 在 PPP 项目合同有效期内均归市城管局所有，项目公司仅拥有上述 项目资产的使用权和经营权

项目新增改扩建需求

在合作期内，如果政府方提出新增改扩建需求，对于新增改扩建部分的投资和运营成本支出，在履行相应法定程序后，市城管局应与项目公司签订PPP项目合同补充合同，在遵循本合同约定的商务条件不变原则的基础上，双方协商明确对于新增改扩建的合作条件、可行性缺口补助核算等合同内容。

股权变更及合同转让限制

股权变更的限制

本项目设置股权锁定期，锁定期为PPP项目合同生效之日起至本项目全部综合管廊投入运营之日（以最后一个投入运营的综合管廊的投入运营日为准）后满3年。在锁定期内，社会资本方不得转让股权，但下列情形除外：

    - （1）项目公司股东之间相互转让股权，不受股权锁定期的限制，但应报经甲方书面同意；

    - （2）社会资本方因项目融资需要向其母公司或关联公司转让股权的，不受股权锁定期限制，但应事先征得甲方书面同意，并履行政府审批程序。

    - （3）将股权转让给包括PPP基金、政策性基金、政府的产业基金等在内的社会资本方（不包括合伙性质的非法人基金），不受股权锁定期的限制。但应事先征得甲方书面同意，并履行政府审批程序。

在锁定期外，经市城管局书面批准后，社会资本方可根据项目的实际情况选择合适的方式进行退出。

股权变更应保证社会资本方的股权比例高于50%，但因期满移交和合同提前终止时的股权移交发生的股权变更除外。

12.1.4政府出资方代表的股权变更不受锁定期限制。

项目公司股权受让方之资质要求

在合作期内，除第12.1条所允许的变更外，经市城管局事先书面同意并报市政府审核批准后，社会资本方可以向市城管局申请变更其在项目公司中的股权，包括股东之间的转让，以及向股东以外的受让方转让，受让方应满足如下条件：

具有足够的技术和财务方面的能力、资源和信誉履行项目公司初始股东在本合同及《股东协议》项下的义务，且通过市城管局或其指定机构的资格审查；

已经以书面形式明示，在其成为项目公司股东后，该股东继续承担原股东在相关合同/协议项下的义务；

以获得必要的批准为前提，具有法律权利和能力成为项目公司股东签署的《股东协议》的一方，并根据《股东协议》促使确保项目公司履行在本合同项下的义务。

拟退出的社会资本方根据项目情况向市城管局提出具体的股权转让申请，该申请文件应包括股权转让公告内容、合同/协议文本，以及对转让计划的时点、额度等内容进行合理调整的意见等。经市城管局审核同意后，应通过法定程序以公开方式履行合规的转让程序，或经相关部门批准后协议转让，并办理工商登记手续。

公司章程条款的要求

12.3.1 项目公司应在其公司章程中作出适当的规定，以确保预期的股权受让人在审阅公司章程后可以充分获知以上第12.1条对相关权益变更规定的限制条件。

合同转让

未经市城管局事先书面同意，项目公司在任何情况下不得转让或以其他方式转移本合同下的权利和义务，包括采取承包、托管、联营、租赁、信托等任何方式导致项目公司对本项目的实际控制权发生转移的。

未经市城管局批准，项目公司不得转让其用于项目运营的项目设施。

市城管局有权转让其在本合同项下全部或部分的权利或义务，包括市城管局与中国其他的政府部门或机构或具有行政管理职能的机构合并、分立或职能转移：

具有承担市城管局在本合同项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；

接受并完全承担市城管局在本合同项下义务的履行。

付费机制

入廊费和日常维护费的定价机制

入廊费=管线单独敷设成本+管线在不进入管廊情况下所需的重复单独敷设成本+因管线破损率（漏损率）降低而节省的管线维护和生产经营成本

单位日常维护费=各类入廊管线占用管廊空间的平均比例*（综合管廊项目设施运行、维护、更新改造成本+综合管廊运营单位正常管理支出+综合管廊运营单位合理经营利润）/总长度

可行性缺口补助核算

当项目公司获得的入廊费和日常维护费不足以覆盖日常运营维护成本、还本付息及社会资本合理投资回报的情况下，市城管局和市财政局需根据绩效考核机制给予必要的可行性缺口补助。

可行性缺口补助＝{资本金预期投资回报+项目总投资 /（合作期-建 设期）+约定的融资成本水平+约定的运营维护成 本水平+税费（不含所得税）-使用者付费收入约 定值}*运营维护管理考核支付比例

可行性缺口补助公式说明如下：

- 1.资本金预期投资回报

项目资本金预期投资回报包括社会资本资本金预期投资回报和政府方出资代表资本金预期投资回报。

本项目在建设期不计预期投资回报，资本金预期投资回报从运营维护期第一年开始计算，并在考核运营年度的下一年度年初进行核算并支付，计算公式如下：

资本金预期投资回报=社会资本资本金预期投资回报{社会资本方实缴资本金*社会资本方资本金预期投资回报率}+政府方出资代表资本金预期投资回报{政府方出资代表实缴资本金*政府方出资代表资本金预期投资回报率}

社会资本方资本金预期投资回报率通过采购确定，以中标社会资本投报的回报率为准。徐州新盛基础建设公司的资本金出资资金并按照经采购确定的社会资本方资本金预期投资回报率计算其资本金预期投资回报。

在合作期内，项目公司可能会增加或减少注册资本和资本公积， 导致项目建设期内股东实缴的资本金金额在合作期内发生变化，故各年的项目公司股东方的资本金实缴资金以当年各股东方在项目公司中的帐面实缴资本金金额为准。

- 运营维护管理考核支付比例

- 在运营维护期，市城管局或其委托机构会同市财政局和铜山区 财政局对全部综合管廊的运营维护情况进行绩效考核，并依据绩效 考核方案约定的考核评分办法分别进行绩效评分，将绩效考核评分 结果与可行性缺口补助直接挂钩，实现 PPP绩效考核的传导。根据 绩效考核评分结果确定的可行性缺口补助的具体支付比例。

- 项目总投资/（合作期-建设期）

- 本项目的项目总投资以政府制定机构竣工决算审计确定的投资额为准。

- 本项目的项目总投资不应超过经市发展和改革委员批复的项目投资预算金额，因工程变更造成实际贷款总额超过上述约定总额的，须市城管局审批后依照PPP项目合同的约定执行。

- 约定的融资成本水平

- 约定的融资成本水平仅指建设期内为项目建设，项目公司与银行等金融机构签订贷款协议在还款期实际支付的贷款利息，不包括项目公司在运营维护期内因公司经营需要进行设备设施更新或资金周转进行融资而支付的利息。

- 本项目的融资利率由社会资本进行报价（对中国人民银行同期5年期以上基准贷款利率上浮的比例进行报价），社会资本融资利率报价不得超过中国人民银行同期 5 年期以上基准贷款利率上浮 20%。在项目合作期，如中国人民银行 5 年期以上同期贷款基准利率发生变化，社会资本融资利率报价根据中国人民银行 5 年期以上 贷款利率变化而调整。

- 项目公司的实际融资利率大于等于社会资本报价融资利率，约 定的融资成本水平按照社会资本报价融资利率核算。

- 当项目的实际融资利率在中国人民银行同期5年期以上基准贷款利率上浮 10%至上浮 20%之间时，约定的融资成本水平取社会资本报价融资利率和实际融资利率的较小值。

- 当项目公司的实际融资利率小于中国人民银行同期 5 年期以上基准贷款利率上浮 10%时，本项目建立融资奖励机制，约定的融资成本水平按照{项目公司的实际融资利率+（中国人民银行同期 5 年 期以上基准贷款利率上浮 10%-项目公司的实际融资利率）*50%}计算的利率进行核算。

- 在增加本项目的项目收益且不影响项目实施的情况下，同时再融资的融资利率须小于项目公司在建设期期初进行项目建设贷款的融资利率，并经过市城管局的批准下，项目公司在PPP合作期内可以进行项目再融资。再融资的融资利率作为项目公司的实际融资利率，按照上述原则，核算约定的融资成本水平。

- 5.约定的运营维护成本水平

运营维护成本水平是项目公司维持地下综合管廊正常运转所实际支付的职工薪酬、设备设施更新、运营维护支出（包括电费、维修费、营运费用等）和管理费用等各项成本费用水平，不包括折旧摊销和财务费用等。

社会资本需对运营维护期初年的运营维护成本（万元/年）进行报价（即运营维护成本报价值），运营维护期初年的约定运营维护成本上限值以招标文件中的规定为准。

在运营维护期，市城管局会同市财政局和铜山区财政局对项目公司实施成本监管与监测，通过比较项目公司各年实际年度运营维护成本与运营维护成本报价值/运营维护成本报价调整值（运营维护期前3年为运营维护成本报价值，运营维护期其他年度为运营维护成本报价调整值，下同）之间的差额，判断项目公司运营维护成本的控制情况，进一步核算约定的运营维护成本。

在运营维护期内，经审计确定的实际发生的运营维护成本超出运营维护成本报价值/运营维护成本报价调整值时，按运营维护成本报价值/运营维护成本报价调整值进行核算。

经审计确定的实际发生的运营维护成本低于运营维护成本报价值/运营维护成本报价调整值时，本项目建立运营维护成本奖励机制，约定的运营维护成本水平按照{经审计确定的实际发生的运营维护成本+运营维护成本奖励金额}核算。运营维护成本奖励金额如下表所示：

表6.2  运营维护成本奖励金额

| 当年实际运营维护成本低于运营维护成本报价值/运营维护成本报价调整值的比例 | （0, 20%] | （20%, 30%] | （30%, 40%] | （40%,100%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 差额部分作为对项目公司奖励的比例 | 50% | 60% | 70% | 80% |

- 6.税费（不含所得税）

税费（不含所得税）是指项目公司依法缴纳的税收和规费（不含企业所得税），对于项目公司某一年度发生的税费（不含所得税），将在税费发生年度的下一年度在可行性缺口补助公式中进行核算。

- 7.使用者付费收入约定值

使用者付费包括项目公司向入廊单位收取的入廊费和日常维护费。本项目将对使用者付费金额进行考核，并设定入廊费基准值和日常维护费基准值，本项目入廊费的基准值暂定为 2000 万元（一次性收入），日常维护费的基准值暂定为 100 万元/年（运营维护期各年均有收 入）。待江苏省、徐州市出台入廊相关收费标准后，市城管局和项目公司共同协商对入廊费基准值和日常维护费基准值进行相应调整。

本项目的使用者付费收入约定值确定机制如下：

当实际的使用者付费收入小于使用者付费收入基准值时，使用者付费收入约定值取使用者付费收入基准值。

当实际的使用者付费收入大于等于使用者付费收入基准值时，使用者付费收入约定值按照{实际的使用者付费收入-使用者付费收入奖励金额}核算。使用者付费收入奖励值按照差额累进制计算，各阶段的奖励值如下表所示：

表6.3  使用者付费收入奖励金额

| 当年实际使用者付费收入高于使用者付费收入基准值的比例 | （0,10%] | （10%, 20%] | （20%,30%] | （30%,40%] | （30%,40%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 差额部分作为对项目公司奖励的比例 | 2% | 4% | 6% | 7% | 10% |

可行性缺口补助支付

关于本项目分年度可行性缺口补助支付计划的说明如下：

每一年度结束后一（1）个月内，项目公司将用于计算每年的政府服务费的证明文件（提供所有相应的证明记录、资料及相关计算明细）提交给市城管局、市财政局和铜山区财政局，市城管局会同市财政局和铜山区财政局依据项目公司提供的相关证明文件以及本项目的绩效考核结果文件，按照本合同约定的绩效考核方式核算可行性缺口补助金额。

在确定绩效考核结果和可行性缺口补助金额后，市城管局会同市财政局和铜山区财政局应将该年度的绩效考核结果以及可行性缺口补助金额以书面形式通知项目公司。

在上一年度市本级和区级的可行性缺口补助金额确定后，市财政局和铜山区财政局按照财政程序安排财政预算资金，并在两 （2）个月内进行相应可行性缺口补助的结算和拨付。

绩效考核

建设管理绩效考核

在建设期，市城管局或其委托机构会同市财政局和铜山区财政局将对本项目全部综合管廊工程进行建设管理绩效考核。建设管理 绩效考核内容主要包括工程质量、建设工期、资金使用、安全文明、 环境保护、组织管理、采购与合同、文档资料等八大方面，具体考核如附件一所示。

考核办法

    - （1）考核方式

    - 市城管局或其委托机构会同市财政局和铜山区财政局按照绩效考核要求，通过临时考核方式对项目公司进行建设管理绩效考核。

    - 对于考核结果不符合要求的，市城管局有权要求项目公司在一定期限内进行整改，如到期仍然不符合要求，市城管局可根据 PPP项目合同约定提取项目公司提交的建设履约保函中的相应金额，同时将绩效考核评价结果计入建设过程评价结果。

    - （2）考核结果及付费方案

    - 1）建设管理绩效考核得分总分在 85 分及以上，视为达到建设管 理标准，市城管局不兑取建设履约独立保函金额；

    - 2）建设管理绩效考核得分总分在 75 分（含）-85 分（不含）之间， 市城管局兑取建设履约独立保函金额的 20%；

    - 3）建设管理绩效考核得分总分在 65 分（含）-75 分（不含）之间， 市城管局兑取建设履约独立保函金额的 40%；

    - 4）建设管理绩效考核得分总分在 60 分（含）-65 分（不含）之间， 市城管局兑取建设履约独立保函金额的 60%；

    - 5）建设管理绩效考核得分总分在 60 分（不含）以下的，市城管局兑取建设履约独立保函金额的100%

运营维护管理绩效考核

市城管局或其委托的第三方考核机构会同市财政局和铜山区财政局对项目公司在本项目运营维护期内对管廊本体和附属设施的运营维护管理进行绩效考核。

运营维护绩效考核包含五个层级，满分为100分：

第一级（35分）：考察综合管廊工程本体及附属设施的维护状况；

第二级（35分）：考察安全管理和突发事件管理，需要符合《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部令第3号）等，以及其他国家、江苏省、徐州市出台的维护标准；

第三级（10分）：环境保护，符合《建设项目环境保护设计规定》（国环〔1987〕002号）、《声环境质量标准》（GB_3096-2008）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等；

第四级（5分）：档案资料的管理状况；

第五级（15分）：利益相关者满意度，包括市城管局和市财政局等相关政府部门的满意度、入廊管线单位和管廊建设周边居民的满意度，通过聘请第三方评估机构进行公共调查，满意度需在80%以上。

市城管局或其委托机构会同市财政局和铜山区财政局按附件1《建设管理、运营维护绩效考核表》规定的绩效考核标准和内容，通过常规考核和临时考核的方式对项目公司服务绩效水平进行考核。

常规考核

- 项目公司在整个运营维护期内须在每季度结束后二十（20）日 内向市城管局或其委托机构和市财政局提交上一个季度的季度报告。 季度报告包括但不限于日常检查、定期检查及专项检查记录的季度 汇总表，日常维护维修情况记录的季度汇总表，与地下综合管廊运 营维护相关的投诉、建议及处理情况汇总，与运营维护安全相关的 紧急事件、处理情况汇总等。

- 市城管局或其委托机构会同市财政局和铜山区财政局在项目公司提交季度报告之日起5日内组织进行季度考核，在规定的考核现场对管廊本体和附属设施的维护、安全与应急管理、环境保护、资料管理等进行检查，并开展满意度调查。

- 每季度最少考核一次，年度累计考核里程需达到全部综合管廊 长度的20%以上

临时考核

- 市城管局或其委托机构会同市财政局和铜山区财政局可以随时自行考核项目公司的运营维护服务绩效，考核范围可以为常规考核的全部考核内容或部分考核内容，市城管局或其委托机构会同市财政 局和铜山区财政局可依据实际情况对全部考核内容或部分考核内容进行考核，如发现缺陷，则需在24小时内以书面形式通知项目公司，项目公司在接到该通知后，应在绩效考核要求的时间内修复缺陷。

- 临时考核结果纳入考核当月的季度考核结果，如果在某一季度，市城管局或其委托机构会同市财政局和铜山区财政局进行了临时考核，该季度的考核结果分数=该季度的常规绩效考核结果分数+该季度的临时绩效考核结果分数。

考核结果与付费方法

运营维护管理考核结果与可行性缺口补助支付比例相挂钩，并按照如下标准执行：

（1） 运营维护管理绩效考核得分总分在 85 分及以上，视为达到建 设管理标准，可行性缺口补助的支付比例为100%；

（2） 运营维护管理绩效考核得分总分在 75 分（含）-85 分（不含） 之间，可行性缺口补助的支付比例为80%；

（3） 运营维护管理绩效考核得分总分在 65 分（含）-75 分（不含） 之间，可行性缺口补助的支付比例为60%；

（4） 运营维护管理绩效考核得分总分在 60 分（含）-65 分（不含）之间，可行性缺口补助的支付比例为40%；

（5） 运营维护管理绩效考核得分总分在 60 分（不含）以下的，可 行性缺口补助的支付比例为0%。

履约担保

建设履约独立保函

本合同生效之日起七（7）个工作日内，项目公司应按照附件3《建设履约独立保函》的格式向市城管局出具以市城管局为受益人的建设履约独立保函，以保证项目公司按照本合同规定履行相应义务。

建设履约独立保函金额为人民币伍仟万元（¥50,000,000.00）。

建设履约独立保函的有效期为自生效日起至项目公司根据第15.2条的规定提交运营维护独立保函之日止。

如果在根据上述第15.1.3条款的规定解除建设履约独立保函前，如本合同提前终止，则建设履约独立保函应在本合同提前终止后六十（60）日内保持有效。

如果在根据上述第15.1.4条款的规定解除建设履约独立保函前，股东协议提前终止，则建设履约独立保函应在股东协议提前终止合作后六十（60）日内解除。

在建设履约独立保函有效期内，如项目公司未根据本合同的条款和条件履行全部或部分义务，市城管局有权经书面通知后兑取建设履约独立保函的全部或部分金额。

如果市城管局兑取了建设履约独立保函的全部或部分金额，项目公司应在建设履约独立保函被提取之日起的一（1）个月内将建设履约独立保函补充至第15.1.2条款中规定的数额，并向市城管局出示其已经恢复建设履约独立保函金额的证据。

未能根据本合同提交建设履约独立保函、或建设履约独立保函被提取完而未能补足规定额度保证金，则均视为项目公司的严重违约。

运营维护独立保函

为保证项目公司在运营期内按照本合同的规定履行相应的运营、维护义务，项目公司自项目正式运营日之日起七个工作日内，应向实施机构提交中国境内银行出具的运营维护独立保函。

本项目的运营期履约保函应为人民币壹仟万元（ ¥1000,0000.00）。

恢复保函的金额。若实施机构在合作期内根据本合同的规定提取运营期履约保函项下的金额，项目公司应在运营期履约保函被提取之日起的1个月内将运营期履约保函补充到第15.2.2条款中规定的数额，并向甲方出示其已经恢复运营期履约保函金额的证据。

保函有效期。运营维护独立保函期限为投入运营日起至合作期终止一（1）年前的期间。

保函的提取。如果发生项目公司未全部或部分履行其在本合同项下的义务，且在实施机构要求的期限内未予补正，或未按本合同的约定承担违约责任，实施机构有权兑取保函的全部金额；

实施机构行使兑取运营期履约保函的权利，不影响实施机构在本合同项下的其他权利。

移交维修独立保函

在本项目合作期届满前一（1）年及缺陷责任期（缺陷责任期为 1 年）内，项目公司应向实施机构提交中国境内金融机构出具的移交期保函，用于保证项目移交前的设施修复和更换等事项，并保证项目公司继续履行其在本合同所列的各项义务。移交期保函的金额为贰仟万元（ ¥20，000，000.00）。移交期保函中应明确移交保函应在移交事项结束，市城管局对项目移交验收合格之日起一年（缺陷责任期）后方允许撤销。

移交期保函的提取。如果发生项目公司未全部或部分履行其在PPP项目合同项下的义务，且在市城管局要求的期限内未予补正，或未按PPP项目合同的约定承担违约责任，市城管局有权按照实际违约金额持保函向银行提取相应违约金，但提取违约金总额不得超过保函金额。

市城管局在根据本条款提取移交期保函任何金额之前，应向项目公司发出书面通知并告知对方其提取的理由和拟提取的移交期保函金额。除非项目在收到该通知后七（7)个工作日内向市城管局全额支付上述拟提取的移交期保函。

移交期保函金额的恢复。如果市城管局在项目合作期内根据 PPP 项目合同的有关规定提取了移交期保函，项目公司应确保在市城管局提取后的十（10）个工作日内，将移交期保函的数额恢复到PPP项目合同 15.3.1 约定的数额，且应向市城管局提供移交期保函已足额恢复的证据。市城管局提取移交期保函的权利不影响市城管局在 PPP项目合同项下的其他权利，并且不应解除项目公司不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

政府承诺

市城管局的承诺除本合同其它条款规定的义务外，市城管局在合作期内承诺：

遵守法律、法规

市城管局将始终遵守所有适用法律及本合同规定的相关义务。

批准

如果项目公司已经及时、正确地向市城管局提交了有关项目批准的申请、要求和文件，并且符合适用法律或本合同规定的获得该等批准所要求的条件，市城管局将给予（仅限于市城管局根据适用法律和本合同有行政管理审批权/有权批准的事项）或尽力协助项目公司获得所需的批准，并在适用法律允许的情况下加快批准程序。市城管局将在适用法律和本合同规定的限期内完成审批事宜。

市城管局按照本条的规定给予协助不应免除项目公司依据本合同规定获得所需批准的相关义务。

入廊管理

协调项目公司实施入廊管理并出台相关支持性政策文件和配套政策，协调各行业主管部门配合项目公司做好各自管线入廊和交纳入廊费、日常维护费工作。

可行性缺口补助和税收优惠

市城管局、市财政局和铜山区财政局将按照本合同规定提供可行性缺口补助，并协助项目公司向相关部门申请获得适用法律规定的有关税收优惠政策（如有）。

不干预

市城管局不干预项目正常的建设和运营维护工作，除非是本合同另有规定或为保护公众健康和公共安全以及履行其法定职责的需要而根据适用法律和本合同规定进行。应项目公司的要求，市城管局将尽力防止和减少可能产生的第三方对项目建设和运营维护的干预、干扰、影响。

安全保障

除项目公司根据适用法律和本合同规定采取安全保障措施外，在项目设施的建设及运营维护期间，如项目公司发现任何危害项目安全运营维护的行为或任何可能影响项目安全运营维护的作业，项目公司在适当预防、处理的同时，应及时向市城管局进行汇报，市城管局将根据适用法律的规定采取有效措施，以防止该等行为危害项目的安全运营维护。

保险

建设期间的保险

项目公司应根据适用法律的规定，为本项目工程购买和维持附件5《保险》和适用法律所要求的建设保险，包括建设期间建设施工相关保险、公众责任险、以及其他一切惯常应可合理购买的保险，该等保险的购买应事前征得市城管局同意，市城管局不因同意购买该等保险而对险种及额度的充分性承担责任。

在建设期内，项目公司必须自费购买和维持本合同和适用法律所要求的保险，并须将市城管局列为保险单上的被保险人之一。

如果项目公司不购买或维持本合同所要求的保险，则市城管局或其指定机构有权购买该保险，并视为属于项目公司的违约行为，且有权根据本合同从建设履约独立保函中提取需支付的保险费金额。

运营维护期的保险

运营维护期内，项目公司应根据适用法律的规定，为本项目设施的运营维护购买和维持附件5《保险》和适用法律所要求的一切惯常、可合理购买的保险，该等保险的购买应事前征得市城管局同意，市城管局不因同意购买该等保险而对险种及额度的充分性承担任何责任。

在合作期内，项目公司必须自费购买和维持本合同和适用法律所要求的保险，并须将市城管局列为保险单上的被保险人之一。

如果项目公司不购买或维持本合同所要求的保险，则市城管局或其指定机构有权购买该保险，并视为属于项目公司违约的行为，且有权根据本合同规定从运营维护独立保函或移交维修独立保函中提取需支付的保险费金额。

法律变更

法律变更内容

本合同所指的“法律变更”是指本合同生效日期之后，有权机关颁布、实施新的适用法律或对在生效日期之前的适用法律进行任何修改、废除或重新解释。法律变更分为“市政府之上层面的法律变更”和“市政府层面的法律变更”。

“市政府之上层面的法律变更”是指生效日期之后，颁布、实施新的法律、国务院颁布的行政法规、国务院部门规章、江苏省地方性法规、江苏省人民政府颁布的地方政府规章、江苏省及其政府部门颁布的强制性规范文件，或对生效日期之前的上述法律、行政法规、部门规章、地方性法规及地方政府规章、强制性规范文件的任何修改、废除或重新解释。

“市政府层面的法律变更”是指生效日期之后，颁布、实施新的徐州市人民代表大会或其常务委员会颁布的地方性法规、市政府颁布的地方政府规章及市政府或相关管廊行业主管部门颁布的其他强制性规范文件、或对生效日期之前的该等地方性法规、地方政府规章及强制性规范文件的任何修改、废除或重新解释（不包括徐州市人民代表大会或其常务委员会、市政府或相关管廊行业主管部门根据中央层面的法律变更而颁布、实施新的徐州市人民代表大会或其常务委员会颁布的地方性法规、市政府颁布的地方政府规章及相关管廊行业主管部门颁布的其他强制性规范文件、或对生效日期之前的徐州市人民代表大会或其常务委员会颁布的地方性法规、市政府颁布的地方政府规章及相关管廊行业主管部门颁布的其他强制性规范文件的任何修改、废除或重新解释）。

法律变更评估与报告

在发生法律变更使项目公司不能全部或部分履行其本合同项下的义务时，项目公司应对该影响或情况进行评估，并向市城管局提出报告（报告应列明该等法律变更对项目公司履行本合同项下义务（包括建设期和运营维护期）产生的影响），经市城管局审核同意后，项目公司可在法律变更对该项义务的履行产生影响的期间内根据市城管局合理做出的审核意见中止或免除履行受法律变更影响而不能履行的相关义务，并执行审核意见中确定的其它内容。

在发生法律变更使市城管局不能全部或部分履行其本合同项下的义务（包括遵守关键工期的义务）时，由市城管局和项目公司双方对法律变更的影响进行协商，经双方协商一致后，市城管局可在法律变更对其义务的履行产生影响的期间内根据双方协商一致的意见中止或免除履行受法律变更影响而不能履行的相关义务，并执行双方协商一致的意见中所确定的其它内容。

法律变更的其他规定

法律变更对项目可行性造成严重不利影响的情况根据第22.6条执行。

不可抗力

不可抗力事件

本合同所指的“不可抗力事件”是指本合同生效日期之后出现的，使得任何一方不能履行或部分履行本合同的所有事件，而且该事件是本合同市城管局和项目公司双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况或即使可以预见但不能避免并不能克服的情况，包括：

地震、地面沉降、地面上升、洪涝、干旱、水灾、火灾、山崩、火山喷发、陨石或天体撞击或其他天灾；

暴风雪、暴风雨、飓风、龙卷风、雷电或其他灾害性天气；

流行病、饥荒或瘟疫；

恐怖活动或恐怖事件；

战争、敌对状态（不论宣战与否）；

侵略、外国敌军的行动、叛乱、暴动、暴乱、武装冲突或军事行动、内战、紧急状态；

全国性、地区性或行业性罢工；

化学、电离辐射、核原料、核废料或有害放射性爆炸造成的辐射污染；

其他符合不可抗力的事件。

以上不可抗力认定标准按国家相关规定执行。

免于履行

当生效日之后发生的不可抗力情况全部地或部分地阻碍一方履行其在本合同的义务时，可在不可抗力影响的范围内，全部或部分免除该方在本合同项下的相应义务。

不可抗力事件引起的中止履行

任何一方由于出现不可抗力事件使该方不能全部或部分履行其本合同项下的义务时，该方应有权中止履行本合同项下的义务。

对于因为任何不可抗力事件的发生或存在而造成的任何损失、损害、成本、花费和索赔，任何一方均无须以任何方式向其他各方承担责任。

适用的例外

项目公司无权将任何下述情况视作不可抗力事件而中止/终止履行本合同或作为其不履行本合同项下义务的理由：

项目公司因其自身、其职工自身和/或任一承包商或分包商（包括建设承包商和运营维护的辅助业务的承包商或任何其直接或间接分包商）自身或其职工自身的原因（受本合同所定义的不可抗力事件影响的除外），不能履行本合同；

非因本合同所定义的不可抗力事件原因，任何项目设施存在缺陷、潜在缺陷或交付发生延误；

项目设施的材料、设备、机器或零件的故障或正常磨损。

不可抗力的通知

声称受到不可抗力事件影响的一方应在知道不可抗力事件之后及时并不迟于十五（15）日内书面通知另一方并详细描述不可抗力事件的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力事件发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。

费用和时间表的修改

发生不可抗力事件时，市城管局和项目公司双方应各自承担不可抗力事件对其造成的损失。

如果声称遭受不可抗力事件影响的一方已履行了第19.5条的通知程序，并且在不可抗力事件影响建设工程进展的情况下，已履行了第7.5.3条款的请求延长关键工期的程序，则本合同中规定的履行某项义务的任何期限，经受到影响的一方请求，应根据不可抗力事件对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。

减少损失的责任和协商

受到不可抗力事件影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力事件的影响，包括根据该等措施可能产生的结果支付合理的金额。市城管局和项目公司双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力事件带来的影响，并决定为尽量减少不可抗力事件的影响给每一方带来的损失应采取的合理的手段。

声称受到不可抗力事件不利影响的一方在不可抗力事件消除之后应在一个月内恢复履行本合同项下的义务。

不可抗力事件造成的提前终止

如果不可抗力事件给项目设施造成实质性损害，使本合同的履行受到实质性不利影响，并且该项损害无法通过保险得到有效赔偿，则市城管局和项目公司双方应努力就如何修复项目设施继续履行本合同的条件达成一致。如双方就如何修复项目设施及继续履行本合同达成一致，则双方应遵守达成一致的处理办法。

除上述情况外，如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力事件发生日起连续超过九十（90）日，市城管局和项目公司双方应协商决定继续履行本合同的条件或者同意终止合作期。如果自不可抗力事件发生后一百八十（180）日之内双方不能就继续履行的条件或提前终止合作期达成一致意见，任何一方有权向另一方发出终止通知，终止合作期，发出终止通知之日即为提前终止日，并且第22.5条的规定应适用。

合作期市城管局的监管和介入

行业监管

市城管局有权根据法律规定和本合同的约定对本合同项下项目公司的建设和运营维护服务进行行业监管，包括：

协助政府物价部门决定运营维护服务的价格和价格调整。

审核和监控项目公司的经营、管理和服务成本。

检查和监控本合同项下运营维护的质量。

市城管局会同市财政局和铜山区财政局开展PPP项目绩效运行监控，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和定期检查，确保阶段性目标与资金支付相匹配，开展中期绩效评估；市城管局会同市财政局和铜山区财政局每3年（如未来出台政策文件明确规定PPP项目中期评估的期限要求，按照政策文件要求调整和执行）将对本项目进行一次中期评估，重点分析项目运行状况和本合同的合规性、适应性和合理性，监控中发现绩效运行与原定绩效目标偏离时，应及时采取措施予以纠正。

根据适用法律的规定依法查处项目公司的违规行为及实施其他适用法律所规定的监管行为。

项目公司下列事项，必须经市城管局审查批准，未经市城管局批准，项目公司不得进行下列行为，否则视为项目公司放弃管廊项目设施的运营维护，视为项目公司的严重违约，应适用于第22.7条的规定：

项目公司股权结构变更（徐州新盛基础建设公司的股权变更除外）、股权质押；

对外转让、抵押、处置项目设施和资产；

本合同项下经营权转让或者质押；

项目公司的名称、地址、法定代表人变更。

市城管局介入的前提

在合作期，在发生下述情况时，市城管局有权利（但不得被要求）介入，市城管局或其指定机构进入项目场地暂代项目公司建设和运营维护管廊项目：

项目公司严重违反本合同，且在本合同规定的期限内，或在本合同未明确规定期限的情况下，在市城管局书面要求的期限内，未能或无法纠正，导致或可能导致如果市城管局不采取介入的方式将严重危及公共利益、公共安全或项目正常安全运行；

项目公司没有违反本合同，但发生紧急事件或合理预期可能出现紧急事件，且在项目公司已经尽全力采取应急措施的前提下，如果市城管局不采取介入的方式，将导致或可能导致严重危及公共利益、公共安全或项目正常安全运行。

“紧急事件”指：如果市城管局不采取介入的方式，将严重危及公共利益、公共安全或项目安全正常运行的事件，包括火灾、洪水、爆炸、有毒气体泄漏、重要电力或机械中断、地震、台风、风暴、大雾或其它天气状况、暴乱、战争或任何其它使项目公司或可能使项目公司不能或可能不能按照正常或通常方式运营维护项目设施或其任何部分的事件。

介入的程序

市城管局在根据第20.2.1条款介入前，应就介入的原因、介入的范围和程度、介入代表、介入时间事先书面通知并咨询项目公司，并充分考虑项目公司在咨询过程中所作出的申述。市城管局根据本条进行介入无须获得项目公司的同意。

市城管局在根据第20.2.2条款介入前，应就介入的原因、介入的决定、介入代表、介入时间书面通知项目公司，并在当时情况下属切实可行的范围内，就此咨询项目公司，并充分考虑项目公司在咨询过程中所作出的申述。市城管局根据本条进行介入无须获得项目公司的同意。

介入的持续时间和范围

市城管局的介入并不直接导致本合同中止、终止或转让或合作期的中止、终止；

市城管局根据第20.2.1条款所进行的介入，将一直并仅应持续到项目公司改正了或可以合理地被期望有能力改正导致介入的违约事件，以较早发生的时间为准；

市城管局根据第20.2.2条款所进行的介入，将一直并仅应持续到紧急事件解除或项目公司被认为已具有应对能力解除紧急事件为止，以较早发生的时间为准。

介入范围不应超过足以使项目公司改正或有能力改正导致介入的违约事件或解除紧急事件或使项目公司具有应对能力解除紧急事件所必须的范围和程度。

市城管局或指定机构的介入

如果市城管局根据第20.2条的规定而介入，则市城管局或其指定机构可代替项目公司根据本合同规定进行项目设施的建设和维护，并为此目的使用项目公司的任何财产（以与介入直接相关的必要的财产的范围为限），并将该财产用于项目的管理和运营维护。

市城管局或其指定机构在介入过程中应遵循谨慎惯例，因为市城管局介入而发生的费用按照下述第20.7条约定执行。

上述所赋予的将该财产用于项目管理和运营维护的权利，包括将该财产保存或保持就该目的而言属适当的状况的权利，及就该目的而言属适当的方式将该财产使用和改变的权利。

项目公司在市城管局介入期间的义务

市城管局介入期间，项目公司有义务为市城管局提供资料和合作（包括执行市城管局或其指定机构或介入代表的任何合理的决定（对于市城管局指定机构或介入代表而言是指其在市城管局授权范围内所作出的决定），市城管局指定机构或介入代表在其授权范围内所作出的决定和行为视为市城管局的决定和行为），以使市城管局或其指定机构能够在最大程度上消除导致市城管局介入的事件对项目建设和运营维护可能带来的影响或损失；

任何情况下，市城管局选择介入不应被视为受让项目设施所有权或承担项目公司作为项目设施所有权人的义务；也不应视为市城管局承接项目公司在与项目设施有关的和第三方之间的任何合同、协议项下的责任与义务。

除市城管局介入范围内的项目相关部分外，项目公司仍应履行本合同项下的其它义务。

介入期间的费用和收入

如果市城管局根据第20.2.1条款介入，则介入期间的收入（如有），应按以下顺序使用与支配：

首先用于偿还项目公司的债务；

用于弥补市城管局或其指定机构为此而发生的费用（如有）；

如有剩余，首先用于支付项目公司就导致介入的违约而应支付给市城管局的赔偿；

如有剩余，归项目公司所有。

在第20.7.1条款的情形下，若剩余收入不足以弥补市城管局或其指定机构的费用以及应支付给市城管局的赔偿，则超出部分在社会资本方的投资回报中予以扣减；仍不足以弥补上述费用的，市城管局有权从相应保函中兑取相应金额。

如果市城管局根据第20.2.2条款介入，则市城管局和项目公司共同承担项目公司的损失、支出或费用（包括因市城管局的介入导致项目公司需对任何第三方承担任何责任或赔偿，但不包括项目公司因第20.2.2条款所述紧急事件本身而遭受的损失）；此外，介入期间的收入（如有），应归项目公司所有。

收回资产

为了维护公共利益的需要，市政府有权收回本项目的全部或部分项目资产。

一般违约及赔偿

项目公司违约

本第21.1条款适用于下述违约情形：

项目公司及其关联方延误的违约金

如果发生第9.2条款规定的情况，由于项目公司及其关联方的原因导致竣工验收日延误，项目公司必须逐日向市城管局支付按照以下标准规定的违约金：

- 第一个延误三十（30）日内，每日支付1万元；

- 第二个延误三十（30）日内，每日支付2万元；

- 第三个延误三十（30）日内，每日支付经政府指定机构审定的施工图预算总额的万分之一；

- 此后延误每日支付经政府指定机构审定的施工图预算总额的万分之二。

上述违约金应在第9.2条款的延误总日数的基础上累积，直至已达到竣工验收日。

该部分违约金作为建设期对项目公司绩效考核结果确定的奖罚金额，将在给予社会资本方的运营维护期第一年的预期投资回报部分可行性缺口补助中进行增减核算。如果当年的预期投资回报不足以抵扣罚款金额，对于不足部分，市城管局和市财政局有权将不足抵减金额在下一年度的资本金预期投资部分可行性缺口补助中进行扣减，或兑取项目公司提交的运营维护独立保函中的相应金额。

上述违约金为纯粹处罚性约定，项目公司不得以任何纠纷解决（仲裁或诉讼）中，向处罚单位提出违约金过高并要求降低请求。

项目公司放弃项目的违约金

如果发生第9.4.1条款规定的情况，项目公司放弃或被视为放弃项目的建设，市城管局有权兑取项目公司提交的建设履约独立保函。

市城管局获得第21.1.2（a）条款规定的违约金的权利不影响其在第22.2.2条款项下终止本合同的权利。

21.1.3项目公司其他违约

本项目中标社会资本方在资格预审及投标阶段确定的项目负责人，不得变更，否则，视为中标社会资本方及项目公司违约，由中标社会资本方按照施工图预算总额的千分之五向市城管局支付违约金。

市城管局的违约

本第21.2条适用于下述违约情形：

由于市城管局的原因导致竣工日延误，则有关进度日期应根据第6.5.4条款适当延长。

违约金争议

如对违约金金额有争议，应根据第二十三章　解决。

其他违约赔偿

受限于本合同的其他规定，每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。

免责

如果一方证明其未履行义务是由于第18.1条规定的法律变更、或第19.1条规定的不可抗力事件（但声称受到不可抗力事件影响的一方应在知道不可抗力事件之后在十五（15）日内未书面通知另一方的情形除外）或对方的违约造成的，则不构成该方违约。

尽管有上述规定，在发生法律变更的情况下应适用第18.2条的规定。

减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减轻或最大程度地减少另一方违约引起的损失。

如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。

受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而合理发生的任何费用。

部分由于受损害方造成的损失

如果损失是由于受损害方的作为或不作为造成的，或产生于应由受损害方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。

对间接损失不负责任

除非本合同另有规定，各方均不应对由于或根据本合同产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊或附带损失或惩罚性损害赔偿负责。

终止

合作期正常终止

如果本项目的合作期未根据本合同提前结束，则社会资本方应于合作期结束之日（该日即为正常终止日），按照第22.8.1条款的规定，向市政府指定机构移交在项目公司中的股权。

合作期提前终止

市城管局和项目公司可依据第22.5条、第22.6条提前终止。

市城管局可依据第22.3条及第22.7条，发出提前终止意向通知。

项目公司可依据第22.4条及第22.7条，发出提终止意向通知。

若经市城管局和项目公司双方友好协商并达成一致，本合同可提前终止。

项目公司严重违约事件

下述每一条款所述事件，如果不是由于市城管局的违约或延误或由于不可抗力事件或法律变更规定的情况（本合同另有规定除外）所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，市城管局有权立即发出提前终止意向通知：

社会资本方未根据股东协议和公司章程的规定履行向项目公司的出资义务；

项目公司根据中国法律进行清算或不能清偿大额到期债务；

项目公司在第1.4.1条款中的任何声明被证明实质不属实，使项目公司无法履行本合同；

根据第9.4条，项目公司放弃或视为放弃项目的建设；

项目公司擅自转让所持有的项目公司的股权或合同项下的权利义务的、出租经营权的；

发生第20.1.6条款的任一事项的；

未经市城管局事先书面同意，且并非用于为项目融资之目的，项目公司对项目设施及有关财产以及其在项目合同项下获得的权利设定任何抵押、质押或其它担保物权及第三方权益；

项目公司未根据第十五章　的要求提交和恢复建设履约独立保函、运营维护独立保函和移交维修独立保函；

根据第14.2.4  5）条款，如果连续两年年度绩效考核得分在65分以下的；

项目公司未履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到市城管局说明其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约；

在项目合作期，由于项目公司原因导致项目遭受重大损失，且该等损失无法通过建设履约独立保函/运营维护独立保函/移交维修独立保函和保险赔偿所弥补的；

根据本合同其他条款的规定市城管局有权提前终止合同的。

22.3.13 经有关部门鉴定出现严重工程质量问题的。

市城管局严重违约事件

下述每一条款所述事件，如果不是由于项目公司的违约或由于不可抗力事件或法律变更所致，且如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，项目公司有权立即发出提前终止意向通知：

市城管局在第1.4.2条款中的任何声明被证明在实质方面不实，使市城管局履行本合同的能力受到严重的不利影响；

市城管局未履行本合同项下的其他重要义务并构成对本合同的重大违约，并且在收到项目公司说明其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该违约；

市城管局未按照第13.2条规定支付可行性缺口补助，并已超过了一百八十（180）日。

因不可抗力导致的提前终止

任何一方有权根据第19.8条的规定向另一方发出提前终止通知。

因法律变更导致项目可行性受到严重不利影响的提前终止

如果因法律变更导致本合同履行的可行性受到严重不利影响，市城管局和项目公司双方应就如何继续履行本合同进行协商。如果双方无法在一百八十（180）日内或双方同意的更长时间内就如何继续履行本合同达成一致意见，项目公司有权就该等不利影响进行评估，并向市城管局提交评估报告。市城管局应于收到项目公司的评估报告之日起六十（60）日内或市城管局和项目公司双方同意的更长时间内给予同意或提出反对意见，在约定时限内未作答复的，视为市城管局同意。

在市城管局同意或视为同意提前终止的情况下，项目公司有权发出终止通知，终止合作期，发出终止通知之日即为提前终止日。

合作期终止后，市政府指定机构和社会资本方应按照第22.8.2条款规定的程序完成股权移交。

提前终止意向通知和提前终止通知

提前终止意向通知

按照第22.3或22.4条发出的任何提前终止意向通知应表述引起发出该通知的项目公司违约事件或市城管局违约事件的合理详细的情况。

在提前终止意向通知发出之后，双方应在二十（20）日之内或双方同意的更长时间内（“协商期”）协商避免本合同终止的措施。在协商期内，双方应继续履行各自在本合同项下的除争议事项外的义务。

如果项目公司和市城管局就将要采取的措施达成一致意见，并且/或者项目公司或市城管局（视情况而定）在协商期纠正了项目公司违约事件或市城管局违约事件，提前终止意向通知应立即自动失效。

提前终止通知

以第22.7.1条款为前提，在协商期届满之时，除非

- 双方另外达成一致；或

- 导致发出提前终止意向通知的项目公司违约事件或市城管局违约事件得到纠正，

发出提前终止意向通知的一方有权发出提前终止通知，终止合作期，提前终止日为发出终止通知之日。

终止后的移交

合作期正常终止的股权移交

- 根据第22.1条的规定正常终止后，社会资本方依据适用法律程序将其在项目公司中的股权移交给市政府指定机构。

- 移交范围

- 在移交日，项目公司应向市城管局或市政府指定机构无偿完好移交项目公司对全部项目设施的使用权、经营权以及其他权益，包括：

- ▪ 全部项目设施及其所占用场地；

- ▪ 与项目设施相关的所有设备、机器、装置、零部件、备品备件、化学品以及其他动产；

- ▪ 运营和维护项目设施所要求的所有技术和技术诀窍（包括以任何许可方式取得的）；

- ▪ 所有未到期的保证、保险和其它合同的利益；

- ▪ 与项目设施有关的所有的手册、图纸、文件和资料；

- ▪ 为转移项目设施的所有权所需的文件；

- ▪ 市城管局或市政府指定机构合理要求的其它物品与资料。

- 移交的标准

- 所有与上述移交范围内有关的负债或违约、侵权责任，应由项目公司全部清偿、赔偿或解除完毕。上述移交不应附带任何其他债务、留置权、质押权、抵押权、优先权和其他担保权益及第三方权益。

- 移交程序

- 1）移交手续办理

- 市城管局发出移交通知后，移交委员会应开始对项目进行尽职调查。项目公司应根据移交委员会提供的合理的尽职调查清单，配合其完成项目的尽职调查工作，以及时确认项目设施各项性能参数是否满足项目移交标准的相关要求。

- 全部验收及移交完毕后，市城管局应在合作期满日及时向项目公司发出移交确认书，移交确认书签发之日即为项目公司完成项目向市城管局或市政府指定机构移交之日（即项目设施移交之日）。

- 2）移交费用（含税费）

- （a）由双方根据相关规定协商解决。

- （b）项目公司保证按合同约定标准向市城管局移交。另外，即使本合同未约定或约定不清楚，但为保障本项目的顺利营运，市城管局有权要求项目公司移交项目公司工作范围内的其他资料、资产和权利。

- （c）项目公司移交上述资料和权利视为项目公司的合同义务，相关费用已包括在建设费用中，项目公司不得要求增加任何费用。

- （d）如因一方违约事件导致项目终止而需要提前移交，则由违约方承担移交费用。

- PPP合作期满的移交委员会

- 不迟于项目移交日前二十四个月，市政府指定机构与社会资本方组建移交委员会。移交委员会或其委托的专门机构有权对移交相关事项进行监管，项目公司有义务提供协助与配合。在项目公司行为对未来移交不造成负面影响的情况下，移交委员会不得干涉项目公司的正常运营。

- 移交委员会有权要求项目公司在不迟于移交日前六个月向移交委员会提供与项目相关的如下资料：

- 项目公司财务各类台账；

- 项目运营管理各类台账；

- 各类设施、设备统计清单及技术资料；

- 知识产权和专有技术目录及其概要；

- 运营管理章程及手册；

- 运营过程中形成的各种合同、纪要等材料；

- 其他完成移交所需材料。

- 移交前大修

- 在移交日之前不早于12个月，项目公司应对项目设施进行一次大修，但此大修应不迟于移交日之前6个月完成。大修的具体时间和内容应于移交日前22个月时由移交委员会核准。

- 通过移交前大修，项目公司应确保供水厂关键性设施设备的整体完好率达到 100%、管网泵站与其他设施设备的整体完好率达到 95%、构筑物不存在重大破损，可以保证项目设施的正常运行。

- 如项目公司不能或不愿根据本条进行移交前大修，视作项目公司严重违约，市城管局有权提取全部履约保函并终止本合同。

（7）合作期期满前1个月，市城管局或市政府指定机构组织对项目公司进行全面的审计，对项目资产进行功能性验收合格后，双方应在正常终止日三十（30）日内完成股权交割。

提前终止后的股权移交

本合同任何一方根据第22.7条的规定发出提前终止通知后，社会资本方依据适用法律程序将其在本项目中的股权移交给市政府指定机构。双方应在发出提前终止通知后三十（30）日内完成股权交割，市政府指定机构根据第22.8.3条款向本项目中的社会资本方支付股权移交对价。

提前终止后的股权移交对价

若本合同根据第22.2条提前终止后，社会资本方依据适用法律程序将其在本项目中的股权移交给市政府指定机构，市政府指定机构根据表21.1的规定向本项目中的社会资本方支付股权移交对价。

表21.1 合同提前终止情形及股权移交对价表

| 序号 | 合同提前终止情形 | 股权移交对价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府方在建设期违约导致的提前终止 | A+C |
| 2 | 政府方在运营维护期违约导致的提前终止 | A+C |
| 3 | 项目公司在建设期违约导致的提前终止 | A*0.7 -B |
| 4 | 项目公司在运营维护期违约导致的提前终止 | A*0.7-B |
| 5 | 在建设期发生法律变更或政府行为导致的提前终止 | A+C*0.5 |
| 6 | 在运营维护期发生法律变更或政府行为导致的提前终止 | A+C*0.5 |
| 7 | 在建设期发生自然不可抗力导致的提前终止 | A-B*0.7+C*0.5 |
| 8 | 在运营维护期发生自然不可抗力导致的提前终止 | A-B*0.7+C*0.5 |

其中：

A为当期社会资本方股权价值（由市政府指定机构和社会资本方共同认可的具有相关资质的资产评估机构进行评估后确定的股权价值与社会资本方已实缴的资本金之间的较小值）；股权移交当年的社会资本方的资本金实缴资金以当年社会资本方在项目公司中的帐面实缴资本金金额为准；

B为由于违约、政策法律变更或不可抗力等原因，造成的扣除保险赔偿（如有）后的全部损失；

C为2年的社会资本方的投资回报（通过采购确定的资本金预期投资回报率*社会资本方已实缴的资本金*2）；如剩余合作期限不足两年，则按照剩余年限计算社会资本方的资本金投资回报（中标的资本金预期投资回报率*社会资本方已实缴的资本金*剩余年限）；社会资本方已实缴的资本金以提前终止当年社会资本方在项目公司中的帐面实缴资本金金额为准；

股权移交对价最低为零元。

缺陷责任

本项目的缺陷责任期为合作期期满后一（1）年。缺陷责任期内，项目公司须按国家规定履行保修义务（因接受移交的单位使用不当造成的损坏除外），修复项目设施的任何部分在合作期内出现的任何缺陷或损坏，并提供满足正常运营维护所需要的咨询服务。

市城管局发现任何上述缺陷或损坏后应及时通知项目公司。在任何情况下，市城管局必须最迟于缺陷责任期结束前通知项目公司。收到该通知后，项目公司应尽快自费修正缺陷或损坏。

项目公司应使其提交的项目移交维修独立保函有效期保留至移交后的缺陷责任期届满。如果项目公司在收到上述通知后合理的时间内不能或拒绝修正缺陷，市城管局有权自行或请第三方修正上述缺陷。在这种情况下，项目公司应为此向市城管局支付合理且必要的费用，否则市城管局有权从移交履约保函中兑取相应金额以补偿该等费用。

责任限制

本合同依据第22.2条终止和第22.8条移交后，市城管局不应就上述终止或导致上述终止的任何事件向项目公司承担任何义务。

争议解决

各方友好协商解决

若各方对于由于本合同条款或与本合同有关的条款的解释或本合同未尽事宜，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。

申请仲裁

除本合同另有规定，若在尝试友好协商解决后三十（30）日内该争议仍未能根据第23.1.1条款得到解决；对于其他争议，任何一方有权直接向徐州仲裁委员会申请仲裁。仲裁的裁决是终局的，对双方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，败诉的一方应承担并支付胜诉方为仲裁事件所支付的相关费用。

其他约定

保密条款

双方对本合同及相关文件负有保密责任，但市城管局为充分满足公共监督要求的情况除外。

市城管局不得将项目公司提供的财务报表和技术资料等内容向第三方公布，但为满足公共监督要求而必须公布的信息以及在本合同终止时向接替的项目设施运营方披露该等信息（并且该等运营方应承担与市城管局相同的保密义务）除外。各方在本第24.2条项下的义务在合作期和本合同终止之日起三年内持续有效。

合作、预先警告义务

市城管局和项目公司双方应相互合作以达到本合同的目的，并应善意地行使和履行各自在本合同项下的权利和义务。在不限制前一句的总体规定的前提下，市城管局和项目公司双方同意：

除本合同另有规定外，当一方要求取得另一方的同意时，被要求方应在十（10）日或其它合理所需的时间内给予同意或批准，而不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；及

如果任何一方获悉的任何以下事件或情形属于：

- 经该方合理预计将对任何一方履行其本合同项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响的事件或情形；及

- 合理预计另一方不可能获悉该事件或情形；

该方应尽快将该事件或情形通知另一方。

不限制市城管局法定权力

本合同不限制市城管局行使其法定权力。

合同文件

本合同包括附件1至附件10，每一份附件都应被视为本合同的一部分。

合同变更及修改

在项目合作期内，如果由于项目边界条件发生重大变化、不可抗力事件、法律变更或其他事项导致本合同无法按照原有内容继续履行，经双方协商一致，并经市政府同意后，可对本合同内容进行变更。

如果由于非项目公司的原因导致本合同内容变更，同时该等变更导致项目公司成本或资本性支出显著增加，则项目公司有权从政府方获得一般补偿；如果由于本合同内容变更造成项目公司成本或资本性支出显著节省，政府方有权调减可行性缺口补助的支付金额。

本合同任何修改、补充或变更只有以书面形式并由市城管局和项目公司双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，经市政府批准后方可生效并具约束力。

合同展期

距合作期正常终止日二十四（24）个月前，如果市政府决定仍采用PPP方式进行本项目设施的运营和维护，则项目公司可向市城管局发出书面申请，请求市城管局再次授予其运营和维护本项目设施的权利和义务。

在同等条件下，项目公司应具有与市城管局就本项目设施的运营和维护订立新的PPP项目合同的优先权。

可分割性

如果本合同任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则

其他条款仍然有效和可执行；

市城管局和项目公司双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之合法、有效并可执行，并且这些修改或更改应尽可能平衡市城管局和项目公司双方之间的利益。

合同的一致性

本合同相关附件条款的解释应与本合同保持一致。如果本合同相关附件与本合同出现矛盾或不一致的地方，则应以本合同为准。

通知

根据本合同向本合同任何一方发出的任何通知应书面发出，根据《民事诉讼法》送达的相关规定，发往双方的下述地址（或在本合同日期后任何一方以通知替换的其他地址）：

市城管局：

项目公司：

根据本合同向本合同任何一方发出的所有通知或其他通信，应在递交时 （如果是由专人递交或邮寄的）或在收到时（如果是传真发出的）视为正式送达或作出。

在收件地非工作日或非工作时间收到的通知或其他通信，应视为在该地的下一个工作日送达。

合同文字

本合同中文正本一式四（4）份，市城管局和项目公司各执二（2）份。

开始生效

本合同全部条款以最终获得市政府批复的合同内容为准。

本合同自合同生效的先决条件全部成就后开始生效；

本合同已由市城管局、项目公司双方加盖公章、各自法定代表人或各自正式授权的代表在本合同的文首注明的日期签署，双方愿受本合同约束。

（此页无正文）

徐州市城市管理局（公章）

法定代表人/授权代表 （签章）

日期

（公章）

法定代表人/授权代表 （签章）

日期

- 附件1 建设管理、运营维护绩效考核表

| 建设管理绩效考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核指标 | 分值 | 考核标准 |  | 评分细则 |
| 1、工程质量 | 45 | 质量管理 （10） | 1.建立工程质量管理体系，加强质量管理；制定质量管理制度，并以正式文件发布。质量管理目标明确，质量控制体系完善，以预防、预控为主。 2.严格按照施工合同、设计文件和相关施工及验收规范、工程质量检验评定标准等组织施工建设。 3.材料、设备等进场验收记录齐全，现场检验合格。 | 1.未建立质量管理体系或未制定质量管理制度的，扣5分； 2.质量管理体系、制度内容不完善、责任不明确的，扣3分； 3.未按施工合同、设计文件和相关施工及验收规范、工程质量检验评定标准等组织施工建设的，每一次扣3分； 4.材料、设备进场验收记录缺失的，每一次扣1分； 5.材料、设备现场检验质量不合格的，每一次扣3分。 |
|  |  | 问题整改 （10） | 对稽察、检查、巡查等发现的问题，制定整改方案，落实整改责任，明确处理标准和时限，建立整改台账，确保整改到位。 | 1.未制定整改方案或未落实整改责任，问题整改不到位，敷衍塞责、弄虚作假的，每一起扣3分； 2.整改不及时的，每一起扣2分； 3.未建立整改台账的，扣1分。 |
|  |  | 质量事故 （10） | 1.制定质量事故防治预案措施，建设期内无质量事故影响工程建设。 2.发生一般质量事故及时报告，问题处理符合有关规定并且及时有效。 | 1.发生质量事故的，每一起扣3分； 2.因质量事故影响工程进度，每一起扣5分。 3.发生质量事故未及时上报、处理不得当的，每一起扣2分。 |
|  |  | 质量验收 （15） | 项目工程完工后组织竣工验收，工程质量应符合工程质量符合《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）、《地下综合管廊工程技术规范》（GB50838-2015)、《江苏省市政管廊建设指南（试行）》（苏建城〔2010〕452号）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2004）、《通信管道工程施工及验收规范》（GB50374-2006）、《电力建设施工技术规范第5部分管道及系统》（DL51905-2012）（《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）等政策文件和技术规范约定的质量验收标准。 | 1.项目专项工程验收未能实现一次性验收合格的，每个专项工程扣3分； 2.项目工程竣工验收未能实现一次性验收合格的，扣5分。 |
| 2、建设工期 | 10 | 1.编制并及时提交施工总进度计划、年度计划、月度计划，根据工程进度情况适时优化、调整进度计划； 2.关键节点进度按总进度计划完成；实际进度滞后，采取有效整改措施； 3.建设工期符合PPP项目合同约定，项目工程按时完成竣工验收，开工期以监理单位下发的开工令为准。 |  | 1.未编制或未按时提交施工总进度计划、年度计划、月度计划的，每一次扣1分； 2.关键节点进度未按总进度计划完成的，每一次扣 2分； 3.项目工期延误的，每一个扣3分； 4.项目工期超过PPP项目合同规定期限的，扣5分； 5.项目公司放弃或视为放弃项目建设的，属于项目公司严重违约，适用于PPP项目合同提前终止条款。 |
| 3、资金使用 | 20 | 资金管理 （15） | 1.设置建设资金专户，专款专用；资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行会计核算制度和支付结算制度，不存在支出依据不合格、虚列项目，不得抽逃、挪用项目资金，不得出现预支、拖欠等现象； 2.资金及时到位，按规定每月上报资金到位、安排、拨付等情况； 3.投资控制有力，实际投资不超概算。 | 1.资金管理制度不健全，违反会计核算制度或支付结算制度的，每一次扣2分； 2.发现资金抽逃、挪用，每一次扣3分； 3.发现资金预支、拖欠，每一次扣1分； 4.未按规定每月上报资金到位、安排、拨付等情况的，每一次扣1分； 5.投资控制不力导致投资超概算的，实际投资每超概算 1%，扣1分。 |
|  |  | 变更控制 （5） | 1.严格控制项目变更，认真履行合同管理，变更事项均应按照相关规定程序报批，经审核同意后方可实施； 2.变更文件编制符合规定要求。 | 1.未经审批擅自实施变更的或将工程变肢解规避审批的，扣5分； 2.变更程序不符合相关规定或PPP项目合同约定的，扣3分； 3.变更文件编制或审批管理不规范的，扣1分。 |
| 4、安全文明 | 5 | 1.安全生产资金投入到位，建立安全管理制度及安全生产应急预案，安全责任落实到人；按照规定进行安全检查、培训、警示。 2.施工现场安全管理符合《中华人民共和国安全生产法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质〔2014〕153号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部令第3号）和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）等法律法规和政策文件； 3.建设期内安全责任事故为零。 |  | 1.未建立安全管理制度及安全生产应急预算，扣2分； 2.施工现场安全管理不达标、被相关行政主管部门处以行政处罚的，扣2分； 3.发生一般事故的，扣3分；发生较大事故、重大事故或特别重大事故的，本项不得分。 |
| 5、环境保护 | 5 | 1.严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、等法律法规和技术标准的相关规定，做好施工期内的环境污染防治工作； 2.施工现场设专人清扫保洁；及时处理建筑垃圾；对废弃物进行分类收集，区别处置；严格控制作业时间，定期进行环保教育。 |  | 1.检查中发现未按环境影响报告书中关于“环境保护对策措施”以及相关政策文件及技术规范执行的，每一次扣1分； 2.因未按相关规定执行被行政主管部门责令整改的，每一次扣2分；被责令停工整顿的，扣5分。 |
| 6、组织管理 | 5 | 1.项目公司成立专门的工作领导小组，加强组织领导，完善工作机制，确保工作顺利推进，确保制度落实到人； 2.建设管理制度、内部财务管理制度、会计核算制度，项目资金管理等制度健全，管理有效； 3.工作目标明确，政策配套措施具体，项目建设目标、建设内容、工期、维护等信息完备清晰； 4.建立落实各部门意见协调工作机制，加强参建单位组织协调，建立监管考核指标体系，确保工程建设顺利实施。 |  | 1.未建立管理制度体系，扣2分； 2.管理体系不健全或未落实到人，扣1分； 3.组织协调不力、影响工程进度，每次扣2分。 |
| 7、采购与合同 | 7 | 1.按照《招标投标法》等法律法规和 PPP 项目合同约定进行采购； 2.加强合同管理，有效避免合同纠纷，保障工程建设顺利实施。 |  | 1.采购活动违反法律法规或PPP项目合同约定的，扣4分； 2.未实施有效合同管理，因合同纠纷影响项目实施的，每一起扣1分。 |
| 8、文档资料 | 3 | 1.文档资料的归档整理符合《建设工程文件归档整理规范》 （GB/T50328-2014）要求，工程档案齐全、系统、完整； 2.按照统一领导，统一管理的原则，管理好基本建设项目的档案资料，档案资金齐全，装订规范； 3.按照有关规定建立档案管理制度并确保制度落实到位，建立相应的管理机构，设置专人负责文档资料管理； 4.档案资料工作与项目建设进程同步，及时做好档案资料的汇总整理。 |  | 1.未按规定建立档案管理制度或管理制度为落实，扣1分； 2.未设置专人负责文档资料管理，扣1分； 3.文档资料归档整理不规范，扣1分。 |

运营维护管理绩效考核标准表

| 指标名称 |  | 指标要求 | 不达标扣分方法 | 修复要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管廊工程本体及附属设施维护（35分） |  |  |  |  |
| 管廊本体 （10分） |  | 满足管线的使用和运营维护要求，排水沟、集水坑、潜水泵、沉降缝，变形缝的运行正常，管廊表面无挖掘痕迹，管廊内金属构架无脱落、锈蚀、变形 | 现场考核和抽查资料，本项扣分最多10分： - 每500米内每发现一处金属架构脱落、锈蚀或变形，或挖掘痕迹或漏洞，扣2分，最多10分 - 排水沟、集水坑、潜水泵、沉降缝、变形缝等发现一处不运行不正常，扣2分，最多10分 | 3日内修复 |
| 管廊内的环境 （10分） |  | 满足管线的使用和运营维护要求，保持管廊内干燥、整洁、通风良好、无积水、无淤泥、无粉尘、无异味，管廊运输、检修通道通畅 | 现场考核和抽查资料，最多扣分10分： - 每500米内每发现一处积水或淤泥扣2分，最多10分 - 管廊粉尘较多、异味较重扣3分 - 有轻微的粉尘和异味扣1分 - 运输、检修通道不通畅扣3分 | 1日内修复 |
| 附属设施（15分） | 供电系统（5分） | 符合地下综合管廊工程相关建设技术规范等的相关要求，电缆、控制线、PLC、应急装置等设备清洁、干燥、无锈蚀、绝缘良好，安全、稳定 | 现场考核和抽查资料： - 维护水平严重不达标，不清洁、极度潮湿、多处锈蚀严重、存在严重安全隐患等，扣5分 - 维护水平中度不达标，不清洁、中度潮湿、出现中度锈蚀等，扣3分 - 维护水平轻微不达标，不清洁、潮湿、出现轻微锈蚀等，扣1分。 | 3日内修复 |
|  | 通风系统（5分） | 通风设备完好、无锈蚀、功能正常 | 现场抽查考核： - 维护严重不达标，通风设备不足，设备锈蚀严重，功能不正常，扣5分 - 维护水平中度不达标，通风设备不齐全，设备出现锈蚀，扣3分 - 维护水平轻微不达标，通风设备出现轻微的锈蚀，扣1分 | 3日内修复 |
|  | 控制系统（5分） | 各种设备运转良好，操作室内干燥、清洁、通风 | 现场抽查考核： - 维护严重不达标，设备出现故障，控制中心环境潮湿、不干净，扣5分 - 维护水平中度不达标，设备出现严重锈蚀，控制中心环境潮湿、不干净，扣3分 - 维护水平轻微不达标，设备出现锈蚀，控制中心潮湿、不干净，扣1分 | 3日内修复 |
| 安全与应急管理（35分） |  |  |  |  |
| 消防系统 （5分） |  | 消防设备完整、完好 | - 现场抽查和抽查资料： - 每500米内缺失或者设备功能损坏扣0.5分，最多5分 | 3日内修复 |
| 监控与报警系统 （10分） |  | 系统完善，能准确、及时地探测管廊内火情，检测有害气体、空气含氧量、温度、湿度等环境参数，并能及时将信息传递到监控中心 | 现场考核和抽查资料： - 维护严重不达标，监控与报警系统瘫痪，多个设备出现故障，扣8-10分 - 维护水平中度不达标，部分监控与报警设备出现故障，严重锈蚀，酌情扣4-7分 - 维护水平轻微不达标，个别设备出现锈蚀，酌情扣0-3分 | 1日内修复 |
| 标识/志 （5分） |  | 信息牌必须显眼、干净、清晰并且结构稳定，警示牌显眼、干净、清晰、结构稳定并且在夜间清晰可见 | 现场抽查和抽查资料： - 每1公里缺失必要的标志、标识，或者存在瑕疵扣0.5分 | 1日内修复 |
| 照明系统 （5分） |  | 灯具完好，并无严重锈蚀；灯具下引线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂；符合一般照明和应急照明照度的要求 | 现场抽查和抽查资料： - 每500米照明度不达标或设施不完善或存在安全隐患，每一处扣0.5分 | 3日内修复 |
| 安全管理与应急机制（10分） |  | 制定合理的维护安全管理办法、实施细则及应急预案，并配有必备的设备及训练有素的员工 | 现场考核与抽查资料： - 维护管理办法、实施细则及应急预案缺失，缺少必备的设备和训练有素的员工，酌情扣8-10分； - 维护管理办法、实施细则及应急预案不完善，设备不完备，员工素质有待提高，酌情扣4-7分 - 维护管理办法、实施细则及应急预案仍需优化，员工素质仍待进一步提高，酌情扣0-3分 | 7日内修复 |
| 环境影响（10分） |  |  |  |  |
| 景观绿化 （2分)） |  | 综合管廊工程与周边环境景观等相关城市基础设施衔接、协调 | 综合打分，酌情扣减0~2分 | 30日内修复 |
| 噪音 (2分) |  | 噪声控制在80分贝 | 综合打分，酌情扣减0~2分 | 7日内修复 |
| 废水 (3分) |  | 符合《江苏省地下综合管廊建设技术导则》的排放标准 | 抽检并综合打分，酌情扣减0~3分 | 7日内修复 |
| 节能 （3分） |  | 用电、用水、能耗符合相关规定 | 抽检综合打分，视情况酌情扣减0~3分 | 15日内修复 |
| 资料管理（5分） |  |  |  |  |
| 档案资料管理 （5分） |  | 妥善保存建设期的相关资料，在项目运营期应全面及时记录相关设施设备的维护、维修、更新、更换等信息，资料的收集、整理、归档合理，存放、保管应符合国家现行标准的有关规定 | 综合评价： - 信息严重缺失、记录不及时，存放、保管不合理的，酌情扣4-5分 - 信息资料部分缺失，存放、保管不合理的，酌情扣2-3分 - 信息资料归档不合理，信息更新不及时，酌情扣0-1分 | 7日内完善档案资料 |
| 利益相关方满意度（15分） |  |  |  |  |
| 相关政府部门满意度 （5分） |  | 政府部门满意度需在80%以上 | 80%及以上为满分，每降低5%，扣2分，最多扣5分 | 未来两次调查内消除 |
| 入廊管线单位满意度 （5分） |  | 第三方公共调查满意度在80%以上 | 80%及以上为满分，每降低5%，扣2分，最多扣5分 | 未来两次调查内消除 |
| 周边居民满意度 （5分） |  | 第三方公共调查满意度在80%以上 | 80%及以上为满分，每降低5%，扣2分，最多扣5分 | 未来两次调查内消除 |

注：以上考核均非计划暂停服务期，扣分以0.5为基数

- 附件2 调价公式

本项目的投资建设成本在对应的付费期内不作调整，运营维护成本根据运营维护期内的实际变动情况进行调整。

本项目的约定年度运营维护成本（万元/年）根据运营维护期间的通货膨胀情况进行调整，调价周期为三年。具体调价公式如下：

约定年度运营维护成本在第3n个财务年度12月31日进行第n次调价时：

P3n= P3n-3×CPI3n-3× CPI3n-2×CPI3n-1×10-6（n=1,2,3,…）

其中：

本项目在运营维护期前三年适用的约定年度运营维护成本不进行调整；

n为调价次数，约定年度运营维护成本进行第一次调价（即n=1）时，P3n-3=P0，P0为经采购确定的运营维护期初年的约定年度单位运营维护成本，即【    】（万元/年）；

P3n为第3n+1个财务年度起适用的约定单位运营维护成本（每三年调价一次）；

CPI3n-1为第3n个财务年度由徐州市统计局公布的第3n-1个财务年度徐州市居民消费物价指数；

CPI3n-2为第3n个财务年度由徐州市统计局公布的第3n-2个财务年度徐州市居民消费物价指数；

CPI3n-3为第3n个财务年度由徐州市统计局公布的第3n-3个财务年度徐州市居民消费物价指数。

- 附件3 建设履约独立保函

致：

徐州市城市管理局（下称“市城管局”）

邮政编码：

鉴于 [                         ]（项目公司名称，下称“项目公司”）已承诺根据于      年    月    日签订的PPP项目合同，投资、运营和维护[                         ]（项目名称）。

应项目公司的要求，我们【银行/金融机构名称】作为担保人，兹开立以市城管局为受益人，金额为人民币伍仟万元（¥50,000,000.00）的第【  】号不可撤销的担保函，以不可撤销及无条件的担保项目公司将根据股PPP项目合同的条款和条件，履行其在PPP项目合同项下的投资等相关义务。如项目公司未根据PPP项目合同的条款和条件履行PPP项目合同项下全部或部分义务，担保人将履行在本保函项下的支付义务。

担保人保证在收到市城管局在本保函有效期内出具的见索即付的书面要求后的第五个营业日内，即向市城管局支付市城管局要求的不超过上述金额的款项，而无须要求市城管局确证该支付要求满足本保函项下的支付要求，市城管局只需在其书面要求中说明其要求支付的款项是由于项目公司未履行PPP项目合同项下的某一项或某几项义务。我们在此放弃要求市城管局在向我方提出付款要求之前首先向项目公司提出付款要求或对项目公司提起诉讼或仲裁的要求。

我们同意，PPP项目合同或任何其它文件的条款的任何更改或补充或任何其它修改，不免除我方在本担保项下应承担的责任，我们在此放弃对此类更改、补充或修改给予通知的要求。

本保函自PPP项目合同签订之日至根据PPP项目合同的约定解除之日持续有效。

本保函中使用的所有术语具有PPP项目合同中规定的含义（我们确认已收到PPP项目合同的一份复印件）。

担保人特此声明：

1、担保人具有签署及履行本担保函的权利和行为能力，并且担保人已经获得充分有效的授权以签署和履行本担保函。

2、本担保函对担保人的受让人和承继人均有约束力。

3、与本担保函有关的各项通知和/或信函，包括但不限于索偿通知等经传真或信件等形式发往担保人的如下地址，即应视为担保人已经收到该等通知和/或信函。

收件人：

地址：

传真：

电话：

4、本保函一经担保人法定代表人或负责人或授权代表签字并加盖担保人公章即行生效。

5、担保人在本保函项下的义务是独立的。

本保函应适用中国法律并根据中国法律解释。

银行/金融机构盖章:_________________

银行/金融机构名称:_________________

银行/金融机构地址:_  ______________

签字: __________________

姓名: __________________

职务: __________________

日期: __________________

- 附件4 运营维护独立保函/移交维修独立保函

致：通信地址

徐州市城市管理局（下称“市城管局”）

邮政编码：

鉴于 [                         ]（项目公司名称，下称“项目公司”）已承诺根据于      年    月    日签订的PPP项目合同，投资、运营和维护[                         ]（项目名称）；

鉴于项目公司在PPP项目合同中同意，项目公司应向市城管局提交由经市城管局认可的银行/金融机构出具的首次要求即付的保函，以该保函中所述的金额保证项目公司履行其在PPP项目合同项下有关运营和维护项目设施以及遵守项目公司在PPP项目合同中给予的保证的义务；

鉴于我们已经同意向市城管局出具上述保函；

1、我们特此确认，我们作为担保人并代表项目公司向市城管局负责，从正式运营日起至合作期期满终止前一年的期限内，运营维护独立保函的担保总额为壹仟万元（¥10,000,000.00），自合作期期满终止的前一年起至缺陷责任期结束为止的期限内，移交维修独立保函的担保总额为贰仟佰万元（¥20,000,000.00）。我们承诺，除本保函另有规定外，在收到市城管局第一次书面要求支付后的二十(20)个营业日内，我们将不加挑剔和无可争辩地向市城管局支付上述额度内的任何一笔或数笔款项，并且市城管局无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由，但是市城管局在每份书面要求中应提及如下情况，即其所要求支付的数额是由于项目公司在其履行PPP项目合同项下的义务方面发生违约或违反对有关项目设施的运营和维护服务的保证而导致的到期应付给市城管局的款项。

2、除本保函另有规定外，我们在此放弃要求市城管局在向我方提出付款要求之前首先向项目公司提出付款或对项目公司提起诉讼或仲裁的要求。

3、我们还同意， PPP项目合同或任何其它文件的条款的任何更改、补充或任何其它修改，绝不免除我方在本担保项下应承担的责任，我们在此放弃对此类更改、补充或修改给予通知的要求。

6、本保函有效期自      年    月    日起，至本保函生效之日后十二（12）个月结束之日，即      年    月    日止。

7、市城管局在本保函项下的书面要求必须在本保函有效期限内送达我们，否则我们在该保函项下的责任自动解除。

8、在到期日，保函在用于支付到期日前按本保函要求支付的所有款项后，由市城管局予以解除。

9、如果在本保函到期的三十（30）日前，我们未能向市城管局出具一份用以替换本保函的保函，市城管局有权兑取本保函届时所剩余的全部金额。

10、本保函不得转让。我们对除市城管局或其继承实体以外的任何组织或个人不承担担保责任。

11、本保函应适用中华人民共和国法律并根据中华人民共和国法律解释。

12、本保函超过有效期或我们在本保函项下的担保义务履行完毕，保函即行失效。

13、本保函中使用的所有术语具有据PPP项目合同中规定的含义，我们确认已收到PPP项目合同的一份复印件。

银行/金融机构盖章:_____ ____________

银行/金融机构名称:____ _____________

银行/金融机构地址:_  _______________

签字: __________________

姓名: __________________

职务: __________________

日期: __________________

- 附件5 保险

在整个合作期，项目公司应按本行业的国际惯例办理和维持合理的建设和运营维护保险。

项目公司应按本合同第17.1条、第17.2条和本附件办理保险。项目公司的保险应符合《中华人民共和国保险法》和其他适用法律的要求。

1、	建设期间的保险

项目公司应在整个建设期内自费投保并保持下列险种的保险。但是，如果从保险公司处无法获得，或无法以合理的商业条件获得该等保险，则项目公司没有义务获得该等保险，除上述规定外，这种情况不解除或限制项目公司在本合同项下的义务。

  - 货物运输险

责任范围：对于所有材料、设备、机器、零备件和其他物品（施工设备除外）从投保货物离开承包商、分包商或供货商在世界上任一地点的场所之时开始，至到达并卸至项目场地的运输途中的所有一般及惯常的可保风险。

保险金额：对任一次运输或任一地点，相当于投保财产购买价的110%，但不低于投保财产的全部重置价值，包括运费和保险费。

保险形式：本保险应以统保的合同为基础进行，并将不签发单独的保险单。

被保险人：项目公司、建设承包商、分包商、供货商和项目公司可能选择的其他方（条件是该其他方拥有或可获得在此保险项下的可保利益）。

  - 建筑安装工程一切险

责任范围：在项目建设、安装、运行期间及其后的十二（12）个月期间，就工程、临时工程、材料及其他将包括在项目设施内的物品的灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险，（包括但不限于火灾、雷电、爆炸、暴雨、风暴、台风、水害、水灾、旱灾、倒塌、滑坡、地震、其他事故损失、故意破坏、设计缺陷、工艺缺陷及材料缺陷）。

保险金额：工程重置价全额（但不少于建设合同价值）。

保险期间：从建设开始之日至最终竣工日及其后的十二（12）个月。

被保险人：项目公司、建设承包商、分包商、供应商、顾问（仅限于场地风险）、市城管局及市城管局或项目公司选定的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

  - 第三者责任险

责任范围：对在中国境内发生的与建设工程有关的第三者人身伤害或财产损失所应承担的法律责任的保险（但不包括第三者汽车保险）。

保险金额：每次事故责任限额     万元，保险事故次数不限；

保险期间：从建设开始之日至最终竣工日以及之后的十二（12）个月。

被保险人：项目公司、建设承包商、分包商、供货商和顾问（仅限于场地风险）、市城管局及市城管局或项目公司选定的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

  - 其它险种

其它通常的、合理的或者遵循贷款人及适用法律要求所必需的保险。

2.	运营维护期间的保险

项目公司应在正式运营日或该日之前自费投保并在整个运营维护期内保持下列险种的保险。但是，如果从保险公司处无法获得，或无法以合理的商业条件获得该等保险，则项目公司没有义务获得该等保险，除上述规定外，这种情况不解除或限制项目公司在本合同项下的义务。

  - 财产一切险

责任范围：对构成项目设施组成部分的、正在使用的并位于项目场地的所有建筑物、构筑物、厂房、设备、机器、化学品、零备件和其它材料和/或不动产所有灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险，（包括但不限于火灾、雷电、爆炸、自燃、风暴、暴雨、台风、洪水、水害、旱灾、恶意破坏、撞击、地震、沉降和倒塌）。

保险金额：项目设施的全部重置价值。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：项目公司、市城管局以及市城管局或项目公司选定的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

  - （财产一切险之）业务中断险

责任范围：在十二（12）个月的保障期内（投保的中断期间），因财产一切险保险单项下所承保的可保风险造成的业务中断或受到干扰而产生的利息、附加利息及规定的常规费用的损失。

保险金额：等于十二（12）个月保障期发生的利息、附加利息、计划的本金付款和规定的常规费用的全部金额。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：项目公司及项目公司选定的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

  - 机器故障损坏险

责任范围：对构成项目设施组成部分的任何机器、厂房、辅助设备的突然和不可预见的有形损失或损坏的保险。

保险金额：所有厂房、机器、设备等的全部重置价值。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：项目公司、市城管局以及市城管局或项目公司选择的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

  - （机器故障损坏险之）业务中断险

责任范围：在十二（12）个月的保障期间（投保的中断期间），由于机器故障损坏险项下所承保的可保风险的损失或损坏所造成的业务中断或受影响而引致的应支付的利息、附加利息和规定的常规费用。

保险金额：等于十二（12）个月的保障期内发生的利息、附加利息、计划的本金付款和规定的常规费用的全部金额。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：项目公司及项目公司选择的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此项保险项下的可保利益）。

  - 第三者责任险

责任范围：因运营和维护项目设施造成的对第三者的人身伤害或财产损失或损坏所应承担的法律责任。

保险金额：每次事故责任限额     万元，保险事故次数不限。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：项目公司、市城管局及市城管局或项目公司选择的其他方(条件是该其他方拥有或可获得此保险项下的可保利益)。

  - 其它险别

其它通常的、合理的或为遵循贷款人要求或适用法律要求所必需的保险。

3.	联名保险及赔偿

市城管局应为本附件中所有适当注明的保险项下的被保险人（或被保险人之一）。项目公司应促使保险商放弃在本附件中规定的全部保险项下其可能拥有或获得的对市城管局的任何及全部代位追偿权，无论市城管局是否为该等保险项下的被保险人。

- 保险商及保险单据

项目公司应在获准在中国经营保险业务的、具有良好信誉并经市城管局同意的保险商处保持完全有效的保险，并向市城管局提供所有的保险证书，证明项目公司已按照市城管局要求获得了保险单据，同时向市城管局提供全部保险单据的复印件及保险费已付凭据的复印件。项目公司一旦收到续保证书和保险批单凭据应及时提交给市城管局。

保险单应包括保险商就以下各项作出的确认：

（a）	保险商已经获得充分的信息以便在假设该等信息不存在实质性误导的前提下评估对保单项下所有风险进行承保的风险；

（b）就其同意为市城管局提供共同保险的决定而言，保险商并未依赖或要求任何信息；

（c）	市城管局没有授权任何人，就市城管局成为或作为共同被保险人代其作出任何声明。

- 未能获得和保持保险

如果项目公司未取得或拒绝取得本附件5所述的保险或未向市城管局提供上述第4条所述的保险单、保险费付款凭据、续保证明及保险批单凭据等的复印件，则市城管局应有权购买这类保险，费用由项目公司承担。在这种情况下，经市城管局要求，项目公司应及时支付给市城管局其为购买该类保险支付的款项。项目公司未取得或拒绝取得上述保险并不解除或限制其在本合同项下规定的任何义务和责任。

- 索赔及协助通知

项目公司和市城管局应遵守对其适用的保险单的条款及条件，并应遵循与保险商订立的索赔管理程序。该索赔管理程序应符合同类项目的合理的和惯常使用的条款。在准备文件及就索赔进行谈判方面，各方均同意向对方提供合理的协助。当本附件中任何保险单项下的任何索赔可能超过    万元时，项目公司应通知市城管局并不时向市城管局提供其合理要求的有关保险单项下索赔的任何信息。

- 修复及修理，索赔款项

在建筑安装工程一切险、财产一切险及机器故障损坏险项下项目公司可获得的索赔款项应用于对保险标的的灭失或损害进行恢复及修理。业务中断险项下获得的赔款用于偿还贷款及项目公司的规定常规费用。第三者责任险的赔偿款项应支付给有权获得赔偿的个人或组织。未经市城管局书面同意（市城管局不得无理拒绝同意），项目公司及保险商不得就超过200万元的任何索赔达成妥协。

- 通知市城管局

就根据本附件投保的所有保险，项目公司应促使保险商在保险条件中规定，在任何保险责任的取消、终止、期满或中止和/或保险的任何重大改变或保险金额的任何减少或责任限额的任何降低生效之前至少三十（30）日通知市城管局。

- 附件6 经审定的施工组织设计方案、社会资本投标文件列明的技术方案

（此文件由社会资本在投标中提供，作为本合同附件）

- 附件7 股东协议

- 附件8 公司章程

- 附件9 入廊协议

（此文件由项目公司与入廊单位签订，作为本合同附件）

- 附件10 建设工程施工合同

本项目为“两标一招”，项目实施过程工程质量、安全文明施工与环境保护、工期与进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收与工程试车、竣工结算、缺陷责任期与保修、违约、不可抗力、保险、争议解决等相关约定参照《建设工程施工合同》（GF-2017-0201)执行。其中下列专用条款中涉及工程质量、安全文明施工与环境保护、工期、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量等未标明项目公司参考执行的条款，中标社会资本与施工总承包人必须共同遵守。

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                    

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：详见工程量清单及施工图全部内容 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：一年,其中泉润大道管廊为8个月(项目公司参照执行，但不得超过PPP合同相关规定)。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价合同   。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                     签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自       双方签字盖章后     生效。

十三、合同份数

本合同一式  捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：  

地  址：                          地  址：  

邮政编码：                 邮政编码：

法定代表人：                       法定代表人：      

委托代理人：                       委托代理人：

电  话：                             电  话：

传  真：                            传  真：  

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                             账  号：     
第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的会议纪要、签证、设计变更等资料 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                          ；

资质类别和等级：                                  ；

联系电话：                                          ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  现场临时办公及施工场地 。

1.1.3.9 永久占地包括：   按施工图设计确定          。

1.1.3.10 临时占地包括：  合同履行中确定              。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，及其他有关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家及江苏省、徐州市的有关标准及其他适用于本工程的技术标准、规范等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  不采用   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    不采用    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    不采用    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

无  。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：本合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；本合同专用条款；本合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程量清单；工程报价单或预算书；其他合同文件。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前5天；

发包人向承包人提供图纸的数量：   叁  套，如承包人需增加施工图纸，出图费用由承包人自行承担。设计文件和图纸由发包人统一提供，承包人不得直接接收设计单位提供的设计文件和图纸；

承包人收到设计文件和图纸后，要根据技术标准、设计规范、标准设计图、通用图和有关规定，对设计文件和图纸认真审查。发现问题及时以书面形式报告发包人。否则，因设计文件和图纸差错造成的损失，由承包人承担。

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：①按GB/T50502、本合同第二部分 通用合同条款7.1和7.2编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案、交通导改方案、扬尘污染防止措施报监理人审核和发包人确认；

②由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存；

③拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核和发包人确认；

④承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告（其内容执行通用条款3.3）和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；

⑤特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；

⑥项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认；

⑦工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和发包人确认；

⑧工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人确认；

⑨发包人管理需要的其他文件；

⑩上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时间等要求提供 ；

承包人提供的文件的期限为：合同签字后7日内  ；

承包人提供的文件的数量为：纸质版肆套，电子版一套；

承包人提供的文件的形式为：纸质版，电子版；

发包人审批承包人文件的期限： 7个工作日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款 。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在五 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 发包人指定地点    ；

发包人指定的接收人为：发包人派驻现场代表    。

承包人接收文件的地点：施工现场办公室          ；

承包人指定的接收人为：项目经理            。

监理人接收文件的地点：监理人施工现场办公室  ；

监理人指定的接收人为：总监或总监代表        。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人  承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 执行通用条款  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行“合同价格、计量与支付”相关条款 。

2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

身份证号：                              ；

职    务：                              ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               。

发包人对发包人代表的授权范围如下：协助外部环境的协调与配合, 主持工程的竣工验收；负责组织工程质量、进度、安全的检查监督；经发包人授权签署与工程投资有关的各种施工技术变更、施工技术方案和图纸会审纪要等；签字确认经监理工程师核准的分项工程量，并报发包人核准。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知载明的开工日期7日前 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 发包人负责提供电源接入点，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中 。

发包人负责提供水源接入点，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。

2.4.3提供基础资料

# 在办理施工安全技术措施审查前，组织工程监理单位、施工总承包单位共同拟定文明施工现场创建目标、规划和措施。工程项目开工前，建设单位、监理单位、施工单位应在办理安全技术措施审查的同时，签署工程文明施工管理目标

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。

发包人是否提供支付担保：否  。

发包人提供支付担保的形式： /。

3. 承包人（项目公司参考执行）

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  承包人按照《建设工程文件归档整理规范》及江苏省相关法规、规范标准及本合同要求绘制竣工图及完整的工程技术档案、工程质量保修书、及有关工程使用、维护的说明。

承包人需要提交的竣工资料套数：   一式三套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：   竣工验收合格后30日内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面方式（立卷、装订成册的纸质文档）  。

- 承包人应履行的其他义务：负责工地安全保卫，维护工地治安，协调与周边环境的劳务纠纷，杜绝施工人员在工地斗殴。如承包人未履行上述义务造成工程财产、人身伤害等，由承包人承担全部责任。承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                   ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                           ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：                                   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：

1.领导、决策，调集企业所属各单位、各部门为项目进行全面服务和控制。

2.代表承包人履行对业主的合约，并受业主委托行使对项目所有分包商统一指挥、协调、管理权；

3.负责组织编制与审批工程总体进度计划及其修订与调整；

4.负责组织编制与审批质量保证计划及其修订与调整；

5.负责组织编制与审批主要物资供应与采购计划及其修订与调整；

6.负责组织编制与审批工程分包计划及其修订与调整；

7.组织工程成本的分析、预测及控制，对项目资金管理与财务运作负责；

8.与业主、监理保持经常沟通，了解业主需求，解决随时出现的问题，替业主排忧解难，保护业主利益；

9.负责组织人力资源调配、内部和外部关系协调；遵照合同约定及施工组织设计中的内容实施于工程，当超出实施范围应向上级决策机构申报。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理必须亲临施工现场组织本工程项目的施工，必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务。项目实施期间，项目经理应全程驻守，现场办公，离开施工现场应向发包人驻工地代表请假。项目经理每月驻守工地时间不得低于24天，每天不低于4小时，项目经理擅离职守，每发现一次，将向发包人支付3000元违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  项目经理擅离职守，每发现一次，将向发包人支付3000元违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  项目经理及项目部其他主要组成人员（施工员、质量员、安全员等）应与承包人承诺的名单一致，并保持稳定，不应无故不到位或被替换。以上人员的变更，必须经发包人同意。未征得发包人同意撤换项目经理，需向发包人支付签约合同价0.4%违约金 ，且发包人有权单方面取消或终止合同，由此造成的一切损失均由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理。承包人无正当理由拒绝更换项目经理，向发包人支付3万元违约，并承担由此给发包人造成的一切损失。

如承包人拒绝执行发包人的合理指令，发包人有权另行委托第三方执行指令，视情节轻，承包人向发包人支付1000-3000元/次的违约金，且执行指令的费用由承包人支付；若承包人拒绝支付，则发包人有权从承包人工程款中扣除。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前7日内，递交工程开工报告之前   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人技术负责人、质量负责人、安全负责人等其他项目部主要成员，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的技术负责人、质量负责人、安全负责人等其他项目部主要成员。承包人无正当理由拒绝更换的，向发包人支付1万元违约，并承担由此给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员，必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务。项目实施期间，应全程驻守，现场办公，离开施工现场应向发包人驻工地代表请假。 施工管理人员擅自离开施工现场，每人次向发包人支付1000元违约金 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：擅自撤换技术负责人、质量负责人、安全负责人等其他项目部主要成员每人次向发包人支付签约合同价0.1%违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构关键性工程禁止分包  。

主体结构、关键性工作的范围：执行国家相关法律、法规规定  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：执行国家相关法律、法规规定  。

其他关于分包的约定： 除通用合同条款的约定外，分包还应遵循以下约定：

(1)未经发包人和监理人同意，承包人不得将其他非主体、非关键性工作分包给第三人；未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。

(2)发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，由发包人和承包人根据现行法律、法规规定的招标方式确定专业分包人。

(3)承包人应保障分包工作不得再次分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：原则上由总承包人支付，特殊情况下双方商议后以补充协议方式确定。

总承包服务费：按专业工程合同价的3%计取。总包服务范围：总承包人为配合、协调建设单位进行的专业工程发包，对建设单位自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  工程施工开始至竣工验收合格并办理完工程移交手续止 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 施工图设计范围内（含变更）工程施工的安全、质量、进度、文明施工、扬尘防治、成本控制。

关于监理人的监理权限：对工程建设实施全面监督和管理，但不得修改本施工合同、减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务，任何增加工程造价的签证均需获得发包人同意。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用由监理人自行承担 。

（1）职责范围

施工全过程监理，包括“三控二管一协调以及安全管理”，即施工过程中的质量、进度、投资控制，合同、信息等方面的管理及安全文明生产管理 ；协调各方面与工程有关的关系；负责施工组织设计、单项施工技术方案的审核和图纸会审纪要的签发；负责主持分部分项工程验收及工程竣工预验收，定期的现场施工调度会；参加发包人主持的竣工验收工作；竣工后保修阶段的服务以及发包人赋予的其他有关权利。

（2）工程变更和签证授权

涉及设计变更和签证单的签字，监理人的总监工程师签字后应在24小时内送交委托人工地代表核准。其中，涉及到费用增加的签证单，监理人应在签字前通知委托人的工地代表，确认是否需要征得委托人同意，否则，因监理人签证所发生的增加费用，委托人将不予认可。

（3）监理人在征得委托人代表同意的前提下，有权要求承包人调换其人员。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                            ；

职    务：   总监理工程师           ；

监理工程师执业资格证书号：            ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            ；

关于监理人的其他约定：详见本工程监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）     无      。

5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1 特殊质量标准和要求：执行《徐州市城市管理局施工现场履约考核办法》；通过钻芯取样检测、满足设计技术标准。本工程主要材料进场必须经发包人认可 。

# 5.2 隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  执行通用条款    。

监理人不能按时进行检查时，应提前  8  小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：  24  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

扬尘治理费按江苏省相关文件计取。

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： ①在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。②施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定负责办理，对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担相应费用。③承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。④承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护。⑤其安全文明施工费已经含在合同价款（即中标价）内。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：  执行通用条款   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工通知载明的开工日期7天前提交施工场地治安管理计划  。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定  。

按照《徐州市市区工地扬尘污染防治管理规范》的要求，制定并落实扬尘污染防治措施；开工前15日内向项目所在地环境保护行政主管部门进行排污申报；道路施工工地一律实行封闭施工、施工便道硬化、防尘网覆盖、定时洒水等控制扬尘污染措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，如因建筑垃圾未及时清理或运输不当，造成工地周边扬尘及其他给发包人带来不利影响的事件，每查实一次向发包人支付3000元违约金；造成损失的，由承包人承担。

承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，并承担相应费用；承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给发包人、监理人和其他承包人使用。

本工程位于市区，承包人必须充分考虑道路施工涉及的地方关系、交通协调等情况，及时与交通、公安部门协商，采取足够的交通疏导措施，保持施工期间交通通行，不得全封闭交通，并按要求设置围挡和安全标识；制定运输计划时，应充分考虑现有道路承运能力，避开高峰时段；施工机械设备不得停放在通行道路上。

本工程要求在施工现场出、入口位置安装在线视频监控，包括视频设备的安装、调试、维护、平台租用及购买费用由承包人自理，包含在合同价中。

承包人不得以现场增加投入、赶工等借口拖延工期或申请追加合同金额，否则视为违约。

交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 合同价款中已含，与合同价款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行通用条款 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工通知载明的开工日期7天前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到后7天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内。

施工期间，承包人每月25日前向监理工程师报送下月的“月度工程进度计划表”，经监理工程师审核和发包人代表确认后，应于3日内返回承包人；“月度工程进度计划表”如需修改时，应于当日发回承包人修改，承包人须于次日报送修改稿。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 执行通用条款 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  执行通用条款  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：  执行通用条款  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延误一天，由承包人向发包人按3000元/天支付违约金 ，发包人有权采取任何补救措施来弥补该延误，由此增加的费用由承包人承担 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的2%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   执行通用条款   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）     另行协商     。

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   另行协商   。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  另行协商  。

# 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本工程主要材料均需报送样品，具体以监理通知为准 。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：除法律规定由发包人承担的内容外，承包人自行承担修建临时设施和使用施工设备的费用。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 承包人必须设立独立的试验室，配备合格的实验检测设备、人员，或委托有资质的试验单位对进场材料及施工工序进行自检；承包人委托的试验单位不得与发包人进行平行检测或抽检的试验单位重复，其资质资料在签订合同前报发包人审核；自检费用由承包人承担。

施工现场需要配备的试验设备： 符合相关规范规定，满足施工材料、施工工序自检需要。

施工现场需要具备的其他试验条件： 符合相关规范规定，满足施工材料、施工工序自检需要。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   按现场监理通知执行   。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行通用条款

承包人根据发包人书面确认的变更文件予以变更。变更文件中须明确原做法、变更后做法及工艺、材料名称、规格、品牌、尺寸等，标注要清晰 。

# 10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

10.2.1.1设计变更引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按本预算价（招标控制价）计价编制办法及依据计算，再乘以中标价（扣除暂列金和暂估价后）与招标控制价（扣除暂列金和暂估价后）相比的浮动比率后作为综合单价进行结算。以上变更及工程量签证，必须由发、承包双方、现场监理工程师共同确认。

10.2.1.2工程量增减，其相应综合单价执行投标报价的综合单价，但不得高于预算价的综合单价。

10.2.1.3清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。

10.2.1.4价款调整按照以下方法处理：

（1）有类似单价的，参照类似单价；

（2）没有类似单价的，按照变更发生前一个月的《徐州工程造价信息》中相应的材料价格和相应的定额计价，同时按照中标价（扣除暂列金和暂估价后）与招标控制价（扣除暂列金和暂估价后）的整体下浮比率下浮；

（3）《徐州工程造价信息》缺项的材料、设备价格按市场行情，由实施机构代表、项目公司代表、监理人（或全过程咨询人）代表、有关专家等共同组成评审小组，通过公开询价或二次招标确定。比价采购或者经招标确定价格后，计入相应的定额计价，但该部分材料价格不再参与下浮，其余部分按照中标价（扣除暂列金和暂估价后）与招标控制价（扣除暂列金和暂估价后）的整体下浮比率下浮。

10.2.1.5因分部分项工程量清单漏项、数量调整或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，在结算按照以下规定调整：

（1）总价措施措施费仍按投标时费率进行调整（其中安全文明增加费及按质论价费的费率按实调整）。

（2）单价措施（排水、降水、脚手架、围堰、便桥、封底混凝土、便道、围挡）的措施费按照单价措施项目清单投标单价，结算按实调整（除由设计变更引起的单价措施工程量调整外，结算工程量不得超过投标清单工程量）。

（3）因设计变更引起的原措施费中没有的单价措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   无  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   无  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    另行协商                 。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：详见工程量清单及  《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第10.7.1第 2 种方式确定。第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第10.7.2第 2 种或第3方式确定。

第2种方式：承包人按照通用条款第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： （1）承包人采购材料设备，其供应商、品牌、规格、质量（等级）、产地、价格须经发包人认可后，方可采购。结算时，按发包人签字认可的实际价格进行结算；（2）承包人实施工程，其申报程序、价格确定原则参照工程变更执行。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  按照监理通知执行  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   按如下约定调整  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

本工程以下主要建筑材料：钢材、水泥、管材、沥青、石材、商品混凝土、沥青混凝土、水泥稳定碎石、二灰碎石、碎石、黄沙、石灰、电线电缆、防水材料，价格按以下方式调整：

（1）承包人投标报价中材料单价低于基准单价：施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过5%，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过5%时，其超过部分按实调整。

（2）承包人投标报价中材料单价高于基准单价：施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过5%，或材料单价涨幅以投标报价为基础超过5%时，其超过部分按实调整。

（3）承包人投标报价中材料单价等于基准单价：施工期间材料单价涨、跌幅均以基准单价为基础，涨幅超过5%和跌幅超过5%，其超过部分按实调整。

材料价格调整费用仅计取材料差价及其税金，不再计取其他相关费用。

第3种方式：其他价格调整方式：     /      。

11.2 对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。

11.3关于基准价格的约定：材料价格以2019年6月《徐州工程造价信息》为准，信息价没有标明的材料价格以该项目招标控制价中的材料价格为准；人工费执行苏建函价(2019)142号文。如遇政策调整，执行苏建价[2012]633号文件。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。本工程综合单价在约定的风险范围内固定。

综合单价包含的风险范围、风险费用的计算方法、风险范围以外合同价格的调整方法约定如下：

（1）因市场价格波动引起的调整按第11.1款，因法律、政策引起的调整按第11.2款约定执行；人工费调整执行苏建价[2012]633号文件，人工单价按照施工期间对应的人工工资指导价进行调整，并扣除原投标报价中人工单价相对基准日人工工资指导价的让利部分。

（2）当结算工程量小于或等于投标清单工程量的115%时，其相应综合单价仍按投标单价进行结算。

（3）当结算工程量大于投标清单工程量的115%以上时，对超出部分的工程量其相应综合单价执行招标控制价中对应的清单单价再乘以中标价（扣除暂列金和暂估价后）与招标控制价（扣除暂列金和暂估价后）相比的浮动比率后作为综合单价进行结算。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /    。

风险费用的计算方法：     /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。

3、其他价格方式：     /    。

12.2 预付款（项目公司参考执行）

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：    支付工程价款的25%    。

预付款支付期限：     合同签订且施工人员、机械进场后28日内  。

预付款扣回的方式：   从第一次工程进度款中扣除；当工程进度款总计付至合同价的80%时，工程款待决算经财政审计后支付 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  支付预付款前  。

预付款担保的形式为：   现金或支票或银行保函   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

本工程采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

工程量计算规则：  执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013，《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013，《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《构筑物工程工程量计算规范》GB50860-2013等现行相关规范。

12.3.2 计量周期（项目公司参考执行）

关于计量周期的约定：   按月进行   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  执行通用条款  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    执行通用条款   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   执行通用条款   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    执行通用条款   。

12.4 工程进度款支付（项目公司参考执行）

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：   按工程形象进度支付工程款项，以乙方月报、监理及甲方签证为准，56天内支付上月完成工程量的70%；竣工验收合格后56天内支付至完成工程量的80%；结算资料报发包人，经必要的审计程序完成后，扣除3%的质保金，余款在56天内付清；质保金自竣工验收合格之日起两年后56天内一次支付。。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    执行通用条款    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 执行通用条款  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 执行通用条款  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   执行通用条款   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 执行通用条款 。

（2）发包人支付进度款的期限：  遵循徐州市城建重点工程付款程序，无息。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  执行通用条款  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  执行通用条款  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 执行通用条款 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  执行通用条款 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  执行通用条款  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用条款 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   执行通用条款   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   以监理通知为准   。

（1）单机无负荷试车费用由   执行通用条款  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  执行通用条款  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /   。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   以监理通知为准   。

14. 竣工结算（项目公司参考执行）

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后30天内 。

竣工结算申请单应包括的内容：  除通用条款要求外，还应包括工程验收合格证书、工程移交单、工程竣工图（施工、设计、监理等单位签字盖章）、工程结算书（含现场签证）、接收甲供材料数量一览表并附相关凭证（含供货单位、发包人、承包人、监理单位签字盖章）、工程中标通知书（复印件）、工程投标书及其附件和其它报财政评审需要的资料，一式两份。

为防止工程结算高估冒算，承包人应认真核对所报结算，工程造价最终审减额若超过送审额的7%以上（不含7%），承包人须按审减额超出部分的5%支付罚款。

# 14.2 竣工结算审核（项目公司参考执行）

发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到完整的竣工结算资料56天内，并遵循徐州市城建重点工程付款程序。

发包人完成竣工付款的期限： 出具完整的审计报告56天内，并遵循徐州市城建重点工程付款程序。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  执行通用条款 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单（项目公司参考执行）

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式四份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：   执行通用条款  。

14.4.2 最终结清证书和支付（项目公司参考执行）

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包人提交的最终结清申请单后56天内。

（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后56天内  。

15. 缺陷责任期与保修（项目公司参考执行）

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自竣工验收合格之日起24个月 。

# 15.3 质量保证金

# 关于是否扣留质量保证金的约定：竣工结算报告及结算资料报送发包人审计后，除留3%的工程保修金外，余款在56天内一次性付清。

# 在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         /         ；

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式:                 /                    。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                 /                  。

关于质量保证金的补充约定：               /           。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：基础设施工程等主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；防水工程、墙面防渗漏，为5年；其他附属设施，为两年 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   24小时内  。

16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：            /          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  执行通用条款  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  执行通用条款 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 执行通用条款 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  执行通用条款  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行通用条款 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  执行通用条款  。

（7）其他：    /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   /   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  执行通用条款  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   由承包人承担   。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  政策调整，取消全部或部分工程内容 。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56 天内完成款项的支付。

18. 保险（项目公司参考执行）

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：              /               。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                /                 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用条款  。

20. 争议解决（项目公司参考执行）

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 执行通用条款 。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  执行通用条款  。

选定争议评审员的期限：   执行通用条款   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  执行通用条款  。

其他事项的约定：              /                。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   执行通用条款   。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向       工程所在地     人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

工程质量保修书（项目公司参考执行）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

施工图设计及变更范围内全部内容  。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2    年；

5．供热与供冷系统为    2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：

基础设施工程、地基基础工程和道路、路灯、管道、桥梁、隧道主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；防水工程、墙面防渗漏为5年；道路及其附属设施为两年 。上述未列入的其他工程保修期均为 2 年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  本工程约定的工程质量保修金为工程审计价的3%  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：              承包人(公章)：          

地  址：                          地址：

法定代表人(签字)：            法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：            委托代理人(签字)：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：  

开户银行：                       开户银行：

账  号：                        账  号：

邮政编码：                      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

/      	（发包人名称）：

鉴于       /      （发包人名称，以下简称“发包人”）与

/             （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年  /  月  /  日就        /      （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）    /    元（¥    /     ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请    /    仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：        /         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      /     （签字）

地    址：        /

邮政编码：        /

电    话：        /

传    真：        /

/     年    /    月    /    日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据               （承包人名称）（以下称“承包人”）与

# （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于      年     月     日签订的           （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）           元（¥            ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月     日

附件10:

支付担保

/     （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与      /      （发包人名称）（以下称“发包人”）于 / 年 / 月  / 日签订了      /       （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

# 一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的   /   %，数额最高不超过人民币元（大写：   /     ）。

# 二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后  /  日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

# 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

# 四、代偿的安排

1. 你方要求保证我方承担责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

# 五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 / 个工作日内，将本保函原件返还我方。

# 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

# 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第  /   种方式解决：

（1）向        /         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向         /        人民法院起诉。

# 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                 /                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：         /          （签字）

地    址：                    /

邮政编码：                    /

传    真：                    /

/       年    /   月   /   日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件11 中标社会资本投标文件