江苏兴化里下河国家湿地公园PPP项目合同

采购人：兴化市自然资源和规划局

采购代理机构：江苏省政府采购中心

年  月  日
目  录

1 缔约背景及目的	7

2定义、合同解释、法律与规范的适用	7

2.1 定义	7

2.1.1 合同	8

2.1.2 相关主体	9

2.1.3 费用和价格	11

2.1.4 日期和竣工	11

2.1.5 项目合作	12

2.1.6 其他特定术语和释义	13

2.2声明和保证	14

2.2.1政府方的声明和保证	14

2.2.2社会资本方的声明和保证	15

2.3 合同体系及其解释	16

2.3.1 合同体系	16

2.3.2 合同解释	16

2.4 法律和语言	17

2.4.1法律	17

2.4.2 语言	17

2.5 工程规范和技术说明	18

3 项目概况	18

3.1 基本情况	18

3.1.1 项目名称	18

3.1.2项目地点	18

3.1.3项目建设内容	19

3.1.4项目产出目标	19

3.2投资规模与竞价结果	23

3.3 项目合作期	24

3.3.1合作期	24

3.3.2期限的结束	24

4 前提条件	25

4.1 前提条件	25

4.1.1批准	25

4.1.2满足形式要求	25

4.2 前提条件的成就日期及豁免	25

4.3 前提条件未满足的后果	26

4.3.1 合同终止	26

4.3.2 合同终止的效力和后果	26

4.4 协议生效日期	26

5 项目公司、风险分配及各相关主体权利和义务	27

5.1 项目公司	27

5.1.1项目公司概况	27

5.1.2项目资本金	28

5.1.3项目公司融资	29

5.1.4其他	32

5.2各相关主体的职责、权利和义务	33

5.2.1政府方和社会资本方的职责	33

5.2.2 政府方的权利和义务	33

5.2.3 社会资本方的权利和义务	34

5.2.4项目公司的权利和义务	35

5.3风险分配	37

6 项目用地	39

6.1 土地权利的取得	39

6.2 土地使用的权利及限制	39

6.2.1 项目公司的土地权利——土地使用权	39

6.2.2 项目公司土地使用权的限制	40

6.2.3 政府方的场地出入权	40

7 项目的建设	41

7.1 项目的设计	41

7.1.1 设计主体和费用	41

7.1.2 设计内容及范围	41

7.1.3 设计要求	41

7.1.4设计变更	41

7.2 项目的建设	43

7.2.1相关配套安排	43

7.2.2项目建设总体要求	44

7.2.3项目建设进度管理	44

7.2.4项目建设质量管理	46

7.2.5项目建设采购管理	47

7.2.6项目建设安全管理	48

7.2.7项目建设监理	50

7.2.8项目建设投资	50

7.3 政府方对项目建设的监督和介入	52

7.3.1项目工程文件的监督和检查	52

7.3.2施工现场的监督和检查	52

7.3.3不符合要求的情形	53

7.3.4不可免除	54

7.4 项目的验收	54

7.4.1验收的条件	54

7.4.2 竣工文件	54

7.4.3 单项工程质量验收	55

7.4.4 验收通过	55

7.4.5项目竣工验收	56

8 项目的运营	56

8.1 开始运营	56

8.1.1 开始运营时间点和条件	56

8.1.2提前或延迟运营	56

8.2 运营期间的具体内容	57

8.2.1项目公司的运营维护权和运营维护范围	57

8.2.2运营成本与收入	57

8.2.3 项目运营内容	57

8.2.4 项目运营的要求和标准	58

8.2.5 运营责任划分	59

8.3 政府方对项目运营的监督和介入	59

8.3.1政府方或指定机构的检查	59

8.3.2资料查阅	60

8.3.3中后期评估	60

8.4 公众监督	61

8.4.1信息披露	61

8.4.2满意度调查	61

9 项目设施的维护和更新	61

9.1 项目设施的维护和更新义务	61

9.1.1 项目设施维护和更新范围	61

9.1.2 维护方案和维护手册	62

9.1.3 更新及资金安排	63

9.2 政府方对项目维护的监督和介入	63

10 股权变更限制	63

10.1书面允许	63

10.2违反股权变更限制的后果	64

11回报、考核（奖励）、调价与审计	64

11.1 项目回报机制	64

11.2股东回报机制	69

11.3绩效考核和奖励机制	69

11.4调价机制	71

11.5项目审计	73

12 履约担保	73

12.1 社会资本方的担保责任	73

12.2项目保函	74

12.2.1建设期履约保函	74

12.2.2运营维护保函	74

12.2.3移交维修保函	75

13 政府承诺及社会资本方和项目公司承担的公共责任	76

13.1协助办理有关政府审批手续	76

13.2社会资本方和项目公司承担的公共责任	76

14 保险	76

14.1一般保险义务	76

14.1.1 购买和维持保险义务	76

14.1.2 保单要求	77

14.2强制保险方案	77

14.3其他	78

15 守法义务、法律变更	78

15.1　守法义务	78

15.2　法律变更	79

15.2.1　法律变更的含义	79

15.2.2 法律变更评估与报告	79

15.2.3法律变更的后果	80

16 不可抗力	80

16.1应急预案	80

16.2不可抗力事件	81

16.2.1 不可抗力事件范围	81

16.2.2 不属于不可抗力情形	82

16.3 通知义务	82

16.4不可抗力时间的法律后果	82

16.4.1 施救义务	82

16.4.2 义务免除	83

16.4.3 延长期限	83

16.4.4 不视为违约	83

16.4.5 自担风险	83

16.4.6 解除合同	83

17 政府方的监督和介入	84

17.1政府方监督权与检查权	84

17.1.1 社会资本方与项目公司的配合义务	84

17.1.2 监督权	84

17.1.3 整改	85

17.1.4 进入权	86

17.1.5 费用承担	86

17.2 政府方的介入权	86

17.2.1介入权触发条件	86

17.2.2 介入通知	87

17.2.3 介入权持续效力	87

17.2.4 介入权行使限制	88

17.2.5 委托第三方介入	88

17.3 政府方介入的法律后果	88

17.3.1 协助义务	88

17.3.2 介入期间收支处理	88

17.3.4临时接管	89

18 违约（预防）、提前终止及终止后处理机制	90

18.1违约预防	90

18.2　违约事件	91

18.2.1 政府方违约行为	91

18.2.2　项目公司违约行为	91

18.3违约责任	92

18.3.1 赔偿范围	92

18.3.2 不视为违约	93

18.3.3 减损义务	93

18.3.4 混合过错	93

18.4不同违约情形的具体承担	93

18.4.1　投融资过程中各方违约责任的承担	93

18.4.2　建设期各方违约的责任承担	94

18.4.3　运营期的违约责任	95

18.4.4 违约行为的处理程序	96

18.5 提前终止	96

19 资产权属及项目移交	99

19.1项目资产的形成和权属	99

19.2项目移交	101

19.3项目大、中修及恢复性大修	104

20 适用法律及争议解决	105

20.1适用法律	105

20.2争议解决	105

20.3争议期间的合同履行	106

20.3.1争议解决期间的履行	106

20.3.2 争议解决条款效力	106

21 其他	106

21.1合同变更	106

21.2项目新增改扩建需求	107

21.3合同的实质性条款	107

22合同附件	107

江苏兴化里下河国家湿地公园PPP项目补充合同	128

1 缔约背景及目的

鉴于：

江苏兴化里下河国家湿地公园PPP项目（以下简称“本项目”或“项目”）作为江苏省2018年度第二批PPP入库项目和江苏省2018年度省级PPP试点项目；本项目采用“建设-运营维护-移交”（BOT）的运作方式。兴化市自然资源和规划局为本项目的实施机构，由其统筹负责本项目的准备、采购、监管和移交等工作；

前述实施机构通过公开招标方式选定****为合作的社会资本方；

****同意与获得兴化市人民政府授权的兴化市农水资源投资开发有限公司共同出资组建项目公司，实施本项目的勘察、测量、设计、投融资、建设、运营维护和移交等工作；

实施机构和社会资本方签署江苏兴化里下河国家湿地公园PPP项目合同（以下简称“PPP项目合同”或“合同”）。待项目公司成立后，由实施机构与社会资本方、项目公司签署江苏兴化里下河国家湿地公园PPP项目合同补充合同（以下简称“PPP项目合同补充合同”或“补充合同”）。

2定义、合同解释、法律与规范的适用

2.1 定义

除本合同其他条款另有定义或约定，本合同中的下列用词及语句具有以下特定含义：

2.1.1 合同

（1）“本项目”或“项目”指江苏兴化里下河国家湿地公园PPP项目。

（2）“合同”指本合同正文2.3.1合同体系所述各项文件构成的统一整体。

（3）“补充合同”指政府方与社会资本方、项目公司签署的，约定项目公司成立后项目公司承继项目合同中部分权利、义务和责任的合同（必要时，可增列条款约定其他有关事项）。

（4）“股东协议”指代表政府出资的兴化市农水资源投资开发有限公司与社会资本方为设立项目公司而签署的股东协议。

（5）“公司章程”指代表政府出资的兴化市农水资源投资开发有限公司与社会资本方签署的项目公司的公司章程。

（6）“融资文件”指政府方备案的与本项目或其任何一部分的建设相关的，长期、短期融资或再融资相关的贷款协议、票据、契约、担保协议和其他文件。

（7）“工程规范和技术说明”指构成合同一部分具有同样名称或实质类似的文件总称。

（8）“施工图设计文件”指通过政府方审查的具有同样名称的文件，以及经政府方书面同意由项目公司发出的任何此类文件及变更文件。

（9）“合同附件及附表”指构成合同组成部分的具有同样名称或实质类似的文件。

（10）“采购文件”指政府方向潜在社会资本方发出的，告知项目需求、采购活动规则和合同等信息的文件，以及政府方对此文件的澄清或修改。

（11）“响应文件”指社会资本合作方根据采购文件要求准备的有关本项目的申请文件，以及提供的书面澄清或补充文件。

（12）“中标通知书”指政府方确定中标社会资本方后向中标人发出的通知其中标的书面凭证。

2.1.2 相关主体

- “政府”或“市政府”指兴化市人民政府。

（2）“政府方”指兴化市人民政府授权的本项目实施机构。

（3）“实施机构”指兴化市自然资源和规划局，其依据政府授权，依法选定本项目社会资本方，代表政府与社会资本方签署本合同、与社会资本方和项目公司签署本合同补充合同，并享有和履行本合同项下关于政府方的权利和义务，本合同另有约定的除外。

（4）“出资机构”指兴化市农水资源投资开发有限公司，其依据政府授权，代表政府与经依法选定的社会资本方共同出资设立项目公司，享有出资人权利、承担出资人义务，并对本项目的勘察、测量、设计、投融资、建设、运营维护和移交等工作实施监管。

（5）“社会资本方”指政府方依法选定的，具有相应经验或能力等，与出资机构共同出资设立项目公司的企业或实体。

（6）“项目公司”指政府授权的出资机构与社会资本方根据适用法律在兴化市成立和登记注册的、以实施本项目为目的的有限责任公司。

（7）“政府部门”指中华人民共和国政府及其下属部门，包括对项目公司或本项目或其任何部分具有行政管理权的各级政府及其下属部门。

（8）“工程造价管理部门”指不设区的市（区/县）级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理单位。

（9）“工程质量监督管理部门”指不设区的市（区/县）级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程质量监督管理单位。

（10）“跟踪审计”指政府方委托的第三方机构。

（11）“工程决算审计部门”指兴化市审计局工程预决算审核中心。

（12）“设计单位”指具有相应工程设计资质等级证书，负责本合同所涉工程项目设计的单位。

（13）“融资方”指经政府方书面备案的融资文件项下的贷款人或其他资金提供人。

（14）“总承包商”指与项目公司签订总承包协议并承担本项目主要建设内容的主体。

（15）“承包商/供应商/分包商” 指由项目公司依法选定的本项目的承包商/供应商/分包商。

（16）“监理单位”指政府方委托的具有相应工程监理资质等级证书，负责本合同所涉工程项目监理的单位。

（17）“监理工程师”指监理单位在本工程上派驻的监理人员，包括总监理工程师、监理工程师代表和监理工程师助手等。

2.1.3 费用和价格

（1）“预算”指根据建筑工程的施工图、建筑工程预算定额、费用定额、建筑材料预算价格以及与其配套使用的有关规定等并经过政府部门审查同意的投资额。

（2）“合同总价”指政府方用以支付项目公司按照合同约定进行勘察、测量、设计、投融资、建设和运营维护等的成本及合理回报。

（3）“设计费用”指对本项目中所包含的工程进行设计等所支出的费用。

（4）“项目建设投资”指本项目工程费用、工程建设其他费和预备费之和。

（5）“项目总投资”指本项目建设投资和建设期利息之和。

（6）“竣工结算价” 指建设工程竣工验收后，政府方和社会资本方以本项目合同为基础，调整和确定的项目建设投资，最终以政府有关部门对工程的竣工决算结果为准。

2.1.4 日期和竣工

（1）“天”指日历日，“年”、“月”、“日”按公历计算。

（2）建设期：指以本项目总监理工程师发出的建设开工指令为起始日后的贰（2）年期间。

（3）运营期：指本项目交工验收合格，具备运营条件次日起至合作期最后一日止的期间，为壹拾叁（13）年。

（4）“关键工期节点”指政府方和社会资本方在工程要求中约定，完成工程范围内的系统项目或某一标志性事件的绝对或相对的日期。

（5）“单项工程”指本项目中具备独立施工条件且可独立发挥作用的工程，每个单项工程独立开工竣工并进行竣工验收和决算。

（6）“竣工验收”指政府方及相关单位组织进行的关于本项目的项目设施的规划、土建、消防、人防、供电、特种设备、工程档案、建筑节能、无障碍设施、环境保护设施等新建工程项目的验收。

（7）“移交过渡期”指自合作期结束壹拾贰（12）个月前起至合作期结束之日的期间。

（8）“移交日”指合作期终止后的第一个工作日，或经双方书面同意的项目公司在清算后将本项目相关资产权属（含项目公司成立后形成的无形资产，依约可对外转让的除外，下同）无偿移交给政府方或其指定机构的其他日期。

2.1.5 项目合作

（1）“投融资”指项目公司通过自筹资金和融资的方式建设本项目。

（2）“建设”指对本项目的施工建设等。

（3）“运营”指项目公司根据合同约定，对本项目设施运营维护，并在合作期内取得本项目的运营回报。

（4）“移交”指在本合同规定的合作期届满次日由项目公司在清算后将保持良好运营和养护状态的、无质量瑕疵的本项目相关资产权属无偿移交给政府方或其指定机构的行为。

（5）“建设-运营维护-移交”（BOT）指政府方与社会资本方通过合同约定，将拟建设的本项目签约授予项目公司。在约定的时间内，由项目公司负责项目的勘察、测量、设计、投融资和建设，并在运营期内按合同约定负责项目的运营维护和管理。运营期满后，由项目公司将保持良好运营和养护状态的、无质量瑕疵的本项目相关资产权属无偿移交给政府方或其指定机构。

（7）“合作期”指项目公司对于本项目享有建设和运营权的整个期间，分为建设期和运营期两个部分。

2.1.6 其他特定术语和释义

（1）“书面”指手书、打字或印刷的通信函件，包括传真、电报和电子邮件等。

（2）“终止通知”指本合同有关方根据本合同相关条款为提前终止合作期而发出的书面通知。

（3）“法律变更”具有本合同正文第15条规定的含义。

（4）“不可抗力事件”具有本合同正文第16条所规定的含义。

（5）“法律规范”指中华人民共和国法律、行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例、部门规章、地方政府规章及其它具有普遍约束力的规范性文件（包括国家、地方和行业的技术标准、规范和要求），但不应包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律。

（6）“放弃或视为放弃本项目的建设”指社会资本方或项目公司在开工日前以书面形式表示放弃对建设工程项目的建设；由于项目公司原因未能在开工日起三十天内开始建设工程项目的建设；在项目公司建设工程项目施工过程中，书面通知政府方其将停止建设工程项目的建设，且不打算恢复施工；项目公司出于任何其他原因在建设工程项目全部竣工前事实上停止施工，且停止施工时间超过三十天的，无论是否书面通知政府方，无论是否直接或通过分包商从施工现场撤走工作人员。

2.2声明和保证

2.2.1政府方的声明和保证

（1）政府方完全有权签署本合同，并有能力履行本合同项下的义务。

（2）本合同一经签订，即对政府方具有完全的法律约束力，签订和履行本合同不会导致政府方违反对其具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定，或者与之有利益冲突。

（3）不存在任何与本项目有关的由政府方作为一方签署、并可能对本项目或社会资本方产生重大不利影响的合同、任何未决或即将进行的诉讼。

（4）对双方为本合同实施之目的而应由政府方取得的审批文件和/或授权，政府方应积极申请取得或协助社会资本方取得；对社会资本方为本合同实施之目的所签订的、需其批准的其他合同等，政府方不应无理拒绝。

（5）本合同不限制政府方的法定权力，政府方有权根据法律、法规和本合同的约定对本合同项下的建设、运营维护等进行监管。

（6）政府方向社会资本方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同款项及其他应当支付的款项。

2.2.2社会资本方的声明和保证

（1）社会资本方已经取得了与签署和履行本合同有关的一切内部、外部的授权和许可，并有能力履行本合同项下的义务。

（2）本合同一经签订，即对社会资本方具有完全的法律约束力，签订和履行本合同不会导致社会资本方违反对其具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定，或者与之有利益冲突。

（3）社会资本方在其成立后至签署本合同前，不存在任何与本项目有关的由社会资本方作为一方签署、并可能对本项目或政府方产生重大不利影响的合同、任何未决或即将进行的诉讼。

（4）社会资本方具备相应的建设能力、财务能力、营运能力、人力资源和经验等实施本项目并履行本合同项下的义务。

（5）本合同不限制政府方的法定权力，政府方有权根据法律、法规和本合同的约定对本合同项下的建设、运营维护等进行监管。

（6）社会资本方保证受项目合同中约定义务的约束并对项目合同中项目公司的义务与责任承担连带担保责任，包括但不限于：保证依合同约定组建项目公司、就项目进行勘察、测量、设计、投融资、工程建设和运营管理，就项目并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

2.3 合同体系及其解释

2.3.1 合同体系

构成本合同的下列文件应是互作说明和相互补充的。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，由政府方作出解释。若社会投资方对政府方作出的解释有异议时，按关于本合同有关争议解决的约定处理。

（1）本合同正文、本合同附件（股东协议、公司章程及其他）及采购结果确认谈判备忘录；

（2）中标通知书；

（3）采购文件及其澄清答疑及补充修改通知；

（4）响应文件及附录；

（5）工程规范和技术说明；

（6）图纸；

（7）工程量清单；

（8）合同附件及附表；

（9）其他约定构成合同组成部分的协议、纪要等。

2.3.2 合同解释

除非合同中另有规定，本合同正文构成项目合同的主要内容，并与上列文件共同构成本合同，其优先解释顺序亦同。

除非合同另有约定，在投标阶段、评标阶段和合同签订过程中，政府方与社会资本方签署与本合同有关的协议、补充文件、澄清文件、洽商、变更、纪要等亦构成合同组成部分，其优先解释顺序应视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

2.4 法律和语言

2.4.1法律

本合同适用中华人民共和国、江苏省和泰州市的法律法规和规范性文件。社会资本方在履行合同期间，应遵守有关法律法规（包括但不限于）：

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国合同法》

《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例

《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例

《建设工程质量管理条例》

《建设工程安全生产管理条例》

《建筑业企业资质管理规定》

《房屋建筑工程质量保修办法》

《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）

2.4.2 语言

本合同使用语言为中文。

2.5 工程规范和技术说明

本合同按“工程规范和技术说明”中约定的国家和行业标准、规范执行。如果“工程规范和技术说明”中约定的任何质量和工艺标准与现行适用的国家和行业标准、规范有任何矛盾或不一致时，项目公司应执行要求最高、版本最新的标准。

没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

国内没有相应标准、规范，由政府方向项目公司提出施工技术要求，项目公司按约定的时间和要求提出施工工艺，经监理工程师审查，报政府方审查，经批准后执行。

政府方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

3 项目概况

3.1 基本情况

3.1.1 项目名称

本项目的名称为：江苏兴化里下河国家湿地公园PPP项目。

3.1.2项目地点

江苏兴化里下河国家湿地公园地处泰州市西北部，位于兴化市千垛镇（原李中）和沙沟镇（原周奋）境内，距离兴化市中心直线距离约17.5公里。

3.1.3项目建设内容

本项目占地面积1236.98hm2(hm2为平方百米，即公顷，下同),主要划分为湿地保育区、恢复重建区、湿地公园核心区和李中河西堤利用区四大功能区，具体包含湿地保育区工程、恢复重建区工程、湿地公园核心区工程、李中河西堤利用区工程、科研监测工程、灾害防御工程、保护管理工程、基础工程等八项建设内容。各功能分区见图1。

图1：功能分区图

3.1.4项目产出目标

1、项目建设内容及技术指标：见表1。

表1：项目建设内容及技术指标表

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一.湿地保育区工程 |  |  |  |
| 1、封禁保护工程 | 项 | 1.00 |  |
| 2、边界防护工程 | km | 3.40 |  |
| 3、鱼塘改造工程 | 万m3 | 30.00 |  |
| 4、生态保护工程 | 项 | 1.00 |  |
| 5、生态构建工程 | hm2 | 444.00 |  |
| 二.恢复重建区工程 |  |  |  |
| 1、封禁恢复工程 | 项 | 1.00 |  |
| 2、边界防护工程 | km | 17.50 |  |
| 3、鱼塘改造工程 | 万m3 | 40.00 |  |
| 4、地形恢复工程 | 万m3 | 70.00 |  |
| 5、岸带修复工程 | km | 33.40 |  |
| 6、生态构建工程 | hm2 | 689.00 |  |
| 三.湿地公园核心区 |  |  |  |
| 1、土方工程 | 万m3 | 120.00 |  |
| 2、道路广场铺装工程 |  |  |  |
| 2.1广场铺装 | hm2 | 2.60 |  |
| 2.2一级路 | hm2 | 3.30 |  |
| 2.3二级路 | hm2 | 1.20 |  |
| 2.4三级路 | hm2 | 0.30 |  |
| 2.5木栈道 | hm2 | 0.60 |  |
| 2.6生态停车场 | hm2 | 1.10 |  |
| 3、建（构）筑工程 |  |  |  |
| 3.1民俗建筑（书院、服务） | m2 | 2800.00 |  |
| 3.2亲水平台 | 个 | 20.00 |  |
| 3.3观鸟塔 | 座 | 1.00 |  |
| 3.4景观桥 | 座 | 4.00 |  |
| 3.5祈福塔 | 座 | 1.00 | 古建宝塔 |
| 3.6宣教展示中心 | m2 | 500.00 | 坡顶木结构，包括内部宣教展示设施 |
| 3.7游客服务中心 | m2 | 800.00 | 含湿地研究中心、湿地管理中心 |
| 3.8其他服务建筑 | m2 | 800.00 |  |
| 3.9电瓶车站 | 座 | 2.00 |  |
| 3.10游船码头 | 座 | 2.00 |  |
| 3.11景观雕塑 | 座 | 10.00 |  |
| 4、配套设施 |  |  |  |
| 4.1卫生间 | 座 | 3.00 |  |
| 4.2垃圾桶 | 个 | 300.00 |  |
| 4.3标识及展示牌 | 个 | 200.00 |  |
| 4.4坐凳 | 个 | 200.00 |  |
| 5、绿化景观 |  |  |  |
| 5.1地毯花卉 | hm2 | 8.00 |  |
| 5.2绿化种植 | hm2 | 53.10 |  |
| 5.3特色农业 | hm2 | 2.70 |  |
| 6、景观照明 | 项 | 1.00 |  |
| 四.李中河西堤利用区 |  |  |  |
| 1、文化长廊 | km | 2.30 |  |
| 2、李中河码头 | 个 | 2.00 |  |
| 五.科研监测工程 |  |  |  |
| 1、湿地研究中心 | 个 | 1.00 |  |
| 2、湿地生态监测软件平台 | 个 | 1.00 |  |
| 3、在线水文水质监测 | 个 | 6.00 |  |
| 4、在线土壤监测 | 个 | 4.00 |  |
| 5、在线气象/空气监测 | 个 | 2.00 |  |
| 6、人工水质、土壤等监测 | 项 | 1.00 |  |
| 7、生态资源监测 | 年 | 5.00 | 每年组织开展湿地动植物资源调查，重点包括鸟类 |
| 六.灾害防御工程 |  |  |  |
| 1、有害生物防治 | 项 | 1.00 |  |
| 2、地质灾害防治 | 项 | 1.00 |  |
| 3、洪涝灾害防治 | 项 | 1.00 |  |
| 4、防火设施 | 套 | 1.00 |  |
| 七.保护管理工程 |  |  |  |
| 1、湿地管理中心 | 个 | 1.00 |  |
| 2、管护码头 | 个 | 2.00 |  |
| 3、保护管理设施 | 项 | 1.00 | 管护船只等管护设施 |
| 4、人员培训 | 项 | 1.00 |  |
| 八.基础工程 |  |  |  |
| 1、道路交通设施 | 项 | 1.00 |  |
| 2、电力工程 | 项 | 1.00 |  |
| 3、给排水工程 | 项 | 1.00 |  |
| 4、其他配套措施工程 |  |  |  |
| 4.1水质保护 | 项 | 6.00 |  |
| 4.2栖息地保护 | 项 | 1.00 |  |
| 4.3野生动物研究与救助站 | 项 | 1.00 | 包括100m2建筑和设备 |
| 4.4现有闸泵站拆除 | 座 | 16.00 |  |
| 4.5野生动物及栖息地恢复 | 项 | 1.00 |  |

注：上述建设内容及规模以政府方最终确认结果为准。

2、项目效益

确保项目实施能够带来非常显著的经济效益、生态效益和社会效益。

3.2投资规模与竞价结果

（1）投资规模

项目总投资约37008.39万元。其中，工程费用29208.11万元、工程建设其他费4340.90万元、预备费2116.28万元、建设期贷款利息1343.10万元。项目总投资中包含万亩荷塘提档升级的改造投资约3742万元（其中核心区工程约3552万元，保育区工程约190万元）。征地及土地流转费用由政府另行支付，不纳入PPP范围内。投资估算组成详见表2。

表2：投资估算汇总表

| 序号 | 项目 | 估算金额（万元） | 占投资比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 29208.11 | 78.92% |
| 1 | 湿地保育区工程 | 1380.00 | 3.73% |
| 2 | 恢复重建区工程 | 4794.00 | 12.95% |
| 3 | 湿地公园核心区工程 | 19587.11 | 52.93% |
| 4 | 李中河西堤利用区工程 | 1190.00 | 3.22% |
| 5 | 科研监测工程 | 290.00 | 0.78% |
| 6 | 灾害防御工程 | 300.00 | 0.81% |
| 7 | 保护管理工程 | 180.00 | 0.49% |
| 8 | 基础工程 | 1487.00 | 4.02% |
| 二 | 工程建设其他费用 | 4340.90 | 11.73% |
| 三 | 基本预备费 | 2116.28 | 5.72% |
| 四 | 建设期融资利息 | 1343.10 | 3.63% |
| 五 | 合 计 | 37008.39 | 100.00% |

（2）竞价结果

| 1 | 建安工程费下浮率 | 在工程预算价基础上下浮 % |
| --- | --- | --- |
| 2 | 综合回报率 | 综合回报率= LPR+ （报价基点） |
| 3 | 各年运营净收益之和 | 万元 |
| 4、各年运营成本率 项目; 运营期. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15. 运营成本率（%）. |

3.3 项目合作期

3.3.1合作期

本项目的合作期为壹拾伍（15）年。其中，建设期为贰（2）年，运营期为壹拾叁（13）年。

3.3.2期限的结束

除因项目合作期届满而结束外，项目期限因提前终止而结束。

4 前提条件

4.1 前提条件

4.1.1批准

本项目已完成立项工作；已按照规定完成政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台的申报工作；实施方案已按照规定通过物有所值评价和财政承受能力论证；已提交建设期履约保函，合同经政府批准；补充合同已签署，且项目公司完成第一笔注资（项目公司成立60日内首笔认缴注册资本应实缴到位）；项目公司已按合同约定购买相关保险。

4.1.2满足形式要求

本合同须经各方法定代表人/授权代表签字（或盖章）并加盖公章。

4.2 前提条件的成就日期及豁免

（1）前提条件的成就日期

项目公司成立后的陆拾（60）天内。

（2）前提条件的豁免

经双方一致同意，可以放弃任何一项前提条件，但对任何一项前提条件的放弃并不影响双方在本合同项下的其他权利。

4.3 前提条件未满足的后果

4.3.1 合同终止

如果双方约定的上述任一前提条件在规定的时间内未满足，并且另一合同方也未同意豁免或延长期限，则该合同方有权终止项目合同。

4.3.2 合同终止的效力和后果

（1）合同项下的权利和义务终止

如果由于未满足前提条件而导致合同终止，除合同中明确规定的在合同终止后仍属有效的条款外，其他权利义务将终止。

（2）经济赔偿

如因合同一方未能在规定的时间内满足其应当满足的前提条件而导致合同终止的，合同另一方有权向其主张一定的经济赔偿，但经济赔偿的额度不得超过我国合同法关于违约赔偿的规定。

4.4 协议生效日期

本合同生效日期为在第4.1条所述之所有生效条件成就之日，或在其他生效条件业已成就的情况下，全部尚未成就的生效条件已根据第4.2条的规定被放弃之日，为本合同生效日期。

5 项目公司、风险分配及各相关主体权利和义务

5.1 项目公司

5.1.1项目公司概况

项目公司应于PPP项目合同签订后叁拾（30）日内设立。项目公司的设立应遵循《公司法》等法律、法规及项目合同（含其他有关协议）的约定。项目公司必须在兴化市注册纳税（本项目税费由项目公司承担并依法依规缴纳）。项目公司系专门负责本项目的勘察、测量、设计、投资、融资、建设、运营维护的特殊目的主体，项目公司未经政府方书面同意不得从事本项目以外的其他任何经营活动。

社会资本方与兴化市农水资源投资开发有限公司共同设立项目公司，项目公司注册资本7400.00万元。其中，兴化市农水资源投资开发有限公司作为政府方出资人，货币自有资金出资2220.00万元，持有30%的股权；社会资本方货币自有资金出资5180.00万元，持有70%的股权。项目公司成立60日内首笔认缴注册资本应实缴到位，且不低于项目公司全部注册资本的30%，项目公司登记设立之日起12个月内，项目公司注册资本应全部实缴到位。各股东须同比例及时进行出资。若社会资本方在项目公司成立60日内未及时进行出资，社会资本方须向政府方缴纳违约金。违约金将以社会资本方此次须出资注册资本金额为计算基数，自项目公司成立60日届满起算，每逾期一日缴纳万分之二的金额，违约金上限为2000万。政府方有权在建设期履约保函中兑取上述违约金，政府方兑取违约金后，社会资本方须将建设期履约保函的差额予以补足。

双方依照认缴注册资本完成出资后，不得抽逃，否则将视为严重违约。

项目公司的股东应以货币方式出资；项目公司成立的相关法律文件（包括但不限于股东协议、公司章程、工商营业执照副本复印件、资金到位证明及相关法律文件等）应报政府方备案。项目公司的治理机构，包括董事、监事以和高级管理人员的设置原则等按本合同附件中股东协议和公司章程的约定执行。

政府方股东据持股比例依法享有对项目公司的股东权利，同时对涉及公共利益、公共安全等重大事项（包括但不限于项目公司对外担保、施工组织存在重大疏漏影响安全或环境卫生，运维计划实施不到位影响基础设施和相关产业项目的正常使用、正常运行，股权转让违背股权锁定条款等严重违约行为以及超出日常经营范围影响兴化市农水资源投资开发有限公司利益的合同签订、关联交易等重大事项）享有否决权。

社会资本方须于项目公司领取营业执照后的柒（7）个工作日内组织召开项目公司股东会议，要求项目公司与政府方签署补充合同、并由项目公司履行本合同及附件中规定的由项目公司承担的全部权利和全部义务并承担约定责任。

5.1.2项目资本金

项目资本金约占总投资20%，为7400.00万元。其中，兴化市农水资源投资开发有限公司作为政府方出资人，出资30%，社会资本方出资70%。

项目资本金在项目公司成立之日起壹（1）年内缴足。项目资本金严格按照《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》（财金〔2018〕23号）执行，项目资本金必须为自有资金，不得以“名股实债”、股东借款、借贷资金等债务性资金作为项目资本金，且不得以公益性资产、储备土地等方式违规出资。

双方完成资本金出资后，不得抽逃，否则将视为严重违约。

5.1.3项目公司融资

1、债务资金规模及来源

本项目投融资结构为：兴化市农水资源投资开发有限公司和社会资本方合资成立项目公司，项目资本金约占项目总投资的20%（7400.00万元），项目资本金与项目总投的差额由项目公司通过融资方式予以解决。

本项目以项目公司为融资主体，融资可通过银行贷款、企业债、项目收益债券等市场化方式进行。融资类型包括但不限于国家政策性扶持贷款、地方政府政策导向扶持性商业贷款、单纯商业性贷款、基金、股东或社会合作方贷款等。债务资金来源在项目实施阶段融资渠道应根据具体情况选择，融资成本应为各融资方式成本的加权平均。项目投融资计划（供参考，具体以项目公司实际投资计划为准），详见表3。

表3：投融资计划及资金筹措表             单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 投资计划 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一年 | 第二年 |
| 1 | 总投资 | 37008.39 | 16365.30 | 20643.09 |
| 1.1 | 建设投资 | 35665.29 | 16109.25 | 19556.04 |
| 1.2 | 建设期利息 | 1343.10 | 256.05 | 1087.05 |
| 1.3 | 铺底流动资金 | 0.00 |  |  |
| 2 | 资金来源 | 37008.39 | 16365.30 | 20643.09 |
| 2.1 | 资本金 | 7400.00 | 7400.00 | 0.00 |
| 2.1.1 | 用于建设投资 | 7400.00 | 7400.00 |  |
| 2.1.2 | 用于建设期利息 | 0.00 |  |  |
| 2.1.3 | 铺底流动资金 | 0.00 |  |  |
| 2.2 | 国内银行贷款 | 29608.39 | 8965.30 | 20643.09 |
| 2.2.1 | 用于建设投资 | 28265.29 | 8709.25 | 19556.04 |
| 2.2.2 | 用于建设期利息 | 1343.10 | 256.05 | 1087.05 |
| 2.2.3 | 铺底流动资金 |  |  |  |
| 3 | 资本金来源 | 7400.00 | 7400.00 | 0.00 |
| 3.1 | 政府方出资资本金 | 2220.00 | 2220.00 | 0.00 |
| 3.2 | 社会资本出资资本金 | 5180.00 | 5180.00 | 0.00 |

项目公司应以自身预期收益权作为融资的担保，社会资本应为项目公司融资提供必要的支持，在降低贷款利率、延长贷款期限、争取优惠条件等方面提供协助，确保项目公司的融资足额及时到位。

由政府方主导完成，并推荐给项目公司为本项目提供融资部分，政府方推荐融资利率低于社会资本方实际融资利率的，项目公司必须接受，在计算本项目可行性缺口补助时，该部分资金利差予以扣除。

2、项目公司融资管理

为了保证项目资金的安全性及本项目的顺利实施，对项目公司的融资等作如下要求：

（1）项目公司的资金应当用于为本项目的勘察、测量、设计、建设、运维之目的的支出，禁止项目公司将资金用于其他用途；

（2）项目公司仅拥有对本项目投融资、建设和对项目设施运营维护及重置更新进行融资的权利，不允许项目公司以除此以外的任何目的进行融资；

（3）政府方不提供任何融资担保措施，项目公司融资方案需向政府方备案；

（4）项目公司允许为本项目实施之目的以收益权等进行融资，但不得以任何原因对外提供担保；

（5）股东各方应督促并协助项目公司融资，融资计划及方案（包括融资方式、融资进度和还款计划等）需要满足工程的建设需要，确保工程建设不会由于项目融资不到位而耽搁；同时社会资本方应当合理设计融资方案，尽最大可能减少融资费用，降低成本；

（6）项目公司可以利用自有资金或其它合法融资渠道，筹集工程建设的需要资金，政府方有权对项目公司的融资方案提出意见。其融资方案及协议应报政府方备案。政府方的备案不减免项目公司应承担的项目融资的任何义务和责任；

（7）项目公司在达到金融机构的融资条件后，需及时与金融机构签订本工程所需资金的融资合同，融资合同必须经政府方备案。融资合同签署后，项目公司必须持融资合同向政府方登记备案；

（8）项目公司与金融机构、关联企业或者其它第三方之间的贷款、借款协议必须事先经项目公司各股东一致同意；

（9）未经政府方书面同意，项目公司不得在本项目所涉的任何资产上设立任何形式的担保，亦不得对本项目所涉的任何资产进行任何形式的处置。同时，项目公司亦不得对外以保证的形式进行担保。政府方不得以任何形式提供担保，以后也不出具书面承诺担保的文件；

（10）项目公司将与本项目运维服务直接相关的权益进行抵押、质押、置换的，应当事先获得政府方的批准；

（11）项目公司应向政府方提供切实可行的月度、季度、年度建设资金使用计划，以及经政府方认可的投资计划和实现投资计划所制定的融资方案，以保证银行建设资金专户中工程用款所需资金足额、及时到位。

3、融资交割

项目公司须在项目公司成立6（陆）个月内签署并向政府方备案实施本项目所需的有关融资文件及其它证明文件，用以证明项目公司为建设项目所需的全部资本金和债务资金已经到位，或已完成融资手续，随时可以提用该款项。

中标社会资本方应竭力协助项目公司完成融资交割。在融资交割完成前，社会资本方应确保项目公司有充裕的资金按计划开展项目建设工作。

5.1.4其他

项目公司在合同有效期内应当为本项目的建设、运营维护工作所需资金的获得负全部责任，社会资本方按合同约定承担连带担保责任。

5.2各相关主体的职责、权利和义务

5.2.1政府方和社会资本方的职责

1、政府方负责监督管理项目公司的资金管理、财务预算计划，以及项目决策、部门协调等工作。

2、社会资本合作方的主要职责包括负责项目的投资、融资、勘察、测量、设计、建设、运营、维护、技术力量和人员支持。

5.2.2 政府方的权利和义务

1、政府方的权利

（1）兴化市农水资源投资开发有限公司对项目公司按持股比例行使股东权利，但对涉及影响公共利益、公共安全等重大事项（包括但不限于项目公司对外担保、施工组织存在重大疏漏影响安全或环境卫生，运维计划实施不到位影响基础设施和相关产业项目的正常使用、正常运行，股权转让违背股权锁定条款等严重违约行为以及超出日常经营范围影响兴化市农水资源投资开发有限公司利益的合同签订、关联交易等重大事项）享有否决权；

（2）政府方监督社会资本方的融资情况以及项目公司资金使用状况，确保资金来源合法，资金使用适当；

（3）在遵守、符合适用法律要求的前提下，政府方有权对项目公司履行PPP合同项下的建设期及运营维护期的义务进行监督和检查，要求项目公司报告项目建设、运营维护等相关信息。

（4）在合作期内，如项目公司违反或拒绝履行PPP项目合同下规定的义务，政府方可依据PPP合同的相关规定兑取该项目建设履约保函、运营维护保函或移交维修保函的相应金额。

（5）在项目公司发生严重违约事件时，政府方有权发出终止合同的意向通知；

（6）其他权利。

2、政府方的义务

（1）承担项目前期工作：完成本项目立项、可研编制及报批工作；

（2）协助办理项目开工手续，相关费用作为前期费用列入项目总投资；

（3）负责完成土地的征用补偿、场地平整、人员安置等工作，并提供没有设定他项权利、满足开工条件的净地作为项目用地；

（4）履行出资义务；

（5）按照项目合同文件约定的回报机制和付费方式支付给社会资本方相应的费用。

（6）其他义务。

5.2.3 社会资本方的权利和义务

1、社会资本方的权利

（1）对项目公司按持股比例享有的股东权利；

（2）拥有收回投资和取得合理回报的权利；

（3）根据项目资金需求决定融资规模和融资方式；

（4）因政府方原因对项目建设、运营造成重大影响时，获得运营维护期补偿的权利；

（5）其他权利。

2、社会资本方的义务

（1）根据合同约定办理项目公司设立手续；

（2）履行出资义务；

（3）按照合同约定进行项目的投融资、建设、运营、移交。本项目施工建设必须由具有相应资质的社会资本方实施，不得转包，其确需专业分包的工程必须符合国家相关政策；

（4）完成开工前的红线内所有现场准备工作，包括但不限于临时水电工程、施工便道及便桥、交通导改、交通疏解、交通协管、临时占道及占地、视频监控等，相关费用由项目公司列支；

（5）项目的设备更新方案及大修方案等需经政府方同意，具体事宜由双方进一步协商确定；

（6）协助和配合政府方对项目公司进行监督和检查，确保项目公司资金来源合法及存续期间运作规范；

（7）其他义务。

5.2.4项目公司的权利和义务

1、项目公司的权利

（1）进行项目建设、运营维护的权利；

（2）以本项目的名义依法选择承包商（或供货商）的权利；

（3）在合作期内，获得可行性缺口补助的权利；

（4）其他权利。

2、项目公司的义务

（1）根据合同约定，完成江苏兴化里下河国家湿地公园PPP项目的投融资、勘察、测量、设计、建设、运营维护和移交；

（2）根据协议，及时开展融资、机构接洽及合同签订等工作；

（3）按照设计成果进行建设；

（4）按照工程建设的进度要求负责工程的投资，以满足项目建设需要，并接受政府方对资金的监管；

（5）严格按照法律法规和本合同的有关规定选定承包商、供货商；

（6）接受政府方的工程建设监管机构和派驻工作组在政府方的授权范围内对项目进行的监管；

（7）应缴纳各项税费，以及按照法律关于实施和竣工以及修补任何缺陷等方面的要求，办理并领取所需要的全部许可、执照或批准（政府方予以协助）；

（8）作为项目法人，对本工程质量、采购、进度、安全等负全部责任，负责工程质量缺陷责任期内的保修；

（9）按照工期节点要求使本工程按时运营；

（10）结合经济社会发展需要，参与制定江苏兴化里下河国家湿地公园PPP项目的运营和管理维护标准；

（11）遵循常规运营和管理维护惯例，加强对项目设施的运行维护和更新改造，确保项目设施完好并正常运行，合作期届满后，项目公司在清算后将项目相关资产权属无偿移交给政府方或其指定机构；

（12）为应对项目经营期内的自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等事件的发生，项目公司应针对以上各级各类可能发生的事故和所有危险源制定应急预案和现场处置方案，明确事前、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。项目公司制定的应急预案应征求政府方的意见并报经政府同意后实施；

（13）项目公司应在每个会计年度结束后叁（3）个月内出具经第三方审计的财务报告。项目公司还应及时聘请独立的会计师事务所对项目公司年度财务报表进行审计，出具审计意见。项目公司应将年度财务报告和审计报告报政府方及财政部门备案。每年3月底前向政府方及财政部门提交建设运营成本说明材料；

（14）遵守任何适用的法律、法规和规章；

（15）其他义务。

5.3风险分配

本项目的风险分配见下表4：

表4：项目风险分配表

| 风险分类 | 风险名称 | 承担方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政府方 | 社会资本方/项目公司 |  | 共同分担 |
| 政策 风险 | 法律法规政策 变更风险 | √ |  |  |  |
|  | 项目审批风险 决策失误/冗长 | √ |  |  |  |
|  | 土地获取风险 | √ |  |  |  |
|  | 规范标准变化风险 |  |  |  | √ |
| 社会 风险 | 政府方原因引发的社会风险 | √ |  |  |  |
|  | 非基于政府方或社会资本方引发的社会风险 |  |  |  | √ |
|  | 社会资本方原因引发的其他社会风险 |  |  | √ |  |
| 金融 风险 | 融资风险 |  |  | √ |  |
|  | 利率变动风险 |  |  |  | √ |
|  | 通货膨胀风险 |  |  |  | √ |
| 建设 风险 | 气候 |  |  |  | √ |
|  | 地质、考古文物保护 |  |  | √ |  |
|  | 设计风险 |  |  | √ |  |
|  | 技术风险 |  |  | √ |  |
|  | 成本风险 |  |  | √ |  |
|  | 完工风险 |  |  | √ |  |
| 市场 风险 | 经营风险 |  |  | √ |  |
|  | 保险风险 |  |  | √ |  |
| 不可抗力风险 | 可投保 部分 |  |  | √ |  |
|  | 不可投 保部分 |  |  |  | √ |

注：表4中风险共担的项目，各自承担的比例原则上为50%：50%，最终将结合实际情况协商确定。

6 项目用地

6.1 土地权利的取得

本项目土地使用权分为两部分，核心区房屋设施、道路 、停车场等用地采用土地划拨方式取得（土地预审已获批），核心区、非核心区湿地保护用地通过土地流转方式取得。

政府方以土地划拨或出让等方式向项目公司提供项目建设用地及相关进入场地的道路使用，并根据项目建设需要为项目公司提供临时用地。项目的用地手续由政府方办理，土地权属归政府方所有，项目公司予以配合。

上述土地如涉及征地、拆迁和安置，由政府方负责完成该土地的征用补偿、拆迁、场地平整、人员安置等工作，并向项目公司提供没有设定他项权利、满足开工条件的净地作为项目用地。

6.2 土地使用的权利及限制

6.2.1 项目公司的土地权利——土地使用权

项目公司有权在项目期限内独占性地（但因政府规划调整除外）使用该特定土地进行以实施本项目为目的的活动。根据我国《土地管理法》规定，出让国有土地使用权可以依法转让、出租、抵押和继承；划拨国有土地使用权在依法报批并补缴土地使用权出让金后，可以转让、出租、抵押。

在土地使用期限的延长方面，如合作期依照相关协议的规定延长，则政府方应确保项目公司湿地公园场地土地使用期限相应延长。

6.2.2 项目公司土地使用权的限制

项目公司的土地使用权受土地使用权出让合同或是土地使用划拨批准文件的约束，并要遵守《土地管理法》等相关法律的规定。项目公司无权将湿地公园场地的土地转让、出租及抵押，且不得用于任何与湿地公园建设、运营无关的用途。

6.2.3 政府方的场地出入权

在提前通知项目公司后，政府方有权进入项目设施场地进行检查、监督等工作，包括但不限于如下工作：

- 检查项目建设进度；

- 监督项目公司履行项目合同项下义务。

政府方进入项目设施场地不得影响项目建设现场的正常建设运营活动。

政府及其他行政部门对本项目依法行使行政监管职权而采取的行政措施不受上述合同条款的限制。

7 项目的建设

7.1 项目的设计

7.1.1 设计主体和费用

本项目的设计工作由项目公司负责完成。

本项目设计费不再单独报价和计价，由投标人在建安工程费下浮、回报率及各年运营净收益报价时综合考虑。

本项目设计费具体包括概念性规划方案、项目方案深化设计、初步设计、施工图设计。其中概念性规划方案设计费20万元已发生，由项目公司成立后支付。

7.1.2 设计内容及范围

本项目设计主要包含本项目的规划、项目范围内的初步设计、施工图设计等，项目公司应当严格按照政府方审核后的方案进行规划、设计、建设。

7.1.3 设计要求

本项目设计工作应符合国家现行相关规范的要求，并且经政府评审同意。

7.1.4设计变更

1、变更程序

（1）政府方提出变更

政府方在项目建设等阶段根据实际需要向项目公司发出变更通知，项目公司应当按照变更指令对施工工作进行相应的修改以满足政府方需求。

（2）项目公司提出变更

在项目建设过程中，因施工工法限制引起的无法按照原定施工方案施工的，项目公司可以向政府方请求变更立项，应提交的材料包括：

i更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

ii增减合同中约定的工程量，改变有关工程的施工时间和顺序；

iii监理的同意及其他应提交的材料。

非经政府方同意，项目公司不得进行变更，否则对应部分的费用从项目总投资中予以扣除，并可要求项目公司承担相应的违约责任。

（3）本项目的变更程序还应严格按《兴化市政府投资工程变更管理办法（试行）》（兴政发〔2018〕159号）的有关规定执行，变更后的工程预算价款按照约定的工程计价原则进行计算和调整。

2、变更引起的工期调整

（1）政府方在施工阶段提出的变更，项目公司应当尽最大努力保证该工作不会对项目竣工日期产生影响，由此产生的费用由政府方承担。当该变更对其产生的实际影响低于贰拾（20）天的，不予工期调整和特许经营期限调整，当大于等于贰拾（20）天的，由双方协商确定调整方式。

（2）项目公司方提出的变更不予调整工期。

3、变更价款的调整

项目发生的工程变更属于下述规定情形的：

（1）根据预算工作拆分内容的要求，变更对工作内容有调整的；

（2）在建设中未实施或预留，且在初步设计文件中列明的项目的；

（3）政府方因公共利益的要求提出工程变更的；

项目公司提出对变更价款的请求，经政府方同意后，可按照本条第4项规定计算变更价款，并对工程建设投资总额进行相应的调整。

4、变更价款的计算

（1）施工图预算中有相应的项目综合单价的，按该综合单价通过预算下浮的方式计算其对应价款（预算下浮率以社会资本方承诺的为准）；

（2）施工图预算中有相类似的项目综合单价的，参照类似的综合单价通过预算下浮的方式计算其对应价款（预算下浮率以社会资本方承诺的为准）；

（3）施工图预算中没有相应或类似项目的，对该变更项目的价款按施工图预算编制计价原则重新组价通过预算下浮的方式计算其对应价款（预算下浮率以社会资本方承诺的为准）。

7.2 项目的建设

7.2.1相关配套安排

政府除了发挥相应的协调、监管责任之外，还要确保项目所需配套设施及上下游服务。

1、建设用地

建设用地详见本合同“6 项目用地”。

2、其它配套设施

本项目不涉及拆迁环节。兴化市政府负责提供项目建设相关的配套设施（如供水、排水、供电和施工条件），确保项目如期开工和建成后正常使用。

3、上下游服务

（1）兴化市自然资源和规划局协调各部门与项目公司的对接事宜，提高项目前期审批效率；

（2）兴化市政府协助办理项目审批、项目建设和竣工验收等相关手续；

（3）兴化市政府适时适势给予有关扶持和优惠政策，并根据当地的旅游市场情况在项目运营前期给予旅游资源导入。

7.2.2项目建设总体要求

项目的建设应当依照项目设计文件的要求，并且严格遵守建筑法、环境保护法、产品质量法等相关法律法规的规定以及国家、地方及行业强制性标准的要求。政府方提出的设计变更、调整建设内容等要求，项目公司须按要求执行。

7.2.3项目建设进度管理

（1）开工通知

项目公司须在接到总监理工程师的开工令后，开始项目工程的施工建设。“开工令”发出之日即为“开工日”。

（2）进度报告

项目公司应向政府方提供进度报告，该报告应合理地详细说明单项工程建设情况（包括已完成和进行中的）以及政府方合理要求的其他相关事项。项目公司应采取任何必要和适当的措施来保证工程按照合同目标和批准的进度计划或按照经过调整的进度计划执行，任何与此类措施有关的费用由项目公司承担，计入项目总投资。

（3）提前竣工

施工中如果政府方要求项目公司提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括项目公司为保证工程质量和安全采取的措施、政府方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的费用等内容。

（4）建设工期的调整

由于下述原因之一而影响施工进度，而且受影响的单项工程是处在工程施工进度计划的关键线路上，项目公司在采取了合理措施仍对工程进度有影响的，可提出延长本项目工程或单项工程工期的请求：

1）不可抗力事件；

2）由于政府方违反本合同而造成延误；

3）由于项目公司违反本合同而造成延误。

项目公司的上述工期延长请求经政府方同意后，方可对工期进行顺延，并对关键工期节点进行相应的调整，否则工期不予调整。项目公司必须按照合同约定的竣工日期或政府方同意顺延的竣工日期竣工。由于社会资本方、项目公司的原因造成工程实际进度落后于政府方确定的合理的关键节点工期时，则视为项目公司工期延误。

7.2.4项目建设质量管理

项目公司必须坚持以预防为主，重点做好质量的事前控制、事中控制，同时严格把控对工作质量、工序质量和中间产品质量的管理。项目公司必须坚持质量标准，质量标准包括但不限于下列内容：

（1）合同文件（含各相关设施、设备用户需求书）；

（2）设计文件（图纸及其变更）；

（3）国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面法律、法规性文件等；

（4）工程质量验收标准和规范；

（5）有关工程设备、材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据，包括：质量标准、取样、试验、验收、包装、标志等方面的技术标准和规定；

（6）控制施工工序质量等方面的技术法规性依据，包括有关操作规程、验收规范等。

项目公司应建立覆盖采购、施工、验收、运营、移交全过程的质量管理体系，职业健康安全管理体系和环境管理体系，以保证项目产品和服务的质量、功能和特性，满足合同及相关方的要求；应建立覆盖采购、施工、验收、运营、移交全过程的项目管理体系，以提高项目实施的效率和效益。质量检测按照国家现行相关标准、规范及管理规定等执行，检测费用由项目公司支付。

7.2.5项目建设采购管理

（1）本项目采用项目投资人和总承包一体化招标模式，即政府方通过PPP项目招标，确定项目投资人和总承包方；政府方通过公开招标方式选择相应资质的审计单位、检测单位及建设监理单位等，由其与政府方、项目公司签订三方合同，相关费用由项目公司支付，计入项目总投资。

（2）政府方在本项目招标时对相应工程的承包商（投标人）提出资质、能力要求，社会资本方在其资质与能力满足招标文件相关要求的条件、并符合招标投标法律与政策相关规定的前提下，报政府方、兴化市人民政府有关招标管理部门审查核准后方可由其自行承包相应工程（二次招标内容除外）。

（3）对于不符合自行承包要求的项目、政府方认为社会资本方不适宜自行承包的项目、在PPP项目招标阶段无法确定承包商（投标人）的项目，应由项目公司按照招投标法律与政策及行政监督部门的要求依法组织招标、采购。

（4）非标产品或无信息价的设备、材料等的价格根据交易习惯或由政府方与项目公司共同询价确定。

（5）项目公司的招标项目须制定招标策划，严格按照有关法律与政策和相关行政管理部门的要求编制招标文件，招标方案、招标文件、资格预审公告及文件须报政府方授权的监管单位的审核。

（6）项目公司的所有招标采购活动应当严格遵守国家和兴化市有关招投标法、采购法的规定和程序，接受政府招投标、采购管理部门的监管。

7.2.6项目建设安全管理

项目公司应按照国家制定的相关法律的规定进行建设管理，并承担相应的费用和责任。

（1）安全措施及安全责任：

在工程施工、竣工及保修的过程中，项目公司应按照国家制定的相关法律、规定和条例，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。

由于项目公司安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由项目公司承担。

项目公司应对其在现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因项目公司原因导致的安全事故，由项目公司承担相应责任及发生的费用。

（2）事故处理：

一旦发生任何事故，项目公司应尽快向政府方报告事故的详情。此外，在发生任何死亡或重大事故时，项目公司应立即用最快的可行方法通知政府方以及任何按照法律规范必须向其报告的有关行政主管部门。如发生保险范围内的事件，应立即通知保险公司。项目公司对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

（3）环境保护：

项目公司应采取一切合理措施在合同实施中保护现场及附近的环境，以避免因其施工引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。对周围道路、建筑物、构筑物造成的损坏所引起的诉讼、赔偿，由项目公司承担。

项目公司应采取适当的措施最大程度地降低施工过程中产生不可避免的施工扰民并承担因施工扰民而造成的后果和责任赔偿。

工程施工过程中，项目公司应敦促施工承包商合理地保持施工现场不出现不必要的障碍，处置好项目公司的设备及多余材料，保持现场整洁和道路畅通。

在颁发任何移交证书之前，项目公司应对该移交证书所涉及的现场进行清理，清除并运出项目公司的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到使政府方满意的使用状态。

（4）文物和地下障碍物：

在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，项目公司应立即保护好现场并于24（贰拾肆）小时内以书面形式报告当地文物管理部门，项目公司应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。项目公司承担由此发生的费用，并计入项目总投资，如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

施工中发现影响施工的地下障碍物时，项目公司应报请有关部门协同处置，同时提出处理意见。

在施工过程中项目公司如需对现场或周围的名树古木采取处理办法，或施工过程会对它们产生不良影响，项目公司应报有关部门批准，否则项目公司应承担由此而引起的一切责任。

对于需保护的文物由项目公司提出监测保护方案，报告文物保护单位。对于那些要迁移的树木需在园林单位确认后由园林部门负责迁移。

7.2.7项目建设监理

政府方应通过招标选定并委托相应资质的监理单位对本工程进行全面的质量监督管理。项目公司承担相应的监理费用，计入项目总投资。

在整个合同期间，监理单位有权监督施工单位在工程各阶段的方法、过程、进程、文本和记录是否符合质量控制计划和安全控制计划。

在项目公司负责的工程建设签订的合同中，项目公司应以书面形式向承包商指明本工程的监理单位，并参照《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》合同条件中对监理单位（监理工程师）的规定对监理单位（监理工程师）予以相应的授权，以便其按照法律法规的规定开展监理工作，保障工程的质量和安全。

项目公司应在每月的10(拾)日前向政府方提交上个月的项目的工程进度报告和监理月报。

7.2.8项目建设投资

1、项目计价原则和依据

本项目中工程建设项目采用清单计价方式确定施工图预算价（施工图预算编制政府方委托第三方机构实施）。

施工图预算计价依据：《工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、苏建函价[2018]761号文、江苏省计价定额、江苏省建设工程费用定额、苏建价[2008]67号文、施工图预算编制当期的泰州市工程建设材料市场指导价格（本信息价中未包含的材料价格按市场价计算，材料市场价根据交易习惯或由政府方和项目公司通过共同询价确定）等，若以上计价依据发生变更，以最新的法律法规及相关规定执行。

工程决算审计以兴化市审计局工程预决算审核中心出具的审核结果为准。

2、工程建设其他费

工程建设其他费，是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建设工程费用以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。

本项目的工程建设其他费包括建设管理费、工程勘测费、工程设计费、施工图审查费、竣工图编制费、环评报告编制费、节能专篇编制费、水土保持方案编制费、工程造价咨询费、ppp咨询费、研究试验费、可研咨询费、临时设施费、设备检验及试车费、竣工验收技术评估费、审计费、工程监理费、招投标费和工程保险费等。

跟踪审计、施工图预算编制、监理由政府方委托第三方机构实施。相关费用由项目公司支付，计入项目总投。

7.3 政府方对项目建设的监督和介入

7.3.1项目工程文件的监督和检查

项目公司应在签署、取得或完成下列文件后拾(10)日内，将下列文件的复印件报送政府方备案：

（1）同承包商签订的施工建设承包合同、与设备供应商签订的采购合同和详细的工程建设计划和采购计划；

（2）招标选择分包商的招标文件（若有）；

（3）同监理机构签订的监理合同和监理计划。

7.3.2施工现场的监督和检查

政府方有权在建设期间对本项目工程进行监督，并在项目公司代表参加的情况下进行合理检查。政府方应确保该等监督和检查不影响进度计划。

（1）政府方或泰州市人民政府、兴化市人民政府指定机构有权在不影响建设进度的情况下对项目的建设情况进行检查，项目公司应当派人陪同。若项目公司未能派代表参加，政府方仍可以对项目的建设情况进行监督和检查。

（2）政府方应提前贰拾肆(24)小时通知项目公司有关检查的事宜。

（3）项目公司应当提供或责成承包商提供政府方进入项目规划范围的便利条件，并对政府方与实施本合同项下监督和检查有关的合理要求予以必要协助。

（5）项目公司应当允许或责成其承包商和供应商允许政府方或其正式授权代表和代理人在施工场地查阅进行检查所需的与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件。对保密或专有资料的任何检查政府方应遵照关于保密的规定。

（6）政府方或泰州市人民政府、兴化市人民政府指定机构对项目建设的监督和检查不影响也不能替代其他政府部门依法对项目工程的监督和检查。

（7）政府方应当自行承担进入项目建设场地进行监督和检查的全部费用。

7.3.3不符合要求的情形

如果本项目工程或其任何部分严重不符合适用法律或本合同的要求，政府方可以就此给予项目公司通知，要求其尽快予以修正。

对项目公司的实际进度不符合其提供的建设期报告、本合同规定的关键工期或进度计划的情况，则政府方有权采取本合同规定的措施，并要求项目公司采取措施减少延误。

对本项目工程或其任何部分不符合质量或安全要求的情况，如果项目公司在收到政府方的通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷，政府方有权自己进行或聘请第三方进行必要的修正工作，其风险和费用由项目公司承担（但政府方应提供所进行的修正工作的详细记录和费用发票）。在上述情况下，项目公司应允许政府方的人员、代理人或承包商为此目的进入项目场地和建设施工场地。

7.3.4不可免除

政府方未监督、检验或拒收本项目工程的任何部分不应被视为放弃其在本合同下的任何权利，也不能免除项目公司在本合同项下的任何义务和责任。

政府及行政部门对本项目的行政监管不受本合同的限制，并且政府方的监督不免除项目公司接受政府及行政部门进行行政监管的义务。

7.4 项目的验收

7.4.1验收的条件

项目公司应参照政府方提供的质量验收管理体系及相关办法，制定符合政府方要求的质量验收管理办法，质量验收由项目公司负责并承担费用，对项目公司和承包商（或供货商）分别组织单项工程验收。

项目公司应严格按照现行相关规范和标准等组织验收，实现工程进度与验收同步。

7.4.2 竣工文件

项目公司、承包商（或供货商）申请工程竣工验收之前，应按照国家、江苏省、泰州市档案管理的有关规定编制竣工文件资料（含竣工图）。项目公司和工程质量监督管理部门组织专门验收人员对项目公司、承包商（或供货商）竣工档案资料的质量、真实性、完整性、系统性和准确性进行检查，对存在的问题提出整改意见，项目公司应根据档案验收人员的整改意见对竣工文件进行完善，直至达到有关标准。

项目公司须根据政府方对竣工文件的统一归档要求，制定符合政府方目录框架体系的归档目录，并通过政府方审查。在各阶段质量验收时，项目公司应督促施工承包商做到“边验收、边组卷、边归档”。

工程竣工验收时，档案验收组对竣工档案进行验收评定，根据有关规定进行评分，确定竣工档案的质量等级。

7.4.3 单项工程质量验收

单项工程经施工单位自检、监理单位初验，且质量合格、资料齐全，项目公司应及时组织单项工程的质量验收，并请质量监督部门进行监督。

单项工程的质量验收会议邀请政府方、设计、施工、监理等单位参加，并分成两个专业检查组（工程实体组、资料验收组）进行质量验收。

如本次质量验收通过，则项目公司还应组织相关单位对验收会议提出的工程实体和完工资料的问题和缺陷进行整改和完善。

如本次质量验收未能通过，则项目公司应对本次质量验收时存在的不足进行整改等，并按程序重新组织质量验收，直至通过质量验收。

7.4.4 验收通过

质量验收时，对工程实体和竣工文件材料检查中提出的问题和缺陷，项目公司还应对该部分继续修补完善并承担相应的费用。一般情况下，经政府方同意和项目公司确认，需要修补完善的工作内容(不涉及安全和使用的)，可以留在保修期内完成。

工程质量验收合格后，项目公司应及时提出质量验收报告，并在合理的时间内安排向政府及有关管理机构办理任何必要的竣工批准和登记手续，或为了此目的申请政府及有关管理机构对工程进行进一步核验。

7.4.5项目竣工验收

竣工验收须在项目运营前并按照规范进行。建设单位负责各单项工程的环保、消防、安全等单项验收，在完成各单项验收后，报政府相关主管部门组织对该单项工程的竣工验收，以满足工程运行需要。项目公司应组织开展相关工作并保证竣工验收通过。

工程竣工验收合格后，项目公司应及时提出竣工验收报告，并在合理的时间内安排向政府及有关管理机构办理任何必要的竣工备案登记手续。

8 项目的运营

8.1 开始运营

8.1.1 开始运营时间点和条件

各单项工程交工验收合格、项目运营所需的审批手续（包括项目实施机构发出的对运营日的确认函）完成后，项目公司按照PPP 项目合同对各单项工程分别进行运营、管理及维护。

8.1.2提前或延迟运营

本项目单项工程如出现提前运营的情形，由项目公司负责运营维护，项目公司将运营方案报政府方审核，经营利润或亏损由项目公司承担，运营期不变。

若由于政府方原因导致个别单项工程延迟进入运营期，项目合作期维持不变，政府方将给予适当补偿；若由于社会资本方原因导致个别单项工程延迟进入运营期，项目合作期维持不变，社会资本方须承担由此产生的法律责任和经济损失。

8.2 运营期间的具体内容

8.2.1项目公司的运营维护权和运营维护范围

1、项目公司的运营维护权

合作期内，项目公司享有本项目的运营维护权。

2、项目公司的运营维护范围

本项目的运营维护范围包括用地红线以内除科研监测以外的所有设施的运营维护。

8.2.2运营成本与收入

1、运营成本

运营成本包括水电费、人员工资、养护费（含核心区及非核心区）、物业管理费、设施维护费、局部改造费等。除大修外的小修、中修及日常运营耗材重置等成本计入日常运营成本。

2、运营收入

本项目运营收入有门票、游船票、电车票等各种收费项目的运营收入，以及广告收入、场地出租、商业服务点出租等

8.2.3 项目运营内容

运营维护内容：项目范围内所有物业设施的维护（含小修、中修），运营内容包含核心区及李中河西堤利用区的生态观光旅游、商业运作，以及整个区域（含非核心区）的水体保洁、湿地养护、绿化养护、市政设施养护管理、公园设施养护管理等。项目范围内的科研监测工作由政府方负责。运营维护范围见下表5。

本项目在合作期间需大修时，由项目公司向政府方提交具体大修方案报政府方审核后施行，大修费用由政府另行支付。具体规则见本PPP合同19.3项目大、中修及恢复性大修“1项目大、中修”。

表5：运营维护工程量估算表

| 区域 | 项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心区 | 绿化养护费 | 196000.00 | 平方米 |
|  | 湿地养护费 | 112000.00 | 平方米 |
|  | 林地养护费 | 390000.00 | 平方米 |
|  | 湖面养护费 | 332000.00 | 平方米 |
|  | 物业管理费 | 118000.00 | 平方米 |
| 非核心区 | 湿地保育区 | 4440722.20 | 平方米 |
|  | 恢复重建区 | 6887634.44 | 平方米 |
|  | 李中河西堤利用区 | 11500.06 | 平方米 |

注：具体运营数量以实际建设后的数据为准。

8.2.4 项目运营的要求和标准

1、运营要求

在本项目的运营期内，为确保本项目的社会效应，项目公司应根据法律法规以及合同约定的要求和标准进行运营。

为保障项目的服务质量，项目公司应在运营期内编制项目运营与维护手册，载明生产运营、日常维护以及项目检修的内容、程序和频率等，并定期报送政府方审查。

2、运营标准

结合湿地公园建设相关规范及标准，根据社会需求与市场环境对湿地公园进行旅游产品设计开发，满足游客观光、游憩、体验、感悟多层次的需求；制定景区经营策略，提高景区知名度，保证景区的生命力；维护景区日常秩序，保持景区的整洁度；提供游客相关服务，并对相关设备设施定期维护更新；依托湿地公园，传播湿地文化，满足群众文化需求；项目整个区域（含非核心区）的水体保洁、湿地养护、绿化养护、市政设施养护要求满足湿地公园的可持续健康发展要求。

8.2.5 运营责任划分

项目的运营由项目公司负责。政府方进行配合与协助，政府方尽可能在城市规划中考虑与本项目配套或对接的水、电、气等其他生活服务设施的建立；上述配合与协助不构成政府方任何形式的义务，项目公司不得以此为理由提出任何经济或者合作期延长请求。

8.3 政府方对项目运营的监督和介入

8.3.1政府方或指定机构的检查

政府方或其指定机构有权在任何工作时间对项目公司的运营状况进行现场检查，或进行其他有关运营服务的进一步检查，也可以委托相关机构进行此种检查，但不应影响项目公司对项目设施的正常运营。

上述检查不免除项目公司的注意义务和其他接受行政监管的义务，政府和行政部门对相关设施的监管和检查不受本条限制。

8.3.2资料查阅

政府方或其指定机构有权获取资料，包括但不仅限于：

（1）项目公司与本合同规定的义务、业务和事宜相关的资料；

（2）按政府方或其指定机构书面通知书所指明的方式及合理的时间，向政府方或其指定机构提供资料，并给予其核实资料的权利；

（3）资料查阅、核查时，应不得干扰、延误正常运营或项目公司正常履行其在本合同项下的义务。

上述检查不免除项目公司的注意义务和其他接受行政监管的义务，政府和行政部门对相关设施的监管和检查不受本条限制。

8.3.3中后期评估

运营期间，政府方有权委托第三方专业机构组织对项目运营状况、设施设备维护保养状况等进行中期评估，项目公司应给予相应配合，但评估不应影响项目正常运营。

运营期最后一年，政府方有权委托第三方专业机构组织对项目公司运营状况、设施设备运转状况等进行运营后评估。评估结果作为运营期结束后项目设施移交依据。

评估报告指出的设施设备存在的问题、缺陷、隐患的整改落实，以及移交过程中存在的问题，提交由政府方或其指定机构与项目公司组成的移交委员会协调解决。

8.4 公众监督

8.4.1信息披露

为保障公众知情权，接受社会监督，项目公司应依法公开披露相关信息。

除法律明文规定可以不予公开的信息外(如涉及国家安全和利益的国家秘密和双方确定的商业秘密)，应政府方要求，或经政府方审查并通过的第三方申请，其他的信息均应予以公开披露。

8.4.2满意度调查

项目公司应自行或委托相关机构针对项目公司的运营状况，组织定期或不定期的客户满意度调查，并有权将客户满意度调查的结果向公众进行公布。调查的频率不应低于每年一次。

政府方亦有权自付费用，委托相关机构针对项目公司的运营状况，组织定期或不定期的客户满意度调查。

9 项目设施的维护和更新

9.1 项目设施的维护和更新义务

9.1.1 项目设施维护和更新范围

在整个合作期内，项目公司应根据本合同的规定，对项目合作范围内的运维项目进行维修、维护和更新，自行承担费用和风险，并根据下列规定维修、维护和更新相关设施：

（1）适用法律和有关批准文件；

（2）项目公司根据建设质量控制上的义务制定的质量保证和质量控制计划；

（3）维护和更新手册；

（4）谨慎运营惯例，除非另有规定。

项目公司有权将本项目设施维护的辅助工作委托第三方。

项目公司应承诺且保证上述项目运营的内容（详见8.2.1）范围内的设施正常运营至合作期结束后贰(2)年（超过设备正常使用寿命或期限的除外）。

9.1.2 维护方案和维护手册

（1）维护和保修方案

项目公司在合同生效后、开始运营日之前玖拾(90)日内必须编制项目维护和保修方案并提交政府方审核，政府方有权对该方案提出意见。在双方共同确定维护方案后，项目公司作出重大变更，均须提交政府方。

（2）运营维护手册

在开始运营日之前，项目公司应根据适用法律和谨慎运营惯例编制本项目的运营维护手册（下称“手册”），手册须报政府方或其指定机构批准。手册应包括进行定期和年度检查、日常运行维护、升级改造维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划；同时应列明正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件以及对项目设施的更新改造计划。

在整个合作期内，根据实际运营状况，项目公司可以对手册进行修改，因项目公司对手册的修改导致的更新投资金额增加部分由项目公司自行承担。项目公司对手册的任何修改应及时报政府方或其指定机构审核。

9.1.3 更新及资金安排

为保证本项目正常运营和合作期结束时项目公司能够根据附件5《移交标准》向政府方或其指定机构移交的是能够正常运营的相关资产权属，项目公司应对更新资金的来源进行合理安排。

9.2 政府方对项目维护的监督和介入

政府方对项目维护的监督和介入权，包括但不限于：在不影响项目正常运营和维护的情形下入场检查;定期获得有关项目维护情况的报告及其他相关资料;审阅项目公司拟定的维护方案并提供意见;在特定情形下，介入项目的维护工作等。

10 股权变更限制

10.1书面允许

未经政府方同意，项目公司的股东不得将其在公司的注册资本中拥有的股份或权益进行转让。

建设期内项目公司股权不得变更，项目运营期前2年项目公司股权不得变更。项目运营期后11年，社会资本方若向第三方转让项目公司股权，须获得政府方书面同意。经政府方书面同意后，社会资本方向第三方转让项目公司股权时，项目公司应向政府方提交股权变更的书面申请材料阐明变更原因、变更方式、拟转让的股权比例（如有）、意向受让方（如有）等书面材料以及项目公司股东会同意该股权转让的书面决议。受让方须具备相应的履约能力及资格，并继承转让方相应的权利和义务。

社会资本方在转让股权时须向政府方及项目公司承诺，对社会资本方或股权受让方在本合同及相关合同文本中的注册资本义务与股权受让方承担连带责任。

项目运营期若项目公司的股权变更须经政府方的事前书面批准。

10.2违反股权变更限制的后果

一旦发生违反股权变更限制的情形，将直接认定为项目公司或社会资本方的违约行为；情节严重的，政府方将有权因该违约而提前终止项目合同。

11回报、考核（奖励）、调价与审计

11.1 项目回报机制

本项目回报机制为：可行性缺口补助，实施机构根据使用者付费情况和绩效考核付费结果支付项目公司相关费用。项目公司有义务、有责任配合政府方申请专项资金，可以作为财政补贴资金来源之一。

政府的跨年度财政支出责任纳入中期财政规划，由一般性公共预算支出来承担。但项目获得的政策扶持专项资金、国家奖补专项资金、财政贴息等政策性补助，以及退圩还湖、土地指标等收益归政府方，作为政府可行性缺口补助的资金来源之一，统筹用于政府可行性缺口补助的支付。

1、使用者付费

本项目为生态建设及环境保护项目，兼具科普教育、文化旅游功能，项目公司来运营本项目。通过向游客收取景区门票、游船票、电瓶车票、举办活动、出租商铺、出租场地、广告费和运营其它经营性项目等方式获得收入，这部分属于使用者付费。

根据《旅游法》规定，旅游景区的门票及服务项目的价格实行政府定价或政府指导价。项目公司若需要调价，需符合相关政策法规要求，同时向政府方书面备案。

2、可行性缺口补助

政府支付的可行性缺口补助用于弥补使用者付费不能覆盖的建设、运营维护成本及合理利润收益。

每年财政的可行性缺口补助=可用性服务费-运营维护净收益-当年绩效考核扣费金额。

（1）可用性服务费

可用性服务费是指项目公司为建设符合适用法律及协议所规定竣工验收标准的公共资产而投入的资本性总支出所需要获得的服务收入。

本项目的可用性服务费=资本金及回报+贷款还本付息，而资本金+贷款=总投资，即本项目的可用性服务费=总投资+回报，具体总投资以项目公司实际投入并经政府指定的审计机构审计确认为准。运营期按等额本息方式计算。待相关付费开始实际发生时，可用性服务费涉及的计算要素需根据实际情况进行调整后，沿用本计算方法。

1）综合回报率，即资本金的年回报率、融资本金的年化利率均统一为综合回报率。按充分竞争及兼顾投资各方合理收益的原则，由中标社会资本报价确定，在项目运营期间，回报率根据贷款市场报价利率（LPR）变动调整，具体见本章11.4调价机制。

2）建设期融资利息，按照实际发生用于本项目建设的融资本金为基数计算。根据实际到账时间计息，项目公司应根据工程进度编制工程投资、用款计划，在保证满足工程建设合理需要的同时，严格按投资和融资计划进行，做好提前量和富余量资金规划，发挥资金的最大效益，节约建设成本。对于超出工程建设合理范围外的到账资金不予计息。建设期融资利息采用单利计算方式，建设期只计息不付息。

建设期利息按照年度投资额分年计算，利率以中标社会资本报价为准计算。建设期利息计算公式为：

建设期利息=∑（项目公司融资款用于支付项目建设的金额×天数×利率/365)；

项目公司融资款用于支付项目建设的金额为扣减掉全部项目资本金后的金额，即项目的建设优先使用项目资本金，建设期利息的计算是在扣减掉项目资本金后用于支付项目建设的、且是通过融资获得的款项， 由跟踪审计单位审计确认。

3）资本金在建设期投资不计回报。

4）运营期投资及回报：采用等额本息的计算方法。

其中，P1为项目总投资（总投资以项目公司实际投入并经政府指定的审计机构审计确认值为准）；i为综合回报率；n为运营期年数。

（2）当年运营维护净收益

运营维护净收益为运营期运营收入减去运营成本所得值，运营维护成本包括但不限于人员工资、水电费、养护费（含非核心区）、物业管理费、推广成本等，不含折旧摊销。

运营收入及运营成本由社会资本充分考虑市场风险因素，依据相关文件、运营经验、当地经济情况等合理确定。运营成本率（运营成本/运营收入）以中标社会资本在投标时确定的报价为准。运营期间实际运营成本率超过投标报价时，以投标报价运营成本率确认项目公司运营成本；实际运营成本率低于投标报价时，以实际成本确认项目公司运营成本。

中标社会资本所报的当年运营净收益（运营维护净收益初始值）在每年计算可行性缺口补贴时作为一个固定值，在运营期不做调整。实际运营净收益金额作为计算超额利润的依据。

如果当年的运营净收益实际金额＞中标报价金额，不因此减少可行性缺口补贴金额，运营净收益实际金额与报价金额的差值为项目公司的超额利润，由政府方与项目公司按比例分成。如果当年的运营净收益实际金额＜报价金额，不因此增加可行性缺口补贴金额，不足部分由社会资本方承担。其中，社会资本所报的中标运营净收益金额不得小于本实施方案测算金额，项目公司的实际运营成本须经政府方审计确定。

（3）运营期超额利润共享机制

从鼓励项目公司提高盈利能力并兼顾减轻政府支付费用压力的角度考虑，在项目运营期对项目公司的超额利润采取超额累进分享机制，由项目公司与政府共享收益。该收益共享是以项目公司向政府方报送的经注册会计师审计的“经营利润表”中的经营利润（运营收入-运营成本）扣除掉运营维护净收益初始值为依据进行核算，先进行收益分享，再计算所得税。项目运营期间，超额利润可以用来弥补项目公司之前年度的运营亏损，但不可用于以后年度的运营亏损。政府获得与项目公司分享的超额利润可不在当年提取，而用于抵减下一年度的政府补贴金额。

若实际运营因市场环境极度优化，经第三方进行中期评估判定项目运营过度超过市场利润水平（即暴利），则政府方有权协商重新调整利润分享比例。具体分享机制可按下表6执行，采取超额累进制进行计算。

表6：超额利润分享表（超额累进）

| 序号 | 利润区间 （实际净收益超过净收益初始值的百分比） | 政府分享超额比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0<利润20% | 40% |
| 2 | 20%<利润50% | 50% |
| 3 | 50%<利润∞ | 60% |

（4）旅游核心区域在运营期的大修及相关费用由政府与社会资本方另行协商。

3、政府支付方式和时间

运维期内每年约定时间项目实施机构根据竞价报价结果，结合绩效考核情况向财政局申报补助金额，由兴化市财政局向项目实施机构拨付相应补助。本项目的回报机制是可行性缺口补助，运维期内项目实施机构根据绩效考核结果向项目公司支付相应补助。

本项目进入付费期后，若项目的竣工验收未完成或最终的决算结果未确定，则政府方与项目公司的结算金额暂按中标社会资本方的报价进行测定。待项目竣工验收完成或最终的决算结果确定后，将在下一年度的可行性缺口补助中予以调整（扣减或增加）。

首个支付周期第一个年度为开始运营日至当年的12月31日，以后年度按1月1日至12月31日，最后一个运营年度为当年的1月1日至运营结束。支付时间为每个支付周期届满且绩效考核结果出具后的壹拾伍（15）日内。

11.2股东回报机制

在公司根据适用法律缴纳税款、弥补亏损、提取公积（如有税后利润），并满足项目合同关于维护和更新资金安排有关要求的情况下，除非股东会另有决议，各股东可按其股权比例分配税后利润（如有）。

11.3绩效考核和奖励机制

本项目建立系统完善的建设运维指标考核体系，实行“按效付费”机制，每年末项目实施机构根据使用者付费情况和绩效考核结果与项目公司结算当年财政补贴金额。本项目的绩效考核体系包括：建设产出绩效考核、运营维护绩效考核。年末据考核结果调整对项目公司的支付金额。

1、建设产出绩效考核

主要考核本项目的建设是否符合现行标准、规范的要求；是否满足设计的要求；是否在约定的工期内完成建设投资计划；工程安全、环境保护、资金管理等以及是否满足国家湿地公园试点验收要求等。考核结果与可用性付费的支付挂钩。建设产出绩效考核指标及考核办法可见附件8。

2、运营维护绩效考核

运营维护绩效考核是为了项目能实现技术先进、管理科学、运维成本控制有效、高效服务，确保项目安全高效运行。运营维护绩效考核综合考虑了常规考核与暂时考核相结合、技术考核与公共反馈相结合的原则，指标按各子项目的特点分别设置，主要包括投入、产出、发展能力、满意度等指标。运营期绩效最终考核结果与当年运营成本及当年应支付可用性服务费相挂钩，运营维护绩效考核指标及考核办法可见附件9。

3、奖励机制

根据《政府和社会资本合作（PPP）项目奖补资金管理办法》（苏财规〔2016〕25号）等相关规定，本项目如获得PPP项目奖补资金，则建设期用于政府方股权出资，运营期用于可行性缺口补助。因其他政策原因获得的可用于本项目的奖补资金参考PPP项目奖补资金执行。

4、绩效考核机构与工作机制

（1）绩效考核机构

本项目绩效考核工作由项目实施机构负责组织。定期考核由绩效考核小组开展项目具体的绩效考核工作；日常考核由项目实施机构开展具体绩效考核工作。绩效考核小组由实施机构、财政局、行业主管部门等相关政府部门各自派员组建。

（2）绩效考核工作机制

1）考核方式

项目绩效考核采用定期考核和日常考核的方式。

2）评分

定期考核覆盖本项目全部工程内容，每年定期考核得分为当年所有定期考核的平均分。

每年日常考核得分为当年所有日常考核得分的平均分。

定期考核占当年绩效考核得分的80%，日常考核占当年绩效考核得分的20%。即当年绩效考核得分=定期考核得分×80%+日常考核得分×20%。

11.4调价机制

1、建设成本调价机制

参考建设工程施工价格调整原则，考虑工程施工、系统集成的人工、材料、机械、仪器的市场价格波动因素，在项目合同中约定调价原则。人工、机械、仪器使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由项目实施机构审批，实施机构确认的需调整的材料单价及数量，作为调整价格的依据。已经审计的建设投资在后续的付费期内不再作调整。

（1）主要材料价款的调整。本工程主要建筑材料范围和材料价格风险计算方法执行苏建价[2008]67号文《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》的规定，如有最新规定则按最新规定执行。

（2）人工工资单价参考苏建函价[2018]761号文，施工期间人工工资单价发生变化时，按照当期省级或行业建设主管部门或授权的工程造价管理机构发布的人工成本文件调整工程价款。

（3）施工机械、仪器使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按当期规定调整价格。

2、回报率调价机制

回报率即为综合回报率。综合回报率初始值为上年度5年期以上贷款市场报价利率（LPR）的平均值加中标报价基点计算确定，其中报价基点为中标社会资本投标报价值，合作期保持不变。该回报率在投标报价时设最高限价。

项目合作期内，综合回报率根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率（LPR）进行调整，调整时间为次年1月1日。调整基准为上年度5年期以上贷款市场报价利率（LPR）的平均值。

项目采购阶段，5年期以上贷款市场报价利率（LPR）以招标文件发布之日的全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率（LPR）为准。

中标社会资本方的实际融资成本高于其中标报价的，以中标报价结算，超出的部分由社会资本方承担，在项目公司的社会资本方资本金回报等收益中相应列支扣除。

中标社会资本方的实际融资成本低于其中标报价的，以中标报价结算，实际融资成本与其中标报价间的利率差所产生的收益归项目公司所有。

11.5项目审计

（1）项目跟踪审计

本项目自项目公司施工阶段起，由政府方选定具有相应资质的跟踪审计单位，对本项目的建设进行全过程跟踪审计。

（2）项目竣工决算审计

本项目竣工验收后，由政府审计部门对工程进行竣工决算审计，以竣工决算审计价格作为本项目总投资和结算的依据。

（3）项目运营收入及运营成本审计

政府方选定的审计单位对项目公司每年的运营收入及运营成本进行审计，运营收入及运营成本最终以审计结果为准。

12 履约担保

项目公司承诺在实施项目中提供的公共服务与产品符合项目合同附件所列明的产出说明标准，否则政府方有权提取履约担保金。项目公司在合作期内应保持保函数额的固定性及保函的有效性。

12.1 社会资本方的担保责任

项目公司在本项目投标、建设、运营维护、移交过程中如产生政府方有足够理由证明存在利益输送等不正当经营行为导致的债务，且该债务未得到政府方认可的，由项目公司社会资本方股东对该债务依其对项目公司的股权比例承担担保责任。

12.2项目保函

12.2.1建设期履约保函

社会资本方（如为联合体，则由联合体牵头方递交）应于中标通知书发出后叁十（30）日内、项目合同签订前，向兴化市自然资源和规划局提交中国境内金融机构出具的以兴化市自然资源和规划局作为受益人的见索即付保函，履约保函金额为人民币叁仟（3000）万元，建设期履约保函有效期至提交运营维护保函之日。本保函用以担保与政府方签署、履行本项目合同及PPP项目补充合同；项目建设资金到位；开工/竣工/验收节点准时；无重大工程质量事故或安全责任事故；运营维护保函及时提交等。如社会资本方和项目公司违反或拒绝履行股东协议和项目PPP协议下规定的义务，兴化市自然资源和规划局可依据股东协议和PPP合同的相关规定兑取建设履约保函的相应金额。

如兴化市自然资源和规划局在建设期内根据股东协议和PPP合同等的有关规定提取了建设期履约保函，社会资本方应在建设期履约保函被提取后30日内将建设期履约保函的数额恢复到约定数额，并向兴化市自然资源和规划局提供建设期履约保函已足额恢复的证据。

12.2.2运营维护保函

运营维护保函主要用以担保项目公司在运营维护期内按照项目合同的约定履行运营维护义务。社会资本方或项目公司应于建设期履约保函失效前，提交中国境内金融机构出具的以兴化市自然资源和规划局作为受益人的见索即付保函。运营维护保函金额为人民币贰仟（2000）万元，运营维护保函期限为投入运营日起至运营权移交之日。

本保函用以担保项目运营达到预期绩效、能够持续稳定提供普遍服务、服务质量良好、具有安全保障、移交维修保函提交等。如项目公司违反或拒绝履行股东协议和项目PPP合同中规定的义务，兴化市自然资源和规划局可依据股东协议和PPP合同的相关规定兑取运营维护保函的相应金额。

如兴化市自然资源和规划局在运营维护期内根据股东协议和PPP合同的有关规定提取了运营维护保函，社会资本方应在运营维护保函被提取后的30日内将运营维护保函的数额恢复到约定数额，并向兴化市自然资源和规划局提供运营维护保函已足额恢复的证据。

12.2.3移交维修保函

本项目社会资本方（如为联合体，则由联合体牵头方递交）应于移交日前、运营维护保函失效前向兴化市自然资源和规划局提交中国境内金融机构出具的以兴化市自然资源和规划局作为受益人的见索即付保函，作为其履行在PPP合同下的移交维修义务以及质量保证义务的担保。移交维修保函金额为人民币贰仟（2000）万元，移交维修保函期限为提交之日至移交日之后十二个月期间。

本保函用以担保主要设备和全套项目文档按标准移交、人员获得培训、项目设施不存在隐蔽性缺陷、项目公司在合作期内对设施运营无不善所致瑕疵等。如项目公司未能履行股东协议和项目PPP合同中规定的义务，兴化市自然资源和规划局有权依据股东协议和PPP合同规定兑取移交维修保函的相应金额。

如兴化市自然资源和规划局在运营维护期和缺陷责任期内根据股东协议和PPP合同的有关规定提取了移交维修保函，社会资本方应在移交维修保函被提取后的30日内将移交维修保函的数额恢复到约定数额，并向兴化市自然资源和规划局提供移交维修保函已足额恢复的证据。

13 政府承诺及社会资本方和项目公司承担的公共责任

13.1协助办理有关政府审批手续

根据法律法规的有关规定、项目具体情况承诺对政府权限范围内的本项目审批手续尽可能提供便利。

13.2社会资本方和项目公司承担的公共责任

社会资本方和项目公司应贯彻落实国家、各行业主管部门有关落实保护生态环境、保证安全生产的方针政策、法律法规、标准规程、规章制度及通知要求，履行社会资本方和项目公司的公共责任。

14 保险

14.1一般保险义务

14.1.1 购买和维持保险义务

项目公司承担购买和维持保险的相关义务包括但不限于：

（1）在整个项目合作期内，购买并维持项目合同约定的保险，确保其有效且达到合同约定的最低保险金额;

（2）督促保险人或保险人的代理人在投保或续保后尽快向政府提供保险凭证，以证明项目公司已按合同规定取得保单并支付保费;

（3）如果项目公司没有购买或维持合同约定的某项保险，则政府可以投保该项保险，并从履约保函项下扣抵其所支付的保费或要求项目公司偿还该项保费;

（4）向保险人或保险代理人提供完整、真实的项目可披露信息;

（5）在任何时候不得作出或允许任何其他人作出任何可能导致保险全部或部分失效、可撤销、中止或受损害的行为;

（6）当发生任何可能影响保险或其项下的任何权利主张的情况或事件时，项目公司应立即书面通知政府方;

（7）尽一切合理努力协助政府或其他被保险人及时就保险提出索赔或理赔等。

14.1.2 保单要求

项目公司所提供的保单必须满足以下要求：

（1）项目公司应当以政府方或其指定的机构作为被保险人（同时为保险收益人）进行投保;

（2）在取消保单、不续展保单或对保单做重大修改等事项发生时提前向政府方发出书面通知。

14.2强制保险方案

在PPP合作期内，项目公司须根据谨慎运营原则，购买和维持PPP合同及适用法律所要求的保险。建设期间的保险包括但不限于建筑工程一切险及附加（如第三者责任险）、安装工程一切险和建筑工程团体人身意外伤害保险等。运营期间的保险包括但不限于财产一切险、财产综合险、公众责任险、雇主责任险和人身意外伤害险等。

未经政府方同意，项目公司不得对保险合同的重要条款（包括但不限于保险范围、责任限制以及免赔范围等）做出实质性变更。如项目公司未按规定购买项目相关保险或者所购买保险不足以弥补造成的损失时，风险由项目公司承担，且损失不计入项目总投资。

14.3其他

项目公司应在获准在中国经营保险业务的、具有良好信誉并经政府方同意的保险商处保持完全有效的保险，并向政府方提供所有的保险证书，证明项目公司已按照政府方要求获得了保险单据，同时向政府方提供全部保险单据的复印件及保险费已付凭据的复印件。

如果项目公司未取得或拒绝取得本合同所述的保险或未向政府方提供上述保险单、保险费付款凭据、续保证明及保险批单凭据等的复印件，则政府方有权购买这类保险，费用计入项目公司当年成本。

15 守法义务、法律变更

15.1　守法义务

在本项目实施过程中，协议各方均应当遵守中华人民共和国有效的法律、行政法规、部门规章、地方性法规以及其他规范性法律文件等法律规定，并遵守与本项目实施有关的政策性规定。

15.2　法律变更

15.2.1　法律变更的含义

本合同所称的“法律变更”是指生效日期之后，任何有权部门颁布、实施新的适用法律或对适用法律进行的任何修改、废除或重新解释。包括参与本项目投资的政府方可控的法律变更（简称“可控的法律变更”）及国家或政府方上级政府做出的政府方不可控的法律变更（简称“不可控的法律变更”）。

15.2.2 法律变更评估与报告

（1）在发生法律变更使项目公司不能全部或部分履行其本合同项下的义务时，项目公司应对该影响或情况进行评估，并向政府方提出报告（报告应列明该等法律变更对项目公司履行本合同项下建设期和运营期义务产生的影响），政府方应对该报告出具审核意见（该意见不得被不合理拒绝或延迟给予，如果拒绝则应提供合理理由）。

（2）经政府方审核同意后，项目公司可在法律变更对该项义务的履行产生影响的期间内根据政府方合理做出的审核意见中止或免除履行受法律变更影响而不能履行的相关义务，并执行审核意见中确定的其它内容。

（3）在发生法律变更使政府方和/或项目公司不能全部或部分履行其本合同项下的义务（包括遵守关键工期的义务）时，由双方对法律变更的影响进行协商，经双方协商一致后，政府方和/或项目公司可在法律变更对其义务的履行产生影响的期间内根据双方协商一致的意见中止或免除履行受法律变更影响而不能履行的相关义务，并执行双方协商一致的意见中所确定的其它内容。

15.2.3法律变更的后果

（1）可控法律变更的后果

1)在建设期间，如果因发生政府方可控的法律变更导致项目发生额外费用或工期延误，项目公司有权向政府方索赔额外费用或要求延长工期;

2)在运营期间，如果因发生政府方可控的法律变更导致项目公司运营成本费用增加，项目公司有权向政府方索赔额外费用或申请延长项目合作期;

3)如果因发生政府方可控的法律变更导致合同无法继续履行，则构成“政府违约事件”，项目公司有权通过违约条款及提前终止机制等进行救济。

（2）不可控法律变更的后果

在本项目实施过程中，如发生超出政府方可控范围的法律变更，应视为不可抗力，按照不可抗力的机制进行处理。

16 不可抗力

16.1应急预案

为应对项目合作期内的自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等事件的发生，项目公司应针对以上各级各类可能发生的事故和所有危险源制定应急预案和现场处置方案，明确事前、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。项目公司制定的应急预案应征求政府方的意见并报经政府同意后实施。

16.2不可抗力事件

16.2.1 不可抗力事件范围

本合同所指的“不可抗力事件”是指生效日期之后发生的本合同各方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，或即使可以预见但不能避免并不能克服的情况，致使一方或多方不能履行全部或部分本合同项下义务的事件，包括：

1)雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风等自然灾害；

2)流行病、饥荒或瘟疫；

3)战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

4)飞机失事、船只失事、火车失事或不能合理预见的重大交通阻滞或停运；

5)全国性、地区性或行业性罢工；

6)由于非项目公司原因引起的项目设施外供电中断；

7)化学或放射性污染或核辐射；

8)在本项目正在使用的任何土地上发现考古文物、化石、古墓及遗址、艺术历史遗物及具有考古学、地质学和历史意义的任何其他物品；

9)不可控的法律变更。

16.2.2 不属于不可抗力情形

项目公司因其自身、其职工自身和/或任一承包商或分包商（包括建设承包商和运营维护的辅助业务的承包商或任何其直接或间接分包商）自身或其职工自身的原因（受本合同所定义的不可抗力事件影响的除外），不能履行本合同的，项目公司无权将任何上述情况视作不可抗力事件而中止履行本合同或作为其不履行本合同项下义务的理由。

16.3 通知义务

声称受到不可抗力事件影响的一方应在知道不可抗力事件之后及时并不迟于壹拾伍（15）天内书面通知另一方并详细描述不可抗力事件的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力事件发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。

16.4不可抗力时间的法律后果

16.4.1 施救义务

受到不可抗力事件影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力事件的影响，包括根据该等措施可能产生的结果支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力事件带来的影响，并决定为尽量减少不可抗力事件的影响给每一方带来的损失应采取的合理的手段。声称受到不可抗力事件不利影响的一方在不可抗力事件消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

16.4.2 义务免除

如发生的不可抗力事件导致一方完全或部分无法履行其合同义务时，根据不可抗力的影响可全部或部分免除该方在合同项下的相应义务。

16.4.3 延长期限

如果不可抗力事件发生在建设期或运营期，则项目公司有权根据该不可抗力的影响期间申请延长建设期或运营期。

16.4.4 不视为违约

不可抗力事件发生并认定后，在不可抗力事件持续期间（或双方另外约定的期间），受影响方无需为其中止履约或履约延误承担违约责任。

16.4.5 自担风险

对于因不可抗力事件所产生的额外费用，原则上由各方自行承担，政府方不会给予项目公司额外的费用补偿。

16.4.6 解除合同

如不可抗力事件发生持续超过陆（6）个月，且在未来可以预见的时间内不会消除，任何一方均有权提出解除合同。解除合同的一方应当向另一方发出终止通知，在发出终止通知后陆拾（60）日内，如协议各方无法就继续履行达成书面一致意见，则自终止通知发出之日起本合同解除。

17 政府方的监督和介入

17.1政府方监督权与检查权

本合同文件中政府方的监督权与检查权系基于合同约定而产生，政府方监督权与检查权行使与否，均不影响社会资本方和项目公司依法接受政府部门依法进行行政监管（包括但不限于相关政府部门对采购、建设质量、运营质量、财务审计等的行政监管）的义务。

17.1.1 社会资本方与项目公司的配合义务

政府方有权对社会资本方、项目公司及项目建设进行必要的监督和检查，受监督方应当给予必要的配合。

17.1.2 监督权

（1）项目公司有义务定期向政府方提供有关项目实施的报告和信息，以便政府方及时了解项目的进展情况，包括：

1）建设期——审阅项目计划和进度报告。在项目正式开工以前，项目公司有义务向政府提交项目计划书，对建设期间重要节点作出原则规定，以保障按照该工程进度在约定的时间内完成项目建设并开始运营。在建设期间，项目公司有义务定期向政府提交项目进度报告，说明工程进度及项目计划的完成情况。

政府方有权对建设项目建设进行跟踪审计，从项目开工到竣工交付使用各阶段建设施工活动的真实、合法、效益进行审查、监督。包括对投资预算的真实合理性进行的审计、工程管理、施工进度、工程材料、变更洽商等事项的审计等。审计单位由政府方委托。

2）运营期——审阅有关项目运营情况的报告。在开始运营之前，项目公司应编制项目运营计划，并在开始运营日之前报送政府方备查。在运营维护期间，项目公司还应定期向政府报送有关运营情况的报告或其它相关资料，包括定期提交经审计的财务报告、使用者相关信息资料等。审计单位由政府方委托。

（2）在项目建设期和运营期，政府方有权对项目的建设和运营进行现场检查或测试，但相关检查或测试应当以不影响项目的正常实施为原则。

（3）在项目建设期，政府方有权对项目建设承包商或运营维护分包商的资质要求进行监督，项目公司在选择建设承包商或运营维护分包商时，应当符合政府方提出的资质最低要求，同时在与建设承包商或运营维护分包商签订合同前拾（10）日，将建设承包商或者运营维护分包商的相关资格、资质信息报告政府方，政府方应当在伍（5）日内给予答复，在规定期限内未正式答复的，视为同意项目公司所选择的承包商或分包商。

（4）在项目建设和运营过程中，政府方有权按照项目公司章程的规定，向项目公司委派股东代表、董事、监事、财务负责人，并通过股东代表、董事、监事、财务负责人行使相应的股东权利，对项目公司的建设和运营情况进行监督。

17.1.3 整改

如果建设工程或其任何部分严重不符合本合同的要求，政府方可以就此给予项目公司整改通知。

对项目公司的实际进度不符合其提供的建设期报告或本合同规定的关键工期或进度计划的情况，则政府方有权采取本合同规定的措施，并要求项目公司采取措施减少延误。

对建设工程或其任何部分不符合质量或安全要求的情况，如果项目公司在收到政府方的整改通知后，在合理时间内不能或拒绝修正缺陷，政府方有权自己进行或聘请第三方进行必要的修正工作，其风险和费用由项目公司承担。

17.1.4 进入权

项目公司应当在政府方监督和检查的过程中提供或责成建设承包商提供进入施工场地（包括向政府方的代表提供临时办公设施）的便利条件以及政府方合理要求的协助和设备。项目公司应当允许或责成其建设承包商允许政府方或其正式授权代表和代理人在施工场地查阅进行检查所需的与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件。

17.1.5 费用承担

政府方在行使本条规定的政府监督权和检查权所产生的所有费用，均由政府方自行承担。

17.2 政府方的介入权

17.2.1介入权触发条件

为保证项目公司履行合同不会受到不必要的干预，政府方仅在下列情形有权介入本工程项目：

（1）项目实施过程中存在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险;

（2）因管理不善，发生重大质量、生产安全事故；

（3）擅自以出售、转让、出租、抵押等方式处置项目资产，或在项目资产上设置其他权利限制，导致本项目不能正常运营；

（4）擅自将所经营的财产进行处置或者抵押，严重侵害政府方利益；

（5）项目实施过程中发生紧急情况，且政府合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染，并且会影响项目的正常实施；

（6）介入项目以解除或行使政府方的法定责任。

如果发生上述情形，政府方可以选择介入项目的实施，但政府方在介入项目之前必须按本合同约定的通知程序提前通知项目公司。

17.2.2 介入通知

在符合政府方介入条件且政府方决定介入的，政府方在介入前柒（7）天，应就介入的原因、范围和程度、授权代表和权限、时间等事项事先书面通知项目公司，项目公司可根据政府方就介入事项的通知作出申述，政府方可以根据项目公司的申述决定中止或终止行使介入权。

17.2.3 介入权持续效力

政府方的介入不导致本合同的中止、终止或转让或合作期的中止、终止。政府方的介入，将一直并仅应持续到项目公司改正或可以合理地被期望有能力改正、紧急事件解除或项目公司已具备应对能力解除紧急事件，以较早发生的时间为准。

17.2.4 介入权行使限制

政府方行使介入权的范围不应超过足以使项目公司改正或有能力改正导致介入的违约事件或解除紧急事件或使项目公司具备应对能力解除紧急事件所必须的范围和程度。

17.2.5 委托第三方介入

在必要时，政府方可以委托具有改正或有能力改正导致介入的违约事件或解除紧急事件或使项目公司具备应对能力解除紧急事件的第三方代替项目公司履行项目建设或运营义务。

17.3 政府方介入的法律后果

17.3.1 协助义务

政府方介入期间，项目公司有义务为政府方提供资料和合作（包括执行政府方或其指定机构或介入代表的任何决定（对于政府方指定机构或介入代表而言是指其在政府方授权范围内所作出的决定），政府方指定机构或介入代表在其授权范围内所作出的决定和行为视为政府方的决定和行为），以使政府方或其指定机构能够在最大程度上消除导致政府方介入的事件对本项目建设和运营可能带来的影响或损失；

除政府方介入范围内的建设和运营事项外，项目公司仍应履行本合同项下的其它义务。

17.3.2 介入期间收支处理

如果政府方根据第17.2.1条介入本项目，则介入期间的收入（如有）：

（1）首先用于弥补政府方或指定机构为此而发生的费用（如有），如果收入不足以弥补政府方或其指定机构的费用，则超出部分由项目公司负担；

（2）如有剩余，首先用于支付项目公司就导致临时接管的违约而应支付给政府方的赔偿；

（3）如再有剩余，归项目公司所有。

17.3.4临时接管

政府方的临时接管权利包括以下两种情形：

1、项目公司未违约情形

（1）存在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险。

（2）发生紧急情况，且政府合理地认为该紧急情况会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染或者会影响项目正常实施。

（3）行使政府的行政权力。

上述情形发生后的临时接管，政府方须提前24小时通知项目公司。

2、项目公司违约情形

（1）擅自出售、转让、出租、抵押等方式处置项目资产，或在项目资产上设置其他权利限制，导致本项目不能正常运营维护的。

（2）存在重大安全隐患且拒不整改，危及或者可能危及公共利益、公共安全的。

（3）因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的。

（4）擅自将所经营的财产进行处置或者抵押的等。

上述情形发生后，项目公司应竭力在30日内予以补救。若项目公司未及时进行补救或补救不力，政府方将依约解除合同，并追究项目公司的违约责任。

18 违约（预防）、提前终止及终止后处理机制

18.1违约预防

为了更好的促进社会资本方和政府方履行各自义务，建立适宜的违约预防机制可以促进项目顺利实施。违约预防机制主要针对一般违约行为进行约束，如导致提前终止的项目公司行为发生后，则应进入提前终止程序，根据PPP项目合同的约定确定处置方式，项目合作期限终止。本项目一般违约行为罚则按如下规则执行：

如有一般违约时，主张一般违约的一方应当以书面通知的形式要求违约方限期改正。

违约方应于通知书要求的期限内改正一般违约，如届时未完成改正，守约方可对违约方处以人民币5 万元以上50 万元以下的惩罚性违约金。

社会资本方应付的惩罚性违约金可由政府方在各阶段履约保函中兑取或社会资本方资本金回报等收益中扣除，并要求社会资本方限期改正。

项目公司应付的惩罚性违约金可由政府方在各阶段履约保函中兑取或可行性缺口补助中扣除，并要求项目公司限期改正。

原则上政府方应付惩罚性违约金须在相应期限的可行性缺口补助支付时一并依法支付。

18.2　违约事件

18.2.1 政府方违约行为

下述每一条款所述事件，如果不是由于项目公司的违约或由于不可抗力事件或法律变更所致，同时在允许的纠正期限内未能纠正，即构成政府方严重违约事件：

（1）政府方承诺严重不实，使政府方履行合同的能力受到严重的不利影响；

（2）政府未按时足额进行可行性缺口补助支付，且经催告后玖拾（90）日内仍不履行的；

（3）非依合同所约定的情况擅自与项目公司以外的公司或经济实体就项目合作范围内的全部或部分内容进行合作；

（4）政府方未履行合同项下的其他重要义务的。

当政府方发生以上违约行为而使项目公司遭受任何损害，应根据合同约定向社会资本方或项目公司承担赔偿责任。该项赔偿不应超过违约方在签订合同时已经预见或应当预见到的范围。

出现以上（1）—（4）条款的，并且在收到社会资本方或项目公司说明其违约并要求补救的书面通知后陆（6）个月内仍未能补救的则构成实质性违约。

18.2.2　项目公司违约行为

下述每一条款所述事件，如果不是由于政府方违约或由于不可抗力事件或法律变更所致，并且在允许的纠正期限内未能纠正，即构成项目公司严重违约事件：

（1）未按照《PPP项目合同》、《股东协议》的规定履行向项目公司的出资义务；

（2）违反合同中关于股权变更限制的条款的；

（3）履行合同的能力受到严重不利影响；

（4）放弃或视为放弃本项目的建设；

（5）未履行关于更新资金安排的规定；

（6）项目公司根据适用法律被清算或没有能力清偿到期债务;

（7）未经政府方书面同意，对项目资产及项目公司资产进行抵押、质押等，以及为第三方提供担保；

（8）项目公司未履行合同项下的其它重要义务的。

以本项目合同体系的规定为前提，政府方应有权获得因项目公司违约而使政府方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由社会资本方支付。该项赔偿不应超过违约方在签订合同时已经预见或应当预见到的范围。

出现以上（1）—（8）条款的，项目公司在收到政府方说明其违约并要求补救的书面通知后陆（6）个月内仍未能补救的则构成实质性违约。

18.3违约责任

18.3.1 赔偿范围

以本合同的其他规定为前提，每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。该项赔偿不应超过违约方在签订本合同时已经预见或应当预见到的范围。

18.3.2 不视为违约

如果一方证明其未履行义务是由于本合同正文第16条规定的不可抗力事件、或本合同正文第15条规定的法律变更或对方的违约造成的，则不构成该方违约。

18.3.3 减损义务

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减轻或最大程度地减少另一方违约引起的损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用。

18.3.4 混合过错

如果损失部分的是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分的产生于应由受损害方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。

18.4不同违约情形的具体承担

18.4.1　投融资过程中各方违约责任的承担

（1）社会资本方/项目公司未按照双方约定按时按量完成融资工作，超过玖拾（90）日的，或因此导致工程建设耽搁，超过玖拾（90）日的，视为严重违约，政府方可依第18.5条终止合同；

（2）社会资本方/项目公司签订/修改融资协议未向政府方备案的，政府方有权要求社会资本方签订协议承担连带责任或者解除融资协议，并且该行为将视为严重违约，政府方可依第18.5条终止合同；

（3）社会资本方/项目公司未经政府方同意擅自挪用项目资金为其他工作的，政府方有权要求社会资本方/项目公司返还相应资金，同时可对社会资本方/项目公司处以不超过挪用资金数目的违约金处罚，并且该行为将视为严重违约，政府方可依第18.5条终止合同。

18.4.2　建设期各方违约的责任承担

（1）政府方导致的延误

在项目公司在用尽各种措施保障工程按期完工的基础上，如果由于出现政府方导致的延误，造成项目未能正常运营，则对合作期给予延长，延长方法为：工期延误累计未超过叁拾（30）日的，合作期不做调整；累计超过叁拾（30）日的，除根据合同约定可提前解除的情形外，合作期相应顺延。

（2）项目公司导致的延误

如果由于项目公司违约，造成项目未能在基准日期（需根据关键工期确定）当日或之前开始运营，则：

1)若开始运营日累计延误未超过陆拾（60）日，以计算合作期为目的，基准日期即为开始运营日，在上述延误期间内，项目公司仍应遵守本合同关于建设期的一切规定；

2)若开始运营日累计延误陆拾（60）日时，政府方有权发出终止通知，终止合作期；

若政府方未终止合同，在陆拾（60）日期满后：

1)应当以基准日期为起点计算合作期，项目公司仍应遵守本合同关于建设期的一切规定；

2) 项目公司应在基准日期之后的第陆拾壹（61）日起，每延误1（壹）日向政府方支付单项工程建设费用的万分之二（0.02%）作为违约赔偿。最高不超过单项工程合同总价的1%。

（3）减少延误损失的责任

政府方或项目公司应及时采取所有适当的措施降低和挽回因对方或自身延误而产生的损失或损害。

18.4.3　运营期的违约责任

（1）无法按期开始运营的违约处理

1)因为项目公司原因，造成单项工程无法按期交付运营时，且经催告后玖拾（90）日内仍无法按期交付运营时，由项目公司承担违约责任，并按项目合同总价的万分之二/日（0.02%）的比例由政府方在当期补贴中扣减相应违约赔偿金。

2)政府未按时足额进行政府付费，且经催告后玖拾（90）日内仍不履行的，由政府方承担违约责任，并按项目合同总价的万分之二/日（0.02%）的比例向项目公司支付违约赔偿金。

3)不可归责于双方的原因造成本项目无法按期交付运营的，由项目公司会同政府方协调解决。

（2）运营期内的违约处理

在合作期内，如果项目公司实际运营不符合双方设定的经营方案，或从事违法经营，则政府方有权根据本合同的规定对项目公司进行违约处理。项目公司违约赔偿的支付或由此引起的其他处罚不解除其在本合同项下的其他任何义务。

18.4.4 违约行为的处理程序

一方主张对方违约的，应取得对方的确认或取得对方违约的证据。一方向对方主张违约责任的，应向对方告知。各方对是否存在违约事实存在争议的，可依照本合同正文第20条规定处理。

18.5 提前终止

（1）终止条件

在PPP项目运作中，政府方或者项目公司违约将导致项目合同实施遇阻，如果违约方构成实质性违约，则合同相对方有权提前终止《PPP项目合同》。根据违约方的不同，所触发的终止条件和各方的权利义务有所差异。

1）政府方违约而导致项目提前终止

在约定政府方违约事件时，应谨慎考虑这些事件是否处于政府方能够控制的范围内并且属于项目项下政府应当承担的风险。发生政府方违约事件，并且政府方在一定期限内未能补救的，项目公司可根据合同约定主张提前终止《PPP项目合同》。此时，政府方需要给予项目公司适当补偿。

2）项目公司违约而导致项目提前终止

项目公司违约事件是指发生项目公司没有履行或者没有完整履行项目合同下项目公司应当承担的义务，并且项目公司和社会资本方或其选择的第三方均未能在规定的期限内对该违约进行补救，政府方可根据合同约定主张终止《PPP项目合同》，并不需要给予项目公司补偿。

3）政府方选择终止

由于PPP项目涉及公共产品或服务供给，关系社会公共利益，因此《PPP项目合同》中，政府方应当享有在特定情形下（如项目公司所提供的公共产品或服务已经不合适或者不再需要，或者会影响公共安全和公共利益）单方面决定终止项目的权利。此时，政府方需要给予项目公司适当的补偿。

4）不可抗力事件而导致项目提前终止

发生不可抗力事件的状态持续或累计达到一定期限，政府或项目公司任何一方均可主张提前终止项目。由于自然不可抗力属于双方均无过错的事件，因此对于自然不可抗力导致的项目提前终止，应由双方共同承担由于不可抗力对其造成的损失。

（2）提前终止补偿设置

若项目合同提前终止，按照以下表7所示的方式确认补偿：

表7：提前终止补偿情形及补偿表

| 条款号 | 本合同提前终止之情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目公司违约 | 建设期终止时，为KA0+E |
|  |  | 运营期终止时，为A1-B+E |
| 2 | 政府方违约 | 建设期终止时，为A2+B+E |
|  |  | 运营期终止时，为A1+B+E |
| 3 | 政府方选择终止 | 建设期终止时，为A2+35%B+E |
|  |  | 运营期终止时，为A1+35%B+E |
| 4 | 不可抗力 | (A3-C）/2-D |

其中：

K：质量系数，由双方共同委托的第三方质检机构核定后根据质量情况协商确定；

A0：已完成项目总投资，以经政府方和项目公司共同审核确认的政府审计结果为准（含项目前期投入）；

A1：政府审计项目总投资*剩余运营年限/本项目运营期限；

A2：已完成项目总投资，以经政府方和项目公司共同审核确认的政府审计结果为准（含项目前期投入）；

A3：经审计的项目公司账面资产净值；

B：由政府方与中标社会资本在PPP项目合同中确定的违约金,柒佰（700）万元；

C：发生不可抗力情形时，根据项目合同及相关保险合同约定，项目公司（含贷款方）实际获得的保险赔款；

D：发生不可抗力情形时，因项目公司投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）；

E：终止后根据本协议的约定，项目公司应向政府方移交运营维护所需的零部件、备品备件的合理评估值。

如发生提前终止，政府方有权自本项目终止日起3年内分期分批次向项目公司支付补偿金，具体分批次的支付比例及时间进度安排由政府方确定。

政府方确定向项目公司支付补偿金后，项目公司应立即向政府方移交所有需移交的相关资产及权益。如因项目公司不按期移交并退场、政府方不按期接受移交并维持正常运行，则由违约方承担相应损失。

（3）项目公司违约终止后的事项

1）项目公司违约终止后的处理

政府方负责组织各相关部门，对已建设完毕的工程进行质量验收（符合竣工验收条件的，及时进行竣工验收）及其他验收。

政府方负责对建设或运营工作量进行确认（评估）。项目公司/社会资本方须全力协助，并提供有关材料。

2）项目公司违约终止后的补偿

按本合同的有关约定执行。

3）项目公司违约终止后的资产移交

依照法定程序，对项目公司进行清算注销。

项目公司清算注销后，项目公司依约对项目资产及其附属设施等进行移交。

19 资产权属及项目移交

19.1项目资产的形成和权属

1、项目资产的形成

（1）项目资产的形成

项目建成后，由兴化市自然资源和规划局会同兴化市住建局相关单位组织设计单位、施工单位、监理单位以及项目公司对项目进行整体竣工验收，项目公司相关部门将相关竣工验收资料报兴化市住建局归档保存，项目资产所有权应属于政府方或其指定机构，项目公司拥有经营权。

（2）项目资产的转移

在项目经营期满后，若无补充协议或特殊的安排，项目实施机构在完成付费后，项目公司在完成清算后将资产和经营权无偿移交给政府。项目公司负责做好移交准备工作，并密切配合项目移交工作。

（3）添购资产归属

项目公司在运营过程中，因维修或运营需要添置的资产最终权属归政府，在项目合作期结束时一并无偿移交给政府。项目公司的财务资料以及专属于项目公司的其他资料，由社会投资人保存。

2、资产权属

兴化市自然资源和规划局通过征地或土地流转的方式获得土地使用权，合作期内由兴化市自然资源和规划局无偿提供给项目公司使用。政府方拥有项目资产（含万亩荷塘）所有权，合作期内政府方向项目公司授予经营权。项目公司在运营过程中，因维修或运营需要购置的动产与不动产需最终权属归政府。项目合作期满项目公司清算后，按照合同约定条件将保持良好运营和养护状态的，不存在任何留置权、抵押权、质押等担保物权或其他任何种类债权请求权（政府方书面同意豁免的除外）的本项目资产及其它设施等无偿移交给政府方或其指定机构。

19.2项目移交

社会资本在合作期内，通过政府购买服务逐年收回投资，并取得合理回报，在项目运维期满时，社会资本无偿与政府方完成所有项目资产移交。合作期期满后，项目公司清算注销，按照合同约定条件将保持良好运营和养护状态的，不存在任何留置权、抵押权、质押等担保物权或其他任何种类债权请求权（政府方书面同意豁免的除外）的本项目资产及其它设施等无偿移交给政府方或其指定机构。

政府方于项目移交前可以派遣相关工作人员进入项目公司对有关工作进行交接，对项目公司进行移交，项目公司需满足合同约定的所有移交条件和标准。

1、过渡期安排

在距本项目合作期届满一年之前，由实施机构与项目公司成立移交委员会，移交委员会由项目公司与政府方各5名代表组成。移交委员会应定期举行会议，根据项目合同约定和相关法律法规研究制定移交方案、计划。

移交委员会应当根据项目合同约定在运营维护期届满6个月前制定好项目移交方案、计划，作为将来移交的执行根据。规定期限内因委员会成员分歧较大无法形成多数表决的，政府方有权单方面制定移交方案、计划，但应当严格遵守项目合同约定，不能损及项目公司的合法权益。

在项目移交前1年内，项目公司应当对移交范围内的所有设备、设施进行全面检修，以确保设备、设施能够符合项目合同中约定的技术、安全、环保标准和要求，移交后能够正常使用，满足公共需求。

在项目移交过渡期内，项目公司不得擅自停工停业，影响公共服务与产品的供给。移交方案、计划应当选择对项目公司正常运维影响最小的方式进行。

2、移交范围

社会资本在项目合作期内，通过政府购买服务收回投资并取得合理回报，在项目经营期满后，项目公司应将项目资产在资产移交日无偿移交给政府，移交范围（包括但不限于）如下：

（1）项目中涉及的所有工程建设内容，包括项目中涉及的建筑物、构筑物项目等设施；

（2）项目运营相关的设备、设施、备品配件等，以及项目公司所属的车辆、办公设备等资产；

（3）项目公司的财务状况，包括负债、税费、无形资产等；

（4）项目公司的人员安置情况；

（5）运营和维护项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及实施机构合理要求的运营手册、运营记录、设计图纸、文件和其他资料、记录等；

（6）其他与本项目相关的资料文件等。

3、移交条件和标准

（1）移交条件

1）本合同约定的所有工程建设内容全部完成，并通过竣工验收，达到双方约定的质量标准，实现设计功能。非因社会投资人、项目公司以及各参建单位原因的未完工程（如果有），经双方协商同意后，可转交实施机构或其指定单位继续实施。

2）项目运营维护、备品、配件的供应责任已经明确落实。

3）项目公司的人员除实施机构指定单位同意留用的以外，项目公司已自行妥善安置完毕。因员工安置所产生的费用由项目公司支付。因项目公司人员安置过程中产生的一切纠纷和诉讼，均由项目公司和/或社会投资人负责。

4）项目公司已完成本合同约定的工程建设所有费用的支付。尚未支付的费用，如应返还的质量保修保函、押金等费用，项目公司应已支付完毕或已足额预留。

5）项目公司应保证其所属车辆、办公设备等资产完好，已按国家、兴化市及政府方相关规定办理固定资产相关手续或已完全具备办理固定资产相关手续的条件。

6）项目公司需解除和清偿完毕所有债务，社会投资人须保证项目公司没有任何已披露或未披露债务的存在。

7）运营和维护项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及实施机构合理要求的运营手册、运营记录、设计图纸、文件和其他资料、记录等，以使其能够直接或经由其指定机构继续运营和维护项目设施。

8）在项目移交过程中，如存在有可能影响项目移交后项目公司正常开展各项业务工作的事宜，双方应协商处理完毕。

9）合作期届满后，如存在需要社会投资人及时拆除的固定设施，社会投资人应按照实施机构指示及时拆除，逾期不拆除的，实施机构可委托其他单位强制拆除，拆除费用由社会投资人承担。

10）项目资产及其它设施等在向实施机构或其指定单位移交时，不存在任何留置权、抵押权、质押等担保物权或其他任何种类的债权请求权。项目在移交日应不存在任何环境问题或其他遗留问题。

（2）移交标准

1）权利方面的条件和标准。项目设施所涉及的任何资产不存在权利瑕疵。如移交时不能满足权利方面的条件和标准，项目公司应采取必要的补救措施，去除权利瑕疵。若权利瑕疵不能去除，社会资本应提供相应担保。

2）项目设施及质量方面的条件和标准。项目设施应符合项目合同约定的质量、安全和环保标准和要求，并处于良好运维的状态。项目相关土地及场地在移交日应不存在因项目公司造成的环境污染。所有设备、仪器仪表、建筑物、构筑物应完好且满足移交标准。

19.3项目大、中修及恢复性大修

1、项目大、中修

（1）项目进入运营期后，项目公司需按照现行相关行业规定，编制项目各独立子项的中修与大修计划与实施方案，以及相应预算，由政府组织相关部门评审认定后施行。

（2）本项目新建工程的中、大修启动条件，应当达到新建项目资产合理使用期限时方可进行。达到合理使用期限的中大修费用由政府方承担。未达到合理使用期限时出现的中、大修，原则由项目公司自行负责，政府方不再额外补贴。

（3）在通过的中大修方案及计划时点之外，政府方认为因不可归责于社会资本方原因而另有必要进行中修、大修的，项目公司应予以执行，费用由政府方承担，在项目公司列收列支。

（4）如政府方因可归责于社会资本方原因而提出对项目进行中修、大修的，项目公司应予以执行，发生的相关费用不计入政府可行性缺口补助的计算基数，由项目公司自行承担。项目公司对前述中大修要求有异议的，由政府方和项目公司共同委托第三方检测机构进行检测。如第三方检测机构认为需要采取中修、大修的，项目公司应予执行，否则政府方有权自行或者委托第三方对本项目进行中修、大修，费用和风险均由项目公司承担，（检测费用亦由项目公司承担，不计入政府可行性缺口补助的计算基数）。政府方有权在向项目公司提供详细的费用和支出记录后，提取相应保函项下对应的金额，或扣减对应金额的可行性缺口补助。如第三方检测机构认为不需中修、大修的，检测费用由政府方承担。

2、项目恢复性大修

项目移交前恢复性大修由项目公司和政府方视具体情况另行确定。

20 适用法律及争议解决

20.1适用法律

本合同的有效性、解释及履行适用中华人民共和国法律。

20.2争议解决

若由于本合同及本合同的解释或与本合同履行发生的所有争议，各方应进行友好协商。若无法协商解决，则向泰州仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.3争议期间的合同履行

20.3.1争议解决期间的履行

除非本合同另有规定，在争议、分歧或索赔协商期间以及向泰州仲裁委员会申请仲裁/有管辖权的人民法院提起诉讼以后，直至作出最终裁决之前，争议各方应继续履行其在本合同项下的所有义务并继续享有其在本合同项下的所有权利（与争议事项有关的义务和权利除外）。

20.3.2 争议解决条款效力

第20.2条规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

21 其他

21.1合同变更

（1）合同修订触发条件

1）适用法律的变化，影响任一方主要权利义务的；

2）国家、行业及地方有关项目勘察、测量、设计、建设、运维方面的标准提高；

3）因不可抗力或非因合同任一方的原因，导致合同部分条款无法履行；

4）一方当事人丧失履约能力；

5）因情况发生变化，当事人双方协商一致同意。

（2）合同修订规则

各方应在项目合同签署时明确修约规则，对不可变更或谈判的条款，原则上在项目合作期限内不允许变更或协商修订，仅针对导致修订的情形所带来的重大变化协商响应的解决机制，并据此修订协议文本。

（3）合同修订的效力

合同修订未涉及的条款仍持续有效，修约条款和原项目合同约定不相一致的，以修订后文本约定为准。

21.2项目新增改扩建需求

如果未来政府方要求进行项目改扩建或者其他需求，在不违反届时法律规定且项目公司履约记录良好的前提下，报政府方书面批准后，可由项目公司负责相应的改扩建工程。

因改扩建或技术优化所导致的增加资本性支出或运营成本的，由项目公司与政府方按照相关法律法规规定，通过另行支付相应费用、调价或双方认可的其他方式予以平衡。

21.3合同的实质性条款

本合同中的斜体内容为实质性条款，社会资本方在中标后不可对斜体内容进行谈判，须全部予以接受。

22合同附件

合同附件包括以下协议和文件：

附件1：《履约保函》，依据本合同要求，由社会资本方向政府方提供、经政府方认可的金融机构依提供格式出具的履约保函；

附件2：《融资文件》，即项目公司为本项目融资之目的而签署的融资文件；

附件3：《建设标准》、附件4《运营标准》、附件5《移交标准》，由项目公司与政府方谈判确认，是项目公司在建设、运营维护、移交过程中需遵守的原则及遵循的处理机制；

附件6：《股东协议主要条款》和《公司章程主要条款》，由项目公司的公司股东据此签订《股东协议》和《公司章程》，以共同组建项目公司；若《股东协议》和/或《公司章程》与本合同有冲突的，以本合同约定为准；

附件7：《图纸》，即编制的相关设计文件，作为本项目建设的依据的同名文件；

附件8： 建设产出绩效考核指标及考核办法

建设产出绩效考核指标及评价标准

主要考核本项目的建设是否符合现行标准、规范的要求；是否满足设计的要求；是否在约定的工期内完成建设投资计划；对工程安全、环境保护等管理以及是否满足国家湿地公园试点验收要求等。建设产出绩效考核贯穿于整个项目建设及竣工验收阶段，考核结果与可用性服务费的支付挂钩。建设产出绩效指标考核体系（具体考核指标在项目合作期内政府方有权进一步优化补充）如下：

建设期绩效指标各类别所占权重见下表：

| 序号 | 指标类别 |  | 指标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理 |  | 20% |
| 2 | 资金管理 |  | 5% |
| 3 | 项目 管理 | 质量 | 60% |
|  |  | 工期 |  |
|  |  | 成本管理 |  |
|  |  | 安全管理 |  |
|  |  | 环境保护 |  |
| 4 | 社会影响 |  | 15% |

针对上述指标类别，设置相应指标。

1 组织管理

组织管理考核指标表

满分：100分

| 序号 | 指标名称 | 评分标准 | 扣分标准 | 满分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构设置 | 依据《股东协议》、《公司章程》组建项目公司。 | 缺少一份文件扣5分，共10分，扣完为止。 | 40 |  |
| 2 |  | 依据合同文件内容组建项目公司组织架构。 | 组织架构缺失，每缺一个部门扣10分，共30分扣完为止。 |  |  |
| 3 | 制度建设 与执行 | 公司有各部门工作的规章制度、管理规定。 | 每遗漏一项扣5分，共20分，扣完为止。 | 20 |  |
|  |  | 重大财务事项是否按《股东协议》和《公司章程》的约定及时报财务副总监审批。 | 未按约定及时上报审批，扣15分，扣完为止。 | 15 |  |
| 4 | 人员配备 | 项目公司驻场人员（含委外）配备齐全、专业配置合理，满足合同文件要求。 | 发现有工作人员未按要求驻场，无考勤记录，每人扣5分，共25分，扣完为止。 | 25 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

2 资金管理

资金管理考核指标表

满分：100分

| 序号 | 指标名称 | 评分标准 | 扣分标准 | 满分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目出资 | 资本金应当足额出资到位，提供满足上述要求的书面证明材料。 | 有偏离执行的扣20分，共20分，扣完为止。 | 20 |  |
| 2 | 项目融资 | 根据项目建设需要编制项目融资计划和方案，保证融资按时到位或满足项目公司资金使用需求。 | 有偏离执行的，每项扣20分，共20分，扣完为止。 | 40 |  |
| 3 |  | 融资材料应及时报实施机构批准（同意）或备案。 | 有偏离执行的，每项扣20分，共20分，扣完为止。 |  |  |
| 4 | 工程建设保险 | 购买并维持项目合同约定的保险，确保其有效且达到合同约定的最低保险金额。本项目保险种类包括： （1）建筑工程一切险及附加； （2）安装工程一切险； （3）建筑工程团体人身意外伤害保险。 | 未按要求足额购买保险，每缺少一项保险，扣10分，共30分，扣完为止。 | 30 |  |
| 5 | 资金使用 | 提供切实可行的月度、季度、年度建设资金使用计划。 | 未按时提交使用计划，出现一次扣2.5分，共5分，扣完为止。 | 10 |  |
| 6 |  | 项目建设资金使用规范，符合公司相关管理制度，保证项目建设需求。 | 有偏离执行的，每次扣2.5分，共5分，扣完为止。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

3 项目管理

项目管理考核指标表

满分：100分

| 序号 | 指标 名称 | 考核 内容 | 评分标准 | 扣分 标准 | 满分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | 组织管理 | 建立覆盖采购、施工、验收、运营、移交全过程的质量管理体系和项目管理体系（包括人员配备、组织架构和制度建设，项目公司须提供书面证明材料）。 | 有偏离执行的扣1分，共2分，扣完为止。 | 4 |  |
| 2 |  |  | 项目公司将质量保证和质量控制方案交实施机构审查确认后执行，并作为验收依据之一。 | 有偏离执行的扣1分，共2分，扣完为止。 |  |  |
| 3 |  | 质量控制 | 政府质量监督管理部门对工程主体结构和主要使用功能的工程实体质量的抽查做到一次性通过。 | 出现一次检验不合格扣5分，共5分，扣完为止。 | 20 |  |
| 4 |  |  | 材料质量：主要材料及构件未按规定进行检测，或检测资料不真实或等级不合格而投入使用，对工程建设造成影响。 | 出现一次检验不合格扣1分，共5分，扣完为止。 |  |  |
| 5 |  |  | 质量事故、问题及处理： （1）发生质量问题影响工程建设的； （2）发生一般质量事故未及时报告； （3）质量事故防治无预案措施； （4）质量通病防治无预案措施； （5）一般质量事故、问题处理不符合有关规定、不及时有效。 | 有偏离执行的每项扣2分，共10分，扣完为止。 |  |  |
| 6 |  | 工程验收 | 项目未竣工前使用分项工程验收指标，项目竣工后使用项目竣工验收指标。 验收符合国家相关行业的技术标准和规范，符合江苏省、泰州市和兴化市工程质量部门的要求，一次性验收合格率100%。 | 未达验收标准一次性扣20分。 | 20 |  |
| 7 |  | 工程资料 | 项目公司应按照适用法律及PPP合同的要求，在本项目工程竣工验收合格后完成竣工验收备案，并向实施机构提交下列项目备案资料： （1）项目设施的全套施工和竣工图纸、竣工验收记录； （2）所有设备技术资料和图纸的复印件（包括设备平面图、说明书、使用和维护手册、质量保证书、安装记录、测试记录、质量监督和验收记录）； （3）实施机构合理要求的与项目有关的其它技术文件或资料。 | 缺一项资料扣1分，共3分，扣完为止。 | 3 |  |
| 8 | 工期 | 工期计划 | 项目公司应在每月的10(十)日前向政府方提交上个月的项目的工程进度报告和监理月报。 | 未按时提交进度报告，一次扣5分，共5分，扣完为止。 | 30 |  |
| 9 |  |  | 依据项目实际情况，提供工期进度计划。 | 未提供扣10分，共10分，扣完为止。 |  |  |
| 10 |  | 赶工措施 | 对滞后的工程未按实施机构要求增加人员、设备，使得赶工效果较差。 | 有偏离执行的扣5分，共15分，扣完为止。 |  |  |
| 11 | 成本管理 | 财务管理制度 | 项目公司应健全财务管理制度，并报实施机构备案，且执行到位。 | 未建立相应制度的扣1分，共1分，扣完为止 | 9 |  |
| 12 |  | 建设成本 | 项目公司应制定工程建设成本控制方案并报实施机构备案，且执行到位，不得无故增加成本。 | 有偏离执行的扣3分，共6分，扣完为止。 |  |  |
| 13 |  | 管理成本 | 项目公司应制定年度管理费用计划且执行到位。 | 有偏离执行的扣1分，共2分，扣完为止。 |  |  |
| 14 | 安全管理 | 组织管理 | 建立施工现场文明施工和安全生产管理体系，严格按安全标准组织施工。 | 有偏离执行的扣1分，共2分，扣完为止。 | 2 |  |
| 15 |  | 安全措施 | 随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，符合检查要求（包括人员配备、组织架构和制度建设，项目公司须提供书面证明材料）。 | 有偏离执行的扣1分，共2分，扣完为止。 | 5 |  |
| 16 |  |  | 建立安全管理记录，撰写安全管理小结并形成处罚记录。 | 有偏离执行的扣1分，共1分，扣完为止。 |  |  |
| 17 |  |  | 采取必要的安全措施，消除事故隐患，出现安全生产事故，该项不得分。 | 出现安全生产事故，扣2分，共2分，扣完为止。 |  |  |
| 18 | 环境保护 | 组织管理 | 建立环境监测体系，定期组织对施工人员的教育，加强施工人员的环境保护意识。 | 有偏离执行的扣1分，共3分，扣完为止。 | 3 |  |
| 19 |  | 保护措施 | 采取一切合理措施保护现场及附近的环境，以避免因其施工引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。 | 有偏离执行的扣1分，共2分，扣完为止。 | 4 |  |
| 20 |  |  | 达到相关环保部门的检查标准，因污染、噪声问题导致检查不合格或接到群众有效投诉，该项不得分。 | 有偏离执行的扣2分，共2分，扣完为止。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |

4 社会影响

社会影响考核指标表

满分：100分

| 序号 | 指标 名称 | 评分标准 | 扣分 标准 | 满分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 群众投诉 | 12345、网络问政等途径接到并经确认由项目公司原因引起的群众有效投诉。 | 接到有效投诉扣5分，共20分，扣完为止。 | 20 |  |
| 2 | 信息披露 | 为保障公众知情权，接受社会监督，项目公司应依法公开披露相关信息（除法律明文规定可以不予公开的信息外） | 有偏离执行的扣5分，共10分，扣完为止。 | 10 |  |
| 3 | 施工内部管理 | 工人工资及分包单位工程款及时发放情况。 | 有偏离执行的扣20分，共40分，扣完为止. | 40 |  |
| 4 | 满意度调查 | 项目公司应委托相关机构针对项目公司的运营状况，组织定期或不定期的客户满意度调查，并将满意度调查的结果向公众进行公布。 | 有偏离执行的扣5分，共10分，扣完为止。 | 10 |  |
| 5 | 群体事件 | 发生群体性事件发生。 | 发生群体事件扣20分。 | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

若国家、省、市出台具体考核办法或新规定，则上表与之不一致的或未做约定或约定不明的，以国家、省、市出台标准为准进行调整并执行。结合绩效考核指标，确定考核实际得分，考核结果挂钩关系见表0-1。

表0-1  绩效考核结果挂钩关系表

| 序号 | 分值 | 评价结果 | 扣除比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥80 | 优 | 0% |  |
| 2 | 80-70（含70） | 良 | 3% |  |
| 3 | 70-60（含60） | 及格 | 5% |  |
| 4 | ＜60 | 不及格 | 10% |  |

根据考核得分情况，政府方有权从项目公司的经决算审计后总投资额（项目全部建设成本）中一次性扣除相应金额，并相应调整可用性服务费的计算依据。

得分为不及格时，政府有权推迟支付本年度付费并有权指定社会资本方限期整改。对于项目公司怠于或延迟修复缺陷/整改的，实施机构可以根据PPP项目合同提取保函中相应金额。

建设期绩效考核扣费=应支付可用性服务费×建设期绩效考核扣除比例

附件9：运营维护绩效考核指标及考核办法

运营维护绩效考核指标及评价标准

运营维护绩效考核是为了项目能实现技术先进、管理科学、运维成本控制有效、高效服务，确保项目安全高效运行。运营维护绩效考核综合考虑了常规考核与暂时考核相结合、技术考核与公共反馈相结合的原则，指标按各子项目的特点分别设置，主要包括投入、产出、发展能力、满意度等指标。

1、常规考核：每年1-2次，在项目公司向实施机构报告季度运维状况后5日内进行，并应在10日内完成，实施机构提前48小时通知项目公司开始考核时间，考核范围为整个湿地公园。

2、临时考核：实施机构可以随时自行考核项目公司的运维绩效，如发现缺陷，则在24小时内通知项目公司，项目公司收到书面通知后，应在绩效考核要求的时间内修复或整改。

运营绩效考核指标可参考表0-2，具体考核指标在项目合作期内政府方有权进一步优化补充。

表0-2  运营绩效考核表

| 序号 | 考核序列 | 考核内容 | 考核细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 | 春秋季义务劳动(1分) | 春秋季接待学校或企事业单位组织的义务劳动，一次未实施扣0.5分，未按要求完成的每次扣0.2分 | 1 |
|  |  | 植物栽植 (1分) | 按要求进行春秋树木补植、花卉栽植，花卉摆放及时美观，新值树种保持一致，达不到要求的每次扣0.5分。 | 1 |
|  |  | 杂草清除 (1分) | 定期清除绿地内杂草杂物并日产日清，未达到要求影响景观的每次扣0.2分。 | 1 |
|  |  | 灌溉 (2分) | 1、每年浇春水、冬水各一次，未组织实施，扣0.5分，少浇一次扣0.25分。 | 0.5 |
|  |  |  | 2、灌溉设施畅通，损坏及时维修，发现一处未及时维修影响正常灌溉，或出现跑漏水现象一处扣0.2分 | 0.5 |
|  |  |  | 3、合理灌溉绿地，如灌溉不及时造成绿地长势不良的，发现一处扣0.2分。按计划组织绿地灌溉工作，有专人负责，发现不浇、跑水、漏水现象，每次扣0.2分。 | 0.5 |
|  |  |  | 4、灌溉工作完成后要及时关闭开关和绿化井盖，未及时关闭井盖和开关的发现一次扣0.1分。 | 0.5 |
|  |  | 植物养护 (5分) | 1、新植树木及时扶正，不按规范操作，有倾斜未扶正的每株扣0.1分。 | 1 |
|  |  |  | 2、及时发现并清除死树，做好登记上报，未上报的发现一处扣0.1分，并按景区要求进行补种，未成活的一株扣0.1分；补植苗木成活率低于98%，每降低1%扣0.1分；乔木无扶架，保存率低于95%，每降低2%扣0.1分；老树保存率低于99.8%扣0.2分。 | 1 |
|  |  |  | 3、合理修剪乔灌木和造型树，及时清除病枯枝和萌生枝条，（超过3cm的剪口要涂伤口涂补剂），未做相应处理的，发现一株扣0.1分。 | 1 |
|  |  |  | 4、草坪修剪高度控制在8cm以内，剪面平整，达不到标准，发现一处扣0.1分。草坪出现黄化、稀疏、斑秃现象，未及时处理的，发现一处扣0.3分。 | 1.5 |
|  |  |  | 5、修剪产生的垃圾当天未清理的，发现一处扣0.1分 | 0.5 |
|  |  | 中耕施肥 (2分) | 1、每年春秋花地施1到2次有机肥，生长季适当追肥，未组织实施扣0.3分，实施未达要求每次扣0.1分。 | 1 |
|  |  |  | 2、花卉在分垄前及时中耕除草，实施未达要求扣每次分。 | 1 |
|  |  | 病虫害防治(2分) | 1、每年春季做好基础防治，发现病虫害未及时上报，未按要求防治的每次扣0.2分。 | 0.5 |
|  |  |  | 2、未按要求治理病虫害，症状明显的，每处扣0.2分。因防治措施不力造成病虫害蔓延的，每次扣0.2分 | 1 |
|  |  |  | 3、每年对种植的乔木进行两次涂白工作，漏涂、少涂1株扣0.1分。 | 0.5 |
|  |  | 绿地保护 (1分) | 防止人、畜、机械、车辆损坏树木及园林设施，确保园林设施完好。出现问题，及时处理，加强巡护管理。如出现损坏绿地事件，未及时处理，1次扣除0.5分，出现焚烧垃圾及树叶的情况一次扣除0.5分。 | 1 |
|  | 小计 | 15分 |  |  |
| 2 | 园林小品维护 | 栅栏、挡土墙（2分） | 1、绿地栅栏、挡土墻、档雪板、防寒设施等污损，有乱贴乱画、汚湊,毎处扣0.1分，未及吋维修、清洗、油(粉) 饰,毎处扣0.2分。 | 2 |
|  |  | 树篦子、界石（1分） | 2、树篦子、树(花)池界石不完整、未及吋维修,毎个扣0.1分。 | 1 |
|  |  | 园林小品（1分） | 3、公园园林建筑、雕塑小品、游乐及服务设施等污损、缺失,毎处扣0.1分, 未及吋维修、油(粉)饰、清洗,毎处扣0.2 分。 | 1 |
|  |  | 园路广场（2分） | 4、园路、广场等铺装不平整、破损, 破损毎平方米扣0.1分,界石毎处扣0.1分。 | 2 |
|  | 小计 | 6分 |  |  |
| 3 | 水体保洁 | 垃圾清理（6分） | 1、岸边清洁：河坎、岸边有垃圾和塑料袋等杂物，扣0.5分；坎杂草未及时处理干净，扣0.5分， | 2 |
|  |  |  | 2、湖面清洁：水面清澈透明，无垃圾漂浮物。不及时打捞河道水体杂物，水体中有垃圾，一次扣0.5分；打捞出的垃圾不集中堆放，影响环境的，一次扣0.5分。 | 2 |
|  |  |  | 3、水底清洁：发现水底有塑料袋等垃圾堆积物未及时清理干净，扣0.5分；打捞出的垃圾不集中堆放，影响环境的，一次扣0.5分。 | 2 |
|  |  | 水面植物管理（3分） | 水面植物过渡繁殖，严重影响水体自洁能力及水生动、植物的生存空间，未在规定时间内清理。发现一次扣0.5分。打捞出的水生植物不集中堆放，影响环境的，一次扣0.5分。 | 3 |
|  |  | 水质（2分） | 主体水质不低于国家Ⅲ类标准，如未达标准，发现一次扣2分。 | 2 |
|  | 小计 | 11分 |  |  |
| 4 | 卫生保洁 | 人员管理（1.5分） | 1、严格管理卫生保洁人员，设专人负责日常卫生检查；有相应检查记录，有问题及时处理（查看现场、检查工作记录）。未按要求执行1项扣0.2分。 | 1 |
|  |  |  | 2、卫生保洁人员按要求统一着装上岗，未着工装一次扣0.1分。 | 0.5 |
|  |  | 卫生保洁(12.5分) | 1、当日路面堆放垃圾及时清运，未及时清运的一处扣0.1分；路两边绿篱沟清扫干净，有垃圾如烟头、纸片、废弃物没有清扫干净的1处扣0.1分。 | 1 |
|  |  |  | 2、垃圾箱内的垃圾日产日清，未及时清理清运的一处扣0.1分。 | 1 |
|  |  |  | 3、垃圾箱箱体保持清洁。未擦拭干净有灰尘的1个扣0.1分，有喷涂物、张贴物没有及时清除的一处扣0.2分 | 1 |
|  |  |  | 4、灯具杆及基座保持干净。有灰尘一处扣0.1分，张贴物、喷涂物未及时清除的一处扣0.2分。 | 1 |
|  |  |  | 5、休闲座椅、座凳及建筑物墙体保持清洁。未擦拭干净有灰尘一处扣0.1分，有喷涂物、张贴物未及时清理的一处扣0.2分，有悬挂物的一处扣0.2分。 | 1 |
|  |  |  | 6、栏杆及桥体栏杆擦拭干净，无粘贴物、悬挂物。有灰尘一处扣0.1分，有喷涂物、张贴物未及时处理的一处扣0.2分，有悬挂物的一处扣0.2分。 | 1 |
|  |  |  | 7、全园指示牌保持清洁。有灰尘一处扣0.1分，有喷涂物、张贴物未及时清理的一处扣0.2分，有悬挂物的一处扣0.2分。 | 1 |
|  |  |  | 8、按照先清扫后保洁的要求，全面清扫应在早晨10点前结束，全天保洁。保洁区域大面积未及时清扫，卫生受到影响的1次扣0.3分，卫生保洁过程中将垃圾直接清扫入绿地的发现一次扣0.2分，发现路面有粘贴物、油渍未及时清除干净的1处扣0.1分、硬化面出现卫生死角如有垃圾或粪便的一处扣0.2分，道路晴天积水扣0.1分。 | 2 |
|  |  |  | 9、冬季保洁未在当天及时将路面雪清扫干净的一处扣0.2分，硬化面不得有堆雪现象，未及时清除堆雪的一处扣0.2分，冬季路面积水导致路面结冰扣0.1分（若导致有责交通事故扣0.2分）。 | 1 |
|  |  |  | 10、保洁工具堆放整齐，随意堆放1处扣0.1分 | 0.5 |
|  | 小计 | 12分 |  |  |
| 5 | 公厕管理 | 人员管理（1.5分） | 1、设专人负责进行日检查并有相应检查记录，有问题及时处理。无记录存在、问题没有及时处理的1次扣0.2分。 | 1 |
|  |  |  | 2、保洁人员若未按要求统一着装上岗的，一次扣0.1分。 | 0.5 |
|  |  | 公厕保洁（6分） | 1、厕所墙面、镜子、水龙头、洗手池及台面、纸盒、洗手液盒、暖气、门窗、地垫、大门时间牌、门头、灯罩未擦拭、清洗干净的，每项扣0.1分。 | 1 |
|  |  |  | 2、坐便器、小便池未冲刷干净有尿垢或边沿玻璃胶变色有异味每项扣0.1分。 | 0.5 |
|  |  |  | 3、每个蹲位的隔板未擦拭干净，有污渍或灰尘以及淫秽图画的，每项扣0.2分 | 0.5 |
|  |  |  | 4、大便池未及时冲刷干净,有便渍的一处扣0.1分,有大便没有及时处理扣0.2分 | 0.5 |
|  |  |  | 5、下水堵塞当日没有及时疏通1次扣0.2分，对有故障的蹲位未及时悬挂提示牌1次扣0.2分。 | 0.5 |
|  |  |  | 6、对突发游客酒后入厕呕吐现象10分钟之内没有及时清理干净，打扫不及时不彻底造成有残渣及异味的，一次扣0.2分。 | 0.5 |
|  |  |  | 7、冬季未对屋顶冰锥、门前地面冰面进行清理1处扣0.3分。 | 0.5 |
|  |  |  | 8、垃圾未及时清运、篓子内垃圾超过1/2处未及时处理每项扣0.2分。 | 0.5 |
|  |  |  | 9、物品随意乱放或有堆放纸壳和放自行车现象的每项扣0.3分。 | 0.5 |
|  |  |  | 10、未及时进行灭蝇灭蚊工作，考核时苍蝇及蚊子累计达5只扣0.2分，灭蚊灯未及时清理，1处扣0.1分 | 0.5 |
|  |  |  | 11、入口护栏以内范围内垃圾是否进行及时清洁，有垃圾未及时清洁1次扣0.2分 | 0.5 |
|  |  | 安全责任（1.5分） | 1．公厕各类设施在日常使用中有人为损坏或丢失现象，1次扣0.2分。 | 1 |
|  |  |  | 2.配备消防设施，并能正确使用，没有配备或不会使用扣0.5分。 | 0.5 |
|  | 小计 | 9分 |  |  |
| 6 | 安全巡查 | 人员管理（2分） | 1、按要求配备安全巡查人员。配备不到位1次扣0.2分；巡查人员坚守工作岗位，人员脱岗、离岗1次扣0.2分 | 1 |
|  |  |  | 2、着装整齐，佩戴标志上岗，做到文明执勤。上岗衣帽不整或不戴标志上岗，发现一次扣0.2分。执法不文明，遭游客投诉，出现一次扣0.5分。 | 1 |
|  |  | 应急管理（2分） | 1、制定合理的安全应急预案，没有应急预案扣0.5分 | 0.5 |
|  |  |  | 2、组织安全应急演练每年不得少于2次，少一次扣0.5分 | 1 |
|  |  |  | 3、管理人员会使用操作安全应急设施。遇到突发事件不会使用安全应急设施扣0.5分 | 0.5 |
|  |  | 安全巡查（8分） | 1、做好辖区范围内的河道安全巡查防范，对辖区内游客在河边洗漱、下水和洗车行为及时制止。发现安全隐患问题及时解决，杜绝安全隐患。对辖区内游客在河边洗漱、下水和洗车行为未及时制止，一次扣0.2分；安全隐患未及时解决1次扣0.2分。 | 1 |
|  |  |  | 2、维持景区良好的游园秩序，制止商贩及各类车辆入园。商贩及车辆入园不及时制止，一次扣0.2分，因此出现安全事故的一次扣2分。 | 2 |
|  |  |  | 3、所辖区域无践踏绿地，乱丢废弃物及生火烧烤现象。践踏绿地未及时清理一次扣0.2分，生火烧烤现象未及时制止，一次扣0.5分。 | 2 |
|  |  |  | 4、所辖区域花草树木无损坏，无采摘果实现象。对于无故砍伐树木折枝采花现象不及时制止，一次扣0.2分，出现毁林或火灾等事件，一次扣2分。 | 2 |
|  |  |  | 5、做好辖区内的公共设施看护工作，防止人为损坏丢失。因人为因素导致公共设施损坏丢失，1次扣0.5分 | 1 |
|  | 小计 | 12分 |  |  |
| 7 | 设施维护 | 绿化配套设施维修维护（4分） | 熟悉园内各类管网、线网的分布、运转情况，发现问题及时采取有效措施，以保证管网、线网正常运转。未及时维修，导致管网、线网无法正常运转，一次扣1分 | 4 |
|  |  | 公共设施维护（7分） | 及时做好景区内各类公共设施的维修维护。未及时维修维护1项扣1分 | 7 |
|  |  | 电器设备维修保养（3分） | 灯光等各类电器设备正常运行。损坏应当在48小时内修复或更换，影响安全的要及时处理。未及时修复的1次扣0.5分，因此造成安全事故的1次扣3分 | 3 |
|  | 小计 | 14分 |  |  |
| 8 | 运营管理 | 制度完善（4分） | 组织机构组，职责到位，制度完善 | 0.5 |
|  |  |  | 管理制度建立，各项工作的管理细则规定到位；绿化养护、卫生保洁、公厕管理、安全巡查、设施维护、督查等各项管理制度完善，缺1项扣0.5分 | 0.5 |
|  |  |  | 建立日常巡检制度，做好巡检记录，记录不全，一次0.2分；建立月度养护台帐，相关工作记录明确，经查记录不全面，一次0.2分 | 1 |
|  |  |  | 受理投诉无专人办理、无登记、无程序、无结果的，一次扣0.2分； | 1 |
|  |  |  | 因工作不利造成新闻曝光的经查属实，一次扣0.5分。 | 1 |
|  |  | 财务管理制度（3分） | 资金使用合理，有稳定来源且能按时足额到位，保证专款专用，无截留、挪用、拖欠等，无虚报、冒领等，不达标的一次扣0.5分。 | 1.5 |
|  |  |  | 符合国家规定的财务管理和会计核算要求，不达标的扣2.5分。 | 1.5 |
|  |  | 文字材料上报（3分） | 每月2号前上报月工作小结及计划。未按时上报扣0.1分，未报扣0.2分；每月上报工作信息1篇，未上报扣0.1分。 | 0.5 |
|  |  |  | 年中资料汇总，总结等资料及时完善上报，涉及费用人员及主要工作情况要包含其中，同时报送下半年工作计划，不达标一次0.5分 | 1 |
|  |  |  | 年终资料汇总，总结等资料及时完善上报，未做年度运营管理计划，费用人员及主要工作情况要包含其中，不达标一次0.5分 | 1 |
|  |  |  | 完成其他临时性文字材料的上报。根据实际工作需要，完成临时性文字数据等的上报工作，未按时上报1次扣0.1分 | 0.5 |
|  | 小计 | 10分 |  |  |
| 9 | 社会影响（加减分项） | 违章、违法行为处理 | 辖区范围内的水事违章、违法行为。劝阻及时，并报告相关部门，后续无反复（+2分）；劝阻不及时，并隐瞒事实及后续又反弹（-2分）。 | （-2~+2） |
|  |  | 媒体曝光 | 被省级媒体单位通报、刊登表扬（+4分），被市级媒体单位通报、刊登表扬（+2分），县级媒体单位通报、刊登表扬（+1分）；被省级通报批评（-4分）被市级及以上通报批评（-2分），被县级通报批评的（-1分）。多次不叠加；被多级媒体单位通报、刊登表扬或批评的取最高级媒体打分。 | （-4~+4） |
|  |  | 举报情况 | 省市县群众举报、媒体曝光及督办令不在规定时间内处理（-2分）。 | （-2~0） |
|  |  | 创建亮点 | 未开展市场企业化管理的单位本项不加分。已开展市场企业化管理的单位并提出管理模式创新亮点并被县及以上政府采纳（+2分）。 | （0~+2） |
|  | 小计 | 8分 |  |  |
| 10 | 水土保持 | 工程措施 | 为防治水土流失，保护和合理利用水土资源而采取的各项工程设施，包括治坡工程（如台地、水平沟等）、治沟工程（如淤地坝等）和其他工程（如排水系统等）。总分2分。 | 2 |
|  |  | 生物措施 | 为防治水土流失，保护与合理利用水土资源，采取造林种草及管护的办法，增加植被覆盖率。主要包括造林、种草等。总分1分 | 1 |
|  | 小计 | 3分 |  |  |
| 11 | 总计 | 100分 |  |  |

结合绩效考核指标，确定考核实际得分，考核结果挂钩关系见表0-3。

表0-3  绩效考核结果挂钩关系表

| 序号 | 分值 | 评价结果 | 扣除比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥80 | 优 | 0% |  |
| 2 | 80-70（含70） | 良 | 3% |  |
| 3 | 70-60（含60） | 及格 | 5% |  |
| 4 | ＜60 | 不及格 | 10% | 连续两年评价为不及格，政府有权解除合同 |

得分为不及格时，政府有权推迟支付本年度付费并有权指定社会资本方限期整改。对于项目公司怠于或延迟修复缺陷/整改的，实施机构可以根据PPP项目合同提取项目公司运维保函中相应金额。

最终的可行性缺口补助金额=已经建设期绩效考核扣减过的应支付的可用性服务费-运营维护净收益-运营维护绩效考核扣费。

运营期绩效考核扣费=（当年应支付可用性服务费+当年运营成本）×运营期绩效考核扣除比例。

附件10：《移交列表》。

江苏兴化里下河国家湿地公园PPP项目补充合同

《江苏兴化里下河国家湿地公园PPP项目补充合同》（以下简称“补充合同”）于  年  月  日由以下三方在中国江苏省兴化市订立：

甲方（政府方）：兴化市自然资源和规划局

法定代表人或授权代表：

乙方（中标社会资本方）：

法定代表人或授权代表：

丙方（项目公司）：

法定代表人或授权代表：

鉴于：

兴化市自然资源和规划局经过公开招标选定乙方为江苏兴化里下河国家湿地公园PPP项目（以下简称“本项目”）合作的社会资本方。

兴化市自然资源和规划局与乙方已于  年  月  日签订了《江苏兴化里下河国家湿地公园PPP项目合同》（以下简称“项目合同”）。

丙方已依法设立并于  年  月  日领取营业执照。

甲、乙、丙三方本着平等、自愿和互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》(国办发[2015]42号)、《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金[2014]76号)、《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知》(财金[2014]113号)、《关于推进政府购买公共服务工作指导意见的通知》（苏政办发〔2013〕175 号）等法律及文件的精神和要求，经协商一致，订立本“补充合同”，以供恪守：

第一条  甲、乙、丙三方一致同意，除本“补充合同”第二条约定的由乙方专享的权利、第三条约定的乙方独立承担的义务外，由丙方承继乙方在“项目合同”的其他全部权利和其他全部义务。

第二条  以下权利由乙方专享：

(一) 对项目公司出资的权利，及该出资所带来的延伸权利，包括但不限于：

1.推荐或委派项目公司董事、监事和高级管理人员的权利；

2.项目公司解散、清算时剩余资产的分配权。

(二) 其他依据“项目合同”，属于乙方专门享有的权利。

第三条  以下义务由乙方独立承担：

(一) 对项目公司出资的义务，及该出资所带来的延伸义务，包括但不限于：

1.依乙方对项目公司的认缴出资额为限对项目公司承担责任，并分担风险及亏损；

2.因乙方违约应自行承担的违约责任。

(二) 依据“项目合同”，承担本项目建设在工期、质量、安全、环保等方面的责任。

(三) 督促丙方履行“项目合同”及本“补充合同”的约定。

(四) 积极协调并协助丙方进行项目融资。

(五) 其他依据“项目合同”，属于乙方独立承担的义务。

第四条  甲方承诺：

甲方依据“项目合同”、“补充合同”的约定和法律、行政法规和规章的规定，严格履行“项目合同”和“补充合同”。

第五条  乙方承诺：

乙方依据“项目合同”、“补充合同”的约定和法律、行政法规和规章的规定，严格履行“项目合同”和“补充合同”。

乙方将审慎行使“项目合同”、“补充合同”约定的乙方专享的权利，严格履行“项目合同”、“补充合同”约定的义务。

第六条  丙方承诺：

丙方承继乙方在“项目合同”、“补充合同”除乙方专享的权利和独立承担的义务外的其他权利和其他义务，依据法律、行政法规和规章的规定，严格履行“项目合同”和“补充合同”。

第七条  本“补充合同”经各方法定代表人/授权代表签字（或盖章）且加盖法人公章后生效。

第八条  其他

（一）本“补充合同”为“项目合同”的组成部分。

（二）甲、乙、丙三方在履行“项目合同”和“补充合同”过程中，如有争议，应通过友好协商解决，需要进行书面约定的，另行签订补充合同。如协商不成，可按“项目合同”约定的程序解决。

（三）本“补充合同”一式**份，甲、乙、丙三方各执**份，每份“补充合同”具有同等法律效力。

（签署页，此页无正文）

甲方（政府方）：兴化市自然资源和规划局（公章）

法定代表人/授权代表签字（或盖章）：

住所：

乙方（中标社会资本方）：（公章）

法定代表人/授权代表签字（或盖章）：

住所：

丙方（项目公司）：（公章）

法定代表人/授权代表签字（或盖章）：

住所：