建邺区部分片区环卫保洁市场化项目

项目合同

年    月

# 目录

目录	2

前言	5

第一章	总则	6

第1条	合同书文件	6

第二章	术语定义	7

第2条	术语定义	7

2.1	定义	7

2.2	解释	8

第三章	声明与保证及基本权利义务	10

第3条	声明与保证	10

3.1	甲方的声明与保证	10

3.2	乙方的声明与保证	10

3.3	社会资本方的声明与保证	10

3.4	基本的权利义务	10

第四章	项目产出及服务要求	13

第4条	项目产出及服务要求	13

4.1	拟投入设备及系统	13

4.2	运营内容及服务要求	14

4.3	项目运作方式	34

4.4	合作期限	34

第五章	项目公司	35

第5条	项目公司概况	35

5.1	项目公司设立、名称、住所、经营范围	35

5.2	组织形式	35

5.3	注册资本	35

5.4	经营期限	35

5.5	独立主体资格	35

5.6	股权锁定期	35

第六章	特许经营权	37

第6条	特许经营权	37

第7条	特许经营期	37

第七章	项目融资	38

第8条	项目融资	38

8.1	融资期限	38

8.2	融资义务	38

8.3	融资渠道	38

8.4	融资监管	38

8.5	融资违约及其处理	39

第八章	项目运营准备（建设）	40

第9条	运营准备期（建设期）	40

9.1	运营准备期（建设期）的责任和义务	40

9.2	采购方式与要求	40

9.3	运营准备期（建设期）开始与结束	40

9.4	延误和放弃	40

9.5	项目总投资	41

第九章	项目运营	43

第10条	运营期的义务	43

10.1	甲方的义务	43

10.2	乙方的义务	43

第11条	项目运营	43

11.1	开始运营	43

11.2	运营期间的权利与义务	44

第12条	项目设施的维护和更新义务	44

12.1	项目设施运营和维护	44

12.2	维护方案和手册	45

12.3	更新改造及技术优化	45

第十章	政府付费	46

第13条	回报机制	46

13.1	回报机制及来源	46

13.2	付费机制	46

第十一章	绩效考核与中期评估	52

第14条	绩效考核	52

14.1	绩效考核说明	52

14.2	运营准备期（建设期）绩效考核	52

14.3	运营期绩效考核	55

第15条	中期评估	72

第十二章	保险	74

第16条	保险	74

16.1	一般保险义务	74

16.2	项目主要保险种类	74

16.3	保险理赔	75

第十三章	监督和介入	76

第17条	监管主体与监管方式	76

17.1	履约管理	76

17.2	行政监管	76

17.3	公众监管	76

第18条	监管措施	76

第19条	介入权	76

19.1	介入的情形	76

19.2	介入的程序	77

19.3	介入的法律后果	78

第十四章	履约担保	79

第20条	履约担保	79

20.1	运营准备期（建设期）的履约担保	79

20.2	运营维护保函	79

第十五章	不可抗力、法律变更	80

第21条	不可抗力	80

21.1	不可抗力事件	80

21.2	不可抗力发生	80

21.3	责任划分	80

21.4	适用的例外	81

21.5	不可抗力事件造成的终止	81

第22条	法律变更	81

22.1	法律变更评估与报告	81

22.2	法律变更的其他规定	82

第十六章	协议终止及违约赔偿	83

第23条	合作期满终止、提前终止及提前终止的补偿	83

23.1	合作期满终止	83

23.2	提前终止	83

23.3	甲方严重违约事件	83

23.4	社会资本方/乙方严重违约事件	83

23.5	因法律变更导致的项目提前终止	84

23.6	因征收、征用导致的提前终止	84

23.7	终止意向通知和终止通知	85

23.8	终止后果	85

23.9	提前终止补偿的确定	86

23.10	提前终止后的移交程序	88

第24条	违约赔偿	89

24.1	赔偿	89

24.2	免责	89

24.3	减轻损失的措施	89

24.4	部分由于受损害方造成的损失	89

24.5	补救累积	90

第十七章	争议的解决	91

第25条	争议解决	91

25.1	友好协商	91

25.2	争议解决	91

第十八章	其它约定	92

第26条	修改	92

26.1	修改程序	92

26.2	修改效力	92

第27条	对文件的权利	92

27.1	甲方的文件	92

27.2	乙方的文件	92

27.3	遵守约定	92

第28条	保密	92

28.1	保密	92

28.2	合作义务及预先警告义务	93

第29条	信息披露	93

第30条	廉洁条款	93

第31条	不弃权	94

第32条	通知	94

第33条	合同文字	95

第34条	生效日期	95

# 前言

本合同于20   年   月   日由下列各方在中华人民共和国江苏省南京市建邺区正式签署：

实施机构（甲方）：南京市建邺区城市管理局，系南京市建邺区政府授权的实施机构，其住所为南京市         ，负责人：         。

项目公司（乙方）：[插入项目公司名称]，系具体负责本项目投融资、运营准备、运营、移交等工作的项目公司，其住所为                   ，法定代表人：        。

社会资本方：[插入社会资本方名称]，系甲方通过公开采购程序依法确定的本项目社会资本方。

鉴于：

1、南京市建邺区人民政府同意建邺区部分片区环卫保洁市场化项目（以下简称“本项目”）采用政府和社会资本合作模式实施，并授权南京市建邺区城市管理局（甲方）作为项目实施机构。

2、甲方通过公开招标确定[插入社会资本方名称]作为本项目的社会资本方。

3、[插入社会资本方名称]于20  年   月   日成立项目公司。

4、本项目运作方式为BOO+OM，项目公司负责环卫保洁相关设备的购置及智慧环卫系统建设，提供相应的环卫保洁服务，并受政府委托承担17座公共厕所及5座垃圾转运站的运营管理工作。政府方授予项目公司本项目特许经营权。

5、本文对签署各方均具有法律约束力，各方方均需遵守执行。非经各方协商并达成一致意见，在本合同生效后不得有任何修改。

为实施本项目，以及明确后续的投融资、运营准备、运营、移交相关事项，各方本着平等、自愿和互利的原则，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等相关法律及政策规定，经共同协商一致，订立本合同。

- 总则

- 合同书文件

下列文件将构成本合同之组成文件，且每一文件相互关联、相互补充，并应作为本合同书不可分割的一部分来进行解释。

按照优先解释顺序，本合同书由以下几部分组成：

（1）投资合作协议；

（2）项目合同；

（3）特许经营协议；

（4）本合同书签订前的会议纪要或《谈判备忘录》；

（5）中标通知书；

（6）投标文件；

（7）有关问题的澄清与解答；

（8）采购文件。

除非另有约定，在投标阶段、评标阶段和协议签订和履行过程中，甲方与乙方、社会资本方签署与本协议有关的补充协议、补充文件、澄清文件、洽商、变更、纪要等亦构成本合同组成部分。

不同解释顺位的文件，在协议签订和履行过程中出现不一致的，以前述优先解释顺序确定的解释顺位为准；同一解释顺序的文件，在协议签订和履行过程中，甲方与乙方、社会资本方签署补充协议、补充文件、澄清文件、洽商、变更、纪要等的，以生效时间在后者为准。但补充协议、补充文件、澄清文件、洽商、变更、纪要等的内容均不得违反项目合同书中所确立的原则和精神。

- 术语定义

- 术语定义

  - 定义

| 投资合作协议 | 指甲方与依法选定的社会资本方签署的同名协议文件，即《建邺区部分片区环卫保洁市场化项目投资合作协议》。 |
| --- | --- |
| 特许经营协议 | 指甲方与项目公司签订的同名协议，即《建邺区部分片区环卫保洁市场化项目特许经营协议》。 |
| 采购文件 | 指项目甲方于 年 月 日开始发售的建邺区部分片区环卫保洁市场化PPP项目的《招标文件》。 |
| 有关问题的澄清与解答 | 指甲方在采购过程中发布的各类问题的澄清与解答。 |
| 社会资本方提交的响应文件 | 指社会资本方提交的投标书、投标附录及投标文件。 |
| 本合同 | 指《建邺区部分片区环卫保洁市场化项目项目合同》由甲方、乙方、社会资本方签署的项目合同，包括日后可能签署的任何项目合同之补充修改合同和附件，每一部分都应视为本合同的一部分。 |
| 甲方 | 南京市建邺区城市管理局。 |
| 乙方 | 指[插入项目公司名称]。 |
| 社会资本方 | 指[插入社会资本方名称]。 |
| 政府部门 | 指： 1）中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体； 2）省、市、区、县各级地方政府及其职能部门； 但不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。 |
| 生效日 | 指本合同第34条款（生效日期）约定的日期。 |
| 本项目 | 指建邺区部分片区环卫保洁市场化项目。 |
| 合作期 | 自本合同生效之日起，十五（15）年，包括运营准备期和运营期。 |
| 运营准备期（建设期） | 为本合同第34条款（生效日期）约定的日期起至本项目开始运营日前一（1）日，不超过六（6）个月。 |
| 运营期 | 运营期为本项目开始运营日起至合作期满为止。 |
| 贷款人 | 指融资文件中的提供资金的银行或其他金融机构。 |
| 融资文件 | 指与项目或其任何一部分的运营准备（建设）和运营相关的贷款协议、担保协议、保函和其他文件，但不包括股东作出的出资承诺、运营准备期（建设期）履约保函、运营维护保函。 |
| 批准 | 指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和享受其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府部门依法获得的为乙方的投融资、运营准备、运营、移交所需要的任何批准。 |
| 工作日 | 指除中国法定休息日和法定节日或假日以外的、各机构普遍工作的任何日期。 |
| 终止日 | 指本合同期限届满或提前终止的日期。 |
| 运营准备期（建设期）履约保函 | 指社会资本方按照第20.1条款（运营准备期（建设期）的履约担保）的约定提供的、为担保其履行在本合同项下的投融资等义务的担保函。 |
| 运营准备（建设） | 本合同中所指的运营准备（建设）包括机械设备投入、智慧环卫设备投入、人员招聘培训等。 |
| 运营维护保函 | 指乙方或社会资本方按照第20.2条款（运营维护保函）的约定提交的、为担保其履行在本合同项下的运营维护等义务的担保函。 |
| 适用法律 | 指中国法律、行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例、部门规章、地方政府规章及其它具有普遍约束力的强制性规范性文件（包括国家、地方和行业的技术标准、规范和要求）。为本合同之目的，“适用法律”不应包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法律。 |

  - 解释

本合同中的标题仅为阅读方便所设，不应影响条文的解释。以下的约定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。

在本合同中：

（a）	合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件；

（b）	“元”指人民币元；

（c）	条款或附件：指本合同的条款或附件；

（d）	一方、各方：指本合同的一方或各方，并且包括经允许的替代该方的人或该方的受让人；

（e）	除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同另有明确约定，“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”不含本数；

（f）	除非本合同另有约定，提及的一方或双方或各方均为本合同的一方或双方或各方，并包括其各自合法的继任者或受让人，双方指的是甲乙双方；

（g）	所指的日、月和年均指公历的日、月和年，其中一年以365日计，一个月以30日计；

（h）	本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性；

（i）	本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律规范属于甲方或其他政府部门的行政职权，适用该等法律规定；

（j）	要求在某一非工作日付款：指该付款应在该日后的第一（1）个工作日支付。

- 声明与保证及基本权利义务

- 声明与保证

  - 甲方的声明与保证

3.1.1甲方在此声明并保证已获得南京市建邺区人民政府的合法授权，有权签署本合同，并履行其在本合同项下的各项义务。

3.1.2如果甲方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本项目的顺利进行，乙方有权解除本合同书。

  - 乙方的声明与保证

3.2.1乙方在此声明并保证是已经建立现代企业制度的企业法人，具有签署和履行本合同书、其它合同和融资文件等的法人资格和权利；

3.2.2乙方在此声明并保证，若乙方的股权结构发生变化，应提前获得甲方的书面同意。若甲方不同意该等变化的，乙方不得进行股权变更。

3.2.3乙方认可甲方依法享有的法定权利不受本合同的限制，甲方有权根据适用法律及本合同的约定对本合同项下的投融资、运营准备、运营、移交等进行监管。

3.2.4如果乙方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本项目的顺利进行，甲方有权解除本合同。

  - 社会资本方的声明与保证

3.3.1社会资本方在此声明并保证拥有完整的法律权利和签署授权，具有签署、交付并履行本协议及其全部附件和本协议中提及的其作为当事方的任何资格和权利；

3.3.2社会资本方在此声明并保证其授权代表已获合法授权，均已履行乙方应遵循的所有决策程序并获得批准，有权代表乙方签署项目合同书及其全部附件和本协议中提及的其作为当事方的任何协议和文件；

3.3.3社会资本方认可甲方依法所享有的法定权利不受本协议约定影响，甲方有权根据法律、法规、政策及本项目合同属于的约定对本协议项下的投融资、运营准备（建设）、运营、移交等进行监管。

3.3.4如果社会资本方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本项目的顺利进行，甲方有权解除本合同。

  - 基本的权利义务

#### 3.4.1 甲方的权利

（1）甲方享有对乙方投融资、运营准备、运营本项目进行全程监管的权利。

（2）对乙方的运营准备（建设）、经营、管理、安全、质量、服务状况等进行定期评估，并有权将评估结果向社会公示，接受公众监督。

（3）根据需要或法律、法规及政策变更情况对已确定运营准备（建设）、运营标准进行修改或变更的权利。

（4）紧急情况下基于公共利益之必要临时接管本项目的权利。

（5）依法受理、调解社会公众对乙方的投诉。

（6）法律规定以及本合同约定的其他权利。

#### 3.4.2 甲方的义务

（1）完成本项目入库手续，并纳入财政部政府与社会资本合作（PPP）综合信息平台项目管理库。

（2）除非本合同另有约定，甲方应确保在合作期内对本次合作范围外的与本项目相关的管理不会对项目运营产生不利影响，并且按符合各方在项目合同书项下各自的权利和义务的方式进行。但上述约定在任何情形下均不应被解释为要求甲方做出可能违反适用法律，或可能对项目的安全或可靠性产生不利影响的任何行为。

（3）充分听取并采纳乙方的合理化意见及建议，不断改进和完善工作方法及监管手段。

（4）甲方根据项目合同约定按时、足额支付政府付费。

#### 3.4.3 乙方的权利

（1）合作期内，享有充分、完整、独立及自主的本项目生产经营管理权和决策权。

（2）享有对其它承包商（或供应商、运营商）依法进行招标、采购的权利。

（3）按照项目合同的约定，获得相应的政府付费的权利。

（4）对本项目提前终止时，享有根据23.9款约定获得提前终止补偿的权利。

（5）在甲方违反本合同约定造成损失时，根据约定获得赔偿的权利。

#### 3.4.4 乙方的义务

（1）按照合同书约定完成本项目的投融资、运营准备、运营管理、维护保修；

（2）依法完成本项目所需的政府部门的批准、申报，保证本项目通过报批、审查及验收；

（3）严格按照法律规定和本合同约定选定承包商、供应商等；

（4）遵循谨慎运营惯例，加强对项目设施的运行维护和更新，确保项目设施完好并正常运行，提供符合标准的服务；

（5）依法缴纳各项税费；

（6）接受甲方或其委托监管单位对本项目进行的监管；

（7）遵守任何适用法律与政策，同时接受政府方的监管，包括但不限于检查、监督、审查、审批等；

（8）须在股东会决议和董事会决议作出后五（5）个工作日内，将该文件报送甲方备案；

（9）按照本合同约定及时办理合作期内项目所需保险；

（10）履行合同中约定的其他义务。

3.4.5 社会资本方的权利

（1）依法享有股东权利;

（2）负责项目公司的日常经营管理事务，并且负责督促项目公司按照本协议及《项目合同》的约定进行本项目的运营准备（建设）、运营、维护等；

3.4.6 社会资本方的义务

（1）设立项目公司，并按约定履行出资义务；

（2）督促项目公司及时签订《项目合同》《特许经营协议》；

（3）当项目公司所需的债权融资不能及时到位时，乙方有义务提供增信或担保措施协助项目公司融资或增加出资以满足本项目的运营准备（建设）或运营需要；

（4）负有按照本协议约定，按时、足额提交运营准备期（建设期）履约保函；在项目公司不能按时、足额提交运营维护保函时，负有代替项目公司提交的责任；

（5）根据投标文件的内容并且根据本项目的需求，负责向项目公司以及本项目运营准备（建设）、运营、维护等投入技术、人员等，与项目公司共同负责本项目运营准备（建设）、运营、维护等；

（6）法律、法规的规定以及《项目合同》约定的其他权利义务。

- 项目产出及服务要求

- 项目产出及服务要求

  - 拟投入设备及系统

#### 4.1.1环卫设备

根据南京市城管局《环卫作业规范》的要求、本项目清扫保洁面积及主次干道快车道机扫率100%的要求。

在能够满足本项目清扫任务的情况下，最低设备需求量如下表，投资进度根据甲乙双方约定。

表4-1 拟投入环卫设备一览表

| 序号 | 设施设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快车道机械设备投入 |  |  |
| 1.1 | 洗扫车 | 台 | 20.00 |
| 1.2 | 高压清洗车 | 台 | 6.00 |
| 1.3 | 洒水车 | 台 | 9.00 |
| 1.4 | 新能源8吨清扫车 | 台 | 1.00 |
| 1.5 | 新能源8吨洒水车 | 台 | 1.00 |
| 1.6 | 吸尘车 | 台 | 6.00 |
| 1.7 | 1.5吨市政养护车 | 台 | 4.00 |
| 2 | 慢车道、人行道机械化作业设施投入 |  |  |
| 2.1 | 小型清洗车 | 台 | 6.00 |
| 2.2 | 小型机扫车 | 台 | 10.00 |
| 2.3 | 小型水洗车 | 台 | 4.00 |
| 3 | 护栏清洗及降尘降霾设备投入 |  |  |
| 3.1 | 护栏清洗车 | 台 | 1.00 |
| 3.2 | 8吨抑尘车 | 台 | 3.00 |
| 4 | 人工作业机械投入 |  |  |
| 4.1 | 快速电动保洁车 | 台 | 110.00 |
| 4.2 | 垃圾电动收集车 | 台 | 30.00 |
| 4.3 | 考核督查车 | 台 | 4.00 |
| 5 | 应急保障及考核管理机械投入 |  |  |
| 5.1 | 皮卡 | 台 | 6.00 |
| 5.2 | 1立方融雪撒布机 | 台 | 6.00 |
| 5.3 | 3.3米雪铲 | 台 | 3.00 |
| 5.4 | 3米液压除雪滚 | 台 | 3.00 |
| 5.5 | 牛皮癣高压清洗机 | 台 | 1.00 |
| 5.6 | 多功能扫雪车 | 台 | 2.00 |
| 6 | 垃圾收运机械投入 |  |  |
| 6.1 | 12吨拉臂车 | 台 | 7.00 |
| 6.2 | 12吨拉臂箱 | 台 | 14.00 |
| 6.3 | 直收直运垃圾车 | 台 | 3.00 |
| 6.4 | 吸粪车 | 台 | 2.00 |
| 6.5 | 可回收垃圾车 | 台 | 3.00 |
| 6.6 | 有毒有害垃圾收集车 | 台 | 2.00 |
| 6.7 | 餐厨垃圾车 | 台 | 2.00 |
| * | 合计 |  | 271 |

说明：

（1）上述设备需满足《南京市打赢蓝天保卫战2019年度实施方案》中对新能源及清洁能源汽车的要求。

（2）在保证车辆数量及总投资的基础上，乙方可根据项目作业需求调整车辆型号及规格。调整后的车辆配置应满足行业主管部门对车辆要求，并能根据环卫行业发展的需求及市级文件精神及时更新。

#### 4.1.2智慧环卫

（1）拟投入智慧环卫系统及设备

根据《宁政办发〔2017〕212号关于印发保洁工作精细化管理实施意见的通知》、《宁城管字〔2019〕162号文》等文件要求，拟投入智慧环卫系统及设备见下表：

表4-2  拟投入智慧环卫系统及设备一览表

| 序号 | 产出物 |
| --- | --- |
| 7.1 | 监控设备（前段存储）系统 |
| 7.2 | 门禁管理系统 |
| 7.3 | 人员定位系统 |
| 7.4 | 作业质量管理系统 |
| 7.5 | 油耗计量系统 |
| 7.6 | 水耗计量系统 |
| 7.7 | 监控室设备 |
| 7.8 | 硬件设备 |

（2）功能要求

1）建设完善环卫数字平台，管理规定、制度和人员符合行业主管部门的要求。

2）一线作业人员（清扫员、保洁员、公厕和中转站管理员）配备智能手环或其他智能电子产品，并实施分类管理，配备率 100%，完好率 90%，在线率分别达到 50%（4：30-7：00、8：00-11：00、14：00-17：00）和 30%（7：00-8：00、11：00-14：00、17：00-22：00）。

管理人员可通过手机APP即时了解在岗数量和具体位置，解决主干道看不见工人、主观不作为的问题；通过对讲功能，实现环卫作业单位自动管理、实时监管，及时发现问题并解决问题；建设环卫数字平台，对人、车及现场实行智能化管理，对路面、绿道等进行一体化保洁。

3）垃圾中转站视频监控覆盖率达到 100%，完好率 90%，每个中转站不少于 2 个摄像头（至少含 1 个高清）。

4）保洁作业范围内公厕、中转站监控、智慧管理系统必须运行正常，均需接入智慧环卫平台。

5）作业车辆需安装GPS，车前、后、侧面监控，均需接入智慧环卫平台，纳入监管。

  - 运营内容及服务要求

本条所设定的服务要求均根据现行相关规定制定，项目实施过程中，相关规定发生变化，甲方有权进行同步调整，并要求乙方按照新的要求执行。

#### 4.2.1 道路清扫保洁

##### 4.2.1.1服务内容

（1）主次干道、街巷路面和“墙到墙”区域的清扫、清洗、保洁、洒水降尘，道路绿化带的垃圾捡拾、落叶清理和保洁；

（2）区域范围内的“牛皮癣”清理工作，确保区域内无“牛皮癣”现象；

（3）道路、街巷“墙到墙”范围内垃圾桶、果皮箱等垃圾收集容器的清掏和保洁;

（4）指路牌、交通护栏等以及路灯杆、交通指示牌杆等清洗保洁及雨水篦子面的清理；

（5）其他城管部门要求的与道路保洁相关的内容。

##### 4.2.1.2服务范围

本项目清扫保洁包括项目范围内的一类道路、二类道路、三类道路、四类道路、繁华街巷、普通街巷等，详见下表，下表数据由南京市测绘院提供。若项目实施过程中清扫范围调整，以南京市测绘院测算的数据为准。

表4-3  道路保洁设施量统计清单

| 序号 | 道路名称 | 道路起点 | 道路止点 | 道路全长测绘 | 车行道面积测绘（含分隔带绿岛） | 分隔带绿岛面积测绘 | 人行道面积测绘 | 路外保洁面积测绘 | 市级核定保洁等级 | 国控点保洁等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江东中路 | 应天大街 | 梦都大街 | 1441.53 | 121941.60 | 17732.80 | 9148.18 | 3541.58 | 一级 | 一级 |
| 2 | 奥体大街 | 庐山路 | 凤台南路 | 1815.61 | 86035.93 | 0.00 | 14019.16 | 0.00 | 一级 | 一级 |
| 3 | 庐山路 | 应天大街 | 兴隆大街 | 916.32 | 24174.86 | 1259.39 | 10270.36 | 0.00 | 一级 | 一级 |
|  | 庐山路 | 兴隆大街 | 梦都大街 | 659.56 | 21150.85 | 1616.08 | 5873.84 | 0.00 | 一级 | 无尘街区（费用执行一级标准） |
| 4 | 梦都大街 | 庐山路 | 泰山路 | 1093.96 | 47793.31 | 5619.34 | 10492.55 | 2049.61 | 二级 |  |
| 5 | 恒山路 | 梦都大街 | 新安江街 | 690.71 | 15433.22 | 821.97 | 3817.20 | 0.00 | 三级 |  |
| 6 | 黄山路 | 兴隆大街 | 新安江街 | 1367.35 | 42405.20 | 4795.79 | 10676.08 | 1393.81 | 三级 |  |
| 7 | 牡丹江街 | 庐山路 | 泰山路 | 1064.09 | 19045.80 | 1276.29 | 5630.64 | 358.47 | 三级 |  |
| 8 | 嵩山路 | 梦都大街 | 新安江街 | 738.17 | 16540.15 | 793.84 | 3347.58 | 2747.90 | 三级 |  |
| 9 | 泰山路 | 兴隆大街 | 新安江街 | 1408.13 | 32799.43 | 2133.37 | 10718.71 | 730.82 | 三级 |  |
| 10 | 新安江街 | 庐山路 | 泰山路 | 1086.07 | 18904.48 | 1279.02 | 5558.26 | 4612.33 | 三级 |  |
| 11 | 兴隆大街 | 庐山路 | 泰山路 | 1072.46 | 35555.87 | 3865.64 | 8246.24 | 826.39 | 三级 |  |
| 合计 |  |  |  | 13353.95 | 481780.71 | 41193.53 | 97798.81 | 16260.91 |  |  |
| 12 | 燕山路 | 应天大街 | 梦都大街 | 1337.51 | 39000.10 | 4069.48 | 8295.46 | 11679.30 | 二级 | 二级 |
| 4-2 | 梦都大街 | 泰山路 | 毛公渡桥 | 802.31 | 38755.13 | 5645.83 | 6810.89 | 0.00 | 二级 | 二级 |
| 13 | 河西大街 | 庐山路 | 凤台南路 | 2024.59 | 121361.01 | 0.00 | 15255.66 | 9182.33 | 二级 | 二级 |
| 合计 |  |  |  | 4164.41 | 199116.25 | 9715.31 | 30362.01 | 20861.62 |  |  |
| 14 | 白龙江东街 | 泰山路 | 西城路 | 847.69 | 14167.76 | 0.00 | 5809.45 | 0.00 | 三级 | 三级 |
|  | 白龙江东街 | 庐山路 | 黄山路 | 511.96 | 6777.56 | 0.00 | 3121.38 | 0.00 | 三级 | 三级 |
| 15 | 创意路 | 河西大街 | 奥体大街 | 929.03 | 13570.41 | 800.13 | 5739.24 | 591.70 | 三级 | 三级 |
| 16 | 创智路 | 文广路 | 虎跃路 | 992.02 | 14610.70 | 0.00 | 6202.43 | 0.00 | 三级 | 三级 |
| 17 | 丰安路 | 创智路 | 西城路 | 320.51 | 3027.15 | 0.00 | 2084.84 | 0.00 | 三级 | 三级 |
| 18 | 富春江东街 | 泰山路 | 西城路 | 761.62 | 14985.40 | 3126.77 | 4836.45 | 10356.14 | 三级 | 三级 |
|  | 富春江东街 | 庐山路 | 泰山路 | 1039.27 | 21284.29 | 16.44 | 4709.99 | 0.00 | 三级 | 三级 |
| 19 | 广聚路 | 文广路 | 丰安路 | 804.08 | 6205.91 | 0.00 | 4233.14 | 0.00 | 三级 | 三级 |
| 5-2 | 恒山路 | 白鹭东街 | 怡康街 | 271.91 | 2344.27 | 0.00 | 1793.82 | 0.00 | 三级 | 三级 |
|  | 恒山路 | 怡康街 | 第七大道楼盘 | 160.40 | 1343.01 | 0.00 | 982.52 | 0.00 | 三级 | 三级 |
|  | 恒山路 | 新安江街 | 金沙江东街 | 2596.15 | 47403.93 | 1464.64 | 14870.00 | 2207.90 | 三级 | 三级 |
| 20 | 华山路 | 月安街 | 梦都大街 | 880.99 | 13178.05 | 0.00 | 5576.17 | 1860.68 | 三级 | 三级 |
| 6-2 | 黄山路 | 应天大街 | 兴隆大街 | 933.80 | 29712.84 | 3310.38 | 8130.04 | 1216.06 | 三级 | 三级 |
|  | 黄山路 | 新安江街 | 金沙江东街 | 2679.97 | 84140.97 | 8452.41 | 20113.45 | 6254.17 | 三级 | 三级 |
| 21 | 嘉陵江东街 | 泰山路 | 西城路 | 835.60 | 24739.54 | 2734.62 | 4152.11 | 0.00 | 三级 | 三级 |
|  | 嘉陵江东街 | 庐山路 | 泰山路 | 990.14 | 13592.26 | 0.00 | 6460.04 | 165.87 | 三级 | 三级 |
| 22 | 金沙江东街 | 庐山路 | 泰山路 | 994.14 | 32081.31 | 3070.08 | 7863.60 | 55.86 | 三级 | 三级 |
| 23 | 康文路 | 泰山路 | 西城路 | 850.40 | 7155.49 | 0.00 | 5077.57 | 0.00 | 三级 | 三级 |
| 24 | 乐山路 | 应天大街西延路口 | 梦都大街 | 1204.68 | 26796.71 | 4838.54 | 15292.83 | 4180.86 | 三级 | 三级 |
| 25 | 螺丝桥大街 | 月安街 | 梦都大街 | 908.49 | 13058.00 | 0.00 | 6042.38 | 214.14 | 三级 | 三级 |
| 26 | 牡丹江街东延 | 泰山路 | 尽头 | 772.27 | 10027.74 | 0.00 | 243.61 | 6925.50 | 三级 | 三级 |
| 27 | 楠溪江东街 | 庐山路 | 泰山路 | 1017.72 | 18288.77 | 930.60 | 5165.06 | 68.33 | 三级 | 三级 |
|  | 楠溪江东街 | 泰山路 | 云龙山路 | 265.27 | 3333.83 | 0.00 | 1741.89 | 271.90 | 三级 | 三级 |
|  | 楠溪江东街 | 云龙山路 | 西城路 | 710.87 | 8563.88 | 0.00 | 4110.96 | 0.00 | 三级 | 三级 |
| 28 | 双和街 | 恒山路 | 泰山路 | 736.00 | 9724.50 | 0.00 | 4849.25 | 180.89 | 三级 | 三级 |
| 29 | 松花江东街 | 江东中路 | 庐山路 | 438.96 | 5753.54 | 0.00 | 1663.66 | 1285.43 | 三级 | 三级 |
| 30 | 松花江西街 | 江东中路 | 月安街 | 1851.53 | 24930.24 | 0.00 | 11799.28 | 10508.64 | 三级 | 三级 |
| 8-2 | 嵩山路 | 雨润大街 | 金沙江东街 | 478.57 | 7966.57 | 0.00 | 3613.66 | 3524.63 | 三级 | 三级 |
|  | 嵩山路 | 新安江街 | 桂花鸭食品公司 | 910.54 | 17476.79 | 1047.77 | 4242.51 | 1125.78 | 三级 | 三级 |
| 9-2 | 泰山路 | 应天大街 | 怡康路 | 443.84 | 4771.99 | 0.00 | 2732.05 | 160.40 | 三级 | 三级 |
|  | 泰山路 | 怡康街 | 兴隆大街 | 517.01 | 14434.15 | 1493.64 | 2661.98 | 0.00 | 三级 | 三级 |
|  | 泰山路 | 新安江街 | 雨润大街 | 2291.32 | 67733.57 | 6856.55 | 21604.33 | 14814.68 | 三级 | 三级 |
|  | 泰山路 | 雨润大街 | 金沙江东街 | 528.97 | 14976.49 | 1763.98 | 3404.79 | 0.58 | 三级 | 三级 |
| 31 | 文广路 | 崂山路 | 大中和村一队 | 618.32 | 6035.32 | 0.00 | 4050.82 | 0.00 | 三级 | 三级 |
| 11-2 | 兴隆大街 | 扬子江大道 | 庐山路 | 2662.85 | 79808.97 | 8379.24 | 18108.04 | 20125.95 | 三级 | 三级 |
|  | 兴隆大街 | 泰山路 | 向阳桥 | 716.58 | 21377.78 | 2332.17 | 4848.34 | 2587.74 | 三级 | 三级 |
| 32 | 怡康路 | 江东中路 | 云锦路 | 270.99 | 3459.06 | 0.00 | 1114.90 | 370.98 | 三级 | 三级 |
|  | 怡康路 | 云锦路 | 西城路 | 1958.00 | 29606.84 | 0.00 | 15484.86 | 2035.07 | 三级 | 三级 |
| 33 | 月安街 | 江东中路 | 螺丝桥大街 | 1805.05 | 31459.61 | 1825.54 | 11976.21 | 5976.83 | 三级 | 三级 |
|  | 月安街 | 螺丝桥大街 | 扬子江大道 | 373.70 | 5771.92 | 116.14 | 2839.87 | 0.00 | 三级 | 三级 |
| 34 | 云锦路_LM | 应天大街 | 庐山路 | 1206.11 | 23453.53 | 1680.06 | 5756.06 | 0.00 | 三级 | 三级 |
| 35 | 云龙山路 | 河西大街 | 奥体大街 | 931.23 | 18411.36 | 1318.33 | 4647.96 | 753.76 | 三级 | 三级 |
|  | 云龙山路南延 | 河西大街 | 嘉陵江东街 | 675.48 | 13415.41 | 959.78 | 2849.35 | 460.79 | 三级 | 三级 |
| 36 | 江山大街 | 庐山路 | 绕城公路(含匝道) | 925.42 | 71975.99 | 11285.87 | 5881.67 | 92.82 | 三级 | 三级 |
| 37 | 扬子江大道 | 应天大街 | 梦都大街 | 1279.00 | 76555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三级 | 三级 |
| 38 | 平良大街 | 205国道-LM | 荷塘路 | 676.90 | 35855.85 | 6330.18 | 3806.83 | 12004.17 | 三级 | 三级 |
| 39 | 莲池路 | 荷花路 | 莲花南苑 | 1499.60 | 24918.40 | 0.00 | 9545.57 | 23025.08 | 三级 | 三级 |
|  | 莲池路北延 | 荷花路 | 绕城 | 612.00 | 9321.00 | 0.00 | 4006.00 | 0.00 | 三级 | 三级 |
| 40 | 荷花路 | 莲花村经济适用住房路1[N] | 莲花村经济适用住房路1[N] | 753.55 | 7402.05 | 0.00 | 4157.63 | 2145.78 | 三级 | 三级 |
| 小计 |  |  |  | 47440.50 | 1056985.72 | 74133.86 | 299998.59 | 135549.10 |  |  |
| 44 | 香山路 | 月安街 | 松花江西街 | 781.51 | 6912.42 | 0.00 | 4728.07 | 1110.42 | 四级 | 四级 |
| 45 | 西城路 | 应天大街 | 兴隆大街 | 1011.97 | 22281.17 | 2572.98 | 6004.36 | 846.31 | 四级 | 四级 |
| 46 | 雨润大街 | 庐山路 | 凤台南路 | 1728.78 | 31479.10 | 0.00 | 10594.59 | 19253.43 | 四级 | 四级 |
| 合计 |  |  |  | 3522.26 | 60672.69 | 2572.98 | 21327.02 | 21210.17 |  |  |
| 1 | 第七大道 | 第七大道楼盘 | 应天大街835号弘瑞广场 | 281.01 | 2384.29 | 0.00 | 1552.68 | 8636.66 | 繁华街巷 | 繁华街巷 |
| 2 | 白鹭东街 | 江东中路 | 庐山路 | 499.85 | 4369.30 | 0.00 | 2910.25 | 0.00 | 繁华街巷 | 繁华街巷 |
|  | 白鹭东街 | 庐山路 | 西城路 | 1701.21 | 16699.60 | 0.00 | 8465.80 | 0.00 | 繁华街巷 | 繁华街巷 |
| 合计 |  |  |  | 2482.07 | 23453.19 | 0.00 | 12928.73 | 8636.66 |  |  |
| 3 | 嵩山路_1 | 应天大街 | 怡康路 | 447.74 | 5125.72 | 0.00 | 2824.49 | 0.00 | 普通街巷 | 普通街巷 |
| 4 | 应天巷 | 应天大街 | 石家庄路 | 483.01 | 2697.95 | 0.00 | 1873.77 | 492.83 | 普通街巷 | 普通街巷 |
| 5 | 南京卷烟厂路[N] | 泰山路 | 南京卷烟厂门口 | 104.11 | 1193.77 | 0.00 | 0.00 | 234.33 | 普通街巷 | 普通街巷 |
| 6 | 市教育中心南路 | 职业学校大门 | 黄山路 | 161.09 | 2202.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 普通街巷 | 普通街巷 |
| 7 | 苍山路 | 河南后街 | 梦都大街 | 1185.56 | 23378.38 | 1753.41 | 5113.13 | 737.07 | 普通街巷 | 普通街巷 |
|  | 苍山路小游园 | 梦都大街与苍山路交界 |  | 159.00 | 8955.46 |  |  |  | 普通街巷 | 普通街巷 |
| 8 | 秀山路 | 白鹭东街 | 秀山路中转站 | 542.73 | 5082.96 | 0.00 | 2792.56 | 0.00 | 普通街巷 | 普通街巷 |
| 9 | 荷塘路 | 友谊街 | 平良大街 | 616.43 | 5853.36 | 0.00 | 3430.89 | 308.62 | 普通街巷 | 普通街巷 |
|  | 荷塘路南延 | 平良大街 | 莲花南苑西门 | 265.00 | 2399.00 | 0.00 | 1390.00 | 0.00 | 普通街巷 | 普通街巷 |
| 10 | 友谊街（汾河路） | 莲池路 | 莲花路 | 484.00 | 12267.00 | 1323.00 | 2176.00 | 3956.00 | 普通街巷 | 普通街巷 |
| 合计 |  |  |  | 4448.67 | 69156.25 | 3076.41 | 19600.84 | 5728.85 |  |  |

备注：实际清扫面积需扣减经营性停车场占地面积，经营性停车场面积见表4-2经营性停车场统计清单。

表4-4 经营性停车场统计清单

| 序号 | 名称 | 位置 | 停车场面积 | 备注 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保利香槟国际 | 金沙江东街和黄山路南延交叉口 | 1665.86 | 占人行道 | 未市场化 |
| 2 | 保利香槟国际 | 金沙江东街和恒山路交叉口 | 3758.72 | 占人行道 | 未市场化 |
| 3 | 苏建艳阳居 | 黄山路北段和白鹭东街 | 856.25 | 占人行道 | 未市场化 |
| 13 | 好邻居生活广场 | 兴隆大街和苍山路交叉口 | 2347.82 | 占部分保洁 | 未市场化 |
| 17 | 滨江奥城 | 梦都大街和螺丝桥大街交叉口 | 87.59 | 占保洁 | 未市场化 |
| 18 | 烟波鱼港 | 梦都大街西和乐山路；乐山路和松花江西街 | 5928.88 | 占保洁 | 未市场化 |
| 19 | 奥体新城木樨园 | 燕山路和松花江西街交叉 | 115.76 | 占保洁 | 未市场化 |
| 20 | 奥体新城丹枫园 | 兴隆大街 | 6281.05 | 占保洁 | 未市场化 |
| 21 | 奥体新城清竹园 | 兴隆大街 | 1825.54 | 占保洁 | 未市场化 |
| 22 | 奥体新城清竹园 | 月安街 | 2410.43 | 占保洁 | 未市场化 |
| 23 | 弘瑞广场 | 恒山路和应天大街 | 3224.51 | 占保洁 | 未市场化 |
| 24 | 嘉业阳光城天景苑 | 富春江东街和黄山路交叉口 | 1277.27 | 占保洁 | 未市场化 |
| 25 | 中北集团 | 燕山路和应天大街 | 2374.27 | 占保洁 | 未市场化 |
| 26 | 嘉业阳光城天景苑 | 富春江东街和黄山路交叉口 | 2996.95 | 占保洁 | 未市场化 |
| 27 | 嘉业阳光城城南区 | 富春江东街和黄山路交叉口 | 2993.78 | 占保洁 | 未市场化 |
| 28 | 梧桐花园北苑 | 富春江东街和恒山路交叉口 | 2503.82 | 占保洁 | 未市场化 |
| 29 | 滨江奥城 | 松花江西街和苍山路 | 1689.43 | 占保洁 | 未市场化 |
| 30 | 奥体新城翠杉园 | 兴隆大街 | 2612.97 | 占保洁 | 未市场化 |
| 32 | 泰达新寓 | 应天大街 | 555.58 | 占保洁 | 未市场化 |
| 合计 |  |  | 45506.49 |  |  |

##### 4.2.1.3 服务要求

（1）基本要求

1）不断创新优化道路机械化清扫保洁模式，严格落实各项作业规定和大气管制措施，不断提高作业质量。推广使用新型抑尘车，高温及重污染天气根据实际情况调整作业频次；推广使用小型机械作业车辆，作业区域向背街小巷、慢车道、人行道延伸，规范水洗作业和单兵水扫（水洗）作业，且所有设备要安装定位系统，下达任务单，实施任务式管理，进一步提高城市清洁度。

2）清扫保洁作业人员要根据本路段的人流、车流情况，合理安排作业时间和方式，主动避开行人和车流高峰，以免发生意外。在清扫和保洁作业时，清扫机动车道中央隔离栏路面时要注意来往车辆，保证人身安全。

3）道路清扫保洁人员（含机扫车司机、随车的工人和辅助清扫人员）作业时必须正确穿工作服、反光背心，戴工作帽，并保持着装干净、整洁，衣冠不整不得上岗作业。其他环卫作业人员也必须按规定统一着装和佩证。

4）提前获悉天气情况，准备好雨衣和标志服，不得打伞作业。作业人员在作业时，不得向窨井、花坛内扫倒路渣垃圾，不得焚烧树叶及各类杂物。作业工具不得放置在花坛、绿化带内，或靠立在树和电线杆旁，暂时不用的工具应放置在垃圾收集车内或不显眼位置。

5）晨扫作业时，不得大声喧哗，影响居民休息。清扫作业间隙，清扫工具摆放整齐，保洁垃圾密闭存放。非普扫时间不得使用大扫把。

6）沿街门面（单位）应自备卫生清洁工具，在店内设置垃圾收集容器，实行垃圾袋装，应将垃圾投放到指定地点或待环卫工人清扫门前道路时将垃圾投放到垃圾收运车上，不得随意堆放在门前的人行道上，更不得直接将垃圾扫出店外影响市容环境。

7）洒水车司机在作业时，要文明行车，严格遵守冲、洒水规范，遇行人密集处减速慢行，控制音量，减少扰民。

8）重点保洁场所应增加快速巡回保洁和作业公司检查频次。

9）快车道机扫率应达到100%以上，在有条件的路段对慢车道、人行道开展“水扫”作业。

（2）人工清扫保洁

1）作业时间和频次道路

一、二、三级道路4:00-22:00清扫并保洁，实行“三清扫”（清扫时间：4:00—7:00，12:00-14:00，19:00-21:00），每日第一遍清扫必须在7:00前完成，其余时间保洁，夏季晚间保洁作业延长1小时，加大机械清扫保洁力度，四级道路实行8小时清扫保洁，每天按上、下午规定时间清扫并保洁，早上6:00—8:00、下午1:30-3:30清扫。

街巷:普通街巷:4:00-18:00清扫保洁，实行“两清扫”（清扫时间：4:00-7:00、12:00-14:00）；繁华街巷:4:00-22:00清扫保洁，实行“四清扫”（清扫时间：4:00-7:00、9:00-10:30、13:00-14:30，19:00-20:30）；每日第一遍清扫必须在7:00前完成，繁华街巷夏季晚间保洁作业延长1小时，大排档，夜市等特殊路段保洁时间延长至24:00。

夏季高温期间根据道路、街巷状况合理调整作业时间，人工作业尽量避开午间高温时段（12：00-15：00）。

2）作业规范

①清扫作业

清扫时，应按人行道路面、树圈及周边、车行道路面、窨井口的顺序进行全面清扫。

归拢的垃圾靠边打堆，及时清运，不漏收。清扫道路时不得将垃圾扫入窨井、喇叭口、绿地，并疏通窨井口。雨天清扫保洁时，应及时清理窨井口垃圾，保持窨井口畅通。

清扫道路时须小心执扫，不得漏扫、甩扫，控制扬尘，避免妨碍行人。

早晨第一次大面积全面推行班组作业，所有保洁人员必须上岗，以班组为单位组织清扫，班组长、考核员必须跟班作业，确保7点前完成大面积清扫，确保清扫质量。

停车较多的街巷实行错时保洁，做到随脏随扫。

②保洁作业

保洁时，巡回走动，用小扫把、钳子等工具及时清除路面的垃圾。

发现有人随地乱扔垃圾，应及时进行劝阻。发现路面被严重污染时，应马上向管理部门汇报,并立即组织清理。

在保洁作业时段内，各类区域、设施上的点状、块状、条状污染物，以及超过质量标准中道路地面废弃物控制指标的，自产生起应在15分钟内予以清除。

清扫保洁绿化隔离带时，应注意保护绿化。

清扫垃圾应运到指定收集点，进入收集容器。

垃圾倾倒后应将垃圾收集容器复位，摆放整齐，无洒落，容器内无留存垃圾及污水。也可配备专用收集车，做到定时定点收集，完工后场地清洁，无二次污染。

保洁后工具堆放整齐、冲洗污水处理干净，不对行人、周边环境和市民生活造成影响。

高架桥、快速通道、快车道特殊情况（含应急保障）下需要人工清扫保洁时，应有安全防护措施，按照规定设置安全警示牌和反光锥形警示筒等形成作业区，对污染严重路段，要集中作业力量，快速处置，快速撤离，同时做好安全警戒工作。

（3）机械清扫保洁

1）冬春季道路机械化清扫保洁作业要求

①冬春季早晚最低温度达到零度以下，按此规定执行，每天9:00-16:00要重点安排洗扫车、清洗车作业，上下午各进行一次洗扫作业，大面积洒水和冲洗要根据即时气温条件安排作业，对积灰路段辅以人工清洗，尽量避免扰民现象发生，雨雪大风、气温零度以下天气不进行机械化清扫作业，气温4度以下不得进行洒水作业，零度以下不得进行湿扫、洗扫、清洗、水扫作业。

②洒水作业：必须气温在4度以上，通过控制喷水力度或改“喷洒”为“雾洒”等方式，确保路面见潮不见水流。一二级道路每日洒水两次，作业时间调整为为9:00-11:30、12:00-14:30，洒水方式为“雾洒”；三四级道路每日洒水一次，作业时间调整为12:30-14:30，洒水方式为“雾洒”；

洗扫（含清洗作业）：必须在零度以上，一二级道路每日机扫两次，作业时间调整为9:30-11:30、12:30-15:00；三四级道路每日机扫一次，作业时间调整为12:00-15:00；

清洗作业：必须气温在4度以上，一二级道路每周清洗一次，作业时间调整为12:00-15:00；三四级道路每半月清洗一次，作业时间调整为12:00-15:00；

水洗作业：每周水洗一次，作业时间宜安排在9:30-11:30、12:30-15:00；

夜间冲洗作业取消；

保洁作业：一二级道路5次/日，其中一次必须在5:00-6:30完成。

③空气质量二级管制期间，主次干道主次干道每日9:30-15:30洒水三次（9:30-11:00、12:00-13:30、13:30-15:30）。

④冬春季早晚最低温度达到4度以上，可按照夏秋季规定执行，第一次洗扫（含清扫）作业可安排在4:00-6:30进行；

⑤抑尘车作业：在扬尘管制期间，每天（10:00-16:00，每两小时一遍），对主要道路实行不间断地雾炮降尘作业。

2）冬春季道路机械化清扫保洁作业时间及频次

详见表4-5。

3）夏秋季道路机械化清扫保洁作业要求

①清扫、洗扫作业：作业时速5公里/小时；

②清洗作业：实行单元化作业，三辆车（洒水车、清洗车、洗扫车）同时作业，互相配合对路面进行清洗，作业时速5公里/小时，该路段同时段其他机械形式可停止；

③冲洗作业：作业时速8公里/小时；

④洒水作业：作业时速15公里/小时；

⑤水扫作业：利用小型清洗机械对慢车道、人行道进行水扫作业，每周至少一次；

⑥保洁作业：作业时速5公里/ 小时，尽量避开交通晚高峰时段；

⑦经常污染道路适当增加清洗频次，达到“路面见本色”的作业要求；

⑧大气污染防治应急响应措施，蓝色预警：气温在摄氏4度以上，主次干道每日不少于1次冲洗，2次清扫、3次洒水、路面无积尘；黄色预警：在蓝色预警基础上增加一次洒水降尘（9：00-11:00）；橙色预警：在黄色预警的基础上增加一次洒水降尘（15:00-16:30）；红色预警：在橙色预警基础上增加不间断洒水作业，保证路面的湿度；

⑨气温高于30℃时，增加洒水作业频次，一二级道路每日洒水不少于4次，其他道路不少于3次；夏季午间高温时段（12:00-15:00），增加巡回保洁频次；

⑩抑尘车作业：在夏季高温及扬尘管制期间，每日（10:00-16:00，每两个小时一遍），对主要道路实行不间断地雾炮降尘作业。

4）夏秋季道路机械化清扫保洁作业时间及频次

详见表4-6。

（4）相关说明

本项目实施后，乙方将按照项目合同对南京市建邺区部分主干道进行环卫保洁，环卫作业标准根据省、市、区标准进行调整。

表4-5 道路清扫保洁作业规定（冬春季）

| 道路等级 |  | 洗扫（含清扫）作业 |  | 清洗作业 |  | 洒水作业 |  | 水洗作业 |  | 保洁作业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次数 | 时间段 | 次数 | 时间段 | 次数 | 时间段 | 次数 | 时间段 | 次数 | 时间段 |
| 城市道路 | 一级 | 2次/日 | 9:30-11:00 | 1次/周 | 12：:0-15:00 | 2次/日 | 9:30-11:00 12:30-14:30 | 一次/周 | 9:30-11:30 12:30-15:00 | 5次/日 | 5:00-6:30 9:00-11:00 15:00-21:00 |
|  | 二级 |  | 12:30-15:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三级 | 1次/日 | 12:00-15:00 | 1次/半月 | 12:00-15:00 | 1次/日 | 12:30-14:30 |  |  | 2次/日 | 9:00-11:00 15:00-21:00 |
|  | 四级 |  | 12:00-15:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 边缘道路 |  |  |  | 1次/半月（清洗作业） | 12:00-15:00 | 1次/周 |  |  |  | 2次/日 | 9:00-11:00 15:00-21:00 |

表4-6 道路清扫保洁作业规定（夏秋季）

| 道路等级 |  | 洗扫（含清扫）作业 |  | 清洗作业 |  | 冲洗 |  | 洒水作业 |  | 水洗作业 |  | 保洁作业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次数 | 时间段 | 次数 | 时间段 | 次数 | 时间段 | 次数 | 时间段 | 次数 | 时间段 | 次数 | 时间段 |
| 城市道路 | 一级 | 2次/日 | 4:00-6:30 12:00-15:00 | 1次/周 | 23:00-3:00 4:00-6:30 12:00-15:00 | 1次/ 日 | 23:00-3:00 | 3次/日 | 4:00-6:30 12:00-15:00 19:00-21:00 | 一次/周 | 4:00-6:30 9:00-11:30 13:00-15:00 | 4次/日 | 9:00-11:00 15:00-21:00 |
|  | 二级 |  |  |  |  | 1次/ 日 | 23:00-3:00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三级 | 1次/日 | 4:00-6:30 12:00-15:00 | 1次/半月 | 4:00-6:30 12:00-15:00 | 3-5次/周 | 23:00-3:00 | 2次/日 | 4:00-6:30 12:00-15:00 |  |  | 2次/日 | 9:00-11:00 15:00-21:00 |
|  | 四级 |  |  |  | 9:00-11:00 12:00-15:00 | 3次/周 | 23:00-3:00 |  |  |  |  |  |  |
| 边缘道路 |  |  |  | 1次/半月（清洗作业） | 9:00-11:00 12:00-15:00 | 3次/周 | 23:00-3:00 | 3次/周 | 4:00-6:30 12:00-15:00 |  |  | 2次/日 | 9:00-11:00 12:00-15:00 |

（4）无尘街区保洁要求（本要求根据现行《建邺区试点“无尘街区”建设实施方案》设定，运营期内关于无尘街区等相关规定调整，本项目作同步调整。）

①道路保洁

道路干净整洁，达到：无垃圾、无废弃物、无灰尘无杂草，路面清、沟槽清、墙角清、树池清、沟眼通，道路见本色。

主次干道动态垃圾漂浮物滞留路面不超过10分钟，支路街巷不超过15分钟。

②环卫设施保洁

道路沿线果皮箱做到垃圾出清、内外洗清、标识清晰，箱体无痰渍、无满溢、无小招贴，有垃圾袋装。

公厕达到旅游景区星级水平，推进一人次一保洁，做到见脏保洁、保持干燥、窗明几净、厕所内无异味。

环卫作业车辆做到整体外观整洁，无拖挂、无污垢、无缺损、无滴漏。

③工作职责

环卫作业实施标准化管理，实施“全天侯、全覆盖”的精细化管理模式。街区内机扫率、冲洗率达100%，保洁员配备保洁工具6件套（喷壶、百洁布、钢丝球、铲刀、伸缩杆、小刷子），达到一岗多责，对保洁区域垃圾、杂物和牛皮癣实施全面清理。

开展环卫深度保洁，机械化清扫、冲洗每天不少于4次，每天6点完成第一次清扫、冲洗，8点至10点、13点至15点、19点至21点分3次实施1+1机械化保洁模式，夜间冲洗时间为23点至凌晨3点。

增加环卫保洁员密度，人行道、硬质化广场每3000平方米配1名保洁员，全面推行“定人、定岗、定量、定责”保洁机制，每天实施2班工作制，人工保洁时间分别为：5：30-7：00、8：00-11：30、13：00-17：30、18：00-22：00。

抑尘车加大喷雾抑尘频率，全天候对片区内进行巡回喷雾抑尘。

（5）尘量考核要求

根据市局《关于印发《城市部分道路尘量考核办法》的通知（宁城管字〔2019〕201号）》落实。

①满足市、区各级对道路和施工工地出口的尘量检测结果应达到的规定数值；

②企业应自建道路尘量检测队伍，配备一定数量的检测员，配备检测器材，每周组织自检。

③符合上级管理部门后续及其他相关规定。

（6）“牛皮鲜”清除要求

1）基本要求

做好区域范围内的“牛皮癣”清理工作，确保区域内无“牛皮癣”现象。

2）清理质量

①对表面为光滑板材上的“牛皮癣”使用药剂或清洗设备全面清洗，不得使用涂料覆盖；

②对表面为不同颜色的涂料或水泥墙面上“牛皮癣”要使用相近颜色进行复原，按照“色差一致、形状统一、干净整洁、协调美观”的要求，做到基本无色差。“色差一致”就是根据建筑物、构筑物、各类管线及其他市政公共设施表面不同颜色，使用与原颜色相近或基本一致的涂料，最大限度地将污染处恢复原来的色泽；“形状统一”就是对清洗保洁的被污染处表面要求有统一的覆盖形状（四方形、长方形），并有完整的轮廓；“干净整洁”就是对要涂刷的覆盖面，按照“一刮、二铲、三粉刷”的程序操作，力求达到整体干净整洁；“协调美观”就是力求使整治覆盖后的表面在“色、形、洁”的方面与周边环境协调和谐，有一定的美观。

③采用涂料进行粉刷覆盖的“牛皮癣”要保证清除覆盖后，不易因雨水冲刷、涂料过稀滴落、涂料结块开裂等原因造成涂料脱落，“牛皮癣”重新泛出，如有重新泛出应及时补刷。

④对张贴式的城市“牛皮癣”应当清理干净，不得遗留明显的张贴痕迹。

3）工作标准

每天8:00前（冬季8：30前）清理前一夜产生的“三乱”，并保持8:00～18:00时间段内区域所辖路段基本无“三乱”。接到上级检查人员或“网格中心”发现有“三乱”通知后，专职工作人员在30分钟内赶到现场，3小时内进行有效清除。接到居民投诉电话，专职工作人员在30分钟内赶到现场，3小时内进行有效清除。突发性的严重“三乱”，专职工作人员30分钟内赶到现场，2小时进行有效清除。

4）善后工作。

①要及时做好“牛皮癣”清理后地面清扫工作。

②在清理过程中应当尽量做到不损坏建筑物、构筑物、树木、管线及其他市政公用设施，确有损坏的，要及时采取相应补救措施，恢复原样。

5）台账资料

建立各项较为规范的工作台账资料，有内部管理制度、考核办法等制度，做到年度工作有总结，月度工作有记录，日常工作有落实。

6）信息管理

建立信息化网络管理平台，加强日常监管，确保人员在岗在位，处置迅速，防止由于“牛皮癣”清理不力等原因影响区各项考核评比。

#### 4.2.2 垃圾收集清运

##### 4.2.2.1 服务内容

项目范围内垃圾收集并运输至转运站，并将转运站垃圾运至市级指定处理地点，要求做到“日产日清”。

（1）道路清扫作业和沿途垃圾收集容器清掏所产生垃圾的收集、清运；

（2）辖区内无主生活垃圾的收集、清运；

（3）配合省、市、区级部门关于垃圾分类的要求及时更新相关转运设备。

##### 4.2.2.2 运营服务范围

本项目范围内的主次干道、街巷沿街收集容器生活垃圾的清理和清运。

甲方可根据市、区关于垃圾分类的最新要求与乙方签订补充协议将项目范围内的门面房及小区垃圾分类及转运工作交于乙方，相关服务标准、考核办法及服务费另行约定。

##### 4.2.2.3 服务要求

（1）基本要求

全面淘汰手推车、平板车等落后垃圾收集转运方式，采用电动清运车、机动桶装车进行垃圾收集，建立专业化收集队伍，实现清扫保洁与垃圾收集作业分离，切实降低保洁员劳动强度，提高工作效率。

各类垃圾收集车应外观干净整洁，不得有明显污渍、牵挂物，停放时应与道路呈平行方向；上垃圾时，应将车内垃圾避开行人目光。车辆摆放整齐，停车须紧靠侧石，不得横向占道，严禁在路口、公交停靠站等不安全或影响交通的地方停放。

移动占道转运站在垃圾二次转运时要用屏风遮挡行人视线，达到入场要求，当街转运要做到看不见垃圾收集车，看不见暴露垃圾。

垃圾转运时车辆要做到轻停放、轻开关门、轻上垃圾，尽量减少噪音扰民。

垃圾运输车辆在行驶过程中应做到密闭运输，并清洁车辆箱体、轮胎，不得有牵挂物和漂浮物，杜绝二次污染。

垃圾桶、果皮箱要摆放整齐统一，做好容器及周边日常清洗工作，确保容器及周边路面见本色。

垃圾转运台（点）要做到转运秩序良好，工完场净，确保周边干净整洁。

（2）垃圾运输

1）实行分类收集的收集点应实行垃圾分类运输。

2）垃圾车应采取密闭方式运输，禁止乱吊乱挂、禁止超高超载、挂包运输垃圾。

3）垃圾压缩车应加装污水收集装置，在垃圾转运站装运垃圾时，应将污水箱的排污口打开，将污水排放干净，出站前再将排污口关上，防止沿途洒漏。在垃圾处理场（厂）卸完垃圾后，应将污水箱的污水排放干净。经常检查车辆密封构件，确保完好，不泄漏污水。

4）垃圾不得乱倒、乱卸。

5）垃圾站离居民住宅较近时，应合理安排装运时间，避开早晨以及中午，减少噪声影响居民正常生活。运输垃圾应尽量避开上下班高峰期。

6）运输作业结束，应及时将车辆清洗干净。

（3）垃圾分类

1）收运频次。主次干道、街巷每天不少于1次。

2）收运流程。

①应清掏果皮箱垃圾，收运过程应分类运输并密闭化，装车、压实、卸车过程应避免垃圾落地，收运回中转站后应二次分拣；

②有害垃圾应由具备资质作业单位分类转运，并进行无害化处理。

3）生活垃圾分类收集、运输单位应当遵守下列规定：

①根据生活垃圾收集量、分类方法、作业时间等，配备压缩式收集设备以及符合要求的人员；

②按时、分类收集生活垃圾并分类运输至规定的转运站或者处置场所，不得混装混运、随意倾倒、丢弃、遗撒、堆放，不得接收未分类的生活垃圾；

③经过转运站转运的，密闭存放，存放时间不得超过24小时；

④收集、运输车辆、船舶保持密闭、完好和整洁；

⑤清理作业场地，保持生活垃圾收集设施和周边环境干净整洁；

⑥建立管理台账，记录生活垃圾来源、种类、数量、去向等，并向区城市管理行政主管部门报告；

⑦制定生活垃圾分类收集运输应急方案，报区城市管理行政主管部门备案。

4）收运去向。按垃圾种类明确不同去向，有害垃圾送到各区暂存点，可回收物送到分拣中心（站），厨余（餐厨）垃圾送处理厂，确保源头有分类、终端可追溯。由甲方协调、提供收运终端。

5）收运队伍。乙方建立有害垃圾、可回收物、餐厨垃圾（厨余垃圾）的专业收运队伍，企业运作，专业人员收运，收运人员配备清晰标识工作服。

6）收运车辆。乙方根据垃圾种类、作业区域配备相匹配的车辆，车辆应做到全密闭、防抛洒滴漏，前端收集、短途驳运可以采用电动车等节能环保的小型车辆，车辆标识与我市垃圾分类要求相符合。

#### 4.2.3 17座公共厕所运营管理

##### 4.2.3.1 服务内容

（1）公厕专人管理，向公众24小时免费开放；

（2）公厕配套设施设备的维护，保持完好正常使用（甲方移交时应达到相应的标准）；

（3）公厕卫生标准必须达到或高于国家一类、二类公厕标准。

##### 4.2.3.2 服务范围

表4-7 公厕明细

| 序号 | 公厕名称 | 公厕类别 | 是否开放 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥体大街东 | 1 | 是 | 河西奥体大街与庐山路交界处桥旁 |
| 2 | 雨润 | 1 | 是 | 雨润大街双和园小区对面 |
| 3 | 清荷园 | 2 | 是 | 清荷园北院东北角 |
| 4 | 莲花 | 1 | 是 | 莲花小区住宅旁 |
| 5 | 庐山路1号 | 1 | 是 | 庐山路与雨润大街 |
| 6 | 庐山路2号 | 1 | 是 | 庐山路与白龙江东街 |
| 7 | 庐山路3号 | 1 | 是 | 庐山路与河西大街 |
| 8 | 庐山路4号 | 1 | 是 | 庐山路与梦都大街 |
| 9 | 好邻里（友谊街） | 1 | 否 | 友谊街与和平路（停车旁） |
| 10 | 莲花新城南苑西 | 1 | 否 | 平良大街绕城公路交叉口东南角 |
| 11 | 友谊桥 | 1 | 否 | 友谊桥（菜场对面小游园） |
| 12 | 莲池路 | 1 | 否 | 平良大街与莲池路交叉口东南角 |
| 13 | 扬子江大道 | 1 | 是 | 扬子江大道滨江花园酒店对面中石化上新河加油站北侧 |
| 14 | 月安街 | 1 | 是 | 应天大街奥体北河西侧 |
| 15 | 泰山路1号 | 1 | 否 | 泰山路、雨润宿舍东南角公共绿化带内 |
| 16 | 泰山路2号 | 1 | 否 | 河西大街泰山路东南角公共绿化带内 |
| 17 | 泰山路3号 | 1 | 否 | 梦都大街与泰山路东南角公共绿化带内 |

##### 4.2.3.3 服务要求

（1）基本要求

1）公厕实行24小时免费开放。

2）公厕管理员统一服装，统一佩证上岗。

3）公厕内不得销售商品，禁止任何人利用公厕从事经营活动或摆摊设点，责任范围内不得有乱搭建、乱堆放。

4）按照“能绿则绿”的原则，整治周边环境，绿化美化；通向公厕的道路平整、完好。

5）厕容厕貌和厕内设施达到建设标准，公厕正面屋顶或墙面设有“LED”亮化的“公共厕所”字样，并配有英文字母“TOILET”，厕内设施完好，设置衣帽钩、整衣镜、洗手池，一、二类公厕须提供洗手液（肥皂），适时使用驱蚊、杀虫、灭鼠药品，以及除臭用品。

6）统一设置“公厕管理制度”标牌在公厕墙面醒目位置，内容包括公厕名称、类别、公厕编号、管理单位、服务公约、联系电话、监督电话、开放时间等信息，便于市民监督。按规定设置公厕导向指示牌，导向醒目，标识规范，配置齐全，使用完好。

7）公厕质量要求：无粪尿痰迹、无蚊虫鼠害、无积水积灰、无明显异味、无垃圾杂物、无堵塞漫溢、无乱贴乱画、无乱拉乱挂。服务规范：着装整齐、持证上岗、作业规范、随脏随清、环境整洁、设施完好、礼貌待人、服务周到。

（2）作业规范

1）保洁员服装整洁、佩证上岗。每日有专人保洁，一、二类公厕即脏即扫；三类公厕每日保洁不少于2次。

2）实现公厕水冲化、粪便排放无害化。粪污水应经化粪池处理后排入市政污水管道。

3）清掏粪便应保持作业场地清洁卫生，无遗撒粪便。清掏作业结束后，应盖严粪口，并及时清理场地和清掏工具。

4）公厕保洁应包括门窗、灯罩、洗漱台以及墙面污迹等的擦洗，蛛网的清除，公厕周边垃圾的清理，化粪池检查，蹲位槽沟尿垢的清除等。保洁程序为：一掸即使用清洁工具掸除公厕内的蛛网、灰尘；二抹即用抹布清洗门窗、洗手器具、分隔板、墙面等；三冲即对公厕便槽、槽沟进行冲洗；四拖即用拖把清除地面污垢、积水，保持干燥整洁；五扫即清扫公厕周边环境；六理即清理垃圾；七查即检查公厕水龙头、烘手器、冲水箱等设施是否完好，发现损坏及时报修；八喷即喷洒消毒药水每日不少于2次。

5）保洁工具使用完毕应整齐存放在不显眼的位置或存放在工具房（箱）内；不得将保洁工具放在便器、洗手盆或楼梯。

6）供洗手用的水龙头不得用于保洁作业。

7）不得占用或妨碍残疾人公共厕所的正常使用。

8）保洁作业时间内，要保证厕所随用随冲，厕内无垃圾杂物，并定时进行除臭处理。保洁员到岗后和离开前要进行全面清洗。

#### 4.2.4 5座垃圾转运站运营管理

##### 4.2.4.1 服务内容

（1）进站生活垃圾的二次转运；

（2）转运站、转运设施设备及转运车辆的维护保养、维修等。

##### 4.2.4.2 服务范围

表4-8  垃圾中转站维护明细表

| 序号 | 站名 | 地址 | 所在街道 | 日转运量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双和园 | 黄山路与雨润大街口消防特勤队北门对面双和园小区旁 | 沙洲 | 52.9 |
| 2 | 莲花 | 地铁2号线油坊桥地铁站莲花村经济适用房旁 | 沙洲 | 40.8 |
| 3 | 奥体东箱体式 | 奥体大街与庐山路东南角交汇处 | 沙洲 | 51.5 |
| 4 | 清荷园 | 江山大街以南与绕城公路交汇处中转站内 | 沙洲 | 67.3 |
| 5 | 秀山路 | 秀山路最北端怡康街南师附中新城初中对面“怡康街8号”旁巷内往北400米 | 南苑 | 40.8 |

##### 4.2.4.3 服务要求

（1）垃圾转运站的作业时间通常为６时至12时、14时至22时，夏季晚间可延长1小时；小型垃圾转运站可根据日产垃圾量及服务范围合理设定开放时间，报市区城管部门备案；大型垃圾转运站原则上全天开放，可根据转运能力及辐射范围，同时满足日产日清要求，合理设定开放时间，报市城管部门备案。

（2）作业过程应启动除臭设备且除臭设备应保持良好的运行状态和除臭效果。

（3）作业时工作人员不得大声喧哗；应尽量减低工具撞击产生的噪声、避免压缩设备超负荷运转产生高分贝噪声。

（4）垃圾收集车有序进站，站外滞留垃圾收集车不得超过5辆，进站垃圾应及时装车清运。

（5）根据垃圾量确定清运次数，确保垃圾日产日清。

（6）每次转运作业完成以后，应对操作场地、压缩箱体、垃圾桶、墙面进行清洗，做到站内外场地整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水，墙面无明显污迹、积尘。

（7）存放站内的空车厢，应冲洗清洁。

（8） 转运站喷洒消毒药水每周不少于2次，蚊蝇孳生季节，每天喷洒不少于1次。

#### 4.2.5特殊情况下的环卫保障

##### 4.2.5.1 服务内容

本项目范围内：

（1）突发应急事件或大型检查、重大活动保障等环卫应急保障；

（2）雨雪、大风等恶劣天气的应急排险；

（3）中心风力13级（不含13级）以上强台风、单日（24小时）内降水量低于100毫米（不含100毫米）暴雨以及暴雷、地震等自然灾害期间的环卫标准。

##### 4.2.5.2 服务要求

（1）运营准备期（建设期）内，乙方应编制应急预案并报甲方备案。

（2）运营期内，甲方有权根据突发应急事件或大型检查、重大活动保障等特殊情况提出环卫保障要求并进行考核。

乙方需在第一时间内组织人员、机具设备完成相应清理服务，乙方有权向第三方索赔。如政府方有应急保障工作奖励及专项补助的，可给予乙方适当补助。如乙方不及时或不予履行应急保障义务，甲方有权选择第三方提供清理服务，由此产生的费用由乙方承担。

##### 4.2.5.3 环卫扫雪时限要求、等级及响应

（1）扫雪时限要求（初稿）

Ⅰ级，暴雪，（红色预警）。降雪停止开始6小时内，车行道基本畅通。

Ⅱ级，大雪，（橙色预警）。降雪停止开始4小时内，车行道基本畅通。

Ⅲ级，中雪，（黄色预警）。降雪停止开始3小时内，车行道基本畅通。

（2）等级划分（摘自建邺区2018年度扫雪防冻工作应急预案）

Ⅰ级，暴雪，（红色预警）。12小时降水量达到6.0毫米以上，或24小时降水量达到10.0毫米以上。

Ⅱ级，大雪，（橙色预警）。12小时降水量达到3.0毫米以上，或24小时降水量达到6.0毫米以下。

Ⅲ级，中雪，（黄色预警）。12小时降水量达到1.0毫米以上，或24小时降水量达到3.0毫米以下。

（3）预警响应（摘自建邺区2018年度扫雪防冻工作应急预案）

接到降雪或异常气象通报时，作业公司应到达各自工作岗位，备齐专业除雪作业所需车辆、工具和物资，特别是遇有夜间、节假日降雪预报时，要留有充足人员和后备力量，随时准备实施应急响应。

Ⅲ级，中雪，黄色预警

1）作业公司领导带班、人员到岗，24小时值班，确保通信畅通。

2）各备勤点扫雪防冻人员、装备、车辆全部到位。

3）做好各项应急保障准备工作。

4）加强社会宣传，及时发布扫雪防冻工作动态。

5）要储备足够的融雪剂，保持24小时值班。

Ⅱ级，大雪，（橙色预警）

在黄色雪情预警响应的基础上，做好协调各方面力量投入扫雪防冻工作。保障雨雪天道路通行条件，确保人民生命财产安全和生活资料的供应。

Ⅰ级，暴雪，（红色预警）

在橙色雪情预警响应的基础上，调动一切资源，进一步加强各项工作力度和力量投入，全力应对灾害。

  - 项目运作方式

本项目采用运作方式“BOO+OM”，其中道路清扫保洁及垃圾收集清运服务采用BOO模式，公共厕所及垃圾转运站运营管理采用OM的运作模式。

合作期内，建邺区人民政府授予乙方特许经营权，乙方负责本项目范围内投融资、运营准备工作，提供相应的环卫保洁服务，承担公共厕所及垃圾转运站的运营管理工作，并根据绩效考核结果获得政府付费。本项目建立完全与产出绩效挂钩的付费机制，乙方接受甲方及相关部门的考核，考核结果与政府付费挂钩。

（1）运营准备期（建设期）

乙方负责本项目投融资，并且负责环卫保洁相关设备的购置及智慧环卫系统建设等工作。

（2）运营期

1）合作期内，乙方负责道路清扫保洁，垃圾收集清运、环卫设施擦洗，公共厕所、垃圾中转站运营管理，以及特殊情况下的环卫保障工作。

2）根据绩效考核结果乙方获得政府付费。

3）合作期限届满，若乙方服务满足要求，在不违反届时法律、行政法规等强制性规定之前提下，甲乙双方可就项目服务的可持续性等内容签订补充协议。

（3）合作期满

1）项目范围内道路清扫保洁、垃圾收集清运、公共厕所及垃圾中转站运营管理权、运营维护数据由乙方移交给甲方，其中公共厕所及垃圾中转站移交时应达到相应的标准。

2）乙方名下的道路清扫保洁及垃圾收集清运设备、智慧环卫系统及设备等所有设施由其自行处置。

3）乙方的所有人员由乙方自行安置。

  - 合作期限

本项目合作期限设为15年，含运营准备期（建设期）6个月，自《项目合同》生效之日起计算。

- 项目公司

- 项目公司概况

  - 项目公司设立、名称、住所、经营范围

由社会资本方在南京市建邺区成立项目公司。项目公司的名称、住所、经营范围等以公司登记机构登记备案为准。项目公司仅可从事与本项目有关的经营活动，为本项目服务。

  - 组织形式

项目公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司。

  - 注册资本

5.3.1项目公司注册资本为3,482.71万元（大写：叁仟肆佰捌拾贰万柒仟壹佰元整），其中首期注册资本为1,511.45万元（大写：壹仟伍佰壹拾壹万肆仟伍佰元整）。

5.3.2项目公司成立后三十日内，首期注册资本应当实缴到位。剩余注册资本根据项目实际需求出资到位。

  - 经营期限

经营期限从项目公司营业执照签发之日起计算至项目合作期限届满（合作期届满）之日止。

法律变更或甲方原因对项目的运营准备（建设）或运营造成显著影响时，甲方将补偿乙方由此产生的损失。

不可抗力原因对项目的运营准备（建设）或运营造成显著影响时，乙方因不可抗力造成的损失，应首先由保险予以赔付，若因投保不足或其他原因导致保险无法赔付的，该部分损失由乙方自行承担，若乙方已充分投保，但保险赔付仍无法覆盖的，无法覆盖的部分由甲乙双方根据公平原则共担。

  - 独立主体资格

乙方作为独立法人，在存续期间内独立对外行使权利、履行义务。其在合作期限内与甲方、社会资本方外的第三方发生纠纷（包括但不限于与一般民事主体或行政主体等）时，由其直接向第三方主张权利、履行义务。

  - 股权锁定期

5.6.1 自项目合同生效日起六（6）年（含）内，社会资本方不可转让其所持有的项目公司股权，除非这种转让为中国法律所要求，或是法院所命令的转让，否则乙方须承担违约责任，且由此造成的损失须由社会资本方全部承担。

5.6.2 自项目合同生效第七（7）年（含）起至合作期结束，经南京市建邺区人民政府事先书面同意，社会资本方可以转让其在项目公司的部分股份，但社会资本方应保持其在项目公司的控股地位，同时，社会资本方向受让方转让项目公司股权时，受让方应满足以下条件：

（1）项目公司的股东会通过股权转让的决议；

（2）乙方向南京市建邺区人民政府提出书面申请，并提交股东会决议原件以及受让方的相关资料，该资料应包括受让方的企业法人经营执照、项目业绩及管理水平，以及南京市建邺区人民政府要求提供的其它材料；

（3）受让方具有并能证明其有能力促使项目公司承担或履行项目合同项下的责任和义务；受让方应向南京市建邺区人民政府出具书面声明，表明其已经完全理解并承诺遵守项目合同及其附件全部条款规定的内容；

（4）社会资本方和受让方共同向南京市建邺区人民政府提交一份承诺书并对股权转让后在交割期内的运营风险承担连带责任，交割期为【】年，交割期结束后由建邺区人民政府或其指定机构书面确认交割完成；

（5）同等条件下南京市建邺区人民政府指定的受让方有优先收购权，但在项目合作期内，政府方指定受让方购买后所持有的股份不得超过项目公司股权份额的50%。

未经南京市建邺区人民政府书面同意，社会资本方单方面转让股权或者退出项目合作的，须承担违约责任，且由此造成的损失须由社会资本方全部承担。

5.6.3 例外情形

项目合作期内，如果发生以下特殊情形，经甲方书面同意，可以允许发生股权变更：

（1）符合公共利益的政府需求；

（2）法律法规容许的其他情形。

5.6.4 违约责任

社会资本方违反约定转让股权，或由子公司、关联公司或其他公司代持股权的，甲方有权按照《项目合同》第23.2条款（提前终止）约定终止项目合作，并全额提取履约保函。

- 特许经营权

- 特许经营权

政府方根据本合同约定授予乙方的特许经营权具有唯一性、独占和排他。非经乙方书面同意， 甲方承诺在合作内不将本同项下的特许特许经营权的任何部分授予其他任何一方，甲方不得自行或授权其他主体在本项目服务区域范围内运营准备（建设）及提供与本项目相同的环卫保洁服务；合同书另有约定、当事人协商变更约定或甲方基于公共目的除外。

未经政府方事先书面同意的，乙方不得开展其他经营性业务，否则甲方有权提取履约担保项下的全部金额；

如未来乙方根据适用法律、本协议的规定及甲方的要求拟利用本项目设施开展经营性业务的，必须事先报经政府方事先书面同意，未来收益分享等有关事宜由政府方、项目公司届时协商确定，且项目公司必须保证此等经营性业务不得影响本项目的实施，也不得有任何影响公共利益或公共安全的行为，否则政府方有权提取届时履约担保项下的全部金额。

- 特许经营期

执行《特许经营协议》第四条。

- 项目融资

- 项目融资

- 融资期限

本项目融资期限应符合项目初期投资及设备更新等需求，但不得超过本项目合作期限。

- 融资义务

（1）乙方应积极运用适用和优惠的融资工具为本项目获得所需融资，以降低本项目融资成本。

（2）本项目的融资合同须提交甲方备案，且融资合同不得损害政府利益和公共利益。

#### 8.2.1融资额

本项目初期投资约        万元，项目资本金与初期投资额之间的差额由乙方通过融资方式筹集，约        万元。

#### 8.2.2 融资交割

乙方应自本合同签订之日起九十（90）日签署并向甲方递交实施本项目所需的有关融资文件及其它证明文件，用以证明乙方为项目运营准备（建设）所需的全部资本金和融资额已经到位，或已完成融资手续，随时可以提用该等款项。

乙方按照甲方要求完成融资交割工作。当乙方所需的债权融资不能及时到位时，社会资本方有义务提供增信或担保措施协助项目公司融资或增加出资以满足本项目的建设或运营需要；

#### 8.2.3 融资到位时间

乙方根据项目实际需求完成融资工作，融资到位时间满足设备购买及更新的需求。

- 融资渠道

（1）乙方应积极运用适用和优惠的融资工具为本项目获得所需融资，以降低融资成本，融资类型主要包括国家政策性扶持贷款、地方政府政策导向扶持性商业贷款、单纯商业性贷款、基金、股东或社会资本合作方贷款等。

（2）乙方可以利用自有资金或其它合法融资渠道，筹集项目实施需要的资金，其融资方案及协议应报甲方备案。

- 融资监管

8.4.1 融资文件的备案

乙方应当将（a）签署的任何融资文件；或者（b）在任何重大方面修改或补充、或终止、替换已经向甲方备案的融资文件向甲方备案。

8.4.2 融资文件备案的效力

乙方向甲方备案融资文件或融资文件的修改或变更不免除乙方在本合同项下的任何义务或责任。

8.4.3 融资增信

（1）乙方为本项目融资的目的，经甲方批准同意后，为本项目融资之目的，并遵循适用法律程序，将其《项目合同》项下的权利和利益及项目公司所有的资产及权益（包括动产、不动产和无形财产、项目公司的收入或收益权）（如果有）之上设置抵押、质押或以其它方式设置担保。

除前述约定外，项目公司不得为任何第三方进行任何形式的担保，亦不得对本项目所涉的任何资产进行任何形式的处置。

（2）乙方此类融资所获得资金，只能用于履行本合同的需要，除此之外不得用于其他任何用途。除非经甲方同意并书面确认，就已设置担保（包括质押）的内容，乙方不得重复质押融资。

8.4.4 合理原则

乙方运用融资资金应遵循合理原则。

- 融资违约及其处理

如果因乙方责任导致融资到账的延误致使运营准备期（建设期）延长，乙方应书面通知甲方，甲方可以给予乙方三十（30）日宽限期。如果宽限期后仍不能实现融资到账，扣减当年绩效考核科目“投资科目—项目融资及时性”得分；晚于合同要求180天的，甲方有权按照第23.2条款（提前终止）约定终止项目合作，并按照合同要求每逾期一日按未到位融资金额的万分之二计算违约金，从履约保函中扣除相应的违约金额。

- 项目运营准备（建设）

- 运营准备期（建设期）

- 运营准备期（建设期）的责任和义务

#### 9.1.1	甲方的责任和义务

（1）对运营准备进行全程监管；

（2）委托政府审计部门或政府方委派的审计单位对项目公司的运营准备（建设）费用进行审计；

（3）依法受理、调解社会公众对项目公司的投诉；

（4）紧急情况下临时接管项目；

（5）协助项目公司办理各项许可证，如垃圾清运证等。

（6）充分听取并采纳项目公司的合理化意见及建议，不断改进和完善工作方法及监管手段；

（7）法律、法规规定的其他权利。

#### 9.1.2	乙方的责任和义务

（1）接受实施机构或其委托监管单位对本项目进行的监管；

（2）按照第16条款（保险）的约定在运营准备期（建设期）、运营期内为本项目购买保险；

（3）按照本合同的约定，服从甲方及行业主管部门的监管，接受甲方及行业主管部门对运营服务进行的检查与监督、绩效考核，并承担相应的经济奖罚；

（4）按照本合同的约定，根据甲方的要求提供资料；

（5）履行适用法律规定的其他职责。

- 采购方式与要求

乙方依据法定方式选择供应商，并及时向甲方备案。乙方在本项目项下的责任不因供应商实施而豁免或解除。

- 运营准备期（建设期）开始与结束

运营准备期（建设期）自本合同生效之日起，至6个月满止。

- 延误和放弃

#### 9.4.1 因乙方原因导致的延误

如果因乙方原因没有按照合同约定的时间和要求开始运营，乙方须承担以下违约责任：

（1）运营准备期（建设期）延长期间的成本、费用由乙方自行承担。

（2）开始运营日延迟三十（30）日以上的，乙方须承担延迟运营的违约金，该违约金自第三十一（31）日起，每日按照运营准备期（建设期）履约保函的百分之一（1.00%）计算，该违约金从运营第一年甲方应付的年度政府付费中扣除。

（3）项目合作期限不变，运营准备期（建设期）延长，运营期相应缩短。

#### 9.4.2 因甲方原因导致的延误

如果因甲方原因没有按照合同约定的时间和要求开始运营，运营准备期（建设期）相应顺延，合作期不变。

#### 9.4.3 因中性原因导致的延误

此处的中性原因是指不可抗力及其他甲乙双方约定由甲乙双方共同承担风险的原因。因中性原因导致项目不能按约进入运营期的，受到该中性原因影响的一方或双方均可以免除违约责任，也可以根据该中性原因的影响期间申请延迟开始运营日，但项目合作期保持不变。

运营准备期（建设期）延长期间的成本、费用由双方共同承担。

#### 9.4.4 减少延误损失的责任

甲方和乙方应及时采取所有适当的措施降低和挽回因对方或自身延误而产生的损失或损害。

#### 9.4.5 乙方放弃或视为放弃

如果除甲方违约或不可抗力事件或第23.5条款（因法律变更导致的项目提前终止）约定的情况（本合同另有约定的除外）以外的任何原因，乙方书面通知放弃本项目，或出现下列视为乙方放弃本项目的情况，甲方有权根据第23条（合作期满终止、提前终止及提前终止的补偿）的约定终止合作期。

（1）开始运营日延迟超过三十（30）日；

（2）未能在任何不可抗力事件结束后三十（30）内恢复本项目运营准备（建设）；

- 项目总投资

本项目总投资为       万元，包括初期投资以及运营期内更新投资，以甲方委托的政府审计部门或政府方委派的审计单位审计确认的费用为准。

9.5.1 初期投资

初期投资为       万元，包括初期运营准备（建设）投资、运营准备期（建设期）融资成本以及铺底流动资金。其中资本金占比不低于20%。

（1）初期运营准备（建设）投资为       万元，包括初始工程费、工程建设其他费用。

初期工程费用       万元，主要用于购置第4.1条款（拟投入设备及系统）所要求的环卫设备及智慧环卫系统。

工程建设其他费用      万元，包括前期咨询费、人员培训费、办公和生活家具购置费等。

（2）运营准备期（建设期）融资成本根据融资额在运营准备期（建设期）实际到位时间计算。

（3）铺底流动资金为       万元，

9.5.2 更新投资

在实际运营过程中，项目公司按照运营需求进行更新投资；乙方可根据项目公司运营情况，选择以自有资金或债权融资的方式筹集资金进行更新，自有资金比例不低于20%。

- 项目运营

- 运营期的义务

- 甲方的义务

（1）对于合作期内遇到突发事件给予必要的应急协助和相关的资源调配；

（2）根据本合同的约定，向乙方支付政府付费；

（3）在其职责范围内为乙方的运营管理活动提供必要的服务和便利条件，主动或者根据其要求，会同行业主管部门协助其解决运营管理中的困难；

（4）协助乙方获得运营和维护项目设施所需的所有公用设施条件的供应，包括城市道路和公共交通、停车场地、配套设施、通信、供电、供水、供气、供热、污水与垃圾处理等城市基础设施项目；

（5）对乙方的年度生产经营计划提出意见和建议。

- 乙方的义务

（1）合作期内，乙方应按照第4.2条款（运营内容及服务要求）提供运营服务；

（2）按照第16条款（保险）的约定在运营期内为本项目购买保险；

（3）按照本合同的约定，服从甲方及行业主管部门的监管，接受甲方及行业主管部门对运营服务进行的检查与监督、绩效考核，并承担运营期绩效考核的经济奖罚；

（4）按照本合同的约定，根据甲方的要求提供资料；

（5）按照本合同约定提交、补足履约保函；

（6）接受甲方对乙方年度生产经营计划提出的意见和建议；

（7）履行适用法律规定的其他职责。

- 项目运营

- 开始运营

- 开始运营日

本项目的开始运营日：甲方发出的书面通知载明的日期为准。

乙方完成运营准备后5个工作日内向甲方申请开始运营，甲方接到申请后7个工作日内发出是否开始运营的通知。

- 开始运营的条件

（1）一般条件

1）乙方已经运营准备（建设）或购置符合甲乙双方约定的系统和设备；

2）项目运营所需的审批手续已经完成；

3）其他需要满足项目开始运营条件的法定要求已经满足。

（2）具体安排

以上运营条件的满足由乙方自行完成或督促第三方完成，甲方在必要时予以配合或协助，但甲方的配合或协助不构成甲方任何形式的义务，不得因为甲方的配合或协助与否减免乙方未按期开始运营的违约责任。

- 运营期间的权利与义务

11.2.1  运营管理

（1）乙方在合作期内提供符合标准的环卫保洁服务。

（2）乙方应编制项目运营与维护手册、年度经营计划及中长期经营计划、设备更新计划及更新投资计划报甲方备案。

（3）乙方应于每年一季度提交上一年度的审计报告。

（4）乙方应对项目的设备状况及性能进行定期检修保养，于每年6月和12月向甲方提交设施运行情况报告。

（5）乙方必须具备保证项目设施、设备完好的定期检查、维护和故障抢修程序及手段。

（6）乙方必须建立完整齐全的主要设备、设施档案并与实物相符。

（7）在不妨碍乙方正常运营和管理维护项目设备及设施的情况下，政府方的代理人或代表有权在任何时候进入项目管理用地和接近相关设备进行监督检查。

11.2.2项目运营的标准和要求

在本项目的运营期内，为确保相关运营项目的公益目的，保障项目的服务质量，乙方应根据法律法规以及合同约定的要求和标准进行运营。

11.2.3  运营责任划分

项目的运营由乙方自己负责运营，未经甲方同意，乙方不得将全部/部分外包给第三方运营；甲方进行配合与协助，甲方尽可能在城市规划中考虑与本项目配套或对接的水、电、气等其他生活服务设施的建立；上述配合与协助不构成甲方任何形式的义务，乙方不得以此为理由提出任何经济或者合作期延长请求。

- 项目设施的维护和更新义务

- 项目设施运营和维护

在整个项目运营期内，乙方应始终根据下列原则或规定运营项目设施，使本项目处于良好的运营状态并能够安全稳定地运营：

（1）适用法律和有关批准文件；

（2）本项目相关设备制造商提供的说明手册的指导；

（3）运营和维护手册；

（4）谨慎运营惯例；

（5）投标文件中“技术与运营方案”

项目运营期内，乙方应当编制年度经营计划及中长期经营计划报甲方备案。乙方于每个运营年（自然年） 结束前向甲方提交下一年度的经营计划，年度经营计划包括但不限于项目设施的生产维护及大修更新计划、运营维护资金计划、设备更新计划及更新投资计划等，中长期经营计划在作出后的十（10）个工作日内，报送甲方备案。

- 维护方案和手册

乙方应当根据设施、设备的情况确定设施设备定期检修、维护和大修的标准和程序，编制并不断完善项目设施运营与维护手册，有计划地对设施设备进行维护，使其处于良好的运营状态并能够安全稳定运营，并实现各项考核指标的稳定达标。乙方将运营与维护手册实质性修改后 10（十）个工作日内提交甲方备案。

- 更新改造及技术优化

- 在项目运营过程中，项目公司按照运营需求进行更新投资。

- 合作期内，如因国家或地方政策法规发生变化，需要对本项目进行更新改造技术优化的，乙方应按照相关规定和甲方要求进行实施。

（3）因更新改造或技术优化造成项目公司资本性支出及运营维护成本增加的，甲乙双方应就更新改造或技术优化的具体方案、运营准备（建设）周期进行协商。

（4）相关费用执行第9.5.2条款（更新投资）。

- 政府付费

- 回报机制

- 回报机制及来源

本项目采用“政府付费”的回报机制。

合作期内，乙方负责本项目范围内投融资、运营准备工作，提供相应的环卫保洁服务，承担公共厕所及垃圾转运站的运营管理工作，并根据绩效考核结果获得政府付费。

项目合作期内，因乙方运营准备（建设）、经营效果良好，由乙方申报并获得的国家、省、市级奖励，作为项目公司的合理收入；由甲方申报的根据国家、省市相关政策获得的与项目相关的奖励、补贴等费用归甲方所有。

- 付费机制

- 付费原则

政府付费以南京市定额标准（指导价）的基础、第4.2条款（运营内容及服务要求）确定的设施量以及社会资本方【插入中标社会资本名称】报出的下浮率     计算，并根据绩效考核结果确定。

（1）道路保洁年服务费

合作期内，根据第13.2.1条款（付费原则）确定道路保洁年服务费。其中“牛皮鲜”清除费根据项目范围实际清理长度、南京市定额标准（指导价）计算服务费，另外甲方根据乙方加班清 除“牛皮鲜”的情况及服务质量，每年给予乙方20万元以内的奖励，具体奖励金额由甲方确定。

表10-1 道路保洁服务费

| 项目分类 | 设施类别 | 计量单位 |  | ①设施量 | ②南京市定额标准 （指导价） | ③下浮率 | ④环卫保洁服务费 ④=①×②×（1-③） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级道路 | 车行道（含分隔带绿岛） | m2 |  | 481,780.71 | 21.587元/m2 |  |  |
|  | 人行道 | m2 |  | 97,798.81 | 21.587元/m2 |  |  |
|  | 路外保洁 | m2 |  | 16,260.91 | 21.587元/m2 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | / |  |
| 二级道路 | 车行道（含分隔带绿岛） | m2 |  | 199,116.25 | 19.188元/m2 |  |  |
|  | 人行道 | m2 |  | 30,362.01 | 19.188元/m2 |  |  |
|  | 路外保洁 | m2 |  | 20,861.62 | 19.188元/m2 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | / |  |
| 三级道路 | 车行道（含分隔带绿岛） | m2 |  | 1,056,985.72 | 12.813元/m2 |  |  |
|  | 人行道 | m2 |  | 299,998.59 | 12.813元/m2 |  |  |
|  | 路外保洁 | m2 |  | 135,549.10 | 12.813元/m2 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | / |  |
| 四级道路 | 车行道（含分隔带绿岛） | m2 |  | 60,672.69 | 10.378元/m2 |  |  |
|  | 人行道 | m2 |  | 21,327.02 | 10.378元/m2 |  |  |
|  | 路外保洁 | m2 |  | 21,210.17 | 10.378元/m2 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | / |  |
| 繁华街巷 | 车行道（含分隔带绿岛） | m2 |  | 23,453.19 | 21.298元/m2 |  |  |
|  | 人行道 | m2 |  | 12,928.73 | 21.298元/m2 |  |  |
|  | 路外保洁 | m2 |  | 8,636.66 | 21.298元/m2 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | / |  |
| 普通街巷 | 车行道（含分隔带绿岛） | m2 |  | 69,156.25 | 10.241元/m2 |  |  |
|  | 人行道 | m2 |  | 19,600.84 | 10.241元/m2 |  |  |
|  | 路外保洁 | m2 |  | 5,728.85 | 10.241元/m2 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | / |  |
| “牛皮癣”清除费 |  |  | m | 75,540.54 | 14.8元/m |  |  |
|  |  |  | - | - | - | / |  |
| * | 道路保洁费用合计 |  |  |  |  | / |  |
| 扣减经营性停车场 | 扣减经营性停车场 | ㎡ |  | 45,506.49 | 12.813元/m2 |  |  |
| * | 扣减经营性停车场后道路保洁费用合计 |  |  |  |  | / |  |

（2）公厕保洁服务费

合作期内，根据第13.2.1条款（付费原则）确定公厕保洁服务费。

表10-2 垃圾转运站服务费

| 项目分类 | 设施类别 | 计量单位 | ①设施量 | ②定额标准 （指导价） | ③下浮率 | ④环卫保洁服务费（元） ④=①×②×（1-③） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级道路 | 公厕 | 座 | 17 | 100000元/座 |  |  |

（3）垃圾转运站服务费

根据实际日转运量、市级核定运距、垃圾中转费、垃圾转运费、南京市定额标准（指导价）以及社会资本方【插入中标社会资本名称】报出的下浮率     确定服务费。

表10-3 垃圾转运站服务费

| 序号 | 中转站 | 日转运量 |  | 市级核定运距 （KM) | 垃圾中转费 | 垃圾转运费 | ①招标控制价（元） | ②下浮率 | ③环卫保洁服务费 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均（吨） | 最高（吨） |  | 8.12元/吨 | 1.56元/吨·公里 |  |  |  |
| 1 | 双和园 | 52.90 | 53.00 | 41.25 | 429.55 | 3,403.87 | 1,399,195.80 |  |  |
| 2 | 莲花 | 40.80 | 42.00 | 41.25 | 331.30 | 2,625.29 | 1,079,152.90 |  |  |
| 3 | 奥体东 | 51.50 | 52.00 | 41.25 | 418.18 | 3,313.78 | 1,362,166.04 |  |  |
| 4 | 清荷园 | 67.30 | 69.00 | 41.25 | 546.48 | 4,330.44 | 1,780,073.29 |  |  |
| 5 | 秀山路 | 40.80 | 42.00 | 41.25 | 331.30 | 2,625.29 | 1,079,152.90 |  |  |
| 中转站除臭 |  | 2万元/座·年 |  |  |  |  | 100,000.00 |  |  |
| 合计 |  | 253.30 | 258.00 |  | 2,056.80 | 16,298.66 | 6,799,740.94 | / |  |

- 调价机制

（1）合作期内，南京市环卫保洁定额标准（指导价）调整时，则以届时执行的南京市环卫保洁定额标准（指导价）、社会资本方【插入中标社会资本名称】报出的下浮率     调整环卫保洁服务费。

（2）合作期内，南京市环卫保洁定额标准（指导价）取消时，则以上一年执行的南京市环卫保洁定额标准（指导价）、社会资本方【插入中标社会资本名称】报出的下浮率     确定环卫保洁服务费。

从南京市环卫保洁定额标准（指导价）取消时起，下列两个事件有一个发生，项目公司可向政府方申请启动环卫保洁服务费调整机制。

1）自南京市环卫保洁定额标准（指导价）取消时起满三年，或自上一个调价年满三年；

2）南京市统计局公布的上一个年度南京市居民消费物价指数变动幅度相对于上一次调价年度达到或超过4%。

环卫保洁服务费价格调整公式如下：

1）Pn=P0*K

2）K=C1×（En/E0）+C2×（Ln/L0）+C3×（Chn/Ch0）+C4×（CPIn/）CPI0）

其中：

Pn，为调价年份第n年起适用的环卫保洁服务费，n≥3。

P0，南京市环卫保洁定额标准（指导价）取消时，以上一年执行的南京市环卫保洁定额标准（指导价）、社会资本方【插入中标社会资本名称】报出的下浮率     确定环卫保洁服务费；

K，调价系数；

C1，为正常运营条件下水费在环卫保洁服务费汇总所占的权重；

C2，为正常运营条件下工资及福利费在环卫保洁服务费汇总所占的权重；

C3，为正常运营条件下油费在环卫保洁服务费汇总所占的权重；

C4，为环卫保洁服务费中，除工资及福利费、水费、油费之外的费用所占的权重；

En，为第n年执行的吨水单价；

E0，为初始运营年度执行的吨水单价；

Ln，为第n年南京市统计局公布的前一年全市在岗职工的平均人工工资；

L0，为初始运营年度南京市统计局公布的前一年全市在岗职工的平均人工工资；

Chn，为第n年国家统计局在《国家统计年鉴》中公布的其前一年度全国分行业工业品出厂价格指数中化学工业品出厂价格指数；

Ch0，为初始运营年度国家统计局在《国家统计年鉴》中公布的其前一年度全国分行业工业品出厂价格指数中化学工业品出厂价格指数；

CPIn，为第n年南京市统计局编制发布的《南京市统计年鉴》中公布的该调价年份前一年南京市居民消费价格物价指数CPI总指数值；

CPI0，为初始运营年度南京市统计局编制发布的《南京市统计年鉴》中公布的该调价年份前一年南京市居民消费价格物价指数CPI总指数值。

- 绩效考核

绩效考核、考核结果与扣减金额计算执行第14条款（绩效考核），甲方根据考核结果调整付费额。

- 支付

（1）季度支付

甲方于每个季度第一个月预付本季度服务费。

季度预付额=当年政府付费÷4×80%

（2）年度支付

甲方于每个自然年结束后根据绩效考核结果支付当年服务费余款。

年度支付额=当年政府付费×20%－运营准备期（建设期）绩效考核扣减金额（如有）－Σ月度考核扣减金额－年度考核扣减金额

年度支付额不足以抵扣绩效考核扣减金额的，不足部分从以后年度的季度预付额、年度支付额中扣除，或由乙方退回。

- 其他

甲方在年度预算申报时，将本项目下年度的政府付费纳入预算并报财政局审批，财政局审批通过后列入甲方（实施机构）年度计划，甲方按照绩效考核结果向乙方支付政府付费金额。

财政局应将本项目中政府承担的支付责任纳入中长期财政预算，并提交人大预算决议。原则上，甲方不得无故拖延政府付费的支付。

- 绩效考核与中期评估

- 绩效考核

- 绩效考核说明

- 评价对象

甲方、行业主管部门会同财政部门组织绩效考核，乙方应予以服从。乙方负责对运营服务情况进行自评价。

- 权利与义务

乙方对绩效考核所提供的全部资料的真实性、合法性、完整性负责。

甲方对绩效考核结果的客观公正性负责。

- 绩效考核体系

绩效考核体系由运营准备期（建设期）绩效考核、运营期绩效考核组成。运营准备期（建设期），主要从资金管理、设备投入、质量管理等方面进行考核。运营期，主要从项目公司管理和项目运营情况等方面进行考核。合作期内，甲方可根据国家、省、市的、区要求调整考核办法。

- 额外奖励

若乙方在运营过程中考核成绩优异，甲方可在合法合规的范围内对乙方进行奖励。具体奖励条件及奖励方式由甲方根据运营情况确定；南京市绩效考评以奖代补参照《2019年环境卫生管理绩效考评以奖代补资金分配办法》（以最新文件为准）执行。

说明：非因乙方原因导致的绩效考核不达标不在本绩效考核考核范围内。

- 运营准备期（建设期）绩效考核

- 绩效考核时点

本项目运营准备期（建设期）共计6个月，运营准备期（建设期）内，甲方、行业主管部门会同财政部门对乙方进行考核。

- 绩效考核方法

绩效考核指标及扣分办法见下表14-1。

表14-1 运营准备期（建设期）绩效考核指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 考核标准 | 扣分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理（20分） | 组织管理（4分） | 人员配备（2分） | 配备的管理人员及环卫人员数量与投标承诺一致且能及时到位，且能满足项目需求。 | 每有一处不符合要求的扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资料管理（2分） | 认真及时做好准备期项目管理台账，按时上报管理月报；收集整理好工程资料 | 每有一处不符合要求的扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资金管理（4分） | 资金结构合理性（4分） | 股权比例、资本金比例符合合同约定 | （1）股权比例、资本金比例均符合合同约定，得满分； （2）股权比例或资本金比例不符合合同约定的，扣分，并按照合同约定限期予以更正。 |
|  | 制度管理（4分） | 项目制度健全性（2分） | 财务制度、工程管理、质量管理、安全管理制度的健全性 | 每有一处不符合要求的扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 管理制度执行有效性（2分） | 各项制度在实际工作中得到有效执行（不含财务） | 每发生一次未有效执行的扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 采购管理（4分） | 采购需求的合理性（2分） | 车辆、设备、软件、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费 | 每有一处不符合要求的，扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 采购程序合规性（2分） | 软硬件、车辆、设备和原材料的采购程序合法合规 | 每有一次不符合要求的，扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 合同管理（4分） | 合同签订（1分） | 运营准备期（建设期）各相关合同签订合法合规 | 每有一项合同不符合要求的，不得分，并限期予以更正。 |
|  |  | 合同履行（2分） | 严格按照约定履行合同，无合同纠纷 | 每发生一次合同纠纷的，扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 合同变更与终止（1分） | 合同的变更与终止符合合同约定并合法合规 | （1）合同的变更与终止符合合同约定并合法合规的，得满分； |
| 项目产出（50分） | 工程进度（30分） | 设备购置完成情况（20分） | 环卫设备购置（车辆等）符合招标文件的约定 | 运营准备期（建设期）结束已经到位设备投资额占约定设备投资额的比例不得低于甲乙双方的约定，每少一个百分比，扣一分。 |
|  |  | 智慧环卫建设情况（10分） | 智慧环卫项目建设进度。 | 运营准备期（建设期）结束后智慧环卫项目未建设完成，一次性扣10分。 |
|  | 质量控制（20分） | 硬件设备（10分） | 采购的环卫设备功能符合用户需求及经评审的技术方案指标要求。 | （1）设备符合相关要求的，得15分； （2）每有一处不符合要求的项目，扣1分。 |
|  |  | 软件系统及支撑平台（10分） | （1）功能：所有系统、数据库及平台实现的功能符合用户需求，功能完整、齐全，正确率高（5分）。 （2）标准：满足软件开发标准（5分）。 | （1）能够实现用户所需求的所有功能，得8分； （2）有一项功能不符合要求的，扣1分。 （3）软件开发标准流程完整的，得7分； （4）有一项标准流程不完整，每一项扣0.5分。 |
| 投资控制 （30分） | 资本金到位及时性（10分） |  | 项目公司资本金到位时间满足项目合同的要求，且不影响项目进度要求。 | (1)到位时间满足项目合同要求，不影响项目进度的，不扣分； (2)到位时间迟于合同要求的，按推迟的到位时间扣1-8分。 |
|  | 资本金使用控制（7分） |  | 资本金使用符合资金使用计划安排，不得挪用他用。 | （1）资本金使用满足资金使用计划的，不扣分； （2）出现资本金使用计划不当情形的，一次扣1分； （3）出现资本金挪用情形的，一次扣3分。 |
|  | 项目融资及时性（7分） |  | 项目公司融资资金到位时间满足项目合同的要求，且不影响项目工程进度。 | (1)到位时间满足项目合同要求，不影响项目进度的，不扣分； (2)到位时间迟于合同要求，按推迟的到位时间扣1-5分。 |
|  | 融资资金使用控制（5分） |  | 融资资金使用符合资金使用计划安排，不得出现资金闲置的情况，融资资金不得挪用他用。 | （1）融资资金使用满足资金使用计划的，未出现资金闲置的，不扣分； |

注：非乙方原因导致的考核指标不符合指标要求，不予处罚/奖励；若国家、省出台具体考核办法，以国家、省出台标准为准进行调整。

- 绩效考核结果与政府付费

运营准备期（建设期）绩效考核，以100分为满分的机制，按照绩效考核方法根据得分结果扣除政府付费额。

（1）运营准备期（建设期）绩效考核

甲方、行业主管部门会同财政部门根据对乙方的运营准备情况进行绩效考核，并根据绩效考核结果计算绩效考核扣减金额，计算公式如下：

运营准备期绩效考核扣减金额＝初期总投资×运营准备期绩效考核扣减比例

1）80分≤运营准备期（建设期）绩效考核得分≤100分，运营准备期扣减比例为0%；

2）75分≤运营准备期（建设期）绩效考核得分＜80分，运营准备期扣减比例为1%；

3）70分≤运营准备期（建设期）绩效考核得分＜75分，运营准备期扣减比例为2%；

4）65分≤运营准备期（建设期）绩效考核得分＜70分，运营准备期扣减比例为10%；

5）60分≤运营准备期（建设期）绩效考核得分＜65分，运营准备期扣减比例为20%；

6）运营准备期绩（建设期）效考核得分＜60分，运营准备期扣减比例为100%。

（2）绩效考核扣减

甲方根据绩效考核结果扣减的金额从甲方第一次付费开始扣减，直至扣完。

- 运营期绩效考核

运营期内，由甲方、行业主管部门及财政局共同对乙方进行考核。乙方有义务保证运营维护履约保函项下的金额保持项目合同约定的金额，若运营期绩效考核中，乙方发生违约行为达到提取运营维护履约保函条件时，甲方提取该保函至低于该约定金额，乙方应当按照项目合同约定在甲方提取后的10个工作日内将该保函恢复至该约定金额，且应向甲方提供运营维护履约保函已足额恢复的证据。

- 考核内容

（1）项目管理考核

考核内容包括：组织管理、财务管理、档案管理（台账管理）等方面。

（2）环卫作业考核

考核内容包括：环卫管理，道路、街巷清扫保洁、公厕保洁、垃圾清运中转、道路机械保洁等方面。

- 考核时间及方式

（1）项目公司管理

每年考核2次，考核得分取2次结果的算术平均值。甲方、行业主管部门及财政局对乙方进行考核，或委托第三方机构执行。

（2）环卫作业质量考核

考核采取“日巡查、周检查、月考核”的方式，月度考核结果由“上级部门考核、区级考核、工单处理考核”等三部分内容加权平均得出，采用“百分制”，四舍五入保留两位小数。

月度考核结果=上级部门考核得分×0.3+区级考核得分×0.5+工单处理考核得分×0.2。

区综管所考核办公室组织实施得出的考核得分，经考核工作领导小组研究确认后作为区级考核得分（日常考核60%、月度考核40%）。其中，环卫考核得分按照各项目占总分值百分比（道路保洁85%、公厕5%、中转站10%）得出总分。

- 绩效考核指标

（1）项目管理考核

项目管理考核执行表14-2。

（2）环卫作业质量考核

环卫质量考核指标包括上级部门考核指标（表14-3）、区级考核指标（表14-4）及工单处理考核指标（表14-5），各考核指标总分均为100分。

合作期内，甲方可根据国家、省、市、区的最新要求调整考核办法及考核指标。

表14-2 运营期绩效考核指标表-项目管理考核

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 考核标准 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理（15分） | 组织管理（5分） | 人员配备（5分） | 配备的人员数量与投标承诺一致且能及时到位。 | 每有一处不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
|  | 财务管理（5） | 财务管理制度（3分） | 严格贯彻执行国家、地方规定的财务管理制度 | 未建立制度扣1分，制度不完善的，每项问题扣0.5分，违反法律法规的管理制度扣1分；上述情况给予5个工作日的整改时间，整改到位不加扣分，未整改或整改不到位加扣2分。 |
|  |  | 财务制度执行（2分） | 严格按照财务管理制度执行 | 未及时提交上年度审计报告及详细的成本报告扣2分 |
|  | 档案管理（5分） | 档案归档完整性、及时性（5分） | 设立档案室，完善档案管理制度，档案齐全。（与环卫相关） | 不执行或未建立制度扣1分；制度不完善的，每项问题扣0.5分，上述情况给予5个工作日的整改时间，整改到位不加扣分，未整改或整改不到位加扣1分 |
| 环卫管理 （78分） | 目标任务 （18分） |  | 机扫率未达到100%每低于目标任务指标2个百分点扣1分；环卫在岗职工未发放岗位津贴、工龄工资、缴存公积金其中一项，人数占比每达到5个百分点，扣1分。一线环卫职工月基础工资低于2400元扣1分，绩效工资低于300元扣1分。 |  |
|  | 精细管理 （20分） |  | 未按时序要求推进保洁精细化管理工作（落实方案、经营目标、考核办法、智慧管理、星级服务等）扣1分，严重滞后扣2分；未积极组织垃圾收运体系整治，扰民现象突出的中转站整治不到位的，每座扣2分；生活垃圾密闭化收集运输，发现非密闭收集、运输车辆（车体不密闭），每辆扣2分；主次干道两侧由乙方摆放的大垃圾筒未撤除每只扣1分；未按要求推行定期清洗、水扫作业扣2分；机械化作业车辆向雨水口、河道排放机扫垃圾、污水的，每例扣2分。 |  |
|  | 市场运作 （20分） |  | 建立完善区域环卫设施量资料，公厕、中转站、道路、街巷、机扫、洒水、晚保洁设施量资料每缺一项，扣0.5分，未及时更新完善每例扣0.5分，未按要求报送扣0.5分； |  |
|  | 环卫管理 （20分） |  | 项目公司建立健全各项管理制度（车辆管理、安全教育、考勤、业务培训、检查考核、晚间沿街收集、劳动防护、宣传报道、信息报送、投诉举报处理等），制度不健全每例扣0.5分；未规范用工（所有人员签订劳动合同，办理社会基本保险）扣2分；未按时组织业务培训、职工技能培训（每季1次）扣0.5分，无安全教育（每季1次）扣0.5分；发生事故（交通、安全、伤亡、生产事故）2小时内未上报扣0.5分，4小时内未上报扣1分，24小时内未上报扣2分；非特殊情况下区域内出现保洁人员大面积停扫、垃圾滞运12小时以上，扣1分，24小时以上，扣2分，2日以上，扣4分； |  |
| 应急管理 （5分） | 建立应急预案 （5分） |  | 建立突发性污染、车辆事故、恶劣天气、重大活动等方面应急预案，缺少应急预案扣5分。 |  |
| 群众满意度 （2分） | 群众满意度 |  | 根据满意度调查，群众满意度低于70分，扣2分 |  |

表14-3  上级单位考核指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 道路机械清扫保洁 | 作业 质量 | 1、路面、路牙、隔离桩下有积灰 1 ㎡以下扣 1 分，1 ㎡以上扣 2 分；路面有污迹 1 ㎡以上扣 1 分，2 ㎡以上扣 2 分；高架桥、快速通道、快车道有陈旧性积灰，10m 以内扣 2 分，10m 以上扣 4 分，有其它杂物 3 片（个）以上扣 1 分，每多三片（个）加扣 1 分； 2、作业不规范，未做到全覆盖的，缺扫、漏扫（含清扫道次与路牙、隔离栏数目不符）每条道路扣 0.5 分，整条道路未作业扣 1 分；洒水按快车道车道数量进行作业覆盖，其中雾状洒水（指多功能车后喷 8 个头以上的），双向各 4 车道以上、中间有绿岛或隔离栏的，每次洒水至少洒 4 趟单程；双向共 8 车道以上、中间没有绿岛或隔离栏，每次洒水至少洒 3 趟单程；蘑菇状洒水（洒水车），路中间有绿岛或隔离栏的，每次洒水至少洒 2 趟单程；双向共 6 车道以上、中间没有绿岛或隔离栏，每次洒水至少洒 2 趟单程；缺、漏洒每条道路扣 0.5 分，整条道路未作业扣 1 分； |
|  | 作业 规定 | 3、未按时作业，延迟 10 分钟出车扣 0.5 分，延迟 20 分钟以上出车扣 1 分；作业时间调整未报市局同意的扣 0.5 分；交通高峰期间下达机械化作业任务的（渣土、油污等应急清除任务除外），扣 1 分；未按任务单时间出车，延迟 10 分钟出车扣 0.5 分，延迟 20 分钟以上出车扣 1 分；作业过程中加水时间超过 30 分钟扣 0.5 分，排污时间超过 15 分钟扣 0.5 分； 4、作业超速（湿扫、洗扫：5km/h；冲洗：8km/h；洒水：洗扫车雾状洒水 8km/h、洒水车蘑菇洒水 15km/h、清洗车蘑菇洒水 15km/h；清洗：8km/h；保洁：15km/h）20%的，每例扣 0.5 分，50%扣 1分； 5、作业时未开启警示灯的，每例扣 0.5 分；不洒水清扫扬尘的，每例扣 1 分；白天洒水时未按规定使用提示音乐的，每例扣 0.5 分；洒水时未避让行人发生有责投诉的，每次扣 1 分；扫盘刷子不接地、洒水开关不打开等空驶造假行为，每例扣 5 分；雨雪大风、气温零度以下天气不进行机械化清扫作业，4 度以下不进行洒水作业，0 度以下不进行湿扫、洗扫作业，如违反规定，擅自上路作业的，每台车扣 2 分；冬季洒水使路面结冰的，每例扣 1 分，导致有责交通事故的，每次扣 2 分；其余情况无故未上路作业的，每台车扣 1 分；高架桥、快速通道、快车道特殊情况（应急保障）下需要人工保洁时，无 安全防护措施扣 1 分； |
|  | 作业 管理 | 6、作业车辆未安装 GPS 监管系统的，每台车扣 2 分；GPS 监管系统连续 3 天不能工作扣 1 分，5 天以上扣 2 分；车载 GPS 连续 3 天不能工作每台车扣 1 分，5 天以上扣 2 分；实行统一调度，每天下达作业任务，没有任务单，每台车扣 0.5 分，任务不合理（当日任务小于单车日劳动定额的 50%或大于单车日劳动定额），每台车扣 0.5 分；实施（考核）情况未如实登记，每台车扣 0.5 分；车辆调整未登记，每台车扣 0.5 分；其它保障突击任务未登记，每台车扣 0.5 分；未按任务单路段作业，缺项、漏项、作业类别与任务单不符，每条道路扣 0.5 分；作业时间内另作它用的，每例扣 0.5 分； 7、驾驶员未着环卫统一服装（含服装不整、未着环卫裤的），每例扣 0.5 分；未佩证上岗的，每例扣 0.5 分；未携带当班考核本，每例扣 0.5 分；考核本不登记，每例扣 0.5 分，超过 3 天不登记，每例扣1 分，登记作假每例扣 1 分；作业不文明、有扰民现象，并引发纠纷，每例扣 1 分； 8、作业车辆外观不整洁的，每台车扣 0.5 分；未安装水表的每例扣 0.5 分（确实不能安装的除外，必须报市局环卫处备案）；水表损坏未及时更换或修复的扣 0.5 分；未在指定地点取水的扣 0.5 分，取水管漏水致使路面积水 5 ㎡以上扣 0.5 分；未如实填报用水量、油量和公里数扣 0.5 分；刷子未及时更换的扣 0.5 分，作业过程中漏水的扣 0.5 分，未在规定地点排放污水（不得排向雨水管网和河流）、倾倒垃圾的扣 1 分，排污管道损坏、堵塞的扣 0.5 分；出现故障必须向市局环卫处报告，未报告擅自停止作业每例扣 1 分，未能及时调整车辆，致使作业中断超过 2 日，扣 1 分，5 日以上，扣 2 分；每台车累计报告停止作业时间超过 20 天扣 1 分，超过 30 天扣 2 分，超过 40 天扣 4 分； |
|  | 任务 执行 | 9、市局下达的机械化作业任务未按作业规定（洗扫、湿扫、冲洗、洒水、机保）次数下达任务，每例扣 1 分，缺项、漏项每条道路扣 0.5 分；未按规定路段下达任务，缺项、漏项每条道路扣 0.5 分；市局下达的机械化作业道路中，出现施工的未及时上报，每条道路扣 0.5 分，未及时调整其它道路并报市局同意，导致机械化清扫率不达标，每下降 2 个百分点扣 1 分；经常污染道路未适当增加清洗频次，达不到“路面见本色”的作业要求扣 1 分； 10、机械化作业受到领导批评、群众举报、舆论曝光、网络问政，经核实每例扣 2 分；环保部门道路扬尘污染检查发生问题的，经核实每例扣 1 分。 |
|  | 投诉 举报 | 11、环卫管理及作业人员工作用语不文明（讲粗话、骂人等），作业不文明，影响环卫管理，损坏环卫形象，发生一例扣 1 分，单位不及时处理扣 1 分；与信息采集人员、服务对象、服务单位发生纠纷矛盾，承担主要责任扣 2 分，承担全部责任扣 4 分。 |
| 道路、街巷清扫保洁 | 作业 管理 | 1、未按规定时间清扫保洁的，每例扣 1 分；7 点前未完成大面积清扫的，每条道路扣 1 分；大面积清扫未实行班组作业的，每例扣 1 分，班组长或管理员不到位的，每例扣 1 分；保洁时间内发现大扫把作业的，每例扣 0.5 分，落叶季节、清除抛撒等特殊情况除外；未按作业定额（或招标文件）配备保洁员的，每低 5 个百分比，扣 1 分。 |
|  |  | 2、保洁员作业时未统一着环卫服装（含服装不整、未着环卫裤的），每例扣 0.5 分；未佩证上岗的，每例扣 0.5 分；未携带当班考核本，每例扣 0.5 分；考核本不登记，每例扣 0.5 分，超过 3 天不登记，每例扣 1 分，登记作假每例扣 1 分；未按规定作业路段进行清扫保洁或从事与保洁无关事项，每例扣 0.5 分。 |
|  |  | 3、路面出现抛撒滴漏，保洁时间内未及时清扫的，每例扣 1 分；接报后 15 分钟内未赶到现场作业扣 0.5 分，30 分钟内未到达现场作业扣 1 分，30 分钟以上才到达扣 1.5 分；焚烧垃圾，每例扣 4 分；将垃圾扫入下水道或倒入绿化带，每例扣 2 分；晚间保洁不配带安全小闪灯，每例扣 0.5 分；高架桥、快速通道、快车道特殊情况（含应急保障）下需要人工清扫保洁时，未按照规定落实安全防护措施，每例扣 1分；保洁员、保洁车不遵守交通规则，横穿马路、闯红灯、骑反道、非机动车辆进入快车道等，每例扣 1 分；未按作业定额（或招标文件）配备作业工具的，每例扣 1 分。 |
|  |  | 4、对利用各种交通工具或其他手段有意跟踪检查组，干扰正常检查的，一经拍照确认，扣 1 分。检查时，道路保洁管理人员或保洁员在检查组周边进行突击保洁影响正常检查的，每例扣 1 分。 |
|  |  | 5、慢车道、人行道、人行天桥、地下通道（含路面、路牙、隔离桩、树根、喇叭口、快道的绿岛）发现杂物、纸屑、烟头、飘浮物视野内 3 片（个）以上扣 1 分，每多三片（个）加扣 1 分，路面有污物（人畜粪便、呕吐物）每处扣 1 分；路面有积水（雨天除外），1 ㎡扣 1 分；路面、路牙、隔离桩下有积灰 1 ㎡以下扣 1 分，1 ㎡以上扣 2 分；路面有污迹 1 ㎡以上扣 1 分，2 ㎡以上扣 2 分；窨井盖、下水道盖三格不净扣 1 分，全部不净扣 2 分。 |
|  | 作业 质量 | 6、作业范围内有暴露垃圾堆，大堆（一板车）扣 4 分，中堆（一保洁车）扣 2 分，小堆垃圾（一簸箕）扣 1 分；袋装垃圾未及时收集，每处扣 0.5 分；主次干道垃圾未能随扫随清，归堆量过大，影响市容和交通，每例扣 1 分；绿岛、花坛、墙角、路边、沟渠、河坡等处有积存垃圾，1 平方米以下每处扣 1 分，1 平方米以上每处扣 2 分。 |
|  |  | 5、慢车道、人行道、人行天桥、地下通道（含路面、路牙、隔离桩、树根、喇叭口、快道的绿岛）发现杂物、纸屑、烟头、飘浮物视野内 3 片（个）以上扣 1 分，每多三片（个）加扣 1 分，路面有污物（人 |
|  |  | 7、果皮箱、垃圾筒、垃圾容器满溢，每个扣 1 分，周围不洁净扣 1 分；果皮箱、垃圾筒门未关、盖未盖，每只扣 1 分；果皮箱、垃圾筒损坏未及时修复或更新每只扣 1 分；箱体遗失，固定螺钉未拔除，扣 1 |
|  |  | 分；果皮箱、垃圾筒未每日清洗，体表不洁、积灰、有油污，每个扣 1 分；垃圾筒乱摆放影响交通的，每例扣 1 分；垃圾房（屋）垃圾容量超过 1/2，每例扣 1 分，破损、容貌不洁扣 2 分；果皮箱标识不符合要求，每例扣 0.5 分。 |
|  | 设施 管理 | 8、保洁车、垃圾收集车破损，车体严重锈蚀，车体不洁、容貌不整、乱披乱挂的，作业工具未按规范摆放，每辆扣 1 分；保洁车、垃圾收集车乱停放，影响交通的, 每辆扣 1 分；当班作业结束后车内垃圾不及时送往垃圾中转站或垃圾收集点的，半车以上扣 1 分，满车扣 2 分。 |
|  |  | 7、果皮箱、垃圾筒、垃圾容器满溢，每个扣 1 分，周围不洁净扣 1 分；果皮箱、垃圾筒门未关、盖未盖，每只扣 1 分；果皮箱、垃圾筒损坏未及时修复或更新每只扣 1 分；箱体遗失，固定螺钉未拔除，扣 1分；果皮箱、垃圾筒未每日清洗，体表不洁、积灰、有油污，每个扣 1 分；垃圾筒乱摆放影响交通的，每例扣 1 分；垃圾房（屋）垃圾容量超过 1/2，每例扣 1 分，破损、容貌不洁扣 2 分；果皮箱标识不符合 |
|  | 投诉 举报 | 9、公开电话受理、领导交办、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政的环境卫生问题，经确认有责的，每例扣 1 分；未在规定期限内整改解决的，每例扣 2 分；市级以上检查失责任分的每例扣 3 分。环卫管理人员有吃拿卡要现象，且造成不良影响的，扣 1 分；环卫管理及作业人员工作用语不文明（讲粗话、骂人等），作业不文明，影响环卫管理，损坏环卫形象，发生一例扣 1 分，单位不及时处理扣 1 分；与信息采集人员、服务对象、服务单位发生纠纷矛盾，承担主要责任扣 2 分，承担全部责任扣 4 分。 |
| 公厕保洁管理 | 管理 制度 | 1、按照统一要求设置公厕管理制度标牌,内容包括公厕名称、类别、公厕编号、管理单位、服务公约、联系电话、监督电话、开放时间等信息。未设置公厕管理制度标牌扣 0.5 分，内容缺项、不准确每项扣 0.5 分；安康驿站不符合标准，设施缺损的每座扣 1 分；发生非公厕管理用水、用电行为（含市民噌水噌电行为）每例扣 1 分。 |
|  |  | 2、擅自关闭公厕，每例扣 5 分；未 24 小时开放公厕，每例扣 2 分；在保洁时段（6：00-22：00）内未落实专人保洁扣 1 分；一类公厕未实行双人保洁，每例扣 1 分；保洁员作业时段从事与保洁无关事项，每例扣 0.5 分；有断岗、脱岗现象，每例扣 1 分；保洁员未着统一服装（含服装不整、未着环卫裤的），每例扣 0.5 分，未佩戴上岗证扣 0.5 分；未携带当班考核本扣 0.5 分；考核本不登记扣 0.5 分，超过 3 天不登记，每例扣 1 分，登记作假每例扣 1 分；公厕保洁员（管理员）男超过 60 岁，女超过 55 岁，每例扣 0.5 分；不配合检查人员检查工作的，每例扣 1 分；公厕免费开放后，继续收费的，每例扣 2 分；公厕内不得销售各类商品（计生、卫生用品除外、自助设备除外）、利用公厕从事其它经营活动或摆摊设点，每例扣 2 分。保洁员未实行作业班次管理调度，每例扣 1 分，未实行定期轮换调岗制度扣 1 分。 |
|  | 保洁 质量 | 3、厕所内有粪疤、尿碱，每处扣 1 分；地面不净每处扣 1 分；纸篓容量超出 2/3 不及时倾倒，每处扣 1 分；责任范围内有涂写、刻画、喷涂、张贴，每例扣 1 分；有以下情形的，每例扣 1 分：墙壁、天花、窗台、灯具、 隔离板和门窗有蛛网，5cm 长度以上吊灰、积灰污迹； 4、公厕通道地面不洁，内外地面、洗手池有积水（0.5 ㎡以上）或有纸张、烟头、塑料袋等杂物 3 片以上，扣 1 分；一、二类公厕坑内积粪，每座扣 1 分，三类以下公厕每座扣 0.5 分；消杀不彻底，可视范围内蝇蛆超过 5 只扣 0.5 分，10 只以上扣 1 分；有鼠患每只扣 0.5 分，2 只以上扣 1 分； 5、公厕外环境不洁，有垃圾、粪便、杂物堆放、晾晒衣物，乱搭建、乱堆放等情形，每例扣 1 分；环卫管理的绿化植物枯死、黄土裸露面积≥1 ㎡，每例扣 1 分；倒粪口内、外壁不净，有粪疤、尿碱，每例扣 1 分；管理 室、休息间（工具房）不整洁、乱堆放杂物、私拉乱接电线，每例扣 0.5 分。 |
|  | 设施 设备 | 6、未按国标设置性别标识扣 1 分，无 LED“公共厕所 TOILET”标识扣 1 分，LED 灯不亮扣 1 分，未设置男女标识牌、无障碍标志牌、坐式厕位标识牌，每例扣 1 分；各类标牌设置不规范，破损、残缺、歪斜，每例扣 0.5分；公厕指示牌、公厕导向指示牌损坏、丢失，每处扣 1 分；公厕导向指示牌信息不准、未及时更新扣 1 分；信息化公厕的显示系统、厕位使用感应系统（有人、无人）未正常使用的，每例扣 0.5 分。 7、公厕采光差未采取照明措施弥补的扣 0.5 分，夜间时段公厕入口处、男厕所、女厕所、无障碍间等处照明灯不亮，每处扣 1 分；一类厕所室内硫化氢（mg/m3）0.01、氨（mg/m3）0.3，二类厕所室内硫化氢（mg/m3）0.01、氨（mg/m3）1，每超一项扣 0.5 分；未设置毒饵站，每例扣 0.5 分；毒饵站中未放置毒饵，扣 0.5 分；公厕因维修暂停开放 1 天以上未向市局报告扣 0.5 分，未提前张贴告示告知的（维修周期、附近替代公厕方位）扣 0.5 分；外部停水、停电、改造除外，全年单座公厕累计暂停开放 30 天以上扣 1 分，60 天以上扣 2 分；公厕完好率（正常开放）90%以下扣 1 分、80%以下扣 2 分（每个季度核查一次，暂停开放总天数除以全年总天数）。 8、用水、用电系统未正常启用的每项扣 1 分；洗手水龙头、水箱、水阀缺失、破损或漏水，灯泡、开关损坏，每例扣 1 分；公厕屋顶、墙体渗漏，墙面破损超过 0.5 ㎡的每处扣 1 分；墙壁、天花、门窗、灯具、隔板、镜子、挂衣钩、纸篓、洗手池台面及水池、大小便器、拖把池、上下水管缺失和破损，每处扣 1 分；室内地面、便池、便槽、墙裙，瓷砖破损 2 块以上，每例扣 1 分；倒粪口设施破损扣 1 分；隔间门锁无法关闭扣 0.5 分；化粪池无盖扣 1 分，有盖未盖扣 0.5 分，盖板未盖严（大于池口 1/3）扣 0.5 分，盖板不洁扣 0.5 分，盖板破损扣 0.5 分；粪便满溢扣 1 分；清掏粪便未及时清运扣 1 分，容器未密闭扣 0.5 分，清运粪便后未清扫冲洗地面每例扣 1 分，沿途抛洒滴漏每平方米扣 1 分； 9、未按公厕类别要求设置洗手液分配器、干手器等，每项扣 1 分；洗手液容量低于 1/3，洗手液兑水的，每项扣 1 分；洗手液分配器、干手器不能正常使用的，每例扣 1 分；无障碍通道不能正常使用的扣 1 分，扶手缺失破损、安装不牢固松动的每项扣 0.5 分；第三卫生间、无障碍间未正常开放使用的扣 1 分，摆放杂物的扣 0.5 分，卫生洁具及辅助设施缺失、破损的每项扣 1 分；洗手龙头或便器的水压达不到正常流量、自动感应设施不敏锐，影响使用效果的，每例扣 1 分；未按规定（新改建二类以上提供厕纸、一类含第三卫生间提供擦手纸）提供厕纸、擦手纸扣 1 分；环卫公厕拆字上墙或收到相关部门拆除通知，管养单位未及时上报相关信息的（收到拆除通知3个工作日内），扣1分。 |
|  | 投诉举报 | 10、公开电话受理、领导交办、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政的公厕管理问题，经确认有责的，每例扣 1 分；未在规定期限（5 个工作日）内整改解决的，每例扣 2 分；市级以上检查失责任分的每例扣 3 分；公厕保洁员（管理员）工作用语不文明、服务态度差、着装不整齐（袒腹露背、敞胸露怀），遭市民投诉举报经确认的，每例扣 1 分，单位不及时处理扣 2 分；与信息采集人员、服务对象发生纠纷矛盾，承担主要责任扣 2分，承担全部责任扣 4 分。 |
| 垃圾清运中转 |  | 1、中转站（含移动式垃圾压缩中转站）无站名扣 0.5 分；管理制度、作业时间、安全操作规定、安全提示标识未上墙等，每例扣 0.5 分；台帐（含消杀台帐）记录不全扣 0.5 分，不使用无害化垃圾检测合格单，扣 0.5 分；工作人员未着环卫统一服装（含服装不整、未着环卫裤的），每例扣 0.5 分；未佩证上岗的，每例扣 0.5 分；未携带当班考核本，每例扣 0.5 分；考核本不登记，每例扣 0.5 分，超过 3 天不登记每例扣 1 分，登记作假每例扣 1 分；作业时未戴口罩, 每例扣 0.5 分；未按规定时间开放扣 1 分，提前关门扣 1 分；管理人员未按挂牌时间到岗扣 1 分；管理人员作业时段从事与工作无关事项，每例扣1 分；有断岗、脱岗现象，每例扣 1 分；未经批准，随意设置临时生活垃圾中转点，每例扣 1 分；环卫垃圾中转站拆字上墙或收到相关部门拆除通知，管养单位未及时（收到拆除通知 3 个工作日内）上报相关信息的，扣 1 分； 2、未按照垃圾调运任务计划及时将垃圾送往大型转运站和江南、江北焚烧厂扣 2 分；进入城南、江北转运站垃圾超过月度计划的 10%扣 1 分；异地运输、处置垃圾未按程序办理扣 2 分；未完成粪便、餐厨、厨余垃圾收运任务，完成月度计划的 90%以下扣 1 分、50%以下扣 2 分； |
|  | 作业 现场 | 3、作业现场有大量垃圾积压扣 5 分，有两斗或两压缩块，满一垃圾运输车的，每例扣 1 分；站前秩序乱引起道路交通堵塞，扣 2 分；作业时周围散落垃圾较多，未落实随扫随清随冲的扣 1 分；当班作业后，站内有积存垃圾，半斗以上每例扣 0.5 分；地面、门前有垃圾，有污水，站容不洁的每例扣 1 分；可视范围内蝇蛆超过 5 只扣 0.5 分，10 只以上扣 1 分；有鼠每只扣 0.5 分；春夏秋季，不消杀，每次扣 0.5分，已安装除臭装置不使用的，每次扣 1 分；收集站（V 类转运站）硫化氢（mg/m3）室外 0.03/室内 10、氨（mg/m3）室外 1/室内 20，每超一项扣 0.5 分； 4、保洁车破损，车体严重锈蚀，车体不洁、容貌不整、乱披乱挂、超高超限装载的，保洁员未着统一服装进入垃圾中转站的，每例扣 1 分； 5、临时收集点在收集时间内无专人负责扣 1 分；周围有散落垃圾扣 0.5 分；垃圾筒排列不整齐扣 0.5 分；垃圾筒盖未盖、垃圾漫溢，每只扣 0.5 分；垃圾筒数量超过 20 只未中转，每例扣 2 分；秩序乱引起道路交通堵塞，扣 2 分；作业结束后未及时清洗，扣 2 分；垃圾桶、果皮箱内外箱体不洁，每只扣 0.5 分；未按规定中转（垃圾落地中转）扣 2 分； 6、站内外、工作室等责任范围内有垃圾、杂物、乱搭建，每例扣 1 分；发生有责伤亡事故，每例扣 1 分； |
|  | 垃圾 运输 | 7、垃圾收集、运输车辆，车体不密闭每辆扣 2 分，车体密闭但行驶中不密闭（如顶盖、后盖或侧门未关等）每辆扣 2 分，运输途中抛洒滴漏每例扣 2 分；车辆乘坐闲杂人员，每车次扣 1 分；不遵守交通规则，横穿马路、闯红灯、骑反道等，非机动车辆进入快车道，每例扣 1 分；车身标识不规范（未显示作业单位）、无编号，扣 1 分。 8、垃圾收集车，满车垃圾超高 20cm 以上扣 2 分，30cm 以上扣 4 分，筒装车垃圾运输，垃圾筒盖未盖，每只扣 0.5 分，超过 3 只以上，每例扣 2 分；作业工具未按规范摆放，每辆扣 1 分。 9、垃圾运输车外观不洁、破损、车厢外有吊挂每辆扣 1 分，车辆渗滤液槽未使用，每车次扣 2 分；渗滤液槽使用不当，如渗滤液管未挂好，阀门未关闭、污水箱未及时清空等，每车次扣 2 分，运输途中造成路面污染扣 2 分；未按指定地点倾倒垃圾每例扣 2 分，未按指定地点排渗漏液或剩余垃圾每例扣 2 分，倾倒结束后尾斗不复原每例扣 2 分；垃圾车进出场内，未称重计量（检修、停电、保养等特殊情况除外）每辆扣 1 分，不按规范操作每辆扣 1 分，不服从运营单位管理的每辆扣 1 分，造成恶劣影响的每辆扣 1 分；未执行垃圾调运任务计划扣 2 分，造成恶劣影响的扣 3 分；运送垃圾中含工业、医疗、装 潢垃圾的每辆扣 1 分，超过整车容量的 1/3 以上每辆扣 2 分；擅自借用或调用其他车辆 IC 卡，每次扣 2 分； |
|  | 基础 设施 | 10、责任范围内有涂写、刻画、喷涂等现象，每一例扣 0.5 分；各类环卫标牌字迹不清、牌匾、门头、墙面破损等未及时修复或更换，每例扣 0.5 分；瓷砖破损 2 块以上，墙体 2 ㎡以上每例扣 0.5 分；水管、水龙头、水池、电线、灯泡、电开关等损坏未修复、更换，每例扣 0.5 分； 11、未设置毒饵站，未投放毒饵，每例扣 0.5 分；未配备灭蝇设备扣 0.5 分，未配备消杀设备扣 0.5 分，未配备胶鞋、皮手套的扣 0.5 分；安康驿站不符合标准，设施缺损的每座扣 1 分 12、垃圾中转站机械设备损坏，停止运行且未及时上报，每例扣 2 分；外部停水、停电、改造除外，全年单座中转站累计暂停开放 30 天以上扣 1 分，60 天以上扣 2 分；中转站完好率（正常开放）90%以下扣 1 分、80%以下扣 2 分（每个季度核查一次，暂停开放总天数除以全年总天数）；设施维修、更换超过 10 个工作日，每例扣 1 分；机械设备维修、更换超过 30 个工作日，每例扣 1 分；垃圾斗(箱)锈蚀严重，出现孔洞或损坏，每处扣 1 分；中转站未按要求安装摄像头，每处扣 1 分，监控设备损坏或无法正常工作每处扣 1 分，向主管部门报告后 3 日内未恢复扣 1 分，5 天以上扣 2 分； |
|  | 投诉举报 | 13、公开电话受理、领导交办、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政的中转站管理问题，经确认有责的，每例扣 1 分；未在规定期限（5 个工作日）内整改解决的，每例扣 2 分；市级以上检查失责任分的每例扣 3 分；中转站管理员工作用语不文明、服务态度差、着装不整齐（袒腹露背、敞胸露怀），遭市民投诉举报经确认的，每例扣 1 分，单位不及时处理扣 2 分；与信息采集人员、服务对象发生纠纷矛盾，承担主要责任扣 2 分，承担全部责任扣 4 分。 |

表14-4 区级考核指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 道路、街巷清扫保洁 | 作业管理 | 1、未按规定时间清扫保洁的，每例扣1分；7点前未完成大面积清扫的，每条道路扣1分；大面积清扫未实行班组作业的，每例扣1分，班组长或管理员不到位的，每例扣1分；保洁时间内发现大扫把作业的，每例扣0.5分，落叶季节、清除抛撒等特殊情况除外；未按作业定额（或招标文件）配备保洁员的，每低5个百分比，扣1分。 |
|  |  | 2、保洁员作业时未统一着环卫服装（含服装不整、未着环卫裤的），每例扣0.5分；未佩证上岗的，每例扣0.5分；未携带当班考核本，每例扣0.5分；考核本不登记，每例扣0.5分，超过3天不登记，每例扣1分，登记作假每例扣1分；未按规定作业路段进行清扫保洁或从事与保洁无关事项，每例扣0.5分。 |
|  |  | 3、路面出现抛撒滴漏，保洁时间内未及时清扫的，每例扣1分；接报后15分钟内未赶到现场作业扣0.5分，30分钟内未到达现场作业扣1分，30分钟以上才到达扣1.5分；焚烧垃圾，每例扣4分；将垃圾扫入下水道或倒入绿化带，每例扣2分；晚间保洁不配带安全小闪灯，每例扣0.5分；高架桥、快速通道、快车道特殊情况（含应急保障）下需要人工清扫保洁时，未按照规定落实安全防护措施，每例扣1分；保洁员、保洁车不遵守交通规则，横穿马路、闯红灯、骑反道、非机动车辆进入快车道等，每例扣1分；未按作业定额（或招标文件）配备作业工具的，每例扣1分。 |
|  |  | 4、对利用各种交通工具或其他手段有意跟踪检查组，干扰正常检查的，一经拍照确认，扣1分。检查时，道路保洁管理人员或保洁员在检查组周边进行突击保洁影响正常检查的，每例扣1分。 |
|  | 作业质量 | 5、慢车道、人行道、人行天桥、地下通道（含路面、路牙、隔离桩、树根、喇叭口、快道的绿岛）发现杂物、纸屑、烟头、飘浮物视野内3片（个）以上扣1分，每多三片（个）加扣1分，路面有污物（人畜粪便、呕吐物）每处扣1分；路面有积水（雨天除外），1㎡扣1分；路面、路牙、隔离桩下有积灰1㎡以下扣1分，1㎡以上扣2分；路面有污迹1㎡以上扣1分，2㎡以上扣2分；窨井盖、下水道盖三格不净扣1分，全部不净扣2分。 |
|  |  | 6、作业范围内有暴露垃圾堆，大堆（一板车）扣4分，中堆（一保洁车）扣2分，小堆垃圾（一簸箕）扣1分；袋装垃圾未及时收集，每处扣0.5分；主次干道垃圾未能随扫随清，归堆量过大，影响市容和交通，每例扣1分；绿岛、花坛、墙角、路边、沟渠、河坡等处有积存垃圾，1平方米以下每处扣1分，1平方米以上每处扣2分。 |
|  |  | 7、未及时清除项目范围内乱张贴和乱涂写的，每公里发现三处以上的扣0.5分；未在规定时间内进行有效处理三乱（城市“牛皮癣”），每次扣1分。 |
|  | 设施管理 | 8、果皮箱、垃圾筒、垃圾容器满溢，每个扣1分，周围不洁净扣1分；果皮箱、垃圾筒门未关、盖未盖，每只扣1分；无尘街区果皮箱内胆未套塑料袋，每只扣0.5分；果皮箱、垃圾筒损坏未及时修复或更新每只扣1分；箱体遗失，固定螺钉未拔除，扣1分；果皮箱、垃圾筒未每日清洗，体表不洁、积灰、有油污，每个扣1分；垃圾筒乱摆放影响交通的，每例扣1分；垃圾房（屋）垃圾容量超过1/2，每例扣1分，破损、容貌不洁扣2分；果皮箱标识不符合要求，每例扣0.5分。 |
|  |  | 9、保洁电动车、手推式清扫机、大扫把灯作业工具占用绿化带随意乱放扣1分，保洁车、垃圾收集车破损，车体严重锈蚀，车体不洁、容貌不整、乱披乱挂的，每辆扣1分；保洁车、垃圾收集车乱停放，影响交通的, 每辆扣1分；当班作业结束后车内垃圾不及时送往垃圾中转站或垃圾收集点的，半车以上扣1分，满车扣2分。 |
|  | 投诉举报 | 10、公开电话受理、领导交办、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政的环境卫生问题，经确认有责的，每例扣1分；未在规定期限内整改解决的，每例扣2分；市级以上检查失责任分的每例扣3分。 |
| 道路机械清扫保洁 | 作业质量 | 1、路面、路牙、隔离桩下有积灰1㎡以下扣1分，1㎡以上扣2分；路面有污迹1㎡以上扣1分，2㎡以上扣2分；高架桥、快速通道、快车道有陈旧性积灰，10m以内扣2分，10m以上扣4分，有其它杂物3片（个）以上扣1分，每多三片（个）加扣1分； |
|  |  | 2、作业不规范，未做到全覆盖的，缺扫、漏扫（含清扫道次与路牙、隔离栏数目不符）每条道路扣0.5分，整条道路未作业扣1分；洒水按快车道车道数量进行作业覆盖，其中雾状洒水（指多功能车后喷8个头以上的），双向各4车道以上、中间有绿岛或隔离栏的，每次洒水至少洒4趟单程；双向共8车道以上、中间没有绿岛或隔离栏，每次洒水至少洒3趟单程；蘑菇状洒水（洒水车），路中间有绿岛或隔离栏的，每次洒水至少洒2趟单程；双向共6车道以上、中间没有绿岛或隔离栏，每次洒水至少洒2趟单程；缺、漏洒每条道路扣0.5分，整条道路未作业扣1分； 洗、扫、洒次数未按要求执行的，每条道路扣0.5分，整条道路未作业扣1分； |
|  | 作业规定 | 3、未按时作业，延迟10分钟出车扣0.5分，延迟20分钟以上出车扣1分；作业时间调整未报市局同意的扣0.5分；交通高峰期间下达机械化作业任务的（渣土、油污等应急清除任务除外），扣1分；未按任务单时间出车，延迟10分钟出车扣0.5分，延迟20分钟以上出车扣1分；作业过程中加水时间超过30分钟扣0.5分，排污时间超过15分钟扣0.5分； |
|  |  | 4、作业超速（湿扫、洗扫：5km/h；冲洗：8km/h；洒水：洗扫车雾状洒水8km/h、洒水车蘑菇洒水15km/h、清洗车蘑菇洒水15km/h；清洗：8km/h；保洁：15km/h）20%的，每例扣0.5分，50%扣1分； |
|  |  | 5、作业时未开启警示灯的，每例扣0.5分；不洒水清扫扬尘的，每例扣1分；白天洒水时未按规定使用提示音乐的，每例扣0.5分；洒水时未避让行人发生有责投诉的，每次扣1分；扫盘刷子不接地、洒水开关不打开等空驶造假行为，每例扣5分；雨雪大风、气温零度以下天气不进行机械化清扫作业，4度以下不进行洒水作业，0度以下不进行湿扫、洗扫作业，如违反规定，擅自上路作业的，每台车扣2分；冬季洒水使路面结冰的，每例扣1分，导致有责交通事故的，每次扣2分；其余情况无故未上路作业的，每台车扣1分；高架桥、快速通道、快车道特殊情况（应急保障）下需要人工保洁时，无安全防护措施扣1分； |
|  | 作业管理 | 6、作业车辆未安装GPS监管系统的，每台车扣2分；GPS监管系统连续3天不能工作扣1分，5天以上扣2分；车载GPS连续3天不能工作每台车扣1分，5天以上扣2分；实行统一调度，每天下达作业任务，没有任务单，每台车扣0.5分，任务不合理（当日任务小于单车日劳动定额的50%或大于单车日劳动定额），每台车扣0.5分；实施（考核）情况未如实登记，每台车扣0.5分；车辆调整未登记，每台车扣0.5分；其它保障突击任务未登记，每台车扣0.5分；未按任务单路段作业，缺项、漏项、作业类别与任务单不符，每条道路扣0.5分；作业时间内另作它用的，每例扣0.5分； |
|  |  | 7、驾驶员未着环卫统一服装（含服装不整、未着环卫裤的），每例扣0.5分；未佩证上岗的，每例扣0.5分；未携带当班考核本，每例扣0.5分；考核本不登记，每例扣0.5分，超过3天不登记，每例扣1分，登记作假每例扣1分；作业不文明、有扰民现象，并引发纠纷，每例扣1分； |
|  |  | 8、作业车辆外观不整洁的，每台车扣0.5分；未安装水表的每例扣0.5分（确实不能安装的除外，必须报市局环卫处备案）；水表损坏未及时更换或修复的扣0.5分；未在指定地点取水的扣0.5分，取水管漏水致使路面积水5㎡以上扣0.5分；未如实填报用水量、油量和公里数扣0.5分；刷子未及时更换的扣0.5分，作业过程中漏水的扣0.5分，未在规定地点排放污水、倾倒垃圾的扣1分，排污管道损坏、堵塞的扣0.5分；出现故障必须向市局环卫处报告，未报告擅自停止作业每例扣1分，未能及时调整车辆，致使作业中断超过2日，扣1分，5日以上，扣2分；每台车累计报告停止作业时间超过20天扣1分，超过30天扣2分，超过40天扣4分； |
|  | 任务执行 | 9、市局下达的机械化作业任务未按作业规定（洗扫、湿扫、冲洗、洒水、机保）次数下达任务，每例扣1分，缺项、漏项每条道路扣0.5分；未按规定路段下达任务，缺项、漏项每条道路扣0.5分；市局下达的机械化作业道路中，出现施工的未及时上报，每条道路扣0.5分，未及时调整其它道路并报市局同意，导致机械化清扫率不达标，每下降2个百分点扣1分；经常污染道路未适当增加清洗频次，达不到“路面见本色”的作业要求扣1分； |
|  |  | 10、机械化作业受到领导批评、群众举报、舆论曝光、网络问政，经核实每例扣2分；环保部门道路扬尘污染检查发生问题的，经核实每例扣1分。 |
|  | 投 诉 举报 | 11、环卫管理及作业人员工作用语不文明（讲粗话、骂人等），作业不文明，影响环卫管理，损坏环卫形象，发生一例扣 1 分，单位不及时处理扣 1 分；与信息采集人员、服务对象、服务单位发生纠纷矛盾，承担主要责任扣 2 分，承担全部责任扣 4 分。 |
| 公厕保洁管理 | 管理制度 | 1、按照统一要求设置公厕管理制度标牌,内容包括公厕名称、类别、公厕编号、管理单位、服务公约、联系电话、监督电话、开放时间等信息。未设置公厕管理制度标牌扣0.5分，内容缺项、不准确每项扣0.5分； |
|  |  | 2、擅自关闭公厕，每例扣5分；未24小时开放公厕，每例扣2分；在保洁时段（6：00-22：00）内未落实专人保洁扣1分；一类公厕未实行双人保洁，每例扣1分；保洁员作业时段从事与保洁无关事项，每例扣0.5分；有断岗、脱岗现象，每例扣1分；保洁员未着统一服装（含服装不整、未着环卫裤的），每例扣0.5分，未佩戴上岗证扣0.5分；未携带当班考核本扣0.5分；考核本不登记扣0.5分，超过3天不登记，每例扣1分，登记作假每例扣1分；公厕保洁员（管理员）男超过60岁，女超过55岁，每例扣0.5分；不配合检查人员检查工作的，每例扣1分；公厕免费开放后，继续收费的，每例扣2分；公厕内不得销售各类商品（计生、卫生用品除外、自助设备除外）、利用公厕从事其它经营活动或摆摊设点，每例扣2分。保洁员未实行作业班次管理调度，每例扣1分，未实行定期轮换调岗制度扣1分。 |
|  | 保洁质量 | 3、厕所内有粪疤、尿碱，每处扣1分；地面不净每处扣1分；纸篓容量超出2/3不及时倾倒，每处扣1分；责任范围内有涂写、刻画、喷涂、张贴，每例扣1分；有以下情形的，每例扣1分：墙壁、天花、窗台、灯具、隔离板和门窗有蛛网，5cm长度以上吊灰、积灰污迹； |
|  |  | 4、公厕通道地面不洁，内外地面有积水（0.5㎡以上）或有纸张、烟头、塑料袋等杂物3片以上，扣1分；洗手台有水迹，擦拭不及时，每列扣0.5分；一、二类公厕坑内积粪，每座扣1分，三类以下公厕每座扣0.5分；消杀不彻底，可视范围内蝇蛆超过5只扣0.5分，10只以上扣1分；有鼠患每只扣0.5分，2只以上扣1分； |
|  |  | 5、公厕外环境不洁，有垃圾、粪便、杂物堆放、晾晒衣物，乱搭建、乱堆放等情形，每例扣1分；环卫管理的绿化植物枯死、黄土裸露面积≥1㎡，每例扣1分；倒粪口内、外壁不净，有粪疤、尿碱，每例扣1分；管理室、休息间（工具房）不整洁、乱堆放杂物、私拉乱接电线，每例扣0.5分。 |
|  | 设施 设备 | 6、未按国标设置性别标识扣1分，无LED“公共厕所TOILET”标识扣1分，LED灯不亮扣1分，未设置男女标识牌、无障碍标志牌、坐式厕位标识牌，每例扣1分；各类标牌设置不规范，破损、残缺、歪斜，每例扣0.5分；公厕指示牌、公厕导向指示牌损坏、丢失，每处扣1分；公厕导向指示牌信息不准、未及时更新扣1分； |
|  |  | 7、公厕采光差未采取照明措施弥补的扣0.5分，夜间时段公厕入口处、男厕所、女厕所、无障碍间等处照明灯不亮，每处扣1分；一类厕所室内硫化氢（mg/m3）0.01、氨（mg/m3）0.3，二类厕所室内硫化氢（mg/m3）0.01、氨（mg/m3）1，每超一项扣0.5分；未设置毒饵站，每例扣0.5分；毒饵站中未放置毒饵，扣0.5分；公厕因维修暂停开放1天以上未向市局报告扣0.5分，未提前张贴告示告知的（维修周期、附近替代公厕方位）扣0.5分； |
|  |  | 8、用水、用电系统未正常启用的每项扣1分；洗手水龙头、水箱、水阀缺失、破损或漏水，灯泡、开关损坏，每例扣1分；公厕屋顶、墙体渗漏，墙面破损超过0.5㎡的每处扣1分；墙壁、天花、门窗、灯具、隔板、镜子、挂衣钩、纸篓、洗手池台面及水池、大小便器、拖把池、上下水管缺失和破损，每处扣1分；室内地面、便池、便槽、墙裙，瓷砖破损2块以上，每例扣1分；倒粪口设施破损扣1分；隔间门锁无法关闭扣0.5分；化粪池无盖扣1分，有盖未盖扣0.5分，盖板未盖严（大于池口1/3）扣0.5分，盖板不洁扣0.5分，盖板破损扣0.5分；粪便满溢扣1分；清掏粪便未及时清运扣1分，容器未密闭扣0.5分，清运粪便后未清扫冲洗地面每例扣1分，沿途抛洒滴漏每平方米扣1分； |
|  |  | 9、未按公厕类别要求设置洗手液分配器、干手器等，每项扣1分；未及时添加洗手液的，洗手液兑水的，每项扣1分；干手器不能正常使用的，每例扣1分；无障碍通道不能正常使用的扣1分，扶手缺失破损、安装不牢固松动的每项扣0.5分；无障碍间未开放使用的扣1分；无障碍间摆放杂物的扣0.5分；无障碍间卫生洁具及辅助设施缺失、破损的每项扣1分；洗手龙头或便器的水压达不到正常流量、自动感应设施不敏锐，影响使用效果的，每例扣1分；未按规定提供厕纸、擦手纸扣1分；环卫公厕拆字上墙或收到相关部门拆除通知，管养单位未及时上报相关信息的（收到拆除通知3个工作日内），扣1分。 |
|  | 投诉举报 | 10、公开电话受理、领导交办、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政的公厕管理问题，经确认有责的，每例扣1分；未在规定期限（5个工作日）内整改解决的，每例扣2分；市级以上检查失责任分的每例扣3分；公厕保洁员（管理员）工作用语不文明、服务态度差、着装不整齐（袒腹露背、敞胸露怀），遭市民投诉举报经确认的，每例扣1分，单位不及时处理扣2分；与考核人员、服务对象发生纠纷矛盾，承担主要责任扣2分，承担全部责任扣4分。 |
| 垃圾清运中转 | 管理规定 | 1、中转站（含移动式垃圾压缩中转站）无站名扣0.5分；管理制度、作业时间、安全操作规定、安全提示标识未上墙等，每例扣0.5分；台帐（含消杀台帐）记录不全扣0.5分，不使用无害化垃圾检测合格单，扣0.5分；工作人员未着环卫统一服装（含服装不整、未着环卫裤的），每例扣0.5分；未佩证上岗的，每例扣0.5分；未携带当班考核本，每例扣0.5分；考核本不登记，每例扣0.5分，超过3天不登记每例扣1分，登记作假每例扣1分；作业时未戴口罩, 每例扣0.5分；未按规定时间开放扣1分，提前关门扣1分；管理人员未按挂牌时间到岗扣1分；管理人员作业时段从事与工作无关事项，每例扣1分；有断岗、脱岗现象，每例扣1分； |
|  |  | 2、未经批准，随意设置临时生活垃圾中转点，每例扣1分；环卫垃圾中转站拆字上墙或收到相关部门拆除通知，管养单位未及时（收到拆除通知3个工作日内）上报相关信息的，扣1分； |
|  | 作业现场 | 3、作业现场有大量垃圾积压扣5分，有两斗或两压缩块，满一垃圾运输车的，每例扣1分；站前秩序乱引起道路交通堵塞，扣2分；作业时周围散落垃圾较多，未落实随扫随清随冲的扣1分；当班作业后，站内有积存垃圾，半斗以上每例扣0.5分；地面、门前有垃圾，有污水，站容不洁的每例扣1分；可视范围内蝇蛆超过5只扣0.5分，10只以上扣1分；有鼠每只扣0.5分；春夏秋季，不消杀，每次扣0.5分，已安装除臭装置不使用的，每次扣1分；收集站（V类转运站）硫化氢（mg/m3）室外0.03/室内10、氨（mg/m3）室外1/室内20，每超一项扣0.5分； |
|  |  | 4、保洁车破损，车体严重锈蚀，车体不洁、容貌不整、乱披乱挂、超高超限装载的，保洁员未着统一服装进入垃圾中转站的，每例扣1分； |
|  |  | 5、临时收集点在收集时间内无专人负责扣1分；周围有散落垃圾扣0.5分；垃圾筒排列不整齐扣0.5分；垃圾筒盖未盖、垃圾漫溢，每只扣0.5分；垃圾筒数量超过20只未中转，每例扣2分；秩序乱引起道路交通堵塞，扣2分；作业结束后未及时清洗，扣2分；垃圾桶、果皮箱内外箱体不洁，每只扣0.5分; |
|  |  | 6、站内外、工作室等责任范围内有垃圾、杂物、乱搭建，每例扣1分；发生有责伤亡事故，每例扣1分； |
|  | 垃圾运输 | 7、垃圾收集、运输车辆，车体不密闭每辆扣2分，车体密闭但行驶中不密闭（如顶盖、后盖或侧门未关等）每辆扣2分，运输途中抛洒滴漏每例扣2分；车辆乘坐闲杂人员，每车次扣1分；不遵守交通规则，横穿马路、闯红灯、骑反道等，非机动车辆进入快车道，每例扣1分；车身标识不规范（未显示作业单位）、无编号，扣1分。 8、垃圾收集车，满车垃圾超高20cm以上扣2分，30cm以上扣4分，筒装车垃圾运输，垃圾筒盖未盖，每只扣0.5分，超过3只以上，每例扣2分；作业工具未按规范摆放，每辆扣1分。 9、垃圾运输车外观不洁、破损、车厢外有吊挂每辆扣1分，车辆渗滤液槽未使用，每车次扣2分；渗滤液槽使用不当，如渗滤液管未挂好，阀门未关闭、污水箱未及时清空等，每车次扣2分，运输途中造成路面污染扣2分；未按指定地点倾倒垃圾每例扣2分，未按指定地点排渗漏液或剩余垃圾每例扣2分，倾倒结束后尾斗不复原每例扣2分；垃圾车进出场内，未称重计量（检修、停电、保养等特殊情况除外）每辆扣1分，不按规范操作每辆扣1分，不服从运营单位管理的每辆扣1分，造成恶劣影响的每辆扣1分；未执行垃圾调运任务计划扣2分，造成恶劣影响的扣3分；运送垃圾中含工业、医疗、装潢垃圾的每辆扣1分，超过整车容量的1/3以上每辆扣2分；擅自借用或调用其他车辆IC卡，每次扣2分； |
|  | 基础设施 | 10、责任范围内有涂写、刻画、喷涂等现象，每一例扣0.5分；各类环卫标牌字迹不清、牌匾、门头、墙面破损等未及时修复或更换，每例扣0.5分；瓷砖破损2块以上，墙体2㎡以上每例扣0.5分；水管、水龙头、水池、电线、灯泡、电开关等损坏未修复、更换，每例扣0.5分； |
|  |  | 11、未设置毒饵站，未投放毒饵，每例扣0.5分；未配备灭蝇设备扣0.5分，未配备消杀设备扣0.5分，未配备胶鞋、皮手套的扣0.5分； |
|  |  | 12、垃圾中转站机械设备损坏，停止运行且未及时上报，每例扣2分；设施维修、更换超过10个工作日，每例扣1分；机械设备维修、更换超过30个工作日，每例扣1分；垃圾斗(箱)锈蚀严重，出现孔洞或损坏，每处扣1分；中转站未按要求安装摄像头，每例扣1分。 |
|  | 投诉举报 | 13、公开电话受理、领导交办、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政的中转站管理问题，经确认有责的，每例扣1分；未在规定期限（5个工作日）内整改解决的，每例扣2分；市级以上检查失责任分的每例扣3分；中转站管理员工作用语不文明、服务态度差、着装不整齐（袒腹露背、敞胸露怀），遭市民投诉举报经确认的，每例扣1分，单位不及时处理扣2分；与考核人员、服务对象发生纠纷矛盾，承担主要责任扣2分，承担全部责任扣4分。 |
| 应急保障 |  | 重大活动或重要保障时，职责范围内出现重大失误，影响城市形象，扣2分；应急系统运转不迅速，出现失误的，每例扣1分；无环卫扫雪、防汛、突发事件、重大保障、大气污染等应急预案，每项扣0.5分，未按应急响应措施落实的每例扣1分；下雪、冰冻等特殊时期，应急方案启动迟缓，每例扣2分，受到领导批评的，扣4分；管理人员未履行职责，每例扣1分。 |

表14-5 工单考核指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受理交办 （15分） | 及时签收 | 在系统派发工单，养护单位应安排专职人员2小时内进行接收反馈。 | 没有按时接收反馈的，每单扣2-8分 |
|  | 及时联系 | 收到工单，在当天联系诉求人，并详细做好电话记录 | 不回访、无法提供回访记录的，每单扣3-8分。 |
|  | 及时处理 | 工单的办理（包括退单、办结）情况，在规定时间内及时反馈。退单的，2小时内；办结的，1个工作日，提前申报。 | 超时反馈（退单、办结），每单扣3-5分。 |
| 办理情况 （30分） | 规范填报（15分） | 规范填报：按照要求，认真填写退单申请、工单办结等各类表格。 | 不填写表格的，每单扣5分，填写不规范的，每单扣2-8分。 |
|  | 高效办单 （15分） | 提高办单的质量和效果。退单类的，仔细核实责任单位，明确退单指向；办结类的，认真处理每个环节，确保不被再次投诉。 | 被重复派单的，每单扣3-6分；被督查属推诿不办的，每单扣5-10分；回访满意后再次被投诉，经查责任在养护单位的，每单扣3-10分。 |
| 满意情况 （45分） | 结果满意 （20分） | 结果满意：对各养护单位办结工单的答复结果，根据市民满意情况（分为满意、基本满意、不满意）进行回访考核。 | 不满意扣1-5分，基本满意扣0.5-2分。 |
|  | 作风满意 （25分） | 作风满意：对各养护单位办理工单过程中的作风情况，根据满意情况（分为满意、基本满意、不满意）进行回访考核。对平台工作人员要做到积极配合，态度端正。 | 不满意扣3-8分，基本满意扣1-4分。对平台工作人员态度恶劣的，视情况额外扣5—10分。 |
| 知识储备 （5分） | 知识库报送 | 当有大中修计划或预见某问题可能会引起群众投诉时，按规范要求主动上报知识库信息。当平台要求提供知识库时，应在1个工作日内按要求完成报送。 | 不报送不得分。同类诉求工单累计3件却不上报知识库的，每类工单扣1-3分。平台要求提供知识库未及时报送的，每超过1个工作日报送扣1.5分。 |
| 附加评价 （5分） | 信息宣传 | 信息宣传：积极宣传本单位工作消息。 | 根据正负面消息，局（平台）信息报道的，1条加/扣0.1分，区、市级的媒体报道的，1条加/扣分0.5-1分。 |
|  | 牵头解决 | 主动担当：对职能交叉、职责盲区工单，主动处理，听从平台安排。通过主协办方式解决的（主协办单位为区城管局其他单位）。 | 根据正负面情况，每单加/扣2-5分。主办加3-5分，协办加2-4分 |
|  | 监督检查 | 工单处理情况被上级部门或者媒体点名批评表扬的，酌情加扣分。 | 根据正负面消息，每件加/扣3—5分 |

- 绩效考核结果与扣减金额计算

运营期绩效考核不达标扣减金额从当年付费额中抵减，当年付费不足扣减的部分留到下一年度继续扣减。

（1）月度绩效考核扣减金额计算

环卫作业质量考核以月为单位，实行每月累计扣分制度，每月业绩考核满分为100分。考核中发现的问题，按照《环卫作业质量考核评分细则》扣分标准在100分内扣除相应分数，考核扣减基数为当月政府付费，当月政府付费=当年政府付费计算值÷12。

①月度考核结果在90分以上（含90分）的，月度考核扣减金额为0。

②月度考核结果在90-80分之间（含80分），月度考核扣减金额=当月政府付费×[2%×( 90-考核得分)]。

③月度考核结果在80-70分之间（含70分），月度考核扣减金额=当月政府付费×[20%+3%×( 80-考核得分)]。

④月度考核结果在70-60分之间（含60分），月度考核扣减金额=当月政府付费×[50%+4%×( 70-考核得分)]。

⑤月度考核结果在60以下，月度考核扣减金额=当月政府付费×[70%+5%×( 60-考核得分)]。

环卫保洁养护作业连续两个月考核得分低于80分，甲方有权按照第23.2条款（提前终止）约定终止项目合同。

（2）年度绩效考核扣减金额计算

项目公司管理考核为年度考核，考核满分为100分。考核中发现的问题，按照《运营期绩效考核指标表-项目管理考核》扣分标准在100分内扣除相应分数，考核扣减基数为当年政府付费的10%。

年度考核扣减金额＝当年政府付费×10%×扣减比例

①90分≤年度绩效考核得分≤100分，扣减比例为0%；

②60≤年度绩效考核得分＜90分，扣减比例为“90-考核得分”；

③年度绩效考核得分＜60，扣减比例为100%。

（3）连续两个月绩效考核低于80分

若乙方连续两个月绩效考核低于80分，甲方有权要求乙方增加环卫设备等方式改进，如乙方在一个月内不增加到位及改进到位，甲方有权代乙方购买设备，相关费用从环卫保洁费用中扣除。

- 中期评估

合作期内，甲方每3~5年委托独立第三方机构对项目评估一次，重点评估项目运行状况和和项目合同的合规性、适应性和合理性，并就不合理的地方制定调整方案，调整方案经甲乙双方认可后作为本合同的一部分，由乙方遵照执行，调整方案报财政部门备案。

- 保险

- 保险

- 一般保险义务

乙方在充分评估项目投资和运营维护风险后，根据适用法律的规定，并结合项目的实际情况，决定项目运营准备期（建设期）和运营维护期间需要购买的保险险种。在合理的商业条件下，应遵照可保风险均应投保的原则进行投保。乙方购买保险后，应将保险合同复印件交甲方备案。

（1）乙方按本合同的要求投保或获得购买保险证明，不得减轻或以其他方式影响乙方在本合同项下的义务和责任；

（2）负有投保义务的当事人必须确保所投保险在运营准备期（建设期）、运营期持续有效；

（3）负有投保义务的当事人在任何时候不得作出或允许任何人作出任何可能导致保险全部或部分失效及其他损害的行为，并尽一切合理努力协助被保险人及时进行保险理赔；

（4）任何单位及个人不得对保险合同的重要条款（包括但不限于保险范围、责任限制以及免赔范围等）做出任何不利的实质性变更；

（5）乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知（如危险整改通知）并提交相应的副本，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效的，应承担违约责任；

（6）保险金不足以补偿损失的，应由甲方、乙方及其他相关各方根据法律规定、合同约定、责任划分、风险分配原则等协商处理；

（7）如果乙方不购买本合同书所要求的保险或按时续保，则甲方有权从履约保函中提取相应费用购买或续保。若因乙方未进行投保或按时续保导致的全部损失或赔偿责任由乙方承担；

（8）如果因乙方未能在规定时间内将理赔要求尽快通知保险公司或拖延通知保险公司，导致损害或丧失向保险公司理赔的权利，由此产生保险事故发生的损失和施救费由乙方承担。

- 项目主要保险种类

运营准备期（建设期）内，乙方除应购买适用法律规定的强制性保险外，为本项目设施购买运营准备期（建设期）保险，保险内容包括但不限于第三者责任险、雇主责任险和意外伤害险等险种。

运营期内，乙方应购买运营期保险，保险内容包括但不限于财产一切险及公众责任险、雇主责任险等。保险费用应纳入运营成本。

- 第三者责任险

乙方应从项目开始运营准备（建设）到运营期结束的整个期间内，对在项目所在地发生的、因实施工程或运营导致的第三者人身伤害或财产损失进行投保。

- 雇主责任险

乙方应保证对本项目运营准备（建设）、运营、维护中的所有雇员在从事与运营准备（建设）和运营、维护的有关的业务工作时，因遭受意外或患与业务有关的国家规定的职业性疾病而致伤、残或死亡的的医疗费及其他赔偿责任风险等进行投保。

- 财产一切险

乙方在项目运营准备（建设）后，应对整个项目财产进行甲方认可的投保。为整个项目提供更全面的保障，大大提高抗风险能力，为本项目经营的正常进行提供保证。

- 保险理赔

16.3.1保险赔偿金理赔原则

赔偿标准参照2003年公布的《最高人民法院关于人身损害案件赔偿适用法律问题的若干解释》（强行性规定发生变化的，应按照新的强制性规定执行），伤残鉴定标准参照南京市司法局认可的伤残鉴定机构的认定结果，医药费用报销参照省医保或市医保规定执行。

16.3.2 保险事故发生时，乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

保险事故发生后，购买保险方应积极理赔，出险方应积极提供资料和相应协助。对于保险金不能补偿的损失，应由事故责任方承担赔偿责任。保险事故发生后，乙方应在保单规定的时间内通知保险公司。

16.3.3 保险赔偿金额与每次事故免赔额等与实际损失之间的差额均由责任方承担。

- 监督和介入

- 监管主体与监管方式

- 履约管理

甲方有权对乙方在合作期内的合同履行情况进行监督管理，定期对乙方投融资情况、经营情况等进行评估和考核。

- 行政监管

行政监管由政府相关部门依法实施。

- 公众监管

承担公众监督职责主要包括媒体、协会、最终用户及非政府组织。乙方接受公众监督，行业主管部门接收公众对项目公司的意见或建议。

- 监管措施

甲方从环卫设备配置、智能环卫建设、人员培训等方面对乙方进行监管。

（1）定期获得有关项目运营情况的报告及其他相关资料（例如运营维护计划、经审计的财务报告、事故报告等）；

（2）审阅乙方拟定的运营方案并提出意见；

（3）委托第三方机构开展项目中期评估和后评价；

（4）在特定情形下，介入项目的运营工作。

- 介入权

- 介入的情形

- 乙方违约情形下的介入

（1）乙方严重违反本合同，在本合同约定的期限内或在本合同未明确约定期限的情况下，在甲方书面要求的期限内未能或无法纠正，导致或可能导致如果甲方不采取介入的方式将危及公共利益、公共安全或本项目安全运营。

（2）提前终止日后三十（30）日内，乙方未能按照第23.10条款（提前终止后的移交程序）完成移交工作。

（3）甲方因乙方违约介入项目的，将发生下列法律后果：

1）甲方或甲方指定第三方代乙方履行其违约所涉及的部分义务。

2）在乙方为上述代为履行事项提供必要协助的前提下，甲方介入的期间内，甲方仍应当按照合同约定就不受违约影响的部分支付费用。

3）因甲方介入产生的额外费用均由乙方承担，该部分费用可从甲方付费中扣减或者由乙方另行支付。

4）如果甲方的介入仍然无法补救乙方的违约，甲方仍有权根据提前终止机制终止项目合同。

- 乙方未违约情形下的介入

（1）在乙方未违约的情形下，发生以下情形时，甲方有权介入本项目，且应当提前通知乙方其介入计划及介入程度。

1）存在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险。

2）介入项目以解除或行使甲方的法定责任。

3）发生紧急情况且甲方认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失、发生重大质量安全事故或造成环境污染，并且会影响项目的正常实施。

4）发生短期严重的问题且该问题需要被快速解决的其他情形。

（2）甲方在乙方未违约情形下介入项目的，将发生下列法律后果：

1）在甲方介入的范围内，如果乙方的任何义务或工作无法履行，这些义务或工作将被豁免。

2）在甲方介入的期间内，甲方仍应当按照合同的约定支付付费，不论乙方是否正常运营维护本项目。

- 介入的程序

- 介入的通知

甲方在根据第19.1.1条款（乙方违约情形下的介入）介入前，应就介入的原因、介入的范围和程度、介入代表、介入时间事先通知并咨询乙方，并充分考虑乙方在咨询过程中所作出的申述。

甲方在根据第19.1.2条款（乙方未违约情形下的介入）介入前，应就介入的原因、介入的决定、介入代表、介入时间通知乙方，并在当时情况下属切实可行的范围内，就此咨询乙方，并充分考虑乙方在咨询过程中所作出的申述。

甲方进行介入无须获得乙方的同意。

- 介入的持续时间和范围

甲方的介入并不直接导致本合同中止、终止或转让或合作期的中止、终止。

甲方根据第19.1.1条款（乙方违约情形下的介入）所进行的介入，将一直并仅应持续到依法改正了或可以合理地被期望有能力改正导致介入的违约事件，以较早发生的时间为准。

甲方根据第19.1.2条款（乙方未违约情形下的介入）所进行的介入，将一直并仅应持续到紧急事件解除或乙方被认为已具备应对能力解除紧急事件为止，以较早发生的时间为准。

介入范围不应超过足以使乙方改正或有能力改正导致介入的违约事件或解除紧急事件或使乙方具备应对能力解除紧急事件所必须的范围和程度。

- 甲方或指定机构的介入

如果甲方根据第19.2条款（介入的程序）的约定而介入，则甲方或其指定机构，可代替乙方根据本合同约定进行本项目的运营和维护，并为此目的使用乙方的任何财产（以与介入直接相关的必要的财产的范围为限），并将该财产用于本项目的运营和维护。

上述所赋予的将该财产用于本项目运营和维护的权利，包括将该财产保存或保持就该目的而言属适当的状况的权利，及就该目的而言属适当的方式将该财产使用和改变的权利。

- 介入的法律后果

- 乙方在甲方介入期间的义务

甲方介入期间，乙方有义务为甲方提供资料和合作（包括执行甲方或其指定机构或介入代表的任何决定（对于甲方指定机构或介入代表而言是指其在甲方授权范围内所作出的决定），甲方指定机构或介入代表在其授权范围内所作出的决定和行为视为甲方的决定和行为），以使甲方或其指定机构能够在最大程度上消除导致甲方介入的事件对本项目可能带来的影响或损失。

任何情况下，甲方选择介入不应被视为乙方在本合同下权利/义务的转让/承担。除甲方介入范围内的义务外，乙方仍应履行本合同项下的其它义务。

- 履约担保

- 履约担保

- 运营准备期（建设期）的履约担保

执行《建邺区部分片区环卫保洁市场化项目投资合作协议》第五条款（履约担保）。

- 运营维护保函

执行《建邺区部分片区环卫保洁市场化项目投资合作协议》第五条款（履约担保）。

- 不可抗力、法律变更

- 不可抗力

- 不可抗力事件

不可抗力指在签订和履行本合同签订时不能合理预见的，并且声称遭受不可抗力影响的一方对其发生不能避免，且对其后果不能克服的事件，包括但不限于下述事件。

（1）地震、地面沉降、地面上升、洪涝、干旱、水灾、火灾、山崩、火山喷发、陨石或天体撞击或其他天灾；

（2）流行病、饥荒或瘟疫；

（3）飞机失事、船只失事、火车失事或不能合理预见的重大交通阻滞或停运；

（4）战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；

（5）未经预先通知的外供电中断；

（6）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

（7）其他对其发生不能预见、对其发生不能避免且对其后果不能克服的事件。

- 不可抗力发生

21.2.1在合同生效后发生不可抗力事件，致使合同无法履行，在该不可抗力影响的范围之内，甲乙方均不应被认为违约或毁约。不可抗力事件发生在本合同任何一方迟延履行合同期限内，则迟延履行方不能免除其相应的责任。

21.2.2乙方认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其履行义务，在该事件发生时，应立即书面通知甲方，同时应尽力继续履行其合同中的义务。乙方还应将其建议书面通知甲方，包括任何合理的替代方案。

21.2.3甲方认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其履行义务，在该事件发生时，应立即书面通知乙方，同时应尽力继续履行其合同中的义务。甲方还应将其建议通知乙方。

21.2.4不可抗力致使本项目遭受损失和损害，乙方有权要求甲方将不可抗力事件发生前按照合同所完成的运营准备（建设）的费用纳入任何应支付价款中。

- 责任划分

因不可抗力事件导致的费用及延误的运营准备费用由各方按以下方法分别承担：

（1）项目本身的损害、因项目损害导致第三方人员伤亡和财产损失由乙方承担。

（2）甲方和乙方及其承包商人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用赔偿。

（4）停工期间，乙方应甲方要求留在现场的必要的管理人员的费用由甲方承担, 如因甲方应投保而未投保导致的损失，由乙方承担。

（5）项目所需清理、修复费用，由项目公司承担。

（6）延误的运营准备期（建设期）相应顺延。

- 适用的例外

乙方无权将任何下述情况视作不可抗力事件而中止履行本合同或作为其不履行本合同项下义务的理由：

（1）乙方因其自身、其职工自身和/或任一承包商或分包商（包括建设承包商和委托运营的承包商或任何其直接或间接分包商）自身或其职工自身的原因（受本合同所定义的不可抗力事件影响的除外），不能履行本合同；

（2）非因本合同所定义的不可抗力事件原因，任何本项目设施存在缺陷、潜在缺陷或交付发生延误。

- 不可抗力事件造成的终止

如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力事件发生日起连续超过九十（90）日，甲乙双方应协商决定继续履行本合同的条件或者同意终止合作期。

如果自不可抗力事件发生后一百八十（180）日之内甲乙双方不能就继续履行的条件或提前终止合作期达成一致意见，任何一方有权向另一方发出终止通知，终止合作，终止通知送达之日即为提前终止日。如果不可抗力事件导致关键工期延误超过三百六十五（365）日，甲乙双方有权立即终止合作。

- 法律变更

法律变更是指生效日期之后，颁布、实施新的法律、国务院行政法规、国务院部门规章、江苏省地方性法规、江苏省地方政府规章、江苏省及其政府部门颁布的规范性文件，或对生效日期之前的上述法律、行政法规、部门规章、地方性法规及地方政府规章、规范性文件的任何修改、废除或重新解释，南京市地方性法规、地方政府规章及相关行业主管部门其他强制性规范文件、或对生效日期之前的该等地方性法规、地方政府规章及强制性规范文件的任何修改、废除或重新解释。

- 法律变更评估与报告

（1）除第22条款（法律变更）另有约定外，在发生法律变更使乙方不能全部或部分履行其本合同项下的义务时，乙方应对该影响或情况进行评估，并向甲方提出报告（报告应列明该等法律变更对乙方履行本合同项下义务（包括运营准备期（建设期）和运营期）产生的影响），甲方应对该报告出具审核意见，经甲方审核同意后，乙方可在法律变更对该项义务的履行产生影响的期间内根据甲方的审核意见中止或免除履行受法律变更影响而不能履行的相关义务，并执行审核意见中确定的其它内容。

（2）在发生法律变更使甲方不能全部或部分履行其本合同项下的义务（包括遵守关键工期的义务）时，由甲方和乙方对法律变更的影响进行协商，经甲乙双方协商一致后，甲方可在法律变更对其义务的履行产生影响的期间内根据甲乙双方协商一致的意见中止或免除履行受法律变更影响而不能履行的相关义务，并执行甲乙双方协商一致的意见中所确定的其它内容。

- 法律变更的其他规定

法律变更导致项目投资总额、运营成本增加，执行第25.1条款（友好协商）。

法律变更对本项目可行性造成严重不利影响的情况根据第23.5条款（因法律变更导致的提前终止）执行。

- 协议终止及违约赔偿

- 合作期满终止、提前终止及提前终止的补偿

- 合作期满终止

（1）项目范围内道路清扫保洁、垃圾收集清运、公共厕所及垃圾中转站运营管理权、运营维护数据由乙方移交给甲方。

（2）乙方名下的道路清扫保洁及垃圾收集清运设备、智慧环卫系统及设备等所有设施由其自行处置。

（3）乙方的所有人员由乙方自行安置。

- 提前终止

合作期可根据第9.4.2条款（因甲方原因导致的延误）、第9.4.1条款（因乙方原因导致的延误）、第21.5条款（不可抗力事件造成的终止）、第23.5条款（因法律变更导致的提前终止）提前终止。提前终止日为终止通知到达之日。

甲方可依据第23.4条款（乙方严重违约事件）及第23.7条款（终止意向通知和终止通知），提前终止合作期。

乙方可依据第23.3条款（甲方严重违约事件）及第23.7条款（终止意向通知和终止通知），提前终止合作期。

若经甲乙双方友好协商并达成一致，本合同可提前终止，则达成一致之日为提前终止之日。提前终止补偿相关事宜适用第23.9条款（提前终止补偿的确定）的约定。

- 甲方严重违约事件

下述每一条款所述事件，如果不是由于乙方的违约或延误或由于不可抗力事件或法律变更所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成甲方严重违约事件，乙方有权发出终止意向通知（除第9.4.2条款（因甲方原因导致的延误）另有约定外）：

（1）甲方在第3.1条款（甲方的声明与保证）所作的任何声明和保证被证明在作出时有实质性不实，使甲方履行本合同的能力受到严重的不利影响；

（2）因甲方原因或第23.6条款（因征收、征用导致的提前终止）约定的情况（本协议另有约定的除外）引起的本项目运营准备延长或全线停工累计超过三百六十五（365）日；

（3）甲方未按照第14.4条款（政府付费的支付）约定向乙方支付政府付费，超过三百六十五（365）日仍未支付；

（4）有其他严重违约、违法行为，导致项目运营准备（建设）、运营无法进行的。

- 社会资本方/乙方严重违约事件

下述每一条款所述事件，如果不是由于甲方的违约或延误或由于不可抗力事件或法律变更的情况（本合同另有约定除外）所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成社会资本方/乙方严重违约事件，甲方有权发出终止意向通知（除第9.4.1条款（因乙方原因导致的延误）另有约定外）：

（1）社会资本方或乙方在第3.2条款（乙方的声明）下作出的任何声明与保证被证明在作出时实质上不属实，使乙方无法履行本合同；

（2）根据第9.4.5条款（乙方放弃或视为放弃），乙方放弃或视为放弃本项目的运营准备（建设）；

（3）社会资本方未按时、足额缴纳资本金，或者社会资本方违规转让股权，由子公司、关联公司或其他公司代持股；

（4）未经甲方事先书面同意，或并非用于为本项目融资之目的，乙方和/或社会资本方对本项目设施及有关财产以及其在项目协议项下获得的权利设定任何抵押、质押或其它担保物权及第三方权益；

（5）未按约定按时、足额到位融资金额，晚于合同要求一百八十（180）日；

（6）乙方环卫保洁养护作业连续两个月考核得分低于80分；

（7）乙方或社会资本方未履行本合同项下的其它重要义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知后九十（90）日内仍未能补救该实质性违约；

（8）有其他严重违约、违法行为，导致项目运营准备、运营无法进行的。

- 因法律变更导致的项目提前终止

如果因法律变更导致本合同履行受到严重不利影响，甲乙双方应根据第22.1条款（法律变更评估与报告）解决。如果双方无法在一百八十（180）日内或双方同意的更长时间内就如何继续履行本合同达成一致意见，乙方有权就该等不利影响进行评估，并向甲方提交评估报告。甲方应于收到乙方的评估报告之日起六十（60）日内或甲方和乙方同意的更长时间内给予同意或提出反对意见，在约定时限内未作答复或不予同意但未提出合理理由的，视为甲方不同意。如乙方对此有异议的，可以启动项目协调程序。

在甲方同意提前终止的情况下，乙方有权发出终止通知，终止合作期，终止通知到达之日即为提前终止日。

合作期终止后，双方应按照第23.10条款（提前终止后的移交程序）约定的程序完成移交。乙方可以按照第23.9条款（提前终止补偿的确定）的约定获得补偿。

- 因征收、征用导致的提前终止

除本合同另有约定外，如果为公共利益的需要，（1）全部或部分本项目设施被任何政府部门没收、征收、征用，且乙方认为并合理证明其正常经营受到不利影响；（2）或甲方终止或收回全部或部分本项目，乙方有权发出终止意向通知。在终止意向通知到达之后，甲乙双方应在下述期间内协商采取避免合作期终止的措施。协商期为九十（90）日或双方同意的更长的期间。在协商期内，甲乙双方应继续履行各自在本合同项下的义务。

如果甲乙双方就将要采取的措施达成一致意见，并且/或者在相应的协商期或甲乙双方同意的更长的时间内第23.6条款（因征收、征用导致的提前终止）前述（1）和/或（2）情况得以补救，终止意向通知即刻自动失效。

以本条前述内容为前提，在前述九十（90）日或甲乙双方同意的更长的协商期届满之时，除非：

（a）甲乙双方另外达成一致；或

（b）第23.6条款（因征收、征用导致的提前终止）前述（1）和/或（2）情况得以补救，

乙方可以向甲方发出终止通知，终止合作期，终止通知到达之日即为提前终止日。

合作期终止后，甲乙双方应按照第23.10条款（提前终止后的移交程序）约定的程序完成移交。乙方可以按照第23.9条款（提前终止补偿的确定）的约定获得补偿。

- 终止意向通知和终止通知

- 终止意向通知

按照第23.4条款（乙方严重违约事件）或第23.3条款（甲方严重违约事件）发出的任何终止意向通知（以下简称“终止意向通知”）应表述引起发出该通知的乙方严重违约事件或甲方严重违约事件的合理详细的情况。在终止意向通知发出之后，各方应在下述期间内协商（仅在本条中简称为“协商期”）采取避免本合作期终止的措施。协商期为九十（90）日或各方同意的更长的期间。在协商期内，甲乙双方应继续履行各自在本合同项下的除争议事项外的义务。

如果各方就将要采取的措施达成一致意见，并且/或者各方（视情况而定）在相应的协商期或各方可能同意的更长的时间内纠正了违约事件，终止意向通知即刻自动失效。

- 终止通知

以上一条为前提，在协商期届满之时，除非：

（1）各方另外达成一致；或

（2）导致发出终止意向通知的乙方严重违约事件或甲方严重违约事件得到纠正。

发出终止意向通知的一方可以向另一方发出终止通知，终止合作期。提前终止日为终止通知到达之日。

本合同终止后，不影响各方在合同中约定的清算、违约处理和争议解决条款的效力。

本合同终止后，本项目的《投资合作协议》《特许经营协议》一并终止。

- 终止后果

- 乙方或社会资本方违约提前终止

如果甲方因乙方或社会资本方严重违约事件而依据本合同提前终止合作期，甲方有权要求，乙方应按第23.10条款（提前终止后的移交程序）移交本项目。如果甲方要求乙方进行前述的移交，则应向乙方支付第23.9条款（提前终止补偿的确定）约定的终止补偿。

- 甲方违约提前终止

如果乙方因甲方严重违约事件而依据本合同提前终止，则甲方或其指定机构应向乙方支付第23.9条款（提前终止补偿的确定）约定的终止补偿，乙方应按第23.10条款（提前终止后的移交程序）向甲方或其指定机构移交本项目。

- 不可抗力事件提前终止

如果由于第21.1条款（不可抗力事件）的不可抗力事件导致合作期根据第21.7条款（不可抗力事件造成的终止）终止，甲方或其指定机构应向乙方支付第23.9条款（提前终止补偿的确定）约定的终止补偿，乙方应按第23.10条款（提前终止后的移交程序）的约定向甲方或其指定机构移交本项目。

- 因法律变更提前终止

如果合作期根据第23.8.4条款（因法律变更提前终止）提前终止，则甲方或其指定机构应向乙方支付第23.9条款（提前终止补偿的确定）约定的终止补偿，乙方应按第23.10条款（提前终止后的移交程序）的约定向甲方或其指定机构移交本项目。

- 因征收、征用提前终止

如果合作期根据第23.6条款（因征收、征用导致的提前终止）提前终止，甲方应向乙方支付第23.9条款（提前终止补偿的确定）约定的终止补偿，乙方应按第23.10条款（提前终止后的移交程序）的约定向甲方或其指定机构移交本项目。

23.8.6基于公共利益需要提前终止

如果合作期内项目基于公共利益需要提前终止，甲方应向乙方支付第23.9条款（提前终止补偿的确定）约定的终止补偿，乙方应按第23.10条款（提前终止后的移交程序）的约定向甲方或其指定机构移交本项目。

23.8.7因合法合规性问题无法以PPP模式继续实施提前终止

如果合作期项目因合法合规性问题无法以PPP模式继续实施提前终止，甲方应向乙方支付第23.9条款（提前终止补偿的确定）约定的终止补偿，乙方应按第23.10条款（提前终止后的移交程序）的约定向甲方或其指定机构移交本项目。

- 提前终止补偿的确定

如果甲方根据第23.8条款（终止后果）的约定选择要求乙方移交本项目，或甲方或其指定机构有义务且被要求接收本项目，提前终止补偿金额计算适用下表。若本合同约定补偿金额计算原则与现行法律的相关规定矛盾，则根据相关规定调整计算原则。

计算终止补偿金额的每一要素必须经甲方和乙方共同认可的独立第三方会计师事务所验证；乙方股东按照股比获得补偿。

项目提前终止，按资产移交给政府方指定机构的方式计算甲方应付给乙方的补偿金。

表16-1 补偿金计算一览表

| 序号 | 条款（导致项目合同提前终止的原因） | 项目合同提前终止，所属时期 | 提前终止补偿金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 乙方违约 | 运营准备期（建设期） | A-B+D |  |
|  |  | 运营期间 | A-C+D |  |
| 二 | 甲方违约 | 运营准备期（建设期） | A+B+D |  |
|  |  | 运营期间 | A+C+D |  |
| 三 | 不可抗力事件 | 运营准备期（建设期） | A+D-E |  |
|  |  | 运营期间 | A+D-E |  |
| 四 | 基于公共利益需要 （包括征收征用） | 运营准备期（建设期） | A+B+D |  |
|  |  | 运营期 | A+C+D |  |
| 五 | 法律变更 | 运营准备期 | A+B+D |  |
|  |  | 运行维护期间 | A+C+D |  |
| 六 | 因合法合规性问题无法以PPP模式继续实施 | 运营准备期 | A±B+D | 各方协商退出机制，并界定合法合规性问题的责任方，由责任方向对方支付违约金 |
|  |  | 运营期间 | A±C+D |  |

其中，字母A、B、C、D、E分别用于表示不同的提前终止情形下，作为应付的终止补偿金中的不同组成部分。该等字母代表下列金额：

A=项目合同提前终止日项目公司资产账面净值

B=已到位设备等投资额的10%

C=上一年度政府付费额的10%

D=项目公司应向政府方移交运行维护所需的备品备件的合理评估值

E=发生不可抗力情形时，因项目公司投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性运营准备（建设）费用缺额部分（如有）。

- 提前终止后的移交程序

乙方应在提前终止日后内向甲方或其指定机构移交本项目。

（1）乙方应依据届时适用法律规定移交本项目，并且本项目应不存在任何未经甲方认可并同意的债务负担或担保权益（以下述（3）款为前提）。

（2）乙方应完全负责与本项目有关的所有债务，但甲方明确承担的债务除外。

（3）如果提前终止日发生在开始运营日之前，乙方应保证在提前终止日之前进行的所有投资已按适用法律和本合同约定进行。

（4）在乙方根据届时适用法律规定向甲方或其指定机构移交本项目，且甲方向乙方支付终止补偿后，甲方或其指定机构无义务为接收本项目而向乙方支付任何额外费用。

（5）移交清单

| 序号 | 移交项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 项目设施 |
| 2 | 与项目设施相关的设备、机器、装置、零部件、备品备件以及其他动产 |
| 3 | 特许经营权 |
| 4 | 项目实施相关人员 |
| 5 | 运营维护项目设施所要求的技术和技术信息 |
| 6 | 与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料（书面文件和电子文档） |

- 违约赔偿

- 赔偿

以本合同的其他约定为前提，每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的损失的赔偿，该项赔偿由违约方支付。

- 免责

如果一方证明其未履行义务是由于第21.1条款（不可抗力事件）约定的不可抗力事件、或第22条款（法律变更）约定的法律变更或对方的违约造成的，则不构成该方违约。

尽管有上述约定，在发生法律变更的情况下应适用第22.1条款（法律变更评估与报告）的约定。

- 减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减轻或最大程度地减少另一方违约引起的损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。

受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用。

- 部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分地是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分地产生于应由受损害方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。

- 补救累积

除非本合同另有约定，第24条款（违约赔偿）不得阻止任何一方行使本合同或其作为一方的其它协议、或适用法律提供的任何其他补救措施。

- 争议的解决

- 争议解决

- 友好协商

若由于本合同及本合同的解释或与本合同履行发生的所有争议，各方应在一方向另一方发出争议通知指明争议亊项后，首先争取通过友好协商在保密和不损害各方原有权利义务的基础上解决该争议。除非本合同另有明确约定，如果在发出争议通知后六十（60）天内或各方届时书面同意的更长期间内无法以此种方式解决该争议，则应根据以下条款处理该争议。

- 争议解决

凡因履行本项目所发生的一切争议，如果不能协商解决的争议，则根据以下原则通过诉讼解决：

1）因履行本协议而产生的任何民事争议，任何一方可提请有管辖权的人民法院进行诉讼；

2）因履行本协议而涉及的行政争议，应通过行政复议或行政诉讼的途径解决；

3）诉讼的费用先由各方各自承担，但胜诉方与诉讼有关的诉讼费、合理的律师费及杂项费用应由败诉方负担。

- 其它约定

- 修改

- 修改程序

未经各方书面同意，不得对本合同进行修改或变更。

本合同任何修改、补充或变更必须经各方协商一致，并且由各方向南京市建邺区政府提交修订合同的申请，获得南京市建邺区政府审批同意后，相关的因修改、补充、变更而形成的补充协议对各方产生法律效力。

若于本合同签订后，构成合同签订基础的外部环境重大变化中的法律、法规以及政策等的变更，触发本合同有违规的风险的，各方有义务尽快根据届时适用法律规定，对本合同内容进行整改、纠正，达成补充协议。

- 修改效力

经第26.1条款（修改程序）约定的程序形成的修改、补充或变更的书面文件或书面材料，均与本合同具有同等法律效力。如其内容与本合同存在冲突或矛盾的部分，以修改、补充或变更的内容为准。

如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则

（1）并不影响其他条款的效力和执行；

（2）各方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行。

- 对文件的权利

- 甲方的文件

由甲方向乙方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一约定适用于上述文件和计算机的程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只能由乙方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有协议，否则这类文件、计算机程序或复制件应在项目合作期结束之际归还甲方。

- 乙方的文件

由乙方向甲方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于乙方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件只能由乙方用于本项目之目的，在项目合作期结束之际移交给甲方或其指定机构。

- 遵守约定

各方应确保各自接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关人员遵守本合同第28.1条款（保密）和第28.2条款（合作义务及预先警告义务）的约定。

- 保密

- 保密

任何一方或其雇员或代理人员获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其它方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息），如果尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，在合作期满之后的五年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的信息除外。本承诺在本合同终止后仍然有效。

- 合作义务及预先警告义务

本合同各方应相互合作以达到本合同顺利实施的目的，并应善意地行使和履行各自在本合同项下的权利和义务。在此前提下，本合同各方同意：

（1）除本合同另有约定外，当一方要求取得另一方的同意时，被要求方应在十（10）日或其它合理所需的时间内给予同意或批准，而不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；

（2）如果任何一方获悉的任何事件或情形属于：

1）经该方合理预计将对任何一方履行其本合同项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响的事件或情形；

2）合理预计另一方不可能获悉该事件或情形；

则该方应尽快将该事件或情形通知另一方。

- 信息披露

为维护公共利益、促进依法行政、提高项目透明度，合同各方有义务按照法律法规和项目合同约定，向对方或社会披露相关信息。

- 廉洁条款

（1）甲方和乙方（含承包商、供应商）应当自觉遵守国家、江苏省和南京市关于建设工程廉政建设的有关规定。

（2）甲方人员

1）不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

2）应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3）不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

4）不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排、旅游以及出国等提供方便。

5）不得向乙方介绍家属或者亲友从事与本工程有关的经济活动。

（3）乙方、承包商和供应商

1）应当通过正常途径开展相应业务工作，不得向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

2）不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成不正当交易。

3）不得以任何理由，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

4）不得为甲方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

- 不弃权

任何一方均不被视为放弃本合同书中的任何条款约定的权利，除非一方以书面形式作出放弃。任何一方未坚持严格履行本合同书中的任何条款，或未行使其本合同书中约定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

- 通知

在本项目合作期内，各方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通。各方应将自己的联系人书面通知对方，若需变更，则应提前五（5）日将继任人情况书面通知对方，否则视为未变更。

本合同书项下的通知，由日常事务代表通过递交、快递、邮寄、传真或电子邮件的方式按下述地址送至或发至对方：

甲方：_______________________________________

地址：_______________________________________

邮编：_______________________________________

收件人：_______________________________________

传真：_______________________________________

电子信箱：_______________________________________

乙方：_______________________________________

地址：_______________________________________

邮编：_______________________________________

收件人：_______________________________________

传真：_______________________________________

电子信箱：_______________________________________

社会资本方：_______________________________________

地址：_______________________________________

邮编：_______________________________________

收件人：_______________________________________

传真：_______________________________________

电子信箱：_______________________________________

一方的收件人地址、传真号码或电子邮箱若有变更应及时以书面形式通知另一方，另一方收到通知后，这种改变方才生效。

下述情况应视为已送达：

46.1如用信件进行任何通讯，在由专人递交、快递或邮寄方式（挂号、要求回执）发送至上述地址时；

46.2如用传真或电子邮件形式，在准确发送至上述传真号码或电子信箱时。

- 合同文字

本合同书以中文订立，正本一式     份，各方各执    份。

本合同书由各方各自正式授权的代表在其签名下注明的日期签署。各方愿受本合同书的法律约束。

- 生效日期

本合同经三方盖章并由各方负责人、法定代表人或授权代表人签字并盖章后，且经建邺区人民政府批准后方可生效。

（以下无正文，下页为签字盖章页）

（本页无正文，为签字盖章页）

甲方（公章）：

负责人或授权代理人：

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表：

社会资本方（公章）

法定代表人或授权代表：

签约时间：    年   月    日

签约地点：