招 标 文 件
项目名称：南京市六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目

项目编号：JSZC-G2020-122
江苏省政府采购中心
二〇二〇年六月
目录
1第一章 投标邀请


9第二章 投标人须知


26第三章 合同文本及相关附件


27第四章 项目需求


27一、项目简介


27二、建设地点


28三、运作模式分类


29四、建设内容


30五、投资规模


31六、合作期限


31七、主要产出说明


33八、资金来源与筹措


33九、资产权属


33十、项目公司股权情况


34十一、项目用地


34十二、项目前期工作


35十三、前期费用支付


35十四、项目运作方式


35十五、项目运作步骤


36十六、项目公司治理结构


38十七、项目投融资结构


39十八、项目收益回报机制


40十九、项目调价机制


40二十、股权变更的限制


41二十一、相关配套安排


41二十二、政府付费的支付方式


41二十三、建设期绩效评价


41二十四、运营期绩效评价


42二十五、移交期绩效评价


42二十六、项目的设计


43二十七、履约保证金


44二十八、技术方案及要求


47第五章 评标方法与评标标准


51第六章 投标文件格式


52第一分册  商务文件


54（二）联合体协议


55（三）法定代表人身份证明


56（四）授权委托书


58（五）企业综合实力证明文件


61第二分册  技术文件


61（一）融资方案


61（二）财务方案


61（三）法律方案


61（四）设计方案


61（五）建设方案


61（六）运营方案


61（七）项目公司管理方案


62第三分册  报价文件


62（一）开标一览表




第一章 投标邀请

江苏省政府采购中心受南京市六合区水务局的委托，决定就其所需的南京市六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件并已经通过本项目资格预审的社会资本参与投标。
一、采购项目名称及编号
项目名称：南京市六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目
项目编号：JSZC-G2020-122
二、采购项目简要说明

（一）招标项目简要说明

1.1项目基本情况

1.1.1项目简介：南京市六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目包含两期工程，其中南京市六合区农村污水处理设施全覆盖一期工程包含143个村庄的污水处理设施建设，南京市六合区农村污水处理设施全覆盖二期工程包含1507个村庄的污水处理设施建设、2019年建设的594个自然村和2019年之前建设的269个自然村存量设施的智能化管理建设。

根据省、市文件的要求，为完成农村人居环境综合整治的目标，本项目一期工程由政府采购EPC总承包单位进行建设，待项目公司成立后由其承继政府方在EPC总承包合同中的权利和义务，政府方提供配合，同时项目公司负责这些子项目在合作期内的运营、维护以及期满的移交。项目公司在其成立之日起三个月内，应将政府方一期工程垫付的合同款项支付给政府方或其指定机构。项目公司未能在三个月内支付的，由社会资本方负责支付，并列入项目总投资。

1.1.2建设地点：本项目位于南京市六合区，本项目的农村污水治理服务范围覆盖六合区的雄州街道、龙池街道、龙袍街道、横梁街道、金牛湖街道、马鞍街道、程桥街道、冶山街道、竹镇镇共9个街镇，2513个自然村，覆盖户数12.7万户，人口48.4万人，定额污水量2.38万t/d。

1.1.3项目类型：本项目为新建+委托运营项目。

1.1.4投资规模

1.1.4.1根据经批复的可行性研究报告，南京市六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目建设投资总额为206700.19万元，其中一期总投资16367.11万元，二期总投资为190333.08万元，是南京市六合区最重要的基础建设之一，各项建设投资构成详见下表：

项目投资估算表
	序号
	工程或费用名称
	建筑工程费
	设备及主材购置费
	安装工程费
	其他费用
	合计

	一
	总投资
	95613.25
	55450.98
	5563.24
	50072.71
	206700.19

	1.1
	一期投资
	7903.73
	4553.36
	455.74
	3454.27
	16367.11

	1.2
	二期投资
	87709.52
	50897.62
	5107.5
	46618.44
	190333.08


注：表中数据来源为本项目经批复的可行性研究报告（一期批复文件号为，六发改投【2019】499号，二期批复文件号为六发改投【2019】519号，批复机构均为南京市六合区发展和改革委员会，批复时间均为2019年10月）。

1.1.4.2 本项目可研估算总投资206700.19万元，其中项目资本金占项目总投资的20%，由项目公司股东按照持股比例以货币方式出资。融资资金占项目总投资的80%。（注：最终以签订的合同为准）。政府方出资代表在项目公司中的股权比例为5%，社会资本方（如为联合体的，则是联合体牵头方和联合体成员）所占股权比例为95%；如为联合体投标的，联合体牵头方和联合体成员的股权比例一旦确定，在本项目总体正式运营满 2 年前，不得有任何变更。

本项目总体正式运营满2年后，经项目公司股东会及政府方书面同意，社会资本方可以转让其在项目公司中的全部或部分股权，但受让方至少应满足招标文件要求，并已经以书面形式明示在其成为项目公司股东后将确保项目公司继续承担约定义务，社会资本方应就受让方履约行为承担连带责任。未经政府方事先书面同意，社会资本方不得将其持有的项目公司全部或部分股权设立质押。

1.2项目合作期限：本项目总合作期22年，其中建设期1.5年（自中标通知书发放之日起算），整体试运营期不超过0.5年，正式运营期20年。本项目建设进度需满足以下目标：（1）2020年12月31日前必须完成二期工程的50%（754个子项目）污水处理设施的建设；（2）在2021年12月31日前必须完成100%污水处理设施的完工验收。

1.3运作模式：本项目包含新建设点处置村项目、新建纳管处置村项目和移交运营处置村项目三种情况，项目总体采用BOT+OM模式，其中新建设点处置村项目和新建纳管处置村项目采用BOT（建设—运营—移交）模式，移交运营处置村的项目（2019年街镇建设和存量）采用OM（委托运营）模式。

注：本项目合作内容包含项目投资、融资、勘察设计、建造、运营、维护、移交等工作，归属于BOT大类，在项目方案中显示运作模式为BOT模式。

1.4建设内容：

本项目建设内容包括收集系统、主管网系统（包括提升泵站）、农村污水处理设施、智能化管理设施。

本项目根据运作模式分为新建设点处置村项目、新建纳管处置村项目和移交运营处置村项目。其中新建设点处置村项目建设内容包括收集系统、主管网系统（包括提升泵站）、农村污水处理设施、智能化管理设施；新建纳管处置村项目建设内容包括收集系统、主管网系统（包括提升泵站）；移交运营处置村项目建设内容仅包括智能化管理设施。

不同系统的具体建设内容如下：

（1）收集系统：包含户内收集系统、出户管（排出管）、接户井、隔油井、连接用水设施的排水管道。收集系统主要收集农户厨房污水、卫生间洗涤洗浴污水、粪便污水及井台水等。

（2）主管网系统：结合农村地势情况和农居分布形式布置污水收集管网，主要以自流的方式敷设农村生活污水收集管网及尾水排放管道。个别村庄不具备管道自流敷设的，还涉及污水提升泵站的建设。

（3）农村污水处理设施：因地制宜地确定项目实施范围内农村生活污水的治理模式，科学确定接入到城镇污水处理厂实行集中处理的村庄，合理安排相对集中处理与分散处理村庄的布局，并根据调查的污水量，确定处理规模，根据尾水的排放去向与上级文件的要求确定排放标准与相应的处理工艺，建设污水处理设施。

本项目农村污水处理设施分为集中式处理和分散式处理两种类型，同时根据实施条件建设污水分质收集、粪尿卫生返田进行处理设施尾水资源化利用等。

新建设点处置村和移交运营处置村污水处理设施处理后出水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020），独立污水处理设施中涉及水源保护区和生态保护红线的，执行一级A标准，其他执行一级B标准；一级B标准水污染物排放控制项目包含：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油、pH值、悬浮物。设计日处理能力＜5 m3的农村生活污水处理设施不考核总氮和总磷。上述标准、规范更新的按照新标准执行。
原则上，本项目建设的村庄中不在饮用水水源保护区及国家级生态保护红线范围内，项目建设设施出水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）一级B排放标准。如在建设过程中部分村庄被划入饮用水水源保护区及国家级生态保护红线范围内，导致部分子项目出水水质执行一级A标准，执行一级A标准的子项目数量不超过5个（含5个）的，相关费用不增加；若超过5个的，增加的费用由双方另行协商解决。

集中式处理方式采用“生物接触氧化+人工湿地”处理工艺。分散式处理方式采用“净化槽工艺”，最终以政府批准的设计方案为准。

根据本项目可行性研究报告，污水处理设施的尾水达标后排入附近河流水域，根据各村实际情况，在有灌溉条件的村庄，增设尾水灌溉设施。

本项目产生的污泥由项目公司委托有资质单位进行处理，污泥的处置方式应符合国家地方相关法律法规要求，污泥处置相关运输费和处理费已包含在项目水处理服务费和委托运营服务费中，政府方不再另行支付。项目公司未按照适用法律规定进行污泥处理的，应承担违约责任。若涉嫌违法的，依法处理。

（4）智能化管理：运用信息化的技术手段，建立涵盖项目实施范围内农村污水处理设施的信息化管理系统，对处理设施的运行状态、处理效果和维护质量等进行监控。

1.5产出说明

（1）服务人口

本项目的建设为六合区9个街镇90个行政村2513个自然村，12.7万户居民，48.4万人口提供污水处理服务。

（2）农村污水处理能力

本项目新建农村污水处理设施形成的农村污水收集处理能力为1.72万吨/天，其中雄州街道农村污水收集处理能力0.20万吨/天；龙池街道农村污水收集处理能力0.15万吨/天；龙袍街道农村污水收集处理能力0.19万吨/天；横梁街道农村污水收集处理能力0.22万吨/天；金牛湖街道农村污水收集处理能力0.21万吨/天；马鞍街道农村污水收集处理能力0.33万吨/天；程桥街道农村污水收集处理能力0.14万吨/天；竹镇镇农村污水收集处理能力0.14万吨/天；冶山街道农村污水收集处理能力0.14万吨/天。

（3）项目建设内容技术标准

①新建设点处置村和移交运营处置村污水处理设施处理后出水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020），独立污水处理设施中涉及水源保护区和生态保护红线的，执行一级A标准，其他执行一级B标准；一级B标准水污染物排放控制项目包含：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油、pH值、悬浮物。设计日处理能力＜5 m3的农村生活污水处理设施不考核总氮和总磷。上述标准、规范更新的按照新标准执行。

原则上，本项目建设的村庄中不在饮用水水源保护区及国家级生态保护红线范围内，项目建设设施出水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）一级B排放标准。如在建设过程中部分村庄被划入饮用水水源保护区及国家级生态保护红线范围内，导致部分子项目出水水质执行一级A标准，执行一级A标准的子项目数量不超过5个（含5个）的，相关费用不增加；若超过5个的，增加的费用由双方另行协商解决。

集中式处理方式采用“生物接触氧化+人工湿地”处理工艺。分散式处理方式采用“净化槽工艺”，最终以政府批准的设计方案为准。

②智能化管理系统所包含的智慧功能应按照设计要求进行建设，相关内容至少应具备以下条件：

1)进出水水量动态反馈；（安装流量计）

2)设备运行技术参数动态反馈；（在控制系统中就要考虑接入端口）

3)数据平台的存储、记录、上传；（通过信号远程传输）

4)站内动态视频监控；（视频监控）

5)具备接入区污水智慧大平台等应用功能。（和现在街镇平台以及以后水务平台兼容）

（4）项目运营范围

本项目运营服务范围覆盖2513个自然村。

项目公司负责新建设点处置村子项目服务覆盖范围内的设施运营维护，包含污水处理设施、管道、提升泵站、监测系统的管理和维护，以及站点、泵站环境卫生的清洁、绿化植被的管理和养护。污水站外部分的化粪池、隔渣井的清掏由农户负责，项目公司协助。

项目公司负责新建纳管处置村子项目服务覆盖范围内的设施运营维护，包含管道、提升泵站、监测系统的管理和维护，以及泵站环境卫生的清洁、绿化植被的管理和养护。污水站外部分的化粪池、隔渣井的清掏由农户负责，项目公司协助。

项目公司负责移交运营处置村子项目服务覆盖范围内的设施运营维护，包含污水处理设施、管道、提升泵站、监测系统的管理和维护，以及站点、泵站环境卫生的清洁、绿化植被的管理和养护。

项目公司负责全部子项目的智能化管理设施（包括运维中心及街镇运维站）的运营、管理和维护。

（5）项目运营维护技术标准

项目运营维护的技术标准应符合《南京市农村生活污水处理设施建设与运营管理技术导则》，管道维护和检查的安全要求应符合现行行业标准《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）的规定。

相关运营维护要求参照《南京市六合区农村污水处理设施全覆盖二期工程可行性研究报告》章节7.2所述，详见招标文件附件。

上述产出说明最终以政府批准的设计文件为准。

1.6项目回报机制：本项目的建设为农村居民提供污水处理服务，本项目实施后可以取得向居民收取污水处理服务费的收入，但是该部分实行收支两条线管理，且由政府方负责收取，因此本项目回报机制表现为政府付费。政府方按照PPP项目合同约定的绩效评价方式及计算公式支付服务费。

1.7采购方式：考虑本项目为涉及公共利益及公共安全的基础设施，且边界清晰、技术成熟，故本项目采用资格预审+公开招标的方式进行采购。资格预审采用合格制。公开招标采用综合评审，不仅考虑商务报价，同时考虑专业能力、履约能力、财务能力等综合实力选择最终的社会资本方。

1.8采购需求

选择有农村污水处理项目投（融）资、建设（设计、施工）、运营维护能力的社会资本方，与政府方指定的政府方出资代表共同出资设立项目公司，由项目公司负责本负责项目投资、融资、勘察设计、建造、运营、维护、移交等工作。
三、投标人资格要求
本项目已经完成前期资格预审工作，资格预审的结果已经公告。凡通过资格预审的社会资本，皆有资格参与本项目采购投标。本项目采购不接受任何未通过资格预审的社会资本参与竞争。
四、招标文件提供信息
招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
五、投标文件接收信息
投标文件接收时间：2020年7月14日9时00分至9时30分

投标文件接收截止时间：2020年7月14日9时30分

投标文件接收地点：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼开标室

投标文件接收人：郑荔

六、开标有关信息
开标时间：2020年7月14日9时30分

开标地点：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼开标室

七、本次采购联系事项
江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼南区
邮编：210029
网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

采购中心联系人：郑荔       联系电话：025-83668535
实施机构：南京市六合区水务局    

联系人：朱晓冬        联系电话：025-57100232

地址：南京市六合区六合大厦22楼

对项目需求的询问、质疑请向实施机构提出，并由实施机构负责答复。
八、投标文件制作份数要求
正本份数：1份，副本份数：6份，电子版一套（U盘介质，单独密封）。

九、其他
1、澄清答疑问题接收截止时间：北京时间2020年6月23日上午12:00时，各通过资格预审投标人将需要解答的问题以电子邮件递交给采购方，邮箱：2935934741@qq.com。
2、现场勘查：由各投标人自行前往。投标人如需查阅《六合区农村污水处理设施全覆盖一期工程（EPC）项目建设工程总承包合同》，请联系实施机构，联系人：张先生，联系电话：025-57675570；13814066008。
3、采购中心和实施机构将在江苏政府采购网发布澄清和更正公告，请各社会资本方关注。澄清和更正公告是本项目招标文件的组成部分。
联系人：朱晓冬    联系电话：025-57100232
电子邮件： 2935934741@qq.com
第二章 投标人须知
一、说明

1. 定义与解释
1.1定义

（1）“实施机构”

指南京市六合区水务局。

（2）“采购中心”

指江苏省政府采购中心。

（3）“采购方”

指在实施机构向采购中心的授权范围内，实施机构和采购中心的合称。

（4）“投标人”、“社会资本方”

指已通过资格预审，并参加本项目下一步竞争的在中华人民共和国境内外合法设立的法人。

（5）“候选社会资本方”

指根据本须知第27条选定的最具竞争力的社会资本，也称为“中标候选人”。

（6）“项目设施”

指南京市六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目提供服务所需的和所附带的所有固定资产、可移动资产及所有为实现PPP项目合同之目的所需的相关设备和设施等。

（7）“项目公司”

即本项目中标社会资本与政府方出资代表按照适用法律规定及PPP项目合同的约定，在六合区内出资成立有限责任公司。
（8）“递交截止时间”

指根据本须知第17条，资格预审合格的社会资本向采购中心提交投标文件的截止时间。

（9）“投标有效期”

自采购中心规定的开标之日后一百八十(180)天，社会资本可应采购中心的书面要求延长投标文件的有效期。

（10）“前期费用”

本项目前期费用计入项目总投资。

（11）“招标文件”

指本须知第6、7条所列的文件及其所有的补充通知。

（12）“PPP项目合同”及“承继协议”

PPP项目合同指实施机构与中选社会资本共同签署的《南京市六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目合同》及其附件。
承继协议指项目公司与实施机构、中标社会资本方签订《南京市六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目合同承继协议》及其补充协议，项目公司承继PPP项目合同项下，除专属于社会资本方的权利义务以外的其他权利和义务。

（13）“股东协议”

指政府方出资代表与本项目选定的社会资本就本项目成立项目公司而签署的协议及其附件，以及日后可能签署的任何前述协议之补充/修改协议和附件。

（14）“公司章程”

指为了规范项目公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，并界定公司内部组织机构的职权而制定的章程。

（15）“项目期限”

本项目项目期限详见第一章。

（16）“融资交割”

指融资所需的有关资信、协议、担保或承诺等文件已签署并递交政府方，且融资文件要求获得首笔资金的每一前提条件已得到满足或被融资机构豁免。

（17）“融资机构”

指将为本项目提供资金的银行或其他金融机构。

（18）“选定的社会资本方”、“中标人”

指按照本须知第27条，采购方在候选社会资本选定的社会资本方。

（19）“投标文件”

指社会资本在递交截止时间前提交的，由其根据本须知要求准备的有关本项目的申请文件，以及经采购中心随时要求而提供的书面澄清和补充文件。

（20）“投标申请书”

指社会资本按照本须知第六章格式准备的投标申请书。

（21）“关联机构”、“关联方”

就任何一方而言，指控制该方、受该方控制或与该方共同受某一第三方控制的法律实体。上述“控制”是指一方直接或间接地持有另一方百分之五十（50％）或以上股权，或虽未达到百分之五十（50%）的股权，但持股比例相对最高。
1.2解释

对本招标文件的解释应依照以下原则进行：

（1）除非本招标文件另有规定，其中提到的条款和附件均指本招标文件的条款和附件。

（2）除非本招标文件另有规定，提及的一方或双方均为本文件的一方或双方及其正当的继任者或受让人。

（3）除非本招标文件另有明确规定，当使用词组“包括”时，无论其是否包含“但不限于”字样，仍应视为包括本招标文件全部其它相关条款。

（4）本招标文件任何章、条款的小标题不应视为对招标文件的当然解释，本招标文件的各个组成部分都具有同样的法律效力和同等的重要性。

（5）在本招标文件中，无论何处及由任何人发出或颁发任何通知、同意、批准、证明或决定，除另有说明外，均指其书面形式。

（6）除本招标文件另有规定外，本文件中使用的“天”、“日”均指日历日。

（7）提及本招标文件时应包括以任何方式修改、补充和替代的本招标文件及其附件。本招标文件的附件为招标文件不可分割的组成部分
2. 项目描述
2.1项目具体内容

详见招标公告和采购需求。

2.2项目的实施

详见招标公告和采购需求。

2.3项目立项

本项目立项已经完成。

2.4招标方式

本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于本招标公告中所述项目。

2.5采购机构

本项目在“江苏政府采购网”发布采购公告。

南京市六合区水务局是本项目实施机构。

2.6采购程序

本项目采购程序分为两个阶段：

第一阶段由评审小组根据社会资本的投标文件进行打分评比，根据评分结果选出前三名候选社会资本进入采购结果确认谈判程序；

第二阶段由项目实施机构成立专门的采购结果确认谈判工作组，按照评审报告推荐的候选社会资本的排名，依次与候选社会资本（可包括其合作的金融机构）就《PPP项目合同》中可变的细节问题（采购需求中斜体下划线以外的部分）进行《PPP项目合同》签署前的确认谈判，最终率先达成一致的候选社会资本即为本项目预中标社会资本。
2.7采购时间表

项目招标工作时间安排如下：

（1）采购前答疑会：详见投标邀请

（2）投标文件递交截止时间：详见投标邀请

（3）组织开评标：详见投标邀请

（4）组织采购结果确认谈判：本项目采购结果确认谈判时间由实施机构另行通知。（除招标文件中实质性条款外，所有非实质性条款均可能成为谈判内容）

如上述时间安排有变动，采购方将及时提前通知所有社会资本方。

2.8权利义务的承受

实施机构在对本项目进行采购前，如果已就项目的一些工作与相关单位签署了合同或协议，项目公司成立后应与上述单位以及其他相关单位在已签合同、协议基础上补签有关合同，依法受让实施机构及其委托机构在为本项目实施之目的已所签合同、协议项下的所有权利和义务。

2.9采购结果确认谈判中PPP项目合同可变的细节
非合同主体及非实质性内容部分。

2.10投标文件的符合程度

（1）拒绝实质性变更

如果投标人在投标文件中提出对投标须知和采购文件中核心边界条件的变更要求，则该变更建议将不会被接受，该投标人的投标文件将被视为无效。

（2）符合性要求

每一投标人均有义务在投标文件中提交符合招标文件要求的资料。

（3）对投标文件补充文件的接受

投标人提交的用以补充或修改其投标文件的补充文件，须在投标文件提交投标文件截止时间之前提交才会被接受，评审阶段投标人对评审小组澄清要求的答复除外。

2.11适用法律

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2.12招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
3. 合格的社会资本
3.1资格预审合格的社会资本

是指满足资格预审中资格要求并通过资格预审的社会资本。

招标采购单位已在江苏省政府采购网上以公告形式向所有投交资格预审申请文件的投标人发出资格预审结果通知。本项目采购不设置资格后审环节，不接受未通过资格预审的任何社会资本的投标申请。

3.2资格预审合格的社会资本的变更限制

（1）通过资格预审的社会资本，不得被其子公司代替，或另行设立专门的公司代替其完成按照本文件应由其自身完成的谈判、签约及其它后续程序；否则采购中心保留依照本须知规定采取一切措施的权利。
（2）采购中心在必要时可以要求已通过资格预审的社会资本，以采购中心能接受的方式，另行提供该社会资本履行股权出资及融资等义务的保证。
4. 投标费用
4.1投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

本次招标采购中心和实施机构不收取标书工本费与中标服务费。
5. 招标工作原则
5.1保密

（1）采购方将对所有社会资本方提交的投标文件、文件、信息和方法保密，并将采取合理谨慎措施不予披露；未经有关社会资本方的书面同意，不得使用上述投标文件、文件、信息或方法。

（2）为评选和谈判之目的，采购方可以向其顾问提供本款第（1）项所述的投标文件、信息和方法。

（3）每个潜在的社会资本方为准备竞争和谈判之目的，有权向其顾问和金融机构提供本款（1）所述的投标文件、文件、信息和方法。

（4）采购方或潜在的社会资本方应确保其顾问或金融机构受本条项下适用于采购方或潜在社会资本方的保密义务的约束。

5.2采购方的保留权利

（1）采购方保留因为政策法律的变化或因公共利益的需要而在任何时候中止本次招标的权利，不承诺本次采购一定要产生选定的社会资本方，并且不因此对社会资本方承担任何赔偿责任。

（2）如出现投标截止时间结束后参加投标的社会资本方或者在评标期间对招标文件做出实质响应的社会资本方不足三家情况，按政府采购的相关法规执行。

（3）采购方保留依照本须知规定采取一切措施的权利。
二、招标文件

6. 招标文件内容

6.1招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请


（2）投标人须知


（3）合同文本及相关附件

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成
投标人编写的投标文件应包括投标申请书（如联合体投标须附资格预审时提供的联合体协议书的复印件）、授权委托书、法定代表人资格证明、开标一览表、投标人履约及信誉良好的承诺函、商务部分的方案、技术部分的方案、投标人认为应该提供的其他材料等部分。
投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标申请书和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标申请书、开标一览表。

11.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
11.3 投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

11.4 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。
12、投标保证金
本项目不收取投标保证金。

13、投标有效期

13.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后一百八十（180）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14、投标文件份数和签署

14.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。副本可以为正本的复印件。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。本文件中要求签字或盖章处由联合体牵头方签字或盖章即可，有特别说明的除外。

14.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2 密封的投标文件应：

15.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

15.2.2  注明投标项目名称、标书编号。

15.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

16.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、投标文件的递交

17.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

17.2 采购中心拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

18.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

18.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

18.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标

19、开标

19.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

19.2开标仪式由采购中心组织，实施机构代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。

19.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

19.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

19.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

19.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

20、评审小组

20.1 开标后，采购中心将立即组织评审小组进行评标。

20.2 评审小组由实施机构代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3评审小组独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

21．评标过程的保密与公正

21.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，实施机构、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

21.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

21.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

21.4 采购中心和评审小组不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

21.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

22．投标的澄清

22.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评审小组有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

22.2接到评审小组澄清要求的投标人应派人按评审小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

22.3 接到评审小组澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审为符合性审查。

23.1.1符合性审查：依据招标文件的规定，由评审小组从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.2 未通过符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评审小组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评审小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评审小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评审小组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
23.6评审小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

24、无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

24.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

24.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

24.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

24.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

24.1.6未通过符合性检查的。

24.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
24.1.8投标文件含有实施机构不能接受的附加条件的。

24.1.9评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

24.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款：

24.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

24.2.3因重大变故，采购任务取消的。

24.2.4评审小组认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

24.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

24.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
25、投标文件的评审
由评审小组对照投标文件，按照评标方法与评标标准的要求和规定进行评审。
26、投标人排序
26.1 评审小组将在技术和商务评审的基础上，对各投标文件给出综合得分；

26.2 评审小组将按给出的综合得分从高到低对投标文件进行排序，选出前三名作为中标候选人；

26.3如果投标人得分相同的，按投标报价总分由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

26.4中标人将从中标候选人中产生。

六、定标

27、确定中标单位

27.1评审小组根据本招标文件规定评分办法与评分标准向实施机构推荐出3名中标候选人。

27.2 实施机构应根据评审小组推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 结果确认谈判
项目实施机构应成立专门的采购结果确认谈判工作组。按照中标候选人的排名，实施机构或其指定部门应依次与候选社会资本方就《PPP项目合同》中可变的细节问题（采购需求中斜体下划线以外的部分）进行确认谈判，率先达成一致并签订谈判备忘录（包括谈判期间达成的所有修改）。
请各投标人做好谈判准备和人员安排(结合疫情防控情况，具体谈判时间、地点将另行通知)。
27.4确定预中标人

实施机构根据第26、27.3条的规定初步选定的中标候选人即被选定为预中标人。

27.5公告
（1）采购方应当在预中标人选定后10个工作日内，将预中标结果和根据招标文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的《PPP项目合同》在“江苏政府采购网”进行公示，公示时间为五个工作日。《PPP项目合同》应当将预中标社会资本方投标文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。《PPP项目合同》涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。
（2）采购中心将公示期满无异议后二个工作日内在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。同时发出中标通知书。
（3）选定中标人的投标文件在PPP合作期限内保持有效，若中标人根据《PPP项目合同》规定转让其在项目公司中的股份，则受让方应继续执行中标人的投标文件中的约定和承诺，双方另有约定除外。
27.6 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.6.1提供虚假材料谋取中标的。

27.6.2向实施机构、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.6.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.6.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评审小组发现的。

27.6.5与实施机构或者其他投标人恶意串通的。

27.6.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.7. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.7.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.7.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.7.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.7.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或实施机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标投标人发出中标通知书。

29.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标投标人寄发中标通知书，请投标人准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由投标人自行承担。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对实施机构和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，实施机构改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、与选定的投标人签订项目合同文件
30.l 在本项目中标通知书发出后15日内同步完成《PPP项目合同》《股东协议》《公司章程》的签署，否则，视为中标人放弃中标，采购方有权重新选择中标人。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，未经实施机构同意，中标人不得采用分包的形式履行合同，否则实施机构有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成实施机构损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、额外现场调查工作

《PPP项目合同》签订后，实施机构将根据选定投标人的书面申请视情况安排选定投标人的代表（或指定的其他人）进入项目场地对现场进行补充调查。

32、项目公司注册
32.1在本项目中标通知书发出后20天内中标社会资本方须与政府方出资代表在南京市六合区出资设立PPP项目公司。项目公司注册资本10000万元，社会资本方占股95%，政府方出资代表占股5%，双方按照股权比例履行出资义务。项目公司成立后90日内，项目公司社会资本方股东应实缴不少于5000万元注册资本，在社会资本方股东出资到位后3日内，政府方出资代表股东应实缴不少于263万元注册资本，项目公司注册资本剩余部分在项目公司成立后1年内按前述顺序由各方实缴到位，且注册资本的实缴时间需满足项目建设的进度要求。
32.2实施机构应积极协助选定的项目公司取得本条32.1项所涉之批准，及其他必要的行政审批手续。
33、与项目公司签署承继协议
项目公司成立后15日内，项目公司与政府方、中标社会资本方签订《承继协议》。
第三章 合同文本及相关附件
附件1-1：《南京市六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目合同》
附件1-2：《股东协议》
附件1-3：《公司章程》

上述PPP项目合同、股东协议和公司章程的内容均为实质性条款。
附件2：《南京市六合区农村污水处理设施全覆盖二期工程可行性研究报告》章节7.2内容
附件3：实施机构授权文件
附件4：实施方案的批复

第四章 项目需求

一、项目简介
南京市六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目包含两期工程，其中南京市六合区农村污水处理设施全覆盖一期工程包含143个村庄的污水处理设施建设，南京市六合区农村污水处理设施全覆盖二期工程包含1507个村庄的污水处理设施建设、2019年建设的594个自然村和2019年之前建设的269个自然村存量设施的智能化管理建设。
其中列入合作新建计划的1507个（合作新建项目，指由项目公司负责建设、运营、维护的乡村），列入示范新建计划的143个（示范新建项目，指由政府采用EPC模式实施，已完成招投标工作，待项目公司成立后由项目公司承继政府方在EPC总承包合同中的权利和义务），列入示范在建计划的594个（示范在建项目，指2019年各街镇自行建设的乡村），已建设农村污水设施的269个（已建设施项目，指各街镇已建设污水处理设施的乡村）。
合作新建项目共1507个，由项目公司组织建设，政府提供配合。
示范新建项目共143个（南京市六合区农村污水处理设施全覆盖一期工程），根据省、市文件的要求，为完成农村人居环境综合整治的目标，由政府采用EPC模式实施，已完成招投标工作，待项目公司成立后由项目公司承继政府方在EPC总承包合同中的权利和义务，政府方提供配合，同时项目公司负责这些子项目在合作期内的运营、维护以及期满的移交。项目公司在其成立之日起三个月内，应将政府方一期工程垫付的合同款项支付给政府方或其指定机构。项目公司未能在三个月内支付的，由社会资本方负责支付，并列入项目总投资。
示范在建项目共594个，由各街镇组织建设，建成后移交项目公司运营。
已建设施项目共269个，具备移交条件的，项目公司成立后移交项目公司运营。不具备移交条件的，由各街镇修复达到移交标准后移交给项目公司运营。

二、建设地点
本项目位于南京市六合区，本项目的农村污水治理服务范围覆盖六合区的雄州街道、龙池街道、龙袍街道、横梁街道、金牛湖街道、马鞍街道、程桥街道、冶山街道、竹镇镇共9个街镇，2513个自然村，覆盖户数12.7万户，人口48.4万人，定额污水量2.38万t/d。
三、运作模式分类
[image: image1.png]NE X R 5 KRR 4 B 5= PPPI





根据项目运作的不同模式，上述子项目分为新建设点处置村项目、新建纳管处置村项目和移交运营处置村项目三种类型：

（1）新建设点处置村项目：指在该自然村建设污水处理设施和配套管网的村庄，本项目新建设点处置村项目共计1616个（其中纳入一期工程建设内容覆盖范围的（即示范新建项目）有138个，纳入二期工程建设内容覆盖范围的（即合作新建项目）有1478个）。

（2）新建纳管处置村项目：指在该自然村建设污水管网和提升泵站，将污水纳入市政污水管网的村庄，本项目新建纳管处置村共计34个（其中纳入一期工程建设内容覆盖范围的（即示范新建项目）有5个，纳入二期工程建设内容覆盖范围的（即合作新建项目）有29个）。

（3）移交运营处置村项目：指政府或各街镇、乡村自行建设的污水处理设施的村庄，后续移交给项目公司运营维修。本项目移交运营处置村项目共计863个（其中示范在建项目594个，已建设施项目269个）。
四、建设内容
本项目建设内容包括收集系统、主管网系统（包括提升泵站）、农村污水处理设施、智能化管理设施。

本项目根据运作模式分为新建设点处置村项目、新建纳管处置村项目和移交运营处置村项目。其中新建设点处置村项目建设内容包括收集系统、主管网系统（包括提升泵站）、农村污水处理设施、智能化管理设施；新建纳管处置村项目建设内容包括收集系统、主管网系统（包括提升泵站）；移交运营处置村项目建设内容仅包括智能化管理设施。

不同系统的具体建设内容如下：

（1）收集系统：包含户内收集系统、出户管（排出管）、接户井、隔油井、连接用水设施的排水管道。收集系统主要收集农户厨房污水、卫生间洗涤洗浴污水、粪便污水及井台水等。

（2）主管网系统：结合农村地势情况和农居分布形式布置污水收集管网，主要以自流的方式敷设农村生活污水收集管网及尾水排放管道。个别村庄不具备管道自流敷设的，还涉及污水提升泵站的建设。

（3）农村污水处理设施：因地制宜地确定项目实施范围内农村生活污水的治理模式，科学确定接入到城镇污水处理厂实行集中处理的村庄，合理安排相对集中处理与分散处理村庄的布局，并根据调查的污水量，确定处理规模，根据尾水的排放去向与上级文件的要求确定排放标准与相应的处理工艺，建设污水处理设施。

本项目农村污水处理设施分为集中式处理和分散式处理两种类型，同时根据实施条件建设污水分质收集、粪尿卫生返田进行处理设施尾水资源化利用等。

新建设点处置村和移交运营处置村污水处理设施处理后出水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020），独立污水处理设施中涉及水源保护区和生态保护红线的，执行一级A标准，其他执行一级B标准；一级B标准水污染物排放控制项目包含：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油、pH值、悬浮物。设计日处理能力＜5 m3的农村生活污水处理设施不考核总氮和总磷。上述标准、规范更新的按照新标准执行。

原则上，本项目建设的村庄中不在饮用水水源保护区及国家级生态保护红线范围内，项目建设设施出水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）一级B排放标准。如在建设过程中部分村庄被划入饮用水水源保护区及国家级生态保护红线范围内，导致部分子项目出水水质执行一级A标准，执行一级A标准的子项目数量不超过5个（含5个）的，相关费用不增加；若超过5个的，增加的费用由双方另行协商解决。

集中式处理方式采用“生物接触氧化+人工湿地”处理工艺。分散式处理方式采用“净化槽工艺”，最终以政府批准的设计方案为准。

根据本项目可行性研究报告，污水处理设施的尾水达标后排入附近河流水域，根据各村实际情况，在有灌溉条件的村庄，增设尾水灌溉设施。

本项目产生的污泥由项目公司委托有资质单位进行处理，污泥的处置方式应符合国家地方相关法律法规要求，污泥处置相关运输费和处理费已包含在项目水处理服务费和委托运营服务费中，政府方不再另行支付。项目公司未按照适用法律规定进行污泥处理的，应承担违约责任。若涉嫌违法的，依法处理。

（4）智能化管理：运用信息化的技术手段，建立涵盖项目实施范围内农村污水处理设施的信息化管理系统，对处理设施的运行状态、处理效果和维护质量等进行监控。

五、投资规模
根据经批复的可行性研究报告，南京市六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目建设投资总额为206700.19万元，其中一期总投资16367.11万元，二期总投资为190333.08万元，是南京市六合区最重要的基础建设之一，各项建设投资构成详见下表：

	序号
	工程或费用名称
	建筑工程费
	设备及主材购置费
	安装工程费
	其他费用
	合计

	一
	总投资
	95613.25
	55450.98
	5563.24
	50072.71
	206700.19

	1.1
	一期投资
	7903.73
	4553.36
	455.74
	3454.27
	16367.11

	1.2
	二期投资
	87709.52
	50897.62
	5107.5
	46618.44
	190333.08


注：表中数据来源为本项目经批复的可行性研究报告（一期批复文件号为，六发改投【2019】499号，二期批复文件号为六发改投【2019】519号，批复机构均为南京市六合区发展和改革委员会，批复时间均为2019年10月）。

六、合作期限
本项目总合作期22年，其中建设期1.5年（自中标通知书发放之日起算），整体试运营期不超过0.5年，正式运营期20年。本项目建设进度需满足以下目标：（1）2020年12月31日前必须完成二期工程的50%（754个子项目）污水处理设施的建设；（2）在2021年12月31日前必须完成100%污水处理设施的完工验收。

七、主要产出说明
（1）服务人口

本项目的建设为六合区9个街镇90个行政村2513个自然村，12.7万户居民，48.4万人口提供污水处理服务。

（2）农村污水处理能力

本项目新建农村污水处理设施形成的农村污水收集处理能力为1.72万吨/天，其中雄州街道农村污水收集处理能力0.20万吨/天；龙池街道农村污水收集处理能力0.15万吨/天；龙袍街道农村污水收集处理能力0.19万吨/天；横梁街道农村污水收集处理能力0.22万吨/天；金牛湖街道农村污水收集处理能力0.21万吨/天；马鞍街道农村污水收集处理能力0.33万吨/天；程桥街道农村污水收集处理能力0.14万吨/天；竹镇镇农村污水收集处理能力0.14万吨/天；冶山街道农村污水收集处理能力0.14万吨/天。

（3）项目建设内容技术标准

①新建设点处置村和移交运营处置村污水处理设施处理后出水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020），独立污水处理设施中涉及水源保护区和生态保护红线的，执行一级A标准，其他执行一级B标准；一级B标准水污染物排放控制项目包含：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油、pH值、悬浮物。设计日处理能力＜5 m3的农村生活污水处理设施不考核总氮和总磷。上述标准、规范更新的按照新标准执行。

原则上，本项目建设的村庄中不在饮用水水源保护区及国家级生态保护红线范围内，项目建设设施出水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）一级B排放标准。如在建设过程中部分村庄被划入饮用水水源保护区及国家级生态保护红线范围内，导致部分子项目出水水质执行一级A标准，执行一级A标准的子项目数量不超过5个（含5个）的，相关费用不增加；若超过5个的，增加的费用由双方另行协商解决。

集中式处理方式采用“生物接触氧化+人工湿地”处理工艺。分散式处理方式采用“净化槽工艺”，最终以政府批准的设计方案为准。

②智能化管理系统所包含的智慧功能应按照设计要求进行建设，相关内容至少应具备以下条件：

1)进出水水量动态反馈；（安装流量计）

2)设备运行技术参数动态反馈；（在控制系统中就要考虑接入端口）

3)数据平台的存储、记录、上传；（通过信号远程传输）

4)站内动态视频监控；（视频监控）

5)具备接入区污水智慧大平台等应用功能。（和现在街镇平台以及以后水务平台兼容）

（4）项目运营范围

本项目运营服务范围覆盖2513个自然村。

项目公司负责新建设点处置村子项目服务覆盖范围内的设施运营维护，包含污水处理设施、管道、提升泵站、监测系统的管理和维护，以及站点、泵站环境卫生的清洁、绿化植被的管理和养护。污水站外部分的化粪池、隔渣井的清掏由农户负责，项目公司协助。

项目公司负责新建纳管处置村子项目服务覆盖范围内的设施运营维护，包含管道、提升泵站、监测系统的管理和维护，以及泵站环境卫生的清洁、绿化植被的管理和养护。污水站外部分的化粪池、隔渣井的清掏由农户负责，项目公司协助。

项目公司负责移交运营处置村子项目服务覆盖范围内的设施运营维护，包含污水处理设施、管道、提升泵站、监测系统的管理和维护，以及站点、泵站环境卫生的清洁、绿化植被的管理和养护。

项目公司负责全部子项目的智能化管理设施（包括运维中心及街镇运维站）的运营、管理和维护。

（5）项目运营维护技术标准

项目运营维护的技术标准应符合《南京市农村生活污水处理设施建设与运营管理技术导则》，管道维护和检查的安全要求应符合现行行业标准《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）的规定。

相关运营维护要求参照《南京市六合区农村污水处理设施全覆盖二期工程可行性研究报告》章节7.2所述，详见招标文件附件。

上述产出说明最终以政府批准的设计文件为准。

八、资金来源与筹措
本项目可研估算总投资206700.19万元，其中项目资本金占项目总投资的20%，约41341万元，由项目公司股东按照占股比例以出资，出资方式为货币出资。融资资金占项目总投资的80%，约165359.19万元。（注：最终以签订的合同为准）。

项目资本金的出资方式为货币出资；融资资金以项目公司为主体融资解决。社会资本方应当确保项目公司采取多种渠道合法地筹集项目资本金以外的其他资金。如项目公司无法在规定的期限内获得本项目债务性资金，社会资本方负有补充融资义务。政府方及政府方出资代表不为融资提供任何形式的担保，亦不承担任何融资责任。
九、资产权属

本项目资产归政府方或其指定机构所有，项目公司享有项目特许经营权和委托运营管理权。项目公司按照PPP项目合同及相关约定投资、融资、勘察设计、建造、运营、维护、移交项目。本项目形成的本项目设施资产所有权归属政府方或其指定机构，合作期满项目公司将本项目设施及相关权益全部无偿移交给政府方或其指定机构。
十、项目公司股权情况

本项目由社会资本方占股95%，政府方出资代表占股5%，双方按照股权比例履行出资义务。若后期项目总投资变化导致项目资本金金额发生相应变化的，由政府方出资代表和社会资本方按照股权比例增加/减少出资。
十一、项目用地
本项目原则上不办理建设用地手续，若需办理建设用地手续，由政府方指定机构依法取得，土地使用权归属政府方或其指定机构所有。

项目公司临时使用建设用地、农村集体土地和农用地的，按照适用法律规定执行，并在设施建成后将建设用地或农村集体土地、农用地复原。

原则上不允许占用基本农田，确需临时使用的，报街道、规划资源分局、六合区水务局批准。项目公司未经允许占用基本农田的自行承担相应责任。

项目实施过程中若涉及办理建设用地手续，由街镇依法取得并提供给项目公司使用，相关费用由街镇承担。项目临时用地补偿费用由项目公司承担，列入项目总投资。场地平整和用地修复费用由项目公司承担，列入项目总投资。

十二、项目前期工作
本项目前期进展情况如下：
本项目前期进展情况表

	序号
	报批手续
	完成情况

	1
	一期工程的立项
	2019年8月30日

	2
	一期工程的可研批复
	2019年10月22日

	3
	二期工程的立项
	2019年10月30日

	4
	二期工程的研批复
	2019年10月31日

	5
	社会稳定风险评估
	已完成

	6
	环境影响评价
	已完成

	7
	节能评价
	正在进行

	7
	“两评一案”专家评审
	2019年10月28日

	8
	《物有所值评价》《财政承受能力论证》区财政局批复
	2019年11月1日

	9
	区政府常务会审议
	2019年11月1日

	10
	《实施方案》区政府批复
	2019年11月6日

	11
	区政府常委会审议
	2019年11月6日


注：项目存量在建部分，计划2019~2020年相继建设完成，由政府建设完成后，以委托运营的方式进行移交维护，不涉及存量资产移交。

项目存量已建部分，计划2019~2022年由街道负责移交前修复，陆续达到移交标准后，以委托运营的方式进行移交维护，不涉及存量资产移交。

十三、前期费用支付

项目公司成立前，政府方或其指定单位为本项目代垫的各类费用均由项目公司承担，纳入项目总投资。项目公司应在成立之日起三个月内支付给政府方或其指定单位。

一期工程费用按照EPC工程总承包合同及相关依据文件，全部由项目公司支付，纳入项目总投资。政府方先期垫付的部分，在项目公司成立之日起三个月内支付给政府方或其指定单位。

本项目前期费用包括但不限于以下内容：

（1）已发生的前期工作咨询费，包括但不限于编制项目建议书、编制可行性研究报告、评估项目建议书、评估可行性研究报告、PPP咨询服务费、社会稳定风险评估咨询服务费、环境影响咨询服务费、招标代理费、法律顾问服务费等；

（2）已发生的工程监理费、全过程跟踪审计费用；

（3）政府方先期垫付的合同款项（一期工程EPC已垫付的费用）；

（4）其他已发生的前期费用。

十四、项目运作方式
本项目包含新建设点处置村项目、新建纳管处置村项目和移交运营处置村项目三种情况，项目总体采用BOT+OM模式，其中新建设点处置村项目和新建纳管处置村项目采用BOT（建造—运营—移交）模式，移交运营处置村的项目（2019年街镇新建和存量）采用OM（委托运营）模式。

注：本项目合作内容包含项目投资、融资、勘察设计、建造、运营、维护、移交等工作，归属于BOT大类，在项目方案中显示运作模式为BOT模式。
十五、项目运作步骤
（1）中标社会资本方与政府方出资代表组建项目公司；项目公司负责项目投资、融资、勘察设计、建造、运营、维护、移交工作。

（2）项目公司通过融资协议，向银行、基金等金融机构通过贷款等方式融资。

（3）项目公司融资后，所融资金只能投入到本项目的建设、运营维护中。

（4）项目公司成立后，政府将本项目一期工程EPC总承包合同中的权利义务转移给项目公司，同时组织开展存量的移交程序。

（5）项目建设完成后，项目公司通过运营项目，为项目范围内村民提供公共服务。

（6）政府通过政府付费的形式给予项目公司合理回报。

（7）项目公司在获取收益后，向银行等金融机构偿还贷款。

（8）社会资本方从剩余收益中，通过股利分配的方式，获取合理回报。

（9）合作期满后，项目公司无偿移交所有设备、设施、有形及无形资产，政府方收回本项目的特许经营权和委托运营管理权。

十六、项目公司治理结构
项目公司治理结构由股东会、董事会、监事会、高级管理人员等构成。其中股东会由政府方出资代表和社会资本方股东共同组成；董事会由3名以上董事组成，含董事长1名；监事会由3名监事组成，2名监事由政府方指定，1名职工监事由职工大会选举产生；高级管理人员包括总经理1名，财务经理1名，财务副经理1名，其他高级管理人员由项目公司根据实际情况决定，具体治理结构、议事规则见《股东协议》
1、股东会

项目公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。政府方出资代表对影响居民身体健康、人身安全、水土污染、农村环境、水土保持及其他公共利益或公共安全的重大事项享有一票否决权；

2、董事会

董事会由3名以上单数董事组成，董事长1名。其中不低于1/3的董事由政府方提名，董事长经董事会选举产生。若未来中标社会资本方有1名以上的国企的，则本项目需设立职工董事1名。

董事每届任期3年，可连任。第一届董事的任期自董事会成立之日起算。如果在任董事的职位因其退休、辞职、生病、伤残、丧失工作能力或死亡等而空缺，可以由原推荐方推荐新董事。

3、监事会

监事会是公司的监督机构，依法行使监督权，确保公司依法经营，维护股东利益。监事会由3名监事组成，2名监事由政府方指定，1名职工监事由职工大会选举产生。监事会主席由监事会全体监事的过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会每年度至少召开一次会议。其中政府方派驻的监事除拥有与其他监事同等表决权外，对影响公共利益或公共安全的重大事项享有一票否决权；

4、公司高管

项目公司总经理负责项目公司的日常经营管理。

项目公司设总经理1名。总经理由社会资本方提名，董事会聘任，其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后，由董事会聘任或解聘。

项目公司设财务经理1名，由社会资本方提名，报经董事会通过后聘请。政府方有权提名1名财务副经理，报经董事会通过后聘请。政府方提名的财务副经理参与对公司的预算、会计核算及财务管理等基本管理制度的拟定，并享有对公司财务支出及会计账簿、运营相关财务数据的知晓权与查阅权。该名财务副经理可根据实际情况，将发现的问题上报董事会、监事会审议。

项目公司高级管理人员每届任期3年，可以连任。

5、一票否决权

政府方出资代表在股东会中拥有5%的表决权，但对影响公共利益或公共安全的重大事项享有一票否决权；

董事会由3名以上单数董事组成，其中政府方派驻的董事除拥有与其他董事同等表决权外，对影响公共利益或公共安全的重大事项享有一票否决权；

监事会由3名监事组成，其中政府方派驻的监事除拥有与其他监事同等表决权外，对影响公共利益或公共安全的重大事项享有一票否决权；

政府方有权提名1名财务副经理，参与对公司的预算、会计核算及财务管理等基本管理制度的拟定，并享有对公司财务支出及会计账簿、运营相关财务数据的知晓权与查阅权。该名财务副经理有权将发现的问题上报监事会、董事会审议。

十七、项目投融资结构
本项目资本金占项目总投资的20%，由政府方出资代表和中标社会资本方按照股权比例出资，剩余80%由项目公司进行融资。

1、项目资本金

本项目可研估算总投资206700.19万元，其中项目资本金占项目总投资的20%，约41341万元，由项目公司股东按照占股比例出资；融资资金占项目总投资的80%，约165359.19万元（注：最终以签订的合同为准）。项目公司不得以债务资金充当项目资本金，项目资本金的缴纳需要满足项目建设的进度需要。

若项目总投资调整导致本项目资本金金额调整的，由项目公司股东按照持股比例同步追加/减少资本金出资金额。

2、注册资本

项目公司注册资本为1亿元，由政府方出资代表与社会资本方按照股权比例出资。项目公司成立后90日内，项目公司社会资本方股东应实缴不少于5000万元注册资本，在社会资本方股东出资到位后3日内，政府方出资代表股东应实缴不少于263万元注册资本，剩余部分在项目公司成立后1年内按照前述顺序由各方实缴到位，且注册资本的实缴时间需要满足项目建设的进度需要。

项目资本金中，项目公司注册资本以外的部分及后续追加的部分（若有），由中标社会资本方和政府方出资代表按照股权比例通过注入资本公积的方式投入，投入顺序按项目公司注册资本的注入顺序进行。
3、融资主体

项目公司负责本项目融资，当项目公司融资不能满足项目建设进度要求时，社会资本方应承担融资补充责任，确保本项目资金到账情况与项目建设进度相匹配。政府方不为本项目融资提供任何形式的担保，且不承担任何的融资责任。

4、融资途径及方式

本项目由项目公司承担融资工作，融资成本由项目公司承担。本项目建设期内，项目公司应根据项目建设进度、融资要求及相关约定安排本项目的项目资本金、融资资金的到位计划，融资方案及贷款资金到账时间应满足项目建设进度需要。

为确保本项目的建设、运营工作的进行，项目公司仅可以本项目预期收益权质押方式融资，且事先须经政府方书面同意，并将相关资料提交政府方报财政部PPP综合信息平台公示。项目公司通过预期收益权质押方式融资获取的资金仅限于本项目使用。若项目公司不能如期完成本项目融资，社会资本方有义务采取股东借款、补充担保等措施保障本项目融资到位，满足本项目建设需求。

项目公司应在承继协议签订后180日内完成融资交割，并确保融资交割计划到位资金、计划到位项目资本金、已进入建设资金专用账户资金符合建设进度要求。

根据《关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知》（财金〔2017〕55号）等相关法律政策规定，PPP项目公司经实施机构书面同意后，可开展资产证券化优化融资安排。

5、融资风险承担

项目公司承担本项目融资工作，社会资本方对项目公司的融资义务承担补充责任。若项目公司融资资金不能按期到位，社会资本方应采取补救措施确保本项目资金按期落实。社会资本方未采取必要补救措施或采取措施后仍不能保证资金按期到位，则政府方有权终止与社会资本方的合作，且提取当期的全部履约保函。由此造成的损失（包括但不限于融资成本上升、预期收益减少、项目投资增加）及赔偿责任由社会资本方承担。

十八、项目收益回报机制
本项目的建设为农村居民提供污水处理服务，本项目实施后可以取得向居民收取污水处理服务费的收入，但是该部分实行收支两条线管理，且由政府方负责收取，因此本项目回报机制表现为政府付费。

本项目涉及的各类补助资金归政府方所有，由政府方决定支配方式，若投入项目使用的，应在核算项目投资时予以扣除，政府付费相应核减。项目公司有义务无条件及时配合提供申报资金的相关资料。

本项目政府支出责任从一般公共预算列支。但根据2019年3月13日，财政部金融司有关负责人就《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》答记者问的相关内容：“需要说明的是，纳入政府性基金预算管理、实行专款专用的污水、垃圾处理费等，可以按规定用于PPP项目运营补贴支出。”六合区农村污水处理费在纳入六合区政府经济预算管理、实行专款专用后，可以按照规定用于本项目的运营补贴支出。
现阶段常见农村污水设施收益回报机制跟收集水量完全无关，导致项目建设、运营严重脱节，不符合PPP模式的重运营的理念，同时也存在固定回报的风险，因此本项目根据不同运作模式下的村庄子项目，设置三种回报模式：

（1）新建设点处置村项目回报机制为基本服务费和水处理服务费；

（2）新建纳管处置村项目回报机制为可用性服务费和运维服务费；

（3）移交运营处置村项目回报机制为委托运营费。
详细内容见PPP项目合同。
十九、项目调价机制
详细内容见PPP项目合同。

二十、股权变更的限制
社会资本方在本项目总体正式运营满2年前不得转让其持有的项目公司的全部或部分股权，除非转让为法律所要求，由司法机关裁定和执行。

本项目总体正式运营满2年后，经项目公司股东会及政府方书面同意，社会资本方可以转让其在项目公司中的全部或部分股权，但受让方至少应满足招标文件所要求的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件，并已经以书面形式明示在其成为项目公司股东后将确保项目公司继续承担约定义务，社会资本方应就受让方履约行为承担连带责任。未经政府方事先书面同意，社会资本方不得将其持有的项目公司全部或部分股权设立质押。
尽管有上述规定，在不违反《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）、《关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）项目财政监督的意见》（苏财金〔2019〕53号）及届时有效的法律、法规、规章的前提下，经实施机构书面同意，且受让方以书面形式明示在其成为项目公司股东后无条件执行《PPP项目合同》《股东协议》《公司章程》《PPP项目合同承继协议》和其他相关协议的基础上，项目公司依法、依章程履行股权变更程序后，社会资本方可以将其持有的项目公司股权全部或者部分转让给其控股方或其控股的公司或联合体成员或关联方，但仍应满足章程的要求。

二十一、相关配套安排
除本项目边界内的各项建设、运营、维护工作外，本项目建设期间所需临时用地、进场道路、水、电等基础设施，以及本项目运营维护期间涉及的交通、排水、路灯、电力、供水、通信等由政府方协调并提供给项目公司使用，费用由项目公司承担，并按照PPP项目合同及相关约定列入项目总投资。

二十二、政府付费的支付方式
详细内容见PPP项目合同。

二十三、建设期绩效评价
本项目建设期内，实施机构、财政局等相关部门、各街镇共同对项目公司进行建设期绩效评价（也可由政府方委托第三方专业机构进行绩效评价），并如实记录项目公司建设期工作情况。建设期评估的时间和频次由政府方决定，建设期结束后，计算建设期绩效评价最终得分，建设期考核最终得分为建设期内考核得分的平均值。

政府方组织开展建设期绩效评估应告知项目公司，项目公司应予以配合。
详细内容见PPP项目合同。

二十四、运营期绩效评价
本项目的运营期绩效评价与政府付费的全额（即项目公司的收入）挂钩。绩效评价标准最终以PPP项目合同签订为准，暂定每季度考核一次，后续如有需要，政府方有权根据绩效评价实际情况和国家财政部的PPP绩效管理要求对绩效评价标准进行合理化修订并增加或降低考核频次。新建设点处置村、移交运营处置村若每季度进行多次考核的，取得分的平均值；新建纳管村绩效评价若每年进行多次考核的，取得分平均值。

项目运营期内，实施机构对项目公司进行绩效评价（也可由政府方委托第三方专业机构进行绩效评价），打分结果作为核算绩效评价调整系数的依据。

本项目运营维护期的绩效评价包括基本考核和指标体系考核两大层级：基本考核指对项目公司管理体系的考核，采用百分制；指标体系考核对水质指标、设备设施运营维护、污水管网的运营维护、安全管理、公共监督五大方面进行考察，采用百分制。

详细内容见PPP项目合同。

二十五、移交期绩效评价
移交期绩效评价是政府方或者政府方委托第三方机构对PPP项目公司移交工作进行的综合考评。项目进入移交期后，政府方有权根据相关文件要求以及项目实际情况调整相关移交期绩效评价的相关内容。
详细内容见PPP项目合同。
二十六、项目的设计

本项目的设计内容、规模、工艺要求等见本章的项目简介和建设内容。

设计范围：纳入本项目合作范围的由项目公司负责建设的新建设点处置村和新建纳管处置村子项目的项目设计，包括初步设计和施工图设计。
本项目的设计文件应当符合以下要求和标准：

（1）经批复的可行性研究报告和项目产出说明；

（2）项目所在地区和行业的强制性技术标准；

（3）相关适用法律的规定。

项目设计阶段，项目公司申报的子项目初步设计方案以街镇为单位，除项目合同另有约定外，工程投资不得超过经批复的可研中该街镇的工程投资；项目公司每批次申报的户均工程投资不得超过经批复的可研户均投资，超过部分投资由项目公司自行承担，不纳入项目总投资。

设计的审查及设计责任：

（1）政府方或相关行政职能部门有权组织具备相应资质的机构和专家对设计文件审查，并提出审查意见。审查意见要求对设计文件进行优化、完善的，项目公司应严格执行。

（2）除PPP项目合同另有约定外，由项目公司组织编制的设计文件，政府方或政府有关部门的审查不免除项目公司应对本项目设计中出现的任何缺陷负全部责任，政府方未对设计文件或技术规范或其任何改动提出异议不应视为政府方放弃其PPP项目合同项下的权利；政府方不因进行审查而对本项目承担任何责任。若项目公司未经政府方书面同意超过PPP项目合同约定的设计标准进行设计，导致建设或运营成本增加的，则该等增加的费用由项目公司自行承担，不纳入项目总投资，且不得因此而调整本项目政府付费。
项目公司应在子项目初步设计方案及工程费用审查通过后30日内完成子项目施工图设计，并将子项目施工图设计报送政府方，政府方可委托第三方专业机构进行施工图审查。项目公司应将经审查的施工图设计提交行政村工作小组、街镇、政府方备案。

项目公司应在全部子项目完成施工图审查后按照适用法律规定履行本项目相关备案手续。

二十七、履约保证金
履约保证金分投资履约保函、建设履约保函、运营维护保函和移交维修保函。

（1）投资履约保函的提供

社会资本方在取得中标通知书后的3个工作日内向政府方提交独立的、见索即付的投资履约保函，作为社会资本方及项目公司履行投资责任和其他违约赔偿义务的担保。

投资履约保函的金额为2亿元，投资履约保函由政府方可接受的一家银行出具的独立的、见索即付的投资履约保函。
（2）建设履约保函的提供

社会资本方应于《承继协议》签订后60日内，向政府方提交独立的、见索即付的建设履约保函，作为社会资本方及项目公司履行在项目合同及其他相关约定项下的建设义务和其他违约赔偿义务的担保。

建设履约保函的金额为2亿元，建设履约保函由政府方可接受的一家银行出具，符合国家相关规定格式，符合国家相关规定格式的、独立的、见索即付的建设履约保函。
（3）运营维护保函的提供

社会资本方应在项目进入总体正式运营期后30天内，向政府方提交独立的、见索即付的运营维护保函，作为社会资本方及项目公司履行整个运营期间义务的保证。

运营维护保函的金额为1亿元，运营维护保函由政府方可接受的一家银行出具，符合国家相关规定格式的、独立的、见索即付的运营维护保函。
（4）移交维修保函的提供

社会资本方应在项目进入移交过渡期后30天内，向政府方提交独立的、见索即付的移交维修保函，作为社会资本方及项目公司履行在《PPP项目合同》下的移交维修义务以及质量保证义务的担保。

移交维修履约保函的金额为2亿元，移交维修保函由政府方可接受的一家银行出具，符合国家相关规定格式的、独立的、见索即付的移交维修保函。
上述采购需求内容若有与PPP项目合同不一致的，以PPP项目合同为准。
二十八、技术方案及要求
（一）融资方案

方案对资金来源、构成、到位时间的表述明确，项目投资使用计划合理，资金筹措方案可靠，能够保障项目资金到位且满足项目建设进度要求。
（二）财务方案
财务测算说明清晰完整，测算依据齐全、合理，财务分析足够详细，测算过程准确。
注：在本次招标的财务方案编制中，新建设点处置村运营站点数量暂定1631个，移交运营处置村站点数 863个；1m3/d规格净化槽数暂定150个；2m3/d规格试运营净化槽数暂定220个；新建纳管村管网长度暂定69.017km。暂定数据只用于本次财务方案编制和报价，项目实施过程中按实际数据执行。

（三）法律方案
投标文件是否响应项目合同条款：（1）完全响应项目合同条款；（2）基本响应项目合同条款，但提出少量修改和变更意见，对项目实施影响不大；（3）没有提出实质性变更，但提出较多修改和变更意见，对项目实施存在较大不确定性。
（四）设计方案
1. 现状分析及总体思路：现状分析及总体思路清晰，通过实地踏勘，结合六合区的相关环境治理要求和其他农村整治工作需求，分析六合区农村村庄及污水现状，突出农村治污的特点和难点研究。

2. 总体规划实施思路和设计方案：提出符合本项目的总体规划实施思路和设计方案，以及优化设想，合理可行，经济性高，针对性强。设计方案应具有合理性、先进性、创新性，满足本项目要求的工艺完善性，污水处理站点选址合理，相应配套设施布局科学。

3. 工艺设计：阐述拟采用的处理设施的工艺设计理念、流程、先进性及特点，可提标改造空间及其可行性，所用设备材料的生产工艺、品牌等，充分体现其先进性、适用性、经济性及长期运行的稳定性、可靠性。

4. 项目的进度、质量目标、设计图纸：对项目的进度、质量目标的理解透彻，设计图纸完整，对项目现场熟悉。

（五）建设方案
1. 项目建设管理的组织机构合理，主要施工方案及技术措施：项目建设管理的组织机构合理，主要施工方案及技术措施合理、可行。

2. 项目的工期进度计划、重难点分析、重点环节重点保障：项目建设有完善的工期进度计划，对建设过程中可能遇到的重难点进行全面分析，重点环节重点保障。

3. 项目建设的安全、质量、文明施工、环保等措施：项目建设的安全、质量、文明施工、环保等措施合理可行，相关配套制度完善。

4. 调试和试运行方案：调试和试运行方案的具有科学性、规范性、系统性、操作性、可靠性：

（六）运营方案
1. 运营方案：符合本项目及当地农村实际情况，方案全面、先进、经济、可行，能保证污水处理设施高效运转、保证出水达到相关标准和规范要求。

2. 检修与维护方案：运营期内对项目设施和管网的“检修与维护方案”符合项目实际情况，一体化污水处理设备供货商在项目周边地区设有生产基地，便于检修、更换。

3. 智能化管控平台的运行和各功能：智能化管控平台能实时监控所有站点的设备运行状态，能采集历史数据、历史曲线等，能记录各站点设施维护保养时间。

（七）项目公司管理方案
1. 项目公司组织机构、人事制度等方案：项目公司组织机构设置科学，基本人事制度健全，有相关培训计划及员工工资福利计划，人员安排合理。

2. 移交方案：项目公司在运营期满的移交时间安排、移交验收程序、移交内容、质量保证等完整、合理、可行。
第五章 评标方法与评标标准
一、评审委员会
评委会由实施机构代表和评审专家共7人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评委会成员总数的2/3。评审专家可以由项目实施机构自行选定，但评审专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审。评委会负责投标文件综合评审，并向实施机构推荐中标候选人。
评审现场由全体评委会成员推举产生评委会组长一名，主持本项目评审工作。
二、评审办法
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价总分由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
三、评分标准及细则
	评议项目
	评议内容
	满分

	一、报价评分标准表（15分）

	1
	户均基本服务费折扣率
	在所有有效报价中，以最低的折扣率为评标基准折扣率，其折扣率得分为满分，即4分，其它投标人的折扣率得分按照下列公式计算：
折扣率得分=（评标基准折扣率/折扣率）×4（保留小数点后两位）
注：本次招投标折扣率不得大于等于100%，否则其投标无效。
	4

	2
	水处理服务费和委托运营费折扣率
	在所有有效报价中，以最低的折扣率为评标基准折扣率，其折扣率得分为满分，即4分，其它投标人的折扣率得分按照下列公式计算：
折扣率得分=（评标基准折扣率/折扣率）×4（保留小数点后两位）
注：本次招投标折扣率不得大于等于100%，否则其投标无效。
	4

	3
	可用性服务费
	建安工程总价下浮率
	在所有有效报价中，以最高的下浮率为评标基准下浮率，其下浮率得分为满分，即2分，其它投标人的折扣率得分按照下列公式计算：
下浮率得分=（下浮率/评标基准下浮率）×2（保留小数点后两位）
注：本次招投标建安工程总价下浮率不得小于5%，否则其投标无效。
	2

	
	
	可用性服务费年度折现率
	在所有有效报价中，以最低的折现率为评标基准折现率，其折现率得分为满分，即2分，其它投标人的折现率得分按照下列公式计算：
折现率得分=（评标基准折现率/折现率）×2（保留小数点后两位）
注：本次招投标折现率不得大于5.5%，否则其投标无效。
	2

	4
	运维服务费管道运维单价
	在所有有效投标报价中，以最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，即3分，其它投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×3（保留小数点后两位）
注：本次招标管道运维单价不得大于6元/米·年，否则其投标无效。
	3

	二、商务文件评分标准表（25分）

	5
	企业负债率
	根据投标人提供的2019年度经审计的财务报告：
（1） 资产负债率＜50%，得5分；
（2） 50%≤资产负债率＜60%，得3分；
（3）60%≤资产负债率＜70%，得1分；
（4）资产负债率≥70%，不得分。
备注：需提供2019年度经审计的财务报告复印件（可提供报告中反映评审数据的关键页）。联合体投标的，以联合体中承担融资责任的成员提供的财务报告作为评审依据，若联合体协议中承担融资责任的成员不唯一，则按资产负债率高的作为评审依据。
	5

	6
	项目业绩
	根据投标人提供的污水项目施工业绩证明材料：
（1）累计合同额≥20亿元，得10分；
（2）10亿元≤累计合同额＜20亿元，得7分；
（3）5亿元≤累计合同额＜10亿元，得5分；
其他情况不得分；

备注：提供项目业绩证明材料复印件，项目业绩证明材料是指合同或协议。业绩证明材料应反映项目类型和合同额。项目业绩应包含污水施工内容；联合体投标的，以联合体中承担施工责任的成员提供的证明材料作为评审依据。若联合体协议中承担施工责任的成员不唯一，合同额也可以累计。
	10

	
	
	根据投标人提供的农村污水处理项目运营业绩证明材料：
（1）累计服务的农户≥12万户，得10分；
（2）6万户≤累计服务的农户＜12万户，得7分；

（3）3万户≤累计服务的农户＜6万户，得5分；
其他情况不得分；

备注：提供项目业绩证明材料复印件，项目业绩证明材料是指合同或协议。业绩证明材料应反映项目类型和项目运营内容。项目业绩应包含农村污水处理设施运营内容；联合体投标的，以联合体中承担项目运营责任的成员提供的证明材料作为评审依据。若联合体协议中承担运营责任的成员不唯一，服务的农户数量也可以累计。
	10

	三、技术文件评分标准表（60分）

	7
	融资
方案
	优于采购需求的，得4分；
符合采购需求的，得2分；
不符合采购需求的，得0分。
	4

	8
	财务
方案
	优于采购需求的，得4分；
符合采购需求的，得2分；
不符合采购需求的，得0分。
	4

	9
	法律

方案
	优于采购需求的，得2分；
符合采购需求的，得1分；
不符合采购需求的，得0分。
	2

	10
	设计
方案
	1.现状分析及总体思路
优于采购需求的，得4分；
符合采购需求的，得2分；
不符合采购需求的，得0分。
	4
	15

	
	
	2.总体规划实施思路和设计方案
优于采购需求的，得3分；
符合采购需求的，得2分；
不符合采购需求的，得0分。
	3
	

	
	
	3.工艺设计
优于采购需求的，得3分；
符合采购需求的，得2分；
不符合采购需求的，得0分。
	3
	

	
	
	4. 项目的进度、质量目标、设计图纸
优于采购需求的，得5分；
符合采购需求的，得3分；
不符合采购需求的，得0分。
	5
	

	11
	建设
方案
	1.项目建设管理的组织机构合理，主要施工方案及技术措施优于采购需求的，得3分；
符合采购需求的，得2分；
不符合采购需求的，得0分。
	3
	15

	
	
	2.项目的工期进度计划、重难点分析、重点环节重点保障

优于采购需求的，得5分；
符合采购需求的，得3分；
不符合采购需求的，得0分。
	5
	

	
	
	3.项目建设的安全、质量、文明施工、环保等措施
优于采购需求的，得5分；
符合采购需求的，得3分；
不符合采购需求的，得0分。
	5
	

	
	
	4.调试和试运行方案
优于采购需求的，得2分；
符合采购需求的，得1分；
不符合采购需求的，得0分。
	2
	

	12
	运营
方案
	1. 运营方案
优于采购需求的，得5分；
符合采购需求的，得3分；
不符合采购需求的，得0分。
	5
	14

	
	
	2. 检修与维护方案
优于采购需求的，得5分；
符合采购需求的，得3分；
不符合采购需求的，得0分。
	5
	

	
	
	3.智能化管控平台的运行和各功能
优于采购需求的，得4分；
符合采购需求的，得2分；
不符合采购需求的，得0分。
	4
	

	13
	项目公司管理方案
	1.项目公司组织机构、人事制度等方案
优于采购需求的，得4分；
符合采购需求的，得2分；
不符合采购需求的，得0分。
	     4
	6

	
	
	2.移交方案
优于采购需求的，得2分；
符合采购需求的，得1分；
不符合采购需求的，得0分。
	2
	

	合计
	100


 

第六章 投标文件格式
投标文件
项目名称：

项目编号：
投标人名称：（投标人如为联合体，填写各方全称并加盖公章）
日    期：
第一分册  商务文件
（一）投标函
投标函
致：江苏省政府采购中心、南京市六合区水务局
一、我们非常荣幸参与          号项目采购活动，依照项目合作协议的条款和条件，在此递交完全符合招标文件（包括各自的附件和附录）规定的关于南京市六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目的投标文件。
二、我们确认，我们已仔细阅读并研究了2020年【】月【】日发布的招标文件，以及于2020年【】月【】日发出的补充通知（如有），我们知道必须在整个投标竞争阶段放弃以对上述文件和资料的所有条款存有含糊不清或不理解之处为由而要求免于承担责任的权利。
三、我们确认，本投标文件的有效期为自2020年【】月【】日起的180天，且根据投标人须知，该期限可以延长。在任何延长期内，我们的投标文件对我们仍有约束力，可以在任何时候被贵方接受。
四、我们确认，我们完全同意招标文件制定的投标竞争规则，并承诺按照这些规则履行我们的所有义务，包括一旦投标文件被贵方接受，将履行投标人的义务。
五、根据投标人须知，我们在此与本投标函一并提交的作为投标文件一部分的文件和资料有：
1) 投标函；
2) 法定代表人资格证明；
3) 授权委托书；
4) 企业综合实力证明文件；
5) 技术文件；
6) 报价文件；
7) 其他我们认为必要和适当的补充资料。
六、我们同意，如果我们的投标文件在其有效期内被贵方接受，将按照贵方所接受的格式以及投标人须知的规定，确保项目公司签署所有项目合作协议。
七、在项目合作协议最终签署以前，以我们与南京市六合区农村污水处理设施全覆盖PPP项目之间就可能达成协议作出任何修改为条件，本投标文件对我们有约束力。我们同意贵方不一定要接受我们的投标文件或接受任何一份投标文件的约束。
八、我们确认，我们对作为投标文件一部分提交的对项目合作协议中条款和条件作出的任何承诺以及对项目合作协议的条款所提出的任何变更建议已全部在本投标文件中明确标出。
九、我们在此保证，本投标文件的所有内容均属独立完成，未经与其他投标人以限制对本项目的竞争为目的进行协商、合作或达成谅解后完成。
十、我们证实，本投标文件中陈述和资料是完整、真实和准确的。
与本次投标竞争有关的正式通讯地址为：
邮寄的地址：
邮政编码：
投标人代表姓名：
职务：
电话号码：
传真号码：
电子邮件：
投标人名称（公章）：
日期：  年  月   日
（二）联合体协议
联合体协议（联合体适用）
此处提供资格预审时提供的联合体协议书的复印件

（三）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
此处提供资格预审时提供的法定代表人身份证明的复印件。如法定代表人有变动，请重新提供法定代表人身份证明。
（四）授权委托书
授权委托书
本授权书声明：_我       （姓名），系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （ 姓名）为我方就          项目采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人（签字或签章）：_______________________ 

单位名称：______________________________

手机号码：                             
电子邮箱：                             
法人代表（签字或签章）：                              
    授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：                                         

日期：                    
备注：1、与该项目采购有关的事务包括但不限于提交投标文件、澄清、谈判、承诺、签署谈判备忘录等。

2、如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书
联系人：                 
寄送地址：                
联系电话：                  （相关信息内容需打印）
3、该《授权委托书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。
4、如投标人为联合体，联合体各成员方可授权同一人为本项目授权代表，联合体各成员方均需提供本授权委托书。
（五）企业综合实力证明文件
1、投标人项目业绩表以及项目业绩证明材料
1.1施工业绩
	序号
	项目名称
	合同签订时间
	合同金额
	项目进展情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1、如投标人为联合体，以联合体中承担施工责任的联合体成员的业绩为准；
2、后附项目业绩证明材料复印件，应体现包含但不限于以上表格中所列的信息内容。
1.2运营业绩
	序号
	项目名称
	签订时间
	运营规模
	项目运营单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人如为联合体，以联合体中承担运营责任的联合体成员的业绩为准；
2、后附项目业绩证明材料复印件，应体现包含但不限于以上表格中所列的信息内容。

2、2019年经审计的财务报告复印件
注：如为联合体，以负责融资责任的成员为准，若联合体协议中承担融资责任的成员不唯一，则负责融资责任的成员均要提供。
财务报告复印件
第二分册  技术文件
（一）融资方案
（二）财务方案
（三）法律方案
（四）设计方案
（五）建设方案
（六）运营方案
（七）项目公司管理方案

…… 
注：请投标人对照本项目采购文件评标标准中对应技术部分评审要求，编制本项目技术方案内容。
第三分册  报价文件
（一）开标一览表
开标一览表
投标人名称（盖章）：
项目名称：               项目编号：
	序号
	投标报价如下

	1
	户均基本服务费折扣率
	户均基本服务费折扣率:X=   %（X＜100%）

户均基本服务费=户均基本服务费控制价×折扣率X

	2
	水处理服务费和委托运营费折扣率
	水处理服务费和委托运营费的折扣率:Y=   %（Y＜100%）

指新建自然村站点水处理服务费阶梯价格、净化槽服务费和移交运营自然村委托运营费阶梯价格的折扣率。

	3
	可用性服务费
	建安工程总价下浮率
	建安工程总价下浮率：Z=   %（Z≥5%）

	
	
	可用性服务费年度折现率
	可用性服务费年度折现率：δ=   %（δ≤5.5%）

	4
	运维服务费管道运维单价
	管道运维单价：Q=    [元/米*年）]（Q≤6元/米*年）

管道运维服务费=管道运维单价Q×管道长度（户外收集管道）


1.上述报价为应精确至小数点后第二位。
2.若投标人为联合体，则投标人全称须填写各方全称，并均须加盖联合体各方公章。

质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
实施机构名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     

签字（签章）：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
