南京牛首山金陵小镇PPP项目合同

南京牛首山金陵小镇PPP项目合同

采购人：南京牛首山文化旅游区管理委员会

年  月  日

目  录
11 缔约背景及目的


22定义、合同解释、法律与规范的适用


22.1 定义


22.1.1 合同


32.1.2 相关主体


52.1.3 费用和价格


62.1.4 日期和竣工


72.1.5 项目合作


72.1.6 其他特定术语和释义


82.2声明和保证


82.2.1甲方的声明和保证


92.2.2乙方的声明和保证


102.2.3项目公司的声明和保证


112.3 合同体系及其解释


112.3.1 合同体系


122.3.2 合同解释


132.4 法律和语言


132.4.1法律


132.4.2 语言


143 项目概况


143.1 基本情况


143.1.1 项目名称


143.1.2项目范围


153.1.3 项目建设内容


163.1.4产出说明


193.1.5项目运作模式


203.2投资规模


223.3 项目合作期


223.3.1合作期


223.3.2合作期的终止


234 前提条件


234.1 前提条件


234.1.1批准


234.1.2满足形式要求


234.2 前提条件豁免


234.3 前提条件未满足的后果


234.3.1 合同终止


244.3.2 合同终止的效力和后果


244.4 合同生效日期


245 项目公司、风险分配及各相关主体权利和义务


245.1 项目公司


245.1.1项目公司概况


265.1.2项目资本金


265.1.3项目公司融资


285.1.4其他


285.2各相关主体的权利和义务


285.2.1 政府方的权利和义务


315.2.2 乙方的权利和义务


325.2.3项目公司的权利和义务


345.3风险分配方案


386 项目用地


386.1 土地权利的取得


386.2 土地使用的权利及限制


386.2.1 土地使用的权利


396.2.2 土地使用权的限制


396.2.3 政府方的场地出入权


407 项目的建设


407.1 项目的设计


407.1.1 设计范围


407.1.2 设计主体


407.1.3 设计要求


407.1.4设计变更


417.2 项目的建设


427.2.1相关配套安排


437.2.2 项目建设总体要求


437.2.3项目建设进度管理


457.2.4项目建设质量管理


467.2.5项目建设采购管理


477.2.6项目建设安全管理


497.2.7项目建设监理


497.2.8项目建设总投资


547.3 政府方对项目建设的监督和介入


547.3.1项目工程文件的监督和检查


547.3.2施工现场的监督和检查


557.3.3不符合要求的情形


567.3.4不可免除


567.4 项目的验收


567.4.1验收的条件


577.4.2 竣工文件


577.4.3 单项工程质量验收


587.4.4 验收通过


587.4.5项目竣工验收


597.4.6竣工审计


598 项目的运营


598.1 开始运营


598.1.1 开始运营时间点和条件


598.1.2提前或延迟运营


608.2 运营期间的具体内容


608.2.1 运营权和项目运营内容


628.2.2 项目运营的标准和要求


638.2.3 运营责任划分


638.2.4大修


638.3 政府方对项目运营的监督和介入


638.3.1政府方或指定机构的检查


638.3.2资料查阅


648.3.3中期评估


648.4 公众监督


648.4.1信息披露


658.4.2满意度调查


659 项目设施的维护和更新


659.1 项目设施的维护和更新义务


659.1.1 项目设施维护和更新范围


669.1.2 维护方案和维护手册


669.2 政府方对项目维护的监督和介入


6710 股权变更限制及项目的资产证券化


6710.1 股权变更限制


6710.1.1书面允许


6710.1.2违反股权变更限制的后果


6710.2项目的资产证券化


6811回报机制


6811.1 项目回报机制


7111.2 项目绩效管理


7911.3收费定价机制


7911.4调价机制


8211.5超额利润分配


8311.6运营风险分配


8512 履约担保


8512.1 乙方的担保责任


8612.2项目保函


8612.2.1缔约履约保函


8612.2.2建设期履约保函


8712.2.3运营维护保函


8712.2.4移交维修保函


8813 政府承诺及乙方和项目公司承担的公共责任


8813.1协助办理有关政府审批手续


8813.2乙方和项目公司承担的公共责任


8914 保险


8914.1一般保险义务


8914.1.1 购买和维持保险义务


8914.1.2 保单要求


9014.2强制保险方案


9015 守法义务、法律变更


9015.1　守法义务


9115.2　法律变更


9115.2.1　法律变更的含义


9115.2.2 法律变更评估与报告


9215.2.3法律变更的后果


9316 不可抗力


9316.1应急预案


9316.2不可抗力事件


9316.2.1 不可抗力事件范围


9416.2.2 不属于不可抗力情形


9416.3 通知义务


9516.4不可抗力时间的法律后果


9516.4.1 施救义务


9516.4.2 义务免除


9516.4.3 延长期限


9516.4.4 不视为违约


9616.4.5 损失承担原则


9616.4.6 解除合同


9617 政府方的监督和介入


9617.1政府方监督权与检查权


9617.1.1 乙方与项目公司的配合义务


9717.1.2 监督权


9817.1.3 整改


9817.1.4 进入权


9917.1.5 费用承担


9917.2 政府方的介入权


9917.2.1介入权触发条件


10017.2.2 介入通知


10017.2.3 介入权持续效力


10017.2.4 介入权行使限制


10017.2.5 委托第三方介入


10117.3 政府方介入的法律后果


10117.3.1 协助义务


10117.3.2 介入期间收支处理


10217.3.3政府临时接管、征用和优先使用权


10218 违约（预防）、提前终止及终止后处理机制


10218.1违约预防机制


10318.2　违约事件


10318.2.1 政府方违约行为


10418.2.2　乙方/项目公司违约行为


10518.3违约责任


10518.3.1 赔偿范围


10518.3.2 不视为违约


10518.3.3 减损义务


10518.3.4 混合过错


10618.4不同违约情形的具体承担


10618.4.1　投融资过程中各方违约责任的承担


10618.4.2　建设期各方违约的责任承担


10718.4.3　运营期的违约责任


10818.4.4 违约行为的处理程序


10818.5提前终止


11119 资产权属及项目移交


11119.1资产权属


11119.2项目移交


11720 适用法律及争议解决


11720.1适用法律


11720.2争议解决


11820.3争议期间的合同履行


11820.3.1争议解决期间的履行


11820.3.2 争议解决条款效力


11821 其他


11821.1合同变更


11921.2项目新增改扩建需求


11922合同附件





《南京牛首山金陵小镇PPP项目合同》由下列双方于2020年  月  日在江苏省南京市江宁区签署:
甲方：南京牛首山文化旅游区管理委员会（即本项目的实施机构）
乙方：社会资本方

1 缔约背景及目的
鉴于：
（1）   年   月    日 南京市江宁区人民政府同意南京牛首山金陵小镇项目采用政府与社会资本合作（PPP）模式实施。并授权南京牛首山文化旅游区管理委员会（以下简称“牛首山管委会” 或甲方）为本项目的实施机构，由其统筹负责本项目的准备、采购、监管和移交等工作；授权南京牛首山文化旅游集团有限公司（以下简称“牛首山文旅集团”）为政府方出资代表。

（2）南京牛首山金陵小镇PPP项目（以下简称“本项目”或“项目”）2019年3月被确定作为江苏省2019年第一批PPP入库项目，并列入省级PPP试点项目；
（3）  年    月   日，牛首山管委会（即甲方）采用公开招标方式选定XXXXX（简称“社会资本方乙方”或乙方）为本项目的社会资本。乙方与牛首山文旅集团共同出资组建项目公司，实施本项目的设计、投融资、建设、运营维护和移交等工作；
（4）甲方与乙方共同签署《南京牛首山金陵小镇PPP项目合同》（以下简称“PPP项目合同”或“本合同”）。待项目公司成立后，由甲方与乙方、项目公司签署《南京牛首山金陵小镇PPP项目合同承继合同》（以下简称“PPP项目合同承继合同”或“承继合同”）， 项目公司接受、履行并且承担本合同中对其权利、义务与责任的约定。
2定义、合同解释、法律与规范的适用
2.1 定义
除本合同其他条款另有定义或约定，本合同中的下列用词及术语具有以下特定含义：
2.1.1 合同
（1）“本项目”或“项目”，指南京牛首山金陵小镇PPP项目。
（2）本合同，指由甲方与乙方就本项目签署的PPP项目合同，包括全部附件以及日后签署的本合同之补充协议和附件，均视为本合同的组成部分。
（3）“承继合同”，指政府方与乙方、项目公司签署的，约定项目公司成立后项目公司同意接受、履行并承担对其权利、义务和责任约束的合同（必要时，可增列条款约定其他有关事项）。

（4）“股东协议”，指代表政府出资的牛首山文旅集团与乙方为设立项目公司而签署的股东协议。
（5）“公司章程”，指代表政府出资的牛首山文旅集团与乙方签署的项目公司的公司章程。
（6）“融资文件”，指项目公司报政府方备案的与本项目或其任何一部分的建设相关的，长期、短期融资或再融资相关的贷款协议、票据、担保协议和其他文件。
（7）“工程规范和技术说明”，指构成合同一部分具有同样名称或实质类似的文件总称。
（8）“图纸”，指通过政府方审查的具有同样名称的文件（包括初步设计文件、施工图设计文集等），以及经政府方书面同意由项目公司发出的任何此类文件及变更文件。

（9）“合同附件及附表”，指构成合同组成部分的具有同样名称或实质类似的文件。
（10）“采购文件”，指政府方向潜在乙方发出的，告知项目需求、采购活动规则和合同等信息的文件，以及政府方对此文件的澄清或修改。
（11）“响应文件”，指社会资本方根据采购文件要求准备的有关本项目的申请文件，以及提供的书面澄清或补充文件。
（12）“中标通知书”，指政府方确定中标乙方后向其发出的通知其中标的书面凭证。
2.1.2 相关主体
（1） “政府”或“区政府”，指南京市江宁区人民政府。
（2）“甲方”，指牛首山管委会，其依据政府授权，依法选定本项目乙方，代表政府与乙方签署本合同、与乙方和项目公司签署承继合同，并享有和履行本合同项下关于政府方的权利和义务，本合同另有约定的除外。
（3）“政府方”，指南京市江宁区人民政府或其依法授权的甲方，可指其中之一，也可统指政府和甲方。
（4）“政府方出资代表”，指牛首山文旅集团，其依据政府授权，代表政府与经依法选定的乙方共同出资设立项目公司，享有出资人权利、承担出资人义务，并对本项目的设计、投融资、建设、运营维护和移交等工作实施监管。

（5）“乙方”，指政府方依法选定的，具有相应经验或能力等，与政府方出资代表共同出资设立项目公司的企业或法律法规规定具有投资资格的其他组织或由该等企业或其他组织组成的联合实体，即                    。
（6）“项目公司”，指政府授权的政府方出资代表与乙方根据适用法律在南京市江宁区成立和登记注册的、以实施本项目为目的的有限责任公司。
（7）“政府部门”，指中华人民共和国政府及其下属部门，包括对项目公司或本项目或其任何部分具有行政管理权的各级政府及其下属部门。
（8）“工程质量监督管理部门”，指区（县）级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程质量监督管理单位。
（9）“审计机构”，指政府方委托的对工程造价进行跟踪审计、竣工结算审计和最终决算审计的第三方审计机构。
（10）“设计单位”，指具有相应工程设计资质等级证书，负责本合同所涉工程项目设计的单位。
（11）“融资方”，指经政府方备案的融资文件项下的贷款人或其他资金提供人。
（12）“总承包商”，指与项目公司签订总承包协议并承担本项目主要建设内容的主体。

（13）“承包商/材料供应商”，指由项目公司和/或总承包商依法选定的本项目的承包商和材料供应商。

（14）“监理单位”，指政府方委托的具有相应工程监理资质等级证书，负责本合同所涉工程项目监理的单位。
（15）“监理工程师”，指监理单位在本工程上派驻的监理人员，包括总监理工程师、监理工程师代表和监理工程师助手等。
2.1.3 费用和价格
（1）“施工图预算”，指根据建筑工程的施工图、建筑工程预算定额、费用定额、建筑材料预算价格以及与其配套使用的有关规定等并经过政府部门审查同意的投资额。
（2）“勘察设计费用”，指对本项目中所包含的工程进行勘察、方案、扩初方案、施工图及专项设计等所支出的费用。
（3）“项目建设投资”，指本项目工程费用、工程建设其他费和预备费之和。

（4）“项目总投资”，指本项目建设投资和建设期利息之和。

2.1.4 日期和竣工
（1）“天”或“日”，指日历日，“年”、“月”、“日”按公历计算。

（2）“合作期”， 指自本合同生效日起至移交日止的期间，分为建设期和运营期两个部分。
（3）“建设期”， 指自本合同签订之日起至项目竣工验收之日止的5（伍）年期间。
（4）“工期”，指自本项目监理工程师发出的开工令上载明的日期至项目竣工验收之日止。
（5）“运营期”，指自开始运营日起至合作期限届满日止的期间，原则上至少为20（贰拾）个运营年。
（6）“ 开始运营日”，指各单项工程竣工验收之日的次日或经双方书面同意的其他日期。
（7）“移交日”，指本合同期满终止或提前终止时，乙方按照本合同约定向甲方移交项目设施的日期。
（8）“单项工程”，指本项目中具备独立施工条件且可独立发挥作用的工程，每个单项工程独立开工竣工并进行竣工验收和决算。

（9）“竣工验收”，指政府方及相关单位组织进行的关于本项目的项目设施的规划、土建、消防、人防、供电、特种设备、工程档案、建筑节能、无障碍设施、环境保护设施等单项工程项目的验收。

2.1.5 项目合作
（1）“投融资”，指项目公司通过自筹资金和融资的方式建设本项目。
（2）“建设”，指项目公司对本项目的建设等。
（3）“运营”，指项目公司根据合同约定，对本项目设施运营维护，并在合作期内取得本项目的运营回报。
（4）“移交”，指在本合同规定的合作期届满次日由项目公司将保持良好运营和养护状态的、无质量瑕疵的本项目相关资产无偿移交给政府方或其指定机构的行为。
（5）“运营年”，指开始运营日起每12个月期满后为1个运营年，最后一个运营年结束之日为项目合作期满日。
（6）“运营收支差”，指进入运营期后，项目公司运营收入与运营成本之间的差额。

2.1.6 其他特定术语和释义
（1）“书面”指手书、打字或印刷的通信函件，包括传真、电报和电子邮件等。

（2）“终止通知”指本合同有关方根据本合同相关条款为提前终止合作期而发出的书面通知。

（3）“法律变更”具有本合同正文第15条规定的含义。

（4）“不可抗力事件”具有本合同正文第16条所规定的含义。

（5）“法律规范”指中华人民共和国法律、行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例、部门规章、地方政府规章、PPP管理政策制度及其它具有普遍约束力的强制性规范性文件（包括国家、地方和行业的技术标准、规范和要求），但不应包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律。

2.2声明和保证

2.2.1甲方的声明和保证
（1）甲方完全有权签署本合同，并有能力履行本合同项下的义务。

（2）本合同一经生效，即对甲方具有完全的法律约束力，签订和履行本合同不会导致政府方违反对其具有约束力的任何法律规范的规定和合同性文件的约定，或者与之有利益冲突。 

（3）不存在任何与本项目有关的由甲方作为一方签署、并可能对本项目或乙方或项目公司产生重大不利影响的合同、任何未决或即将进行的诉讼。

（4）对各方为本合同实施之目的而应由甲方取得的审批文件和/或授权，甲方应积极申请取得或乙方、项目公司协助甲方取得；对乙方为本合同实施之目的所签订的、需其批准的其他合同等，政府方不应无理拒绝。 

（5）本合同不限制政府方的法定权力，甲方有权根据法律规范的规定和本合同的约定对本合同项下的建设、运营维护等进行监管。

（6）甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同款项及其他应当支付的款项。

（7）甲方承诺本项目满足法律规范要求，如果后续因为非可归责于乙方或项目公司的原因未进入财政部PPP综合信息平台管理库、进库后被要求整改或清退出库，政府方负责完成入库、整改、清退等工作，并合理补偿乙方或项目公司。

（8）甲方将在其权限内，最大限度地向政府和其他相关职能部门争取各种相关优惠政策，并将其授予项目公司，并尽其努力协助项目公司获得上级人民政府的相关优惠政策以及其他政府补贴。
2.2.2乙方的声明和保证
（1）乙方已经取得了与签署和履行本合同有关的一切内部、外部的授权和许可，并有能力履行本合同项下的义务。 

（2）本合同一经签订，即对乙方具有完全的法律约束力，签订和履行本合同不会导致乙方违反对其具有约束力的任何的规定和合同性文件的约定，或者与之有利益冲突。 

（3）乙方在其成立后至签署本合同前，不存在任何与本项目有关的由乙方作为一方签署、并可能对本项目或政府方产生重大不利影响的合同、任何未决或即将进行的诉讼。 

（4）乙方具备相应的建设能力、财务能力、营运能力、人力资源和经验等实施本项目并履行本合同项下的义务。

（5）本合同不限制甲方的法定权力，政府方有权根据法律、法规和本合同的约定对本合同项下的建设、运营维护等进行监管。
（6）乙方承诺按照法律规范要求执行本项目、履行本合同，并确保项目公司按照法律规范要求执行本项目、履行本合同，如果本项目因为可归责于乙方或项目公司的原因被要求整改或清退出库，乙方负责完成职权范围内的整改、清退等工作，必要时甲方予以配合，并且乙方应给与政府方合理补偿。
（7）乙方应促使项目公司在签署《补充协议》后全面履行《PPP项目合同》等合同文件项下的义务，乙方同时有义务采取必要的协助和保障措施，确保项目公司依照合同约定和绩效目标完成项目融资、项目建设及项目运营等义务。如项目公司在项目建设和运营过程中出现资金紧张、经营管理困难等导致无法继续实施项目建设和运营的，则乙方有义务采取有效措施限期恢复项目公司履约能力，确保项目的正常建设和运营管理。
2.2.3项目公司的声明和保证

（1）项目公司成立后，及时与政府方和乙方签署本项目合同承继合同，并且项目公司同意接受、履行、承担合同中对于其权利、义务和责任的约定。
（2）项目公司完全有权签署本合同承继合同，并有能力履行本合同承继合同项下的义务。

（3）承继合同一经签订，即对项目公司具有完全的法律约束力，签订和履行承继合同不会导致项目公司违反对其具有约束力的任何法律、法规的规定和合同性文件的约定，或者与之有利益冲突。      

（4）不存在任何与本项目有关的由项目公司作为一方签署、并可能对本项目或政府方产生重大不利影响的合同、任何未决或即将进行的诉讼。

2.3 合同体系及其解释
2.3.1 合同体系
构成本合同的下列文件应是互作说明和相互补充的。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，由政府方作出解释。若乙方对政府方作出的解释有异议时，按关于本合同有关争议解决的约定处理。双方确认并同意，无论何种解释，均应以实施方案为依据，与实施方案保持一致。
（1）本合同正文（合同附件及附表）及采购结果确认谈判备忘录；

（2）中标通知书；

（3）响应文件及附录；

（4）采购文件及其澄清答疑及补充修改通知；

（5）工程规范和技术说明；

（6）图纸；

（7）工程量清单；

（8）其他约定构成合同组成部分的协议、纪要等。

2.3.2 合同解释
合同文件的地位和优先顺序如下：
（1）本合同正文
（2）合同附件及附表
（3）采购结果确认谈判备忘录；

（4）中标通知书；

（5）响应文件及附录；

（6）采购文件；

（7）工程规范和技术说明；

（8）图纸；

（9）工程量清单；

（10）其他约定构成合同组成部分的协议、纪要等。
除非合同另有约定，在投标阶段、评标阶段和合同签订过程中，政府方与乙方签署与本合同有关的协议、补充文件、澄清文件、洽商、变更、纪要等亦构成合同组成部分，其优先解释顺序应视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

2.4 法律和语言
2.4.1法律
本合同适用中华人民共和国、江苏省和南京市的法律法规和规范性文件。合同期间，双方应遵守有关法律法规（包括但不限于）：

《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）；

《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第十五号）；
《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；
《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例；
《关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》（发改投资规〔2019〕1098号）；
《关于进一步推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）。

2.4.2 语言
本合同使用语言为中文。
3 项目概况
3.1 基本情况
3.1.1 项目名称

本项目的名称为：南京牛首山金陵小镇PPP项目。
3.1.2项目范围

本项目位于南京市江宁区牛首山风景区，北至盛家村及世凹桃园，南至南京绕城高速，东至禅宁路及佛顶宫，西至牛首大道，规划用地面积为385公顷，净建设用地面积约为52公顷。

[image: image1.png]



图3-1：牛首山金陵小镇项目范围

3.1.3 项目建设内容
本项目建设内容如下：

1、基础设施建设板块：主要为道路、绿化、水系及基础设施配套建设等；

2、景区配套建设板块：主要为景区综合配套设施及其他配套等。

具体详见表3-1：

表3-1：项目建设内容
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	基础设施建设
	　
	　

	1.1
	道路
	㎡
	50050 

	1.2
	绿化
	　
	　

	1.2.1
	公园绿地
	㎡
	240000

	1.2.2
	防护绿地
	㎡
	128000

	1.2.3
	梵天花海
	㎡
	600000

	1.3
	水系
	　
	　

	1.3.1
	主街水系
	m
	1300

	1.3.2
	码头
	个
	6

	1.3.3
	船坞
	个
	1

	1.3.4
	其他水域
	㎡
	263236 

	1.4
	基础配套
	　
	　

	1.4.1
	智慧景区建设费（信息、硬件及软件等）
	项
	1

	1.4.2
	艺术灯光秀
	项
	1

	1.4.3
	供电、供水、雨污管网、燃气、通信等
	项
	1

	2
	景区配套
	　
	　

	2.1
	景观及配套
	　
	　

	2.1.1
	旅客配套用房
	㎡
	55000

	2.1.2
	餐饮业态
	m2
	13910

	2.1.3
	服务业态
	m2
	7420

	2.1.4
	文化演艺场馆与核心景点
	㎡
	25300

	2.1.5
	七桥七韵
	座
	7

	2.1.6
	九曲九幕
	座
	9

	2.1.7
	海国传奇室内馆
	m2
	35000

	2.1.8
	朝山梯
	m
	500

	2.1.9
	地下配套开发
	㎡
	88170

	2.1.10
	牛头花语
	m2
	18190

	2.1.11
	来燕堂
	m2
	11320 

	2.1.12
	舞台设备及灯光演艺设备
	项
	1

	2.1.13
	云梦亭
	m2
	30

	2.1.14
	场内硬化、绿化
	m2
	101990

	2.1.15
	地上停车场
	m2
	45000

	2.1.16
	广场
	m2
	16500

	2.1.17
	步行街道路
	m2
	14800

	2.2
	其他设施
	　
	　

	2.2.1
	游客中心
	m2
	5000

	2.2.2
	公共厕所
	m2
	3770

	2.2.3
	综合配套
	m2
	25000

	2.2.4
	小火车及游船配套
	m2
	6000

	2.2.5
	小火车游线
	公里
	3.5


	2.2.6
	交通站点
	个
	15


注：上述建设内容及规模以政府方最终确认结果为准。

3.1.4产出说明

1、项目资产应达到的经济技术标准

（1）项目投资额与项目所要达到的设计规模相匹配，未发生投资浪费的情形。

（2）项目设施满足运营经营要求，不会因设施缺陷导致设计能力无法达到运营经营要求或运营成本过高。

（3）项目设计应执行的规范标准，包括但不限于以下方面：

1）《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）；

2）《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999）；

3）《标志用公共信息图形符号第2部分：旅游设施与服务符号》（GB/T10001.2-2002）；

4）《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

5）《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）；

6）其他相关现行有效的设计规范；

甲方对项目设计的要求，以及国家、江苏省、南京市和江宁区的其他相关规定和行业规范。

（4）项目建设必须符合国家、省市相关规范要求，包括但不限于以下方面：

1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

2）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）；

3）《城市园林绿化评价标准》（GB/T50563-2010）；

4）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）；

5）《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）；

6）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

7）《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；

8）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

9）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202—2002）；

10）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

11）《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T 82-2012）

12）其他相关现行有效的建设规范；

甲方对项目建设的要求，以及国家、江苏省、南京市和江宁区的其他相关规定和行业规范。
（5）运营应执行的法律规范，包括但不限于以下方面：

1）《中华人民共和国旅游法》（2013）；

2）《中华人民共和国价格法》（1997）；

3）《旅游安全管理暂行办法》（旅游局1990）；

4）《旅游景区质量等级评定管理办法》（旅办发〔2012〕166号）；

5）《旅游统计管理办法》（国家旅游局令第10号）；

6）《旅游景区质量等级的划分与评定》（修订）（GB/T17775-2003）；

7）其他相关现行有效的运营规范；

甲方对项目运营的要求，以及国家、江苏省、南京市和江宁区的其他相关规定和行业规范。同时，必须符合本项目绩效评价办法的要求。

2、产品和服务的交付内容、范围、标准和绩效水平

（1）项目公司保证在实施项目中提供的公共服务与产品，满足表3-1中所列建设内容。

（2）项目运营产出

1）景区产品设计与开发：根据社会需求与市场环境对文化旅游产品进行设计开发，满足游客观光、游憩、体验、感悟多层次的需求。

2）旅游经营管理：制定景区经营策略，提高景区知名度，保证景区的生命力。

3）景区安保与环卫：维护景区日常秩序，保持景区的整洁度。

4）景交服务：提供小火车、游船等服务，并对小火车、游船定期维护更新。

5）游客服务：负责游客的接待、票务检验、导览、讲解等服务。

6）演艺服务：借助海国传奇室内演艺场馆、七桥七韵等文化景点。

7）文化展示：依托文化体验园、牛头花语、来燕堂、归去来等载体突显景区文化价值，传播金陵文化，满足群众文化需求。

8）停车服务：负责景区停车场运营管理。

9）景务管理：保证景区正常运营的其他事务服务。

（3）绩效水平

本项目范围内基础设施、景区综合配套及其他配套的绩效按对应国家、江苏省、南京市和江宁区标准规范、设计文件及甲方的要求执行。

（4）本项目绩效评价办法及指标详见本合同正文11.2。
3.1.5项目运作模式
本项目采取“设计+建设+运营+移交”（DBOT）的运作方式。本项目合作期25年，其中建设期5年，运营期20年。由乙方与牛首山文旅集团共同组建项目公司，项目公司负责本项目的设计、投融资、建设、运营、维护和管理，本项目文化主题及概念方案设计定位由甲方负责，项目设计及运营策划由乙方负责，相关设计需经过专家研讨论证并经政府相关部门审批方可实施，合作期满后项目公司将相关资产无偿移交给政府方或其指定机构。
3.2投资规模

本项目总投资约504447.43万元，包括项目建设投资约446422.70万元，其中，工程费用约382340.69万元，工程建设其他费用约42823.78万元，预备费约21258.22万元；建设期利息约58024.74万元。总投资构成估算见表3-2：
表3-2：总投资构成估算表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	工程单价
	金额（万元）

	一
	工程费用
	　
	　
	　
	382340.69 

	1
	基础设施建设
	　
	　
	　
	81636.01 

	1.1
	道路
	㎡
	50050 
	1200
	6006.00 

	1.2
	绿化
	　
	　
	　
	25480.00 

	1.2.1
	公园绿地
	㎡
	240000
	500
	12000.00 

	1.2.2
	防护绿地
	㎡
	128000
	350
	4480.00 

	1.2.3
	梵天花海
	㎡
	600000
	150
	9000.00 

	1.3
	水系
	　
	　
	　
	15150.01 

	1.3.1
	主街水系
	m
	1300
	30000
	3900.00 

	1.3.2
	码头
	个
	6
	2500000
	1500.00 

	1.3.3
	船坞
	个
	1
	8000000
	800.00 

	1.3.4
	其他水域
	㎡
	263236 
	340
	8950.01 

	1.4
	基础配套
	　
	　
	　
	35000.00 

	1.4.1
	智慧景区建设费（信息、硬件及软件等）
	项
	1
	　
	11000.00 

	1.4.2
	艺术灯光秀
	项
	1
	　
	5000.00 

	1.4.3
	供电、供水、雨污管网、燃气、通信等
	项
	1
	　
	19000.00 

	2
	景区配套
	　
	　
	　
	300704.68 

	2.1
	景观及配套
	　
	　
	　
	276354.18 

	2.1.1
	旅客配套用房
	㎡
	55000
	9000
	49500.00 

	2.1.2
	餐饮业态
	m2
	13910
	9000
	12519.00 

	2.1.3
	服务业态
	m2
	7420
	9000
	6678.00 

	2.1.4
	文化演艺场馆与核心景点
	㎡
	25300
	13000
	32890.00 

	2.1.5
	七桥七韵
	座
	7
	5200000
	3640.00 

	2.1.6
	九曲九幕
	座
	9
	12000000
	10800.00 

	2.1.7
	海国传奇室内馆
	m2
	35000
	16000
	56000.00 

	2.1.8
	朝山梯
	m
	500
	2000
	100.00 

	2.1.9
	地下配套开发
	㎡
	88170
	4000
	35268.00 

	2.1.10
	牛头花语
	m2
	18190
	13000
	23647.00 

	2.1.11
	来燕堂
	m2
	11320 
	15000
	16980.00 

	2.1.12
	舞台设备及灯光演艺设备
	项
	1
	140000000
	14000.00 

	2.1.13
	云梦亭
	m2
	30
	20000
	60.00 

	2.1.14
	场内硬化、绿化
	m2
	101990
	820
	8363.18 

	2.1.15
	地上停车场
	m2
	45000
	500
	2250.00 

	2.1.16
	广场
	m2
	16500
	1500
	2475.00 

	2.1.17
	步行街道路
	m2
	14800
	800
	1184.00 

	2.2
	其他设施
	　
	　
	　
	24350.50 

	2.2.1
	游客中心
	m2
	5000
	12000
	6000.00 

	2.2.2
	公共厕所
	m2
	3770
	6500
	2450.50 

	2.2.3
	综合配套
	m2
	25000
	4250
	10625.00 

	2.2.4
	小火车及游船配套
	m2
	6000
	4000
	2400.00 

	2.2.5
	小火车游线
	公里
	3.5
	6500000
	2275.00 

	2.2.6
	交通站点
	个
	15
	400000
	600.00 

	二
	工程建设其他费用
	　
	　
	　
	42823.78 

	1
	建设单位管理费
	　
	　
	　
	2514.55 

	2
	场地准备及临时设施费
	　
	　
	0.50%
	1911.70 

	3
	工程勘察设计费
	　
	　
	　
	20725.52 

	4
	建设工程监理费
	　
	　
	　
	4690.99 

	5
	环境影响咨询费
	　
	　
	0.01%
	38.23 

	6
	劳动安全卫生评审费
	　
	　
	0.20%
	764.68 

	7
	工程保险费
	　
	　
	0.50%
	1911.70 

	8
	生产准备费及开办费
	　
	　
	　
	2000.00 

	9
	全过程造价咨询
	　
	　
	　
	1992.00 

	10
	施工图审查费
	　
	　
	　
	28.37 

	11
	材料试验检测费
	　
	　
	0.30%
	1147.02 

	12
	其他费用
	　
	　
	　
	5099.00 

	三
	预备费
	　
	　
	5.00%
	21258.22 

	四
	建设投资
	　
	　
	　
	446422.70 

	五
	建设期利息
	　
	　
	　
	58024.74 

	六
	总投资
	　
	　
	　
	504447.43 


项目总投资确定办法：项目建设开工前按照国家、行业主管部门和江苏省、南京市相关设计规范、定额和建设计价确定投资额。项目建设过程中，工程签证、设计变更按照国家、行业主管部门和南京市基本建设程序规定执行，并由审计机构进行跟踪审计。项目竣工后由审计机构对项目投资额进行决算审计，最终以此确定项目总投资。

3.3 项目合作期
3.3.1合作期
本项目的合作期为25（贰拾伍）年。其中，建设期为5（伍）年，运营期为20（贰拾）年。

（1）项目合作期延长

触发条件：

①因不可抗力导致项目实施的停滞和延误；

②甲方及乙方协商一致的其他情形。

当上述条件触发后，乙方有权向甲方提交延长项目合作期的申请，经甲方区政府批准并履行相关合法合规手续后方可实施，双方通过签订相关协议完成项目合作期延长。

（2）合作期限延长申请
乙方申请延长合作期限应于本项目合作期限届满前十二（12）个月向甲方提交书面申请，逾期视为放弃相关权利。
3.3.2合作期的终止
除因项目合作期届满而终止外，本项目的合作期限依本合同约定提前终止。
4 前提条件
4.1 前提条件
4.1.1批准
（1）本项目已完成立项等前期工作；已按照规定完成政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台的申报工作；
（2）实施方案已按照规定通过物有所值评价和财政承受能力论证；区政府批准甲方签订本合同。
4.1.2满足形式要求
本合同须经各方法定代表人/授权代表签字（或盖章）并加盖公章。
4.2 前提条件豁免
经双方一致同意，可以放弃任何一项前提条件，但对任何一项前提条件的放弃并不影响双方在本合同项下的其他权利。

4.3 前提条件未满足的后果
4.3.1 合同终止
如果双方约定的上述任一前提条件在发出中标通知书后三十（30）日内未满足，并且另一合同方也未同意豁免或延长期限，则守约方有权终止本合同。
4.3.2 合同终止的效力和后果
（1）合同项下的权利和义务终止
如果由于未满足前提条件而导致本合同终止，除本合同中明确规定的在合同终止后仍属有效的条款外，其他权利义务将终止。
（2）经济赔偿
如因合同一方未能在规定的时间内满足其应当满足的前提条件而导致本合同终止的，合同另一方有权向其主张一定的经济赔偿，但经济赔偿的额度不得超过我国合同法关于损害赔偿的规定。
4.4 合同生效日期
本合同生效日期为在第4.1条所述之所有生效条件成就之日，或在其他生效条件业已成就的情况下，全部尚未成就的生效条件已根据第4.2条的规定被放弃之日，为本合同生效日期。
5 项目公司、风险分配及各相关主体权利和义务
5.1 项目公司
5.1.1项目公司概况

项目公司应于PPP项目合同签订后30日内成立。项目公司的设立应遵循《公司法》等法律规范及本合同（含其他有关协议）的约定。项目公司必须在南京市江宁区注册纳税。项目公司系专门负责本项目设计、投融资、建设、运营、维护及移交的特殊目的主体，未经甲方书面同意不得从事本项目以外的其他任何经营活动。
乙方与牛首山文旅集团共同设立项目公司，项目公司注册资本20000万元。其中，牛首山文旅集团以货币出资6000万元，持有30%股权。乙方（如为联合体，各成员方均须出资）以货币出资14000万元，持有70%股权。项目资本金约100889.49万元，其中牛首山文旅集团出资30%，约30266.85万元，乙方（如为联合体，各成员方均须出资）出资70%，约70622.64万元。项目资本金投入金额上超过注册资本的部分计入项目公司资本公积，在建设期内按计划逐步到位。
项目公司的股东应以货币方式出资；项目公司成立的相关法律文件（包括但不限于股东协议、公司章程、营业执照副本复印件、资金到位证明及相关法律文件等）应报甲方备案。
项目公司的治理机构，包括董事、监事以和高级管理人员的设置原则等按本合同附件中股东协议和公司章程的约定执行。
政府方出资代表对项目公司拥有按持股比例依法享有股东权利（不包括利润分配权和剩余财产清算权），政府方出资代表股东、董事对涉及公共利益、公共安全等重大事项享有一票否决权。

乙方须于项目公司领取营业执照后的7（柒）个工作日内组织召开项目公司股东会会议，要求项目公司与政府方签署承继合同、并由项目公司履行本合同及附件中规定的应由项目公司承担的全部义务并承担责任。

5.1.2项目资本金

项目资本金占总投资20%，约100889.49万元。其中，牛首山文旅集团作为政府方出资代表，出资30%，乙方出资70%，在建设期内按计划逐步到位。项目资本金投入金额上超过注册资本的部分计入项目公司资本公积。
资金使用计划见表5-1，最终以实际建设投资进度为准：
表5-1：项目总投资使用计划与资金筹措表（单位：万元）

	序号
	项目
	合计
	投资计划

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	第1年
	第2年
	第3年
	第4年
	第5年


	1
	总投资
	504447.43 
	91472.56 
	95955.85 
	100658.87 
	105592.41 
	110767.74 

	1.1
	建设投资
	446422.70 
	89284.54 
	89284.54 
	89284.54 
	89284.54 
	89284.54 

	1.2
	建设期利息
	58024.74 
	2188.02 
	6671.31 
	11374.34 
	16307.87 
	21483.20 

	2
	资金筹措
	504447.43 
	91472.56 
	95955.85 
	100658.87 
	105592.41 
	110767.74 

	2.1
	项目资本金
	100889.49 
	18294.51 
	19191.17 
	20131.77 
	21118.48 
	22153.55 

	2.1.1
	  用于建设投资
	42864.75 
	16106.49 
	12519.86 
	8757.44 
	4810.61 
	670.35 

	2.1.2
	  用于建设期利息
	58024.74 
	2188.02 
	6671.31 
	11374.34 
	16307.87 
	21483.20 

	2.2
	债务资金
	403557.95 
	73178.05 
	76764.68 
	80527.10 
	84473.92 
	88614.19 

	2.2.1
	  用于建设投资
	403557.95 
	73178.05 
	76764.68 
	80527.10 
	84473.92 
	88614.19 

	2.2.2
	  用于建设期利息
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 


项目资本金在项目公司成立之日起5（伍）年内缴足。项目资本金严格按照法律规范执行，项目资本金必须为自有资金，不得以“名股实债”、股东借款、借贷资金等债务性资金作为项目资本金，且不得以公益性资产、储备土地等方式违规出资。
5.1.3项目公司融资

1、债务资金规模及来源

本项目投融资结构为：牛首山文旅集团和乙方合资成立项目公司，项目资本金占项目总投资的20%（约100889.49万元），剩余部分（项目总投资的80%，约403557.95万元）通过融资方式取得。
本项目以项目公司为融资主体，项目公司若因自身或乙方原因融资未能满足本项目所需资金，则由乙方承担融资补充责任予以解决，以确保项目公司的融资足额及时到位。政府方不承担融资责任。
2、项目公司融资管理

为了保证项目资金的安全性及本项目的顺利实施，对项目公司的融资等作如下要求：

（1）项目公司的资金应当用于为本项目设计、建设、运营、维护之目的的支出，禁止项目公司将资金用于其他用途；

（2）项目公司仅拥有对本项目设计、建设、运营维护等进行投融资的权利，不允许项目公司以除此以外的任何目的进行投融资；

（3） 政府方不提供任何融资担保措施，项目公司融资方案需向甲方备案；

（4）项目公司允许为本项目实施之目的以收益权等进行融资，但不得以任何原因对外提供担保。
（5）经甲方书面同意，项目公司及项目公司股东可依照本合同约定通过资产证券化方式实现市场化融资，提高资金使用效率。实现资产证券化后，乙方须向政府方出资代表作出书面承诺，愿意独自承担由此产生的一切责任。甲方政府方对于资产证券化不出具任何的担保和承诺，也不承担由此产生的任何责任。

（6）项目公司建设期融资成本计算以经甲方确认的投资金额（除项目资本金之外的部分）和形成投资时间为准。
3、融资交割

项目公司须在项目公司成立6（陆）个月内签署并向甲方备案实施本项目所需的有关融资文件及其它证明文件，并且完成首笔融资金额到位，用以证明项目公司为建设项目所需的资本金和债务资金已经到位，或已完成融资手续，随时可以提用该款项。

乙方应竭力协助项目公司完成融资交割。在融资交割完成前，乙方应确保项目公司有充裕的资金按计划开展项目建设工作。
5.1.4其他

（1）为有利于项目推进，本项目在投资、融资事项上，可以根据法律规范引进政府性基金。

（2）项目公司在合同有效期内应当为本项目的建设、运营维护工作所需资金的获得负全部责任，乙方按合同约定承担补充融资责任。

5.2各相关主体的权利和义务

5.2.1 政府方的权利和义务

1、政府方的权利和义务

（1）政府方的权利

1）按照《公司法》和《公司章程》，牛首山文旅集团选派人员进入项目公司，任董事、监事及财务管理人员，对项目公司重大经营有知情权、监督权、表决权；
2）牛首山文旅集团对项目公司按持股比例行使股东权利（不包括利润分配权和剩余财产清算权），但对涉及影响公共利益、公共安全等重大事项享有一票否决权；

3）政府方监督乙方的融资情况以及项目公司资金使用状况，确保资金来源合法，资金使用适当；

4）在遵守、符合适用法律规范要求的前提下，政府方有权对项目公司履行PPP项目合同项下的建设期及运营期的义务进行监督和检查，要求项目公司报告项目设计、建设、运营维护等相关信息。

5）在合作期内，如项目公司违反或拒绝履行PPP项目合同下约定的义务，甲方可依据PPP项目合同的相关约定兑取本项目建设期履约保函、运营维护保函或移交维修保函的相应金额。

6）在项目公司发生严重违约事件时，甲方有权发出终止合同的通知；

7）法规规范规定的和本合同约定的其他权利。
（2）政府方的义务

1）承担项目前期工作：完成本项目的可行性研究报告等的编制及报批报建工作，包括征拆、土地类程序等；同时须在不影响项目建设融资的前提下完成《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》、《建设用地批准文件》（土地使用证）、《环境影响评价》及批复、《节能评估报告》（若有）及批复的办理工作（项目公司须给予全力配合）；
2）协助办理项目开工手续，相关费用作为前期费用列入项目总投资；

3）在不影响本项目建设融资的前提下负责完成土地的征用补偿、拆迁、人员安置等工作，并提供满足开工条件的场地作为项目用地，该部分费用不纳入本项目；

4）选择确定项目监理单位、跟踪审计、竣工结算审计机构，相关费用作为前期费用列入项目总投资；

5）协调项目建设所需的通讯、供电、供水、排水、燃气和人防等管线和配套设施；

6）履行出资义务；

7）按照PPP项目合同文件约定的回报机制和付费方式支付项目公司相应的费用，按照预算法的相关要求，合同约定的政府支出责任纳入中期财政规划，并分年度纳入财政预算。
8）本项目合作期内，政府方对于项目土地使用权的处置，需征得项目公司相关各方一致同意后，方可实施；
9）按本合同约定，与乙方及项目公司签署PPP项目合同承继合同；

10) 本项目合作期内，甲方不在本区域内以任何形式批准建设同类项目或者竞争性项目。但是本项目所提供的公共服务明显不能满足本区域公共需要时，政府方和项目公司可以协商启动重新谈判。当谈判不能达成一致时，排他性竞争明显影响公共利益，政府方具有单方面变更权利，并作出合理安排;
11）法规规范规定的和本合同约定的其他义务。

5.2.2 乙方的权利和义务

（1）乙方的权利

1）按照《公司法》和《公司章程》，向项目公司派出管理人员，代表乙方对项目公司合作内容范围内的项目设计、建设、运营行使管理权；

2）对项目公司按持股比例享有股东权利；

3）拥有收回投资和取得合理回报的权利；

4）根据项目资金需求决定融资规模和融资方式；

5）因甲方原因对项目设计、建设、运营造成重大影响且损害其合法利益时，获得补偿的权利；
6）法律规范规定的和本合同约定的其他权利。
（2）乙方的义务

1）按照本合同约定办理项目公司设立手续；

2）按照本合同约定履行出资义务；

3）按照本合同约定进行项目的设计、投融资、建设、运营、移交。本项目施工建设必须由具有相应资质的乙方实施，不得转包，其确需专业分包的工程必须符合法律规范；

4）其他因项目实施需要在项目土地红线范围以外发生的相关费用（如临时用地、项目公司办公场所等），计入项目总投资；

5）完成开工前的红线内所有现场准备工作，包括但不限于临时水电工程、施工便道及便桥、交通导改、交通疏解、交通协管、临时占道及占地、视频监控等，相关费用由项目公司列支，计入项目总投资；

6）与甲方共同选择项目工程造价单位，相关费用纳入项目总投资；

7）项目的设备更新方案及大修方案等需经甲方同意，具体事宜由双方进一步协商确定；

8）协助和配合甲方对项目公司进行监督和检查，确保项目公司资金来源合法及存续期间运作规范；

9）按照招标文件及本合同要求，按时、足额缴纳履约保证金或提供保函；
10）法规规范规定的和本合同约定的其他义务。

5.2.3项目公司的权利和义务

（1）项目公司的权利
1）合作期内，享有充分、完整、独立及自主的生产经营管理权和决策权； 

2）项目公司独有项目的特许经营权，包括但不限于景区交通、景区住宿、景区场馆、景区演艺及景区相关文创产品等。

3）合作期内，对提供的公共服务有相应的收益权； 

4）对因不可抗力或因基于社会公众利益的需要或因紧急情况下项目设施被依法征用等因素部分或全部提前终止本项目而导致其经济利益受到损害时，享有获得合理补偿的请求权； 

5）按照本合同的约定，获得相应的可行性缺口补助； 

6）在政府方违约情况下，根据本合同约定获得相应补偿；

7）法规规范规定的和本合同约定的其他权利。 

（2）项目公司的义务
1）筹集项目建设所需的全部资金，按照项目建设进度保证建设资金及时到位；  
2）项目公司应提供项目的运营维护服务，采用的服务方式必须符合适用法律规范、技术规范及相关标准的要求； 
3）对政府方根据PPP项目合同对项目设施的监督检查应予以配合与协助； 
4）项目公司在合作期内未经甲方书面同意，不得对外投资或从事超出其经营范围的活动，不得向其他非法定的金融机构借款、不得对外提供担保、不得为项目公司股东提供担保； 
5）项目公司应在中长期经营计划、年度工作报告和董事会决议作出后5个工作日内，将该等文件报送甲方备案； 
6）在运营期内，按照适用法律规范（包括相关政策、行业办法等）规定及运营方案要求的运营标准，保持充分的服务能力； 
7）制定应急处理预案等措施，保证项目的安全运营，在项目设施内从事经营时，遵守相关的安全规定；  
8）根据PPP项目合同约定，在发生紧急情况时，为政府统一调度、临时接管或征用项目设施提供协助 ； 
9）合作期满，在移交日，项目公司应向政府方或其指定机构完好、无偿移交项目公司维护得当并处于良好工作状态的项目设施及其全部权利和权益； 

10）项目融资合同报甲方备案；
11）法规规范规定的和本合同约定的其他义务。
5.3风险分配方案

本项目的风险分配方案如表5-2：

表5-2：项目风险分配方案

	风险分类
	风险表现形式
	政府方
	乙方
	项目公司
	共同分担

	系统风险
	税收政策
	PPP 涉及到的内容较多，由于政府政策的调整导致项目应缴纳税费的调整。
	√
	　
	　
	　

	
	法律政策风险
	政府法律及相关政策变化风险
	√
	　
	　
	　

	
	项目国有化风险
	社会资本根据本级政府及本级政府可控之下属机构的要求退出项目及项目公司，项目及项目公司由政府完全控制
	√
	　
	　
	　

	
	土地使用权获取
	由于政策或政府方原因导致土地无法取得，并提供给项目公司使用。
	√
	　
	　
	　

	
	五年期以上LPR变化风险
	由于五年期以上LPR变动直接或间接地造成项目收益受到影响。
	√　
	　
	　
	　

	
	通货膨胀
	指因通货膨胀引起货币贬值造成项目资产价值和收益缩水的风险。
	　
	　
	　
	√

	
	公众反对
	指公众对 PPP 采购模式的认识不足或者项目在建设及运营维护过程中影响了公众的利益而引起的不赞成。
	由于项目公司原因导致
	　
	　
	　√
	

	
	
	
	由于社会资本方原因导致
	
	√
	
	

	
	
	
	除项目公司和社会资本方之外的其他原因导致
	
	
	
	√

	
	不可抗力
	包括自然灾害不可抗力（如洪涝、地震等）和社会不可抗力（如技术革新、行业变迁、市场剧烈波动、战争等）。
	　
	　
	　
	√

	
	合同风险
	指合同在拟定过程中的疏漏导致的合同的不完善或权责分配不合理。
	　
	　
	　
	√

	
	组织风险
	包括 PPP 项目公司经验不足，合作者之间缺乏沟通或合作基 础而导致的组织效率低下或者不合作。
	　
	√
	√
	　

	
	不利地质风险
	在施工过程中遇到未探明的特殊地质问题，拖延工程进度，增加项目施工各项费用，直接影响项目建设成本。
	　
	　
	　
	√

	
	文物风险
	在施工过程中遇到未探明的文物古迹或者水源破坏等因素，重新选择路线或安装现有设施，导致建设成本增加。
	　
	　
	　
	√

	
	财政承受能力
	政府方股权、可行性缺口补助及风险等承担能力。
	√
	　
	　
	　

	建设阶段 风险
	项目审批
	指项目审批的可获得性和审批的及时性。
	√
	　
	　
	　

	
	融资风险
	在项目融资过程中由于融资成本率变化等原因引起的融资成本变化的风险及融资不到位的风险
	　
	√
	
	　

	
	项目意外中止债权不足偿
	非因法律、政策和不可抗力风险导致项目中止失败后债权不足偿
	　
	√
	√
	　

	
	技术风险
	指由于承包商施工技术水平有限，项目要求的技术过高或者采用了尚不成熟的技术。
	　
	√
	　
	　

	
	勘察设计风险
	通常是指勘察资料、设计文件存在错误、表述不清或不符合技术规范导致项目的施工无法顺利有序进行，或使项目建成结果不能满足预定的功能。
	　
	√
	√
	　

	
	政府批准的设计变更
	经政府方批准的设计变更带来的风险
	√
	　
	　
	　

	
	私自变更设计
	项目公司或施工方未按政府方批准的设计方案施工引发的重建、返工、整修并因此受处罚所带来的风险
	　
	√
	√
	　

	
	施工安全
	因施工管理或技术原因导致的安全风险
	　
	√
	　
	　

	
	建设成本超支
	因政府方引起项目建设的实际成本远远超出了计划成本。
	√
	　
	　
	　

	
	
	因社会资本方引起项目建设的实际成本远远超出了计划成本。
	　
	√
	　
	　

	
	工期延误
	因政府方引起的项目建设的实际工期超出了计划工期。
	√
	　
	　
	　

	
	
	因社会资本方项目建设的实际工期超出了计划工期。
	　
	√
	　
	　

	
	原材料和劳动力供应
	指原材料或者劳动力供应不及时或者供应不足，材料供应商无法履约等。
	　
	√
	　
	　

	
	工程质量
	指工程项目质量不合格。
	　
	√
	　
	　

	
	拆迁风险
	拆迁过程中出现的拆迁风险及社会风险等。
	√
	　
	　
	　

	
	环境风险
	指项目在实施过程中，对环境造成影响和损害，或者达 不到有关部门规定的环保标准。
	　
	√
	　
	　

	运营维护 阶段风险
	项目公司能力不足
	指项目公司组织不合理、技术、经验不足， 融资能力差等，造成项目运行不良。
	　
	　
	√
	　

	
	运营维护成本
	指运营维护期间，项目的实际运营维护成本超出计划成本。
	　
	　
	√
	　

	
	运营维护事故
	指运营期间，项目在维护过程中出现安全事故。
	　
	　
	√
	　

	
	客流量风险
	指运营期间，项目客流量与实施方案中当年度预测客流量出现差异。
	√
	　
	√
	　

	
	使用者收入不足
	指使用者付费收入偏低，导致项目公司不能达到预期水平。
	　
	　
	√
	　

	
	服务质量
	因服务质量不达标导致的风险
	　
	　
	√
	　

	
	设备维护
	因设备维护不到位引发的风险
	　
	　
	√
	　

	
	外部水、电、气供应风险
	因外部水、电、气供应引发的风险
	√
	　
	　
	　

	
	安全风险
	项目运营中的安全风险
	　
	　
	√
	　

	
	再融资风险
	由项目公司或社会资本在项目贷款到位后再采用直接融资方式进行融资所带来的风险
	　
	　
	√
	　

	移交阶段 风险
	残值风险
	特许期结束后项目移交给政府后未达到约定的状态或无法继续正常使用。残值风险主要来源于合同条款不完善、项目的价值评估产生分歧、项目移交的标准不明确等方面。
	　
	　
	√
	　

	
	性能风险
	项目及其附属设施移交后性能水平达不到规定要求。
	　
	　
	√
	　

	
	功能风险
	项目设施在移交后功能不能满足正常使用的需求
	　
	　
	√
	　

	
	可维护性风险
	在项目设施移交后，在给定条件下使用规定的程序和资 源进行维护时，在规定使用条件下设备无法保持或恢复 能执行要求的功能状态。
	　
	　
	√
	　

	
	可持续性风险
	组织不能可持续生存、资源的有效利用率差、环境和健 康不能协调发展。
	　
	　
	√
	　


本项目风险分配方案中部分风险的承担主体将视不同情况及责任大小协商确认，具体分配方案如下：

1、建设成本超支及工期延误风险：若因乙方的原因导致成本超支及工期延误的，由乙方承担。若因政府方原因导致成本超支及工期延误的，由政府方承担。

2、运营维护成本：由于技术设备落后，管理不善导致的运营维护成本风险由乙方/项目公司承担。由于法律变更、税率变化等原因导致的运营维护成本风险由地方政府承担相应风险。
3、客流量风险：本项目中客流量不足风险按照本合同第11.6条款约定的事项分配。
6 项目用地
6.1 土地权利的取得
本项目规划用地面积为385公顷，净建设用地面积52公顷。本项目建设用地土地使用权由南京牛首山文旅集团通过招拍挂的方式取得，在依法合规的前提下，经主管部门授权或批准后，由南京牛首山文旅集团将项目用地提供给项目公司使用，项目建设用地土地使用费用参照《对国有土地使用权出租或改变用途收取土地年租金的实施意见》宁政发〔2006〕72 号计算。
本项目其他项目用地，在依法合规的前提下，经主管部门授权或批准后，由政府方通过合法方式提供项目公司无偿使用。

本项目建设用地上形成的资产所有权属归土地使用权所有人所有，合作期届满时无偿移交给政府方。
项目公司依据现有法律、法规及政策或国资办相关批复意见，可在合作期限内为本项目之目的使用该等土地，若后续政策有所调整，双方另行协商用地方式。

6.2 土地使用的权利及限制
6.2.1 土地使用的权利
项目公司在合作期内独占性地使用项目用地进行以实施项目为目的的活动。
项目合作期内若因项目土地的合规性造成土地不能及时获取、四证不能及时办理等问题，使项目建设延期、融资无法落地或对项目公司产生损失的，政府方应给予相应经济补偿。
6.2.2 土地使用权的限制
项目公司对项目用地的使用，需要满足适用法律规范的相关规定和本合同的约定。政府方或项目公司未经另一方同意不得将项目用地的土地使用权出租、转让、抵押或者用于本项目之外的其他用途，双方应当遵守《土地管理法》等相关法律规范的规定。
6.2.3 政府方的场地出入权
在提前7（柒）天通知项目公司后，政府方有权进入项目设施场地进行检查、监督等工作，包括但不限于如下工作：
（1）检查项目建设进度；
（2）监督项目公司履行PPP项目合同文件项下义务。
政府方进入项目设施场地不得影响项目建设现场的正常建设运营活动。
政府及其他行政部门对本项目依法行使行政监管职权而采取的行政措施不受上述合同条款的限制。

7 项目的建设
7.1 项目的设计
7.1.1 设计范围
本项目的设计范围包含项目初步设计及施工图设计等。
7.1.2 设计主体
项目公司负责本项目的设计工作。项目公司提供的本项目各阶段设计方案须经甲方认可并通过甲方组织的设计方案评审会。如递交的设计方案多次未能通过甲方组织的设计方案评审会，则甲方有权要求项目公司通过公开招标的方式重新选择本项目设计单位，设计费用由项目公司支付，按实际发生额计入项目总投资。项目公司递交的且未能通过评审会的设计方案费用不计入项目总投资。
7.1.3 设计要求
本项目设计工作应符合国家现行相关规范的要求。
7.1.4设计变更

未经甲方书面同意，项目公司不得自行进行设计变更，擅自提高设计标准的，由此产生的费用等由乙方承担；擅自降低设计标准的，项目公司须按甲方要求整改到位，由此产生的费用等由项目公司承担。
项目公司及设计单位应按照甲方要求，在工作进度计划中专门列出设计进度计划，报政府方批准后执行。项目公司及设计单位需按照经批准后的计划开展设计工作。
项目公司根据文化、运营及设计效果需要，在未改变设计标准的前提下，可以申请进行设计变更，经甲方同意后执行。项目公司提出的经政府方同意的设计变更产生的费用计入总投资。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应及时协助项目公司办理设计变更等审批手续。
若甲方提出设计变更，应向项目公司发出书面变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。项目公司应在收到甲方下达的书面变更指示后，论证设计变更的可行性和成本变化，二十个工作日内执行变更（变更指示违反法律规范及强制性标准的除外），并书面说明实施该变更对工程费用和进度的影响，相关费用计入总投资。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应及时协助项目公司办理设计变更等审批手续。
7.2 项目的建设
本合同按“工程规范和技术说明”中约定的国家和行业标准、规范执行。如果“工程规范和技术说明”中约定的任何质量和工艺标准与现行适用的国家和行业标准、规范有任何矛盾或不一致时，项目公司应执行要求最高、版本最新的标准。

没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

国内没有相应标准、规范，由政府方向项目公司提出施工技术要求，项目公司按约定的时间和要求提出施工工艺，经监理工程师审查，报政府方审查，经批准后执行。

政府方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
7.2.1相关配套安排
政府方除发挥相应的协调、监管责任之外，还要确保项目所需的土地、水、电、气和道路等配套设施和项目所需的上下游服务安排，相关配套安排所产生的费用由政府方承担。
1、土地

见本合同正文第6.1款。

2、水、电、气等其他配套设施

为便于项目施工合理有序进行，政府方负责本项目的“五通一平”工作，具体为：负责项目区域内的平整土地，并负责将水、电、路、气、通讯提供至项目红线边界处。

3、其他

（1）政府方做好相关规划工作，负责编制《牛首山金陵小镇控制性详细规划》等规划；

（2）政府方负责提供项目立项批复、项目可行性研究报告及批复等；

（3）政府方负责项目所涉土地征地拆迁具体工作。

7.2.2 项目建设总体要求
（1）本项目范围内的基础设施、乙方景观设施及景区范围内相关配套设施建设由项目公司负责按相应行业标准和行业规范进行，并保证建设质量。

（2）本项目的建设工程由乙方项目公司依法依规按照 PPP 项目合同约定的投资额、建设期限、质量保证与质量控制、安全与文明施工、验收等责任条款实施。

（3）项目公司负责督促总承包商依法选择专业分包商、劳务分包商，杜绝转包和违法分包（本项目施工总承包由乙方或乙方联合体中具备相应施工资质的成员承接。总承包商不具备相应专项资质的，可依法通过招标的方式进行专业分包，并可依法进行劳务分包）。

（4）当策划规划等项目实施文件发生变化并导致项目的建设、运营内容改变时，变化内容应当书面通知项目公司并依法办理变更所需的审批、许可手续。同时，根据变化调整后的内容对本项目的绩效考核内容、运营目标及政府补助进行相应的调整。
7.2.3项目建设进度管理

（1）开工通知

项目公司须在接到总监理工程师的开工通知后，按通知要求立即开始项目工程的施工建设。

（2）进度报告

项目公司应向甲方提供进度报告，该报告应合理地详细说明单项工程建设情况（包括已完成和进行中的）以及甲方合理要求的其他相关事项。项目公司应采取任何必要和适当的措施来保证工程按照合同目标和批准的进度计划或按照经过调整的进度计划执行，任何因非乙方原因导致的此类措施的费用纳入总投资。

（3）提前竣工

施工中如果甲方政府方要求项目公司提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括项目公司为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的费用纳入总投资等内容。

（4）建设工期的调整

由于下述原因之一而影响施工进度，而且受影响的单项工程是处在工程施工进度计划的关键线路上，项目公司在采取了合理措施仍对工程进度有影响的，可提出延长本项目工程或单项工程工期的请求：

1）不可抗力事件；

2）由于甲方违反本合同而造成延误；

3）由非项目公司的原因导致的征地拆迁未能按期完成；

4）由于法规政策变更导致项目工期延误的；

5）政府方提出的设计变更以及项目公司提出的且经政府方同意的设计变更。

项目公司的上述工期延长请求经政府方同意后，方可对工期进行顺延，并对关键工期节点进行相应的调整，否则工期不予调整。项目公司必须按照合同约定的竣工日期或政府方同意顺延的竣工日期竣工。由于乙方、项目公司的原因造成工程实际进度落后于政府方确定的合理的关键节点工期时，则视为项目公司工期延误。

7.2.4项目建设质量管理

项目公司必须坚持以预防为主，重点做好质量的事前控制、事中控制，同时严格把控对工作质量、工序质量和中间产品质量的管理。项目公司必须坚持质量标准，质量标准包括但不限于下列内容：

（1）合同文件（含各相关设施、设备用户需求书）；

（2）设计文件（图纸及其变更）；

（3）国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律规范；

（4）工程质量验收标准和规范；

（5）有关工程设备、材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据，包括：质量标准、取样、试验、验收、包装、标志等方面的技术标准和规定；

（6）控制施工工序质量等方面的技术法规性依据，包括有关操作规程、验收规范等。

项目公司应建立覆盖采购、施工、验收、运营、移交全过程的质量管理体系，职业健康安全管理体系和环境管理体系，以保证项目产品和服务的质量、功能和特性，满足合同及相关方的要求；应建立覆盖采购、施工、验收、运营、移交全过程的项目管理体系，以提高项目实施的效率和效益。质量检测按照国家现行相关标准、规范及管理规定等执行，检测费用由项目公司支付。

7.2.5项目建设采购管理

（1）本项目采用乙方、总承包商一体化招标模式，即甲方通过PPP项目招标，确定乙方，同时确定总承包商。甲方在PPP项目招标时对总承包商提出资质、业绩与能力要求，本项目的施工总承包由乙方或乙方联合体中符合相应资质、业绩与能力要求的成员承接。
（2）总承包商不具备相应专项资质的，可依法通过招标的方式进行专业分包，并可依法进行劳务分包。项目公司应当督促总承包商依法选择专业分包商、劳务分包商，杜绝转包和违法分包。政府方有权按照有关招标与采购监管的法律规范实施招标监管。总承包商应与分包商或供货商签订合同，分包或供货合同不应与本合同有任何抵触或矛盾之处，且项目公司和总承包商应当对分包或供货合同的合法合规性负责。
（3）项目公司应当对因承包商和材料供应商引起的项目建设进度、成本、质量等问题向甲方承担责任并负责解决。项目公司应将任何总承包商、分包商或供货商、或其代理人、员工或工人的行为、违约或疏忽完全视为项目公司自己及其代理人、员工或工人的行为、违约或疏忽，并为之向甲方负完全责任。

（4）如果总承包商、分包商或供货商在工程的实施或在提供工程设备、材料或服务方面为乙方及项目公司承担了持续且可转让的义务，而且此类义务在本项目合作期限终止后仍继续存在，则乙方或项目公司应在合作期限终止时，将此类尚未终止的义务及相对应的权益无条件转让给政府方或指定机构。

（5）项目公司应当将本项目的所有施工总承包合同、分包合同、供货合同报甲方备案。甲方有权对分包商或供货商是否具备相应的资质、业绩与能力要求，采购程序是否合法合规进行监督。
7.2.6项目建设安全管理

项目公司应按照有关建设安全管理的法律规范进行建设管理，并承担相应的费用和责任。

（1）安全措施及安全责任：

在工程施工、竣工及保修的过程中，项目公司应按照法律规范，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。

由于项目公司安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由项目公司承担。

项目公司应对其在项目现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因项目公司原因导致的安全事故，由项目公司承担相应责任及发生的费用。

（2）事故处理：

一旦发生任何事故，项目公司应尽快向政府方报告事故的详情。此外，在发生任何死亡或重大事故时，项目公司应立即用最快的可行方法通知政府方以及任何按照法律规范必须向其报告的有关政府部门。如发生保险范围内的事件，应立即通知保险公司。项目公司对事故责任有争议时，应按有关政府部门的认定处理。

（3）环境保护：

项目公司应采取一切合理措施在合同实施中保护项目现场及附近的环境，以避免因其施工引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。对周围道路、建筑物、构筑物造成的损坏所引起的诉讼、赔偿，由项目公司承担。

项目公司应采取适当的措施最大程度地降低施工过程中产生不可避免的施工扰民并承担因施工扰民而造成的后果和责任赔偿。

工程施工过程中，项目公司应敦促总承包商、承包商合理地保持施工现场不出现不必要的障碍，处置好项目公司的设备及多余材料，保持现场整洁和道路畅通。

（4）文物和地下障碍物：

在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，项目公司应立即保护好现场并于24（贰拾肆）小时内以书面形式报告当地文物管理部门，项目公司应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。项目公司承担由此发生的费用，并计入项目总投资。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，项目公司应依法承担相应责任。

施工中发现影响施工的地下障碍物时，项目公司应报请有关部门协同处置，同时提出处理意见。

在施工过程中项目公司如需对现场或周围的名树古木采取处理办法，或施工过程会对它们产生不良影响，项目公司应报有关园林管理部门批准，否则项目公司应承担由此而引起的一切责任。

对于需保护的文物由项目公司提出监测保护方案，报告文物管理部门。对于要迁移的名树古木需在园林管理部门确认后由园林管理部门负责迁移。

7.2.7项目建设监理

甲方通过招标方式拟选具有相应资质的监理单位对本工程进行全面的质量监督管理，监理单位需与甲方和项目公司签订三方合同。项目公司承担相应的监理费用，计入项目总投资。

在整个合同期间，监理单位有权监督施工承包商在工程各阶段的方法、过程、进程、文本和记录是否符合质量控制计划和安全控制计划。

项目公司应在施工总承包合同中向总承包商指明本工程的监理单位，并对监理单位（监理工程师）予以相应的授权，以便其按照法律规范开展监理工作，保障工程的质量和安全。

项目公司应在每月的10日前向甲方提交上个月的项目的工程进度报告和监理月报。

7.2.8项目建设总投资
1、项目总投资组成

项目总投资=工程费用（下浮后）+工程建设其他费+预备费+建设期利息，其中：

（1）工程费用（下浮后）

项目工程费用约为382340.69万元，详见表3-2。工程费用以经政府行政主管部门批复的工程费用为控制上限，设计变更及现场签证金额经甲方审核同意后计入项目总投资，未经确认的，由乙方承担。由于政府方设计调整、变更等原因，超出批复概算的部分由政府方承担。最终以结算审计为准。

其中，无指导价的设备及工器具购置费以项目公司通过公开招标方式确定的中标价为准，不再下浮；无需公开招标采购的设备，市场询价并参考项目甲方同类设备的采购价格，不再下浮；最终价格以政府审计部门审核的结果为准。
（2）工程建设其他费用

工程建设其他费用约为42823.78万元，详见表3-2，具体包括建设单位管理费、场地准备及临时设施费、工程勘察设计费、建设工程监理费、环境影响咨询费、劳动安全卫生评审费、工程保险费、生产准备费及开办费、全过程造价咨询、施工图审查费、材料试验检测费和其他费用。工程建设其他费用具体以行业规范或者通过市场竞价确定，项目实施后按项目公司实际支付的金额，经审计确认后，据实结算，计入项目总投资。项目建设管理费根据财政部发布的《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）的要求计取。

（3）预备费

1）基本预备费：约为21258.22万元。

2）涨价预备费执行计投资（1999）1340号文规定不予计算。

（4）建设期利息

融资成本计算以经政府方确认的投资金额（除项目资本金之外的部分）和形成投资时间为准，建设期利息合计约为58024.74万元。因项目公司或乙方原因导致本项目竣工验收延期的，延期期间的建设期利息不计入项目总投资。

2、总投资概算调整
为规范本项目概算管理，进一步加强本项目投资控制，各方需遵循以下条款：

（1）不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。确需调整且将会突破投资概（估）算的，必须获得项目公司股东各方共同同意后提前向原审批机构申报，批准后方可执行。

（2）建设期价格大幅上涨、政策调整、地质条件发生重大变化和自然灾害等不可抗力因素等原因导致原核定概算不能满足工程实际需要的，需提前向向原审批机构申请调整概算。

对于合理分配政府方与乙方概算增加责任，按照责任方承担损失的原则， 责任分担机制如下：

1）因项目公司原因导致的成本增加，应由项目公司自行承担，不再进行概算调整。
2）政府方原因造成的成本增加，按照届时有效的法律、法规及PPP管理政策的规定，通过另行支付相应费用、调整概算或双方认可的方式予以平衡；

（3）本项目总投资概算调整流程规定如下：

1）在建设过程中由于价格上涨、政策调整、设计变更、地质条件发生重大变化等原因导致原批复概算不能满足工程实际需要的，应由甲方负责向原审批机构申请概算调整，履行相应的审批程序。

2）因本项目建设规模、建设内容、建设标准等方面发生重大设计变更而导致的概算调整，必须在变更实施前必须获得项目公司股东各方共同同意后提前向原审批机构申请概算调整审批；一般设计变更导致的概算调整和因价格上涨、政策调整、地质条件发生变化等其他原因导致的概算调整，应在项目竣工前向原审批机构申请概算调整审批。

3）因甲方对项目建设品质要求提高而发生的设计方案调整，应在本项目实施过程中向原审批机构申请概算调整审批。

3、项目计价原则

本项目以确定施工图预算及乙方中标的下浮率作为结算依据，其中不可竞争费、规费、核价、政府定价部分的除外。

工程计价原则如下：

（1）计量：工程量计算规则执行届时国家标准包含但不限于《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)。施工方实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量，并经监理单位、跟踪审计机构和项目公司共同确认。

（2）计价：

按现行定额编制建安工程造价并按施工图预算建筑安装工程费中标下浮率进行计算。

定额包含但不限于

《江苏省市政工程计价定额》（2014）；
《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）；
《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；
《江苏省安装工程计价定额》（2014）；
《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；
江苏省、南京市建设主管部门发布的相关文件。

单一采购来源或无信息价的特殊材料及特殊专业由项目公司通过市场询价等其他方式确定价格；结构形式复杂的仿古类单体套用《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）；内外装饰、幕墙、园林、市政道路等按照专业工程计取相关费用。
（3）结算：乙方进场后编制施工图预算，上报项目公司审批，单价作为后期结算依据，最终结算以项目公司审定金额作为结算依据。
本项目中使用的主要大型设备、特殊材料的品牌和价格须经政府方认可。

（4）本项目由政府方原因造成的建设期延期的，项目所有人工、材料、工程设备和机械台班价格调差按届时的有关规定执行；因乙方原因造成的延误导致建设期延期的，上涨不调价，下浮按届时的有关规定执行。

（5）总价措施项目费按约定取费标准计取，标准如下：①、夜间施工：0.1%，②、非夜间施工照明：0.2%，③、冬雨季施工：0.2%，④、已完工程及设备保护：0.05%，⑤、临时设施：2.3%,⑥、赶工措施:2.1%。

单价措施费根据审批后的方案按实计取。
7.3 政府方对项目建设的监督和介入

7.3.1项目工程文件的监督和检查

项目公司应在签署、取得或完成下列文件后10(拾)日内，将下列文件的复印件报送甲方备案：

（1）同总承包商签订的施工总承包合同、总承包商与分包商签订的分包合同、与设备供应商签订的采购合同和详细的工程建设计划和采购计划；

（2）招标选择分包商和供应商的招标文件（若有）；

（3）同监理机构签订的监理合同和监理计划。

7.3.2施工现场的监督和检查

政府方有权在建设期间对本项目工程进行监督，并在项目公司代表参加的情况下进行合理检查。政府方应确保该等监督和检查不影响进度计划。

（1）政府方或南京市人民政府、区政府指定机构有权在不影响建设进度的情况下对项目的建设情况进行检查，项目公司应当派人陪同。若项目公司未能派代表参加，政府方仍可以对项目的建设情况进行监督和检查。

（2）政府方应提前24(贰拾肆)小时通知项目公司有关检查的事宜。

（3）项目公司应当提供或责成项目现场的承包商提供政府方进入项目规划范围的便利条件，并对政府方与实施监督和检查有关的合理要求予以必要协助。

（4）项目公司应当允许或责成项目现场的承包商和供应商允许政府方或其正式授权代表和代理人在施工场地查阅进行检查所需的与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件。对保密或专有资料的任何检查政府方应遵照关于保密的规定。

（5）政府方或南京市人民政府、区政府指定机构对项目建设的监督和检查不影响也不能替代其他政府部门依法对项目工程的监督和检查。

（6）政府方应当自行承担进入项目建设场地进行监督和检查的全部费用。

7.3.3不符合要求的情形

如果本项目工程或其任何部分严重不符合适用法律规范或本合同的要求，政府方可以就此给予项目公司通知，要求其尽快予以修正。

对项目公司的实际进度不符合其提供的建设期报告、本合同约定的关键工期或进度计划的情况，政府方有权采取本合同约定的措施，并要求项目公司采取措施减少延误。

对本项目工程或其任何部分不符合质量或安全要求的情况，如果项目公司在收到政府方的通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷，政府方有权自己进行或聘请第三方进行必要的修正工作，其风险和费用由项目公司承担（但政府方应提供所进行的修正工作的详细记录和费用发票）。在上述情况下，项目公司应允许政府方的人员、代理人或承包商为此目的进入项目场地和建设施工场地。

7.3.4不可免除

政府方未监督、检验或拒收本项目工程的任何部分不应被视为放弃其在本合同项下的任何权利，也不能免除乙方和/或项目公司在本合同项下的任何义务和责任。

政府部门对本项目的行政监管不受本合同的限制，并且政府方的监督不免除项目公司接受政府部门进行行政监管的义务。

7.4 项目的验收

7.4.1验收的条件

项目公司应参照政府方提供的质量验收管理体系及相关办法，制定符合政府方要求的质量验收管理办法，质量验收由项目公司负责并承担费用，对单项工程组织验收。

项目公司应严格按照所有适用的规范和标准组织验收，实现工程进度与验收同步。

7.4.2 竣工文件

项目公司、承包商（或供货商）申请工程竣工验收之前，应按照国家、江苏省、南京市档案管理的有关规定编制竣工文件资料（含竣工图）。项目公司和工程质量监督管理部门组织专门验收人员对工程竣工档案资料的质量、真实性、完整性、系统性和准确性进行检查，对存在的问题提出整改意见，项目公司应根据档案验收人员的整改意见对竣工文件进行完善，直至达到有关标准。

项目公司须根据政府方对竣工文件的统一归档要求，制定符合政府方目录框架体系的归档目录，并通过政府方审查。在各阶段质量验收时，项目公司应督促施工承包商做到“边验收、边组卷、边归档”。

工程竣工验收时，档案验收组对竣工档案进行验收评定，根据有关规定进行评分，确定竣工档案的质量等级。

7.4.3 单项工程质量验收

单项工程经施工单位自检、监理单位初验，且质量合格、资料齐全，项目公司应及时组织单项工程的质量验收，并请质量监督部门进行监督。

单项工程的质量验收会议邀请政府方、设计、施工、监理等单位参加，并分成两个专业检查组（工程实体组、资料验收组）进行质量验收。

如本次质量验收通过，则项目公司还应组织相关单位对验收会议提出的工程实体和完工资料的问题和缺陷进行整改和完善。

如本次质量验收未能通过，则项目公司应对本次质量验收时存在的不足进行整改等，并按程序重新组织质量验收，直至通过质量验收。

7.4.4 验收通过

质量验收时，对工程实体和竣工文件材料检查中提出的问题和缺陷，项目公司还应对该部分继续修补完善并承担相应的费用。一般情况下，经政府方同意和项目公司确认，需要修补完善的工作内容(不涉及安全和使用的)，可以留在缺陷责任期或保修期内完成。

工程质量验收合格后，项目公司应及时提出质量验收报告，并在合理的时间内安排向有关政府部门办理任何必要的竣工批准和登记手续，或为了此目的申请有关政府部门对工程进行进一步核验。

7.4.5项目竣工验收

竣工验收须在项目运营前并按照规范进行。建设单位负责各单项工程的环保、消防、安全等单项验收，在完成各单项验收后，报政府相关主管部门组织对该单项工程的竣工验收，以满足工程运行需要。项目公司应组织开展相关工作并保证竣工验收通过。

单项工程竣工验收合格后，项目公司应及时提出竣工验收报告，并在合理的时间内安排向政府及有关管理机构办理任何必要的竣工备案登记手续。

7.4.6竣工审计

本项目所有单项工程竣工验收后，由审计机构对本项目工程进行竣工决算政府审计，本项目的最终总投资以此审计确认为准，即以“审计确认的竣工决算金额”作为可行性缺口补助计算的依据。竣工决算审计未完成时，暂以累计跟踪审计确认产值作为可行性缺口补助计算的依据，待决算审计完成后再进行可行性缺口补助调整。
8 项目的运营
8.1 开始运营
8.1.1 开始运营时间点和条件
各子项目竣工验收合格、项目运营所需的审批手续（包括甲方发出的对运营日的确认函）完成后，项目公司按照PPP 项目合同对各子项目分别进行运营、管理及维护。
8.1.2提前或延迟运营
本项目建设期较长，届时将根据政府方相关要求开放景区提前运营，项目公司需合理测算及评估提前运营所产生的运营收入及成本，并提供相应的运营方案，经甲方审批通过方可实施。项目公司因提前运营而产生的运营收支差在按资本金回报率计算财务成本后统一在项目运营期第一年纳入可行性缺口补助进行结算。提前运营的子项目运营期终止日期与项目整体合作期终止日期保持一致不变。

若由于政府方原因导致个别子项目延迟进入运营期，项目合作期维持不变，政府方将给予适当补偿；若由于乙方和、或项目公司原因导致个别子项目延迟进入运营期，项目合作期维持不变，乙方须承担由此产生的法律责任和经济损失。

8.2 运营期间的具体内容
8.2.1 运营权和项目运营内容
（1）运营权

项目公司享有项目范围内各子项目的运营权以及由项目衍生出的各项产品的运营权。
（2）项目运营内容

本项目的运营内容主要为景区基础设施、景区景观、景区综合配套以及其他配套等相关配套设施的运营及维护。
本项目的运营收入主要为门票收入、海国传奇馆、旅客配套用房、停车场、小火车、游船的经营收入、旅客配套设施收入及其他收入（如有）。
（3）运营成本及纳税

项目建成运营后，在合作期内，项目公司负责项目合作范围内的景区运营管理、海国传奇馆、旅客配套用房、停车场、小火车、游船、旅客配套设施等项目运营维护。

项目公司承担本项目范围内各子项目的一切成本和费用，成本及费用范围包括但不限于人工费、水费、电费、应急抢险费、安全巡查费、燃料动力费、修理费、维护费、保险费、管理费及除增值税、房产税和企业所得税之外的相关税费等。本项目项目公司根据设施自身寿命和实际使用情况，在保证本项目设施可用性满足要求的基础上，自行决定项目大修具体安排并报政府批准。
项目公司按照甲方认定的维护管理内容进行项目运维，年度运营维护成本按照中标报价执行。
项目实施阶段，增值税、城市维护建设税、教育费附加、房产税、与移交有关的所有印花税、税收、收费和类似的费用由双方按法律规范的规定承担，并根据实际运营收入及运营成本等金额按适用税率及计税步骤计算本项目实际应纳税额及附加。

（4）运营收支核定

每运营年结束后由实施机构对项目公司前一运营年运营收支进行核定。运营收支核定应当遵守两项原则，一合法性原则，运营收支的核定应当符合有关法律、法规，财务制度和国家统一的会计制度。二相关性原则，运营收支均应当与景区经营过程直接相关或间接相关。

运营收入主要为门票收入、演艺收入、旅客配套用房、停车场、小火车、游船的经营收入、旅客配套设施收入及其他收入（如有）。运营成本范围包括但不限于人工费、水费、电费、应急抢险费、安全巡查费、燃料动力费、修理费、维护费、保险费、管理费、委托经营费、土地租赁费及除增值税和企业所得税之外的相关税费等。运营收入与成本原则上据实核定，但相关金额应当真实合规，项目公司需提供手续齐备的原始凭证。

运营收支核定按如下流程：项目公司提供运营收支核定所需资料（以下简称核定资料），并对所提供核定资料的真实性、合法性、完整性负责。实施机构自收到项目公司报送核定资料之日起10个工作日内对其完整性进行初审，资料不完整的，应当要求项目公司限期补充。项目公司报送的核定资料经初审合格的，实施机构开展实地审核，调查了解项目公司生产经营情况，查阅、复制有关资料，对项目公司运营收支真实性进行审核。实地审核过程中，实施机构可以根据工作需要，要求项目公司补充提供相关资料。实施机构应当将运营收支审核初步意见告知项目公司。项目公司对成本审核初步意见有异议的，可以向实施机构提出书面意见及理由。与项目公司异议达成一致后，实施机构出具审核报告，确定核定的运营收支金额。
实施机构核定的运营收支作为触发运营调整机制后项目公司以前年度运营数据来源以及超额利润分配的依据，不作为本项目运营期内可行性缺口补助金额计算依据。
8.2.2 项目运营的标准和要求
在本项目的运营期内，为确保本项目的社会效应，项目公司应根据法律规范以及合同约定的要求和标准进行运营。
为保障项目的服务质量，项目公司应在运营期内编制项目运营与维护手册，载明生产运营、日常维护以及项目检修的内容、程序和频率等，并定期报送政府方审查。
8.2.3 运营责任划分
项目的运营由项目公司负责。政府方进行配合与协助，政府方尽可能在城市规划中考虑与本项目配套或对接的水、电、气等其他生活服务设施的建立；上述配合与协助不构成政府方任何形式的义务，项目公司不得以此为理由提出任何经济或者合作期延长请求。
8.2.4大修

景区范围内建设内容在运营期内需安排大修，项目公司可根据设施自身寿命和使用情况，在保证本项目相关设施可用性需求前提下，上报大修计划，最终由甲方确认。大修费用纳入项目公司运营成本。通过大修，应确保项目设施整体功能完好。符合项目的性能测试标准及PPP 项目合同中的约定。

8.3 政府方对项目运营的监督和介入
8.3.1政府方或指定机构的检查

政府方或其指定机构有权在任何工作时间对项目公司的运营状况进行现场检查，或进行其他有关运营服务的进一步检查，也可以委托相关机构进行此种检查，但不应影响项目公司对项目设施的正常运营。

上述检查不免除项目公司的注意义务和其他接受行政监管的义务，政府和政府部门对相关设施的监管和检查不受本条限制。

8.3.2资料查阅
政府方或其指定机构有权获取项目公司与本合同约定的义务、业务和事宜相关的资料。项目公司应当按政府方或其指定机构书面通知书所指明的方式及合理的时间，向政府方或其指定机构提供资料，并给予其核实资料的权利。政府方或其指定机构进行资料查阅、核查时，应不得干扰或延误正常运营或项目公司正常履行其在本合同项下的义务。

8.3.3中期评估
参照《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金〔2014〕113号文）的规定，在运营期内，项目甲方有权组织专家或第三方专业机构对项目进行定期评估，原则上每3~5年评估一次，重点分析项目运行状况和PPP项目合同的合规性、适应性和合理性；及时评估已发现问题的风险，制订应对措施，并报财政部门（政府和社会资本合作中心）备案，并有权将评估结果向社会公示，接受公众监督。

8.4 公众监督
8.4.1信息披露
为保障公众知情权，接受社会监督，项目公司应依法公开披露相关信息。
除法律明文规定可以不予公开的信息外(如涉及国家安全和利益的国家秘密和双方确定的商业秘密)，应政府方要求，或经政府方审查通过的第三方申请，其他的信息均应予以公开披露。
8.4.2满意度调查
项目公司应委托相关机构针对项目公司的运营状况，组织定期或不定期的客户满意度调查，并将客户满意度调查的结果向公众进行公布。调查的频率不应低于每年一次。
政府方亦有权自付费用，委托相关机构针对项目公司的运营状况，组织定期或不定期的客户满意度调查。
9 项目设施的维护和更新
9.1 项目设施的维护和更新义务
9.1.1 项目设施维护和更新范围
合作期间，项目公司应根据本合同的约定，对项目合作范围内的景区运营管理、海国传奇馆、旅客配套用房、停车场、小火车、游船、旅客配套设施等项目进行维修、维护和更新，自行承担费用和风险，并根据下列规定维修、维护和更新相关设施：
（1）适用法律规范和有关批准文件；
（2）项目公司根据建设质量控制上的义务制定的质量保证和质量控制计划；
（3）维护和更新手册；
（4）谨慎运营惯例，除非另有规定。项目公司有权将本项目设施维护的工作委托第三方。
项目公司应承诺且保证本项目运营设施可以正常运营至合作期结束后2(贰)年（超过设备质保期限或正常使用寿命或期限的除外）。
9.1.2 维护方案和维护手册
（1）维护和保修方案
项目公司在每一个运营年的第一个运营日之前90(玖拾)日内必须编制项目维护和保修方案并提交政府方审核，政府方有权对该方案提出意见。在双方共同确定维护方案后，项目公司作出重大变更，均须重新提交政府方审核。
（2）运营维护手册
在运营日之前，项目公司应根据适用法律规范和谨慎运营惯例编制本项目的运营维护手册（下称“手册”）。手册应包括进行定期和年度检查、日常运行维护、升级改造维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划；同时应列明正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件以及对项目设施的更新改造计划。
在整个合作期内，根据实际运营状况，项目公司可以对手册进行修改。项目公司对手册的重大修改应及时报政府方或其指定机构审核。
9.2 政府方对项目维护的监督和介入
政府方对项目维护的监督和介入权，包括但不限于：在不影响项目正常运营和维护的情形下入场检查;定期获得有关项目维护情况的报告及其他相关资料;审阅项目公司拟定的维护方案并提供意见;在特定情形下，介入项目的维护工作等。
10 股权变更限制及项目的资产证券化
10.1 股权变更限制

10.1.1书面允许
本项目建设期及运营期前2年为股权锁定期，乙方在股权锁定期内不得变更股权，因融资等需求经政府方书面同意且不违反届时的法律规范的股权转让除外。股权锁定期结束后，在不影响项目实施且经政府方书面同意的情况下，允许乙方在运营期进行股权变更或转让。经政府方书面同意，乙方向第三方转让项目公司股权时，项目公司应向政府方提交股权变更的书面申请材料阐明变更原因、变更方式、拟转让的股权比例（如有）、意向受让方（如有）等书面材料以及项目公司股东会同意该股权转让的书面决议。受让方须具备相应履约能力，并继受转让方相应的权利和义务。

10.1.2违反股权变更限制的后果
一旦发生违反股权变更限制的情形，将直接认定为项目公司和/或乙方的违约行为；情节严重的，政府方将有权因该违约而提前终止PPP项目合同。

10.2项目的资产证券化

经政府方书面同意，项目公司及项目公司股东可根据适用法律规范，通过资产证券化方式实现市场化融资，提高资金使用效率。但项目公司和/或乙方不得因资产证券化解除或减少其在本合同项下的任何义务及责任。
实现资产证券化后，乙方须向政府方出资代表作出书面承诺，愿意独自承担由此产生的一切责任。政府方对于资产证券化不出具任何的担保和承诺，也不承担由此产生的任何责任。

11回报机制
11.1 项目回报机制
本项目回报机制为可行性缺口补助，是指使用者付费不足以满足乙方或项目公司成本回收和合理回报，而由政府方以财政补贴、股本投入和其他优惠政策的形式，给予乙方或项目公司经济补助。

1、计算方式

项目运营期内（20个运营年），基于绩效评价，由政府方逐年对项目公司进行可行性缺口补助。可行性缺口补助测算时总投资为工程费用下浮后的总投资。工程费用下浮率为乙方中标报价值。
第N年可行性缺口补助金额=当年支付项目社会资本资本金本金及回报+当年支付融资部分本金及利息+当年运营成本×（1+运营成本合理利润率）-当年运营收入-绩效评价扣减金额

（1）项目社会资本资本金本金及回报：采用等额本息的计算方法。

当年支付项目社会资本资本金本金及回报= [image: image2.wmf]1

)

1

(

)

1

(

1

-

+

+

n

n

i

i

i

P


其中，P1为运营期初应还项目社会资本资本金本金及其建设期回报；i为资本金回报率；n为运营期年数。

社会资本资本金本金为经双方确认的实际投资额*20%中相应社会资本出资部分。其建设期回报在建设期内按月分段计算，如下公式所示：

本年度内当月社会资本资本金回报=〔上年度末累计社会资本资本金本金及回报+(本年度内当月月初累计社会资本资本金本金+本年度内当月新增社会资本资本金本金/2)〕*年资本金回报率/12

上述公式中，本年度内当月新增社会资本资本金本金=当月经双方确认的实际投资额*20%*社会资本出资比例=（承包人完成的经双方确认的建筑安装工程费+工器具费用+本年度内当月建设期贷款利息+双方确认的其他费用+已发生预备费等）*20%*社会资本出资比例；

（2）融资部分本金及利息：采用等额本息还款方法。

当年支付融资部分本金及利息= [image: image3.wmf]1

)

j

1

(

)

j

1

(

j

2

-

+

+

n

n

P


其中，P2为建设期融资资金（即项目总投资-项目资本金）， j为融资成本率，n为运营期年数。融资成本率为乙方中标报价值。
建设期贷款利息按乙方中标融资成本率计算，计算公式为：

本年度内当月建设期贷款利息=〔上年度末累计贷款及利息+(本年度内当月月初累计贷款+本年度内当月新增贷款/2)〕*融资成本率/12。

其中：本年度内当月新增贷款=当月经双方确认的实际投资额*80%=（承包人完成的经双方确认的建筑安装工程费+工器具费用+本年度内当月建设期贷款利息+双方确认的其他费用+已发生预备费等）*80%。
（3）当年运营成本、当年运营收入、运营成本合理利润率乙方中标报价值。
2、支付方式及时间

（1）支付方式

甲方或其委托机构组织成立绩效评价小组对本项目进行绩效评价，按照约定的绩效评价方式及评价结果计算每年的可行性缺口补助金额，并支付给项目公司。

（2） 支付时间

本项目可行性缺口补助在项目全面竣工验收完成及每年度绩效评价完成后逐年支付。绩效评价在每个运营年后的三个月内完成，经绩效评价后确定的可行性缺口补助经人大会审议通过后三个月内支付。
3、股东回报机制

项目公司中乙方股东分配利润，政府方及政府方出资代表不享有项目公司的分红权和剩余财产清算权。当年在项目公司实现盈利、弥补以前年度亏损、提取法定公积金、盈余公积金后，对可分配利润进行分红。

4、专项资金的处理

在项目合作期内，如有财政专项资金、开发性金融专项资金及其他专项资金等进入本项目的投资安排，根据以下原则处理：

(1）若本项目在建设期内获得上级政府补助资金，则：

1)将该补助资金作为政府方出资代表出资，但应保证政府方出资代表在项目公司中的持股比例低于50%，以符合财政部的规定；

2)将该补助资金用于项目投资补助，不计入政府可用性付费的计算基数，即政府可用性付费计算基数中的总投资是扣除投资补贴后的金额； 对于采用①或②何种方式，甲方或政府方出资代表具有优先选择权。

(2）若在运营期内获得上级政府补助资金，甲方或政府方出资代表有权决定是否将该补助资金用于扣减项目后期的设备更新及景区升级费用或者用于抵减当年项目的可行性缺口补助；但因取得相关政策所列明或其他相应的奖项而获得额外现金奖励，该部分奖金应纳入当年项目公司的合理运营收入范围。 
(3）上级财政对补助资金有使用限制的，从其规定。
11.2 项目绩效管理
1、管理原则
遵循“科学规范、公开透明、物有所值、风险分担、诚信履约、按效付费等原则”，对本项目进行绩效评价管理工作。进一步将对PPP项目的监管落到实处，促进建立提升公共产品与服务供给质量与社会资本收益相挂钩激励相容的长效机制。
2、管理机构
甲方在本项目所属行业主管部门的指导下开展本项目绩效管理工作，必要时可委托第三方机构协助。
3、绩效目标与绩效指标
（1）绩效目标

表11-1 本项目绩效目标
	总体绩效目标
	年度绩效目标
	年度绩效一级目标
	年度绩效二级目标

	通过合作实现优势互补，资源共享，最终实现综合效益，确保物有所值
	建设期年度绩效目标
	实现组织管理效益
	——

	
	
	实现资金管理效益
	——

	
	
	实现项目管理效益
	确保质量实现

	
	
	
	确保工期实现

	
	
	
	确保成本管理有效

	
	
	
	确保安全管理有效

	
	
	
	确保环境保护有效

	
	
	获得较好的社会影响
	——

	
	运营期年度绩效目标
	实现资产有效性
	做好养护管理基础工作

	
	
	
	实现道路养护管理效益

	
	
	
	实现绿化养护管理效益

	
	
	
	实现照明养护管理效益

	
	
	
	实现景区运营管理效益

	
	
	实现系统安全性
	——

	
	
	实现社会满意度
	——


（2）绩效指标

建设期、运营期和移交期绩效评价指标详见本合同附件8、附件9和附件10。

（3）其他

项目公司（乙方）对绩效目标或指标体系调整结果有异议的，可申请召开评审会，就调整结果的科学性、合理性、可行性等进行评审。对评审意见无异议的，按评审意见完善后履行报批程序；仍有异议的，按照合同约定的争议解决机制处理。

本项目执行阶段，绩效目标和指标体系原则上不予调整。但因项目实施内容、相关政策、行业标准发生变化或突发事件、不可抗力等无法预见的重大变化影响绩效目标实现而确需调整的，由甲方和项目公司协商确定，经财政部门及相关主管部门审核通过后报本级人民政府批准。
4、绩效监控
（1）甲方应根据项目合同约定定期开展PPP项目绩效监控，项目公司（乙方）负责日常绩效监控。

（2）PPP项目绩效监控是对项目日常运行情况及年度绩效目标实现程度进行的跟踪、监测和管理，通常包括目标实现程度、目标保障措施、目标偏差和纠偏情况等。

PPP项目绩效监控应符合以下要求：

a、严格遵照国家规定、行业标准、项目合同约定，按照科学规范、真实客观、重点突出等原则开展绩效监控。重点关注最能代表和反映项目产出及效果的年度绩效目标与指标，客观反映项目运行情况和执行偏差，及时纠偏，改进绩效。

b、甲方应根据PPP项目特点，考虑绩效评价和付费时点，合理选择监控时间、设定监控计划，原则上每年至少开展一次绩效监控。

（3）PPP项目绩效监控工作通常按照以下程序进行：

a、开展绩效监控。项目公司（乙方）开展PPP项目日常绩效监控，按照甲方要求，定期报送监控结果。甲方应对照绩效监控目标，查找项目绩效运行偏差，分析偏差原因，结合项目实际，提出实施纠偏的路径和方法，并做好信息记录。

b、反馈、纠偏与报告。甲方应根据绩效监控发现的偏差情况及时向项目公司（乙方）和相关部门反馈，并督促其纠偏；偏差原因涉及自身的，甲方应及时纠偏；偏差较大的，应撰写《绩效监控报告》报送相关主管部门和财政部门。
5、绩效评价及结果应用

（1）评价机构

本项目绩效评价工作由甲方负责组织。定期评价由绩效评价小组开展项目具体的绩效评价工作；日常评价由甲方开展具体绩效评价工作。绩效评价小组由实施机构、财政局、行业主管部门等相关政府职能部门各自派员或邀请相关专业的专家组建，项目公司可推荐与自己无直接利害关系的专家参与，小组成员设置为5人以上单数，并推荐组长一名，项目公司推荐的专家人数不超过绩效评价小组总人数的五分之二。

（2）评价及评分

a、评价方式

项目绩效评价采用定期评价和日常评价的方式。

项目的建设期定期评价自项目开工日起，在项目建设周期内，每年进行两次；项目的运营期定期评价自项目的开始运营日起，在项目运营周期内，每年进行两次；具体的绩效评价日由甲方确定。日常评价的具体时间由甲方根据项目实际情况或需要确定。日常评价介于一至四次之间。在建设期或运营期内，上级有关单位对本项目实施各种检查形成的相关资料，可作为定期评价和日常评价过程中绩效评价小组了解项目客观情况的重要参照。

绩效评价日即由甲方确定的进入项目现场进行绩效评价的日期。定期评价的绩效评价日为每个评价周期结束后的二十（20）个工作日内，具体日期由甲方确定；日常评价的绩效评价日由甲方根据项目进展情况自行确定。甲方确定定期评价的绩效评价日和日常评价的绩效评价日后，须提前三十（30）日通过邮件、函件或电话等方式告知项目公司和监理单位（建设期）。

b、评价程序

（1）定期评价具体方式如下：

1）绩效评价日前一（1）日内，甲方组织相关部门或专家成立绩效评价小组。

2）绩效评价日当天，项目公司须将当次绩效评价周期范围内建设期的组织管理、资金管理、项目管理和社会影响等情况的报告或运营维护期的资产有效性、系统安全性、社会满意性等情况的报告以书面形式提交给甲方。建设期内，监理单位需将当次绩效评价周期范围内项目的相关检查记录整理成书面报告提交给甲方。

3）绩效评价日当天，绩效评价小组审阅项目公司提交的材料，并听取项目公司、监理单位（建设期）对当次评价周期内项目具体实施情况汇报，并对项目进行实地评价，项目公司予以配合。绩效评价小组根据实地评价情况以及相关资料，进行评分并形成绩效评价报告，同时将评价结果以书面形式反馈给项目公司。

4）对于绩效评价报告中提出的整改问题，项目公司无异议的，则需在收到绩效评价报告后三（3）个工作日内向甲方提交整改说明，并在甲方要求的时间内完成整改。

甲方在收到整改说明之日起三十（30）日内会同政府职能部门对项目的整改情况进行检查，对于整改情况较好的部分，甲方可酌情在绩效评价小组的评价总分基础上予以适当的调整，调整规则如下：

本次绩效评价最终得分=绩效评价小组的评价总分+󠅮Σ（整改完成后的问题按指标比例计算后的最终扣减分数×0.5）

项目公司有异议的，应在接收到绩效评价报告后五（5）个工作日内，将偏差意见书提交给甲方。甲方应在收到项目公司的偏差意见书后五（5）个工作日内以书面形式回复项目公司。如因项目公司不认可当次评价结果而发生的双方争议，应组织召开评审会，双方对评审意见无异议的，根据评审意见确定最终评价结果；仍有异议的，按照本PPP项目合同约定的争议解决机制处理。

（2）日常评价的具体频次、程序及专项指标等由甲方在每次日常评价时自行确定。甲方有权决定日常评价的专项指标，专项指标不得超出本绩效评价办法确立的指标内容（项目公司另行认可的除外）。

c、评分和加分

（1）评分

定期评价覆盖本项目全部工程内容，每年定期评价分即为当年定期评价得分的平均分。

每年日常评价得分为当年所有日常评价得分的平均分。

定期评价占当年绩效评价得分的60%，日常评价占当年绩效评价得分的40%。

（2）加分

上述评分完成后，若项目公司具有建设期或运营期加分评价指标表中的加分事件或情形，可在上述评分基础上按建设期或运营期加分标准进行相应加分。建设期或运营期加分评价指标表中的所有事件或情形加分最高不得超过10分，且每一加分事件或情形仅计分一次（在事件或情形发生当年的评价期内计分），不重复计分。
6、付（扣）费机制安排
（1）建设期付（扣）费机制安排
建设期绩效评价扣费计算公式如下：

当年建设期绩效评价扣费＝当年建设成本×（1-绩效评价系数G）

表11-2 建设期绩效评价系数取值如下表所示：

	绩效评价标准
	得分
	建设期绩效评价系数G

	优+
	≥100
	1

	优
	＜100，≥80
	1

	良
	＜80，≥70
	0.8+0.2×（评价得分-70）/（80-70）

	中
	＜70，≥60
	0.8

	差
	＜60
	0


甲方根据绩效评价得分结果计算建设期每年绩效评价扣费，项目绩效评价扣费基数按建设成本的100%计算，以最终竣工决算审计额为准，建设期绩效评价扣减金额在运营期第一年的可行性缺口补助中予以一次性扣减，若第一年可行性缺口补助小于绩效评价扣减金额，不足部分则在后续年度可行性缺口补助中扣除。

建设期绩效评价得分是基于组织管理、资金管理、项目管理和社会影响、加分评价指标五项评价加权后总得分，具体权重见附件8。

（2）运营期付（扣）费机制安排

本项目可行性缺口补助的付费依据为运维绩效评价得分，即

当年可行性缺口补助支付金额=当年可行性缺口补助－绩效评价扣费基数×（1－H）。

项目绩效评价扣费基数=当年可行性缺口补助。

表11-3  运营期绩效评价系数取值如下表所示：

	绩效评价标准
	得分
	运营期绩效评价系数H

	优+
	≥100
	1

	优
	＜100，≥80
	1

	良
	＜80，≥70
	0.8+0.2×（评价得分-70）/（80-70）

	中
	＜70，≥60
	0.8

	差
	＜60
	0


运营期绩效评价得分是基于资产有效性、系统安全性、社会满意性、加分评价指标四项评价加权后总得分，具体权重见附件9。

7、其他
（1）甲方、项目公司（乙方）应严格履行合同约定，确保各项工作合法合规。

（2）甲方应做好PPP项目绩效管理具体工作，并对PPP项目实施规范性、财政资金使用的合规性和有效性负责。

（3）项目公司（乙方）应做好项目投资、建设、运营、维护、移交等工作的日常管理和信息记录；积极配合开展PPP项目绩效管理工作，并对所提供资料和信息的真实性、完整性、有效性负责。

（4）甲方、项目公司（乙方）应根据项目实际进展及时提供和更新PPP项目绩效管理相关信息，做好信息公开，接受社会监督。
11.3收费定价机制

根据江苏省定价目录（2018版）中对于文化旅游的定价的规定，即利用公共资源建设的景区门票和景区内交通运输服务价由有关部门决定。因此，本项目景区门票、小火车、游船、停车场定价需经政府价格主管部门制定，在政府价格主管部门开展对政府定价的调查时，甲方及项目公司责应当积极配合，提供必需的帐簿、文件以及其他资料。若主管部门最终定价低于实施方案价格，甲方予以协调解决；除政府定价项目以外的旅客配套用房、旅客配套设施按市场定价，并向甲方予以报备。
11.4调价机制
项目调价机制分为以下几个方面：

（1）建安工程费调价

主要材料价款、施工机具使用费、人工工资单价等的调整按届时的有关规定执行。建安工程费用以最终审计结果为准。

（2）融资成本率调整机制

五年期以上LPR根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心2020年3月21日公布的5年期以上贷款市场报价利率（五年期以上LPR：4.75%）进行调整，每六个月调整一次，调整基准为调价前六个月五年期以上贷款市场报价利率（LPR）的平均值。

乙方的实际融资成本率高于其中标报价的，以中标报价结算，超出的部分由乙方承担。
乙方的实际融资成本率低于其中标报价的，以中标报价结算，实际融资成本率与其中标报价间的利率差所产生的收益归项目公司所有。 
在融资交割前，若出现因政府方给与支持，在乙方与金融机构谈定的融资成本上，使得融资成本率出现优惠的情形，融资成本率按乙方中标报价扣除政府给与支持的优惠后的成本率确认。
（3）资本金回报率调整机制

根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心2020年3月21日公布的5年期以上贷款市场报价利率（五年期以上LPR：4.75%）进行调整，每六个月调整一次，调整基准为调价前六个月五年期以上贷款市场报价利率（LPR）的平均值。

（4）运营调整机制

本项目自进入运营期之日起，项目甲方每两年对项目运营情况进行评估。若评估结果表明项目运营的实际情况与实施方案预测存在较大偏差（认定标准包括但不限于：当年实际运营收支差与当年预计运营收支差偏差超过10%），项目公司应当向甲方提出书面申请并提交相应材料（包括但不限于偏差说明材料、调整方案等），甲方收到上述申请材料后30日内对存在的较大偏差及调整方案进行确认，并及时根据调整方案对未来运营目标进行相应调整，通过履行相关合法合规手续后，同步调整后续可行性缺口补助金额，以不影响后续运营情况评估为前提，最迟在首个未来年结束前完成。
甲方如对项目公司所报偏差数据有任何异议，于收到申请材料后60日内通知项目公司，并同步启动第三方评估程序，评估产生的费用计入运营成本。由甲方会同行业主管部门、经政府方及乙方认可的第三方独立评估机构对项目运营情况进行评估，若评估结果证明项目运营实际情况与实施方案预测存在较大偏差（认定标准同上，不统一时届时协商），则在第三方评估机构出具报告后30日内由甲方对调整方案进行确认并通知项目公司；若存在异议，届时由项目公司/乙方与甲方协商确定解决办法。如果甲方于上述期限内未及时发出确认通知，视为甲方对项目公司的申请及所报的调整方案无异议。
根据目标调整前两年实际历史运营情况重新拟定后续项目运营指标并出具调整方案（包括但不限于已发生实际客流量及未来预计客流量、项目已发生实际及未来预计运营收入和运营成本等指标），后续的评价及再次调整（若有）皆以调整后的方案为准，方案中具体后续项目运营指标调整方式如下所示：
调整后各运营年目标运营收支差=调整后各运营年目标运营收入-调整后各运营年目标运营成本
其中：
a. 调整后各运营年目标运营收入=实施方案中对应各运营年运营收入*收入调整系数

收入调整系数=目标调整前两个运营年实际运营收入之和/目标调整前实施方案中前两个运营年原定运营收入之和
b. 调整后各运营年目标运营成本=实施方案中对应各运营年运营成本*成本调整系数

成本调整系数=目标调整前两个运营年实际运营成本之和/目标调整前实施方案中前两个运营年原定运营成本之和。

11.5超额利润分配

根据PPP相关法律规范，为了避免本项目出现“暴利”的现象，相关政府部门将按年度对项目公司的财务情况进行审计，将项目经营利润作为防暴利机制触发点，若出现暴利，将由双方对超额利润部分的分配进行协商。

当项目当年实际运营收支差高于预计运营收支差时（差值部分即为超额运营利润），超额运营利润优先用于弥补项目公司每年因绩效评价而扣除的钱，剩余的部分在项目公司和政府方之间分成，政府方分得超额运营利润部分可用于抵扣可行性缺口补助。

运营期内，项目公司超额利润（指项目公司的实际经营利润超出约定的经营利润的部分）按照分段累进计算原则分配，详细分配规则如表11-4：

表11-4超额利润分配表

	当年超额运营利润比例
	项目公司分成比例
	政府方分成比例

	（0%，20%〕部分
	80%
	20%

	（20%，40%〕部分
	60%
	40%

	（40%，60%〕部分
	40%
	60%

	大于60%部分
	20%
	80%


当年超额运营利润比例=（当年实际运营收支差-当年预计运营收支差）/当年预计运营收支差×100%。
11.6运营风险分配

为保障项目的正常实施及顺利运营，本项目甲方与乙方按照风险合理分担原则，合理分配项目运营期内游客人均消费风险及客流量不足风险。项目游客消费风险即金陵小镇游客在景区内实际消费金额与实施方案中预测消费金额不同的风险，原则上由乙方承担。“客流量”指有效购票人数，即通过货币支付购买门票后进入景区的游客数量，持有以赠票或达到特定条件免票等非货币交换方式所取得的门票或入园资格的游客，不在客流量的数值计算范围内。客流量不足风险即项目在运营期内非因项目公司运营不力导致的年度客流量无法达到实施方案中预测客流量的风险，由乙方和政府方双方以政府批复的实施方案中运营期当年预测客流量的90%为基数合理共担。若实际运营中，当年度客流量低于基数以下，客流量风险由政府方承担，政府方给予客流量补贴；当年度客流量高于基数但未达当年预测客流量部分，客流量风险由乙方承担。若项目公司实际运营收入已达报价金额，但客流量未达当年客流量目标值的90%，经第三方机构评估非因项目公司运营不力导致运营利润率不足时，方可触发客流量补贴机制。
项目公司于运营期开始之日起每个运营年末及时完成对当年实际发生客流量的统计，若该运营年当年度客流量低于基数的，由项目公司向甲方提出书面申请（包括但不限于当年度客流量统计数据等资料）并开具相应补贴清单，甲方在收到上述材料30日内对客流量及补贴清单进行确认，并将经审核后无争议的补贴金额报江宁区政府审批，经审批后由政府方纳入当年（或下年）的财政预算或通过其他合法合规路径向项目公司进行支付。
甲方如对补贴清单有任何异议，于30日内通知项目公司，同时聘请专业第三方评估机构对项目公司运营水平及运营责任履行状况是否符合市场水平进行评估，评估机构产生的费用计入运营成本。由第三方评估机构出具正式报告，若报告对补贴申请材料存在异议，届时由项目公司/乙方与甲方协商确定解决方案；若无异议则在报告出具之日起30日内由甲方确认补贴清单并通知项目公司，后续进行支付。如果上述期限内未及时发出通知，则有关的补贴清单应视为无异议。 
客流量补贴计算公式：
各运营年当年度客流量补贴额=（实施方案中当年度预测客流量*90%-当年度实际客流量）*实施方案预测当年度人均消费
其中：实施方案预测当年度人均消费=实施方案预测当年度运营收入/实施方案预测当年度客流量。
11.7相关机制梳理
当项目实际运营收支差低于预计运营收支差时，若符合客流量补贴机制触发条件，触发客流量补贴机制；

当项目实际运营收支差低于预计运营收支差时，若经评估符合运营调整机制触发条件，触发运营调整机制，不触发超额利润分配机制。
当项目实际运营收支差超过预计运营收支差时按超额利润分配机制执行，不触发客流量补贴机制和运营调整机制。

12 履约担保
12.1 乙方的担保责任
项目公司在本项目建设、运营维护、移交过程中如产生政府方有足够理由证明存在利益输送等不正当经营行为导致的债务，且该债务未得到政府方认可的，由项目公司乙方股东对该债务承担连带保证责任。

12.2项目保函
12.2.1缔约履约保函
乙方应于中标通知书发放前，向甲方提交总额为人民币3000（叁仟）万元的独立的、见索即付的的缔约保函。  

缔约保函用以确保项目公司和/或乙方能够与甲方签署本合同，并与甲方签署PPP项目合同承继合同。否则，甲方有权兑取本保函。  

缔约保函在PPP项目合同承继合同签署且乙方提交建设期履约保函之后起5个工作日内返还并失效。

12.2.2建设期履约保函
乙方应于中标通知书发出后30日内，且甲方与乙方签署PPP项目合同前，向甲方提交以甲方为受益人的在我国境内（不含港、澳、台湾地区）依法注册的国有或全国性股份制商业银行的分行及以上银行出具的独立的、见索即付建设期履约保函，履约保函金额为人民币10000万（壹亿）元，履约保函的担保范围是项目公司和乙方（若为联合体，则为联合体所有成员）的履约行为，建设期履约保函有效期至提交运营维护保函之日。如乙方和项目公司违反或拒绝履行股东协议和PPP项目合同下约定的义务，甲方有权兑取建设期履约保函的相应金额。

如甲方在建设期内根据PPP项目合同等的有关约定提取了建设期履约保函，乙方应及时将建设期履约保函的数额恢复到约定数额，并向甲方提供建设期履约保函已足额恢复的证据。

12.2.3运营维护保函
运营维护保函主要用以担保项目公司在运营期内按照PPP项目合同的约定履行运营维护义务。乙方应于开始运营日之前30日内提交在我国境内（不含港、澳、台湾地区）依法注册的国有或全国性股份制商业银行的分行及以上银行出具的以甲方作为受益人的独立的、见索即付银行保函，否则甲方有权兑取建设期履约保函。运营维护保函金额为人民币8000（捌仟）万元，运营维护保函的担保范围是项目公司和乙方（若为联合体，则为联合体所有成员）的履约行为，运营维护保函期限为开始运营日起至移交维修保函提交日为止。如项目公司违反或拒绝履行PPP项目合同项下的义务，甲方有权兑取运营维护保函的相应金额。

如甲方在运营期内根据PPP项目合同等的有关约定提取了运营维护保函，乙方应【30】天内将运营维护保函的数额恢复到约定数额，并向甲方提供运营维护保函已足额恢复的证据。

12.2.4移交维修保函
乙方应于合作期满前十二个月前30日内向甲方提供以甲方为受益人的在我国境内（不含港、澳、台湾地区）依法注册的国有或全国性股份制商业银行的分行及以上银行出具的独立的、见索即付移交维修保函，作为其及项目公司履行PPP项目合同项下的移交维修义务以及质量保证义务的担保，否则甲方有权兑取运营维护保函。

移交维修保函金额为人民币10000（壹万）万元，移交维修保函的担保范围是项目公司和乙方（若为联合体，则为联合体所有成员）的履约行为，移交维修保函期限为提交之日至移交日之后十二个月期间。移交维修保函担保期限内，如果项目公司和/或乙方未能履行PPP项目合同约定的义务，甲方有权兑取移交维修保函的相应金额。

如甲方在运营期和缺陷责任期内根据PPP项目合同等的有关约定提取了移交维修保函，乙方应【30】天内将移交维修保函的数额恢复到约定数额，并向甲方提供移交维修保函已足额恢复的证据。

13 政府承诺及乙方和项目公司承担的公共责任
13.1协助办理有关政府审批手续
根据法律规范、项目具体情况，政府方承诺对政府权限范围内的本项目审批手续尽可能提供便利。
13.2乙方和项目公司承担的公共责任

乙方和项目公司应贯彻落实国家、各行业主管部门有关保护生态环境、地质、文物、安全生产的方针政策、法律法规、标准规程、规章制度及通知要求，履行乙方和项目公司的公共责任。

14 保险

14.1一般保险义务
14.1.1 购买和维持保险义务
项目公司承担购买和维持保险的相关义务包括但不限于：
（1）在整个项目合作期内，购买并维持PPP项目合同约定的保险，确保其有效且达到合同约定的最低保险金额，购买所有保险的费用已纳入总投资和运营成本;

（2）督促保险人或保险人的代理人在投保或续保后尽快向政府提供保险凭证，以证明项目公司已按合同规定取得保单并支付保费;

（3）如果项目公司没有购买或维持合同约定的某项保险，则甲方可以投保该项保险，并从履约保函项下扣抵其所支付的保费或要求项目公司偿还该项保费;

（4）向保险人或保险代理人提供完整、真实的项目可披露信息;

（5）在任何时候不得作出或允许任何其他人作出任何可能导致保险全部或部分失效、可撤销、中止或受损害的行为;

（6）当发生任何可能影响保险或其项下的任何权利主张的情况或事件时，项目公司应立即书面通知甲方;

（7）尽一切合理努力协助甲方或其他被保险人及时就保险提出索赔或理赔等。
14.1.2 保单要求
项目公司所提供的保单必须满足以下要求：
（1）项目公司应当以甲方或政府方出资代表或甲方指定的机构作为被保险人进行投保;

（2）在取消保单、不续展保单或对保单做重大修改等事项发生时提前向甲方发出书面通知。
14.2强制保险方案

在本项目合作期内，项目公司须根据谨慎运营原则，购买和维持PPP项目合同及适用法律规范所要求的保险，包括但不限于建筑安装工程一切险、第三方责任险、货物运输保险、雇主责任险及其它通常的、合理的或者适用法律规范要求所必需的保险等。

未经甲方事先书面同意，项目公司不得对保险合同的重要条款（包括但不限于保险范围、责任限制以及免赔范围等）做出实质性变更。如项目公司未按规定购买项目相关保险，风险由乙方和/或项目公司承担。

15 守法义务、法律变更
15.1　守法义务
在本项目实施过程中，合同各方均应当遵守中华人民共和国有效适用的法律规范，并遵守与本项目实施有关的政策性规定。
15.2　法律变更
15.2.1　法律变更的含义
本合同所称的“法律变更”是指本合同生效后，任何有权部门颁布、实施新的适用法律规范或对适用法律规范进行的任何修改、废除或重新解释。包括本项目政府方可控的法律变更（简称“可控的法律变更”）及国家或政府方上级政府做出的政府方不可控的法律变更（简称“不可控的法律变更”）。
15.2.2 法律变更评估与报告
（1）在发生法律变更使项目公司不能全部或部分履行其本合同项下的义务时，项目公司应对该影响或情况进行评估，并向政府方提出报告（报告应列明该等法律变更对项目公司履行本合同项下建设期和运营期义务产生的影响），政府方应对该报告出具审核意见（该意见不得被不合理拒绝或延迟给予，如果拒绝则应提供合理理由）。
（2）经政府方审核同意后，项目公司可在法律变更对该项义务的履行产生影响的期间内根据政府方合理做出的审核意见中止或免除履行受法律变更影响而不能履行的相关义务，并执行审核意见中确定的其它内容。
（3）在发生法律变更使政府方和/或项目公司不能全部或部分履行其本合同项下的义务（包括遵守关键工期的义务）时，由双方对法律变更的影响进行协商，经双方协商一致后，政府方和/或项目公司可在法律变更对其义务的履行产生影响的期间内根据双方协商一致的意见中止或免除履行受法律变更影响而不能履行的相关义务，并执行双方协商一致的意见中所确定的其它内容。
15.2.3法律变更的后果
（1）可控法律变更的后果
1)在建设期间，如果因发生政府方可控的法律变更导致项目发生额外费用或工期延误，项目公司有权向政府方索赔额外费用或要求延长工期;
2)在运营期间，如果因发生政府方可控的法律变更导致项目公司运营成本费用增加，项目公司有权向政府方索赔额外费用或申请延长项目合作期;
3)如果因发生政府方可控的法律变更导致合同无法继续履行，则构成“政府违约事件”，乙方和/或项目公司有权通过违约条款及提前终止机制等进行救济。
（2）不可控法律变更的后果
在本项目实施过程中，如发生超出政府方可控范围的法律变更，不构成“政府违约事件”，乙方和/或项目公司无权向政府方索赔。但双方应当通过再谈判协商确定合法合规、合理的救济措施，避免乙方和/或项目公司在本合同项下的权益遭受损失。
（3）税费分担
可行性缺口补助的增值税率测算按6%计入，此部分由社会资本承担，若实际税率超过6%的部分由政府方承担。

16 不可抗力
16.1应急预案

为应对项目合作期内的自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等事件的发生，项目公司应针对以上各级各类可能发生的事故和所有危险源制定应急预案和现场处置方案，明确事前、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。项目公司制定的应急预案应征求政府方的意见并报经政府方同意后实施。

16.2不可抗力事件

16.2.1 不可抗力事件范围
本合同所指的“不可抗力事件”是指生效日期之后发生的本合同各方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，或即使可以预见但不能避免并不能克服的情况，致使一方或多方不能履行全部或部分本合同项下义务的事件，包括：
1)雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风等自然灾害；
2)流行病、饥荒或瘟疫；
3)战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；
4)飞机失事、船只失事、火车失事或不能合理预见的重大交通阻滞或停运；
5)全国性、地区性或行业性罢工；
6)由于非项目公司原因引起的项目设施外供电中断；
7)化学或放射性污染或核辐射；
8)在本项目正在使用的任何土地上发现考古文物、化石、古墓及遗址、艺术历史遗物及具有考古学、地质学和历史意义的任何其他物品。
因不可抗力原因（如自然灾害、流行病等）导致政府对项目发放补贴或救济资金等，此类补助用于弥补项目运营。
16.2.2 不属于不可抗力情形
项目公司因其自身、其职工自身和/或任一总承包商或分包商（包括建设承包商和运营维护的辅助业务的承包商或任何其直接或间接分包商）自身或其职工自身的原因（受本合同所定义的不可抗力事件影响的除外），不能履行本合同的，项目公司无权将任何上述情况视作不可抗力事件而中止履行本合同或作为其不履行本合同项下义务的理由。
16.3 通知义务
声称受到不可抗力事件影响的一方应在知道不可抗力事件之后及时并不迟于15（拾伍）天内书面通知另一方并详细描述不可抗力事件的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力事件发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。
16.4不可抗力时间的法律后果
16.4.1 施救义务
受到不可抗力事件影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力事件的影响，包括根据该等措施可能产生的结果支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力事件带来的影响，并决定为尽量减少不可抗力事件的影响给每一方带来的损失应采取的合理的手段。声称受到不可抗力事件不利影响的一方在不可抗力事件消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。
16.4.2 义务免除
如发生的不可抗力事件导致一方完全或部分无法履行其合同义务时，根据不可抗力的影响可全部或部分免除该方在合同项下的相应义务。
16.4.3 延长期限
如果不可抗力事件发生在建设期或运营期，则项目公司有权根据该不可抗力的影响期间申请延长建设期或运营期。
16.4.4 不视为违约
不可抗力事件发生并认定后，在不可抗力事件持续期间（或双方另外约定的期间），受影响方无需为其中止履约或履约延误承担违约责任。
16.4.5 损失承担原则
发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的费用损失。如果不可抗力发生在建设期或运营期，则乙方有权根据该不可抗力的影响期间申请延长相应期间的建设期或运营期。
16.4.6 解除合同
如不可抗力事件发生持续超过6（陆）个月，且在未来可以预见的时间内不会消除，任何一方均有权提出解除合同。解除合同的一方应当向另一方发出终止通知，在发出终止通知后60（陆拾）日内，如协议各方无法就继续履行达成书面一致意见，则自终止通知发出之日起本合同解除。
17 政府方的监督和介入
17.1政府方监督权与检查权
本合同项下政府方的监督权与检查权系基于合同约定而产生，政府方监督权与检查权行使与否，均不影响乙方和项目公司依法接受政府部门依法进行行政监管（包括但不限于相关政府部门对采购、建设质量、运营质量、财务审计等的行政监管）的义务。
17.1.1 乙方与项目公司的配合义务
政府方有权对乙方、项目公司及项目建设进行必要的监督和检查，受监督方应当给予必要的配合。
17.1.2 监督权
（1）项目公司有义务定期向政府方提供有关项目实施的报告和信息，以便政府方及时了解项目的进展情况，包括：
1）建设期——审阅项目计划和进度报告。在项目正式开工以前，项目公司有义务向政府提交项目计划书，对建设期间重要节点作出原则规定，以保障按照该工程进度在约定的时间内完成项目建设并开始运营。在建设期间，项目公司有义务定期向政府提交项目进度报告，说明工程进度及项目计划的完成情况。
政府方有权对建设项目建设进行跟踪审计，从项目开工到竣工交付使用各阶段建设施工活动的真实、合法、效益进行审查、监督。包括对投资预算的真实合理性进行的审计、工程管理、施工进度、工程材料、变更洽商等事项的审计等。审计机构由政府方委托。
2）运营期——审阅有关项目运营情况的报告。在开始运营之前，项目公司应编制项目运营计划，并在开始运营日之前报送政府方备查。在运营维护期间，项目公司还应定期向政府报送有关运营情况的报告或其它相关资料，包括定期提交经审计的财务报告、使用者相关信息资料等。审计机构由政府方委托。
（2）在项目建设期和运营期，政府方有权对项目的建设和运营进行现场检查或测试，但相关检查或测试应当以不影响项目的正常实施为原则。
（3）在项目建设期，政府方有权对项目建设承包商或运营维护分包商的资质要求进行监督，项目公司在选择建设承包商或运营维护分包商时，应当符合政府方提出的资质最低要求，同时在与建设承包商或运营维护分包商签订合同前10（拾）日，将建设承包商或者运营维护分包商的相关资格、资质信息报告政府方，政府方应当在5（伍）日内给予答复，在规定期限内未正式答复的，视为同意项目公司所选择的承包商或分包商。
（4）在项目建设和运营过程中，政府方有权按照项目公司章程的规定，向项目公司委派股东代表、董事、监事、财务负责人，并通过股东代表、董事、监事、财务负责人行使相应的股东权利，对项目公司的建设和运营情况进行监督。
17.1.3 整改
如果建设工程或其任何部分严重不符合本合同的要求，政府方可以就此给予项目公司整改通知。
对项目公司的实际进度不符合其提供的建设期报告或本合同规定的关键工期或进度计划的情况，则政府方有权采取本合同规定的措施，并要求项目公司采取措施减少延误。
对建设工程或其任何部分不符合质量或安全要求的情况，如果项目公司在收到政府方的整改通知后，在合理时间内不能或拒绝修正缺陷，政府方有权自己进行或聘请第三方进行必要的修正工作，其风险和费用由项目公司承担。
17.1.4 进入权
项目公司应当在政府方监督和检查的过程中提供或责成建设承包商提供进入施工场地（包括向政府方的代表提供临时办公设施）的便利条件以及政府方合理要求的协助和设备。项目公司应当允许或责成其建设承包商允许政府方或其正式授权代表和代理人在施工场地查阅进行检查所需的与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件。
17.1.5 费用承担
政府方在行使本条规定的政府监督权和检查权所产生的所有费用，均由政府方自行承担。
17.2 政府方的介入权
17.2.1介入权触发条件
为保证项目公司履行合同不会受到不必要的干预，政府方仅在下列情形有权介入本项目：
（1）项目实施过程中存在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险;

（2）因管理不善，发生重大质量、生产安全事故；

（3）擅自以出售、转让、出租、抵押等方式处置项目资产，或在项目资产上设置其他权利限制，导致本项目不能正常运营；

（4）擅自将所经营的财产进行处置或者抵押，严重侵害政府方利益；

（5）项目实施过程中发生紧急情况，且政府合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染，并且会影响项目的正常实施；
（6）介入项目或行使政府方的法定责任需要。
如果发生上述情形，政府方可以选择介入项目的实施，但政府方在介入项目之前必须按本合同约定的通知程序提前通知项目公司。
17.2.2 介入通知
在符合政府方介入条件且政府方决定介入的，政府方在介入前7（柒）天，应就介入的原因、范围和程度、授权代表和权限、时间等事项事先书面通知项目公司，项目公司可根据政府方就介入事项的通知作出申述，政府方可以根据项目公司的申述决定中止或终止行使介入权。
17.2.3 介入权持续效力
政府方的介入不导致本合同的中止、终止或转让或合作期的中止、终止。政府方的介入，将一直并仅应持续到项目公司改正或可以合理地被期望有能力改正、紧急事件解除或项目公司已具备应对能力解除紧急事件，以较早发生的时间为准。
17.2.4 介入权行使限制
政府方行使介入权的范围不应超过足以使项目公司改正或有能力改正导致介入的违约事件或解除紧急事件或使项目公司具备应对能力解除紧急事件所必须的范围和程度。
17.2.5 委托第三方介入
在必要时，政府方可以委托具有改正或有能力改正导致介入的违约事件或解除紧急事件或使项目公司具备应对能力解除紧急事件的第三方代替项目公司履行项目建设或运营义务。
17.3 政府方介入的法律后果
17.3.1 协助义务
政府方介入期间，项目公司有义务为政府方提供资料和合作（包括执行政府方或其指定机构或介入代表的任何决定（对于政府方指定机构或介入代表而言是指其在政府方授权范围内所作出的决定），政府方指定机构或介入代表在其授权范围内所作出的决定和行为视为政府方的决定和行为），以使政府方或其指定机构能够在最大程度上消除导致政府方介入的事件对本项目建设和运营可能带来的影响或损失；
除政府方介入范围内的建设和运营事项外，项目公司仍应履行本合同项下的其它义务。
17.3.2 介入期间收支处理
如果政府方根据第17.2.1条介入本项目，则介入期间的收入（如有）：

（1）首先用于弥补政府方或指定机构为此而发生的费用（如有），如果收入不足以弥补政府方或其指定机构的费用，则超出部分由项目公司负担；
（2）如有剩余，首先用于支付项目公司就导致临时接管的违约而应支付给政府方的赔偿；
（3）如再有剩余，归项目公司所有。

17.3.3政府临时接管、征用和优先使用权

（1）临时接管 

项目合作期内，如项目公司出现以下违约行为，政府方有权实施临时接管，直至启动合同提前终止程序：

1）擅自转让、出租、质押PPP项目合同项下相关权利的；

2）擅自将项目财产进行处置或抵押；

3）因管理不善、发生信息安全事故的；

4）擅自停止项目系统运转，严重影响到社会公共利益和安全的；

5）其他威胁公共产品和服务持续稳定安全供给的；

6）危及公共安全和重大公共利益的。

临时接管期间，项目公司须无条件服从政府方或其指定机构接收或接管本项目的所有指令、命令，项目公司应当在政府方接管前善意履行看守职责，并继续履行项目协议项下的义务。

（2）临时征用 

基于国家安全、重大活动事件考虑，需临时征用项目设施设备以保证国家利益、公共利益等情况，由区政府出具书面临时征用文件，明确征用设施数量和时间，并明确补偿措施。

18 违约（预防）、提前终止及终止后处理机制
18.1违约预防机制

违约预防机制主要针对各方一般违约行为进行约束，本项目违约预防机制如下：

（1）如有一般违约时，主张一般违约的一方应当以书面通知的形式要求违约方限期改正。

（2）违约方应于通知书要求的期限内改正一般违约，如通知书要求的期限内未完成改正，守约方可对违约方处以人民币50万元以上500万元以下的惩罚性违约金。

（3）乙方应付的惩罚性违约金可由甲方在各阶段履约保函中兑取或乙方资本金回报等收益中扣除，并要求乙方限期改正。

（4）项目公司应付的惩罚性违约金可由甲方在各阶段履约保函中兑取或可行性缺口补助中扣除，并要求项目公司限期改正。

（5）政府方应付惩罚性违约金须在相应期限的可行性缺口补助支付时一并依法支付。
18.2　违约事件
18.2.1 政府方违约行为
下述每一条款所述事件，如果不是由于乙方/项目公司的违约或由于不可抗力事件或法律变更所致，同时在允许的纠正期限内未能纠正，即构成政府方严重违约事件：

1）政府方声明与保证严重不实，使政府方履行PPP项目合同的能力受到严重的不利影响；

2）政府未按时足额进行可行性缺口补助支付，且经催告后90（玖拾）日内仍不履行的；

3）非依PPP项目合同所约定的情况擅自与项目公司以外的公司或经济实体就项目合作范围内的全部或部分内容进行合作；

4）政府方未履行PPP项目合同项下的其他重要义务的。

当政府方发生以上违约行为而使乙方/项目公司遭受任何损害，应根据合同约定向乙方或项目公司承担赔偿责任。出现以上1）- 4）项情形的，并且在收到乙方或项目公司说明其违约并要求补救的书面通知后6（陆）个月内仍未能补救的则构成实质性违约。
18.2.2　乙方/项目公司违约行为
合作期内下述每一条款所述事件，如果不是由于政府方违约或由于不可抗力事件或法律变更所致，并且在允许的纠正期限内未能纠正，即构成乙方/项目公司严重违约事件：

1）未按照PPP项目合同、股东协议的约定履行出资义务；

2）违反本合同关于股权变更限制的约定的；

3）履行合同的能力受到严重不利影响；

4）放弃或视为放弃本项目的建设；

5）未履行关于更新方案安排的规定；

6）项目公司在合作期结束前根据适用法律规范被清算或没有能力清偿到期债务被清算;
7）项目公司实际运营不符合双方设定的经营方案，或从事违法经营；
8）项目公司未履行本合同项下其它重要义务的。

政府方有权获得因乙方/项目公司违约而使政府方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿乙方。

出现以上1）- 8）项情形的，乙方/项目公司在收到政府方说明其违约并要求补救的书面通知后6（陆）个月内仍未能补救的则构成实质性违约。
18.3违约责任
18.3.1 赔偿范围
以本合同的其他约定为前提，每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。
18.3.2 不视为违约
如果一方证明其未履行义务是由于本合同正文第16条规定的不可抗力事件、或本合同正文第15条规定的法律变更或对方的违约造成的，则不构成该方违约。
18.3.3 减损义务
由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减轻或最大程度地减少另一方违约引起的损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用。
18.3.4 混合过错
如果损失部分的是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分的产生于应由受损害方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。
18.4不同违约情形的具体承担
18.4.1　投融资过程中各方违约责任的承担

（1）乙方/项目公司未按照双方约定按时按量完成融资工作，超过90（玖拾）日的，或因此导致工程建设耽搁，超过90（玖拾）日的，视为严重违约，政府方可依第18.5条终止合同；

（2）乙方/项目公司未向政府方备案签订/修改融资协议的，政府方有权要求乙方签订协议承担连带责任或者解除融资协议，并且该行为将视为严重违约，政府方可依第18.5条终止合同；

（3）乙方/项目公司未经政府方同意擅自挪用项目资金为其他工作的，政府方有权要求乙方/项目公司返还相应资金，同时可对乙方/项目公司处以不超过挪用资金数目的违约金处罚，并且该行为将视为严重违约，政府方可依第18.5条终止合同；

18.4.2　建设期各方违约的责任承担
（1）政府方导致的延误

政府方导致经营性子项目延误，按实施方案中预测收入补偿乙方运营收入及相应投入的合理回报；非经营性子项目延误，若不影响正常经营，政府方补偿乙方投入的合理回报，若影响正常运营，影响部分按实施方案中预测收入补偿乙方运营收入及相应投入的合理回报。

（2）项目公司导致的延误

如果由于项目公司违约，造成项目未能在基准日期（需根据关键工期确定）当日或之前开始运营，则：
1)若开始运营日累计延误未超过90（玖拾）日，以计算合作期为目的，基准日期即为开始运营日，在上述延误期间内，项目公司仍应遵守本合同关于建设期的一切规定；
2)若开始运营日累计延误90（玖拾）日时，政府方有权发出终止通知，终止合作期；
若政府方未终止合同，在90（玖拾）日期满后：
1)应当以基准日期为起点计算合作期，项目公司仍应遵守本合同关于建设期的一切规定；
2) 乙方应继续支付违约金，直至完工。

（3）减少延误损失的责任

政府方或项目公司应及时采取所有适当的措施降低和挽回因对方或自身延误而产生的损失或损害。

18.4.3　运营期的违约责任

（1）无法按期开始运营的违约处理

因为项目公司原因，造成单项工程无法按期交付运营时，由项目公司承担违约责任，并按该单项工程施工合同额的万分之二/日（0.02%）的比例由政府方在当期补贴中扣减相应违约赔偿金。政府方原因导致的单项工程无法按期交付运营时，由政府方承担违约责任，并按该单项工程施工合同额的万分之二/日（0.02%）的比例由政府方支付违约赔偿金。

（2）逾期支付可行性缺口补助的违约处理
政府方未按本合同约定时间足额支付可行性缺口补助的，且经催告后30（叁拾）日内仍不履行的，由政府方承担违约责任，除应继续支付外，并按应付未付金额的万分之二/日（0.02%）向项目公司付违约赔偿金；经催告后90（玖拾）日仍不履行的，项目公司有权依第18.5条终止合同。
18.4.4 违约行为的处理程序
一方主张对方违约的，应取得对方的确认或取得对方违约的证据。一方向对方主张违约责任的，应向对方告知。各方对是否存在违约事实存在争议的，可依照本合同第20条约定处理。

18.5提前终止

（1）终止条件

1）因实时性违约而导致项目提前终止

本项目合作期间，如果违约方构成本合同第18.2款约定的实质性违约，则非违约方有权解除本合同，提前终止本项目。
2）政府方基于公共利益选择终止

由于PPP项目涉及公共产品或服务供给，关系社会公共利益，政府方应享有在特定情形下（如项目公司所提供的公共产品或服务已经不合适或者不再需要，或者会影响公共安全和公共利益）单方面决定终止项目的权利。于此情形，政府方应当给予项目公司相应的补偿。

3）不可抗力事件而导致项目提前终止

如果发生不可抗力事件的状态持续或累计达到约定期限，政府方或项目公司任何一方均有权依据本合同第16.4.6项约定解除本合同，提前终止本项目。

4）法律变更而导致项目提前终止

因本合同约定的法律变更导致本项目无法继续实施的，政府方与乙方/项目公司可以协商提前终止本项目。

（2）提前终止补偿设置

PPP项目合同提前终止的，乙方和项目公司应获终止补偿金按照下表18-1所示的方式计算确认：

表18-1：提前终止补偿情形及补偿表

	条款号
	本合同提前终止之情形
	终止补偿金

	1
	乙方/项目公司违约
	建设期终止质量不合格时，为KA0+E

	
	
	建设期终止质量合格时，为KA0-B +E

	
	
	运营期终止时，为A1-B+E

	2
	政府方违约
	建设期终止时，为A0+B+E

	
	
	运营期终止时，为A1+B+E

	3
	政府方选择终止
	建设期终止时，为A0+35%B+E

	
	
	运营期终止时，为A1+35%B+E

	4
	不可抗力
	A3*70%-D/2

	5
	法律、政策变更
	建设期终止时，为A0

	
	
	运营期终止时，为A1


其中：

K：质量系数（由双方共同委托的第三方质检机构核定）合格及以上为1.0，不合格为0； 

A0：已完成项目总投资，以经政府方和项目公司共同审核确认的政府审计结果为准（含项目前期投入）；

A1：政府审计项目总投资*剩余运营年限/本项目运营期限；

A3：经审计的项目公司账面资产净值；

B：本项目赔偿保证金10000（壹万）万元；

D：发生不可抗力情形时，因项目公司投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的损失部分（如有）；

E：终止后根据本合同的约定，项目公司应向政府方移交运营维护所需的零部件、备品备件的合理评估值。

如发生提前终止，政府方有权自本项目终止日起3年内分期分批次向项目公司支付补偿金，具体分批次的支付比例及时间进度安排由政府方确定。

政府方向项目公司支付完成补偿金后，项目公司应立即向政府方移交所有需移交的相关资产及权益。如因项目公司不按期移交并退场、政府方不按期接受移交并维持正常运行，则由违约方承担相应损失。
（3）子项目终止
本项目合作期间，若子项目因政府方原因提前终止，政府方应对该子项目已完成投资按不低于乙方中标收益条件进行补偿。

19 资产权属及项目移交

19.1资产权属

本项目合作期内投资形成的项目资产归政府方所有。

19.2项目移交

1、移交范围和标准

（1）移交范围

在移交日，根据PPP项目合同，项目公司无偿移交以下资产，包括但不限于：

1）项目设施或项目资产的所有权利和附加权益；

2）本项目一定期限内正常需要的消耗性备件和事故修理备品备件；

3）政府可以合理要求的且此前项目公司未曾按照本合同约定交付的运营、维护、修理记录、移交记录和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续本项目的运营。

4）与项目设施相关的设备、机器、装置、零部件；

5）运营维护项目设施所要求的技术和技术信息；

6）与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料。
项目公司向政府方移交项目设施或项目资产时，应解除和清偿完毕项目公司设置的所有债务、抵押、质押、留置、担保物权，以及由项目公司引起的因本项目建设、运营和维护的环境污染及其他性质的请求权。

（2）移交标准

项目公司应当确保项目资产处于良好的运营和养护状态，并且无任何权利瑕疵。本项目运营设施自移交日次日起至少可以正常运营2(贰)年（超过设备质保期限或正常使用寿命或期限的除外 ）。
2、最后恢复性维修和移交验收

（1）最后恢复性维修

甲方与乙方约定在项目移交日前一定时间内，项目公司对本项目设施进行一次最后恢复性维修，确保本项目全部设施、设备的功能完好率达到95%，但此维修应不迟于移交日前六（6）个月之前完成。维修的具体时间和内容应于移交日前十五（15）个月时由移交委员会核准。

最后恢复性维修应包括：

1）消除实际存在的缺陷； 

2）检修、探伤、检测等：

3）甲方合理要求的其他检修项目。项目公司有义务将甲方合理提出的检修项目列入其最后恢复性维修计划。如果项目公司不能根据上述条款进行最后恢复性维修，甲方可以自行或委托第三方进行维修，由项目公司和乙方承担费用和风险。甲方应有权提取乙方移交维修保函，以补偿最后恢复性维修的费用，不足部分另由项目公司或乙方支付。在此情况下，应向项目公司或乙方提供所发生的支出的详细记录。

（2）移交绩效评价与验收

在最后恢复性维修后并在移交日之前，甲方应在接收人（如项目政府方指定）、乙方和项目公司代表在场时对本项目进行移交绩效评价与验收。如发现存在缺陷的，则项目公司应及时修复，如果项目公司不能自前次验收日起三十（30）日或甲方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由项目公司或乙方承担风险和费用。甲方应有权从乙方移交维修保函中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给项目公司或乙方。

（3）移交程序

合作期届满十二（12）个月前，甲方和项目公司应成立移交委员会，由甲方三（3）名代表（包括至少一（1）名接收人的代表）、项目公司三（3）名代表及双方均认可的第三方机构一（1）名代表组成。移交委员会应定期会谈，必要时经双方同意可随时会 谈，以便于商定项目设施移交的详尽程序及最后恢复性维修、最后恢复性维修后的验收和将移交的建筑、设备、设施、物品和备品备件的详细清单等。

在会谈中，项目公司应提交负责移交的代表名单，政府方应告知项目公司其负责接收移交的代表名单。移交委员会应在移交之前的第三（3）个月开会以准备移交仪式。

1）移交委员会应在移交日十二（12）个月前会谈并商定移交项目资产清单（包括备品备件的详细清单）和移交程序。

2）项目公司应提供移交必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。

3）除PPP项目合同体系另有约定外，双方在完成项目资产移交程序前，均应继续履行其PPP合同项下的义务。

（4）移交标准和保证期

1）移交日本项目的状况

在移交日，项目公司应保证本项目：

① 设施设备整体功能完好率达到95% ;

② 符合本PPP项目合同所约定的安全和环境标准； 

③ 符合本PPP项目合同中所约定的移交标准。 

2）缺陷责任期

项目公司进一步保证在移交日后六（6）个月届满日期间，修复由原材料、工艺、施工、运营或管理缺陷或合作期内项目公司的任何违约造成的项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏（正常磨损除外），及／或环境污染责任。

甲方发现任何上述缺陷或损坏及／或环境污染责任后应及时通知项目公司。在任何情况下，上述通知最迟应在六（6）个月的缺陷责任期结束前送达。收到该通知后，项目公司应尽快自费修正缺陷。如果项目公司在收到政府方通知后三十（30）日内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权自己或请第三方修正上述缺陷。在这种情况下，项目公司或乙方应支付合理且必要的修理费用，而且甲方有权提取移交维修保函中相应金额以补偿此项费用。

3）未能修复缺陷或损害的赔偿

如果为符合本PPP项目合同约定的标准所需进行的对本项目设施缺陷或损害及／或环境污染责任的修复无法实施或不合理地增加负担或过于昂贵，则甲方有权因本项目的性能指标降低而获得补偿。甲方有权提取移交维修保函以获得上述赔偿。

（5）移交维修保函

本项目移交维修保函金额见本合同正文12.2.3。移交维修保函必须在约定期内保证持续有效。

（6）保险和承包商保证的转让

在移交时，项目公司应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给接收人，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单转让给接收入。接收人应支付或退还上述移交之后保险期间的保险费。

（7）技术转让

项目公司应在移交日将届时使用的运营和维护本项目所必须的项目公司享有所有权的所有技术和技术诀窍，无偿移交给甲方或其指定的接收人，并确保甲方或其指定的接收人不因此遭受损失。如果该等技术和技术诀窍为第三方所有的，则项目公司应当协助甲方或其指定的接收人按照实际使用费用取得这些技术和技术诀窍的使用权。

（8）人员及培训

合作期结束的六（6）个月之前，项目公司应提交一份当时项目公司员工名单，包括每位员工的资格、职位和收入的细节。甲方有权选择在移交日之后继续聘用或不聘用全部或部分员工。

甲方或其指定机构、接收人需在移交日之前派驻人员到项目设施所在地进行培训或学习的，应在移交日六（6）个月之前向项目公司说明情况及拟派驻人员名单，项目公司免费为上述人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求。作为移交的一部分，甲方和项目公司应联合考试，以确定被指定人员经过培训合格，可以接管本项目的独立运营和维护。移交后，项目公司有义务免费提供不低于三（3）个月的技术支持。

（9）合同期限及相关

项目公司在与第三方签订运营维护合同、设备采购合同及其他合同时，应努力使得该等合同的有效期届满日不超过本项目合作期限届满日。

如在移交日前，项目公司需签订运营维护合同、设备采购合同及其他合同，且该等合同在本项目合作期届满后仍为有效的，则项目公司应在该等合同签订前报经政府方同意。未经政府方同意的，由项目公司承担相应责任。

（10）移走项目公司相关的物品

除非双方另有协议，项目公司应于移交日之后六十（60）天内，自费从场地移走仅限于项目公司员工的个人用品以及与本项目运营和维护无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目设施营运和维护的必需物品。如果项目公司在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知项目公司之后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。项目公司应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

（11）风险转移 

项目公司应承担移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由于政府方的违约所致。移交完成后，该等风险转移至项目设施相应的接收人。
（12）移交费用和批准

双方应负责各自的因向接收人移交和转让发生的费用和支出。甲方应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动。与移交有关的所有印花税、税收、收费和类似的费用由双方按法律规范的规定承担。如果项目公司未按约定的范围和内容进行移交，甲方为此发生支出或遭受损失，甲方有权从移交维修保函中扣除。
20 适用法律及争议解决
20.1适用法律
本合同的成立、生效、解释及履行，均应适用中华人民共和国法律。
20.2争议解决
若由于本合同及本合同的解释或与本合同履行发生的所有争议，各方应进行友好协商。若在争议发生60（陆拾）天内，无法协商解决，则向有管辖权的人民法院提起诉讼。
20.3争议期间的合同履行
20.3.1争议解决期间的履行
除非本合同另有规定，在争议、分歧或索赔协商期间以及向有管辖权的人民法院提起诉讼以后，直至作出最终裁决之前，争议各方应继续履行其在本合同项下的所有义务并继续享有其在本合同项下的所有权利（与争议事项有关的义务和权利除外）。
20.3.2 争议解决条款效力
第20.2条规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

21 其他

21.1合同变更

（1）合同修订触发条件

1）适用法律规范的变化，影响任一方主要权利义务的；

2）国家、行业及地方有关项目勘察设计、建设、运维方面的标准提高；

3）因不可抗力或非因合同任一方的原因，导致合同部分条款无法履行；

4）一方当事人丧失部分履约能力；

5）因项目变更需要，当事人双方协商一致同意。

（2）合同修订规则

双方仅针对导致修订的情形所带来的重大变化协商响应的解决机制，并据此修订协议文本。

（3）合同修订的效力 

合同修订未涉及的条款仍持续有效，修约条款和原合同约定不相一致的，以修订后文本约定为准。

21.2项目新增改扩建需求

如果未来政府方要求进行项目改扩建或者其他需求，在不违反届时法律规范且项目公司履约记录良好的前提下，政府方和项目公司协商一致后，由甲方依法履行相应的项目变更程序后，可由项目公司负责相应的改扩建工程。由于项目范围内新增改扩建工程而形成的运营项目，由项目公司统一运营。
因改扩建或技术优化所导致的额外增加的资本性支出或运营成本的，由项目公司与政府方按照届时有效的法律规范，通过另行支付相应费用、调价或双方认可的其他方式予以平衡。 
22合同附件
合同附件包括以下协议和文件：

附件1：《履约保函》，依据本合同要求，由乙方或项目公司向政府方提供、经政府方认可的金融机构依提供格式出具的履约保函；

附件2：《融资文件》，即项目公司为本项目融资之目的而签署的融资文件； 

附件3：《建设标准》、附件4《运营标准》、附件5《移交标准》，由项目公司与政府方谈判确认，是项目公司在建设、运营维护、移交过程中需遵守的原则及遵循的处理机制；

附件6：《股东协议主要条款》和《公司章程主要条款》，由项目公司的公司股东据此签订《股东协议》和《公司章程》，以共同组建项目公司；若《股东协议》和/或《公司章程》与本合同有冲突的，以本合同约定为准；

附件7：《图纸》，即编制的相关设计文件，作为本项目建设的依据的同名文件；

附件8：建设期绩效评价指标
1 组织管理

组织管理评价指标表

满分：100分

	序号
	绩效指标名称
	指标解释
	指标权重
	数据来源
	评价标准
	评分方法
	得分

	
	
	
	
	
	评分细则
	满分值
	
	

	1
	机构设置
	依据《股东协议》、《公司章程》组建项目公司。
	20%
	PPP项目合同体系
	缺少一份文件扣5分，共10分，扣完为止。
	10
	每项的最终得分=按评分细则评价的实际得分*指标权重
	

	2
	
	依据合同文件内容组建项目公司组织架构。
	
	
	组织架构缺失，每缺一个部门扣10分，共30分扣完为止。
	30
	
	

	3
	制度建设

与执行
	公司有各部门工作的规章制度、管理规定。
	
	
	每遗漏一项扣5分，共20分，扣完为止。
	20
	
	

	4
	
	重大财务事项是否按《股东协议》和《公司章程》的约定及时报财务总监审批。
	
	
	未按约定及时上报审批，扣15分，扣完为止。
	15
	
	

	5
	人员配备
	项目公司驻场人员（含委外）配备齐全、专业配置合理，满足合同文件要求。 
	
	
	发现有工作人员未按要求驻场，无考勤记录，每人扣5分，共25分，扣完为止。
	25
	
	

	总分
	


2 资金管理

资金管理评价指标表

满分：100分
	序号
	绩效指标名称
	指标解释
	指标权重
	数据来源
	评价标准
	评分方法
	得分

	
	
	
	
	
	评分细则
	满分值
	
	

	1
	项目出资
	资本金分期出资，根据本项目工程建设的进度要求，经双方协商一致的出资日期，双方应当足额出资到位，提供满足上述要求的书面证明材料。
	5%
	PPP项目合同体系
	有偏离执行的，每项扣5分，共30分，扣完为止。
	30
	每项的最终得分=按评分细则评价的实际得分*指标权重
	

	2
	项目融资
	根据项目建设需要编制项目融资计划和方案，保证融资按时到位或满足项目公司资金使用需求。
	
	
	有偏离执行的，每项扣15分，共15分，扣完为止。
	15
	
	

	3
	
	融资材料应及时报甲方批准（同意）或备案。
	
	
	有偏离执行的，每项扣15分，共15分，扣完为止。
	15
	
	

	4
	工程建设保险
	购买并维持项目合同约定的保险，确保其有效且达到合同约定的最低保险金额。本项目保险种类包括：

（1）建筑工程一切险；

（2）第三者责任险；

（3）财产一切险；

（4）雇主责任险。
	
	
	未按要求足额购买保险，每缺少一项保险，扣5分，共20分，扣完为止。
	20
	
	

	5
	资金使用
	提供切实可行的月度、季度、年度建设资金使用计划。
	
	
	未按时提交使用计划，出现一次扣5分，共10分，扣完为止。
	10
	
	

	6
	
	项目建设资金使用规范，符合公司相关管理制度，保证项目建设需求。
	
	
	有偏离执行的，每次扣5分，共10分，扣完为止。
	10
	
	

	总分
	


3 项目管理

项目管理评价指标表

满分：100分

	序号
	绩效指标

绩效指标

	指标解释
	指标权重
	数据来源
	评价标准
	评分方法
	得分

	
	名称
	内容
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	评分细则
	满分值
	
	

	1
	质量
	组织管理
	建立覆盖采购、施工、验收、运营、移交全过程的质量管理体系和项目管理体系（包括人员配备、组织架构和制度建设，项目公司须提供书面证明材料）。
	60%
	PPP项目合同体系
	有偏离执行的扣1分，共2分，扣完为止。
	2
	每项的最终得分=按评分细则评价的实际得分*指标权重
	

	2
	
	
	项目公司将质量保证和质量控制方案交甲方审查确认后执行，并作为验收依据之一。
	
	
	有偏离执行的扣1分，共2分，扣完为止。
	2
	
	

	3
	
	质量控制
	政府质量监督管理部门对工程主体结构和主要使用功能的工程实体质量的抽查做到一次性通过。
	
	
	出现一次检验不合格扣5分，共5分，扣完为止。
	5
	
	

	4
	
	
	材料质量：主要材料及构件未按规定进行检测，或检测资料不真实或等级不合格而投入使用，对工程建设造成影响。
	
	
	出现一次检验不合格扣1分，共5分，扣完为止。
	5
	
	

	5
	
	
	质量事故、问题及处理：

（1）发生质量问题影响工程建设的；

（2）发生一般质量事故未及时报告；

（3）质量事故防治无预案措施；

（4）质量通病防治无预案措施；

（5）一般质量事故、问题处理不符合有关规定、不及时有效。
	
	
	有偏离执行的每项扣2分，共10分，扣完为止。
	10
	
	

	6
	
	工程验收
	项目未竣工前使用分项工程验收指标，项目竣工后使用项目竣工验收指标。

验收符合国家相关行业的技术标准和规范，符合江苏省、南京市和江宁区工程质量部门的要求，一次性验收合格率100%。
	
	
	未达验收标准一次性扣20分。
	20
	
	

	7
	
	工程资料
	项目公司应按照适用法律及PPP项目合同的要求，在本项目工程竣工验收合格后完成竣工验收备案，并向甲方提交下列项目备案资料：

（1）项目设施的全套施工和竣工图纸、竣工验收记录；

（2）所有设备技术资料和图纸的复印件（包括设备平面图、说明书、使用和维护手册、质量保证书、安装记录、测试记录、质量监督和验收记录）；

（3）甲方合理要求的与项目有关的其它技术文件或资料。
	
	
	缺一项资料扣1分，共3分，扣完为止。
	3
	
	

	8
	工期
	工期计划
	项目公司应在每月的10(十)日前向政府方提交上个月的项目的工程进度报告和监理月报。
	
	
	未按时提交进度报告，一次扣5分，共5分，扣完为止。
	5
	
	

	9
	
	
	依据项目实际情况，提供工期进度计划。


	
	
	未提供扣10分，共10分，扣完为止。
	10
	
	

	10
	
	赶工措施
	对滞后的工程未按甲方要求增加人员、设备，使得赶工效果较差。
	
	
	有偏离执行的扣5分，共15分，扣完为止。
	15
	
	

	11
	成本管理
	财务管理制度
	项目公司应健全财务管理制度，并报甲方备案，且执行到位。
	
	
	未建立相应制度的扣1分，共1分，扣完为止
	1
	
	

	12
	
	建设成本
	项目公司应制定工程建设成本控制方案并报甲方备案，且执行到位，不得无故增加成本。
	
	
	有偏离执行的扣3分，共6分，扣完为止。
	6
	
	

	13
	
	管理成本
	项目公司应制定年度管理费用计划且执行到位。
	
	
	有偏离执行的扣1分，共2分，扣完为止。
	2
	
	

	14
	安全管理
	组织管理
	建立施工现场文明施工和安全生产管理体系，严格按安全标准组织施工。
	
	
	有偏离执行的扣1分，共2分，扣完为止。
	2
	
	

	15
	
	安全措施
	随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，符合检查要求（包括人员配备、组织架构和制度建设，项目公司须提供书面证明材料）。
	
	
	有偏离执行的扣1分，共2分，扣完为止。
	2
	
	

	16
	
	
	建立安全管理记录，撰写安全管理小结并形成处罚记录。
	
	
	有偏离执行的扣1分，共1分，扣完为止。
	1
	
	

	17
	
	
	采取必要的安全措施，消除事故隐患，出现安全生产事故，该项不得分。
	
	
	出现安全生产事故，扣2分，共2分，扣完为止。
	2
	
	

	18
	环境保护
	组织管理
	建立环境监测体系，定期组织对施工人员的教育，加强施工人员的环境保护意识。
	
	
	有偏离执行的扣1分，共3分，扣完为止。
	3
	
	

	19
	
	保护措施
	采取一切合理措施保护现场及附近的环境，以避免因其施工引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。
	
	
	有偏离执行的扣1分，共2分，扣完为止。
	2
	
	

	20
	
	
	达到相关环保部门的检查标准，因污染、噪声问题导致检查不合格或接到群众有效投诉，该项不得分。
	
	
	有偏离执行的扣2分，共2分，扣完为止。
	2
	
	

	总分
	


4 社会影响

社会影响评价指标表

满分：100分

	序号
	绩效指标名称
	评分标准
	指标权重
	数据来源
	评分
标准
	评分方法
	得分

	
	
	
	
	
	评分细则
	满分值
	
	

	1
	群众投诉
	12345、网络问政等途径接到并经确认由项目公司原因引起的群众有效投诉。
	15%
	PPP项目合同体系
	接到有效投诉扣5分，共20分，扣完为止。
	20
	每项的最终得分=按评分细则评价的实际得分*指标权重
	

	2
	信息披露
	为保障公众知情权，接受社会监督，项目公司应依法公开披露相关信息（除法律明文规定可以不予公开的信息外）
	
	
	有偏离执行的扣5分，共10分，扣完为止。
	10
	
	

	3
	施工内部管理
	工人工资及分包单位工程款及时发放情况。
	
	
	有偏离执行的扣20分，共40分，扣完为止.
	40
	
	

	4
	满意度调查
	项目公司应委托相关机构针对项目公司的运营状况，组织定期或不定期的客户满意度调查，并将满意度调查的结果向公众进行公布。
	
	
	有偏离执行的扣5分，共10分，扣完为止。
	10
	
	

	5
	群体事件
	发生群体性事件发生。
	
	
	发生群体事件扣20分。
	20
	
	

	总分
	


5 加分评价指标

加分评价指标表

满分:10分
	序号
	绩效指标名称
	指标解释
	指标权重
	数据来源
	评价标准
	评分方法
	得分

	
	
	
	
	
	评分细则
	满分值
	
	

	1
	项目公司获奖
	项目公司在建设期获得奖项，如文明企业、优秀公司、五一劳动奖、先进单位、工人先锋、示范项目、巾帼文明岗、廉洁文化示范、国家优质工程、安全文明工地、安全生产文明施工标准化工地、全国AAA级安全文明标准化工地等。
	100%
	PPP项目合同体系
	市级：每获得一项加2分；
省级：每获得一项加4分；
国家级：每获得一项加6分。
	——
	在每次评价的总分（加权后）基础上相应加分，最高不得超过10分，且每一加分事件或情形仅计分一次（在事件或情形发生当年的评价期内计分），不重复计分。
	

	2
	媒体褒奖
	项目公司在建设期因运营维护质量高，向群众提供优质服务，积极承担社会责任等原因受到新闻媒体正面宣传和褒奖，适当加分。
	
	
	国家媒体，每次加2分；

省级媒体，每次加1.5分；

市级媒体，每次加1分；

地方媒体，每次加0.5分。
	——
	
	

	3
	工程项目获奖
	建设期内，工程因管理优秀，成果显著，获得政府部门及相关单位奖励，如平安工地、扬子杯、鲁班奖等。
	
	
	每获得一项加5分。
	——
	
	

	4
	举办活动
	建设期内，项目公司承办或协助牛首山景区举办各类活动，根据活动影响力进行评价加分。
	
	
	国际活动：每次承办加10分，协助举办加5分；

国家级活动：每次承办加8分，协助举办加4分；

省级活动：每次承办加4分，协助举办加2分；

市级及以下活动，每次承办加2分，协助举办加1分。
	——
	
	

	总分
	


附件9：运营期绩效评价指标

1 资产有效性

1-1 运维管理基础工作

运维管理基础工作评价指标表

满分:100分

	序号
	绩效指标名称
	评分标准
	指标

权重
	数据来源
	评分标准
	评分方法
	得分

	
	
	
	
	
	评分细则
	满分值
	
	

	1
	组织管理
	有专门运维管理机构，配备专业运维队伍，人员编制满足需求，制度健全落实到位。
	18%
	PPP项目合同体系
	无养护机构扣5分；未配备专业养护队伍扣5分；人员编制不满足方案要求，每缺1人口0.5分，共5分，扣完为止；制度不健全，或未落实到位缺失每项扣0.5分，共5分，扣完为止。
	20
	最终得分=按评分细则评价的实际得分*指标权重
	

	2
	
	编制日常检测计划和定期检查计划。
	
	
	缺少一项计划扣10分，共扣20分，扣完为止。
	20
	
	

	3
	
	制定切实可行的年度运维计划。
	
	
	缺少年度计划扣10分，共扣10分，扣完为止。
	10
	
	

	4
	财务管理
	分析财务分析报告的完备性、每年财务报表的精准性等，以判断财务管理的效率。
	
	
	1、状况优秀，扣0分；

2、状况良好，扣1分；

3、状况及格，扣2分；

4、状况不及格，扣5分。
	5
	
	

	5
	
	编制年度运维经费支出计划。
	
	
	缺少年度计划的扣10分，共扣10分，扣完为止。
	10
	
	

	6
	
	检查运维年度经费使用依据、凭证。资金使用率低于80%，每低1个百分点扣1分（最高扣分30分）。
	
	
	有偏离执行的扣1分，共扣25分，扣完为止。
	25
	
	

	7
	资料管理
	按照规范建立基础数据、维修、检测记录和图片等档案资料。
	
	
	每缺失一项扣2.5分，共扣10分，扣完为止。
	10
	
	

	总分
	


1-2 道路养护管理

道路养护管理评价指标表

满分:100分

	序号
	绩效指标
	指标解释
	指标

权重
	数据

来源
	评分标准
	评分方法
	得分

	
	名称
	内容
	
	
	
	评分细则
	满分值
	
	

	1
	道路设施
	路基
	路肩（包括土路肩、硬路肩和紧急停车带）和边沟（包含）边坡有大范围堆积的杂物、油渍、垃圾及堆积物。（每公里出现3处情况的）
	13%
	PPP项目合同体系
	每公里出现3处不符合标准的扣1分，共扣5分，扣完为止。
	5
	最终得分=按评分细则评价的实际得分*指标权重
	

	2
	
	
	路肩无坑槽、沉陷、积水，边缘直顺平整。（每公里出现3处情况的）
	
	
	每公里出现3处不符合标准的扣1分，共扣5分，扣完为止。
	5
	
	

	3
	
	
	挖方路段边坡坍塌直径大于等于5m。
	
	
	发现一处不符合标准的扣1分，共扣5分，扣完为止。
	5
	
	

	4
	
	
	填方路段边坡由于雨水冲刷形成冲沟，且深度大于等于0.2m。
	
	
	发现一处不符合标准的扣1分，共扣5分，扣完为止。
	5
	
	

	5
	
	
	路基构造物（挡墙等）损坏或路缘石缺损严重。（每公里出现3处情况的）
	
	
	每公里出现3处不符合标准的扣1分，共扣4分，扣完为止。
	4
	
	

	6
	
	
	排水系统淤塞。
	
	
	发现每公里出现3处不符合标准的扣1分，共扣10分，扣完为止。
	10
	
	

	7
	
	路面
	路面出现下列类型病害（每公里出现3处的）：

（1）线裂：单根裂缝长度≥1m，宽度≥3mm。

（2）网裂：缝宽1mm以上或缝距0.4m以下，面积在1m2以上的网状裂缝。

（3）龟裂：缝宽3mm以上，且多数缝距100mm以内，面积在1m2以上的块状不规则裂缝。

（4）拥包：1m范围内隆起高差在15mm以上。

（5）车辙：路面上沿行车轮轨迹缠身给的纵向带状凹槽，深度15mm以上。

（6）沉陷：沉陷深度10mm以上。

（7）翻浆：路面、路基湿软出现弹簧、破裂、冒泥浆现象。

（8）剥落：路面面层层状脱落或结合料失去粘结力、集料松动，面积0.1m2以上。

（9）坑槽：路面破坏成坑洼深度大于20mm，面积在0,04m2以上。

（10）啃边：路面边缘材料剥落破损，宽度0.1m以上。

（11）路框差：路面与路框差相对高差≥15mm。

（12）唧浆：面层渗水进入基层，基层中细微颗粒从面层空隙喷薄出来。

（13）泛油：高温季节沥青被挤出，表面形成薄油层，行车出现轮迹。
	
	
	每公里出现3处病害扣1分，共扣20分，扣完为止。
	20
	
	

	8
	
	
	人行道稳固平整，无残缺、无沉陷松动现象。路面整洁，无垃圾、堆积等及其它有碍观瞻物。（每公里出现3处的）
	
	
	每公里出现3处不符合标准的扣1分，共扣3分，扣完为止。
	3
	
	

	9
	
	交通标识
	道路交通标线保持准确、醒目、清晰、完好。（每公里出现2处的）
	
	
	每公里出现3处不符合标准的扣1分，共扣3分，扣完为止。
	3
	
	

	10
	
	
	交通标志有效识别，表面清洁，立柱不歪斜，事故多发路段警告标志不缺失。
	
	
	发现一处不符合标准的扣0.5分，共扣6分。扣完为止。
	6
	
	

	11
	
	
	交通护栏的规范、完整、统一、整洁，抗击能力等符合规定质量要求；
	
	
	发现一处不符合标准的扣0.5分，共扣3分，扣完为止。
	3
	
	

	12
	
	
	路名牌等其他附属设施设置正确，且清晰、醒目、完好。
	
	
	发现一处不符合标准的扣0.5，共扣6分，扣完为止。
	6
	
	

	13
	
	管道及检查井
	管道水流畅通、无破损，无淤塞。无污水冒溢、晴天雨水口积水等现象。
	
	
	发现一处不符合标准的扣0.5分，共扣5分，扣完为止。
	5
	
	

	14
	
	
	各类井盖篦子无沉陷（或沉陷<1.5cm）、缺损等，井内无阻水杂物，井盖与路面衔接平顺、行车时盖框间无跳动和声响，雨水口孔眼无堵塞，雨季排水畅通。（每公里出现2处的）
	
	
	每公里出现3处不符合标准的扣1分，共扣5分，扣完为止。
	5
	
	

	15
	安全管理
	安全操作
	当道路塌陷、空洞以及井盖、雨水篦子丢失、污水冒溢等有安全隐患时，按应急预案处置，及时设置警示标志。如因设置警示标志不及时而导致有责安全事故，该项计零分
	
	
	发现一处不符合标准的扣1分，共扣6分，扣完为止。
	6
	
	

	16
	
	
	接到通知后1小时内赶赴现场设置警示标志，8小时内回复。
	
	
	发现一处不符合标准的扣1分，共扣3分，扣完为止。
	3
	
	

	17
	
	
	养护作业人员上岗前必须进行安全技术培训。
	
	
	发现一处不符合标准的扣1分，共扣3分，扣完为止。
	3
	
	

	18
	
	
	养护作业现场需设置明确安全标志，作业人员需具有反光功能的安全标志服和防护帽。
	
	
	发现一处不符合标准的扣1分，共扣3分，扣完为止。
	3
	
	

	总分
	


1-3 绿化养护管理

绿化养护管理评价指标表

满分:100分

	序号
	绩效指标
名称
	指标解释
	指标

权重
	数据

来源
	评分标准
	评分方法
	得分

	
	
	
	
	
	评分细则
	满分值
	
	

	1
	制度管理
	绿化养护管理制度健全，技术措施完善，管理得当。有年、月生产管理计划，月生产管理检查记录、病虫害调查记录及防治措施等，计划、记录认真、详细。
	13%
	PPP项目合同体系
	出现缺少相应制度的情况扣2.5分，共扣15分，扣完为止。
	15
	最终得分=按评分细则评价的实际得分*指标权重
	

	2
	景观管理
	无影响交通、架空线路、路灯、信号灯、建筑、行人安全的树枝。
	
	
	发现一处不符合标准的扣0.5分，共扣10分，扣完为止。
	10
	
	

	3
	植物管理
	景观植被定期修剪，修剪垃圾及时清理。
	
	
	发现一处不符合标准的扣0.5分，共扣10分，扣完为止。
	10
	
	

	4
	
	绿植修剪平整，边缘线条流畅，曲线处弧度圆润丰满
	
	
	发现一处不符合标准的扣0.5分，共扣5分，扣完为止。
	5
	
	

	5
	
	树木、花草的保存率≥95％。
	
	
	以95%为标准，成活率每低1%扣0.5分，共10分，扣完为止。
	10
	
	

	6
	操作管理
	行道树修剪戴安全帽、安全带，设醒目警示标志。
	
	
	发现一处不符合标准的扣2分，共扣20分，扣完为止。
	20
	
	

	7
	
	规范使用园林机械及农药，保证工作人员及人民财产安全。
	
	
	发现一处不符合标准的扣2分，共扣30分，扣完为止。
	30
	
	

	总分
	


1-4 照明养护管理

照明养护管理评价指标表

满分:100分

	序号
	绩效指标名称
	指标解释
	指标权重
	数据来源
	评分标准
	评分方法
	得分

	
	
	
	
	
	评分细则
	满分值
	
	

	1
	制度管理
	路灯维修养护管理制度健全，技术措施完善，管理得当。有年、月维修养护管理计划，月维修养护管理检查记录，计划、记录认真、详细。
	13%
	PPP项目合同体系
	缺少一种相关制度的扣2.5分，共扣10分，扣完为止。
	10
	最终得分=按评分细则评价的实际得分*指标权重
	

	2
	照明管理
	确保重大节日、迎检活动时，城市主干道的路灯亮化率达到100%。平时城市主干道的路灯亮化率达到98%，次干道路灯亮化率达到97%以上。
	
	
	重大节日亮灯率每低1个百分点扣1分，平日亮灯率每低1个百分点扣0.5分，共扣10分，扣完为止。
	10
	
	

	3
	
	箱式变电站按规范及时养护，运行良好，定期清洁、维修，安全标志齐全。
	
	
	养护记录、清洁、维修记录每少1次扣1分，共9分，扣完即止。检查发现变电站运行异常，项目公司未采取措施，扣3分，共3分，扣完即止。安全标志缺失，每项扣1分，共3分，扣完即止。
	15
	
	

	4
	
	灯杆、灯具无破损，无歪斜，乱贴乱画，定期刷新，及时维修。
	
	
	每一项不符要求，且项目公司未采取措施，扣1分，共扣15分，扣完为止。
	15
	
	

	5
	
	高、低压电缆运行良好，标志明显，及时维护。
	
	
	高压电缆运行异常、无标志，每处扣2分，共10分，扣完即止。低压电缆运行异常、无标志，每处扣1分，共10分，扣完即止。
	20
	
	

	6
	操作管理
	路灯养护戴安全帽、穿工作服，反光背心，绝缘鞋，安全带，设醒目安全警示标志。高压操作还需戴高压绝缘手套，使用高压绝缘操作工具.带电作业严格按规定进行，并有专门监护人。
	
	
	高压操作不符要求，每次扣2分，共5分，扣完即止。

路灯养护不符要求每次扣1分，共5分，扣完即止。
	10
	
	

	7
	
	缺陷处理做到一般性照明缺陷当日排除，小型缺陷24小时内排除，中型缺陷48小时内排除，大型缺陷一周内排除，特大型缺陷及时向上级部门报告并积极克服困难排除故障。
	
	
	以规定缺陷处理时间为标准，按延误天数扣分，每延误1天扣0.5分，共10分，扣完即止。
	10
	
	

	总分
	


1-5 景区运营管理

景区运营管理评价指标表

满分:100分

	序号
	绩效指标名称
	指标解释
	指标

权重
	指标

来源
	评分标准
	评分方法
	得分

	
	
	
	
	
	评分细则
	满分值
	
	

	1
	制度管理
	景区运营管理制度健全，技术措施完善，管理得当。有年、月运营管理计划，计划、记录认真、详细。
	18%
	PPP项目合同体系
	出现缺少相应制度的情况扣5分，共扣15分，扣完为止。
	15
	最终得分=按评分细则评价的实际得分*指标权重
	

	2
	运营成本管理
	及时上报年度运营成本预算及月度成本完成率情况，年度成本预算及月度成本完成率科学、可行。
	
	
	发现一处未达标的扣2分，共扣10分，扣完为止。
	10
	
	

	3
	运营收入管理
	景区年度及各旅游高峰期的客流培育成果，客流达标率。
	
	
	发现一次未达标的扣2分，共扣20分，扣完为止。
	20
	
	

	4
	
	及时上报景区年度、半年度及月度收入预算及预算完成情况
	
	
	发现一未达标的扣2分，共扣20分，扣完为止。
	20
	
	

	5
	
	及时上报景区月度利润预算完成率。
	
	
	发现未达标的情况扣2分，共扣10分，扣完为止。
	10
	
	

	6
	满意度评价
	游客反馈及有效投诉情况
	
	
	收到一次有效投诉的扣2分，共扣10分，扣完为止。
	10
	
	

	7
	
	景区内安全事件
	
	
	发生一次安全事件扣5分，共扣15分，扣完为止。
	15
	
	

	总分
	


2 系统安全性

系统安全性评价指标表

满分:100分

	序号
	绩效指标
	指标解释
	指标权重
	指标来源
	评分标准
	评分方法
	得分

	
	名称
	内容
	
	
	
	评分细则
	满分值
	
	

	1
	安全管理
	安全检查
	完善安全检查制度。
	15%
	PPP项目合同体系
	发现制度有明显缺陷的扣5分，共扣5分，扣完为止。
	5
	最终得分=按评分细则评价的实际得分*指标权重
	

	2
	
	教育宣传
	建立三级安全教育机制，并定期开展培训。
	
	
	发现教育机制有明显缺陷的扣5分，共扣5分，扣完为止。
	5
	
	

	3
	
	安全操作
	职工操作合乎安全规定。
	
	
	发现职工操作有明显缺陷的扣5分，共扣5分，扣完为止。
	
	
	

	4
	消防管理
	消防教育制度
	加强对职工的消防培训，未经培训不得上岗。
	
	
	发现有未培训就上岗情况的扣5分，共扣5分，扣完为止。
	5
	
	

	5
	
	防雷接地系统
	所有金属管道，商标牌，灯杆，输气管的始末端、排气管等均需与接地装置相连。在电源引进引出的配电装置处，设电涌保护（SPD）。
	
	
	发现有一项不满足标准的扣5分，共扣10分，扣完为止。
	10
	
	

	6
	
	消防器材
	防火标志，经常检查、维护灭火器材。
	
	
	出现未按时检查的情况一次扣5分，共扣10分，扣完为止。
	10
	
	

	7
	
	消火栓
	在消火栓箱内设施消火栓按钮。布局合理，消防干管直径不小于100mm，昼夜设明显标志，配备足够水龙带，周围3m不准存放物品。
	
	
	发现一处不满足标准的扣5分，共扣10分，扣完为止。
	10
	
	

	8
	应急机制
	应急预案
	整体应急预案、与专项应急预案完善。
	
	
	发现预案有明显缺陷的扣5分，共扣5分，扣完为止。
	5
	
	

	9
	
	应急设备
	设备功能良好，型号、数量和摆放位置符合设计要求。
	
	
	发现一处不满足标准的扣5分，共扣20分，扣完为止。
	20
	
	

	10
	
	应急人员
	人员配备充足、专业分工明确、组织架构合理。
	
	
	发现一处不满足标准的扣5分，共扣15分，扣完为止。
	15
	
	

	11
	
	应急物资
	物资充足，型号、数量和摆放位置符合设计要求。
	
	
	发现一处不满足标准的扣5分，共扣10分，扣完为止。
	10
	
	

	总分
	


3 社会满意性

社会满意性评价指标表

满分:100分

	序号
	绩效指标名称
	指标解释
	指标

权重
	指标来源
	评分标准
	评分方法
	得分

	
	
	
	
	
	评分细则
	满分值
	
	

	1
	项目的公众满意度
	对项目涉及的群众及使用单位进行调研，分析其对项目的维护情况和对周边影响情况。
	10%
	PPP项目合同体系
	满意度≥80%，得满分；

满意度每低1%扣1分，共50分，扣完为止。
	50
	最终得分=按评分细则评价的实际得分*指标权重
	

	2
	特许权受让人与分包商及供应商的和谐、满意关系
	对相应的承包商、运营商、材料供应商等进行调研，分析合同履行状况满意度、合同支付状况满意度和长期合作意愿。
	
	
	满意度≥80%，得满分；

满意度每低1%扣1分，共25分，扣完为止。
	25
	
	

	3
	项目公司内部满意度
	对项目公司内部员工进行调研，从公司架构与管理规章制度、决策透明度、公司文化、员工的职业愿景是否与项目公司发展一致、员工之间的信任程度、员工之间的沟通程度、创新理念的接纳程度等方面分析项目公司内部满意度。
	
	
	满意度≥80%，得满分；

满意度每低1%扣1分，共25分，扣完为止。
	25
	
	

	总分
	


4 加分评价指标

加分评价指标表

满分:10分

	序号
	绩效指标名称
	指标解释
	指标权重
	指标

来源
	评分标准
	评分方法
	得分

	
	
	
	
	
	评分细则
	满分值
	
	

	1
	项目公司获奖
	项目公司在运营期获得奖项，如文明企业、优秀公司、五一劳动奖、先进单位、工人先锋、示范项目、巾帼文明岗、廉洁文化示范等。
	100%
	PPP项目合同体系
	每获得一项加2分。
	——
	在每次评价的总分（加权后）基础上相应加分，最高不得超过10分，且每一加分事件或情形仅计分一次（在事件或情形发生当年的评价期内计分），不重复计分。
	

	2
	媒体褒奖
	项目公司在运营期因运营维护质量高，向群众提供优质服务，积极承担社会责任等原因受到新闻媒体正面宣传和褒奖，适当加分。
	
	
	国家媒体，每次加2分；

省级媒体，每次加1.5分；

市级媒体，每次加1分；

地方媒体，每次加0.5分。
	——
	
	

	3
	举办活动
	运营期内，项目公司承办或协助牛首山景区举办各类活动，根据活动影响力进行评价加分。
	
	
	国际活动：每次承办加10分，协助举办加5分；

国家级活动：每次承办加8分，协助举办加4分；

省级活动：每次承办加4分，协助举办加2分；

市级及以下活动，每次承办加2分，协助举办加1分。
	——
	
	

	总分
	


附件10：移交期绩效评价指标

项目移交评价指标表
满分:100分
	序号
	绩效指标名称
	指标解释
	指标权重
	指标来源
	评分标准
	评分方法
	得分

	
	
	
	
	
	评分细则
	满分值
	
	

	1
	移交范围及程序
	PPP项目协议中约定移交范围和移交手续，评价是否遵照协议约定履行手续，以及是否完全移交规定范围的内容。
	100%
	PPP项目合同体系
	有偏离执行的扣20分，共扣20分，扣完为止。
	20
	单独计分，移交绩效评价得分不低于90分时，项目方能移交。
	

	2
	技术转移
	与设施运营和维护有关的技术及书面的技术操作规范的交接达标度。
	
	
	有偏离执行的扣20分，共扣20分，扣完为止。
	20
	
	

	3
	人员培训
	政府人员在移交前培训学习的合格度。
	
	
	有偏离执行的扣15分，共扣15分，扣完为止。
	15
	
	

	4
	运营状况
	PPP项目协议约定的移交时的运营能力的成熟度。
	
	
	有偏离执行的扣15分，共扣15分，扣完为止。
	15
	
	

	5
	设备状况
	PPP项目协议约定的移交时的设备可使用性的达成度。
	
	
	有偏离执行的扣15分，共扣15分，扣完为止。
	15
	
	

	6
	提前移交
	是否满足提前移交的情形，以及此时设备的性能状况。
	
	
	有偏离执行的扣15分，共扣15分，扣完为止。
	15
	
	

	总分
	


附件11：南京牛首山金陵小镇PPP项目承继合同
签署页（此页无正文）
实施机构：（盖章）              社会资本方：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）    法定代表人：（签字或盖章）
委托代理人：（签字或盖章）    委托代理人：（签字或盖章）
住所：                        住所：
电话：                        电话：
传真：                        传真：
开户银行：                    开户银行：
账号：                        账号：
邮政编码：                    邮政编码：
电子信箱：                    电子信箱：
   年   月   日                  年   月   日
南京牛首山金陵小镇PPP项目承继合同
《南京牛首山金陵小镇PPP项目承继合同》（以下简称“本承继合同”）于  年  月  日由以下三方在中国江苏省南京市江宁区订立：
甲方（实施机构）：南京牛首山文化旅游区管理委员会

法定代表人或授权代表：                 

乙方（社会资本方）： 

法定代表人或授权代表：                  

丙方（项目公司）： 

法定代表人或授权代表：                 

鉴于：
甲方经过公开招标选定乙方为南京牛首山金陵小镇PPP项目（以下简称“本项目”）合作的社会资本方。

甲方与乙方已于  年  月  日签订了《南京牛首山金陵小镇PPP项目合同》（以下简称“项目合同”）。
丙方已依法设立并于  年  月  日领取营业执照。
甲、乙、丙三方本着平等、自愿和互利的原则，根据相关法律、法规及PPP管理政策制度，经协商一致，订立本承继合同，以供恪守：
第一条  甲、乙、丙三方一致同意，除本承继合同第二条约定的由乙方专享的权利、第三条约定的乙方独立承担的义务外，由丙方承继乙方在项目合同项下的其他全部权利和其他全部义务。
第二条  以下权利由乙方专享：
(一) 对项目公司出资的权利，及该出资所带来的延伸权利，包括但不限于：
1.推荐或委派项目公司董事、监事和高级管理人员的权利；

2.项目公司解散、清算时剩余资产的分配权。
(二) 其他依据“项目合同”，属于乙方专门享有的权利。
第三条  以下义务由乙方独立承担：
(一) 乙方对本项目资本金的出资义务：
(二) 依据“项目合同”，承担本项目建设在工期、质量、安全、环保等方面的责任。
(三) 督促丙方履行“项目合同”及本“承继合同”的约定。
(四) 积极协调并协助丙方进行项目融资，承担补充融资义务。
(五) 其他依据“项目合同”，属于乙方独立承担的义务。
第四条  甲方承诺：
甲方依据“项目合同”、“承继合同”的约定和法律、行政法规和规章的规定，严格履行“项目合同”和“承继合同”。
第五条  乙方承诺：
乙方依据“项目合同”、“承继合同”的约定和法律、行政法规和规章的规定，严格履行“项目合同”和“承继合同”。
乙方将审慎行使“项目合同”、“承继合同”约定的乙方专享的权利，严格履行“项目合同”、“承继合同”约定的义务。
第六条  丙方承诺：
丙方承继乙方在“项目合同”、“承继合同”除乙方专享的权利和独立承担的义务外的其他权利和其他义务，依据法律、行政法规和规章的规定，严格履行“项目合同”和“承继合同”。
第七条  本“承继合同”经各方法定代表人/授权代表签字（或盖章）且加盖法人公章后生效。

第八条  其他
（一）本“承继合同”为“项目合同”的组成部分。
（二）甲、乙、丙三方在履行“项目合同”和“承继合同”过程中，如有争议，应通过友好协商解决，需要进行书面约定的，另行签订承继合同。如协商不成，可按“项目合同”约定的程序解决。
（三）本“承继合同”一式**份，甲、乙、丙三方各执**份，每份“承继合同”具有同等法律效力。

（签署页，此页无正文）
甲方（实施机构）：南京牛首山文化旅游区管理委员会（公章）
法定代表人/授权代表签字（或盖章）：
住所：

乙方（社会资本方）：（公章）
法定代表人/授权代表签字（或盖章）：
住所：
丙方（项目公司）：（公章）
法定代表人/授权代表签字（或盖章）：、
住所：
PAGE  
6

