丰县城乡污水处理PPP项目合同

甲方：

乙方：

签订日期：      年       月       日

目录

第1条  定义和解释	- 5 -

第2条  声明与保证	- 10 -

第3条  项目合作范围和合作期限	- 11 -

第4条  项目融资与财务管理	- 14 -

第5条  双方的基本权利和义务	- 17 -

第6条 项目前期工作及费用承担	- 24 -

第7条  土地使用权及项目设施的权属	- 25 -

第8条  项目建设	- 29 -

第9条 项目的运营维护	- 51 -

第10条 股权变更限制	- 57 -

第11条  项目绩效评价与中期评估	- 57 -

第12条  定价与调价机制	- 60 -

第13条  计费与支付机制	- 67 -

第14条  项目的移交	- 82 -

第15条  履约担保和保障	- 90 -

第16条  公众监督	- 92 -

第17条  政府方介入权	- 93 -

第18条  保险	- 96 -

第19条  再融资	- 97 -

第20条  不可抗力	- 98 -

第21条  政府行为	- 100 -

第22条  法律变更	- 101 -

第23条  补偿与违约赔偿	- 103 -

第24条  合同终止与补偿	- 106 -

第25条  合同变更和转让	- 111 -

第26条  争议解决	- 113 -

第27条  其他约定	- 115 -

附件1：《注册资本缴纳记录文件》	- 119 -

附件2：《丰县城乡污水处理PPP项目运营维护服务协议》	- 119 -

附件3：《绩效评价管理办法》	- 120 -

附件4：丰县农村生活污水治理设施建设进度表	189

本合同由以下双方于    年    月    日在    签署：

甲方：                丰县水务局

注册地址：

法定代表人：

乙方：

注册地址：

法定代表人：

鉴于：

1、丰县城乡污水处理PPP项目（以下简称“本项目”）已通过物有所值评价和财政承受能力论证，且本项目的《丰县城乡污水处理PPP项目实施方案》（以下简称“《实施方案》”）已于2019年7月24日由丰县人民政府批复同意，项目已纳入全国PPP综合信息平台项目管理库管理。

2、根据本项目实施方案，丰县人民政府授权甲方作为实施机构负责本项目的具体实施。甲方已通过公开招标选定           为本项目的中选社会资本，并已于    年    月    日发出【□中标通知书；□成交通知书】。

3、县政府指定丰县水务投资发展有限公司作为本项目的政府方出资代表，依法代表县政府履行出资责任，在丰县先行注册成立丰县水源水务有限公司作为本项目的项目法人，办理项目前期手续。中标社会资本和丰县水务投资发展有限公司对丰县水源水务有限公司共同进行增资，通过增资扩股方式将丰县水源水务有限公司改组为本项目的项目公司。

4、《丰县城乡污水处理PPP项目合同》已于    年    月    日经    人民政府批准同意签署。

甲、乙双方遵循平等、合作、守信的原则，就本项目实施相关事项协商一致，并根据《中华人民共和国合同法》及有关适用法律规定，共同达成协议如下：

第1条  定义和解释

1.1定义

除本合同另有约定外，下列术语应具有本款所指的含义：

1.1.1本合同，指由甲方与乙方就本项目签署的PPP项目合同，包括全部附件以及日后签署的本合同之补充协议和附件，均视为本合同的组成部分。

1.1.2本项目，指丰县城乡污水处理PPP项目。

1.1.3项目设施，指与本项目建设和运营管理相关的设施，包括但不限于污水处理厂、管网、泵站在内的全部构筑物、建筑物、设施、设备等财产。

1.1.4甲方，指本项目经丰县人民政府授权确定的项目实施机构。

1.1.5乙方，指政府方就本项目通过法定采购程序选定的中选社会资本，如中选社会资本为多个成员组成的联合体的，指联合体全体成员。

1.1.6政府方，指丰县人民政府或其依法授权的实施机构，可指其中之一，也可统指政府和实施机构。

1.1.7项目公司，指乙方为实施本项目而按照适用法律规定及采购文件要求组建的特殊目的公司。

1.1.8 水投公司,指丰县水务投资发展有限公司，为本项目中经丰县人民政府依法授权的项目出资代表，依法代表县政府履行出资责任。

1.1.9采购文件，指《丰县城乡污水处理PPP项目采购文件》。

1.1.10响应文件，指乙方按照采购文件要求编制，并对采购文件予以实质性响应的文件。

1.1.11经营权，详见本合同第3.2款的约定。

1.1.12土壤污染，是指因人为因素导致某种物质进入陆地表层土壤，引起土壤化学、物理、生物等方面特性的改变，影响土壤功能和有效利用，危害公众健康或者破坏生态环境的现象。

1.1.13服务费，指污水处理服务费、管网服务费的统称。其中：

污水处理服务费，指乙方为建设符合适用法律及协议规定的竣工验收标准的污水处理厂，并提供本项目污水处理服务而获得的服务收入。该服务费的实际支付数额与出水水质及污水处理厂绩效评价结果挂钩。

管网服务费，指乙方为建设符合适用法律及协议规定的竣工验收标准的管网，并提供管网运营维护服务而需要获得的服务收入。该服务费的实际支付数额与管网绩效评价结果挂钩。

1.1.14履约担保，指根据本项目采购文件规定的要求，履约担保系建设履约保函、运维履约保函、移交履约保函的统称。其中：建设履约担保，指乙方按照第15.1款的约定提供的、为担保其履行在本合同项下的建设等义务的担保措施；运维履约担保，指乙方按照第15.2款的约定提交的、为担保其履行在本合同项下的运营维护等义务的担保措施；移交履约担保，指乙方按照第15.3款的约定提交的、为担保其履行在本合同项下移交、质量保证等义务的担保措施。

1.1.15建设期，指自本合同生效日起至正式运营日前一日止的期间。

1.1.16开工日，指开工令载明的日期或甲、乙双方书面认可的其他日期。

1.1.17运营期，指正式运营日起至移交日止的期间。

1.1.18正式运营日，指按照本合同第9.2.2款约定由甲方书面认可的日期或视为甲方认可的其他日期。

1.1.19商业运行日：指本项目中的单项工程通过单项工程验收、调试、完成商业试运行以及完工验收后，甲方书面同意该单项工程进入实际运营的当日。。

1.1.20移交日，指本合同期满终止或提前终止时，乙方按照本合同约定向甲方移交项目设施的日期。

1.1.21接收人，指在项目移交日负责接收乙方无偿、完整地移交资产和相关权益的政府方指定主体。

1.1.22适用法律，指中华人民共和国境内（香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区除外）所有适用的法律、行政法规、司法解释、地方性法规、规章、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求，以及有法律约束力的其他规范性文件等。

1.1.23法律变更，指在生效日后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律，导致甲方、乙方在本合同项下的权利义务发生实质性变化（如导致项目发生额外费用或工期延误，甚至导致合同无法继续履行）。

1.1.24政府行为，指甲方及其任何上级政府部门（地市级及以上）的国有化、征收及征用等行为。

1.1.25 5年期以上贷款市场报价利率（ LPR ）是指：全国银行间同业拆借中心网站于每月20日（节假日顺延）公布的贷款市场5年期以上贷款报价利率

1.1.26批准，指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准、免除或相同及类似的文件。

1.1.27融资方，指融资文件中的贷款人或项目融资资金的提供人。

1.1.28融资文件，指与项目或其任何一部分的建设、运营相关的长期、短期融资或再融资文件，包括但不限于贷款协议、担保协议和其他文件等，但本合同约定的履约担保、股东作出的出资承诺除外。

1.1.29融资交割，指项目融资所需的有关资信、协议、担保或承诺等文件已签署并提交政府方，且融资文件要求获得首笔资金的前提条件已得到满足或被豁免。

1.1.30再融资，指运营期内为维持项目正常运作和保障现金流，在初始融资完成后对融资条件和工具进行调整的融资活动。

1.1.31 项目资产，指与项目有关的所有资产，包括但不限于：

（1）污水处理厂、管网、泵站在内的全部建筑物、构筑物等不动产；

（2）主辅设备、备品、备件、工具等动产；

（3）本项目项下乙方拥有的知识产权；

（4）合同文件项下的合同性权利；

（5）运营和维护记录、质量保证计划等文件。

1.1.32谨慎工程和运营惯例，指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情形下熟练和有经验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。

就本项目而言，谨慎工程和运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以确使：

（1）在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下本项目拥有所需要的充足材料、资源和供应品；

（2）拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当有效地按照相应的手册和技术规范运营本项目并能够处理紧急情况；

（3）由有知识并受过培训和有经验的人员进行预防性日常和非日常维护和修理，以确使本项目长期、可靠和安全地运营。

1.1.33争议解决程序，指本合同第26条中提及的解决争议的程序。

1.1.34政府部门，指：

（1）中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何立法、司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；

（2）本项目所在区域的任何地方立法、行政、司法部门。

1.1.35终止意向通知，指双方按照本合同第24.6.1款向对方发出的通知。

1.1.36终止通知，指双方按照本合同第24.6.2款向对方发出的通知。

1.1.37生效日，指本合同甲、乙双方法定代表人或授权代表签字盖章之日。

1.1.38运营日，指自正式运营日起算，每日从北京时间 9: 00 时开始至次日北京时间9: 00 时结束的二十四小时期间。

1.1.39运营月，指自正式运营日起算，运营期内任一个月的公历月份期间，但第一个运营月应在进入正式运营的第一个运营日北京时间 9: 00 开始，最后一个运营月应在合作期的最后一日北京时间 9: 00 结束。

1.1.40运营年，指自正式运营日起算，运营期内任一连续十二个月的公历年度期间，但第一个运营年应在进入正式运营的第一个运营日北京时间 9:00 开始，最后一个运营年应在合作期的最后一日北京时间 9: 00 结束。

1.2解释

本合同中的标题仅为参考所设，不应影响条文的解释。以下规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本合同中：

1.2.1协议或文件,指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；

1.2.2“元”，指中国的法定货币单位“人民币”；

1.2.3条款或附件，指本合同的条款或附件；

1.2.4一方、双方、各方，指本合同中的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；

1.2.5 “包括”，指包括但不限于；

1.2.6“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”均不含本数；

1.2.7日、月、季、年，均指公历的日、月、季、年；

1.2.8本合同并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权；

1.2.9在本合同订立及履约过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质按照第1.2.10款确定优先解释顺序;

1.2.10本合同构成双方对项目的完全理解，属于本项目合同文件的重要组成部分。双方约定合同文件的地位和优先顺序如下：

（1）《合作协议》；

（2）本合同及附件（含《运营维护服务协议》）；

（3）谈判备忘录；

（4）响应文件；

（5）采购文件；

（6）组成本合同的其他文件。

1.2.11本合同中明确为“社会资本方”的表述及权利义务，均指专属于本项目中标社会资本方所有的权利及义务，在《丰县城乡污水处理PPP项目承继协议》签署后仍由中标社会资本方享有及履行，不由项目公司承继。

第2条  声明与保证

2.1甲方的声明与保证

2.1.1甲方已获得签订本合同所必需的授权及批准，有权签署本合同；

2.1.2如果甲方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则乙方有权根据第24.2.1款的约定终止本合同。

2.2	乙方的声明与保证

2.2.1乙方是依法正式成立的企业法人，具有签署和履行本合同条款和条件的法人资格、权利和能力；

2.2.2签署本合同之前，乙方已为自身的利益进行了必要的调查及检查，包括但不限于对项目场地进行细致而全面的检查、评估，充分知悉项目的现状和风险；

2.2.3如果乙方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则甲方有权根据本合同第24.1.1款的约定终止本合同。

第3条  项目合作范围和合作期限

3.1项目合作范围

自本协议生效日起，由乙方按照本合同约定负责本项目合作范围内项目设施的投融资、建设、运营维护、移交工作。具体项目设施如下：

3.1.1丰县城区污水处理厂、配套管网及泵站改造工程

（1）新建城西污水处理厂工程，建设规模2.00万m3/d（部分建筑物按4.00万m3/d一次建成，以项目申请报告为准）；

（2）新建城东污水处理厂工程，建设规模1.00万m3/d（部分建筑物按2.00万m3/d一次建成）；

（3）配套管网工程

城西污水处理厂新建配套管网24.30km，城东污水处理厂新建配套管网24.60km。

（4）改造孙楼街道泵站、北苑路泵站2座提升泵站。

3.1.2丰县镇区污水处理改造扩（新）建及配套污水收集管网工程

丰县大沙河镇、首羡镇、师寨镇、范楼镇、顺河镇、赵庄镇、王沟镇、常店镇、华山镇、宋楼镇、梁寨镇11个镇的污水处理厂改造工程总规模0.66万m3/d（原污水厂出水水质为一级B标，提标改造后要求排放标准为一级A标）；华山镇污水处理厂扩建工程规模0.08万m3/d；王沟镇王沟街区（规模0.03万m3/d）、华山镇郭庙两座污水处理厂（规模0.05万m3/d）新建总规模0.08万m3/d；镇区合计改造、扩建、新建污水处理厂13处，污水处理总规模0.82万m3/d，合计配建镇区污水收集管网43.58km。

3.1.3丰县农村生活污水处理厂及配套管网工程在丰县12个建制镇及2个街道共计110个村庄建设污水处理站，其中，93个村庄新建污水收集系统和污水处理设施，17个村庄对现有污水设施进行改造。建造接管户（De160）约509.86km，污水支管（DN200）约229.61km，污水干管（DN300）约220.08km，处理站总规模0.749万m3/d。

上述建设内容及规模以甲方最终确认的结果为准。

3.2项目经营权

甲方已获得本级人民政府的授权，通过与乙方签订本合同的方式，将本项目的经营权授予乙方，即由乙方负责项目设施的投融资、建设、运营维护、移交，并享有获取污水处理服务费和管网服务费的权利。

3.3其他经营性业务

未经甲方事先书面同意，乙方不得开展其他经营性业务，否则甲方有权扣除或提取履约担保的全部金额。

如未来乙方根据适用法律、甲方要求拟利用本项目设施开展本合同约定内容以外的经营性业务的，必须事先报经甲方书面同意。未来收益分享等有关事宜由甲、乙双方届时协商确定，且乙方必须保证此等经营性业务不得影响本项目的实施，也不得有任何影响公共利益或公共安全的行为，否则甲方有权扣除或提取履约担保的全部金额。

3.4项目合作期限及期满处理

3.4.1合作期限的确定

本项目合作期限共  27  年，包括项目建设期和运营期。建设期从本合同生效日开始计算。其中，城区污水处理项目建设期为1年，运营期为26年；镇区污水处理项目建设期为2年，运营期为25年；农村生活污水治理项目建设期为3年，运营期为24年。

3.4.2合作期满的处理

本项目合作期限届满时，社会资本方在项目公司完成资产验收后，通过法定程序将其在项目公司中的股权移交给水投公司或政府指定机构，实现退出。

水投公司或政府指定机构需向社会资本方支付股权移交对价，股权移交对价取具有相关资质的资产评估机构对{社会资本方截至股权移交当年所持股份在乙方中对应股权进行评估后确定的股权价值}与{社会资本方截至股权移交当年累计已实缴的注册资本与法定公积金账面价值中社会资本方占比部分之和} 的较小值（股权移交当年的社会资本方的注册资本实缴资金以PPP项目合同附件1《注册资本缴纳记录文件》中记录的社会资本方截止股权移交当年累计实缴的注册资本金额为准；其中：股权移交当年的法定公积金账面价值中社会资本方占比=股权移交当年的累计法定公积金账面价值*社会资本方股东股权比例）。甲方有权依照届时适用法律规定选择社会资本，如社会资本方在上述合作期限内履约记录良好，则在同等条件下可享有优先权。

乙方应保证在合作期满时清偿其所有债务，解除在项目设施及相关权益上设置的任何担保。

3.5 经营权的排他性及其处分限制

3.5.1甲方承诺，除本合同另有约定外，在本项目合作期限及合作范围内，甲方授予乙方对项目设施的经营权系独家的、排他的权利。除非依照本合同约定提前终止的，甲方承诺不擅自收回经营权、不减少经营权的内容、不再将经营权授予任何第三方。

3.5.2除本合同另有约定外，未经甲方事先书面同意，乙方在项目合作期内不得将经营权出租或以任何形式转让、承包给第三人。

第4条  项目融资与财务管理

4.1	项目投融资结构

4.1.1本项目总投资为82934.68万元；

4.1.2本项目的项目资本金占总投资的比例为35%，金额为29027.14万元；

4.1.3本项目总投资和项目资本金之间的差额由乙方通过银行贷款等方式予以解决，以满足项目建设资金需求。

4.2融资责任

4.2.1乙方应自完成增资扩股及工商变更登记后 150 日内完成融资交割，并负责根据城区污水处理项目、镇区污水处理项目、农村生活污水治理项目各自的建设需求及时筹措资金;甲方应为乙方开展项目融资工作提供必要的协助，包括依法提供与项目融资有关的批复、证明、说明及相关文件等。

4.2.2乙方延期完成融资交割的，乙方应向甲方支付50,000元/日的违约金。如因非乙方的原因导致乙方无法在上述时间内完成融资交割情形的除外。

4.2.3乙方未按照本合同的要求在约定期限内实现项目资金及时足额筹集到位的，应当按照本合同和《合作协议》的相关约定承担相应责任。

4.3	融资担保

4.3.1为本项目融资之目的，在获得甲方批准的情况下，乙方可以为项目融资之目的将本项目未来收益权进行质押，政府相关部门按照PPP规范性文件出具相关融资支持性文件（包括本项目全部的服务费列入财政预算相关文件及其他支持性文件）；

4.3.2如经甲方书面同意，乙方在合作期限内设置项目收益权等权利质押的，乙方应在移交日前解除项目收益权等权利的质押或等担保措施。

4.4	融资及担保的限制

4.4.1除因本项目设计、建设、运营维护所需之目的外，乙方不得以本项目进行融资。

4.4.2除为本项目融资并经甲方书面同意外，乙方不得将项目设施或项目收益权进行抵押或质押、出售、转让、出租或以任何其他方式交由第三人使用或设定权利负担。

4.4.3项目融资文件

乙方应在完成增资扩股及工商变更登记后 150日内将为本项目融资签署的所有融资文件报经甲方备案。

为保障本项目顺利实施，乙方应确保融资文件中包含融资方承诺的下列条款：

(1)只要本合同（含附件）有效，融资方不得采取任何行动影响、干扰、损害或终止甲方在本合同项下的权利或以其他方式对本合同造成不利影响；

(2) 如融资文件中包含了融资方介入权的约定，即当乙方违反融资文件或乙方出现重大经营或财务风险，威胁或侵害融资方利益时，融资方可以行使其作为债权人的权利，要求乙方改善管理、增加投入，或请求甲方认可的合格机构接管本项目，但融资方行使上述介入权时应按照如下程序进行：

（a）	融资方通过书面方式将乙方在融资文件项下的违约事件通知甲方；

（b）给予乙方在收到上述通知后 90 日内纠正此类违约的权利；

（c）在上述纠正期间不行使融资方对违约事件的任何权利或补救；

（d）纠正期满时，乙方违约事件持续的，融资方行使权利应以不妨害和损害甲方在本合同项下的权利和项目的正常运营为前提。如在纠正期内，触发融资方直接介入的重大风险解除或者乙方提供融资方能接受的补充担保措施后，融资方应停止介入。

(3)其他约定：甲方对融资文件或融资文件的修改或变更的批准并不免除乙方在本合同项下的任何义务或责任。

4.5项目资金使用管理

4.5.1双方在此确认，在本合同生效日后，为确保项目资金专款专用，经甲方同意后乙方应按规定及时开设项目资金专用账户，并将相应账户信息报甲方备案。乙方所有的建设资金以及运营收入和支出资金必须从相应的专用账户中流转，在不影响项目建设和运营的前提下，甲方有权对专用账户中的项目资金使用情况进行监督和检查，乙方应予以配合。

4.5.2乙方对工程相关单位的款项支付，须按相关合同的约定执行，不得违约拖欠。对支付情况，甲方有权核实。对不按时支付又无正当理由的，经甲方书面告知后仍不支付影响项目进度的，甲方有权从其履约担保中扣除相应金额并代乙方支付，不足部分将从应向乙方支付的服务费中扣除。

4.5.3乙方应独立进行建设期和运营期的资金使用和财务核算，项目资金不得用于与本项目无关的经济活动。

第5条  双方的基本权利和义务

5.1甲方的权利和义务

5.1.1甲方在合作期内的权利：

（1）依据国家、江苏省和徐州市关于污水处理厂及相关配套设施的建设标准，有权制定本项目的建设规定和办法（包括施工和验收标准）。

（2）建设期内，根据需要或法律变更情况，依据国家、江苏省和徐州市关于污水处理厂及相关配套设施的建设标准，对已确定的项目建设规定和办法进行修改或变更。

（3）甲方有权对乙方在本合同项下的履约行为进行全程监管，如发现与本合同约定存在不相符合的情形，有权责成乙方限期整改，并根据合同约定扣除或提取相应金额的履约担保，追究乙方违约责任。

（4）在建设期内有权对乙方的建设管理情况及在运营期内有权对乙方的运营维护情况进行监督检查。

（5）有权及时知晓项目工程勘察、设计过程中的任何重大事项，包括但不限于勘察单位和/或设计单位的变更、对勘察文件和/或设计文件的变更等。

（6）运营期内，根据需要或法律变更情况，依据国家、江苏省和徐州市关于污水处理厂及相关配套设施的标准，有权制定和修改项目的运营维护规定和办法。

（7）甲方或政府方指定机构或其委托的第三方机构，有权对乙方的投资、建设、经营、管理、安全、质量、服务状况等进行绩效评价及中期评估，并有权将评价结果和评估结果向社会公布，接受公众监督。

（8）有权要求乙方报告并公示项目建设、运营维护相关信息。

（9）在发生PPP项目合同约定的乙方严重违约或发生紧急事件时，甲方或丰县政府指定机构有权利（但不得被要求）介入，接管乙方运营管理和维护项目设施。

（10）在合作期内，如乙方违反或拒绝履行PPP项目合同下规定的义务，甲方可依据PPP项目合同的相关规定兑取该项目建设履约保函、运营维护保函或移交维修保函的相应金额。

（11）除本合同另有约定外，出水的调度、使用以及经过处理后污泥或污泥产品的处置权应归属于甲方，未经甲方书面同意，乙方不得擅自或委托第三方调度、使用出水以及处置经处理后的污泥或污泥产品。

（12）如果发生乙方违约的情况，要求乙方纠正违约、向乙方收取违约金、PPP项目合同提前终止（向乙方发出PPP项目合同提前终止通知）或采取PPP项目合同规定的其他措施。

（13）甲方有权批准同意勘查单位、设计单位、监理单位、施工单位和设备供应商等第三方机构选择的标准和条件，批准同意相关第三方费用的支付。

（14）相关法律法规、规章规定及本合同约定的甲方在合作期内享有的其他权利。

5.1.2甲方在合作期内的义务：

（1）在乙方提出适当的要求（且该要求被甲方视为合理为前提）和承担费用的前提下，甲方有义务协助乙方从有关政府部门获得、保持和续延所需的与项目有关的一切批准。

（2）甲方应尽最大努力协助乙方取得中国适用法律规定的可适用于乙方的各项减、免税和优惠政策，并协助乙方取得政府有关部门允许的与履行PPP项目合同相关的其他优惠。

（3）在项目工程开工建设前，根据项目土地权属安排，协助乙方使用项目用地。

（4）在项目合作期内协调乙方与丰县各乡镇、农村相关政府部门的关系。

（5）甲方负责按照本合同第6条约定完成前期工作，并按照双方约定的时间及方式向乙方移交项目前期工作文件。

（6）协助乙方及时获得相关的许可或批准文件。

（7）协调合作范围内的排水户将符合纳管标准的污水纳入乙方的污水收集管网，禁止不应纳入污水收集管网的排水户纳管；对排水户污水排放的达标情况进行严格执法，如因该等原因给乙方造成损失的，甲方应协助乙方向第三方进行追偿。

（8）运营期内，甲方协调各相关单位，为乙方在接收点提供进水。

（9）会同丰县财政局（以下简称“县财政局”）将本项目全部的污水处理服务费纳入县财政预算管理，报本级人民政府审核同意。甲方按照预算编制程序和要求，将PPP项目合同中符合预算管理要求的下一年度财政资金收支纳入预算管理，报请县财政局审核后纳入年度预算草案和中期财政规划，经县政府同意后报县人民代表大会或常务委员会审议，以保障政府在项目全生命周期内的履约能力。

（10）在乙方按照本合同约定提供污水处理服务后，按照本合同约定开展绩效评价，并根据绩效评价结果及时、足额向乙方支付服务费。

（11）因甲方的原因导致项目关键时间进度的延误，承担相关延误责任。

（12）因政府方和法律变更等原因导致项目的建设投资增加，给予乙方合理补偿；由于“第三方原因”导致成本增加的情形下，乙方可向“第三方”进行追偿，但甲方不降低项目建设标准和运营维护标准。

（13）在本合同提前终止的情况下，对乙方进行提前终止补偿。

（14）承担本项目的污泥处置费用。

（15）相关法律法规、规章规定及本合同约定的甲方在合作期内应承担的其他义务。

5.2乙方的权利和义务

5.2.1乙方在合作期内的权利：

（1）按照本合同的约定，享有在项目合作期内投资、建设、运营及维护本项目全部项目资产，并获取相应服务费的权利。

（2）要求甲方按照本合同的约定支付服务费的权利。

（3）如因不可归责于乙方的原因导致乙方履约不能的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通，如经甲方确认确属不可归责于乙方的原因且乙方已为避免此种情形采取必要措施的，则甲方应根据上述原因造成的实际影响对乙方责任予以相应豁免，并对绩效评价指标的达成率进行相应调整。

（4）在征得甲方同意的情况下，有权为项目融资之目的将其拥有的项目收益权进行质押。

（5）如发生甲方违约的情况，获得甲方支付违约金。

（6）如发生项目提前终止，获得甲方支付提前终止补偿。

（7）有权为本项目之目的合法、独占性地使用和合法出入污水处理厂场地，且该等权利在合作期内一直保持有效。

（8）因甲方要求或法律变更等导致项目的建设投资，或运营维护成本增加时，根据本合同的约定获得合理补偿。

（9）相关法律法规、规章规定及本合同约定的乙方在合作期内享有的其他权利。

5.2.2乙方在合作期内的义务：

- 根据本合同的约定，以及国家、江苏省和徐州市关于污水处理厂及相关配套设施的标准和规范，负责项目投融资、建设及运营，履行环境、地质、文物保护及安全生产等义务，自行承担相关费用、责任和风险。

- 按照《环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，于项目开工建设前履行相应的环评审批或备案手续。

- 按照《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》和《江苏省固定资产投资项目节能评估和审查实施办法（试行）》等要求，于项目开工建设前履行相应的节能评估审批手续。

- 负责委托具有相应资质的相关单位编制初步设计、施工图设计文件等以及上述文件的报批，对于发生的费用，由乙方承担，计入工程总投资。

- 乙方应按照适用法律，以及经相关政府部门审批的项目初步设计文件、施工图设计文件的要求，按进度计划组织管理项目建设，并承担相关的一切费用、责任和风险，应在本项目建设期及缺陷责任期内按照适用法律和PPP项目合同的规定购买保险。

- 乙方应本着普遍和无歧视的原则，接受合作范围内依法应纳管的污水。如乙方发现排水户排放的污水不符合纳管标准，且经乙方合理判断纳管可能导致对本项目所涉污水收集管网或污水处理厂造成重大损害的，则乙方应立即采取相应的应急措施，并向甲方及有关部门报告。当出现进水水质和水量发生重大变化可能导致出水水质超标，或者发生影响城镇污水处理设施安全运行的突发情况时，乙方应当立即采取应急处理措施，并向城镇排水主管部门、环境保护主管部门报告。

- 在运营期内严格按适用法律及本合同约定对本项目进行运营维护，持续、安全、稳定地提供服务，并确保项目污水处理厂出水水质、污水处理厂运行质量及管网设施的运营维护达到本合同约定的标准。

- 按照本合同约定提交履约担保。

- 乙方应按本合同约定自费取得和保持项目建设和运营维护所要求的所有批准，并应督促项目建设承包商、运营维护商取得并保持所需的一切此类批准。

- 乙方应确保融资文件、本合同项下的保险单以及其他由乙方签订的与项目有关的任何协议符合本合同约定的要求。

- 乙方拟利用本项目达标出水开展中水回用等经营性业务的或者对污泥进行资源化利用等处置行为的，必须报经甲方事先书面同意。

- 及时足额实缴注册资本金，负责项目的投融资管理，进行项目资本金和融资资金的筹集和管理，并在甲方的监管下使用项目建设资金。

- 执行因甲方要求或法律变更导致的项目建设标准的变更、项目运营规定和办法的变更。

- 应采取一切合理有效的措施，最大限度地预防和减少对周围自然环境、周边设施、建筑物、住宅区的干扰和损害，做好项目施工场地和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、管网、基础设施、古树名木的保护工作，积极履行相关环境保护义务，相关费用由乙方自行承担。

- 应接受甲方依照适用法律进行的临时接管和其他管制措施。

- 按照适用法律及第18条的约定购买项目相关保险。

- 按照规定设立资金管理账户，并在融资银行与甲方的监督下按工程进度的需要按比例投入资金。乙方应保证项目建设投资的及时到位和专款专用，所有的建设资金以及运营收入和支出资金必须从该资金管理账户中进行流转。

- 在履行必要的建设审批程序后，乙方和具备相应资质、能力及经验的社会资本方直接签署总承包合同。

- 筹集项目的建设资金，按项目的进度计划投资建设，并确保投入资金满足项目实施的需要。

- 乙方应接受甲方及相关政府部门根据适用法律和PPP项目合同的规定对项目建设进行的监督和检查，乙方应为甲方及相关政府部门履行上述监督检查权利提供相应的工作条件，并提供相关资料（包括但不限于施工文件、投资及财务统计报表、验收材料和竣工材料等）。

- 乙方应根据法律法规的相关规定，在项目建设的不同阶段，申请并组织城区、镇区、农村污水处理工程的隐蔽工程验收和中间验收，消防、规划、节能、电力、工程质量等政府部门的专项验收，并取得相关政府部门签发的竣工验收合格通知，并组织商业试运行和商业运行。

- 在运营期内，乙方必须遵守国家和省、市、县政府的各项法规政策，依法经营，认真履行经营管理责任。运营期内未经甲方同意，乙方不得擅自决定中断项目设施运营和维护、解散、歇业。

- 乙方按照PPP项目合同规定的出水标准进行污水处理，对于城区、镇区污水处理，应将污水处理厂产生的污泥进行脱水处理至含水率≤80%。

- 遵守相关的安全规定，制定安全运营管理制度，制定应急措施和应急预案，保证项目设施的安全运行以及服务的正常提供。

- 接受甲方及政府其他有关部门对项目建设、运营维护的监督和介入，提供有关建设和运营维护资料。

- 应在合作期每年一季度前，向甲方和财政部门报送上一年度经第三方审计的财务报告及项目建设运营成本说明材料，项目成本信息要通过PPP综合信息平台对外公示，接受社会监督。

- 如果违约，乙方向甲方缴纳约定的违约金并按规定改正。

- 非经甲方同意，不得将经营权转让给第三方，不得将乙方在PPP项目合同项下的权利和利益及之上设置担保权益。

- 乙方应在中长期经营计划、年度工作报告和董事会决议作出后五（5）个工作日内，将该文件报送甲方备

- 乙方在合作期内不得对外投资、对外担保或从事超出其经营范围的活动。

- 在项目合作期期满后，乙方按照PPP项目合同约定的方式进行移交，保证项目设施处于良好可使用状态，且其拥有的项目设施上未设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。

- 在合作范围内，按照经批准的相关规划以及合同约定负责实施本项目，确保项目设施建设和运营维护符合本合同约定的技术规范和技术要求。

- 相关法律法规、规章规定及本合同约定的乙方在合作期内承担的其他义务。

第6条 项目前期工作及费用承担

6.1 项目前期工作

6.1.1甲方负责开展的前期工作包括：

- 协助丰县人民政府开展项目用地范围内的征地、所有地上物拆迁（含土地清表）及安置补偿工作。

- 项目的规划、选址及相关前期工作；

- 协助乙方完成本项目相关许可证件的办理及报批工作；

- 协调项目建设所需的供水、供电、进场道路等配套设施；

- 完成本项目的项目申请报告等编制工作，并组织上述文件的报审等工作；

- 在项目工程开工建设前，根据项目土地权属安排，协助乙方使用项目用地。

6.1.2 前期工作的交接和相关责任约定：

甲方应协助乙方完成项目前期工作，甲方将已完成的本项目前期工作（如项目申请报告文本及批复等）交接给乙方，甲方完成与本项目前期相关工作的费用（如咨询费、法律服务费、测量费、存量资产评估费等与本项目相关费用）计入项目总投资。乙方按照国家法律法规及规范性文件等，办理前期工作相关手续。

6.2 前期工作费用的承担

本项目前期工作费用，指政府方为开展本项目的前期工作所发生的费用。双方同意，本项目前期工作费用按以下方式处理：

项目申请报告等报告编制并组织上述文件的报审等工作发生的费用，项目用地范围内的征地、拆迁及安置补偿工作发生的费用，项目的规划、立项、选址、及其他相关前期工作发生相关费用（包括但不限于办理项目前期批件所发生的报告编制、咨询等相关费用），由乙方承担（对于已由政府方支付的费用，乙方需在完成增资扩股及工商变更登记后30日内返还给政府方），并计入工程总投资。

第7条  土地使用权及项目设施的权属

7.1场地范围

甲方应依法提供本项目建设工程场地红线图，并以政府有关部门批准的测量数据为准。

7.2土地使用的权利

7.2.1城区污水处理项目

丰县城东、城西污水处理厂项目用地划拨给乙方，在合作期内，因使用土地所产生的相关税费，由乙方承担，在建设期产生的纳入总投资，在运营期产生的纳入运营成本。

对于城区污水处理厂配套管网，不永久占用项目用地，由甲方协调相关部门授权乙方无偿使用配套管网用地范围内的土地。对于孙楼街道泵站、北苑路泵站2座提升泵站改造，在原泵站占用的国有建设用地上进行改造，由甲方协调各产权单位授权乙方无偿使用该等项目用地范围内的土地。

7.2.2镇区污水处理项目

新建镇区污水处理厂项目用地划拨给乙方，在合作期内，因使用土地所产生的相关税费，由乙方承担，在建设期产生的纳入总投资，在运营期产生的纳入运营成本。

对于改造、扩建的镇区污水处理厂，在原镇区污水处理厂占用的国有建设用地上进行改造，甲方协调各镇区污水处理厂产权单位授权乙方无偿使用该等项目用地范围内的土地。对于镇区污水处理厂配套污水收集管网，不永久占用项目用地，甲方协调相关部门授权乙方无偿使用配套污水收集管网用地范围内的土地。

7.2.3农村生活污水治理项目

对于农村生活污水治理项目，用地性质为公用设施用地（农用地），需要甲方与项目所在地村集体协商授权乙方无偿使用各工程用地范围内的土地。

乙方有权为本项目实施之目的合法使用和出入项目场地，且该等权利在整个合作期内一直保持有效。乙方不得变更土地用途，也不得转让、出租、抵押或用于项目之外目的。

7.3土地使用的限制

未经甲方书面同意，乙方不得将项目用地用于本项目之外的任何其他用途，且不得对该等土地使用权以出租、出让、转让、抵押、质押或其他方式设定权利负担。

7.4土壤污染责任承担

土地交付前，甲方应按照环保标准和规范要求完成土壤环境的调查评估并出具相应证明文件，乙方有权对相应土地进行察看和检查。如确存在污染并需要治理修复的，由甲方负责组织实施修复并达到环保要求。土地交付后，乙方应按照环保标准和规范要求负责土壤污染风险管控和修复，并承担相应的土壤污染责任。项目实施过程中，因土壤污染责任发生争议的，由甲、乙双方按照本合同第26条约定执行。

7.5甲方对项目场地的出入权

甲方以及有关政府部门在下列情形下，经合理通知乙方后有权出入项目场地：

7.5.1有权为了解建设进度、运营维护情况或检查乙方履行本合同项下其他义务的目的行使此项出入权；

7.5.2本合同约定的其他出入的权利。

7.6丰县镇级污水处理厂委托运营协议的继承

丰县11个镇级污水处理厂已通过公开程序选定重庆康达环保产业（集团）有限公司作为镇级污水处理设施委托运营单位，并于2015年3月25日签署了《丰县镇级污水处理厂委托运营协议》。根据《丰县镇级污水处理厂委托运营协议》，丰县镇级污水处理厂项目委托运营维护期限为: 自重庆康达环保产业（集团）有限公司完成对协议项下污水处理厂项目设施及厂区外污水提升泵站正式全部（共12座）接收之日起计算至第八（8）个周年日止。重庆康达环保产业（集团）有限公司在其委托运营维护期内享有独家进行项目设施接收、运营和维护所接收的污水处理厂厂区及厂区外污水提升泵站，提供城镇污水处理服务并获得污水处理服务费用的权利。考虑到本项目合作范围中的11个镇区污水处理厂项目仍在《丰县镇级污水处理厂委托运营协议》的委托运营维护期限内，因此本项目的实施需要合理处理11个镇区污水处理厂的委托运营事项。

由于乙方作为镇区污水处理项目的投资建设主体，乙方应负责镇区污水处理项目全部设施的运营维护，同时考虑11个镇区污水处理厂委托运营现状，甲方协调重庆康达环保产业（集团）有限公司和乙方，由甲方、重庆康达环保产业（集团）有限公司和乙方三方签署《丰县镇级污水处理厂委托运营协议补充协议》，约定由乙方继承甲方在《丰县镇级污水处理厂委托运营协议》下全部权利和义务，即由乙方委托重庆康达环保产业（集团）有限公司进行11个镇区污水处理厂的运营和维护工作，委托期限为《丰县镇级污水处理厂委托运营协议补充协议》中未执行委托运营的剩余期限，乙方向重庆康达环保产业（集团）有限公司支付委托运营费用，委托运营费用由甲方、乙方和重庆康达环保产业（集团）有限公司在污水处理厂稳定运行后，综合考虑实际运营成本、税费和合理利润，由各方共同协商确定。

对于上述事宜安排，乙方应承担11个镇区污水处理厂运营维护工作的责任和义务，在委托运营期限内，如发生出水水质超标等情况，根据本合同约定，由乙方承担违约责任，乙方可向重庆康达环保产业（集团）有限公司进行追责和追偿。

7.7项目设施的权属

7.7.1对于存量部分资产，需由甲方协调存量部分资产所有权人将存量部分资产授权给乙方使用，乙方不拥有存量部分资产的所有权。

7.7.2对于改造、扩建、新建工程，项目建设期内投资建设形成的改造、扩建、新建项目资产以及本项目运营期内因更新重置投资形成的项目资产（如有），乙方在PPP项目合作期内不拥有上述资产的所有权，仅拥有其经营权和使用权。

7.7.3项目提前终止或项目合作期满后，社会资本方按照本合同和股东协议约定，在项目公司完成资产验收后，通过法定程序将其在项目公司中的股权移交给水投公司或政府指定机构。

第8条  项目建设

8.1项目设计

8.1.1设计的范围

纳入本项目合作范围的项目设计，包括：初步设计；施工图设计。

8.1.2设计单位的选定

本项目由乙方依法选定项目初步设计、施工图设计单位，乙方选择本项目勘察、设计单位必须经过甲方同意。

8.1.3设计费用支付

乙方负责委托具有相应资质的设计单位编制初步设计及施工图设计文件等以及上述文件的报批，对于发生的费用，由乙方承担，计入工程总投资。根据国家发改委印发的《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》（发改投资〔2016〕2231号）的相关规定，如果本项目社会资本方具备设计资质，可由乙方与其直接签署设计合同承担项目设计工作。其中，对于初步设计，由甲方或其委托机构进行审核，经审核同意后，乙方方可编制施工图设计，甲方审核初步设计所发生的费用由乙方承担，并计入工程总投资；对于施工图设计，由甲方或其委托机构进行审核，经审核同意后，乙方方可报县住建局审批，甲方审核施工图设计所发生的费用由乙方承担，并计入工程总投资。

8.1.4项目设计要求

本项目的设计文件应当符合以下要求和标准：

（1）经批复的可行性研究报告和项目产出说明；

（2）项目所在地区和行业的强制性技术标准；

（3）相关适用法律的规定；

（4）相关政府部门的规定要求；

（5）通过甲方的审批。

8.1.5设计的审查及设计责任

（1）甲方或相关行政职能部门有权审查设计文件，并提出审查意见。

（2）除本合同另有约定外，由乙方组织编制的设计文件，甲方或政府有关部门的审查不免除乙方应对本项目设计中出现的任何缺陷负全部责任，甲方未对设计文件或技术规范或其任何改动提出异议不应视为甲方放弃其本合同项下的权利；甲方不因进行审查而对本项目承担任何责任。若乙方未经甲方书面同意超过本合同约定的设计标准进行设计，导致建设或运营成本增加的，则该等增加的费用由乙方自行承担，且不得因此而调整本项目服务费。

（3）其他约定：乙方应在签署、取得或完成施工图审查意见后十（10）日内，将设计文件审查意见的复印件（乙方必须在该复印件上盖章并书面确认与原件核对无误）报送甲方备案。

8.2项目监理

8.2.1乙方通过公开招标选择项目监理单位，招标文件及招标相关资料必须经甲方认可和同意，甲方有权参与监理单位招标的全过程。监理单位对项目建设质量、进度等进行全程监理，所发生的相关费用由乙方承担，并计入项目总投资。对于乙方向监理单位支付的监理费用，需经甲方批准后方可支付。

8.2.2乙方应在每月的十（10）日前向甲方提交上个月项目的工程进度报告和监理月报。

8.3项目施工和设备采购

8.3.1项目承包商的选择

乙方应依法选择本项目的施工总承包商及设备供应商。

本项目建设过程中所涉及的工程建设，根据相关法律、法规、规章的相关规定，本项目的中选社会资本依法能够自行建设、生产、提供服务的，可以不再进行招标。

乙方应根据招标投标法、政府采购法等规定的采购方式组织本项目工程的设备采购工作，乙方按照满足设计参数要求的中上等质量的国产设备向相关设备商采购，选择具有相应资质机构为本项目的设备供应商，并接受甲方和相关职能部门监督，设备供应商选择的标准和条件必须经甲方的认可和同意。

8.3.2项目建设内容

（1）丰县城区污水处理厂、配套管网及泵站改造工程

（a）新建城西污水处理厂工程，建设规模2.00万m3/d（部分建筑物按4.00万m3/d一次建成，以项目申请报告为准）；

（b）新建城东污水处理厂工程，建设规模1.00万m3/d（部分建筑物按2.00万m3/d一次建成）；

（c）配套管网工程，城西污水处理厂新建配套管网24.30km，城东污水处理厂新建配套管网24.60km；

（d）改造孙楼街道泵站、北苑路泵站2座提升泵站。

（2）丰县镇区污水处理改造扩（新）建及配套污水收集管网工程

丰县大沙河镇、首羡镇、师寨镇、范楼镇、顺河镇、赵庄镇、王沟镇、常店镇、华山镇、宋楼镇、梁寨镇11个镇的污水处理厂改造工程总规模0.66万m3/d（原污水厂出水水质为一级B标，提标改造后要求排放标准为一级A标）；华山镇污水处理厂扩建工程规模0.08万m3/d；王沟镇王沟街区（规模0.03万m3/d）、华山镇郭庙两座污水处理厂（规模0.05万m3/d）新建总规模0.08万m3/d；镇区合计改造、扩建、新建污水处理厂13处，污水处理总规模0.82万m3/d，合计配建镇区污水收集管网43.58km。

各乡镇具体建设内容如下表所示：

| 序号 | 名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 华山镇污水处理厂改扩建及配套截污干管工程 | 对华山镇污水处理厂进行扩建，本次扩建规模为800m3/d，建成后华山镇污水处理厂厂总规模为1600m3/d。新建管道（DN400）4.50km。 |
| 2 | 范楼镇污水处理厂改造及配套截污干管工程 | 对范楼镇污水处理厂进行提标改造，改造规模为600m3/d，原污水厂出水水质为一级B标，提标改造后要求排放标准为一级A标。疏通管道（DN400）1.50km，新建管道（DN400）0.4km，新建管道（DN500）1.00km，新建管道（DN800）0.10km。 |
| 3 | 梁寨镇污水处理厂改造及配套截污干管工程 | 对梁寨镇污水处理厂进行改造，改造规模为800 m3/d，原污水厂出水水质为一级B标，提标改造后要求排放标准为一级A标。新建管道（DN300）8.90km。 |
| 4 | 大沙河镇污水处理厂改造及配套截污干管工程 | 对大沙河镇污水处理厂进行改造，改造规模为400 m3/d，原污水厂出水水质为一级B标，提标改造后要求排放标准为一级A标。新建管道（DN300）2.65km，新建管道（DN400）1.37km。 |
| 5 | 宋楼镇污水处理厂改造及配套截污干管工程 | 对宋楼镇污水处理厂进行改造，改造规模为800 m3/d，原污水厂出水水质为一级B标，提标改造后要求排放标准为一级A标。疏通管道（DN400）2.50km，新建管道（DN400）2.70km。 |
| 6 | 王沟镇污水处理厂改造及配套截污干管工程 | 对王沟镇污水处理厂进行改造，改造规模为600m3/d，原污水厂出水水质为一级B标，提标改造后要求排放标准为一级A标。新建管道（DN300）1.61km，新建管道（DN400）1.93km， |
| 7 | 新建王沟镇街区污水处理厂改造及配套截污干管工程 | 新建王沟镇街区污水处理厂，设计规模为300m3/d。 |
| 8 | 赵庄镇污水处理厂改造及配套截污干管工程 | 对赵庄镇污水处理厂进行提标改造，改造规模为600m3/d，原污水厂出水水质为一级B标，提标改造后要求排放标准为一级A标。疏通管道（DN500）1.30km，新建管道（DN400）3.30km。 |
| 9 | 常店镇污水处理厂改造及配套截污干管工程 | 对常店镇污水处理厂进行提标改造，改造规模为600m3/d，原污水厂出水水质为一级B标，提标改造后要求排放标准为一级A标。新建管道（DN300）0.40km，新建管道（DN400）2.60km。 |
| 10 | 首羡镇污水处理厂改造及配套截污干管工程 | 对首羡镇污水处理厂进行改造，改造规模为400m3/d，原污水厂出水水质为一级B标，提标改造后要求排放标准为一级A标。新建管道（DN300）2.14km。 |
| 11 | 顺河镇污水处理厂改造及配套截污干管工程 | 对顺河镇污水处理厂进行改造，改造规模为600 m3/d，原污水厂出水水质为一级B标，提标改造后要求排放标准为一级A标。新建管道（DN300）2.50km，新建管道（DN400）0.31km。 |
| 12 | 师寨镇污水处理厂提标改造及配套截污干管工程 | 对师寨镇污水处理厂进行提标改造，改造规模为400m3/d，原污水厂出水水质为一级B标，提标改造后要求排放标准为一级A标。新建管道（DN300）1.17km。 |
| 13 | 新建华山镇郭庙污水处理厂及配套截污干管工程 | 新建华山镇郭庙污水处理厂，设计规模为500 m3/d。新建管道（DN300）3.40km，新建管道（DN400）2.60km。 |

（3）丰县农村生活污水处理厂及配套管网工程

在丰县12个建制镇及2个街道共计110个村庄建设污水处理站，其中，93个村庄新建污水收集系统和污水处理设施，17个村庄对现有污水设施进行改造。建造接管户（De160）约509.86km，污水支管（DN200）约229.61km，污水干管（DN300）约220.08km，处理站总规模0.749万m3/d。

上述建设内容及规模以甲方最终确认的结果为准。

8.3.3项目建设要求

乙方应根据下列规定实施工程建设：

（a）适用法律；

（b）经批复的初步设计和施工图设计；

（c）甲、乙双方确认的工程质量保证和质量控制方案；

（d）本合同下对项目建设的其他所有要求。

对于农村污水治理设施，结合丰县规划调整以及实施情况，依据相关政策文件和技术规范，在建设期内由甲乙双方共同研究确定项目实施的设计、建设的条件和标准，乙方依据确定的条件和标准以及丰县的实际情况提出具体的建设内容和建设计划，并报甲方审批，获得甲方批准后方可开工建设。

8.3.4建设期限

（1）乙方应严格按照本合同第3.4.1条款约定的建设期计划安排施工，并按甲方要求提交工程进度报告，该报告应合理、详细的说明已完成的和进行中的工程建设情况以及甲方合理要求的其他相关事项。

（2）工程进度如果因不可归责于乙方的下列情形受阻，建设期可相应顺延：

（a）发生不可抗力事件；

（b）因甲方原因导致的延期；

（c）法律变更或其他政府部门原因导致的延误；

（d）项目建设过程中，在项目场地范围内发现有古墓、古建筑或化石等具有考古、地质研究价值的物品以及军用设施或其他类似于前述性质的物品或设施而造成延误；

（e）由于政府部门在正式受理乙方或甲方报批申请后，违反适用法律规定的审批迟延而造成延误；

（f）因政府方原因致使土地获取延误从而导致工程延误；

（g）如果本项目建设用地规划许可证、土地使用权证权利人与建设工程规划许可证、施工许可证权利人不一致时，由于政府部门审批建设工程规划许可证、施工许可证迟延而造成延误。

（3）当本合同第8.3.4款第（2）项所述的事件发生后，乙方要求延长建设期的，应在前述事件发生后  5  日内向甲方提出书面报告；如乙方逾期未提出书面报告的，视为乙方已放弃延长建设期的要求。书面报告应包括以下内容：

（a） 事件的种类；

（b） 预计延误的日期；

（c） 乙方采取的减少延误的合理措施；

（d） 乙方要求延长的天数。

甲方应在收到乙方书面报告后10日内予以书面回复，同意延期的，则应回复包括批准的延期期限；不同意延期的，则应说明理由。如甲方逾期未提出书面意见的，视为同意乙方的延期要求。

8.4甲方要求的变更

8.4.1甲方的变更通知

在开工日后，甲方认为需要对经批复的初步设计或施工图纸进行变更的，应书面通知乙方。

8.4.2乙方对变更的回复

乙方在收到甲方要求变更通知后 10 日内，须就变更向甲方作出书面答复。如乙方逾期回复的，视为乙方已接受甲方提出的相应变更。

8.4.3甲方的答复

在收到乙方对变更的回复后 10 日内，甲方须：

（1）以书面方式确认乙方变更回复中所包含的事项，在此情况下，第8.4.5款将适用；或者

（2）以书面形式表明不同意乙方对变更的回复，并列明不同意的具体事由，在此情况下，该变更将依照本合同第26.1款约定提交项目协调委员会解决。

8.4.4甲方对变更通知的确认

在项目协调委员会对变更的争议事项作出裁决后的5日内，甲方须依据裁决内容以书面方式：

（1）要求乙方执行变更；或

（2）撤回变更通知。

8.4.5变更的实施

在变更被确认之后：

（1）本合同被视为在当日做出了修改，双方须遵守各自在修改后的本合同项下的义务；

（2）乙方须按甲方变更通知所要求的方式或前述争议解决结果，实施该项变更；

（3）甲方要求的变更引起成本增加的，则由乙方承担并计入项目总投资；如甲方要求的变更使得本项目总成本降低的，则相应核减项目总投资。

8.4.6批准

（1）乙方应根据勤勉尽责的原则准备并向政府部门或其他有关机构提交适当的申请及其他相关文件，尽力获得实施变更所需的任何批准；

（2）如果乙方遵守了第8.4.6款第（1）项所述的义务，但乙方的申请被政府有关部门拒绝，甲方要求变更的通知应视为已被放弃。

8.4.7减轻损失的义务

（1）乙方应始终尽一切合理的努力，以减轻或降低因变更而花费的支出和发生的损失；

（2）因变更所致的延误。因甲方要求的变更而导致建设期迟延，乙方有权要求给予相应的宽限期，在合理宽限期内甲方不得行使其在本合同第17条中约定的政府方介入权。

8.5乙方要求的变更

8.5.1乙方的变更通知

乙方在开工日后，认为需要对项目建设进行变更的，应书面通知甲方并经其书面同意后方可实施，否则不得实施变更。乙方提出的工程变更要求，必须是出于优化设计、节省开支等合理或经济性考虑，且不得降低安全质量和建设标准。

8.5.2甲方的回复

甲方在收到乙方要求变更的通知后  10 日内，须就变更向乙方作出书面回复，否则视为同意。

8.5.3批准

根据法律规定，变更应经过批准的，乙方应负责办理报批手续并自行承担所有的相关费用。

8.5.4乙方要求的变更的实施

（1）当甲方书面同意乙方要求的变更时，本合同应视为在当日作出了修改，双方须遵守其各自在修改后的本合同项下的义务；

（2）乙方要求的变更引起成本增加的，则由乙方自行承担；如乙方要求的变更使得本项目总成本降低的，则相应核减项目总投资。

8.6竣工验收

城区污水处理项目和镇区污水处理项目合并以“丰县城镇污水处理项目”进行立项，由于城区污水处理项目和镇区污水处理项目建设内容包括城西、城东污水处理厂、配套截污干管及泵站改造工程，镇区污水处理厂改造、扩建、新建及配套截污干管工程等多个工程，参照《水利工程建设项目验收管理规定》和《徐州市水务工程建设管理办法（试行）》（徐水规范〔2018〕1号）等相关法律法规及规范性文件的相关规定，针对“丰县城镇污水处理项目”中每个污水处理厂及配套管网工程应分别进行乙方组织的法人验收、相关政府部门组织的专项验收、调试、商业试运行、完工验收和商业运行；待城区污水处理项目全部污水处理设施（包含污水处理厂及配套管网工程）都完成完工验收后进行相关政府部门组织的城区污水处理项目竣工验收和竣工环保验收；待镇区污水处理项目全部污水处理设施（包含污水处理厂及配套管网工程）都完成完工验收后进行相关政府部门组织的镇区污水处理项目竣工验收和竣工环保验收。

对于农村生活污水治理项目，由于建设期为3年，参照《水利工程建设项目验收管理规定》和《徐州市水务工程建设管理办法（试行）》（徐水规范〔2018〕1号）等相关法律法规及规范性文件的相关规定，对于建设期各年建成的农村污水治理设施在建设期各年年末进行乙方组织的法人验收、相关政府部门组织的专项验收、调试、商业试运行、完工验收和商业运行，待全部污水处理设施都完成完工验收后进行相关政府部门组织的竣工验收和竣工环保验收。

8.6.1法人验收

法人验收还应当以施工合同为验收依据。施工单位在完成相应工程后，应当向乙方提出验收申请。乙方经检查认为建设项目具备相应的验收条件的，应当及时组织验收，对完成的分部工程、单位工程、单项合同工程进行验收。

法人验收由乙方主持。验收工作组由乙方、设计、施工、监理等单位的代表组成；必要时可以邀请工程运行管理单位等参建单位以外的代表及专家参加。

8.6.2专项验收

丰县有关政府部门就项目工程的工程质量、消防、电力、规划分别组织专项验收。如因项目工程存在某一方面的瑕疵导致项目工程未通过有关专项验收，乙方应当根据有关政府部门的验收意见及时采取措施予以整改或完善，并再次组织相关验收，直到通过该等验收为止。

8.6.3 调试

在全部单项工程完成验收后，乙方和甲方协商调试计划的开始时间。污水处理厂在调试阶段持续出水水质能连续七（7）个工作日达标后，则视为调试完成。

8.6.4 商业试运行

项目工程通过单位工程验收和调试后，乙方应根据本合同的相关进度要求组织商业试运行。商业试运行日起算，本项目的商业试运行不得少于六十（60）日。

8.6.5 完工验收

乙方应在连续三十（30）出水水质达标之后该向甲方申请并通过项目工程完工验收。

8.6.6商业运行

项目工程通过单项工程验收、调试、完成商业试运行以及完工验收后，且甲方书面通知乙方同意乙方开始商业运行后，项目开始商业运行。从开始商业运行日，甲方按照本合同的约定对完工验收和正式投入运行部分设施向乙方支付服务费。

8.6.7竣工验收和竣工环保验收

待城区污水处理项目全部污水处理设施都完成完工验收后进行相关政府部门组织的城区污水处理项目竣工验收和竣工环保验收；乙方向甲方提出城区污水处理项目竣工验收申请，甲方组织相关政府部门进行城区污水处理项目竣工验收和竣工环保验收，通过竣工验收后，甲方应予以书面确认。

待镇区污水处理项目全部污水处理设施都完成完工验收后进行相关政府部门组织的镇区污水处理项目竣工验收和竣工环保验收。乙方向甲方提出镇区污水处理项目竣工验收申请，甲方组织相关政府部门进行镇区污水处理项目竣工验收和竣工环保验收，通过竣工验收后，甲方应予以书面确认。

8.6.8 因竣工验收不合格导致建设进度延误和建设投资增加的责任由乙方承担，经整改后仍未达到验收标准的，则甲方有权委托其他单位进行整改，由此产生的费用由乙方承担，如导致本合同目的无法实现的，甲方有权按照第24.1条款约定提前终止本合同。

8.7工程建设投资费用结算

若在本项目建设过程中发生因甲方或者乙方要求的变更等情形需对本项目工程建设投资费用进行结算的，在本项目通过竣工验收后  7  日内，双方应按约定对工程建设投资费用进行结算，由政府审计部门或甲方委托的审计机构对乙方的工程建设投资费用进行结算评审。政府审计机构或甲方委托的审计机构依法对本项目进行评审的，乙方应予以必要的配合。

8.8项目总投资的认定和控制

工程竣工验收后，政府审计部门或甲方委托的审计机构有权对本项目建设进行竣工决算审计。通过竣工决算审计确定的项目投资总额作为项目最终建设投资额，甲方和县财政局将根据竣工决算审计确定的投资额对服务费金额进行调整和核算。竣工决算审计确定的投资额低于甲方审核同意的预算投资额时，不免除乙方投资、建设、运营和维护项目设施的义务。

本项目总投资额由工程费用（包括建筑安装工程费用和设备购置费）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、铺底流动资金共五部分组成。

8.8.1工程费用-建筑安装工程费的确认与结算

本项目将通过一次招标的方式确定具备相应资质、能力及经验的社会资本方，在履行相关建设工程程序后，由乙方和具备相应资质、能力及经验的社会资本方签署总承包合同。

乙方按照适用法律的规定，通过公开方式委托具有相应资质的设计单位或造价咨询单位编制施工图设计和预算，提交政府审计部门进行预算评审，乙方按照经政府审计部门审定的建筑安装工程费用*（1-中标下浮率投标报价），与总承包单位进行工程结算。

乙方应根据以下要求和标准编制施工图预算：

（1）工程预算价按照徐州市、江苏省和国家有关建设工程费用定额最新取费标准的现行规定执行，固定费率按照相关规范、定额及计价表中规定计取，浮动费率按中值计取，材料价格参照每一期《徐州工程造价信息》中的主要建筑材料市场信息价，由甲方、乙方、监理单位代表等共同通过公开询价或二次招标确定材料价格。《徐州工程造价信息》中缺项的，按照《江苏省工程造价信息》中主要建筑材料市场信息价。经公开询价或共同公开招标的材料、设备价格结算时不再下浮。材料价格基准期以投标截止日期前二十八（28）日的当期造价信息价格为准，施工图预算在项目开工后三个月内完成审批。

（2）工程预算价中措施费以审批后的施工组织设计（含施工工艺、施工工法等）为依据计取。总承包人应进行现场查勘，根据实际情况，结合自身技术水平、施工经验和设备配备等细化、完善、优化以满足工程项目质量、安全、进度、环保等方面要求，报甲方（或其授权的现场监督机构）、监理工程师审批同意后组织实施。总承包人不得因最终施工方案与审批后的施工不同而调整费用。

（3）本项目的主要建筑材料包含以下种类：钢材、水泥、沥青、商品混凝土、滤清混凝土、管材、水泥稳定碎石、二灰碎石、黄沙和碎石，当施工期间上述主要建筑材料价格上涨超过5%时，5%以内（含）的部分由承包方承担，超出5%的部分由发包方承担；当施工期间主要建筑材料价格下降超过5%时，5%（含）以内的部分由承包方受益，超出5%的部分由发包方收益。招标范围内其他所有材料价格结算时均不再调整。

8.8.2工程费用-设备及工器具购置费的确认与结算

设备及工器具购置根据招标投标法、政府采购法等法律法规规范的采购方式进行，采购结果经甲方确认后作为设备及工器具购置费确认的依据。

8.8.3工程建设其他费用的确认与结算

工程建设其他费用确认与结算方法详见下表：

| 工程建设其他费用类别 | 结算方式 |
| --- | --- |
| 建设用地费（土地征用及迁移补偿费，因新建项目土地使用权划拨给乙方而产生的由乙方承担的相关税费） | 据实结算，其中，土地征用及迁移补偿费由政府方安排使用。 |
| 建设管理费 | 建设管理费根据项目申请报告按照《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）文件计算，该部分费用包干使用（含政府方在建设期内所发生的费用，包括但不限于人员工资、办公费）。 |
| 前期工作费 | 据实结算 |
| 联合试运转费、试运行费用 | 总额包干 |
| 勘察费、设计费、监理费、工程保险费、工程咨询费、环评咨询费、招标代理费、PPP咨询费、勘察文件和施工图审查费、劳动安全卫生评审费、工程量清单及控制价编制费等 | 据实结算且不应超过甲方审核批准的概算金额 |

（1）建设用地费中的土地征用及迁移补偿费由政府方或政府方指定机构安排使用。场地准备及建设单位临时设施费据实结算；前期工作费据实结算，根据政府方最终审计结果列入工程建设其他费用结算价中；

（2）建设管理费包括建设单位管理费、建设工程监理与相关服务费、工程招标服务费。其中的建设单位管理费为包干费，其他部分据实结算并根据政府方最终的审计结果列入工程建设其他费用结算价中（不得超过经甲方审核批准的概算金额）；

（3）联合试运转费、试运行费用两项费用为包干费；

（4）勘察费、设计费、工程保险费、工程咨询费、环评咨询费、招标代理费、PPP咨询费、勘察文件和施工图审查费、劳动安全卫生评审费、工程量清单及控制价编制费等费用据实结算并根据政府方最终的审计结果列入工程建设其他费用结算价中（不得超过经甲方审核批准的概算金额）。

8.8.4预备费的确认与结算

预备费按照经甲方审核批准的初步设计概算的预备费作为调价依据。预备费并非项目的实际投资，仅用于调整工程变更导致的投资费用增长、风险包干费以及可调材料价差及其他未考虑事项费用，在预备费中列支。

8.8.5建设期贷款利息的确认与结算

建设期贷款利息按照中标报价进行结算。

8.8.6铺底流动资金的调整与结算

铺底流动资金根据甲方审核批准概算金额确定，在计算项目污水处理服务费时从总投资中扣除。

8.9建设的延迟

8.9.1城区、镇区污水处理项目的竣工延误

城区污水处理项目中最后一个污水处理及配套截污干管工程（含泵站改造工程）竣工验收之日视为城区污水处理项目的竣工日；镇区污水处理项目中最后一个污水处理及配套截污干管工程（含泵站改造工程）竣工验收之日视为镇区污水处理项目的竣工日。

对于城区、镇区污水处理项目发生的竣工延误，将区分政府方原因、乙方及其关联方原因、不可抗力及法律变更等原因导致的竣工延误。

（1）	政府方原因导致的延误

由于政府方的原因导致城区、镇区污水处理项目的竣工日延误，则有关进度日期应予以适当延长，合作期相应延长。

（2）	乙方及其关联方导致的延误

因乙方及其关联方原因导致城区、镇区污水处理项目竣工日延误，则有关进度日期在取得甲方的书面同意下予以适当延长，合作期不变。乙方除继续承担相关建设义务外，还应参照本合同附件3约定的建设管理绩效考核标准，根据延误工期扣除相应的建设管理绩效考核分数，并通过建设管理绩效考核得分最终影响支付给乙方的服务费金额。

（3）	不可抗力导致的延误

由于不可抗力导致城区、镇区污水处理项目的竣工日延误，则有关进度日期应予以适当延长，合作期相应延长，由甲乙双方各自承担相应损失。

（4）法律变更导致的延误

由于法律变更导致城区、镇区污水处理项目的竣工日延误，则有关进度日期应予以适当延长，合作期相应延长，由甲乙双方各自承担相应损失。

8.9.2农村生活污水治理项目的商业运行延误

农村生活污水治理项目进入商业运行时间节点为乙方完成农村生活污水处理站和配套污水管网建设的时间节点。考虑到农村生活污水治理项目覆盖面较广、涉及的农村污水处理站数量较多，在建设期第一年末、第二年末、第三年末分别对每年最低完成村庄建设数量进行约定和考核。

农村生活污水治理项目建设期每年最低建设标准为：

（1）建设期第一年累计实施农村生活污水治理设施的村庄不少于46个；

（2）建设期第二年累计实施农村生活污水治理设施的村庄不少于77个；

（3）建设期第三年累计实施农村生活污水治理设施的村庄不少于110个。

对于建设期每年完成村庄建设数量的商业运行日的延误（即以最后一个村庄污水处理设施投入运营的时间节点为准），应区分政府方原因、乙方及其关联方原因、不可抗力以及法律变更导致的延误。

（1）	政府方原因导致的延误

由于政府方的原因导致农村生活污水治理项目的进入商业运行日延误，则有关进度日期应给予适当延长，合作期相应延长。

（2）乙方及其关联方导致的延误

因乙方及其关联方原因导致农村生活污水治理项目进入商业运行日延误，则有关进度日期在取得甲方的书面同意下予以适当延长，合作期不变。乙方除继续承担相关建设义务外，还应参照本合同附件3的建设管理绩效考核标准，根据实际延误工期扣除相应的建设管理绩效考核分，并通过建设管理绩效考核得分最终影响支付给乙方的农村污水处理服务费金额。

（3）	不可抗力导致的延误

由于不可抗力导致农村生活污水治理项目进入商业运行日延误，则有关进度日期应予以适当延长，合作期相应延长，由甲乙双方各自承担相应损失。

（4）法律变更导致的延误

由于法律变更导致农村生活污水治理项目的竣工日延误，则有关进度日期应予以适当延长，合作期相应延长，由甲乙双方各自承担相应损失。

8.9.3延误通知

（1）乙方在获悉可能导致项目在既定建设期满前不能完工的任何事件发生时，应于  5  日内以书面方式向甲方发出延迟通知，通知内容包括但不限于：

（a） 延迟事件发生的原因、时间、过程；

（b） 延迟或延迟事件的责任者；

（c） 预计延迟时间；

（d） 对本合同的任何违约或预期违约；

（e） 乙方关于减轻和纠正延迟或延迟事件影响的计划。

（2）乙方在发出延迟通知后，应定期就相关情况向甲方提供事件的最新进展报告。

8.10建设的放弃

8.10.1乙方放弃建设的情形

乙方以书面形式表示放弃本项目建设。

8.10.2视为乙方放弃的情形

除不可抗力或甲方违约的情形外，如果乙方出现下列情形，则本项目的建设应视为已被乙方放弃：

（1）书面通知甲方其已终止任一建设工程，且不打算重新开始施工；

（2）由于乙方原因未能在开工日之后  30  日内开始项目的建设；

（3）由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后  30 日内恢复建设工程施工；

（4）乙方出于任何其他原因在正式运营日前停止工程建设，撤走项目场地全部或大部分的工作人员累计超过  30  日以上的。

8.11建设期监管

8.11.1甲方有权检查工程进度及工程质量履行情况。

8.11.2甲方发现工程存在质量缺陷的，有权要求乙方整改，直至符合标准，由此造成建设进度延误的，延误期限和造成的损失由乙方承担。

8.11.3甲方有权委托第三方机构对乙方的建设费用进行审核。政府审计机构依法对本项目进行审计的，乙方应给予必要的配合。

8.11.4甲方对项目建设的监督和检查，不视为甲方放弃其在合同项下的任何权利，也不能免除乙方在本合同项下的任何义务。

8.12 跟踪审计

政府审计部门或甲方委托的审计机构有权对乙方、施工单位、设计单位、监理单位、设备材料采购供应单位、其他建设有关单位实施审计，发生的跟踪审计费用由乙方承担，计入项目总投资。

8.12.1对乙方实施审计主要包括以下内容：

- 项目建设程序的执行情况和各有关部门批准文件的合法性、合规性；

- 项目投资和预算执行情况、概算调整的合法性、合规性、真实性；

- 项目建设规模及总投资控制情况；

- 项目资金来源，资金到位和资金管理、使用的合法性、合规性；

- 项目各种规费计提和缴纳情况、减免、缓缴各种规费的合法性、合规性。

- 项目招投标程序及其结果的合法性、合规性；

- 项目合同签订（签证）及合同（签证）履行情况的真实性、合规性、合法性；

- 项目工程结算的真实性、合法性；

- 建筑安装工程核算、设备投资核算、待摊投资列支内容和分摊、其他投资列支等建设项目成本的真实性、合法性；

- 项目相关的其他财务收支核算的真实性、合法性；

- 项目交付使用的资产及其手续的真实性、完整性；

- 项目尾工工程未完工程量和预留资金、结余材料和资金的真实性；

- 项目竣工决算报表和说明书以及竣工决算报表编制依据的真实性、合法性；

- 法律、法规规定和政府安排需要审计监督的其他事项。

8.12.2对施工单位实施审计主要包括以下内容：

- 施工单位的资质情况；

- 工程设计图纸和施工技术标准的执行情况；

- 施工证发生的设计、施工变更情况；

- 工程量的计算情况；

- 分部分工程量预算定额套用的合规性；

- 工程取费的合规性；

- 材料实际用量情况；

- 设备、材料的计价情况；

- 有无转包或者违法分包工程行为；

- 工程造价及价款结算的真实性、合规性、合法性；

- 缴纳税款的真实性、合法性；

- 法律、法规规定需要审计监督的其他事项。

8.12.3对设计单位实施审计主要包括以下内容：

- 设计单位资质情况；

- 项目设计是否符合批准的规模和标准；

- 概算或者预算编制的依据及相关费用的计列情况；

- 设计费用收取情况；

- 法律、法规规定需要审计监督的其他事项。

8.12.4对监理单位实施审计主要包括以下内容：

- 监理单位资质情况；

- 监理工程是否符合政府投资规定及合同要求；

- 监理费用收取的合规性、合法性；

- 法律、法规需要审计监督的其他事项；

8.12.5对设备、材料采购供应单位实施审计主要包括以下内容：

- 设备、材料采购供应是否符合设计要求；

- 设备、材料采购的价格；

- 法律、法规规定需要审计监督的其他事项。

8.12.6对其他有关单位实施审计主要包括以下内容：

- 按照政府投资有关规定依法履行职责的情况；

- 按照政府投资有关规定和合同要求收取费用情况；

- 法律、法规规定需要审计监督的其他事项。

乙方应在：①工程招标之前；②合同协议签订前；③重大消除、转移前；④项目开工、复工前；⑤重大隐蔽实施前；⑥重大变更实施前；⑦项目款项结（决）算前报政府相关审计单位或甲方委托的审计机构审计。

上述审计单位/机构对本项目全覆盖跟踪审计，行使审计监督权，但不参与建设项目的日常管理工作。

8.13安全保障

乙方应遵守法律及本合同技术规范和要求及国家规定的所有健康和安全标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止责任事故的发生。在合作期内，乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任，并应当在出现安全责任事故后按照有关规定向政府安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。

乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案（应急预案应在甲方合理要求的时间内完成，并根据甲方的合理建议进行修改完善，最终报经甲方同意后实施）和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。

如出现本项目合作范围内与本项目设施相关的超出经批准的设计能力的防汛、排涝等抢险需要的，甲方有权自行调派乙方的设备、人员等全力负责抢险，乙方不得拒绝。同时，乙方应听从甲方的指令和调配，由此导致乙方在本合同项下履约不能的，甲方免除乙方违约责任。

8.14建设期内的环境保护

8.14.1乙方不应在项目建设过程中造成环境污染。

8.14.2在项目施工过程中，乙方应加强施工过程中的植被与表土资源保护和利用，落实环境保护、水土保持要求，做好临时用地的生态恢复。

8.14.3完善施工现场和驻地的污水垃圾收集处理措施，加强施工扬尘与噪声监管。在环境敏感区域施工，应制定生态环保施工专项方案，严格落实环保措施，降低施工对环境的影响。

8.14.4制定环境风险事故应急预案，落实应急物资和器材，定期开展应急演练，严格应急报告制度。

8.14.5乙方应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。

8.14.6乙方应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经甲方同意后执行。

8.14.7乙方在项目设施的建设期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

8.15建设期违约及处理

8.15.1甲方违约情形及处理

建设期内，除了本合同规定的具体的违约情形和违约责任外，发生下列情形的，视为甲方建设期违约：

- 甲方未按本合同第6条约定完成并向乙方移交前期工作成果；

- 甲方无正当理由要求停止建设；

- 其他违反本合同规定的情形。

甲方发生本条约定的违约情形的，乙方有权向甲方发出书面通知要求其改正，甲方未在规定期限内予以改正的，乙方有权要求甲方承担以下违约责任：违约期间造成乙方实际损失由甲方承担，并相应顺延项目合作期限。如甲方逾期改正超过 90 日，则乙方有权提出提前终止合同。

8.15.2乙方违约情形及处理

建设期内，除了本合同规定的具体的违约情形和违约责任外，发生下列情形的，视为乙方建设期违约：

（1）乙方未按照本合同约定方式，违规使用项目建设资金的；

（2）乙方未按照本合同约定要求以及谨慎工程和运营惯例对项目建设进行管理、监督和检测，导致工程质量降低的；

（3）乙方未按照本合同约定要求开展安全保障和环境保护工作的；

（4）其他违反本合同规定的情形。

乙方发生本条约定的违约情形的，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权要求乙方承担违约金，违约金按以下方式计算：按照违约严重程度，乙方须承担人民币50,000元以上5,000,000元以下的违约金，甲方有权扣除或提取建设履约担保项下的相应金额。如乙方逾期改正超过90日，则甲方有权提出提前终止本合同。

第9条 项目的运营维护

9.1正式运营日

城区污水处理项目全部工程完成竣工验收和竣工环保验收后，甲方按照本合同第9.2.2条款的约定同意或视为同意乙方正式运营之日为城区污水处理项目的正式运营日；镇区污水处理项目全部工程完成竣工验收和竣工环保验收后，甲方按照本合同第9.2.2条款的约定同意或视为同意乙方正式运营之日为镇区污水处理项目的正式运营日；农村污水治理项目全部工程完成竣工验收和竣工环保验收后，甲方按照本合同第9.2.2条款的约定同意或视为同意乙方正式运营之日为农村污水处理项目的正式运营日。

9.2正式运营的条件、程序和内容

9.2.1正式运营的前提条件

城区污水处理项目全部工程完成竣工验收和竣工环保验收后，城区污水处理项目可申请正式运营；镇区污水处理项目全部工程完成竣工验收和竣工环保验收后，镇区污水处理项目可申请正式运营；农村污水治理项目全部工程完成竣工验收和竣工环保验收后，农村污水治理项目可申请正式运营。

9.2.2正式运营程序

（1）在满足第9.2.1款约定的前提条件下，乙方应在计划正式运营日前向甲方提出正式运营的书面申请并提交证明其满足第9.2.1款约定条件的证明文件。甲方自收到前款所述书面申请之日起  7  日内书面通知乙方是否同意其正式运营以及正式运营的确定日期，如果不同意须同时书面陈述理由。如果甲方不同意乙方正式运营的申请，乙方在收到甲方不同意正式运营的书面通知后，应按照甲方的意见，尽快纠正其存在的问题，并按照前述约定重新申请正式运营。

（2）如甲方未于前述  7  日内发出同意或不同意的书面通知，视为同意乙方正式运营，正式运营日为乙方申请文件提交给甲方后的次日。

9.2.3 项目运营内容

由乙方负责本项目合作范围内的项目设施的运营维护，具体运营内容包括：

在合作期内，乙方应根据本合同的规定，自行承担费用、责任和风险，融资、投资、建设、运营和维护项目设施。自城区、镇区污水处理项目的正式运行日，以及农村生活污水治理项目的正式运行日起，乙方应每日二十四（24）小时，每年三百六十五（365）日（闰年三百六十六（366）日）连续接收并处理污水，将从接收点排入的进水经处理达到出水质量标准后，排放至交付点。

运营维护工作主要城区、镇区污水处理厂和农村生活污水处理站的日常运营、维护和更新改造工作，保持充分的污水处理能力、保证按规定的水质标准不间断地提供污水处理服务；维护管理污水及管网设施，保障污水收集输送至各厂（站）、保证按规定的维护标准及时提供管线维护管理服务、小修及大修；组织制定污水处理厂（站）运营管理应急预案发生险情时，应当采取紧急措施并及时进行抢修；为保障污水处理厂安全运行应履行的其他义务等。

对于本项目污水处理厂（站）及配套管网设施的运营维护标准须符合《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-94）和国家、江苏省、徐州市颁布的关于污水处理厂（站）及配套管网设施运营维护相关的法律法规、行业规范和管理办法。运营维护标准在运营期内相关法律法规、行业规范和管理办法有变化的，按变化后的标准执行。

9.2.4项目设施的技术更新、改造或重置费用

（1）在合作期内，如本项目的项目设施出现下列情形，乙方应及时合理进行恢复性大修或更新重置:①关键设备设施不能良好运转或过于陈旧或达到使用年限; ②建筑物或构筑物存在安全隐患。合作期期满，在股权移交日，乙方应确保项目设施关键设备设施和其他设备设施处于良好运行状态，项目建筑物或构筑物不存在安全隐患。

（2）双方对于项目设施的技术更新、改造或重置费用的计算方式，具体约定如下：

在合作期内的设备更新重置，乙方应根据适用法律的规定，通过公开招标方式组织项目设备更新重置的采购工作，选择具有相应资质机构为本项目的设备供应商，并接受甲方和相关职能部门监督，设备供应商选择的标准和条件必须经甲方的认可和同意。如发生重置投资由乙方自行承担，不纳入补贴的核算范围。

9.2.5在运营期，如果甲方提出新增改扩建需求，对于新增改扩建部分的投资和运营成本支出，甲方应给与乙方合理补偿，补偿方式包括延长项目合作期、一次性补偿（即货币形式补偿），或调整各项目的服务费等方式，具体补偿方式由甲乙双方协商确定。

9.3运营维护要求

9.3.1乙方的主要责任

（1）在项目正式运营后，自行承担费用、责任和风险运营和维护项目设施。

（2）应每日二十四（24）小时，每年三百六十五（365）日（闰年三百六十六（366）日）连续接收并处理污水，将从接收点排入的进水经处理达到出水质量标准后，排放至交付点。

（3）乙方应建立运营维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交甲方确认后执行。

（4）乙方应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营维护项目设施：

（a）适用法律；

（b）经甲方审核确定的运营维护方案；

（c）运营维护手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和；

（d）	谨慎工程和运营惯例;

（e） 本合同和《运营维护服务协议》下对项目运营的其他所有要求。

（5）乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本合同要求的服务。

（6）乙方应按照甲方要求提交运营成本资料以及甲方可合理要求提供的有关乙方财务状况的其他资料。

（7）本合同生效日后，项目正式运营前，乙方须向甲方提交运营维护方案，并经甲方审核同意后执行；乙方应当根据经审核确定的运营维护方案等要求编制运营维护手册，并经甲方批准后遵照执行。

9.3.2运营、维护和修理记录

乙方应确保：

（1）对项目运营、维护和修理的情况进行详细记录；

（2）准许甲方在给予合理通知后在正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录。

9.3.3监督与检查

（1）甲方有权派出监督员或者指定代表在任何时候进入项目场地，以监察项目设施的运营维护。但是，甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常运营维护工作。

（2）应甲方的要求，乙方应提供下列文件：

（a）	自正式运营日起，在每个季度结束后  10  日内向甲方提交当季项目运营维护报告；

（b）甲方认为必要的任何其他运营维护资料和信息。

9.3.4 运营维护手册

（1）运营维护手册的编制

在项目正式运营之前，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例编制污水处理厂（站）及配套设施运营维护手册，并经甲方批准后遵照执行。

运营维护手册在运营期内应根据污水处理厂（站）及配套设施的实际情况随时进行修改、补充和完善，并经甲方批准后遵照执行。

（2）运营维护手册的内容

运营维护手册应包括污水处理厂（站）及配套设施进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护的程序和计划，依据本项目设备使用寿命制定的设备更新方案，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划，并制定应对突发事件的应急服务预案。

运营维护手册应列明污水处理厂（站）及配套设施正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。

运营与维护应符合适用法律和中国国家行业规范、标准的要求，保障污水处理厂（站）及配套设施正常运行的生产管理制度、安全生产制度、水质检验制度。

9.3.5 项目运营报告

乙方应按季度根据运营维护情况编制项目运营报告和项目财务报表，并在该季度结束后15日内提交甲方。乙方须在每年的第一季度结束前向甲方提交上一年度按适用法律和普遍认可的中国会计准则、制度和惯例编制的经第三方审计的财务报告（包括资产负债表、损益表、现金流量表和附注等）以及运营报告，以便甲方进行绩效考核、项目监管和计算项目投资回报水平。

9.4运营期内的环境保护

9.4.1乙方不应在项目的运营维护过程中造成环境污染。

9.4.2乙方应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。

9.4.3乙方应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经甲方同意后执行。

9.4.4乙方在项目设施的运营期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

9.5运营期违约及处理

9.5.1甲方违约情形及处理

运营期内，除了本合同规定的具体的违约情形和违约责任外，发生下列情形的，视为甲方运营期违约：

- 因甲方原因导致项目未能按期开始运营的；

- 甲方未按照本合同约定支付服务费的；

- 其他违反本合同约定的情形的。

甲方发生本条约定的违约情形的，乙方有权向甲方发出书面通知要求其改正，甲方未在规定期限内予以改正的，乙方有权要求甲方承担以下违约责任：违约期间造成乙方实际损失由甲方承担。如甲方逾期改正超过90 日，则乙方有权提出提前终止合同。

9.5.2乙方违约情形及处理

运营期内，除了本合同规定的具体的违约情形和违约责任外，发生下列情形的，视为乙方运营期违约：

（1）乙方未按照本合同约定以及谨慎工程和运营惯例对项目运营进行管理、监督和检测，导致运营质量未达到合同约定标准的；

（2）乙方未按照本合同约定要求开展安全保障和环境保护工作的；

（3）其他违反本合同约定的情形的。

乙方发生本条约定的违约情形的，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权要求乙方承担违约金，违约金按以下方式计算：按照违约严重程度，乙方须承担人民币50,000元以上5,000,000元以下的违约金，甲方有权扣除或提取建设履约担保项下的相应金额。如乙方逾期改正超过90日，则甲方有权提出提前终止本合同。

9.6其他约定

9.6.1现金流缺口

如果本项目在运营期，由于项目合作期和贷款周期不匹配、经营情况较差等原因，导致乙方的企业现金流出现缺口或断裂，不能够足额偿还项目贷款本金、支付利息和经营成本时，乙方需自行解决现金流缺口问题，必要时社会资本方给予乙方一定的支持（包括必要的股东借款等），以保障企业现金流的稳定和持续。

9.6.2本合同上述条款未尽事宜，详见《运营维护服务协议》约定。

第10条 股权变更限制

股权锁定期以及对于股权变更的限制事宜，按照甲方与乙方之间签署的《合作协议》相关约定执行。

第11条  项目绩效评价与中期评估

11.1绩效评价主体

本项目乙方作为项目法人对项目建设管理负责，由县财政局牵头会同甲方成立项目绩效考核小组，由项目绩效考核小组或其委托机构对项目建设管理和运营维护进行绩效评价。

11.2绩效评价标准和方法

本项目绩效评价标准及评价方法，按照本合同附件3绩效评价管理办法执行。双方一致同意，项目实施过程中，若国家相关主管部门对于污水处理厂网一体化项目管理出台相关国家标准或者行业标准的，按届时新标准规定执行。

11.3绩效评价程序

11.3.1绩效评价包括定期评价和不定期评价，其中定期评价的频次为：  每年一次 。

11.3.2绩效评价主体开展绩效评价的程序主要包括：

（1）确定评价对象并下达评价通知；

（2）确定评价工作人员并制定评价工作方案；

（3）收集评价相关资料并进行审查核实；

（4）进行现场走访和实地访谈；

（5）综合分析并编制评价报告；

（6）下达评价结论并归档。

11.3.3甲方应在绩效评价完成后按照相关规定进行信息公开。

11.3.4对于绩效评价报告中指出的问题，乙方应在接到甲方书面通知后，在通知要求的期限内进行整改。

11.4第三方原因影响考核评价

因第三方原因影响绩效评价结果的，乙方有权向甲方和绩效评价主体就有关事宜提出书面报告，甲方和绩效评价主体应在收到书面报告后  5  日内做出处理。如确属第三方原因造成的，且乙方已为避免此种情形尽到合理努力的，则甲方和绩效评价主体应及时对绩效评价结果予以调整。

11.5中期评估

11.5.1中期评估是甲方为了全面了解项目设施状况、乙方的经营管理、服务和履约情况而组织的全面评估。

11.5.2评估内容及程序

（1）甲方在实施中期评估或年度评估时，将考察以下全部或部分内容：

（a）	实际服务质量及执行约定标准的情况；

（b）项目设施运行、维修养护情况；

（c）服务费的执行及调价申请情况；

（d）关于项目设施的年度投资、建设、运营计划是否满足合作范围内的污水收集、处理及达标排放，以及对污水处理工程专项规划的响应情况；

（e）	公益性义务的承担情况；

（f）利益相关方的投诉情况及其处理效果；

（g）是否发生由于乙方原因导致的临时接管；

（h）评估期限内履约担保的提取和扣除情况；

（i）质量保证和质量控制方案、运营维护方案、安全制度的执行情况，重大事故的发生情况；

（j）	企业年度经营规划、年度经营计划的执行或完成情况；

（k）乙方财务会计制度是否健全，提供财务报表、成本分析和经营情况报告的及时、准确、完整情况；

（l）应急预案的日常演练情况；

（m）报告制度、信息公开制度的执行情况；

（n）甲方认为需要评估的其他事项。

（2）评估委员会

中期评估或特殊情形下的年度评估由甲方组织有关部门成员、利益相关方代表和专业人士组成评估委员会进行；评估委员会成员的专业知识结构应该包括财务、价格、污水处理厂和管网工程技术、安全、规划与建设、法律等。

（3）评估报告及其效力

（a）评估委员会将向甲方出具评估报告，该报告应包括各项评估内容的实际执行情况、乙方需要全面或单项整改的意见、甲方是否实施临时接管的意见、价格及项目绩效评价调整意见等内容。

（b）甲方应将评估报告送达乙方，乙方应在收到评估报告之日起  10  日内提出书面异议并附异议详细情况说明和证据，否则视同无异议。

（c）甲方根据评估报告的意见最终决定向乙方发出整改通知的，应在通知中明确提出整改意见和整改期限以及是否开展价格、绩效评价等调整工作；政府方行使介入权的遵守本合同第17.1款的相关约定。

11.5.3评估周期及费用承担

（1）项目合作期限内每3年实施一次中期评估；甲方通过中期评估全面掌握评估期限内乙方履行本合同的情况。

（2）当乙方在某一年度发生导致需要调整服务费的事项、不可抗力事件、项目设施新建等重大投资、政府方介入等重大事件时，甲方有权决定在该等重大事件发生之前或之后对乙方实施综合的或专项的年度评估。

（3）中期评估机构由甲方选择，评估费用由乙方支付。

第12条  定价与调价机制

12.1 服务费定价

本项目服务费的初始价格包括初始污水处理服务费和初始管网服务费。

12.1.1初始污水处理服务费基本单价

本项目初始城区污水处理服务费基本单价     元/立方米（含增值税价格）;初始镇区污水处理服务费基本单价       元/立方米（含增值税价格）;初始农村污水处理服务费可变费用为      元/立方米（含增值税价格）;初始农村污水处理服务费固定费用为     元/年（含增值税价格）;运营期内如涉及到污水处理服务费基本单价调整的，执行本合同第12.3款的约定。

具体污水处理服务费的计算和支付，执行本合同第13条的约定。

（2）初始管网服务费

具体管网服务费的计算和支付，执行本合同第13条的约定。

运营期内如涉及到管网服务费调整的，执行本合同第12.3款的约定。

12.1.2 其他约定

双方一致同意，项目实施过程中，若国家相关主管部门对于污水处理厂网一体化项目管理出台相关国家标准或者行业标准的，按届时新标准规定执行，若是届时出台的新标准对于本合同相关约定包括但不限于报价模式等有实质性影响的，双方应本着友好协商的原则洽商具体变更调整方案，直至达成一致。

12.2项目设施运维成本的核定

甲方及物价等行政部门有权对项目设施（含污水处理厂、管网的更新、改造及重置）的运营维护成本进行核定。

12.3服务费价格的调整

本项目服务费价格的调整，可充分考虑项目总投资额的变动、物价指数、药剂价格、电费价格、劳动力成本、税率、基准利率及其他因素变化的影响。

12.3.1城区污水处理厂竣工决算审计总投资与项目申请报告估算总投资存在差额的情况下，城区污水处理服务费单价的调整机制

当竣工决算审计确定的城区污水处理厂项目总投资（不含配套管网和泵站改造投资）与项目申请报告估算总投资（14755.14万元）有偏差时，将启动对城区污水处理服务费初始单价的调整机制。

当竣工决算审计确定的项目总投资大于项目申请报告估算总投资时，如乙方及关联方原因导致的投资增加的，城区污水处理服务费单价不进行调整；如非乙方及关联方原因导致的投资增加，城区污水处理服务费单价按照调价公式进行调整。

本项目竣工决算审计确定的城区污水处理厂项目总投资（不含配套管网和泵站改造投资）与项目申请报告估算总额（14755.14万元）的偏差在+5%区间以内(含+5%和-5%)的，城区污水处理服务费初始单价不做调整；竣工决算审计确定的城区污水处理厂项目总投资（不含配套管网和泵站改造投资）与项目申请报告估算总额（14755.14万元）的偏差在+5%区间以外(不含+5%)的（由于乙方及关联方原因导致的投资增加情况除外），城区污水处理服务费初始单价的调价公式为：

调整后城区污水处理服务费初始单价 =城区污水处理服务费初始价格（即社会资本方的投标报价）×【1+ (竣工决算总投资/可研项目申请报告估算总投资-1) ×0.680】

12.3.2镇区污水处理厂竣工决算审计总投资与项目申请报告估算总投资存在差额的情况下，镇区污水处理服务费单价的调整机制

当竣工决算审计确定的镇区污水处理厂项目总投资（不含配套管网投资）与项目申请报告估算总投资（3002.12万元）有偏差时，将启动对城区污水处理服务费初始单价的调整机制。

当竣工决算审计确定的项目总投资大于项目申请报告估算总投资时，如乙方及关联方原因导致的投资增加的，镇区污水处理服务费单价不进行调整；如非乙方及关联方原因导致的投资增加的，镇区污水处理服务费单价按照调价公式进行调整。

本项目竣工财务决算审计确定的镇区污水处理厂项目总投资（不含配套管网投资）与项目申请报告估算总额（3002.12万元）的偏差在+5%区间以内(含+5%和-5%)的，镇区污水处理服务费初始单价不做调整。

当竣工决算审计确定的镇区污水处理厂项目总投资（不含配套管网投资）与项目申请报告估算总额（3002.12万元）的偏差在+5%区间以外(不含+5%)的（由于乙方及关联方原因导致的投资增加情况除外），城区污水处理服务费初始单价的调价公式为：

调整后镇区污水处理服务费初始单价 =镇区污水处理服务费初始价格（即社会资本方的投标报价）×【1+(竣工决算总投资/可研项目申请报告估算总投资-1)×0.600】

12.3.3运营期内城区、镇区污水处理服务费单价调价机制

在运营期内，考虑到通货膨胀等客观因素及电价、地区物价综合指数、职工工资指数等其他因素的波动变化会导致乙方的运营成本增加或经营状况不佳，本项目建立城区、镇区污水处理服务费单价的调价机制（城区污水处理服务费单价和镇区污水处理服务费单价分别进行调整），分为固定周期调价机制和临时调价机制。

（1）固定周期调价机制和临时调价机制

固定周期调价机制。项目每三年进行调价，即城区污水处理厂/镇区污水处理厂正式运营起满三年，或任一次调价开始执行之日起满三年，按照调价公式进行调价。

临时调价机制。由于丰县暂无出水处理标准为（GB18918-2002）一级A标准的城区污水处理厂/镇区污水处理厂的实际运营成本数据作为参考，本项目城区污水处理厂/镇区污水处理厂全部投入运行满三年前，如城区污水处理厂/镇区污水处理厂的实际运营维护成本超过社会资本方投标运营维护成本的10%时，乙方可向甲方提出镇区污水处理服务费单价的调价申请，并向甲方提供相关证明资料，经确认后，甲方可委托双方共同认可的第三方机构对镇区污水处理服务费单价进行测算，测算后的镇区污水处理服务费单价经县政府同意后执行。在城区污水处理厂/镇区污水处理厂投入运行满三年后，电力费用指数、化工原料类购进价格指数、人员平均工资水平和居民消费价格指数，任意两项变化幅度超过5%（含5%）时，启动城区污水处理服务费单价/镇区污水处理服务费单价的临时调价机制，按照调价公式进行调价。

（2）调价公式

调价公式如下：

Pn=Pn-3K

其中：Pn为第n年调整后的污水处理服务费单价；

Pn-3为第n－3年的污水处理服务费单价；

K为调价系数；

K = a（En/En-3） + b（Ln－1×Ln－3）+ c（Chn－1×Chn－3）

+d（Taxn/Taxn-3）+ e（CPIn－1×CPIn－3）+f

其中：

a是电费用在污水处理服务费单价构成中所占的比例

b是人工费用在污水处理服务费单价构成中所占的比例

c是化学药剂在污水处理服务费单价构成中所占的比例

d为企业所得税在污水处理服务费单价构成中所占的比例

e是污水处理服务费单价构成中除电费用、人工费用及化学药剂、企业所得税、固定资产折旧及无形资产摊销以外的其他因素在污水处理服务费单价构成中所占的比例

f是固定资产折旧及无形资产摊销因素在污水处理服务费单价构成中所占的比例

a + b + c + d + e +f = 1

| n | 第n年是调整污水处理服务费单价的当年。 |
| --- | --- |
| En | 第n年时乙方的电力费用指数（乙方所付的每度用电电价） |
| En-3 | 第n-3年时乙方的电力费用指数（乙方所付的每度用电电价） |
| Ln-1×Ln-3 | 第n-3年时丰县统计局公布的“《在岗职工平均工资》-电力、煤气及水的生产和供应”对应的第n-4年对第n-5年的百分比指数乘以第n-1年时丰县统计局公布的的“《在岗职工平均工资》-电力、煤气及水的生产和供应”对应的第n-2年对第n-3年的百分比指数。Ln-1×Ln-3大于110%时，按110%计。 |
| Chn1-×Chn-3 | 第n－3年时丰县统计局公布的“《原材料、燃料、动力购进价格指数》-化工原料类”对应的第n-4年对第n-5年的百分比指数乘以第n-1年时丰县统计局公布的“《原材料、燃料、动力购进价格指数》-化工原料类”对应的第n-2年对第n-3年的百分比指数。Chn－1×Chn－3大于110%时，按110%计。 |
| Taxn | 第n年时乙方适用的所得税税率。该税率是指乙方一般适用的企业所得税正常税率，不考虑适用法律规定的减免或其他优惠情况，即污水处理价格不因乙方是否处于所得税减免优惠期而做任何调整。 |
| Taxn-3 | 第n-3年时乙方适用的所得税税率。 |
| CPIn-1×CPIn-3 | 第n-3年时丰县统计局公布的“《居民消费价格指数》-总指数”中第n-4年对第n-5年的百分比指数乘以第n-1年时丰县统计局公布的“《居民消费价格指数》-总指数”中对应的第n-2年对第n-3年的百分比指数。CPIn－1×CPIn－3大于110%时，按110%计。 |

签署日时a、b、c、d、e和f的值为：a	=	  %；b	=	   %；c	=   	%；d	=  	%；

e=   %；f=   %。

对于a、b、c、d、e和f的取值，初始值在财务测算结果的基础上，在本合同签署前由甲乙双方协商确定，或者共同委托中介机构予以确定。

如果污水处理工艺或者进水水质发生变化，导致上述a～e的系数发生重大变化时，受影响的一方可以向另一方提出变更系数，双方应首先协商确定合理的变更系数；如果协商不成，则双方共同委托双方认可的会计师事务所对会计报表及成本项目进行审计，以审计值或依据审计值双方协商变更系数。

如申请调价时相关统计数据尚未公布，则先执行原价格，待统计数据公布后核定调价申请并对申请调价的次年起至新价格执行日止已经支付的运营费实行多退少补机制。

E、L、Ch和CPI于签署日的值应于本合同签订后确认。

如果在本合同签署日和移交日之间上述任何指数的名称被丰县统计局修改或不再可以得到，甲乙双方应商定替代指数。

如果Ln、Chn和CPIn指数的基点在任何时候有变，所公布的Ln、Chn和CPIn值应相应调整，以提供相对于上一次公布的指数值

12.3.4运营期内农村生活污水治理项目运营维护固定成本/单位可变成本调价机制

农村生活污水治理设施日常运营维护的固定成本是指乙方维护项目全部资产设施所支付的人工费、维修费、管理成本等各项与实际污水处理量无关的成本费用；可变成本是指乙方维护项目全部资产设施所支付的药剂费、电费、材料费、污泥外运费等各项与实际污水处理规模相关的成本费用。

在项目建设期内，日常运营维护的固定成本按照经政府指定机构审计确定当年实际发生的运营固定成本计算；可变成本按照经政府指定机构审计确定当年实际发生的运营可变成本计算。建设期内，运营维护固定成本/单位可变成本价格不进行调整。

在项目运营期内，根据CPI上涨等因素建立农村污水治理设施运营维护成本的调整机制。调整周期为每3年一次，以社会资本方报价确定的年运营维护固定成本/单位体积污水处理可变成本为基准值，在运营期第3n个财务年度12月31日进行第n次调整：

P3n= P3n-3*CPI3n-3* CPI3n-2*CPI3n-1*10-6（n=1，2，3，…）

其中，

n为调整次数，如第一次调整（n=1）时， P3n-3= P0，P0即为通过社会资本方报价确定的年运营维护固定成本/单位体积污水处理可变成本或调价后确定的年运营维护固定成本/单位体积污水处理可变成本；

P3n为第3n+1个财务年度起适用的年运营维护固定成本/单位体积污水处理可变成本（每三年调价一次）；

CPI3n-1为第3n个财务年度由丰县统计局公布的第3n-1个财务年度丰县居民消费物价指数；

CPI3n-2为第3n个财务年度由丰县统计局公布的第3n-2个财务年度丰县居民消费物价指数；

CPI3n-3为第3n个财务年度由丰县统计局公布的第3n-3个财务年度丰县居民消费物价指数。

第13条  计费与支付机制

13.1服务费的计算

本项目的服务费采用以下方式进行计算：

13.1.1基本水量

运营期内各年度污水处理厂的基本水量约定如下：

（1）城区污水处理项目的基本水量

城区污水处理项目建设内容包括城西污水处理厂、城东污水处理厂、配套截污干管和泵站改造工程，项目进入正式运营日开始计算基本水量。建设期投入运营的污水处理设施不计算基本水量，全部污水处理设施从运营期开始计算基本水量。

城西污水处理厂第一年的基本水量为1.2万m3/d，第二年的基本水量为1.4万m3/d，第三年的基本水量为1.6万m3/d，第四年的基本水量为1.8万m3/d，第五年及以后的基本水量为2.0万m3/d；

城东污水处理厂第一年的基本水量为0.6万m3/d，第二年的基本水量为0.7万m3/d，第三年的基本水量为0.8万m3/d，第四年的基本水量为0.9万m3/d，第五年及以后的基本水量为1.0万m3/d。

（2）镇区污水处理项目的基本水量

由于镇区污水处理项目建设内容包括11个镇的13处污水处理厂改造、扩建、新建及配套截污干管工程等多个工程，项目进入正式运营日开始计算基本水量。建设期投入运营的污水处理设施不计算基本水量，全部污水处理设施从正式的运营期开始计算基本水量。

本项目各镇区污水处理厂的基本水量如下表所示：

| 镇名 | 污水处理规模 （m3/d） | 运营期各年度每日基本水量（m3/d） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1年 （60%） | 第2年 （70%） | 第3年 （80%） | 第4年 (90%) | 第5年至最后一年(100%) |
| 华山镇 | 1600 | 480 | 560 | 640 | 720 | 1600 |
| 王沟镇 | 600 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
| 师寨镇 | 400 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| 首羡镇 | 400 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| 赵庄镇 | 600 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
| 顺河镇 | 600 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
| 大沙河镇 | 400 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| 常店镇 | 600 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
| 梁寨镇 | 800 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 |
| 宋楼镇 | 800 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 |
| 范楼镇 | 600 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
| 王沟镇王沟街区 | 300 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| 华山镇郭庙 | 500 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 合计 | 8200 | 4440 | 5180 | 5920 | 6660 | 8200 |

在城区污水处理项目、镇区污水处理项目正式运营日前，如有城区或镇区某座污水处理厂投入商业运行，甲方按照该污水处理厂的实际处理水量支付污水处理服务费。

本项目如需提标改造，则双方另行约定各年度污水处理厂的基本水量，提标改造所产生的费用按照本合同第8.8条款的约定执行。

13.1.2污水处理服务费的计算

自城区污水处理项目和镇区污水处理项目正式运营日起，城区污水处理服务费和镇区污水处理服务费按日计量，污水处理服务费按月核算并按季度支付：

每个污水处理厂月基本水量＝该污水处理厂基本水量×月正常运营日数

每个污水处理厂月正常运营日数＝当月公历日数－该污水处理厂当月暂停服务日数－当月不可抗力期间日数。

（1）建设期间的污水处理服务费

污水处理服务费＝污水处理服务费初始单价（社会资本投标报价）*所有城区、镇区污水处理厂合计实际处理水量－出水超标违约金

由于城区污水处理项目和镇区污水处理项目均包括多个污水处理厂工程，可能会发生部分污水处理厂提前投入商业运行的情况，对于提前投入商业运行的污水处理厂，甲方应按照实际处理量并依据上述公式核算并支付污水处理服务费。

（2）运营期间污水处理服务费

考虑到污水处理过程中污水的耗损和蒸发，若该期间的实际处理水量大于等于该期间的进水水量的98%，视同实际处理水量等于该期间的进水水量；若该期间的实际处理水量大于该期间的进水水量（含稀释水量）的100%，则乙方应书面告知甲方并解释其原因，经甲方同意方可按本合同相关约定给予乙方污水处理服务费；若该期间的实际处理水量小于该期间的进水水量的98%，视同实际处理水量小于该期间的进水水量。

（a）若某污水处理厂出水水质达标的月实际处理水量≤该污水处理厂月基本水量≤该污水处理厂月实际进水水量（进水充足，处理不足），则当月运营期间：

该污水处理厂污水处理服务费＝该污水处理厂出水水质达标的月实际处理水量×该污水处理厂的污水处理服务费单价

（b）若某污水处理厂出水水质达标的月实际处理水量=该污水处理厂月实际进水水量≤该污水处理厂月基本水量（进水不足，处理充足），则当月运营期间：

该污水处理厂污水处理服务费=该污水处理厂的月基本水量×该污水处理厂的污水处理服务费单价

（c）若某污水处理厂出水水质达标的月实际处理水量＜该污水处理厂月实际进水水量≤该污水处理厂月基本水量（进水不足，处理不足）

该污水处理厂污水处理服务费＝该污水处理厂的出水水质达标的月实际处理水量×该污水处理厂的污水处理服务费单价

（d）若某污水处理厂月基本水量≤该污水处理厂出水水质达标的月实际处理水量≤该污水处理厂月实际进水水量（进水充足，处理充足）

该污水处理厂的污水处理服务费＝基本污水处理服务费＋超额污水处理服务费

其中：

基本污水处理服务费=污水处理服务费单价*该污水处理厂日均基本水量*正常运行期间的日数

超额污水处理服务费=该污水处理厂的超额处理水量*污水处理服务费单价*（污水处理服务费单价中可变成本占比+10%），其中污水处理服务费单价中可变成本占比根据社会资本方的投标报价确定。

城区污水处理服务费=当月城东、城西污水处理厂的污水处理服务费之和

镇区污水处理服务费=当月所有镇区污水处理厂的污水处理服务费之和

当某污水处理厂日实际进水水量超过该污水处理厂设计水量*110%时，乙方应尽最大努力处理。如仍然无法完全处理，甲方不就此向乙方收取违约金，乙方仍应按本合同相关规定获取污水处理服务费。

（3）暂停服务期间的污水处理服务费

暂停服务期间的污水处理服务费按该期间实际处理水量之和计算；如有超额水量，则超额水量部分按超额污水处理服务费计算方式计算。

（4）对本合同第20.1不可抗力事件(a)条款情形期间的污水处理服务费

污水处理服务费＝污水处理价格日基本水量不可抗力事件(a)情形期间期间的日数

（5）对本合同第20.1不可抗力事件(b)-(g) 情形期间的污水处理服务费

污水处理服务费＝污水处理价格 不可抗力事件(b)-(g) 情形期间实际处理水量之和

13.1.3管网服务费的计算

针对城区、镇区污水处理项目管网设施部分的投资、运营成本和合理回报，结合本项目的绩效考核机制安排，在建设期期间，分年度对每年通过完工验收并商业运行的城区/镇区污水处理管网设施支付管网设施服务费；在运营期期间，分年度向乙方支付管网设施服务费。

（1）城区/镇区全部管网设施正式运营前各年度管网设施服务费

乙方在全部城区/镇区污水处理管网设施正式运营前，年度管网设施服务费计算公式为：

各年度管网设施服务费=截至当年累计已通过完工验收投入商业运行的城区/镇区管网设施的实际运营维护成本

截至当年累计已通过完工验收投入商业运行的城区/镇区管网设施的实际运营维护成本由政府指定机构进行审计确定。

在城区/镇区污水处理项目的建设期，甲方每年对乙方在城区、镇区管网设施已建成部分的建设管理和运营维护管理进行绩效考核，并依据本合同中建设管理绩效考核办法和运营维护管理绩效考核办法进行评分，根据绩效考核评分结果确定管网设施服务费的具体支付比例。具体支付比例安排详见本合同附件3。

（2）运营期期间的年度管网设施服务费

在运营期期间，甲方向乙方按年度核算城区、镇区管网设施服务费。乙方在运营期期间的年度管网设施服务费计算公式为：

运营期期间的年度管网设施服务费＝{城区、镇区管网设施资本金预期投资回报+城区、镇区管网设施的总投资/（合作期-建设期）+约定的融资成本水平+城区、镇区管网设施的实际运营维护成本+已缴纳税费（不含所得税）}

管网设施服务费公式说明如下：

（a）城区、镇区污水处理项目管网设施资本金预期投资回报

项目资本金预期投资回报包括社会资本方资本金预期投资回报和水投公司资本金预期投资回报。

在建设期不计预期投资回报，资本金预期投资回报从运营期第一年开始计算，并在考核运营年度的下一年度年初进行核算并支付，计算公式如下：

资本金预期投资回报=社会资本方资本金预期投资回报{城区、镇区管网设施中社会资本方实缴资本金*社会资本方资本金预期投资回报率}+水投公司资本金预期投资回报{城区、镇区管网设施中水投公司实缴资本金*水投公司资本金预期投资回报率}

社会资本方（仅指通过采购确定的社会资本出资方）资本金预期投资回报率是指通过采购确认的社会资本方资本金预期投资回报的基础指标，该资本金预期投资回报率仅作为社会资本方获得城区、镇区管网设施项目合理投资回报的基础；在合作期内，将根据本合同所确定的绩效考核机制调整，使社会资本方投资获得城区、镇区管网设施项目合理的回报，避免社会资本方取得固定回报或暴利。

社会资本方资本金预期投资回报率为【】%。

水投公司的资本金出资资金为自筹资金，给予投资回报，并按照经采购确定的社会资本方资本金预期投资回报率计算其资本金预期投资回报。

项目资本金通过注册资本筹集（即项目资本金金额等于注册资本金额），在合作期内，未经甲方批准，乙方不得减少注册资本。乙方在建设期各年应逐笔记录乙方各股东实缴的注册资本以及运营期内实缴注册资本变动情况，并及时向甲方报备并作为本项目合同附件，该《注册资本缴纳记录文件》应分别记录城区、镇区污水处理项目和农村生活污水治理项目对应的注册资本。

（b）城区、镇区管网设施的总投资/（合作期-建设期）

对于每一运营年度城区、镇区管网设施服务费的计算，以正式运营的城区、镇区管网设施的总投资为准。城区、镇区管网设施总投资以政府审计部门或甲方委托的审计机构竣工决算审计确定的投资额为准。

城区、镇区污水处理项目的合作期由建设期和运营期组成，其中，城区污水处理项目建设期自本合同生效日起至城区污水处理项目正式运营日前一日止，运营期自城区污水处理项目正式运营日起至合作期最后一日止；镇区污水处理项目建设期自本合同生效日起至镇区污水处理项目正式运营日前一日止，运营期自镇区污水处理项目正式运营日起至合作期最后一日止。

在项目运营期内，如发生经甲方认可的城区、镇区管网设施的更新重置投资（乙方未能按照谨慎运营原则造成的项目设施更新重置除外），该部分更新重置投资额需经县政府指定机构确认。如发生重置投资由乙方自行承担不纳入补贴的核算范围。

（c）约定的融资成本水平

约定的融资成本水平指以建设期实际融资金额为基数，按照社会资本报价利率，以报甲方同意的贷款合同中约定的还款方式和还款期限，计算的各年应支付的利息。

本项目在整个合作期内的融资利率为     。

在项目合作期内，如某年1月20日（如遇节假日顺延）发布的5年期以上LPR发生变化，则当年适用的本条款下约定融资成本水平以当年1月20日（如遇节假日顺延）发布的5年期以上LPR为基准进行相应调整。

（d）城区、镇区管网设施的实际运营维护成本

本项目按照城区、镇区管网设施的实际运营维护成本核算城区、镇区管网设施服务费。乙方应在每个运营年度结束后的第一个月内，向甲方提交已经商业运行的城区、镇区管网设施的运营维护成本明细，并由县政府指定机构进行审定，经审定确定的年运营维护成本作为城区、镇区管网设施服务费的核算依据。

按季度支付运营期期间的管网设施服务费时，运营期各年第一、二、三季度的运营维护成本以上一年度审计确定的运营维护成本为参考值，计算该季度需支付的管网设施服务费。运营期第一年第一、二、三季度的运营维护成本以项目公司提供的运营维护成本为参考值，第四季度根据当年审计数据实进行调整。

（e）已缴纳税费（不含企业所得税）

指乙方对于城区、镇区管网设施部分依法已缴纳的税收和规费，但不含企业所得税。支付期当年的税费（不含企业所得税）按照企业在服务费支付期上一年度实际向税务部门申报缴纳的增值税及附加（扣除因税收优惠政策返还给企业的金额）计入公式算（支付期第一年不计算）。

（f）其他说明

在运营期，甲方将对乙方关于城区、镇区管网设施的基本运营维护方面的表现进行绩效考核，并依据本合同中运营维护绩效考核表进行评分。甲方根据建设管理绩效考核评分结果和运营维护管理绩效考核评分结果确定管网设施服务费的具体支付比例。

12.1.4农村污水处理服务费按以下约定计算：

结合本项目设定的绩效考核机制安排，在建设期期间，分年度对每年通过完工验收并投入商业运行的农村生活污水治理设施支付污水处理服务费；在运营维期间，分年度向乙方支付农村污水处理服务费。

（1）农村污水治理项目正式运营前各年度污水处理服务费

乙方在农村污水治理项目正式运营前的年度污水处理服务费计算公式为：

各年度污水处理服务费=截至当年累计已通过完工验收投入商业运行农村生活治理设施的实际运营维护成本

截至当年累计已通过完工验收投入商业运行农村生活治理设施的实际运营维护成本由政府指定机构进行审计确定。

在农村生活污水治理项目的建设期，甲方每年对乙方在农村生活污水治理项目已建成部分的建设管理和运营维护管理进行绩效考核，并依据本合同附件3中建设管理绩效考核办法和运营维护管理绩效考核办法进行评分，根据绩效考核评分结果确定污水处理服务费的具体支付比例。具体支付比例安排详见本合同附件3丰县农村生活污水治理项目绩效考核方案。

（2）运营期期间的年度污水处理服务费

在运营期期间，甲方向乙方按年度支付全部的污水处理服务费。乙方在运营期期间的年度污水处理服务费计算公式为：

运营期期间的年度污水处理服务费＝{农村生活污水治理项目资本金预期投资回报+投入运营的农村生活污水治理设施总投资/（合作期-建设期）+约定的融资成本水平+投入运营的农村生活污水治理设施的约定运营维护成本+已缴纳税费（不含所得税）}

污水处理服务费计算公式说明如下：

（a）农村生活污水治理项目资本金预期投资回报

项目资本金预期投资回报包括社会资本方资本金预期投资回报和水投公司资本金预期投资回报。

本项目在建设期不计预期投资回报，资本金预期投资回报从运营期第一年开始计算，并在考核运营年度的下一年度年初进行核算并支付，计算公式如下：

资本金预期投资回报=社会资本方资本金预期投资回报{农村生活污水治理项目中社会资本方实缴资本金*社会资本方资本金预期投资回报率}+水投公司资本金预期投资回报{农村生活污水治理项目中水投公司实缴资本金*水投公司资本金预期投资回报率}

社会资本（仅指通过采购确定的社会资本出资方）资本金预期投资回报率是指通过采购确认的社会资本方资本金预期投资回报的基础指标，该资本金预期投资回报率仅作为社会资本方获得农村生活污水治理项目合理投资回报的基础；在PPP合作期内，将根据本合同所确定的绩效考核机制调整，使社会资本方投资获得农村生活污水治理项目合理的回报，避免社会资本方取得固定回报或暴利。

社会资本方资本金预期投资回报率报价为【 】%。

本项目中，水投公司的资本金出资资金为自筹资金，给予投资回报，并按照经采购确定的社会资本方资本金预期投资回报率计算其资本金预期投资回报。

项目资本金通过注册资本筹集（即项目资本金金额等于注册资本金额），在合作期内，未经甲方批准，乙方不得减少注册资本。乙方在建设期各年应逐笔记录项目公司各股东实缴的注册资本以及运营期内实缴注册资本变动情况，并及时向甲方报备并作为本合同附件，该《注册资本缴纳记录文件》应分别记录城区、镇区污水处理项目和农村生活污水治理项目对应的注册资本。

（b）投入运营的农村生活污水治理设施总投资/（合作期-建设期）

对于每一运营年度农村污水处理服务费的计算，以投入运营的农村生活污水治理设施的总投资为准，未投入运营的农村生活污水治理设施所发生的投资不计算在污水处理服务费范围内。农村生活污水治理项目总投资以丰县政府审计部门或甲方委托的审计机构竣工决算审计确定的投资额为准。

由于农村生活污水治理项目新建农村污水处理设施的数量、处理规模由中标社会投资人根据调研农村污水处理的实际需求设计，设计阶段甲方参与设计。竣工验收后实际投入运营的污水处理设施，计入上述投入运营的污水处理设施总投资；若单个农村生活污水治理设施完工验收进入商业运营后，连续三年的年处理达标污水量低于年设计水量的10%，上述投入运营的农村生活污水治理设施按该等设施总投资的70%计算污水处理服务费。

农村生活污水治理项目的合作期由建设期和运营期组成，其中，建设期自本合同生效日起至正式运营日前一日止，运营期自正式运营日起至合作期最后一日止。

在项目运营期内，如发生经甲方认可的农村生活污水治理项目设施的更新重置投资（乙方未能按照谨慎运营原则造成的项目设施更新重置除外），该部分更新重置投资额需经县政府指定机构确认。如发生重置投资由乙方自行承担不纳入补贴的核算范围。

（c）约定的融资成本水平

约定的融资成本水平指以建设期实际融资金额为基数，按照社会资本报价利率，以报甲方同意的贷款合同中约定的还款方式和还款期限，计算的各年应支付的利息。

本项目在整个合作期内的融资利率为     。

在项目合作期内，如某年1月20日（如遇节假日顺延）发布的5年期以上LPR发生变化，则当年适用的本条款下约定融资成本水平以当年1月20日（如遇节假日顺延）发布的5年期以上LPR为基准进行相应调整。

（d）投入运营的农村生活污水治理设施的约定运营维护成本

投入运营的农村污水治理设施的约定运营维护成本计算公式为：

投入运营的农村污水治理设施的约定运营维护成本=投入运营的污水治理设施的约定运营维护固定成本+投入运营的农村污水治理设施实际处理达标总污水量*约定的单位体积污水处理可变成本

其中：

运营期初始年约定运营维护固定成本根据社会资本方的投标报价确定，其他运营年度根据固定成本的调价公式进行调整；

运营期初始年单位体积污水处理可变成本根据社会资本方的投标报价确定，其他运营年度根据单位可变成本的调价公式进行调整；

投入运营的污水治理设施实际处理达标总污水量为当年投入运营的全部污水处理设施计量的处理达标污水量之和；

（e）已缴纳税费（不含企业所得税）

指乙方对于农村生活污水治理项目依法已缴纳的税收和规费，但不含企业所得税。支付期当年的税费（不含企业所得税）按照企业在农村污水处理服务费支付期上一年度实际向税务部门申报缴纳的增值税及附加（扣除因税收优惠政策返还给企业的金额）计入公式算（支付期第一年不计算）。

（f）其他说明

在运营期，甲方将对乙方关于农村生活污水治理项目的基本运营维护方面的表现进行绩效考核，并依据本合同中运营维护绩效考核表进行评分。甲方根据建设管理绩效考核评分结果和运营维护管理绩效考核评分结果确定农村污水处理服务费的具体支付比例。

13.2服务费的支付

13.2.1城区污水处理服务费的支付

甲方和县财政局应根据本合同的相关约定，在合作期内按季度向乙方支付城区污水处理服务费，具体如下：

（1）建设期期间的城区污水处理服务费的支付

在建设期期间，应对各年累计投入运营的城区污水处理厂支付污水处理服务费，在合作期的第二年的三（3）个月内，县财政局按照财政程序安排财政预算资金，并向乙方拨付建设期第一年累计投入运营的城区污水处理厂经绩效考核后的污水处理服务费。

（2）运营期期间的城区污水处理服务费的支付

1）运营期期间，在运营年前三个季度每季度的后一个月内预支付乙方上一季度的城区污水处理服务费。每运营年前三季度每季度预支付季度城区污水处理服务费的90%，前三个季度未支付的城区污水处理服务费，以及第四季度的污水处理服务费在该运营年次年2月份前支付。

2）前三个季度未支付的城区污水处理服务费，以及第四季度应支付的城区污水处理服务费将根据本合同约定的绩效考核标准以及考核结果进行核算并支付。若①（前三个季度未支付的城区污水处理服务费+第四季度应支付的城区污水处理服务费-根据年度绩效考核结果核算确定的年度城区污水处理服务费的扣款额)>零，按照差额进行支付；②若(前三个季度未支付的城区污水处理服务费+第四季度应支付的城区污水处理服务费-根据年度绩效考核结果核算确定的年度城区污水处理服务费的扣款额)=零，无需支付前三个季度未支付以及第四季度的城区污水处理服务费；③若(前三个季度未支付的城区污水处理服务费+第四季度应支付的城区污水处理服务费-根据年度绩效考核结果核算确定的年度城区污水处理服务费的扣款额)<零，对于差额的绝对值金额，在下一年度各季度应支付的城区污水处理服务费中机进行核减。

3）在每一年度结束后一（1）个月内，甲方应将该年度的绩效考核结果以书面形式通知乙方。

4）每一年度结束后一（1）个月内，乙方将用于计算城区污水处理服务费的证明文件（提供所有相应的证明记录、资料及相关计算明细）提交给甲方和县财政局，甲方依据乙方提供的相关证明文件以及本项目的年度绩效考核结果文件，按照本合同约定的绩效考核方式核算实际城区污水处理服务费金额。

5）在绩效考核核算的城区污水处理服务费金额确定后，如需支付当年前三个季度未支付以及第四季度的城区污水处理服务费，县财政局按照财政程序安排财政预算资金，并在运营年次年的前两（2）个月内进行结算和拨付。

13.2.2镇区污水处理服务费的支付

甲方和县财政局应根据PPP项目合同的相关约定，在合作期内每季度向乙方支付镇区污水处理服务费，具体如下：

（1）建设期期间的镇区污水处理服务费的支付

在建设期期间，应对各年累计投入运营的镇区污水处理厂支付污水处理服务费，在合作期的第二年和第三年的三（3）个月内，县财政局按照财政程序安排财政预算资金，并向乙方拨付建设期第一年、第二年累计投入运营的镇区污水处理厂经绩效考核后的污水处理服务费。

（2）运营期期间的镇区污水处理服务费的支付

1）在运营年前三个季度每季度的后一个月内预支付乙方上一季度的镇区污水处理服务费。每运营年前三季度每季度预支付季度镇区污水处理服务费的90%，前三个季度未支付的镇区污水处理服务费，以及第四季度的镇区污水处理服务费在该运营年次年2月份前支付。

2）前三个季度未支付的镇区污水处理服务费，以及第四季度应支付的镇区污水处理服务费将根据本合同约定的绩效考核标准以及考核结果进行核算并支付。 若①（前三个季度未支付的镇区污水处理服务费+第四季度应支付的镇区污水处理服务费-根据年度绩效考核结果核算确定的年度镇区污水处理服务费的扣款额)>零，按照差额进行支付；②若(前三个季度未支付的镇区污水处理服务费+第四季度应支付的镇区污水处理服务费-根据年度绩效考核结果核算确定的年度镇区污水处理服务费的扣款额)=零，无需支付前三个季度未支付以及第四季度的镇区污水处理服务费；③若(前三个季度未支付的镇区污水处理服务费+第四季度应支付的镇区污水处理服务费-根据年度绩效考核结果核算确定的年度镇区污水处理服务费的扣款额)<零，对于差额的绝对值金额，在下一年度各季度应支付的镇区污水处理服务费中机进行核减。

3）在每一年度结束后一（1）个月内，甲方应将该年度的绩效考核结果以书面形式通知乙方。

4）每一年度结束后一（1）个月内，乙方将用于计算镇区污水处理服务费的证明文件（提供所有相应的证明记录、资料及相关计算明细）提交给甲方和县财政局，甲方依据乙方提供的相关证明文件以及本项目的年度绩效考核结果文件，按照本合同约定的绩效考核方式核算实际镇区污水处理服务费金额。

5）在绩效考核核算的镇区污水处理服务费金额确定后，如需支付当年前三个季度未支付以及第四季度的镇区污水处理服务费，县财政局按照财政程序安排财政预算资金，并在运营年次年的前两（2）个月内进行结算和拨付。

13.2.3城区、镇区管网设施服务费的支付

甲方和县财政局应根据本合同的相关约定，在合作期内向乙方支付城区、镇区管网设施服务费，具体如下：

（1）在建设期期间，应对各年累计投入运营的城区、镇区污水管网设施支付管网设施服务费，在合作期的第二年和第三年的三（3）个月内，县财政局按照财政程序安排财政预算资金，并向乙方拨付建设期第一年、第二年累计投入运营城区、镇区管网设施的经绩效考核后的管网设施服务费。

（2）运营期期间，于运营年前三个季度每季度的后一个月内预支付乙方上一季度的管网设施服务费。每运营年前三季度每季度预支付该季度管网设施服务费(即年度管网设施服务费/4)的90%，前三个季度未支付的季度管网设施服务费，以及第四季度的管网设施服务费在该运营年次年2月份前支付。

（3）前三个季度未支付的管网设施服务费，以及第四季度应支付的管网设施服务费将根据本合同约定的绩效考核标准以及考核结果进行核算并支付。若①（前三个季度未支付的管网设施服务费+第四季度应支付的管网设施服务费-根据年度绩效考核结果核算确定的年度管网设施服务费的扣款额)>零，按照差额进行支付；②若(前三个季度未支付的管网设施服务费+第四季度应支付的管网设施服务费-根据年度绩效考核结果核算确定的年度管网设施服务费的扣款额)=零，无需支付前三个季度未支付以及第四季度的管网设施服务费；③若(前三个季度未支付的管网设施服务费+第四季度应支付的管网设施服务费-根据年度绩效考核结果核算确定的年度管网设施服务费的扣款额)<零，对于差额的绝对值金额，在下一年度各季度应支付的管网设施服务费中机进行核减。

（4）在每一年度结束后一（1）个月内，甲方应将该年度的绩效考核结果以书面形式通知乙方。

（5）每一年度结束后一（1）个月内，乙方将用于计算管网设施服务费的证明文件（提供所有相应的证明记录、资料及相关计算明细）提交给甲方和县财政局，甲方依据乙方提供的相关证明文件以及本项目的年度绩效考核结果文件，按照本合同约定的绩效考核方式核算实际管网设施服务费金额。

（6）在绩效考核核算后管网设施服务费金额确定后，如需支付当年前三个季度未支付以及第四季度的管网设施服务费，县财政局按照财政程序安排财政预算资金，并在运营年次年的前两（2）个月内进行结算和拨付。

13.2.4 农村污水处理服务费的支付

甲方和县财政局应根据本合同的相关约定，在合作期内按季度向乙方支付农村污水处理服务费，具体如下：

（1）在建设期期间，应对各年累计实际投入运营的农村生活污水治理设施支付污水处理服务费，在建设期第二年、第三年和运营期第一年的三（3）个月内，县财政局按照财政程序安排财政预算资金，并向乙方拨付建设期第一年、第二年和第三年累计投入运营农村生活污水治理设施的经绩效考核后的污水处理服务费。

（2）运营期期间，于运营年前三个季度每季度的后一个月内预支付乙方上一季度的污水处理服务费。运营年前三季度每季度预支付该季度污水处理服务费（即年度农村污水处理服务费/4)的90%，前三个季度未支付的污水处理服务费，以及第四季度的污水处理服务费在该运营年次年2月份前支付。

（3）前三个季度未支付的污水处理服务费，以及第四季度应支付的污水处理服务费将根据本合同约定的绩效考核标准以及考核结果进行核算并支付。若①（前三个季度未支付的污水处理服务费+第四季度应支付的污水处理服务费-根据年度绩效考核结果核算确定的年度污水处理服务费的扣款额)>零，按照差额进行支付；②若(前三个季度未支付的污水处理服务费+第四季度应支付的污水处理服务费-根据年度绩效考核结果核算确定的年度污水处理服务费的扣款额)=零，无需支付前三个季度未支付以及第四季度的污水处理服务费；③若(前三个季度未支付的污水处理服务费+第四季度应支付的污水处理服务费-根据年度绩效考核结果核算确定的年度污水处理服务费的扣款额)<零，对于差额的绝对值金额，在下一年度各季度应支付的污水处理服务费中机进行核减。

（4）在每一年度结束后一（1）个月内，甲方应将该年度的绩效考核结果以书面形式通知乙方。

（5）每一年度结束后一（1）个月内，乙方将用于计算污水处理服务费的证明文件（提供所有相应的证明记录、资料及相关计算明细）提交给甲方和县财政局，甲方依据乙方提供的相关证明文件以及本项目的年度绩效考核结果文件，按照本合同约定的绩效考核方式核算实际污水处理服务费金额。

（6）在绩效考核核算的污水处理服务费金额确定后，如需支付当年前三个季度未支付以及第四季度的污水处理服务费，县财政局按照财政程序安排财政预算资金，并在运营年次年的前两（2）个月内进行结算和拨付。

13.2.5迟延付款的责任

若甲方未按照本合同第13.2.1、13.2.2、13.2.3、13.2.4条款的约定按时足额向乙方支付服务费，则乙方可向甲方发出催付款通知；若甲方在收到该催付通知送达30日后仍未能支付，则甲方应在前述期限届满后15日内与乙方协商签订延期付款协议后延期支付，并支付延期期间的资金占用利息（利率按照公布的同期贷款市场报价利率计）。若甲方和乙方未能在上述期限内达成延期付款协议，由甲方每日按应付未付金额的万分之一向乙方支付违约金。如甲方未按本合同第13.2.1、13.2.2、13.2.3、13.2.4条款的约定向乙方支付服务费，且已逾期（自应付款日起计算）超过3个月的，乙方有权向甲方发出终止意向通知。

13.2.6有争议金额的解决

项目实施过程中，因服务费申请与支付发生争议的，由甲、乙双方按照本合同第26条约定执行。

第14条  项目的移交

14.1移交委员会和移交程序

14.1.1移交委员会

合作期限届满前12 个月，水投公司或政府指定机构和社会资本方应成立移交委员会，由社会资本方 3名代表、水投公司或政府指定机构 3 名代表（包括至少一名接收人的代表）、双方共同确定的其他机构或专家 3 名代表组成。移交委员会应定期或不定期举行会议，商定具体移交方式、移交程序和移交要求。

14.1.2移交程序

（1）移交委员会应在移交日6个月前会谈并商定移交项目设施清单（包括备品备件的详细清单）和移交程序。

（2）项目公司/社会资本方应根据移交委员会要求提供移交所需必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。

（3）除本合同另有约定外，双方在完成项目资产移交程序前，均应继续履行其本合同项下的义务。

14.2移交范围

在移交日，项目公司/社会资本方应向接收人无偿、完整地移交项目资产和相关权益。移交的范围包括：

14.2.1项目经营权及污水处理厂、管网等项目设施；

14.2.2乙方名下的土地使用权及乙方对项目用地的占用、使用及收益权；

14.2.3甲方可以合理要求的，且此前乙方未按照本合同约定交付的投资、融资、设计、建设、验收、运营、维护、修理记录、移交记录和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续本项目的运营；

14.2.4与本项目设施使用相关的机器、装置、零部件、备品备件、化学品以及其他动产；

14.2.5运营维护本项目设施所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产（包括以任何许可方式取得的，乙方不拥有相应知识产权的除外），其中就知识产权移交问题，双方另有约定的除外；

14.2.6正在使用的各类管理章程和运营手册，包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其他资料，以使本项目能平稳正常地继续运营；

14.2.7所有尚未到期的质量和安全保证、保险和其他合同利益；

14.2.8甲方合理要求的其他物品与资料。向接收人移交前述权利时，应解除和清偿完毕乙方设置的所有债务、抵押、质押、留置等担保物权，以及源自本项目的建设、运营维护的由乙方引起的环境污染及其他性质的请求权。

14.3移交方式

14.3.1本项目合作期期满采用股权移交方式，在完成资产验收后，社会资本方将其在项目公司中的股权移交给水投公司或政府指定机构。

14.3.2政府指定机构需向社会资本方支付股权移交对价，股权移交对价取具有相关资质的资产评估机构对{社会资本方截至股权移交当年所持股份在乙方中对应股权进行评估后确定的股权价值} 与 {社会资本方截至股权移交当年累计已实缴的注册资本与法定公积金账面价值中社会资本方占比部分之和} 的较小值（股权移交当年的社会资本方的注册资本实缴资金以本合同附件1《注册资本缴纳记录文件》中记录的社会资本方截止股权移交当年累计实缴的注册资本金额为准；其中：股权移交当年的法定公积金账面价值中社会资本方占比=股权移交当年的累计法定公积金账面价值*社会资本方股权比例）。

14.3.3合作期期满前1个月，甲方组织对乙方进行全面的审计，对项目资产进行功能性验收合格后，社会资本方应在项目合作期期满终止日后三十（30）日内将其在乙方中的股权移交给水投公司或政府指定机构，乙方存续，继续负责本项目的运营和维护工作。

14.3.4项目合作期满后进入缺陷责任期，缺陷责任期期限为1年，乙方应使其提交的项目移交保函有效期保留至移交后的缺陷责任期届满。乙方应负责恢复性大修项目资产可用性的缺陷责任，如发现项目资产存在质量缺陷，乙方应进行及时补救，如不履行相应义务，甲方有权兑取移交维修保函的相应金额进行项目维护。

14.4移交验收

14.4.1在移交日之前，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。移交验收标准为：

（1）对设备及建（构）筑物的寿命要求

在所保证的使用寿命内，接入点设施应能保证引入所需流量，构筑物稳定、强度安全，变形符合规范要求。

所有建筑物基础沉降变形在正常范围内，不影响正常使用；屋面构件完好，无裂缝，不渗水；承重砖墙应平直完好，钢筋砼框架构件及墙体应完好牢固；外墙面砖应基本完好；楼地面应无下沉；门、窗、水、电以及卫生设备均应能正常使用。

所有构筑物基础沉降变形在正常范围内，无裂缝和砼剥落，能保证正常使用。

移交后的生产及辅助生产及附属建（构）筑物寿命应不小于为自移交日起二十（20）年。

（2）对设备、运营参数的要求

总体要求：在移交日移交的所有设备仪器（仪表）均能正常使用，并且所有设备、仪器（仪表）都不应是当时已淘汰产品；如为已淘汰产品或剩余寿命不足五（5）年的，需要乙方更新。

大型专用设备需经大修后移交，且大修专用设备应达到设计的参数和性能参数。通用设备应达到国家、行业标准和设备说明书要求。

14.4.2如发现存在缺陷的，则乙方应及时修复，以满足约定的移交验收标准要求。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定，第三方机构的聘请费用由提出异议的一方预付，最后根据第三方机构的评定结果，由主张未被支持的一方来承担。

14.4.3如果未能达到验收标准，且乙方不能自前次验收日起  30  日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从移交履约担保中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。

14.4备品备件

在移交日，社会资本方应向接收人无偿移交12个月内正常需要的消耗性备件和事故修理备品备件。

14.5保证期

14.5.1移交日本项目的状况

在移交日，社会资本方应保证本项目：

（1）处于良好的运营状况，无法律纠纷和瑕疵，得到良好维护，正常损耗除外；

（2）移交的资产和权益未设置有任何抵押、质押等权利限制或产权限制，亦不存在任何种类的索赔；

（3）符合本合同约定的安全和环境标准；和

（4）符合本合同中约定的移交标准。

14.5.2质量保证期

社会资本方保证在移交日后  12  个月届满日期间，承担由原材料、工艺、施工、运营或管理缺陷或合作期内乙方的任何违约行为造成的项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏（正常磨损除外）及/或环境污染的修复责任。

甲方发现任何上述缺陷或损坏及/或环境污染的发生后应及时通知社会资本方。在任何情况下，上述通知最迟应在上述  12  个月的质量保证期届满前发出。收到该通知后，社会资本方应尽快自费修正缺陷。如果社会资本方在收到甲方通知后  30  日内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权自行或聘请第三方修正上述缺陷。在该情形下，社会资本方应承担合理且必要的修理费用，甲方有权选择扣除或提取移交履约担保中的相应金额用以支付此项费用。

14.5.3未能修复缺陷或损害的赔偿

如果为符合本合同约定的标准所需进行的对本项目设施缺陷或损害及/或环境污染责任的修复无法实施或不合理地增加负担或过于昂贵,则甲方有权因本项目的性能指标降低而获得补偿，并可选择扣除或提取移交履约担保的方式实现上述补偿。

14.6相关担保、保证及保险凭证的转让

在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给接收人，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单等与运营期届满移交资产有关的其他担保、保证及保险凭证，全部转让给接收人。接收人应承担上述移交日后保险期间的保险费，若乙方已提前支付的，接收人应予以相应退还。

14.7技术转让

14.7.1乙方应在移交日将届时使用的运营维护本项目所必须的乙方享有所有权的所有技术和技术诀窍，无偿移交给甲方或政府方指定的接收人，并确保甲方或接收人不因此遭受损失。

14.7.2如果该等技术和技术诀窍为第三方所有的，则乙方应当在第三方签署技术授权合同时即与第三方明确约定，同意在项目移交时将技术授权合同转让给甲方或者甲方指定的第三方。同时，乙方应当协助甲方或接收人按照实际使用费用取得这些技术和技术诀窍的使用权。双方另有约定的除外。

14.7.3如果移交时项目运营所需的知识产权使用期限等已经届满或即将届满，乙方应当负责许可展期，或配合甲方办理完成相关知识产权的许可展期。

14.8人员及培训

乙方应在移交日 12 个月前提交一份当时的乙方员工名单，包括每位员工的资格、职位和收入的细节。甲方有权选择在移交日后优先继续聘用全部或部分员工。

甲方或其指定机构需要在移交日前派驻人员到项目设施所在地进行培训或学习的，应在移交日 12 个月前向乙方说明情况及拟派驻人员名单，乙方负责为上述人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求。作为移交的一部分，甲方和乙方应联合考试，以确定被指定人员经过培训合格，可以接管本项目的独立运营维护。对于前述派驻人员的培训费用承担方式，双方约定如下：

√乙方免费负责为上述人员提供培训；

□其他方式：

移交后，乙方有义务免费提供不低于  12  个月的技术支持。

14.9相关合同期限及责任承担

14.9.1乙方在与第三方签订运营维护合同、设备合同及其他合同时，应使该等合同的有效期届满日不超过本项目合作期限届满日。

14.9.2如在移交日前，乙方需签订运营维护合同、设备合同及其他合同且该等合同在本项目合作期届满后仍为有效的，则乙方应在该等合同签订前报经甲方同意。未经甲方同意的，由社会资本方承担相应责任。

14.10移走乙方相关的物品

除非双方另有约定，乙方应于移交日后 30 日内，自费从场地移走仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目运营维护无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目设施运营维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

14.11风险转移

乙方应承担移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是不可抗力或由甲方的违约所致。自移交日起，项目设施损失的风险由接收人承担。

14.12移交费用和批准

14.12.1接收人及社会资本方应负责各自的因移交和转让发生的费用。接收人应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动。如果社会资本方未按本合同约定的范围和内容进行移交，接收人为此发生额外支出或遭受损失的，甲方有权从运维履约担保及移交履约担保中扣除相应的金额。

14.12.2与移交和转让有关的税收承担，双方约定如下：本项目与移交和转让有关的税收全部由社会资本方承担。甲方应尽最大努力协助社会资本方取得中国适用法律规定的可适用于乙方的各项减、免税和优惠政策。

14.13项目提前终止时的移交

合作期届满前项目提前终止，乙方向接收人移交项目的，双方参照合作期届满时移交的相关约定确定项目移交方式、移交程序和移交要求。

14.14本合同移交后的效力

自移交日起，除本合同另有约定外，社会资本方在本合同项下的权利和义务即应终止，但双方于移交日前发生及未偿付的债务除外。

14.15移交违约和处理

14.15.1因政府方原因未完成移交的，构成政府方违约，由此增加的移交费用由政府方承担，如造成其他损失的政府方应当另行承担赔偿责任。

14.15.2因社会资本方原因未按照本合同约定的时间和要求完成移交的，构成社会资本方违约，由此增加的移交费用由社会资本方承担，如造成其他损失的社会资本方应当另行承担赔偿责任。

第15条  履约担保和保障

根据本项目采购文件规定的要求，履约担保是指建设履约保函；运维履约保函；移交履约保函，具体约定如下：

15.1建设履约担保

乙方应于《承继协议》签订日起  30 日内向甲方提交本项目的建设履约保函，建设履约保函的金额为人民币叁仟万元（¥30,000,000.00）元，担保形式为：以甲方为受益人的“见索即付”的银行保函。担保期自建设履约担保提交之日至乙方提交运维履约担保之日止的期间。如乙方不能及时提交建设履约保函，则由社会资本方有义务代为提供。

15.2运维履约担保

乙方应于第一个污水处理厂及配套截污干管工程投入商业运行后七（7）个工作日内提交本项目的运维履约担保，担保形式为：以甲方为受益人的“见索即付”的银行保函，运维履约担保的金额为人民币壹仟万元（¥10,000,000.00 ）元，担保期自运维履约保函提交之日至乙方提交移交履约担保之日。如乙方不能及时提交建设履约保函，则由社会资本方有义务代为提供。

15.3移交履约担保

乙方应于移交日前 12 个月提交本项目的移交履约担保。担保形式为：以甲方为受益人的“见索即付”的银行保函，移交履约担保的金额为人民币贰仟万元 （¥20,000,000.00），担保期自项目移交日至项目移交日后  12  个月届满之日。如乙方不能及时提交建设履约保函，则由社会资本方有义务代为提供。

15.4履约保函基本要求

如采用履约保函形式的，履约保函的格式应为不可撤销、见索即付的保函；且提交的时点、保函金额等应符合本条所述相关约定，保函受益人应为甲方。履约保函应当为甲方认可的银行或其他金融机构开出的保函。

15.5履约保证金的扣除/履约保函提取

如乙方发生本合同约定的可以扣除履约保证金或提取履约保函的情形的，甲方有权按照合同约定扣除履约保证金或提取履约保函项下相应金额的款项。

15.6恢复履约担保能力

如果甲方在项目合作期内根据本合同约定扣除履约保证金或提取履约保函项下的款项的，乙方应确保在甲方扣除或提取后  10  日内，将履约保证金或履约保函数额恢复到本合同约定的数额，且应向甲方提供已足额恢复的相关证明。

乙方未在前述期限内补足或恢复履约保证金或履约保函项下相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在  10  日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权扣除履约保证金或提取履约保函项下的余额，并有权提前终止本合同。

15.7不当扣除履约保证金/不当提取保函

如果甲方扣除履约保证金或提取履约保函中的相应金额之后确定甲方属不当扣除或提取，甲方应及时向乙方退还扣除或提取的款项，并支付该款项自提取之日至退还之日的利息，利息按同期同类金融机构人民币贷款市场报价利率计算。

第16条  公众监督

16.1乙方应保障公众的知情权，接受社会监督，依法依规公开披露本项目相关信息，涉及国家安全和利益的国家秘密、影响公共安全和公共秩序的信息、应该保守的商业秘密除外。

16.2公众监督的实现形式，包括但不限于聘请公众监督员、公众问卷调查以及举行环境影响听证会、邀请公众代表参加中期评估等。

16.3社会公众及项目利益相关人发现项目存在违法、违约情形或公共产品和服务不达标准的，可向政府职能部门提请监督检查或向乙方提出投诉及意见；乙方应接受并妥善处理利益相关人的投诉和意见，利益相关人包括但不限于受本项目影响的组织或个人，并将对公众投诉的处理情况等相关信息予以公开。

第17条  政府方介入权

17.1介入权的行使

17.1.1甲方介入的条件

出现下列情况之一的，则甲方有权行使第17.1.2款所述介入权：

（1）建设期内乙方书面表示放弃项目或被视为放弃项目建设；

（2）乙方违反本合同约定建设、运营维护项目，且在本合同约定期限内，或收到甲方通知后的30日内未能或无法纠正和改正，包括：

（a）因经营管理不善等原因，造成财务状况严重恶化，影响本项目正常运营的；

（b）因可归责于乙方的原因导致污水处理厂和管网项目设计、施工等存在重大缺陷，影响本项目正常运营的；

（c）擅自转让、出租项目经营权的；

（d）擅自将所经营的项目设施或收益权进行处置或者设置抵押或质押的；

（e）因管理不善，发生较大或重特大质量事故、安全事故的；

（f）擅自停业、歇业；

（g） 连续或者持续合计 10日污水处理不达标的；

（h） 被司法机关判定为污水处理不达标危害环境构成犯罪的;

（3）存在危及社会公众人身健康或安全、财产安全或环境安全的情形，且乙方不具备应对能力的；

（4）发生紧急情况或危机，且甲方有理由认为该紧急情况或危机将导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染且乙方不具备应对能力的；

“紧急情况或危机”指：如果甲方不采取介入的方式，将严重危及公共利益、公共安全或项目安全正常运营的事件，包括火灾、洪水、爆炸、有毒气体泄漏、重要电力或机械中断、地震、台风、风暴、大雾或其它天气状况、暴乱、战争或任何其它使乙方或可能使乙方不能或可能不能按照正常或通常方式运营维护项目设施或其任何部分的事件。

17.1.2甲方介入的方式

甲方行使介入权的，有权采用增加监管方式、监管频次、替代部分履行、整顿或临时接管等方式，以保证项目顺利运行。甲方行使介入权，不应被视为根据本合同受让项目资产或承担乙方的义务。甲方行使介入权后，乙方应配合甲方及其指定第三方，并向其提供所有合理的协助。

17.1.3介入权的限制

甲方无正当理由行使介入权，影响本合同正常履行且损害乙方利益的，乙方有权要求甲方赔偿相应损失。

17.2介入权的行使程序

17.2.1通知

甲方根据本合同约定行使介入权之前，应提前  10  日以书面形式通知乙方，通知内容包括：

- 介入原因；

- 介入方式；

- 介入的范围和程度；

- 介入权行使主体；

- 介入起始日期；

- 介入持续期限；

- 介入对乙方的影响和处理等。

17.2.2乙方的异议

乙方对甲方行使介入权有异议的，应自收到甲方发出的前述通知后  5  日内提出异议，甲方收到异议后，应在  5  日内给予回复。双方无法达成一致意见的，按照本合同第26条的约定执行，但争议解决期间内不影响甲方行使介入权。

17.3介入持续时间和范围

甲方介入的时间和范围不应超过足以使乙方改正或可以合理地被期望有能力改正导致介入的违约事件，或缓解紧急事件或使乙方具备应对能力解除紧急事件所必需的范围和程度。甲方根据第17.1.1款第（1）、（2）项约定进行的介入仍然无法补救乙方的违约行为，甲方有权根据第24条约定终止本合同。

17.4介入期间的费用和收入

17.4.1 甲方根据第17.1.1款第（3）、（4）项约定进行的介入，甲方应承担由此引发的所有费用，介入期间的运营收入应归乙方所有。

17.4.2 甲方根据第17.1.1款第（1）、（2）项约定进行的介入，乙方应承担因甲方介入所引发的所有费用，该费用甲方有权从服务费中扣减或者要求乙方另行支付。介入期间的运营收入应归乙方所有，但是甲方按照合同约定仅就不受乙方违约影响部分支付服务费。

17.4.3甲方应在停止介入后  15 日内将介入过程中发生的费用明细交予乙方。

第18条  保险

18.1 应投保险种

乙方在充分评估项目投资和运营风险后，应根据中国的保险法等相关法律和行政法规的规定，并结合项目的实际情况，购买项目合作期限内的保险险种。在合理的商业条件下，乙方应遵照可保风险均应投保的原则进行投保，并应将保险合同复印件交甲方备案。

乙方为本项目投保的险种应当包括但不限于：建筑安装工程一切险、第三方责任险、财产一切险、公众责任险、环境责任险及其它通常的、合理的或者适用法律要求所必需的保险。

18.2 乙方的投保义务

18.2.1 乙方应按照第18.1款约定的各项险种足额投保，保险金额不应少于项目设施的全部重置价值。上述保险的购买应事前征得甲方同意，甲方不因同意购买该等保险而对险种及额度的充分性承担责任。

18.2.2 在合作期内，乙方应自费购买上述约定的保险，并始终使保险单保持有效。未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得随意变更。如果并非乙方的疏忽或故意行为，而无法投保某种特别险种，不视为乙方违约。

18.2.3 在法律许可和承保人能提供的服务范围内，乙方有权在和保险公司之间签署的保险合同中，将融资方列为第一受益人，同时将甲方列为本项目保险合同的受益人。

18.2.4 保险单的附加条款中必须规定：未提前  15  日书面通知甲方，保险人不得取消、延展或对保险单作重大变更。

18.2.5 乙方应责成保险人向甲方提供保险证明书以证实其已获得上述所列保险单及附加条款。如果乙方未购买或维持上述保险始终有效，则甲方有权根据本合同约定从对乙方应付服务费中扣除其应付的保险金，或者直接扣除/提取履约担保相应金额。

18.2.6 乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知（如危险整改通知）并提交相应的副本，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。

第19条  再融资

19.1再融资

经甲方书面同意，乙方可通过股权、债权、项目收益证券化等方式进行再融资。

19.2再融资的条件

乙方进行再融资，应当同时满足以下条件：

19.2.1为本项目融资之目的，且所融资资金用于本项目；

19.2.2应增加项目收益或者降低项目成本且不影响项目的实施及甲方的权益；

19.2.3签署再融资协议前须取得甲方书面同意。

19.3其他约定

双方关于再融资的其他约定：对于因再融资所节省的财务费用，甲方享有按约定比例分成的权利。在发生再融资后，具体分成比例由甲方和乙方协商确定。

第20条  不可抗力

20.1不可抗力事件

“不可抗力事件”是指完全地或部分地阻碍了或不可避免地延误了任何一方履行其在本合同下的义务的任何事件、状态或情况或各种事件、状态或情况的组合，但以受影响方的直接或间接的合理控制范围之外的，而且受影响方在签订本合同时不能合理预见、作出合理努力也无法避免的事件、状态和情况为限。下述事件和情况如果符合上述要求，应属不可抗力事件：

(a)	对污水处理厂的任何征用；

(b)	任何战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突、外敌行为、封锁、暴乱、恐怖活动或军事力量的使用；

(c)	闪电、地震、地沉、地隆、山崩、飓风、风暴、火灾、洪水、干旱、陨石撞击和火山爆发，或任何其他天灾；

(d)	发生瘟疫和大规模流行疾病；

(e)	由于不能归因于甲乙方的原因引起的污水处理厂外部供电中断；

(f)	全国性、地区性或行业性罢工；或

(g)	法律变更。

20.2通知

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力后  15  日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，并根据对方要求提供证明。

20.3损失承担原则

发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的费用损失。如果不可抗力发生在建设期或运营期，则乙方有权根据该不可抗力的影响期间申请延长相应期间的建设期或运营期。

20.4减少损失的责任与补救义务

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方造成的损失。声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力消除后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

20.5不可抗力情形下项目设施的运维义务

发生不可抗力时，乙方仍应尽最大努力保证污水处理服务和管网等项目设施运营维护服务的持续。

20.6 不可抗力结束后的继续履行

不可抗力事件结束后，合同尚具备继续履行条件的，双方应继续履行合同并就风险责任分担进行协商，协商不成或已不具备继续履行条件的，双方可依约终止本合同。

第21条  政府行为

21.1为了公共利益的需要，甲方可以依法对本项目实行国有化、征收或者征用并给予补偿，乙方予以全力配合。

21.2乙方应接受甲方或政府方指定机构依据适用法律规定和本合同约定，在紧急情况下接受政府征收或征用的义务，但是征收或征用的范围不应超过法律规定的范围。

21.3在紧急情况下，甲方有权按照适用法律征收或征用项目设施暂代乙方运营维护项目设施。

21.4甲方因征收或征用所发生的费用由甲方自行负担，由于征收或征用而导致的乙方损失，甲方应当按照本合同第23.1款约定给予公平、合理的补偿；导致合同终止的，按照本合同第24.9款约定的终止补偿确定。

21.5本合同生效日后，发生政府行为导致乙方不能按照本合同约定履行合同义务的，按照本合同第24.3款的约定处理。

第22条  法律变更

22.1法律变更导致的补偿

22.1.1法律变更

除本合同另有明确约定外，在项目合作期内的任何连续  3  年期间，由于一项或多项法律变更使乙方对项目的资本投资累计增加数额等于或超过    10,000,00元 ，或在项目合作期内的任何一年期间，一项或多项法律变更造成乙方经常性支出（包括但不限于运营成本、税负等）的累计增加数额等于或超过  3,000,00元 ，并且上述增加未因对乙方有利的其他法律变更而得到补偿，则本合同第22.1.3款取得补偿的权利规定可适用。

22.1.2通知和减少影响

如果乙方希望获得本合同第22.1.3款约定的补偿，乙方应在知道第22.1.1款约定的法律变更后书面通知甲方。

乙方应在进行资产投资或发生支出前给予甲方合理机会减少法律变更对其造成的影响。

22.1.3取得补偿的权利

在发生第22.1.1款描述的情形时，乙方有权要求甲方给予补偿，具体补偿金额由双方根据实际情况另行协商确定。

22.1.4法律变更影响履约

如果因法律变更使乙方无法履行其本合同项下的义务，包括因法律变更使乙方履行其在本合同项下的重要义务按照适用法律被认定为不合规，乙方应有权按照法律变更规定的程序终止履行其在本合同项下的义务。

22.2法律变更导致的调减

22.2.1法律变更

除本合同另有明确约定外，在项目合作期内的任何连续  3  年期间，由于一项或多项法律变更使乙方对项目的资本投资累计减少数额等于或超过10,000,00元 ，或在项目合作期内的任何一年期间，一项或多项法律变更造成乙方经常性支出（包括但不限于运营成本、税负等）的累计减少数额等于或超过3,000,00元 ，并且上述减少未因其他法律变更而相应抵消，则第22.2.2款法律变更的调整将适用。

22.2.2法律变更的调整

在发生第22.2.1款描述的情形时，甲方有权采用调减服务费的形式抵消法律变更所带来的影响，具体调减数额由双方根据实际情况另行协商确定。

第23条  补偿与违约赔偿

23.1补偿

23.1.1获得补偿的情形

在项目合作期限内，如发生下列事件（下称“补偿事件”），则乙方有权依照本条相关约定从甲方获得补偿：

（1）由于法律变更，导致乙方对项目的资本投资或经常性支出增加；

（2）应甲方要求进行的工程调整和设备改造，导致乙方对项目的资本投资或经常性支出增加；

（3）根据规定或甲方要求导致污水出水或排水设施运营标准提高，造成乙方对项目的资本投资或经常性支出增加；

（4）为了维护公共利益的安全，甲方的介入造成乙方的损失、支出或费用增加。

23.1.2以其他方式已补偿的损失

就乙方因上述补偿事件而发生的损失、支出或费用（包括对项目的资本投资或经常性支出增加）的金额，应在扣除从以下途径另行获取的补偿或抵销的损失后，确定是否需要补偿以及需补偿的金额：

（1）乙方有权获得的保险赔款（包括认定保险赔款）；

（2）甲方按照本合同其他约定或以其他方式提供补偿；

（3）法律变更使乙方的投资或运营费用减少或以其他方式补偿了乙方；

（4）乙方已从其他途径获得补偿。

23.1.3补偿的形式

一般情况下，甲、乙双方可以协商采取以下一种或多种方式进行补偿：

（1）一次性现金补偿；

（2）调整服务费；

（3）在符合适用法律规定的前提下延长运营期限。

23.1.4补偿事件的通知

发生第23.1款约定的补偿事件时，乙方应书面通知甲方所发生的补偿事件及其产生的不利影响，包括有关损失的性质和估计数额（下称“补偿通知”）。

23.1.5补偿的决定

（1）补偿事件的协商处理

甲方在收到乙方补偿通知后  15  日内，应书面通知乙方采取的补偿方式、金额、时间等。若甲方不同意进行补偿或双方对补偿形式或金额有异议的，双方应及时进行友好协商，尽最大努力达成一致，协商期为自乙方发出补偿通知之日起  3  个月。

（2）协商不能达成一致意见的处理

若在协商期限内，双方仍不能就补偿达成一致的，则按本合同争议条款约定解决；协商期间及争议解决期间，乙方不应中止项目设施的正常运营维护。

23.1.6由于自身经营和市场拓展需要，乙方在合作期内发生的任何新增投资，甲方不承担补贴支付义务，符合国家、省、市行业政策支持范围内的，甲方可以协助申请。

23.2违约及赔偿

23.2.1违约处理

任何一方不履行本合同项下义务或履行义务不符合约定的，且不存在法律规定或合同约定免责事由的，均构成违约。任何一方发生违约行为而使守约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任的，守约方有权要求违约方承担赔偿责任，但前述赔偿不应超过违约方在签订本合同时预见或应当预见的损害、损失、支出或责任。

23.2.2违约通知

任何一方违约时，守约方有权向违约方发出书面改正通知，要求违约方在收到通知后  15  日内改正其违约行为。

23.2.3不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

23.2.4减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大或减少损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用，但不应超过未采取合理措施时造成的损失金额。

23.2.5部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分损失应由受损害方承担的，赔偿的数额中应扣除该部分损失。

第24条  合同终止与补偿

24.1甲方发出的终止

下列任一事件发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：

24.1.1乙方在本合同第2条所作出的声明与保证被证明在作出时存在虚假或未兑现，且严重影响其履约能力；

24.1.2乙方未能根据本合同约定提交履约担保并保持其有效的；

24.1.3乙方出现本合同第8.6.8款、第8.10.1款、第8.10.2款、第8.15.2款及第9.5.2款约定的导致提前终止情形的；

24.1.4乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

24.1.5融资方开始行使其担保协议项下的担保权利，或融资方行使介入权未能有效补救乙方出现的重大经营或财务风险，或融资方选择不行使介入权进行补救，并可能造成项目无法正常运营；

24.1.6乙方出现《运营维护服务协议》约定的违约事项并导致合同目的无法实现的；

24.1.7乙方出现的其他严重违约事项导致合同目的无法实现的。

24.2乙方发出的终止

下列任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：

24.2.1甲方在本合同第2条的承诺及其他任何声明和保证被证明是虚假的或未兑现，使乙方履行本合同的能力受到严重不利影响；

24.2.2甲方违反本合同的约定，在本项目合作期限和合作范围内，就本项目设施引入其他第三方负责实施本项目的；

24.2.3甲方出现第8.15.1款、第9.5.1款及第13.2.5款约定的导致提前终止情形的；

24.2.4甲方出现的其他严重违约事项导致合同目的无法实现的。

24.3法律变更或政府行为导致的终止

如果在本合同生效日后，因法律变更及上级政府行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而此种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲、乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商。若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。

24.4不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续  90  日以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后 180  日内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

24.5其他终止情形

24.5.1《合作协议》和《股东协议》终止的，本合同也终止。

24.5.2 在合作期内，经各方协商一致可提前终止本合同。

24.6终止意向通知和终止通知

24.6.1终止意向通知

按照第24.1款甲方发出的终止或第24.2款乙方发出的终止或第24.3款法律变更或政府行为发出的任何终止意向通知均应同时向融资方发出一份复印件。在终止意向通知发出之后，双方应在 15 日内协商避免本合同终止的措施。

如果甲方和乙方就将要采取的措施达成一致意见，或者甲方或乙方在相应的协商期或双方可能同意的更长时间内纠正了违约事件，终止意向通知即自动失效。

24.6.2终止通知

在协商期届满之时，如果

（1）双方未达成一致；或

（2）导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正，则发出终止意向通知的一方可以向另一方和融资方就此发出终止通知，本合同在终止通知送达对方之日终止。

24.7甲方的权利

24.7.1经营项目设施的权利

（1）在项目合作期内，如果乙方发生第24.1款甲方发出的终止所述事件，甲方发出终止意向通知后，甲方或其指定机构有权但无义务替代乙方接管项目设施的运营，以使项目设施继续运营或完成任何必要的修理以保证项目设施继续运营。乙方保证配合甲方或其指定机构，并应让融资方在融资文件中做出具有同样内容的承诺。

（2）在甲方或其指定机构运营项目设施期间，乙方无义务支付甲方及其指定机构接管项目设施后发生的运营费用。甲方无义务向乙方支付任何服务费，直至乙方按照本合同接替或承担项目设施的运营。

（3）甲方应有权在任何时候退出项目设施的运营，在此情况下乙方应全面负责项目设施运营，直到任何一方发出终止通知。

24.7.2终止本合同的权利

如果在第24.1款甲方发出的终止所述事件发生之后，甲方已发出终止意向通知，并且乙方违约事件在协商期限届满日前未得以补救，则甲方应有权在上述日期之后的任何时间发出终止通知终止本合同。

24.8终止的后果

本合同终止后，双方在本合同项下不再有进一步的义务，但到期应付的款项除外；本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

24.9终止后的补偿

若本合同提前终止，社会资本方依据适用法律程序将其在本项目中的股权移交给水投公司或政府指定机构，水投公司或政府指定机构向社会资本方支付股权移交对价，股权移交对价具体按下表确定：

| 序号 | 合同提前终止情形 | 股权移交对价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲方在建设期违约导致的提前终止 | A+C |
| 2 | 甲方在运营期违约导致的提前终止 | A+C |
| 3 | 乙方在建设期违约导致的提前终止 | A*0.7-B |
| 4 | 乙方在运营期违约导致的提前终止 | A*0.7-B |
| 5 | 在建设期发生法律变更或政府行为导致的提前终止 | A+C*0.5 |
| 6 | 在运营期发生法律变更或政府行为导致的提前终止 | A+C*0.5 |
| 7 | 在建设期发生不可抗力导致的提前终止 | A-B*0.7+C*0.5 |
| 8 | 在运营期发生不可抗力导致的提前终止 | A-B*0.7+C*0.5 |

其中：

A为具有相关资质的资产评估机构对{社会资本方截至股权移交当年所持股份在项目公司中对应股权进行评估后确定的股权价值} 与 {社会资本方截至股权移交当年累计已实缴的注册资本与法定公积金账面价值中社会资本方占比部分之和} 的较小值（股权移交当年的社会资本方的注册资本实缴资金以《注册资本缴纳记录文件》中记录的社会资本方截止股权移交当年累计实缴的注册资本金额为准；其中：股权移交当年的法定公积金账面价值中社会资本方占比=股权移交当年的累计法定公积金账面价值*项目公司中社会资本方股权比例）；

B为由于违约、政策法律变更或不可抗力等原因，造成的扣除保险赔偿（如有）后的全部损失；

C为2年的社会资本方的投资回报（社会资本方中标的资本金投资回报率*社会资本方已实缴的注册资本*2）；社会资本方已实缴的注册资本以本合同附件1《注册资本缴纳记录文件》中记录的社会资本方截止股权移交当年累计实缴的注册资本金额为准；

股权移交对价最低为零元。

24.10继续有效

本合同第24条终止和终止补偿的约定在合同终止后应仍然有效。

第25条  合同变更和转让

25.1合同的变更

25.1.1在项目合作期内，如果由于项目边界条件发生重大变化、不可抗力事件、法律变更或其他事项导致本合同无法按照原有内容继续履行，经甲乙双方协商一致，并经县政府同意后，可对本合同内容进行变更。

25.1.2如果由于甲方的原因导致本合同内容变更，同时该等变更导致乙方成本或资本性支出显著增加，则乙方有权从甲方获得一般补偿；如果由于非甲方原因导致本合同内容变更同时该等变更造成乙方成本或资本性支出显著节省，甲方亦有权调减政府的支付金额；如果由于乙方原因导致本合同内容变更，同时该等变更导致乙方资本性支出显著增加，增加的资本性支出由乙方自行负责。

25.1.3未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行单方修改或变更。

25.1.4本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律约束力。如果根据届时有效的适用法律的规定而需要政府有关部门审查批准的，则自政府有关部门审查批准之日起相应变更对甲、乙双方产生约束力。

25.1.5本合同未尽事宜，由双方另行签署补充协议。

25.1.6合作期内，如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则

(1)	并不影响其他条款的效力和执行；

(2)	双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效、合理并可执行。

25.2合同的转让

25.2.1甲方的转让

（1）甲方可将本合同或与本项目有关的其他协议项下的全部或部分权利或义务转让给本级人民政府指定的政府机构或部门，但受让合同的政府机构或部门应当具备：

（a）	具有承担甲方在本合同及其他相关协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及

（b）	承继并继续履行甲方在本合同及其他相关协议项下的义务。

（2）除第25.2.1款第（1）项甲方的转让外，未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其在本合同或与本项目有关的其他协议项下全部或部分的权利或义务。

25.2.2乙方的转让

乙方在本合同合作期内任何情况下，不得转让或以其他方式转移本合同下的全部或部分权利和义务。除为了本项目融资目的以外，未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自出让、转让、质押项目的收益权，也不得擅自在上述权利和利益上设置任何留置权或担保权益或者以其它方式处置这些权利或利益。

未经甲方事先书面同意，乙方无权出让、转让、抵押项目的土地使用权、项目设施或任何其它重要资产，也无权在上述资产上设置任何留置权或担保权益或者以其它方式处置这些资产。

第26条  争议解决

26.1项目协调委员会

26.1.1自本合同生效日后30日内，双方应成立由 3 名乙方代表、 3 名甲方代表、双方共同推荐的其他代表  3 名（若有）组成的项目协调委员会。任何一方均可在通知另一方后更换其指派的项目协调委员会成员代表。该委员会的所有决定均应得到委员会全体成员的一致通过。

26.1.2协调事项

项目协调委员会应负责按照第26.1.3款约定解决本合同或与本合同有关的争议。协调事项包括但不限于：

（a）协调双方在项目设施的建设及运营方面的计划和程序；

（b）在发生不可抗力影响项目运营时讨论应采取的步骤；

（c）影响项目设施安全的事项；

（d）为解决本合同项下的争议任命相关专家和专家小组；

（e）其他双方同意的事项。

26.1.3协商

因解释或履行本合同过程中产生的任何争议由项目协调委员会进行协商解决。项目协调委员会的一致决议对双方均有约束力。如项目协调委员会在争议发生之日起 90日内无法协商解决，则应适用第26.2款的约定。

26.2仲裁/诉讼

如果争议未能根据第26.1款解决的，双方应采取以下第（2） 种争议解决方式：

（1）提交             仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地的人民法院提起诉讼。

26.3争议解决期间的继续履行

在争议提交项目协调委员会或者仲裁、诉讼期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，且不影响以后根据项目协调委员会做出的决定、仲裁委员会做出的裁决或法院做出的生效判决进行最终调整。

26.4继续有效

本合同第26条的约定，在本合同终止后继续有效。

第27条  其他约定

27.1争取专项资金的安排

如本项目在合作期期内享有国家或地方的优惠政策、支持资金和其他形式的补贴，乙方应协助甲方进行申请和申报，该等优惠政策、支持资金和补贴所有权、使用权和处分权按照资金申请和拨付文件规定执行。

若上述优惠政策、支持资金和补贴直接拨付给乙方，甲方有权在各项目中的付费核减该等金额；若上述优惠政策、支持资金和补贴拨付给甲方或县政府其他相关部门，甲方和县财政局可将该等优惠政策、支持资金和补贴用于支付各项目的付费。

27.2优先权

距项目合作期正常终止日二十四（24）个月前，如果县政府决定仍采用PPP方式进行本项目设施的维护、运营和管理，经政府同意，并履行法定程序后，在同等条件下，乙方应具有与甲方就本项目的维护、运营和管理订立新的PPP项目合同的优先权。

27.3文件权利及保密

27.3.1对文件的权利

（1）甲方的文件

由甲方向乙方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一规定适用于上述文件和计算机的程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只 能由乙方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目合作期结束之际移交给甲方。

（2）乙方的文件

由乙方向甲方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于乙方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件只能由甲方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目合作期结束之际移交给乙方。

（3）遵守规定

双方应确保各自接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关人员遵守本条款对文件的权利和保密的约定。

27.3.2保密

任何一方或其员工、承包商、供应商、顾问获得的所有项目相关的材料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方书面同意，在项目合作期内及合作期结束后的  3  年内不得向第三方透露或公开，但下列情形除外：

（1）在签署本合同同时或之前，一方已经通过合法渠道获取的有关信息；

（2）在一方披露之前，已经公开或能够从公开领域获取的有关信息；

（3）一方事先取得另一方同意或经另一方授权而公开的信息；

（4）为本项目实施需要，甲方向相关政府部门或监管主体或顾问机构等提供的相关文件和信息；

（5）为本项目实施需要，乙方向金融机构进行融资时提供的相关文件和信息；

（6）根据适用法律及相关监管要求必须披露的文件或信息。

27.4日常事务代表

27.4.1在合作期内，双方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通。

27.4.2各方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前

10   日将继任人书面通知对方，否则视为未变更。

27.5通知

27.5.1本合同项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或电子邮件等方式按下列地址送至或发至各方：

甲方：

地址：

邮编：

收件人：

电子邮箱：

乙方：

地址：

邮编：

收件人：

电子邮箱：

27.5.2下列情况应视为已送达：

（1）若采用专人提交或邮寄方式（挂号、要求回执），在寄送至上述地址时；

（2）如采用电子邮件形式，在准确发送至上述电子邮箱即为送达；

27.5.3如果一方的地址或收件人或电子邮箱更改时，应在新地址或新收件人或新电子邮箱启用  10   日前以上述通知方式通知另一方，否则应仍以原地址、原收件人和原电子邮箱为准。

27.6适用法律

本合同适用中国法律。

27.7协议文字

本合同一式  8  份，各执  4  份，各份合同具有同等法律效力。

27.8合同生效

本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章之日起正式生效。

（以下无正文）

甲方：

法定代表人：

授权签字代表：

乙方：

法定代表人：

授权签字代表：

附件1：《注册资本缴纳记录文件》

附件2：《丰县城乡污水处理PPP项目运营维护服务协议》

附件3：《绩效评价管理办法》

丰县城区污水处理厂工程绩效考核方案

  - 建设管理绩效考核

    - 考核主体：县财政局牵头会同甲方成立的项目绩效考核小组

    - 考核对象：乙方

    - 考核内容：项目绩效考核小组应在项目进行竣工验收的同时，对丰县城东、城西污水处理厂的工程质量、建设工期、资金使用、安全文明、环境保护、组织管理、采购与合同、文档资料等方面进行建设过程考核和竣工考核，满分为100分。如丰县城区污水处理厂及配套管网项目在建设期第一年内如期完成竣工验收与环保验收的，则丰县城区污水厂及管网项目的建设过程考核将不再开展，只开展竣工考核；如丰县城区污水处理厂及配套管网项目未能在建设期第一年内完成竣工验收及环保验收的，则建设过程考核及竣工考核均须开展。

    - 建设过程考核

- 乙方在整个建设期内须在每年结束后二十（20）日内向项目绩效考核小组提交上一年度的项目建设年度报告。项目建设年度报告包括但不限于：①项目施工过程中工程质量日常检查、定期检查及专项检查记录的年度汇总表；②年度项目施工进度的监理报告；③项目施工安全工作报告及安全事故处理情况汇总；④建设投资控制情况年度报告；⑤项目建设组织管理情况的监理报告；⑥项目资金到位与使用情况报告等。

- 项目绩效考核小组应在乙方提交项目建设年度报告之日起15日内组织进行年度考核，在规定的考核现场对各项建设绩效考核指标等进行检查。

- 项目绩效考核小组对乙方的建设过程绩效考核从项目建设期起始日开始。

- 对于建设管理绩效考核表中 “质量验收”考核项，只在项目竣工验收时进行考核，建设过程考核时将不予考核、该项不扣分。

    - 建设竣工考核

- 乙方在丰县政府审计部门出具项目竣工决算审计报告之日起的十（10）日内向项目绩效考核小组提交项目建设竣工考核材料。项目建设竣工考核材料包括但不限于：①工程竣工验收报告；②项目建设监理报告；③建设期施工安全工作报告及安全事故处理情况汇总；④竣工决算审计报告报告；⑤项目建设组织管理情况的监理总结报告；⑥项目资金监测报告；⑦项目融资协议文件等。

- 项目绩效考核小组应在乙方提交项目建设竣工材料之日起15日内组织进行建设竣工考核，并应在十五（15）个工作日内完成，由考核小组根据建设竣工考核材料进行打分。

- 建设竣工考核为一次性考核，考核得分一经确定、不作调整。

    - 考核结果及付费挂钩机制

根据《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）的要求，本项目将建立完全与项目产出绩效相挂钩的付费机制。丰县城区污水处理厂工程每次建设管理考核结果（包括建设过程考核及建设竣工考核）均与乙方提交的建设履约保函兑取相挂钩，并按照如下标准执行：

  - 建设管理绩效考核得分总分在85分及以上，视为达到建设管理标准，甲方不兑取保函金额；

  - 建设管理绩效考核得分总分在75分（含）-85分（不含）之间，甲方兑取保函金额的20%；

  - 建设管理绩效考核得分总分在65分（含）-75分（不含）之间，甲方兑取保函金额的40%；

  - 建设管理绩效考核得分总分在60分（含）-65分（不含）之间，甲方兑取保函金额的60%；

  - 建设管理绩效考核得分总分在60分（不含）以下的，甲方兑取保函金额的100%。

    - 绩效考核指标

| 建设管理绩效考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核指标 | 分值 | 考核标准 |  | 评分细则 |
| 1、工程质量 | 45 | 质量管理 （10） | 1.建立工程质量管理体系，加强质量管理；制定质量管理制度，并以正式文件发布。质量管理目标明确，质量控制体系完善，以预防、预控为主。 2.严格按照施工合同、设计文件和相关施工及验收规范、工程质量检验评定标准等组织施工建设。 3.材料、设备等进场验收记录齐全，现场检验合格。 | 1.未建立质量管理体系或未制定质量管理制度的，扣5分； 2.质量管理体系、制度内容不完善、责任不明确的，扣3分； 3.未按施工合同、设计文件和相关施工及验收规范、工程质量检验评定标准等组织施工建设的，每一次扣3分； 4.材料、设备进场验收记录缺失的，每一次扣1分； 5.材料、设备现场检验质量不合格的，每一次扣3分。 |
|  |  | 问题整改 （10） | 对稽察、检查、巡查等发现的问题，制定整改方案，落实整改责任，明确处理标准和时限，建立整改台账，确保整改到位。 | 1.未制定整改方案或未落实整改责任，问题整改不到位，敷衍塞责、弄虚作假的，每一起扣3分； 2.整改不及时的，每一起扣2分； 3.未建立整改台账的，扣1分。 |
|  |  | 质量事故 （10） | 1.制定质量事故防治预案措施，建设期内无质量事故影响工程建设。 2.发生一般质量事故及时报告，问题处理符合有关规定并且及时有效。 | 1.发生质量事故的，每一起扣3分； 2.因质量事故影响工程进度，每一起扣5分。 3.发生质量事故未及时上报、处理不得当的，每一起扣2分。 |
|  |  | 质量验收 （15） | 项目工程完工后组织竣工验收，工程质量应符合工程质量符合《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）等政策文件和技术规范约定的质量验收标准。 | 1.项目专项工程验收未能实现一次性验收合格的，每个专项工程扣3分； 2.项目工程竣工验收未能实现一次性验收合格的，扣5分。 |
| 2、建设工期 | 10 | 1.编制并及时提交施工总进度计划、年度计划、月度计划，根据工程进度情况适时优化、调整进度计划； 2.关键节点进度按总进度计划完成；实际进度滞后，采取有效整改措施； 3.建设工期符合PPP项目合同约定，项目工程按时完成竣工验收，开工期以监理单位下发的开工令为准。 |  | 1.未编制或未按时提交施工总进度计划、年度计划、月度计划的，每一次扣1分； 2.关键节点进度未按总进度计划完成的，每一次扣 2分； 3.项目工期延误的，每一个扣3分； 4.项目工期超过PPP项目合同规定期限的，扣5分； 5.乙方放弃或视为放弃项目建设的，属于乙方严重违约，适用于PPP项目合同提前终止条款。 |
| 3、资金使用 | 20 | 资金管理 （15） | 1.设置建设资金专户，专款专用；资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行会计核算制度和支付结算制度，不存在支出依据不合格、虚列项目，不得抽逃、挪用项目资金，不得出现预支、拖欠等现象； 2.资金及时到位，按规定每月上报资金到位、安排、拨付等情况； 3.投资控制有力，实际投资不超概算。 | 1.资金管理制度不健全，违反会计核算制度或支付结算制度的，每一次扣2分； 2.发现资金抽逃、挪用，每一次扣3分； 3.发现资金预支、拖欠，每一次扣1分； 4.未按规定每月上报资金到位、安排、拨付等情况的，每一次扣1分； 5.投资控制不力导致投资超概算的，实际投资每超概算 1%，扣1分。 |
|  |  | 变更控制 （5） | 1.严格控制项目变更，认真履行合同管理，变更事项均应按照相关规定程序报批，经审核同意后方可实施； 2.变更文件编制符合规定要求。 | 1.未经审批擅自实施变更的或将工程变肢解规避审批的，扣5分； 2.变更程序不符合相关规定或PPP项目合同约定的，扣3分； 3.变更文件编制或审批管理不规范的，扣1分。 |
| 4、安全文明 | 5 | 1.安全生产资金投入到位，建立安全管理制度及安全生产应急预案，安全责任落实到人；按照规定进行安全检查、培训、警示。 2.施工现场安全管理符合《中华人民共和国安全生产法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质〔2014〕153号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部令第3号）和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）等法律法规和政策文件； 3.建设期内安全责任事故为零。 |  | 1.未建立安全管理制度及安全生产应急预算，扣2分； 2.施工现场安全管理不达标、被相关行政主管部门处以行政处罚的，扣2分； 3.发生一般事故的，扣3分；发生较大事故、重大事故或特别重大事故的，本项不得分。 |
| 5、环境保护 | 5 | 1.严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、等法律法规和技术标准的相关规定，做好施工期内的环境污染防治工作； 2.施工现场设专人清扫保洁；及时处理建筑垃圾；对废弃物进行分类收集，区别处置；严格控制作业时间，定期进行环保教育。 |  | 1.检查中发现未按环境影响报告书中关于“环境保护对策措施”以及相关政策文件及技术规范执行的，每一次扣1分； 2.因未按相关规定执行被行政主管部门责令整改的，每一次扣2分；被责令停工整顿的，扣5分。 |
| 6、组织管理 | 5 | 1.乙方成立专门的工作领导小组，加强组织领导，完善工作机制，确保工作顺利推进，确保制度落实到人； 2.建设管理制度、内部财务管理制度、会计核算制度，项目资金管理等制度健全，管理有效； 3.工作目标明确，政策配套措施具体，项目建设目标、建设内容、工期、维护等信息完备清晰； 4.建立落实各部门意见协调工作机制，加强参建单位组织协调，建立监管考核指标体系，确保工程建设顺利实施。 |  | 1.未建立管理制度体系，扣2分； 2.管理体系不健全或未落实到人，扣1分； 3.组织协调不力、影响工程进度，每次扣2分。 |
| 7、采购与合同 | 5 | 1.按照《招标投标法》等法律法规和 PPP 项目合同约定进行采购； 2.加强合同管理，有效避免合同纠纷，保障工程建设顺利实施。 |  | 1.采购活动违反法律法规或PPP项目合同约定的，扣4分； 2.未实施有效合同管理，因合同纠纷影响项目实施的，每一起扣1分。 |
| 8、文档资料 | 5 | 1.文档资料的归档整理符合《建设工程文件归档整理规范》 （GB/T50328-2014）要求，工程档案齐全、系统、完整； 2.按照统一领导，统一管理的原则，管理好基本建设项目的档案资料，档案资金齐全，装订规范； 3.按照有关规定建立档案管理制度并确保制度落实到位，建立相应的管理机构，设置专人负责文档资料管理； 4.档案资料工作与项目建设进程同步，及时做好档案资料的汇总整理。 |  | 1.未按规定建立档案管理制度或管理制度为落实，扣1分； 2.未设置专人负责文档资料管理，扣1分； 3.文档资料归档整理不规范，扣1分。 |

注：考核方案生效日后，若国家、省出台具体考核办法，则上表中与之不一致的标准，以国家、省出台标准为准进行调整。

  - 运营维护绩效考核

    - 考核主体：县财政局牵头会同甲方成立的项目绩效考核小组

    - 考核对象：乙方

    - 考核内容：参照《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》（苏城建[2010]325号）和《徐州市污水处理厂运行管理考核细则》（试行）的规定，项目绩效考核小组将从生产管理目标、质量管理目标、安全管理目标、运营管理目标、设备与设施管理目标、成本管理目标、利益相关者满意度等方面进行运营维护绩效考核，满分为100分。考核指标要求包括如下：

| 运营维护绩效考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 指标名称 | 评分标准 | 考核说明 |
| 生产管理目标 （14分） | 污水处理量 （14分） | （1）投运三年以上：实际处理量≥设计水量的85%，得满分；实际处理量＜设计水量的75%，不得分；介于上述两者之间，得7分 （2）投运一年以上、三年以内：实际处理量≥设计水量的75%，得满分；实际处理量＜设计水量的60%，不得分；介于上述两者之间，得7分 （3）投运一年以内：实际处理量≥设计水量的60%，得满分；实际处理量＜设计水量的40%，不得分；介于上述两者之间，得7分 | 根据《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》（苏城建[2010]325号）：新建污水处理厂一年内不低于设计能力的60%，三年内不低于设计能力的75%，三年以上不低于设计能力的85% |
| 质量管理目标 （22分） | 污水处理质量 （10分） | 污染物每日平均排放值CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP达标，得10分；有一项不达标即认定为一天不达标，一天不达标扣0.2分，扣完为止 | 查化验分析台帐及上级主管部门或环保部门的检测报告，并与实际运行现状相结合。污染物排放标准依据工程设计标准，以及国家、省的相关规定要求 |
|  | 污水台账 （2分） | (1)运行台帐记录齐全、真实可靠，得2分； (2)运行台帐记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止； (3)记录数据不真实不得分；无运行台帐不得分 | 污水台帐记录内容包括：水量、设备、仪表开启及运行记录；工艺控制参数如DO、MLSS、污泥回流等；值班人、接班人、交接班记录等 |
|  | 化验台帐 （2分） | 记录齐全、真实、合理、可靠，得2分；记录不齐全，缺少一项扣0.5分，扣完为止；记录不真实、无台账，不得分 | 记录真实可靠、信息齐全、填写规范，实验室记录能够复现检测过程 |
|  | 化验室配备 （3分） | 未配备化验室，不得分；检测仪器设备配备不足，常规项缺1项扣1分，扣完为止；化验室配备但不能正常工作的，常规项缺1项扣1分，扣完为止 | 污水处理厂的运行应有化验数据的支撑和指导，应配备化验室。同一城市的多个污水处理厂，可共用综合分析中心，但污水厂内用于常规化验项目如COD、BOD、SS、NH-N、TP、TN的检测设备应配备齐全。化学品、危险化学品仓库均应按要求布设，规章制度齐全并按相关规定管理 |
|  | 化验项目及频次 （3分） | （1）化验分析项目及频次齐全，得3分； （2）化验项目每少一项扣0.5分，频次每少一次扣0.1分，扣完为止； （3）未开展化验项目，不得分 | 化验项目及频次依据CJJ60-94《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》中的规定 |
|  | 化验质量控制（2分） | 每有1项不符合要求，扣1分，扣完为止 | 化验室内部应建立健全水质分析质量保证制度；每日样品需进行精密度（平行双样）和准确度（加标回收）控制，定期进行标准样品、仪器设备的量值溯源，并完整保存记录 |
| 安全管理目标 （12分） | 安全管理制度（3分） | 缺一项扣0.6分，扣完为止 | 1.有健全的各级安全管理机构；2.安全规章制度；3.安全检查记录齐全；4.发现安全隐患有积极的响应措施、并能及时解决；5.安全检查台帐及安全隐患排除记录齐全 |
|  | 安全规程及防护 （3分） | 缺一项扣0.4分，扣完为止 | 操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒、有害场所有安全防护仪器、仪表、器具配备；危险品、易燃、易爆品有相应的管理规定 |
|  | 安全培训 （3分） | 缺一项扣1分，扣完为止 | 安全培训要有年度、月度计划，并结合工作岗位对职工进行安全教育，并有安全教育台帐；厂主管领导和安全负责人要接受正规安全培训并具有上级颁发的安全培训证书 |
|  | 应急预案 （3分） | 建立完善的污水处理厂应急预案，并定期组织演练，得3分；有应急预案，无定期组织演练得2分；无应急预案不得分； | 专项应急预案应包括水质、管道、电器、停电等突发事故及火灾、爆炸、中毒等重大安全事故的预案，并根据实际情况，定期组织演练 |
| 设备与设施管理目标（16分） | 污水处理厂设备运行 （8分） | 每有一项不符合扣1分，扣完为止 | 设备外观整洁；螺栓齐全牢固；设备无腐蚀，无渗漏，润滑充分；电气设备符合安全要求；附属设备工作正常；整机运行平稳可靠；仪器仪表准确灵敏；使用高效节能设备；设备完好率>95%；按照县水务局同意的运营维护手册进行设备设施的大中修和必要的设备更新重置 |
|  | 备品备件 （2分） | 遵循备品备件原则，记录及时、准确、可靠得2分；备品备件的浪费或不足的，扣0.5分；备品备件的记录不及时、准确、可靠反应情况的，扣0.5分；无备品备件，不得分 | 备品备件原则是少品种，低限量，关键必备；备品的分类编号、名称、规格型号、使用设备编号、单位、库存量、单价、购买厂商、订货周期等应记录齐全。较大件必须注明重量、耗材材质、需润滑设备必须有润滑油型号，即必须注明相关重要规格 |
|  | 在线监测仪表（4分） | 按工艺要求布设仪表，且仪表工作正常，得4分；有一套在线仪表工作不正常，扣0.5分，扣完为止；不按工艺要求布设的，有一套扣0.5分，扣完为止；仪表的完好率、运转率不达要求的，各扣0.5分 | 现场查看与环保部门联网的在线COD监测仪、流量计等运行状况；现场查看工艺流程中指导生产的在线仪表如液位计、pH计、DO、浊度仪等检测点是否按工艺要求布设，显示是否正常，仪表的完好率不应小于70%，仪表的运转率不应小于80% |
|  | 设备及在线仪器台账 （2分） | 台帐记录齐全、真实可靠，得2分；记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止；记录不真实，不得分；无台帐不得分 | 主要设备，如鼓风机等的设备运行记录台帐，设备开停时间，设备建档，设备履历卡等齐全；设备大修计划及记录台帐；设备维护保养计划及记录台帐；在线仪表的维护校验记录 |
| 运营 管理目标 （16分） | 人员配置 （3分） | (1)人员配备满足处理规模要求，且生产人员>50%，技术人员比例≥20%，得2分；人员配备相对合理，得1分；人员配备不合理，不得分 （2）技术负责人需具有中级以上职称，5年以上类似工作经验，得1分；否则不得分 | 提供职工缴纳社保证明。技术人员是指有技术职称并从事技术管理岗位工作的人员 依据建设部建标[2001]77号文《城市污水处理工程项目建设标准》 |
|  | 持证上岗 （2分） | （1）特殊工种操作人员需经行业主管部门培训合格，持证上岗，得1分，否则不得分； （2）应定期分别对操作人员进行专业培训，熟练掌握“三好”、“四会”内容。即管好、用好、修好、会使用、会保养、会检查、会排除故障。有完整、真实的培训记录及材料，得1分，否则不得分。 | 查看上岗证复印件及培训记录、资料 |
|  | 生产计划 及实施 （4分） | (1)制定科学、合理的年度、月度生产计划，并按计划有序实施，得4分； (2)有科学合理的年度、月度计划，但未按计划有序实施，得2分； (3)无科学、合理的年度、月度计划，不得分 | 查年度、月度生产计划及实施情况记录 |
|  | 工艺管理 （2分） | 有全面、详细的工艺运行管理规定、调控方案、应急预案，以及年度、季度工艺运行分析报告，得2分；每少一项，扣0.5分，扣完为止 | 查年度、季度工艺运行分析报告、工艺运行管理规定、调控方案、应急预案等 |
|  | 信息建设 （2分） | 有很好的信息化建设平台，能很好地通过对内对外信息平台为生产服务；每月及时上报建设部“全国城镇污水处理管理信息系统”有关运营信息，数据真实可靠，得2分，否则不得分。 | 包括内部信息传递、信息上报；对内、对外信息管理；“全国城镇污水处理管理信息系统”信息填报工作按建设部建城（2007）277号文件规定执行。 |
|  | 双回路供电（1分） | 有双回路供电，得1分；否则不得分 | 查现场 |
|  | 档案管理 （2分） | （1）配备专（兼）职档案管理人员，得0.5分；否则不得分 （2）资料完整、安全。月报、年报统计真实可靠，运行记录等档案资料妥善保管，得1分；无月报、年报统计得0.5分； （3）档案保持期限不低于三年得0.5分；否则不得分。（运行不足三年的污水厂，各年度档案齐全得0.5分，否则不得分。） | 建立有生产运行、水质、设备、材料管理、技术管理、安全、财务、文秘、人事等档案。按时做好各岗位运行记录和统计报表；做好月报、年报的统计；数据应准确无误，字迹清晰，妥善保管。岗位运行记录保管期限不低于三年，统计报表应长期保存 |
| 成本管理目标 （16分） | 能耗一览表 （2分） | 水处理运行单位耗电一览表完整、真实、准确得2分；不完整得1分；不真实不得分 | 查年度、月度运行单位耗电一览表 |
|  | 污水处理能耗（6分） | （1）一级A标准：污水处理单耗<0.34度/立方米，得6分，0.34（含）—0.37度/立方米，得4分；0.37（含）—0.42度/立方米，得2分；0.42（含）—0.47度/立方米；得1分，≥0.47度/立方米，不得分 （2）一级B标准：按上述单耗的70%进行考核 （3）低于一级B标准：按一级A标准单耗的50%进行考核 | 污水处理单耗以年计，仅指厂内且尾水抽排不计入，查电费单据、污水处理水量年报等 |
|  | 成本一览表（2分） | 运行成本分析一览表数据完整、真实、准确得2分；不完整得1分；不真实不得分 | 运行成本分析一览表数据完整、真实、准确 |
|  | 污水处理成本（6分） | (1) 按污水处理厂不同规模、不同工艺分类评分。在规定范围内得6分。高于规定范围上限5%以内得4分；10%以内得2分； 20%以内得1分； 20%以上不得分 (2) 有深度处理的，成本上浮25% | 污水处理成本中不含污泥厂外处置成本，仅指厂内直接运行成本（不含外碳源投加费用），即为扣除利润、折旧、大修、税费以外的运行费用，依据中国供水排水协会全国污水处理厂绩效考核标准。 |
| 利益相关者满意度目标 （4分） | 项目设施使用者满意度调查（2分） | 得分=2*满意率 | 行业监管部门定期对项目设施使用者开展问卷调查，统计问卷调查结果。 满意率（%）=（调查满意问卷数量/调查问卷总数）*100%； |
|  | 周边居民企业满意度调查（2分） | 本项满分为2分，每接到一次周边居民、企业投诉扣0.1分，扣完为止 | 每处城区污水处理厂厂房周边设置居民、企业投诉意见箱，接受周边居民、企业投诉意见。 |

    - 考核办法

项目绩效考核小组按《运营维护绩效考核表》规定的绩效考核标准和内容，通过定期考核和临时考核的方式对乙方服务绩效水平进行考核。

- 定期考核

（a）乙方在整个运营期内须在每年结束后二十（20）日内向项目绩效考核小组提交上一年度的年度报告。年度报告包括但不限于日常检查、定期检查及专项检查记录的年度汇总表，日常维护维修情况记录的年度汇总表，与污水处理厂运营维护相关的投诉及处理情况汇总，与运营维护安全相关的紧急事件、处理情况汇总等。

（b）项目绩效考核小组应在乙方提交年度报告之日起15日内组织进行年度考核，在规定的考核现场对污水处理厂设施维护、生产管理目标、质量管理目标、安全管理目标、运营管理目标、设备与设施管理目标、成本管理目标、利益相关者满意度等进行检查，自行组织或由第三方机构开展满意度调查。

（c）每次考核对丰县城东、城西污水处理厂全面进行检查，每年度最少考核一次。

（d）项目绩效考核小组对乙方的运营维护绩效考核从商业运行日开始。

- 临时考核

（a）项目绩效考核小组可以随时自行考核乙方的运营维护服务绩效，如发现缺陷，则需在24小时内以书面形式通知乙方，乙方在接到该通知后，应在在通知要求的时间内修复缺陷。

（b）临时考核结果纳入年度考核结果。项目绩效考核小组如开展了临时考核，则该年度的绩效考核得分=30%*临时考核得分+70%*该年度定期考核得分。

项目绩效考核小组将乙方年度绩效考核得分与全部污水处理服务费进行挂钩。

具体机制为：

  - 85≤当年度城区污水处理工程绩效考核得分≤100

政府实际支付的当年城区污水处理服务费= 计算得出的当年城区污水处理服务费×100%

② 75≤当年度城区污水处理工程绩效考核得分<85

政府实际支付的当年城区污水处理服务费= 计算得出的当年城区污水处理服务费×90%

  - 65≤当年度城区污水处理工程绩效考核得分<75

政府实际支付的当年城区污水处理服务费= 计算得出的当年城区污水处理服务费×80%

  - 60≤当年度城区污水处理工程绩效考核得分<65

政府实际支付的城区当年污水处理服务费= 计算得出的当年城区污水处理服务费×70%

  - 当年度城区污水处理工程绩效考核得分<60

政府实际支付的城区当年污水处理服务费= 计算得出的当年城区污水处理服务费×当年乙方绩效考核得分/100 ×100%，最低为0；如连续三年绩效考核得分低于60分，视为乙方在运营期违约，甲方有权提前终止PPP项目合同。

丰县镇区污水处理厂工程绩效考核方案

  - 建设管理绩效考核

    - 考核主体：县财政局牵头会同甲方成立的项目绩效考核小组

    - 考核对象：乙方

    - 考核内容：项目绩效考核小组应在项目进行竣工验收的同时，对丰县十二个建制镇、华山镇郭庙污水处理厂的工程质量、建设工期、资金使用、安全文明、环境保护、组织管理、采购与合同、文档资料等方面进行建设过程考核和竣工考核，满分为100分。

    - 建设过程考核

- 乙方在整个建设期内须在每年结束后二十（20）日内向项目绩效考核小组提交上一年度的项目建设年度报告。项目建设年度报告包括但不限于：①项目施工过程中工程质量日常检查、定期检查及专项检查记录的年度汇总表；②年度项目施工进度的监理报告；③项目施工安全工作报告及安全事故处理情况汇总；④建设投资控制情况年度报告；⑤项目建设组织管理情况的监理报告；⑥项目资金到位与使用情况报告等。

- 项目绩效考核小组应在乙方提交项目建设年度报告之日起15日内组织进行年度考核，在规定的考核现场对各项建设绩效考核指标等进行检查。

- 项目绩效考核小组对乙方的建设过程绩效考核从项目建设期起始日开始。

- 对于建设管理绩效考核表中 “质量验收”考核项，只在项目竣工验收时进行考核，建设过程考核时将不予考核、该项不扣分。

    - 建设竣工考核

- 乙方在丰县政府审计部门出具项目竣工决算审计报告之日起的十（10）日内向项目绩效考核小组提交项目建设竣工考核材料。项目建设竣工考核材料包括但不限于：①工程竣工验收报告；②项目建设监理报告；③建设期施工安全工作报告及安全事故处理情况汇总；④竣工决算审计报告报告；⑤项目建设组织管理情况的监理总结报告；⑥项目资金监测报告；⑦项目融资协议文件等。

- 项目绩效考核小组应在乙方提交项目建设竣工材料之日起5日内组织进行建设竣工考核，并应在十五（15）个工作日内完成，由考核小组根据建设竣工考核材料进行打分。

- 建设竣工考核为一次性考核，考核得分一经确定、不作调整。

    - 考核结果及付费挂钩机制

根据《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）的要求，本项目将建立完全与项目产出绩效相挂钩的付费机制。丰县镇区污水处理厂工程每次建设管理考核结果均与乙方提交的建设履约保函兑取相挂钩，并按照如下标准执行：

  - 建设管理绩效考核得分总分在85分及以上，视为达到建设管理标准，甲方不兑取保函金额；

  - 建设管理绩效考核得分总分在75分（含）-85分（不含）之间，甲方兑取保函金额的20%；

  - 建设管理绩效考核得分总分在65分（含）-75分（不含）之间，甲方兑取保函金额的40%；

  - 建设管理绩效考核得分总分在60分（含）-65分（不含）之间，甲方兑取保函金额的60%；

  - 建设管理绩效考核得分总分在60分（不含）以下的，甲方兑取保函金额的100%。

2.1.7绩效考核指标

| 建设管理绩效考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核指标 | 分值 | 考核标准 |  | 评分细则 |
| 1、工程质量 | 45 | 质量管理 （10） | 1.建立工程质量管理体系，加强质量管理；制定质量管理制度，并以正式文件发布。质量管理目标明确，质量控制体系完善，以预防、预控为主。 2.严格按照施工合同、设计文件和相关施工及验收规范、工程质量检验评定标准等组织施工建设。 3.材料、设备等进场验收记录齐全，现场检验合格。 | 1.未建立质量管理体系或未制定质量管理制度的，扣5分； 2.质量管理体系、制度内容不完善、责任不明确的，扣3分； 3.未按施工合同、设计文件和相关施工及验收规范、工程质量检验评定标准等组织施工建设的，每一次扣3分； 4.材料、设备进场验收记录缺失的，每一次扣1分； 5.材料、设备现场检验质量不合格的，每一次扣3分。 |
|  |  | 问题整改 （10） | 对稽察、检查、巡查等发现的问题，制定整改方案，落实整改责任，明确处理标准和时限，建立整改台账，确保整改到位。 | 1.未制定整改方案或未落实整改责任，问题整改不到位，敷衍塞责、弄虚作假的，每一起扣3分； 2.整改不及时的，每一起扣2分； 3.未建立整改台账的，扣1分。 |
|  |  | 质量事故 （10） | 1.制定质量事故防治预案措施，建设期内无质量事故影响工程建设。 2.发生一般质量事故及时报告，问题处理符合有关规定并且及时有效。 | 1.发生质量事故的，每一起扣3分； 2.因质量事故影响工程进度，每一起扣5分。 3.发生质量事故未及时上报、处理不得当的，每一起扣2分。 |
|  |  | 质量验收 （15） | 项目工程完工后组织竣工验收，工程质量应符合工程质量符合《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）等政策文件和技术规范约定的质量验收标准。 | 1.项目专项工程验收未能实现一次性验收合格的，每个专项工程扣3分； 2.项目工程竣工验收未能实现一次性验收合格的，扣5分。 |
| 2、建设工期 | 10 | 1.编制并及时提交施工总进度计划、年度计划、月度计划，根据工程进度情况适时优化、调整进度计划； 2.关键节点进度按总进度计划完成；实际进度滞后，采取有效整改措施； 3.建设工期符合PPP项目合同约定，项目工程按时完成竣工验收，开工期以监理单位下发的开工令为准。 |  | 1.未编制或未按时提交施工总进度计划、年度计划、月度计划的，每一次扣1分； 2.关键节点进度未按总进度计划完成的，每一次扣 2分； 3.项目工期延误的，每一个扣3分； 4.项目工期超过PPP项目合同规定期限的，扣5分； 5.乙方放弃或视为放弃项目建设的，属于乙方严重违约，适用于PPP项目合同提前终止条款。 |
| 3、资金使用 | 20 | 资金管理 （15） | 1.设置建设资金专户，专款专用；资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行会计核算制度和支付结算制度，不存在支出依据不合格、虚列项目，不得抽逃、挪用项目资金，不得出现预支、拖欠等现象； 2.资金及时到位，按规定每月上报资金到位、安排、拨付等情况； 3.投资控制有力，实际投资不超概算。 | 1.资金管理制度不健全，违反会计核算制度或支付结算制度的，每一次扣2分； 2.发现资金抽逃、挪用，每一次扣3分； 3.发现资金预支、拖欠，每一次扣1分； 4.未按规定每月上报资金到位、安排、拨付等情况的，每一次扣1分； 5.投资控制不力导致投资超概算的，实际投资每超概算 1%，扣1分。 |
|  |  | 变更控制 （5） | 1.严格控制项目变更，认真履行合同管理，变更事项均应按照相关规定程序报批，经审核同意后方可实施； 2.变更文件编制符合规定要求。 | 1.未经审批擅自实施变更的或将工程变肢解规避审批的，扣5分； 2.变更程序不符合相关规定或PPP项目合同约定的，扣3分； 3.变更文件编制或审批管理不规范的，扣1分。 |
| 4、安全文明 | 5 | 1.安全生产资金投入到位，建立安全管理制度及安全生产应急预案，安全责任落实到人；按照规定进行安全检查、培训、警示。 2.施工现场安全管理符合《中华人民共和国安全生产法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质〔2014〕153号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部令第3号）和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）等法律法规和政策文件； 3.建设期内安全责任事故为零。 |  | 1.未建立安全管理制度及安全生产应急预算，扣2分； 2.施工现场安全管理不达标、被相关行政主管部门处以行政处罚的，扣2分； 3.发生一般事故的，扣3分；发生较大事故、重大事故或特别重大事故的，本项不得分。 |
| 5、环境保护 | 5 | 1.严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、等法律法规和技术标准的相关规定，做好施工期内的环境污染防治工作； 2.施工现场设专人清扫保洁；及时处理建筑垃圾；对废弃物进行分类收集，区别处置；严格控制作业时间，定期进行环保教育。 |  | 1.检查中发现未按环境影响报告书中关于“环境保护对策措施”以及相关政策文件及技术规范执行的，每一次扣1分； 2.因未按相关规定执行被行政主管部门责令整改的，每一次扣2分；被责令停工整顿的，扣5分。 |
| 6、组织管理 | 5 | 1.乙方成立专门的工作领导小组，加强组织领导，完善工作机制，确保工作顺利推进，确保制度落实到人； 2.建设管理制度、内部财务管理制度、会计核算制度，项目资金管理等制度健全，管理有效； 3.工作目标明确，政策配套措施具体，项目建设目标、建设内容、工期、维护等信息完备清晰； 4.建立落实各部门意见协调工作机制，加强参建单位组织协调，建立监管考核指标体系，确保工程建设顺利实施。 |  | 1.未建立管理制度体系，扣2分； 2.管理体系不健全或未落实到人，扣1分； 3.组织协调不力、影响工程进度，每次扣2分。 |
| 7、采购与合同 | 5 | 1.按照《招标投标法》等法律法规和 PPP 项目合同约定进行采购； 2.加强合同管理，有效避免合同纠纷，保障工程建设顺利实施。 |  | 1.采购活动违反法律法规或PPP项目合同约定的，扣4分； 2.未实施有效合同管理，因合同纠纷影响项目实施的，每一起扣1分。 |
| 8、文档资料 | 5 | 1.文档资料的归档整理符合《建设工程文件归档整理规范》 （GB/T50328-2014）要求，工程档案齐全、系统、完整； 2.按照统一领导，统一管理的原则，管理好基本建设项目的档案资料，档案资金齐全，装订规范； 3.按照有关规定建立档案管理制度并确保制度落实到位，建立相应的管理机构，设置专人负责文档资料管理； 4.档案资料工作与项目建设进程同步，及时做好档案资料的汇总整理。 |  | 1.未按规定建立档案管理制度或管理制度为落实，扣1分； 2.未设置专人负责文档资料管理，扣1分； 3.文档资料归档整理不规范，扣1分。 |

注：考核方案生效日后，若国家、省出台具体考核办法，则上表中与之不一致的标准，以国家、省出台标准为准进行调整。

  - 运营维护绩效考核

    - 考核主体：县财政局牵头会同甲方成立的项目绩效考核小组

    - 考核对象：乙方

    - 考核内容：参照《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》（苏城建[2010]325号）和《徐州市污水处理厂运行管理考核细则》（试行）的规定，项目绩效考核小组将从生产管理目标、质量管理目标、安全管理目标、运营管理目标、设备与设施管理目标、成本管理目标、利益相关者满意度等方面进行运营维护绩效考核，满分为100分。考核指标要求包括如下：

| 运营维护绩效考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 指标名称 | 评分标准 | 考核说明 |
| 生产管理目标 （14分） | 污水处理量 （14分） | （1）投运三年以上：实际处理量≥设计水量的85%，得满分；实际处理量＜设计水量的75%，不得分；介于上述两者之间，得7分 （2）投运一年以上、三年以内：实际处理量≥设计水量的75%，得满分；实际处理量＜设计水量的60%，不得分；介于上述两者之间，得7分 （3）投运一年以内：实际处理量≥设计水量的60%，得满分；实际处理量＜设计水量的40%，不得分；介于上述两者之间，得7分 | 根据《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》（苏城建[2010]325号）：新建污水处理厂一年内不低于设计能力的60%，三年内不低于设计能力的75%，三年以上不低于设计能力的85% |
| 质量管理目标 （22分） | 污水处理质量 （10分） | 污染物每日平均排放值CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP达标，得10分；有一项不达标即认定为一天不达标，一天不达标扣0.2分，扣完为止 | 查化验分析台帐及上级主管部门或环保部门的检测报告，并与实际运行现状相结合。污染物排放标准依据工程设计标准，以及国家、省的相关规定要求 |
|  | 污水台账 （2分） | (1)运行台帐记录齐全、真实可靠，得2分； (2)运行台帐记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止； （3）记录数据不真实不得分；无运行台帐不得分 | 污水台帐记录内容包括：水量、设备、仪表开启及运行记录；工艺控制参数如DO、MLSS、污泥回流等；值班人、接班人、交接班记录等 |
|  | 化验台帐 （2分） | 记录齐全、真实、合理、可靠，得2分；记录不真实，不得分；缺少一项扣0.5分，扣完为止 | 记录真实可靠、信息齐全、填写规范，实验室记录能够复现检测过程 |
|  | 化验室配备 （3分） | 未配备化验室，不得分；检测仪器设备配备不足，常规项缺1项扣1分，扣完为止；化验室配备但不能正常工作的，常规项缺1项扣1分，扣完为止 | 污水处理厂的运行应有化验数据的支撑和指导，应配备化验室。同一城市的多个污水处理厂，可共用综合分析中心，但污水厂内用于常规化验项目如COD、BOD、SS、NH-N、TP、TN的检测设备应配备齐全。化学品、危险化学品仓库均应按要求布设，规章制度齐全并按相关规定管理 |
|  | 化验项目及频次 （3分） | （1）化验分析项目及频次齐全，得3分； （2）化验项目每少一项扣0.5分，频次每少一次扣0.1分，扣完为止； （3）未开展化验项目，不得分 | 化验项目及频次依据CJJ60-94《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》中的规定 |
|  | 化验质量控制（2分） | 每有1项不符合要求，扣1分，扣完为止 | 化验室内部应建立健全水质分析质量保证制度；每日样品需进行精密度（平行双样）和准确度（加标回收）控制，定期进行标准样品、仪器设备的量值溯源，并完整保存记录 |
| 安全管理目标 （12分） | 安全管理制度（3分） | 缺一项扣0.6分，扣完为止 | 1.有健全的各级安全管理机构；2.安全规章制度；3.安全检查记录齐全；4.发现安全隐患有积极的响应措施、并能及时解决；5.安全检查台帐及安全隐患排除记录齐全 |
|  | 安全规程及防护 （3分） | 缺一项扣0.4分，扣完为止 | 操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒、有害场所有安全防护仪器、仪表、器具配备；危险品、易燃、易爆品有相应的管理规 |
|  | 安全培训 （3分） | 缺一项扣1分，扣完为止 | 安全培训要有年度、月度计划，并结合工作岗位对职工进行安全教育，并有安全教育台帐；厂主管领导和安全负责人要接受正规安全培训并具有上级颁发的安全培训证书 |
|  | 应急预案 （3分） | 建立完善的污水处理厂应急预案，并定期组织演练，得3分；有应急预案，无定期组织演练得2分；无应急预案不得分； | 专项应急预案应包括水质、管道、电器、停电等突发事故及火灾、爆炸、中毒等重大安全事故的预案，并根据实际情况，定期组织演练 |
| 设备与设施管理目标（16分） | 污水处理厂设备运行 （8分） | 每有一项不符合扣1分，扣完为止 | 设备外观整洁；螺栓齐全牢固；设备无腐蚀，无渗漏，润滑充分；电气设备符合安全要求；附属设备工作正常；整机运行平稳可靠；仪器仪表准确灵敏；使用高效节能设备；设备完好率>95%；按照县水务局同意的运营维护手册进行设备设施的大中修和必要的设备更新重置 |
|  | 备品备件 （2分） | 遵循备品备件原则，记录及时、准确、可靠得2分；备品备件的浪费或不足的，扣0.5分；备品备件的记录不及时、准确、可靠反应情况的，扣0.5分；无备品备件，不得分 | 备品备件原则是少品种，低限量，关键必备；备品的分类编号、名称、规格型号、使用设备编号、单位、库存量、单价、购买厂商、订货周期等应记录齐全。较大件必须注明重量、耗材材质、需润滑设备必须有润滑油型号，即必须注明相关重要规格 |
|  | 在线监测仪表（4分） | 按工艺要求布设仪表，且仪表工作正常，得4分；有一套在线仪表工作不正常，扣0.5分，扣完为止；不按工艺要求布设的，有一套扣0.5分，扣完为止；仪表的完好率、运转率不达要求的，各扣0.5分 | 现场查看与环保部门联网的在线COD监测仪、流量计等运行状况；现场查看工艺流程中指导生产的在线仪表如液位计、pH计、DO、浊度仪等检测点是否按工艺要求布设，显示是否正常，仪表的完好率不应小于70%，仪表的运转率不应小于80% |
|  | 设备及在线仪器台账 （2分） | 台帐记录齐全、真实可靠，得2分；记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止；记录不真实，不得分；无台帐不得分 | 主要设备，如鼓风机等的设备运行记录台帐，设备开停时间，设备建档，设备履历卡等齐全；设备大修计划及记录台帐；设备维护保养计划及记录台帐；在线仪表的维护校验记录 |
| 运营 管理目标 （16分） | 人员配置 （3分） | (1)人员配备满足处理规模要求，且生产人员>50%，技术人员比例≥20%，得2分；人员配备相对合理，得1分；人员配备不合理，不得分 （2）技术负责人需具有中级以上职称，5年以上类似工作经验，得1分；否则不得分 | 提供职工缴纳社保证明。技术人员是指有技术职称并从事技术管理岗位工作的人员 依据建设部建标[2001]77号文《城市污水处理工程项目建设标准》 |
|  | 持证上岗（2分） | （1）特殊工种操作人员需经行业主管部门培训合格，持证上岗，得1分，否则不得分； （2）应定期分别对操作人员进行专业培训，熟练掌握“三好”、“四会”内容。即管好、用好、修好、会使用、会保养、会检查、会排除故障。有完整、真实的培训记录及材料，得1分，否则不得分。 | 查看上岗证复印件及培训记录、资料 |
|  | 生产计划 及实施 （4分） | (1)制定科学、合理的年度、月度生产计划，并按计划有序实施，得4分； (2)有科学合理的年度、月度计划，但未按计划有序实施，得2分； (3)无科学、合理的年度、月度计划，不得分 | 查年度、月度生产计划及实施情况记录 |
|  | 工艺管理 （2分） | 有全面、详细的工艺运行管理规定、调控方案、应急预案，以及年度、季度工艺运行分析报告，得2分；每少一项，扣0.5分，扣完为止 | 查年度、季度工艺运行分析报告、工艺运行管理规定、调控方案、应急预案等 |
|  | 信息化管理 （2分） | 有很好的信息化建设平台，能很好地通过对内对外信息平台为生产服务；每月及时上报建设部“全国城镇污水处理管理信息系统”有关运营信息，数据真实可靠，得2分，否则不得分。 | 包括内部信息传递、信息上报；对内、对外信息管理；“全国城镇污水处理管理信息系统”信息填报工作按建设部建城（2007）277号文件规定执行。 |
|  | 双回路供电（1分） | 有双回路供电，得1分；否则不得分 | 查现场 |
|  | 档案管理 （2分） | （1）配备专（兼）职档案管理人员，得0.5分；否则不得分 （2）资料完整、安全。月报、年报统计真实可靠，运行记录等档案资料妥善保管，得1分；无月报、年报统计得0.5分； （3）档案保持期限不低于三年得0.5分；否则不得分。（运行不足三年的污水厂，各年度档案齐全得0.5分，否则不得分。） | 建立有生产运行、水质、设备、材料管理、技术管理、安全、财务、文秘、人事等档案。按时做好各岗位运行记录和统计报表；做好月报、年报的统计；数据应准确无误，字迹清晰，妥善保管。岗位运行记录保管期限不低于三年，统计报表应长期保存 |
| 成本管理目标 （16分） | 能耗一览表 （2分） | 水处理运行单位耗电一览表完整、真实、准确得2分；不完整得1分；不真实不得分 | 查年度、月度运行单位耗电一览表 |
|  | 污水处理能耗（6分） | （1）一级A标准：污水处理单耗<0.34度/立方米，得6分，0.34（含）—0.37度/立方米，得4分；0.37（含）—0.42度/立方米，得2分；0.42（含）—0.47度/立方米；得1分，≥0.47度/立方米，不得分 （2）一级B标准：按上述单耗的70%进行考核 （3）低于一级B标准：按一级A标准单耗的50%进行考核 | 污水处理单耗以年计，仅指厂内且尾水抽排不计入，查电费单据、污水处理水量年报等 |
|  | 成本一览表（2分） | 运行成本分析一览表数据完整、真实、准确得2分；不完整得1分；不真实不得分 | 运行成本分析一览表数据完整、真实、准确 |
|  | 污水处理成本（6分） | (1) 按污水处理厂不同规模、不同工艺分类评分。在规定范围内得6分。高于规定范围上限5%以内得4分；10%以内得2分； 20%以内得1分； 20%以上不得分 (2) 有深度处理的，成本上浮25% | 污水处理成本中不含污泥厂外处置成本，仅指厂内直接运行成本（不含外碳源投加费用），即为扣除利润、折旧、大修、税费以外的运行费用，依据中国供水排水协会全国污水处理厂绩效考核标准 |
| 利益相关者满意度目标 （4分） | 项目设施使用者满意度调查（2分） | 得分=2*满意率 | 行业监管部门定期对项目设施使用者开展问卷调查，统计问卷调查结果。 满意率（%）=（调查满意问卷数量/调查问卷总数）*100%； |
|  | 周边居民企业满意度调查（2分） | 本项满分为2分，每接到一次周边居民、企业投诉扣0.1分，扣完为止 | 每处镇区污水处理厂厂房周边设置居民、企业投诉意见箱，接受周边居民、企业投诉意见 |

注：考核方案生效日后，若国家、省出台具体考核办法，则上表中与之不一致的标准，以国家、省出台标准为准进行调整。

    - 考核办法

项目绩效考核小组按《运营维护绩效考核表》规定的绩效考核标准和内容，通过定期考核和临时考核的方式对乙方服务绩效水平进行考核。

- 定期考核

（a）乙方在整个运营期内须在每年结束后二十（20）日内向项目绩效考核小组提交上一年度的年度报告。年度报告包括但不限于日常检查、定期检查及专项检查记录的年度汇总表，日常维护维修情况记录的年度汇总表，与污水处理厂运营维护相关的投诉及处理情况汇总，与运营维护安全相关的紧急事件、处理情况汇总等。

（b）项目绩效考核小组应在乙方提交年度报告之日起15日内组织进行年度考核，在规定的考核现场对污水处理厂设施维护、生产管理目标、质量管理目标、安全管理目标、运营管理目标、设备与设施管理目标、成本管理目标、利益相关者满意度等进行检查，自行组织或由第三方机构开展满意度调查。

（c）考核方式为全部考核，每次考核对本项目全部乡镇污水厂进行检查，每年度最少考核一次。

- 临时考核

（a）项目绩效考核小组可以随时自行考核乙方的运营维护服务绩效，如发现缺陷，则需在24小时内以书面形式通知乙方，乙方在接到该通知后，应在在通知要求的时间内修复缺陷。

（b）临时考核结果纳入年度考核结果。项目绩效考核小组如开展了临时考核，则该年度的绩效考核得分=30%*临时考核得分+70%*该年度定期考核得分。

项目绩效考核小组将乙方每年绩效考核得分与本项目全部污水处理服务费进行挂钩。

具体机制为：

  - 85≤当年镇区污水处理工程绩效考核得分≤100

政府实际支付的当年镇区污水处理服务费= 计算得出的当年镇区污水处理服务费×100%

  - 75≤当年镇区污水处理工程绩效考核得分<85

政府实际支付的当年镇区污水处理服务费= 计算得出的当年镇区污水处理服务费×90%

  - 65≤当年镇区污水处理工程绩效考核得分<75

政府实际支付的当年镇区污水处理服务费= 计算得出的当年镇区污水处理服务费×80%

  - 60≤当年镇区污水处理工程绩效考核得分<65

政府实际支付的当年镇区污水处理服务费= 计算得出的当年镇区污水处理服务费×70%

  - 当年镇区污水处理工程绩效考核得分<60

政府实际支付的当年镇区污水处理服务费= 计算得出的当年镇区污水处理服务费×当年绩效考核得分/100 ×100%，最低为0；如连续三年绩效考核得分低于60分，视为乙方在运营期违约，甲方有权提前终止PPP合同。

丰县城区、镇区污水处理管网设施工程绩效考核方案

  - 建设管理绩效考核

    - 考核主体：县财政局牵头会同甲方成立的项目绩效考核小组

    - 考核对象：乙方

    - 考核内容：项目绩效考核小组应在项目进行竣工验收的同时，对丰县城区、乡镇全部污水处理配套管网设施的工程质量、建设工期、资金使用、安全文明、环境保护、组织管理、采购与合同、文档资料等方面进行建设过程考核和竣工考核，满分为100分。

    - 建设过程考核

- 乙方在整个建设期内须在每年结束后二十（20）日内向项目绩效考核小组提交上一年度的项目建设年度报告。项目建设年度报告包括但不限于：①项目施工过程中工程质量日常检查、定期检查及专项检查记录的年度汇总表；②年度项目施工进度的监理报告；③项目施工安全工作报告及安全事故处理情况汇总；④建设投资控制情况年度报告；⑤项目建设组织管理情况的监理报告；⑥项目资金到位与使用情况报告等。

- 项目绩效考核小组应在乙方提交项目建设年度报告之日起15日内组织进行年度考核，在规定的考核现场对各项建设绩效考核指标等进行检查。

- 项目绩效考核小组对乙方的建设过程绩效考核从项目建设期起始日开始。

- 对于建设管理绩效考核表中 “质量验收”考核项，只在项目竣工验收时进行考核，建设过程考核时不予考核、该项不扣分。

    - 建设竣工考核

- 乙方在丰县政府审计部门出具项目竣工决算审计报告之日起的十（10）日内向项目绩效考核小组提交项目建设竣工考核材料。项目建设竣工考核材料包括但不限于：①工程竣工验收报告；②项目建设监理报告；③建设期施工安全工作报告及安全事故处理情况汇总；④竣工决算审计报告报告；⑤项目建设组织管理情况的监理总结报告；⑥项目资金监测报告；⑦项目融资协议文件等。

- 项目绩效考核小组应在乙方提交项目建设竣工材料之日起15日内组织进行建设竣工考核，并应在十五（15）个工作日内完成，由考核小组根据建设竣工考核材料进行打分。

- 建设竣工考核为一次性考核，考核得分一经确定、不作调整。

    - 考核结果及付费挂钩机制

根据《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）的要求，本项目将建立完全与项目产出绩效相挂钩的付费机制。丰县城区、镇区污水处理管网设施工程每次建设管理考核结果均与乙方提交的建设履约保函兑取相挂钩，并按照如下标准执行：

  - 建设管理绩效考核得分总分在85分及以上，视为达到建设管理标准，甲方不兑取保函金额；

  - 建设管理绩效考核得分总分在75分（含）-85分（不含）之间，甲方兑取保函金额的20%；

  - 建设管理绩效考核得分总分在65分（含）-75分（不含）之间，甲方兑取保函金额的40%；

  - 建设管理绩效考核得分总分在60分（含）-65分（不含）之间，甲方兑取保函金额的60%；

  - 建设管理绩效考核得分总分在60分（不含）以下的，甲方兑取保函金额的100%。

    - 绩效考核指标

| 建设管理绩效考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核指标 | 分值 | 考核标准 |  | 评分细则 |
| 1、工程质量 | 45 | 质量管理 （10） | 1.建立工程质量管理体系，加强质量管理；制定质量管理制度，并以正式文件发布。质量管理目标明确，质量控制体系完善，以预防、预控为主。 2.严格按照施工合同、设计文件和相关施工及验收规范、工程质量检验评定标准等组织施工建设。 3.材料、设备等进场验收记录齐全，现场检验合格。 | 1.未建立质量管理体系或未制定质量管理制度的，扣5分； 2.质量管理体系、制度内容不完善、责任不明确的，扣3分； 3.未按施工合同、设计文件和相关施工及验收规范、工程质量检验评定标准等组织施工建设的，每一次扣3分； 4.材料、设备进场验收记录缺失的，每一次扣1分； 5.材料、设备现场检验质量不合格的，每一次扣3分。 |
|  |  | 问题整改 （10） | 对稽察、检查、巡查等发现的问题，制定整改方案，落实整改责任，明确处理标准和时限，建立整改台账，确保整改到位。 | 1.未制定整改方案或未落实整改责任，问题整改不到位，敷衍塞责、弄虚作假的，每一起扣3分； 2.整改不及时的，每一起扣2分； 3.未建立整改台账的，扣1分。 |
|  |  | 质量事故 （10） | 1.制定质量事故防治预案措施，建设期内无质量事故影响工程建设。 2.发生一般质量事故及时报告，问题处理符合有关规定并且及时有效。 | 1.发生质量事故的，每一起扣3分； 2.因质量事故影响工程进度，每一起扣5分。 3.发生质量事故未及时上报、处理不得当的，每一起扣2分。 |
|  |  | 质量验收 （15） | 项目工程完工后组织竣工验收，工程质量应符合工程质量符合《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）和《给水排水管道工程施工质量验收规范》（ GB 50268-2008）等政策文件和技术规范约定的质量验收标准。 | 1.项目专项工程验收未能实现一次性验收合格的，每个专项工程扣3分； 2.项目工程竣工验收未能实现一次性验收合格的，扣5分。 |
| 2、建设工期 | 10 | 1.编制并及时提交施工总进度计划、年度计划、月度计划，根据工程进度情况适时优化、调整进度计划； 2.关键节点进度按总进度计划完成；实际进度滞后，采取有效整改措施； 3.建设工期符合PPP项目合同约定，项目工程按时完成竣工验收，开工期以监理单位下发的开工令为准。 |  | 1.未编制或未按时提交施工总进度计划、年度计划、月度计划的，每一次扣1分； 2.关键节点进度未按总进度计划完成的，每一次扣 2分； 3.项目工期延误的，每一个扣3分； 4.项目工期超过PPP项目合同规定期限的，扣5分； 5.乙方放弃或视为放弃项目建设的，属于乙方严重违约，适用于PPP项目合同提前终止条款。 |
| 3、资金使用 | 20 | 资金管理 （15） | 1.设置建设资金专户，专款专用；资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行会计核算制度和支付结算制度，不存在支出依据不合格、虚列项目，不得抽逃、挪用项目资金，不得出现预支、拖欠等现象； 2.资金及时到位，按规定每月上报资金到位、安排、拨付等情况； 3.投资控制有力，实际投资不超概算。 | 1.资金管理制度不健全，违反会计核算制度或支付结算制度的，每一次扣2分； 2.发现资金抽逃、挪用，每一次扣3分； 3.发现资金预支、拖欠，每一次扣1分； 4.未按规定每月上报资金到位、安排、拨付等情况的，每一次扣1分； 5.投资控制不力导致投资超概算的，实际投资每超概算 1%，扣1分。 |
|  |  | 变更控制 （5） | 1.严格控制项目变更，认真履行合同管理，变更事项均应按照相关规定程序报批，经审核同意后方可实施； 2.变更文件编制符合规定要求。 | 1.未经审批擅自实施变更的或将工程变肢解规避审批的，扣5分； 2.变更程序不符合相关规定或PPP项目合同约定的，扣3分； 3.变更文件编制或审批管理不规范的，扣1分。 |
| 4、安全文明 | 5 | 1.安全生产资金投入到位，建立安全管理制度及安全生产应急预案，安全责任落实到人；按照规定进行安全检查、培训、警示。 2.施工现场安全管理符合《中华人民共和国安全生产法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质〔2014〕153号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部令第3号）和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）等法律法规和政策文件； 3.建设期内安全责任事故为零。 |  | 1.未建立安全管理制度及安全生产应急预算，扣2分； 2.施工现场安全管理不达标、被相关行政主管部门处以行政处罚的，扣2分； 3.发生一般事故的，扣3分；发生较大事故、重大事故或特别重大事故的，本项不得分。 |
| 5、环境保护 | 5 | 1.严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、等法律法规和技术标准的相关规定，做好施工期内的环境污染防治工作； 2.施工现场设专人清扫保洁；及时处理建筑垃圾；对废弃物进行分类收集，区别处置；严格控制作业时间，定期进行环保教育。 |  | 1.检查中发现未按环境影响报告书中关于“环境保护对策措施”以及相关政策文件及技术规范执行的，每一次扣1分； 2.因未按相关规定执行被行政主管部门责令整改的，每一次扣2分；被责令停工整顿的，扣5分。 |
| 6、组织管理 | 5 | 1.乙方成立专门的工作领导小组，加强组织领导，完善工作机制，确保工作顺利推进，确保制度落实到人； 2.建设管理制度、内部财务管理制度、会计核算制度，项目资金管理等制度健全，管理有效； 3.工作目标明确，政策配套措施具体，项目建设目标、建设内容、工期、维护等信息完备清晰； 4.建立落实各部门意见协调工作机制，加强参建单位组织协调，建立监管考核指标体系，确保工程建设顺利实施。 |  | 1.未建立管理制度体系，扣2分； 2.管理体系不健全或未落实到人，扣1分； 3.组织协调不力、影响工程进度，每次扣2分。 |
| 7、采购与合同 | 5 | 1.按照《招标投标法》等法律法规和 PPP 项目合同约定进行采购； 2.加强合同管理，有效避免合同纠纷，保障工程建设顺利实施。 |  | 1.采购活动违反法律法规或PPP项目合同约定的，扣4分； 2.未实施有效合同管理，因合同纠纷影响项目实施的，每一起扣1分。 |
| 8、文档资料 | 5 | 1.文档资料的归档整理符合《建设工程文件归档整理规范》 （GB/T50328-2014）要求，工程档案齐全、系统、完整； 2.按照统一领导，统一管理的原则，管理好基本建设项目的档案资料，档案资金齐全，装订规范； 3.按照有关规定建立档案管理制度并确保制度落实到位，建立相应的管理机构，设置专人负责文档资料管理； 4.档案资料工作与项目建设进程同步，及时做好档案资料的汇总整理。 |  | 1.未按规定建立档案管理制度或管理制度为落实，扣1分； 2.未设置专人负责文档资料管理，扣1分； 3.文档资料归档整理不规范，扣1分。 |

注：考核方案生效日后，若国家、省出台具体考核办法，则上表中与之不一致的标准，以国家、省出台标准为准进行调整。

  - 运营维护绩效考核

    - 考核主体：县财政局牵头会同甲方成立的项目绩效考核小组

    - 考核对象：乙方

    - 考核内容：参照《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》（苏城建[2010]325号）和《徐州市污水处理厂运行管理考核细则》（试行）的相关规定和污水处理管网设施的一般考核标准，项目绩效考核小组将对管网设施养护管理年度报表、现场运营质量、问题整改情况、应急抢险等方面进行运营维护绩效考核，满分为100分。管网设施养护管理年度报表和运营期绩效考核指标表分别如下：

城区、乡镇管网设施养护管理年度报表

| 编号 | 项目 | 单位 | 年度计划 | 年度完成工程量 | １－本年度累积完成 | 累计完成工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冲管道 | 米 |  |  |  |  |
| 2 | 水冲截流管 | 米 |  |  |  |  |
| 3 | 冲洗疏通倒虹吸管 | 米 |  |  |  |  |
| 4 | 人力绞车疏通 | 米 |  |  |  |  |
| 5 | 机械绞车疏通 | 米 |  |  |  |  |
| 6 | 掏挖式绞车疏通 | 米 |  |  |  |  |
| 7 | 人力掏挖疏通 | 米 |  |  |  |  |
| 8 | 水冲支管 | 米 |  |  |  |  |
| 9 | 人工清理支管 | 米 |  |  |  |  |
| 10 | 翻修检查井 | 座 |  |  |  |  |
| 11 | 翻修雨水口 | 座 |  |  |  |  |
| 12 | 整修检查井 | 座 |  |  |  |  |
| 13 | 整修雨水口 | 座 |  |  |  |  |
| 14 | 更换井盖 | 个 |  |  |  |  |
| 15 | 更换井盖及座 | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 更换雨箅 | 个 |  |  |  |  |
| 17 | 更换雨箅 | 套 |  |  |  |  |
| 18 | 清理检查井 | 座 |  |  |  |  |
| 19 | 清理截流井 | 座 |  |  |  |  |
| 20 | 清理倒虹吸井 | 座 |  |  |  |  |
| 21 | 清理雨水口 | 个 |  |  |  |  |
| 22 | 清理排河口 | 座 |  |  |  |  |
| 23 | 排河口闸门开启（含保养） | 座 |  |  |  |  |
| 24 | 油刷踏步 | 个 |  |  |  |  |
| 25 | 添加更换踏步 | 个 |  |  |  |  |
| 26 | 自然通风放气 | 座 |  |  |  |  |
| 27 | 机械通风放气 | 座 |  |  |  |  |
| 28 | 冲洗池冲洗 | 次 |  |  |  |  |
| 29 | 拦蓄自冲洗 | 米 |  |  |  |  |
| 30 | 掏挖管道沟泥量 | m3 |  |  |  |  |
| 31 | 掏挖雨水口泥量 | m3 |  |  |  |  |
| 32 | 防护网安装维护 | 座 |  |  |  |  |
| 33 | 警示标志安装 | 座 |  |  |  |  |
| 34 | 人工巡查 | 公里 |  |  |  |  |
| 35 | 机动车巡查 | 公里 |  |  |  |  |
| 36 | cctv检测 | 公里 |  |  |  |  |
| 37 | 设施普查 | 公里 |  |  |  |  |
| 38 | 设施调查 | 公里 |  |  |  |  |

城区、镇区污水处理管网设施运营期考核表

| 内业资料考核 （15分） | 1、养护管理年度报表（巡查、养护、中小型维修、大型维修）未及时上报，出现1次扣5分。 |
| --- | --- |
| 现场运营质量考核（50分） | 1、经过养护的排水管道及雨水口淤积超过1/4管径的、检查井内淤积超过下游主管口1/4管径的，每次扣1分；超过1/3管径及以上的，每次扣2分。 |
|  | 2、因排水管道不到位导致污水冒溢的，发现一处扣3分。 |
|  | 3、施工时没有做好文明施工，材料堆放不整齐、渣土清运不及时、清淤的淤泥污染路面的，发现一次扣3分。 |
|  | 4、因设施巡查不到位，造成未及时发现检查井盖和雨水箅子丢失损坏的，每处扣0.5分。窨井垃圾清捞不到位，每处扣0.5分。 |
|  | 5、在接到井盖或箅子丢失损坏通知后，未及时到达现场围护或两小时内未开始维修的，每次扣1分。 |
|  | 6、养护作业时，未按要求进行管道通风、下井作业人员未按要求佩戴安全防护装备、现场交通栏护设施摆放不到位等相关情况，发现一次扣2分。 |
|  | 7、未及时发现并上报排水管道、检查井及其他排水设施被私接、占压、破坏等情况，且未采取必要制止和维护措施的，每次扣2分。 |
|  | 8、管网泵站的电气、仪表完好率未达到98%以上的，每次扣1分；管网泵站的水泵、格栅清污机、闸门等设施未进行养护的，每次扣1分；水泵、闸门及格栅清污机出现故障在3个工作日内未开始维修的，每次发现扣5分。 |
|  | 9、管网泵站未按要求配备并定点放置相关消防器材、未按规定对起重设备、电气安全用具等进行定期检测的、泵站运营资料及维修记录不完善的，每次扣1分。 |
| 问题整改情况考核（15分） | 1、乙方对上年度考核通报问题未及时完成整改并上报整改情况的，每一次扣5分。 |
|  | 2、乙方未在规定时间内及时处置相关市民投诉、人大政协提案、领导及县水务局交办事项的，每件扣1分，最多扣10分。 |
| 应急抢险考核（20分） | 1、因乙方自身原因造成抢险项目组织不当，导致未在规定时间内完成抢险处置的，每次扣10分。 |
|  | 2、因乙方自身原因造成抢险处置不当，引发重大安全事故或形成恶劣社会影响的，每次扣20分。 |

    - 考核办法

项目绩效考核小组按《城区、镇区污水处理管网设施运营期考核表》规定的绩效考核标准和内容，通过定期考核和临时考核的方式对乙方服务绩效水平进行考核。

- 定期考核

（a）乙方在整个运营期内须在每年结束后二十（20）日内向项目绩效考核小组提交上一年度的年度报表。年度报表具体内容详见上表1。

（b）项目绩效考核小组应在乙方提交年度报表之日起15日内组织进行年度考核，在规定的考核现场对管网设施养护管理年度报表、现场运营质量、问题整改情况、应急抢险等方面进行检查，自行组织或由第三方机构开展满意度调查。

（c）考核方式为抽样考核，每次考核随机抽取不少于城区、乡镇全部已建成污水处理管网设施长度的10%进行检查，每年最少考核一次。

（d）项目绩效考核小组对乙方的运营维护绩效考核从商业运行日开始。

- 临时考核

（a）项目绩效考核小组可以随时自行考核乙方的管网设施运营维护服务绩效，如发现缺陷，则需在24小时内以书面形式通知乙方，乙方在接到该通知后，应在在通知要求的时间内修复缺陷。

（b）临时考核结果纳入考核年度考核结果。项目绩效考核小组如开展了临时考核，则该年度的绩效考核得分=30%*临时考核得分+70%*该年度定期考核得分。

项目绩效考核小组将乙方每年度绩效考核得分与全部管网设施服务费进行挂钩。

具体机制为：

  - 85≤当年度城区、镇区污水处理管网设施工程绩效考核得分≤100

政府实际支付的当年城区、乡镇管网设施服务费= 计算得出的当年城区、乡镇管网设施服务费×100%

  - 75≤当年度城区、镇区污水处理管网设施工程绩效考核得分<85

政府实际支付的当年城区、乡镇管网设施服务费= 计算得出的当年城区、乡镇管网设施服务费×90%

  - 65≤当年度城区、镇区污水处理管网设施工程绩效考核得分<75

政府实际支付的当年城区、乡镇管网设施服务费= 计算得出的当年城区、乡镇管网设施服务费×80%

  - 60≤当年度城区、镇区污水处理管网设施工程绩效考核得分<65

政府实际支付的当年城区、乡镇管网设施服务费= 计算得出的当年城区、乡镇管网设施服务费×70%

  - 当年度城区、镇区污水处理管网设施工程绩效考核得分<60

政府实际支付的当年城区、乡镇管网设施服务费= 计算得出的当年城区、乡镇管网设施服务费×当年度绩效考核得分/100 ×100%，最低为0；如连续三年绩效考核得分低于60分，视为乙方在运营期违约，甲方有权提前终止PPP合同。

丰县农村生活污水治理工程绩效考核方案

  - 建设管理绩效考核

    - 考核主体：县财政局牵头会同甲方成立的项目绩效考核小组

    - 考核对象：乙方

    - 考核内容：项目绩效考核小组应在项目进行竣工验收的同时，对丰县农村污水治理项目的工程质量、建设工期、资金使用、安全文明、环境保护、组织管理、采购与合同、文档资料等方面进行建设过程考核和竣工考核，满分为100分。

    - 建设过程考核

- 乙方在整个建设期内须在每年结束后二十（20）日内向项目绩效考核小组提交上一年度的项目建设年度报告。项目建设年度报告包括但不限于：①项目施工过程中工程质量日常检查、定期检查及专项检查记录的年度汇总表；②年度项目施工进度的监理报告；③项目施工安全工作报告及安全事故处理情况汇总；④建设投资控制情况年度报告；⑤项目建设组织管理情况的监理报告；⑥项目资金到位与使用情况报告等。

- 项目绩效考核小组应在乙方提交项目建设年度报告之日起15日内组织进行年度考核，在规定的考核现场对各项建设绩效考核指标等进行检查。

- 项目绩效考核小组对丰县12个建制镇及孙楼街道、凤城街道等共计规划110个发展村庄的新建污水处理站及附属污水管网建设采用分层抽样法进行抽样考核评分，从每个建制镇（除凤城街道外）随机抽取不少于5个新建污水处理站进行考核。

- 项目绩效考核小组对乙方的建设过程绩效考核从项目建设期起始日开始。

- 对于建设管理绩效考核表中 “质量验收”考核项，只在项目竣工验收时进行考核，建设过程绩效考核时不予考核、该项不扣分。

    - 建设竣工考核

- 乙方在丰县政府审计部门出具项目竣工决算审计报告之日起的十（10）日内向项目绩效考核小组提交项目建设竣工考核材料。项目建设竣工考核材料包括但不限于：①工程竣工验收报告；②项目建设监理报告；③建设期施工安全工作报告及安全事故处理情况汇总；④竣工决算审计报告报告；⑤项目建设组织管理情况的监理总结报告；⑥项目资金监测报告；⑦项目融资协议文件等。

- 项目绩效考核小组应在乙方提交项目建设竣工材料之日起15日内组织进行建设竣工考核，并应在十五（15）个工作日内完成，由考核小组根据建设竣工考核材料进行打分。

- 建设竣工考核为一次性考核，考核得分一经确定、不作调整。

    - 考核结果及付费挂钩机制

根据《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）的要求，本项目将建立完全与项目产出绩效相挂钩的付费机制。丰县农村生活污水治理工程每次建设管理考核结果均与乙方提交的建设履约保函兑取相挂钩，并按照如下标准执行：

  - 建设管理绩效考核得分总分在85分及以上，视为达到建设管理标准，县甲方不兑取保函金额；

  - 建设管理绩效考核得分总分在75分（含）-85分（不含）之间，甲方兑取保函金额的20%；

  - 建设管理绩效考核得分总分在65分（含）-75分（不含）之间，甲方兑取保函金额的40%；

  - 建设管理绩效考核得分总分在60分（含）-65分（不含）之间，甲方兑取保函金额的60%；

  - 建设管理绩效考核得分总分在60分（不含）以下的，甲方兑取保函金额的100%。

    - 绩效考核指标

| 建设管理绩效考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核指标 | 分值 | 考核标准 |  | 评分细则 |
| 1、工程质量 | 45 | 质量管理 （10） | 1.建立工程质量管理体系，加强质量管理；制定质量管理制度，并以正式文件发布。质量管理目标明确，质量控制体系完善，以预防、预控为主。 2.严格按照施工合同、设计文件和相关施工及验收规范、工程质量检验评定标准等组织施工建设。 3.材料、设备等进场验收记录齐全，现场检验合格。 | 1.未建立质量管理体系或未制定质量管理制度的，扣5分； 2.质量管理体系、制度内容不完善、责任不明确的，扣3分； 3.未按施工合同、设计文件和相关施工及验收规范、工程质量检验评定标准等组织施工建设的，每一次扣3分； 4.材料、设备进场验收记录缺失的，每一次扣1分； 5.材料、设备现场检验质量不合格的，每一次扣3分。 |
|  |  | 问题整改 （10） | 对稽察、检查、巡查等发现的问题，制定整改方案，落实整改责任，明确处理标准和时限，建立整改台账，确保整改到位。 | 1.未制定整改方案或未落实整改责任，问题整改不到位，敷衍塞责、弄虚作假的，每一起扣3分； 2.整改不及时的，每一起扣2分； 3.未建立整改台账的，扣1分。 |
|  |  | 质量事故 （10） | 1.制定质量事故防治预案措施，建设期内无质量事故影响工程建设。 2.发生一般质量事故及时报告，问题处理符合有关规定并且及时有效。 | 1.发生质量事故的，每一起扣3分； 2.因质量事故影响工程进度，每一起扣5分。 3.发生质量事故未及时上报、处理不得当的，每一起扣2分。 |
|  |  | 质量验收 （15） | 项目工程完工后组织竣工验收，工程质量应符合工程质量符合《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）和《给水排水管道工程施工质量验收规范》（ GB 50268-2008）等政策文件和技术规范约定的质量验收标准。 | 1.项目专项工程验收未能实现一次性验收合格的，每个专项工程扣3分； 2.项目工程竣工验收未能实现一次性验收合格的，扣5分。 |
| 2、建设工期 | 10 | 1.编制并及时提交施工总进度计划、年度计划、月度计划，根据工程进度情况适时优化、调整进度计划； 2.关键节点进度按总进度计划完成；实际进度滞后，采取有效整改措施； 3.建设工期符合PPP项目合同约定，项目工程按时完成竣工验收，开工期以监理单位下发的开工令为准。 |  | 1.未编制或未按时提交施工总进度计划、年度计划、月度计划的，每一次扣1分； 2.关键节点进度未按总进度计划完成的，每一次扣 2分； 3.项目工期延误的，每一个扣3分； 4.项目工期超过PPP项目合同规定期限的，扣5分； 5.乙方放弃或视为放弃项目建设的，属于乙方严重违约，适用于PPP项目合同提前终止条款。 |
| 3、资金使用 | 20 | 资金管理 （15） | 1.设置建设资金专户，专款专用；资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行会计核算制度和支付结算制度，不存在支出依据不合格、虚列项目，不得抽逃、挪用项目资金，不得出现预支、拖欠等现象； 2.资金及时到位，按规定每月上报资金到位、安排、拨付等情况； 3.投资控制有力，实际投资不超概算。 | 1.资金管理制度不健全，违反会计核算制度或支付结算制度的，每一次扣2分； 2.发现资金抽逃、挪用，每一次扣3分； 3.发现资金预支、拖欠，每一次扣1分； 4.未按规定每月上报资金到位、安排、拨付等情况的，每一次扣1分； 5.投资控制不力导致投资超概算的，实际投资每超概算 1%，扣1分。 |
|  |  | 变更控制 （5） | 1.严格控制项目变更，认真履行合同管理，变更事项均应按照相关规定程序报批，经审核同意后方可实施； 2.变更文件编制符合规定要求。 | 1.未经审批擅自实施变更的或将工程变肢解规避审批的，扣5分； 2.变更程序不符合相关规定或PPP项目合同约定的，扣3分； 3.变更文件编制或审批管理不规范的，扣1分。 |
| 4、安全文明 | 5 | 1.安全生产资金投入到位，建立安全管理制度及安全生产应急预案，安全责任落实到人；按照规定进行安全检查、培训、警示。 2.施工现场安全管理符合《中华人民共和国安全生产法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质〔2014〕153号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部令第3号）和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）等法律法规和政策文件； 3.建设期内安全责任事故为零。 |  | 1.未建立安全管理制度及安全生产应急预算，扣2分； 2.施工现场安全管理不达标、被相关行政主管部门处以行政处罚的，扣2分； 3.发生一般事故的，扣3分；发生较大事故、重大事故或特别重大事故的，本项不得分。 |
| 5、环境保护 | 5 | 1.严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、等法律法规和技术标准的相关规定，做好施工期内的环境污染防治工作； 2.施工现场设专人清扫保洁；及时处理建筑垃圾；对废弃物进行分类收集，区别处置；严格控制作业时间，定期进行环保教育。 |  | 1.检查中发现未按环境影响报告书中关于“环境保护对策措施”以及相关政策文件及技术规范执行的，每一次扣1分； 2.因未按相关规定执行被行政主管部门责令整改的，每一次扣2分；被责令停工整顿的，扣5分。 |
| 6、组织管理 | 5 | 1.乙方成立专门的工作领导小组，加强组织领导，完善工作机制，确保工作顺利推进，确保制度落实到人； 2.建设管理制度、内部财务管理制度、会计核算制度，项目资金管理等制度健全，管理有效； 3.工作目标明确，政策配套措施具体，项目建设目标、建设内容、工期、维护等信息完备清晰； 4.建立落实各部门意见协调工作机制，加强参建单位组织协调，建立监管考核指标体系，确保工程建设顺利实施。 |  | 1.未建立管理制度体系，扣2分； 2.管理体系不健全或未落实到人，扣1分； 3.组织协调不力、影响工程进度，每次扣2分。 |
| 7、采购与合同 | 5 | 1.按照《招标投标法》等法律法规和 PPP 项目合同约定进行采购； 2.加强合同管理，有效避免合同纠纷，保障工程建设顺利实施。 |  | 1.采购活动违反法律法规或PPP项目合同约定的，扣4分； 2.未实施有效合同管理，因合同纠纷影响项目实施的，每一起扣1分。 |
| 8、文档资料 | 5 | 1.文档资料的归档整理符合《建设工程文件归档整理规范》 （GB/T50328-2014）要求，工程档案齐全、系统、完整； 2.按照统一领导，统一管理的原则，管理好基本建设项目的档案资料，档案资金齐全，装订规范； 3.按照有关规定建立档案管理制度并确保制度落实到位，建立相应的管理机构，设置专人负责文档资料管理； 4.档案资料工作与项目建设进程同步，及时做好档案资料的汇总整理。 |  | 1.未按规定建立档案管理制度或管理制度为落实，扣1分； 2.未设置专人负责文档资料管理，扣1分； 3.文档资料归档整理不规范，扣1分。 |

注：考核方案生效日后，若国家、省出台具体考核办法，则上表中与之不一致的标准，以国家、省出台标准为准进行调整。

  - 运营维护绩效考核

    - 考核主体：县财政局牵头会同甲方成立的项目绩效考核小组

    - 考核对象：乙方

    - 考核内容：结合《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》（苏城建[2010]325号）和《徐州市污水处理厂运行管理考核细则》（试行）的规定，并参考其他地区农村生活污水治理项目运维绩效考核成功案例，项目绩效考核小组将从生产管理目标、质量管理目标、安全管理目标、运营管理目标、设备与设施管理目标、成本管理目标、利益相关者满意度等方面进行运营维护绩效考核，满分为100分。考核指标要求包括如下：

| 运营维护绩效考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 指标名称 | 评分标准 | 考核说明 |
| 生产管理目标 （4分） | 污水处理现状（4分） | 能正常运行得4分；否则不得分 | 查现场看污水处理厂处理单元是否运行正常，处理出水清澈透明 |
| 质量管理目标 （22分） | 污水处理质量 （10分） | 污染物每日平均排放值CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP达标，得10分；有一项不达标即认定为一天不达标，一天不达标扣0.2分，扣完为止 | 查化验分析台帐及上级主管部门或环保部门的检测报告，并与实际运行现状相结合。污染物排放标准依据工程设计标准，以及国家、省的相关规定要求 |
|  | 污水台账 （2分） | (1)运行台帐记录齐全、真实可靠，得2分； (2)运行台帐记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止； (3)记录数据不真实不得分；无运行台帐不得分 | 污水台帐记录内容包括：水量、设备、仪表开启及运行记录；工艺控制参数如DO、MLSS、污泥回流等；值班人、接班人、交接班记录等 |
|  | 化验台帐 （2分） | 记录齐全、真实、合理、可靠，得2分；记录不真实，不得分；缺少一项扣0.5分，扣完为止 | 记录真实可靠、信息齐全、填写规范，实验室记录能够复现检测过程 |
|  | 化验室配备 （3分） | 未配备化验室，不得分；检测仪器设备配备不足，常规项缺1项扣1分，扣完为止；化验室配备但不能正常工作的，常规项缺1项扣1分，扣完为止 | 污水处理厂的运行应有化验数据的支撑和指导，应配备化验室。同一城市的多个污水处理厂，可共用综合分析中心，但污水厂内用于常规化验项目如COD、BOD、SS、NH-N、TP、TN的检测设备应配备齐全。化学品、危险化学品仓库均应按要求布设，规章制度齐全并按相关规定管理 |
|  | 化验项目及频次 （3分） | （1）化验分析项目及频次齐全，得3分； （2）化验项目每少一项扣0.5分，频次每少一次扣0.1分，扣完为止； （3）未开展化验项目，不得分 | 化验项目及频次依据CJJ60-94《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》中的规定。 |
|  | 化验质量控制（2分） | 每有1项不符合要求，扣1分，扣完为止 | 化验室内部应建立健全水质分析质量保证制度；每日样品需进行精密度（平行双样）和准确度（加标回收）控制，定期进行标准样品、仪器设备的量值溯源，并完整保存记录 |
| 安全管理目标 （12分） | 安全管理制度（3分） | 缺一项扣0.6分，扣完为止 | 1.有健全的各级安全管理机构；2.安全规章制度；3.安全检查记录齐全；4.发现安全隐患有积极的响应措施、并能及时解决；5.安全检查台帐及安全隐患排除记录齐全 |
|  | 安全规程及防护 （3分） | 缺一项扣0.4分，扣完为止 | 操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒、有害场所有安全防护仪器、仪表、器具配备；危险品、易燃、易爆品有相应的管理规定 |
|  | 安全培训 （3分） | 缺一项扣1分，扣完为止 | 安全培训要有年度、月度计划，并结合工作岗位对职工进行安全教育，并有安全教育台帐；厂主管领导和安全负责人要接受正规安全培训并具有上级颁发的安全培训证书 |
|  | 应急预案 （3分） | 建立完善的污水处理厂应急预案，并定期组织演练，得3分；有应急预案，无定期组织演练得2分；无应急预案不得分； | 专项应急预案应包括水质、管道、电器、停电等突发事故及火灾、爆炸、中毒等重大安全事故的预案，并根据实际情况，定期组织演练 |
| 设备与设施管理目标（16分） | 污水处理厂设备运行 （4分） | 每有一项不符合扣0.5分，扣完为止 | 设备外观整洁；螺栓齐全牢固；设备无腐蚀，无渗漏，润滑充分；电气设备符合安全要求；附属设备工作正常；整机运行平稳可靠；仪器仪表准确灵敏；使用高效节能设备；设备完好率>95%；按照县水务局同意的运营维护手册进行设备设施的大中修和必要的设备更新重置 |
|  | 配套管网完好率 （5分） | 得分=5*完好率 | 主管部门定期对污水处理厂的配套管网设施展开抽查； 配管网完好率（%）=（完好配套管网长度/抽查配套管网总长度）*100% |
|  | 备品备件 （2分） | 遵循备品备件原则，记录及时、准确、可靠得2分；备品备件的浪费或不足的，扣0.5分；备品备件的记录不及时、准确、可靠反应情况的，扣0.5分；无备品备件，不得分 | 备品备件原则是少品种，低限量，关键必备；备品的分类编号、名称、规格型号、使用设备编号、单位、库存量、单价、购买厂商、订货周期等应记录齐全。较大件必须注明重量、耗材材质、需润滑设备必须有润滑油型号，即必须注明相关重要规格 |
|  | 在线监测仪表（3分） | 按工艺要求布设仪表，且仪表工作正常，得3分；有一套在线仪表工作不正常，扣0.5分，扣完为止；不按工艺要求布设的，有一套扣0.5分，扣完为止；仪表的完好率、运转率不达要求的，各扣0.5分 | 现场查看与环保部门联网的在线COD监测仪、流量计等运行状况；现场查看工艺流程中指导生产的在线仪表如液位计、pH计、DO、浊度仪等检测点是否按工艺要求布设，显示是否正常，仪表的完好率不应小于70%，仪表的运转率不应小于80% |
|  | 设备及在线仪器台账 （2分） | 台帐记录齐全、真实可靠，得2分；记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止；记录不真实，不得分；无台帐不得分 | 主要设备，如鼓风机等的设备运行记录台帐，设备开停时间，设备建档，设备履历卡等齐全；设备大修计划及记录台帐；设备维护保养计划及记录台帐；在线仪表的维护校验记录 |
| 运营 管理目标 （16分） | 运维服务公示牌 （3分） | （1）每个自然村设立公示牌一块，未按要求安装项目运维服务公示牌，发现一处扣0.5分； （2）公示牌立于污水处理站旁边，不锈钢材料制作，规格尺寸按县水务局统一标准，公示牌未按规定材质和规格尺寸制作，，发现一处扣0.5分； （3）公示牌应标上项目名称、处理规模、受益农户数、运维单位、移交日期，运维单位服务人员照片、姓名、服务和抢修电话，乡镇、村监督投诉电话等信息，公示牌内容每缺失一项扣0.2分；本项分值扣完为止。 | 查现场和接受公众监督 |
|  | 生产计划及实施 （4分） | (1)制定科学、合理的年度、月度生产计划，并按计划有序实施，得4分； (2)有科学合理的年度、月度计划，但未按计划有序实施，得2分； (3)无科学、合理的年度、月度计划，不得分 | 查年度、月度生产计划及实施情况记录 |
|  | 工艺管理 （2分） | 有全面、详细的工艺运行管理规定、调控方案、应急预案，以及年度、季度工艺运行分析报告，得2分；每少一项，扣0.5分，扣完为止 | 查年度、季度工艺运行分析报告、工艺运行管理规定、调控方案、应急预案等 |
|  | 信息化管理 （4分） | 省村庄生活污水治理信息系统明确专人管理，信息录入及时、准确，2分； 建立村庄生活污水治理远程在线监控系统，2分 | 信息系统有专人负责的，得1分； 信息录入及时、准确的，得1分； 建有远程在线监控系统并在正常运行使用的，得2分 |
|  | 双回路供电（1分） | 有双回路供电，得1分；否则不得分 | 查现场 |
|  | 档案管理 （2分） | （1）配备专（兼）职档案管理人员，得0.5分；否则不得分 （2）资料完整、安全。月报、年报统计真实可靠，运行记录等档案资料妥善保管，得1分；无月报、年报统计得0.5分； （3）档案保持期限不低于三年得0.5分；否则不得分。（运行不足三年的污水厂，各年度档案齐全得0.5分，否则不得分。） | 建立有生产运行、水质、设备、材料管理、技术管理、安全、财务、文秘、人事等档案。按时做好各岗位运行记录和统计报表；做好月报、年报的统计；数据应准确无误，字迹清晰，妥善保管。岗位运行记录保管期限不低于三年，统计报表应长期保存 |
| 成本管理目标 （16分） | 能耗一览表（2分） | 水处理运行单位耗电一览表完整、真实、准确得2分；不完整得1分；不真实不得分 | 查年度、月度运行单位耗电一览表 |
|  | 污水处理能耗（6分） | （1）一级A标准：污水处理单耗<0.34度/立方米，得6分，0.34（含）—0.37度/立方米，得4分；0.37（含）—0.42度/立方米，得2分；0.42（含）—0.47度/立方米；得1分，≥0.47度/立方米，不得分 （2）一级B标准：按上述单耗的70%进行考核 （3）低于一级B标准：按一级A标准单耗的50%进行考核 | 污水处理单耗以年计，仅指厂内且尾水抽排不计入，查电费单据、污水处理水量年报等 |
|  | 成本一览表（2分） | 运行成本分析一览表数据完整、真实、准确得2分；不完整得1分；不真实不得分 | 运行成本分析一览表数据完整、真实、准确 |
|  | 污水处理成本（6分） | (1) 按污水处理厂不同规模、不同工艺分类评分。在规定范围内得6分。高于规定范围上限5%以内得4分；10%以内得2分； 20%以内得1分； 20%以上不得分 (2) 有深度处理的，成本上浮25% | 污水处理成本中不含污泥厂外处置成本，仅指厂内直接运行成本（不含外碳源投加费用），即为扣除利润、折旧、大修、税费以外的运行费用，依据中国供水排水协会全国污水处理厂绩效考核标准 |
| 利益相关者满意度目标 （4分） | 项目设施使用者满意度调查（2分） | 得分=2*满意率 | 行业监管部门定期对项目设施使用者开展问卷调查，统计问卷调查结果。 满意率（%）=（调查满意问卷数量/调查问卷总数）*100% |
|  | 周边居民企业满意度调查（2分） | 本项满分为2分，每接到一次周边居民、企业投诉扣0.1分，扣完为止 | 每处镇区污水处理厂厂房周边设置居民、企业投诉意见箱，接受周边居民、企业投诉意见。 |

注：考核方案生效日后，若国家、省出台具体考核办法，则上表中与之不一致的标准，以国家、省出台标准为准进行调整。

    - 考核办法

项目绩效考核小组按《运营维护绩效考核表》规定的绩效考核标准和内容，通过定期考核和临时考核的方式对乙方服务绩效水平进行考核。

- 定期考核

（a）乙方在整个运营期内须在每年结束后二十（20）日内向项目绩效考核小组提交上一年度的年度报告。年度报告包括但不限于日常检查、定期检查及专项检查记录的年度汇总表，日常维护维修情况记录的年度汇总表，与污水处理站运营维护相关的投诉及处理情况汇总，与运营维护安全相关的紧急事件、处理情况汇总等。

（b）项目绩效考核小组应在乙方提交年度报告之日起15日内组织进行年度考核，在规定的考核现场对污水处理站及配套管网设施维护、生产管理目标、质量管理目标、安全管理目标、运营管理目标、设备与设施管理目标、成本管理目标、利益相关者满意度等进行检查，自行组织或由第三方机构开展满意度调查。

（c）考核方式为分层抽样检查，考核范围为丰县境内的农村生活污水处理站，每次考核从丰县12个建制镇及孙楼街道各随机抽取不少于5个村级污水处理站进行检查，抽查得分取平均数作为考核得分，每年度最少考核一次。

（d）项目绩效考核小组对乙方的运营维护绩效考核从商业运行起始日开始。

- 临时考核

（a）项目绩效考核小组可以随时自行考核乙方的运营维护服务绩效，如发现缺陷，则需在24小时内以书面形式通知乙方，乙方在接到该通知后，应在在通知要求的时间内修复缺陷。

（b）临时考核结果纳入年度考核结果。项目绩效考核小组如开展了临时考核，则该年度的绩效考核得分=30%*临时考核得分+70%*该半年度定期考核得分。

项目绩效考核小组将乙方每年度绩效考核得分与本项目农村污水处理服务费的100%挂钩。

具体机制为：

  - 85≤当年度农村污水治理工程绩效考核得分<100

政府实际支付的当年农村污水处理服务费=计算得出的当年农村污水处理服务费×100%

  - 75≤当年度农村污水治理工程绩效考核得分<85

政府实际支付的当年农村污水处理服务费=计算得出的当年农村污水处理服务费×90%

  - 65≤当年度农村污水治理工程绩效考核得分<75

政府实际支付的当年农村污水处理服务费= 计算得出的当年农村污水处理服务费×80%

  - 60≤当年度农村污水治理工程绩效考核得分<65

政府实际支付的当年农村污水处理服务费= 计算得出的当年农村污水处理服务费×70%

  - 当年度农村污水治理工程绩效考核得分<60

政府实际支付的当年农村污水处理服务费= 计算得出的当年农村污水处理服务费×当年度绩效考核得分/100 ×100%，最低为0；如连续三年绩效考核得分低于60分，视为在运营期违约，甲方有权提前终止PPP合同。

附件4：丰县农村生活污水治理设施建设进度表

农村生活污水处理设施建设进度安排如下表所示，最终将按项目实际情况统筹考虑项目建设内容及建设进度。

| 序号 | 镇名 | 任务安排 |  |  |  |  |  | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  |  |
|  |  | 实施的村庄名称 | 任务数 | 实施的村庄名称 | 任务数 | 实施的村庄名称 | 任务数 |  |
| 1 | 宋楼镇 | 工业园区、季庄、王岗集、刘王楼、杨楼 | 5 | 菅庄、李新楼 | 2 | 隋寨、李楼 | 2 | 9 |
| 2 | 华山镇 | 套楼村、渠楼村、赵屯村、杏花新村、芦楼村、小史楼村 | 6 | 郭河村、大程庄村、郭庙村 | 3 | 张庄村、大王庄村 | 2 | 11 |
| 3 | 欢口镇 | 沙庄村、刘单楼新村、董堂村、师桥村 | 4 | 陈大庄村、李庄社区、苇子园村 | 3 |  |  | 7 |
| 4 | 师寨镇 | 小李庄村、周彭庄村、魏堂村、李新庄村、史小桥村、古庙村 | 6 | 店子村 | 1 | 刘土楼村 | 1 | 8 |
| 5 | 首羡镇 | 和集村、便集村、渠阁村 | 3 | 渠集村、李药铺村、田庄村 | 3 | 沙河店村、茌李庄村 | 2 | 8 |
| 6 | 王沟镇 | 王半截楼村 | 1 | 丁楼村、梁饭棚村 | 2 | 孙油坊村、李六村 | 2 | 5 |
| 7 | 大沙河镇 | 六座楼村、宗集村、姚庄村、食城村、二坝村 | 5 | 黄庄村、杨集村、孙寨村、 | 3 | 常庄村、曹庄村 | 2 | 10 |
| 8 | 赵庄镇 | 金刘寨村 | 1 | 张土城庄 | 1 | 大刘集村、袁集村、单庄村、王龙庄村 | 4 | 6 |
| 9 | 常店镇 | 大李庄村、杜堂村、孔庄村、徐庄村 | 4 | 郭集村、于双楼村、振兴村 | 3 | 常楼村、常堤口村、朱楼村、李河村、康庄村、尚庄村、谷庄村、 | 7 | 14 |
| 10 | 范楼镇 | 金陵社区、黄坝村 | 2 | 马庄村、王庄新村 | 2 | 京庄村、蒋湾村 | 2 | 6 |
| 11 | 梁寨镇 | 华祖庙村、五姓庄村、大张口村、黄楼社区 | 4 | 红楼村、小张口村、孟楼村、大王楼村 | 4 | 小李寨、新集村、举人庄村、赵楼村 | 4 | 12 |
| 12 | 顺河镇 | 朱坑村、岳庄村 | 2 | 巩大庄村、土囤村 | 2 | 杨楼村、张口村、大圣村 | 3 | 7 |
| 13 | 孙楼街道 | 陈楼村、穆楼村 | 2 | 张新庄村、张楼村 | 2 | 李楼村、庞庄村 | 2 | 6 |
| 14 | 凤城街道 | 闫庄村 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |