南京市雨花台烈士陵园管理局

竞争性磋商文件

项目编号：JSDY-2021F046 项目名称：“百年传承·百地寻访·百媒联动”活动

江苏大友招标代理咨询有限公司

二〇二一年一月

目录

第一章  竞争性磋商邀请	３

第二章  竞争性磋商须知	７

第三章  成交标准	１８

第四章  采购项目的服务要求和数量等	２１

第五章  合同草案条款	２６

第六章  竞争性磋商文件格式及附件	３２

## 第一章  竞争性磋商邀请

江苏大友招标代理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受南京市雨花台烈士陵园管理局（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就“百年传承·百地寻访·百媒联动”活动（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件和磋商。

1、项目编号：JSDY-2021F046

2、项目名称及内容：“百年传承·百地寻访·百媒联动”活动；为迎接中国共产党成立100周年，雨花台烈士纪念馆计划开展“百年传承·百地寻访·百媒联动”活动；工作内容包括但不限于百年传承·百地寻访·百媒联动”活动策划、联络对接、现场执行、新闻报道、影像摄制、成果汇编等任务，做好活动执行期间的服务保障和全方位、立体式、持续性活动宣传。

3、项目预算：100万元（报价超过项目预算作无效响应处理）

4、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):

4.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表，至少包含资产负债表及利润表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

4.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、是否接受进口产品：不接受。

6、是否接受联合体投标：不接受。

7、集中考察或答疑：本项目采购人不组织集中考察或答疑。

8、响应文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

报价表、南京市政府采购供应商信用记录表、实质性资格证明文件一式肆份，叁份为响应文件正副本内材料，壹份单独装在信封中与响应文件一同递交作为采购单位评审前资质审查依据。

9、提交响应文件时间、地点

9.1时间：2021年01月26日09：30至10：00；

9.2地点：南京市鼓楼区江东北路95号3楼第一会议室。提交响应文件截止时间过后，代理机构组织磋商小组与供应商进行磋商，请供应商法定代表人或其授权委托代表出席。

10、采购单位联系方式

联系人：尹龙飞

联系电话：025-68783017

办公地址：南京市雨花台区雨花路215号

11、代理机构联系方式

项目负责人：周工、徐工

联系电话：025-69576321、025-69576330

联系传真：025-69576334

办公室地址：南京市鼓楼区江东北路95号3楼

12、文件获取：

采购文件在江苏大友招标代理咨询有限公司获取。自磋商公告发布之日起至2021年01月22日上午09：30-11：30，下午14：00-17：00（北京时间，节假日除外）止；地点：南京市江东北路95号3楼前台并须提交以下材料：

（1）具有有效期内的营业执照副本（1份加盖公章复印件，原件备查）；

（2）法人授权委托书（原件并加盖公章）；

（3）法人身份证或授权委托人身份证（1份加盖公章复印件，原件备查）；

（4）南京市政府采购供应商信用记录表（原件并加盖公章）（供应商需每次参加政府采购活动时，应先登录“南京市政府采购网”进入“南京市政府采购供应商诚信档案”注册后登陆打印“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为报名材料与响应文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。）

13、采购公告期限：自采购公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。

14、其他：

有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注原采购信息发布媒体发布的信息更正公告。

## 第二章  竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本采购文件中所述相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次项目代理服务费和专家评审费用由成交供应商支付给代理机构，代理服务费参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理招标收费基准费率计算，请供应商予以关注。

4.3 本次采购专家评审费按照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）文件的规定按照实际发生收取，由代理机构先行垫付，请供应商予以关注。

账户名称：江苏大友招标代理咨询有限公司

开 户 行：交通银行南京长江路支行

帐   号：320006623018010124880

二、响应文件编制

5、供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 响应文件应按照采购文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致采购文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 竞争性磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★ 第一章竞争性磋商邀请中 4.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★ 第一章竞争性磋商中 4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）★南京市政府采购供应商信用记录表（法定代表人签名并加盖公章）；

（6）★《商务条款偏离表》；

（7）合同条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合采购文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★服务内容的详细说明；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）项目集成（实施）方案（若有）；

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，采购文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

三、响应文件签署与提交

8、响应文件签署

8.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

8.2 供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

8.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）在采购文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

（2）未按采购文件要求对响应文件进行密封、加盖公章的。

四、磋商

9、联合体

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10、磋商组织

10.1 在提交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

10.2 磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

11、磋商程序

11.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

11.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

11.3 磋商过程中，磋商小组根据采购文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

11.4 供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

11.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

11.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效响应处理：

（1）不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录的；

（3）未实质性响应采购文件要求的；

（4）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（5）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

11.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物或服务不能满足需求等。

12、评审成交方法和标准

12.1 采用综合评分法

即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

12.2 综合评分的主要因素是：价格、服务方案、风险管理、团队人员、业绩、履约能力。

12.3 评审方法，详见采购文件第三章。

13、确定成交供应商

13.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

13.2 成交供应商确定后，代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公示，成交供应商及时到代理机构领取《成交通知书》。

13.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.4 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

14、编写评审报告

14.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

15、签订合同

15.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

15.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

15.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情况与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

15.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

16、询问

16.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

17、质疑

17.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

17.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

17.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，代理机构有权不予受理。

17.4上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

17.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

17.6 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

18、投诉

18.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

19、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

19.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

## 第三章  成交标准

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(评审基准价/报价)×10×100%（小数点留两位） | 10 |
| 2.1 | 服务方案 （56分） | 活动主题 （10分） | 主题突出、说明详细、可行性高且能表现本次活动特色得10分，能反应主题内容、说明较详细、可行性较高得7分，主题不清晰、说明单一、可行性一般得4分，不提供不得分； | 10 |
| 2.2 |  | 活动内容 （10分） | 内容完整、说明详细、可行性高且具有创意思考得10分，内容较完整、说明较详细、可行性较高得7分，内容及说明单一、可行性一般得4分，不提供不得分； | 10 |
| 2.3 |  | 活动宣传 （12分） | 活动整体传播思路清晰新颖，对于本次活动宣传与影响力扩大具有完整的思考，理念先进可落地12分，整体思路较清晰得9分，整理思路模糊、理念可行性一般得6分，不提供不得分。 | 12 |
| 2.4 |  | 活动组织形式 （8分） | 在明确活动组织形式的基础上，明确活动的具体议程或流程，说明详细且可行性高得8分，活动具体流程较明确、说明较详细得5分，活动具体流模糊不清晰、说明单一得2分，不提供不得分。 | 8 |
| 2.5 |  | 活动执行 （8分） | 提出建议活动时间和地点，确保活动能够顺利执行，也能取得预期的阶段性效果，说明详细且可行性高得8分，方案较详细得5分，方案单一得2分，不提供不得分。 | 8 |
| 2.6 |  | 进度计划及保障措施 （8分） | 根据供应商提供针对本项目的进度计划（包括时间计划及活动地点等）保障措施进行评分：保障措施得力、可实施性和针对性强得8分，保障措施较为得力、可实施性和针对性较强得5分，保障措施略有缺陷、可实施性和针对性一般得2分，不提供不得分。 | 8 |
| 3 | 风险管理 （7分） | 根据供应商针对本项目制定的预防措施、应急预案（包含整体活动策划、活动宣传、疫情防控等具体内容）进行评分：应急预案完备健全，处理响应及时的得7分，应急预案比较完备，处理响应基本及时得4分，应急预案完备度一般，处理响应一般得1分，不提供不得分。 | 7 |
| 4.1 | 团队人员 （13分） | 根据项目负责人业绩情况、配备人员是否恰当进行评分，项目负责人业绩优秀且人员分配合理、清晰得7分，项目负责人业绩情况一般且人员分配较合理、清晰得4分，分配情况模糊不清晰得1分，不提供不得分。（提供相关证明材料复印、供应商近三个月内为其缴纳的社保证明材料复印件，均需加盖公章） | 7 |
| 4.2 |  | 供应商团队人员内具有与本项目类似活动策划和宣传报道经验，每提供一位得2分，最高得6分。（提供相关证明材料复印、供应商近三个月内为其缴纳的社保证明材料复印件，均需加盖公章） | 6 |
| 5 | 业绩 （9分） | 自2018年01月01日以来，供应商承担过类似业绩的，提供一个得3分，最高得9分。（提供清晰的合同复印件且加盖公章,体现标的内容、日期等相关信息，否则不予计分。） | 9 |
| 6.1 | 履约能力 （5分） | 供应商具有与本项目类似项目报道经历的，市级媒体报道经历得3分，省级媒体报道经历得4分，国家级媒体报道经历得5分，本项最多得5分。（提供清晰有效的相关证明材料复印件加盖公章） | 5 |
| 合计 | 100 |
| 供应商诚信档案记录评分（根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》） | 三星级的加1分，四星级的加2分，五星级的加3分；被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的加5分。 |  |
|  | 诚信指数在40-30分的扣2分；诚信指数在29-20分的扣3分；诚信指数在19-10分的扣4分；诚信指数在9分以下的扣10分。 |  |
| 最终合计 |  |

说明：

1. 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2. 对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3. 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商

标的货物，视同大中型企业。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

## 第四章  采购项目的服务要求和数量等

一、项目概况

项目名称：“百年传承·百地寻访·百媒联动”活动

项目编号：JSDY-2021F046

项目实施时间：自合同签订之日起至2021年11月，具体实施时间以采购人要求为准。

二、项目概况

（一）项目实施时间 （具体时间视疫情防控情况执行）

1、2021年1月：寻访活动前期策划设计并制作线上活动所需产品，与所有计划开展寻访活动的纪念地、相关单位落实对接并进行调研、筹备活动物料、举办活动启动仪式、首场寻访活动；

2、2021年1月—2021年6月：与合作纪念地及其周边的参与寻访的单位按计划开展配套主题活动，邀请媒体发布相关宣传报道；

3、2021年6月—7月：七一纪念活动前期预热宣传，集中策划、执行；

4、2021年7月—9月：按计划与合作纪念地及其周边参与寻访的单位对接开展配套主题活动，邀请媒体发布相关宣传报道；

5、2021年9月—10月：筹备活动物料，在国庆节期间，开展寻访活动总结座谈会，编辑并发布活动的总结稿件；

6、2021年11月：搜集、整理、寻访资料，汇编成活动特刊，剪辑制作总结视频，通过全媒体广泛传播。

（二）项目目标

供应商须完成“百年传承·百地寻访·百媒联动”活动主题策划、联络对接、现场执行、新闻报道、影像摄制、成果汇编等任务，做好活动执行期间的服务保障和全方位、立体式、持续性活动宣传，确保活动有序顺利开展、资金使用符合审计要求。

三、服务内容

（一）服务内容要求

1、活动策划。为迎接中国共产党成立100周年，雨花台烈士纪念馆计划开展“百年传承·百地寻访·百媒联动”活动。针对每个计划开展的活动，事前需制定详细的策划方案。为每场活动设置纪念仪式、雨花英烈精神宣讲、社教课程等相对固定的环节，并根据各寻访单位的不同特色对应策划出亮点鲜明的活动，其中，在2021年7月1日，中国共产党成立100周年这一重要时间节点，需策划大型线上线下主题纪念活动，将活动的影响力通过网络传播辐射向全国，突显“百年传承”的主题。

2、联络对接。负责与寻访地单位沟通活动细节、邀请媒体宣传报道、落实出行住宿安排等细节事宜。本活动将前往全国红色文化纪念地及其周边单位，实地寻访范围需覆盖全国不少于13座城市，其中除国家中心城市、省级城市、副省级城市外，还需包含偏远城市等老少边穷地区，突显“百地寻访”的主题。

3、现场执行。组织执行的活动，包括但不限于纪念仪式、雨花英烈精神宣讲、社教课程。整体项目由包括在南京本地开展的不少于3场启动、汇报、总结活动和在全国红色文化纪念地范围内开展的不少于20场专题寻访活动组成。

4、新闻报道。负责联合国家、省级和当地的主流媒体参与实地寻访活动并持续跟踪采访。活动期间，针对不同主题邀请媒体前往活动当地全程采用全媒体形式进行采访报道，寻访内容、过程、亮点需在市级及以上的党刊、党媒上进行专题系列报道，如“学习强国”等，专题报道稿件数量不少于15篇。活动总体宣传报道数量不少于100次、参与宣传发布的主流媒体不少于100家，突显“百媒联动”的主题。

5、影像摄制。负责对本次活动进行全程的影像拍摄保障和资料整理归档保存等工作。及时提供精修高清原图，相应开发利于网络传播、推广的宣传材料，将活动中的亮点、花絮，剪辑成总结视频，在互联网上进行推广、传播，进一步扩大活动的影响力。

6、成果汇编。负责搜集、整理、保存活动成果等一系列资料，设计并制作“百年传承·百地寻访·百媒联动”活动手绘地图和特刊等汇编材料。

（二）能力要求

1、供应商需具有丰富权威的红色宣传资源，对雨花台红色文化尤其雨花英烈精神需要有一定的认知，具备联系全国主流媒体联合策划活动、集中报道传播的能力。

2、供应商需具备联合市级及以上媒体共同进行创意策划、文案撰写、平面空间设计、视频制作、活动执行、新媒体传播等能力。

（三）人员要求

1、供应商需要组建工作团队、明确对接人员，并经常性参加雨花台组织的相关工作例会，及时汇报工作进度，共同商议宣传策划。

2、供应商须具备创意策划、文案撰写、平面空间设计、视频制作、新媒体传播等能力。团队需由编辑、摄影师、美术编辑等专业人员组成。能够胜任重点报道、专题策划、深度采访、持续追踪关注等全媒体报道、传播的任务。

四、实施要求

1、供应商有义务及责任负责保护采购人的权益不受损害，并承担一切由于文字、视频图片等侵权引起的法律责任以及其他责任。

2、供应商应根据采购人的服务要求和实际情况，提供可操作的服务方案，服务流程规范，严格遵守法律法规相关规定及相关制度，认真做好各项工作。

3、供应商应对本项目有精准的把握，要求制定的活动工作方案科学、合理。

4、供应商具有相对固定的专业团队成员，有强烈团队意识与合作精神，能随时配合采购人进行意见修改。

5、本次项目不得转包或分包。（需提供承诺函，格式自拟）

6、供应商须依据国家及各级省市部门相关政策规定要求，严格执行疫情防控及相关申报工作，每场活动必须提前申报并做好相关疫情防控工作。（须提供承诺函及具体实施方案，格式自拟）

五、费用说明及付款条件

（一）费用说明

1、供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，服务总价将包定，一律不予调整，供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

2、各供应商应提供服务运行成本和费用测算以及服务成本、测算依据说明。报价应包括全部项目服务内容以及服务人员的工资预算（员工工资，活动整体策划、媒体邀请、物料筹备及运输、参与人员餐费、交通费和住宿费及其它活动保障费用，所有服务人员必须交纳包括养老、工伤、失业、生育、医疗等在内的社会保险及公积金、法定节日加班按照国家规定计算并支付的超时工资和加班工资等）、法定税费及公众责任保险费和合理利润外，还应包括管理、劳务、教育培训、通讯、风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。

- 付款方式

自有效合同签订且待财政性资金下达后10个工作日内，采购人将合同总价款的30%支付给成交供应商，作为活动启动资金；2021年9月底前，采购人将合同总价款的45%支付给成交供应商；项目实施完成后经采购人验收合格并在审计结束后10个工作日内，根据审计结果，采购人向成交供应商支付剩余尾款。合同总价款应包含审计费用，由成交供应商承担。如有项目验收评审费用，也包含在合同总价中，并由成交供应商支付。

每次付款前成交供应商须提供等额增值税发票，否则采购人有权拒绝付款。

六、验收

本项目根据项目进度时间阶段进行阶段性验收，以采购人验收通过为准，若产生相关费用包含在合同总价内，由成交供应商承担。

活动结束并经采购人审计验收后，根据审计结果支付剩余尾款，审计费用由成交供应商支付。

七、其他

1、所有实质性要求经采购人代表确认允许进行实质性变动。

2、如有疑问请与采购人联系。

## 第五章  合同草案条款

（以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订）

采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南 京 市 财 政 局  监制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方） 统一社会信用代码: | 供应商：（以下称乙方） 统一社会信用代码: |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：

详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款  本合同项下服务单价为___________（大写）人民币价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同执行期间合同总价款根据审计结果结算。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于JSDY-2021F046   号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）服务方案；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其任何权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付和验收

（1）2021年1月：寻访活动前期策划设计并制作线上活动所需产品，与所有计划开展寻访活动的纪念地、相关单位落实对接并进行调研、筹备活动物料、举办活动启动仪式、首场寻访活动；

（2）2021年1月—2021年6月：与合作纪念地及其周边的参与寻访的单位按计划开展配套主题活动，邀请媒体发布相关宣传报道；

（3）2021年6月—7月：七一纪念活动前期预热宣传，集中策划、执行；

（4）2021年7月—9月：按计划与合作纪念地及其周边参与寻访的单位对接开展配套主题活动，邀请媒体发布相关宣传报道；

（5）2021年9月—10月：筹备活动物料，在国庆节期间，开展寻访活动总结座谈会，编辑并发布活动的总结稿件；

（6）2021年11月：搜集、整理、寻访资料，汇编成活动特刊，剪辑制作总结视频，通过全媒体广泛传播。

验收：本项目根据项目进度时间阶段进行阶段性验收，以采购人验收通过为准，若产生相关费用包含在合同总价内，由成交供应商承担。

活动结束并经采购人审计验收后，根据审计结果支付剩余尾款，审计费用由成交供应商支付。

第七条 履约保证金

无

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

自有效合同签订且待财政性资金下达后10个工作日内，甲方将合同总价款的30%支付给乙方，作为活动启动资金；2021年9月底前，甲方将合同总价款的45%支付给乙方；项目实施完成后经甲方验收合格并在审计结束后10个工作日内，根据审计结果，甲方向乙方支付剩余尾款。合同总价款应包含审计费用，由乙方承担。如有项目验收评审费用，也包含在合同总价中，并由乙方支付。

每次付款前乙方须提供等额增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方返还甲方已付合同价款，给甲方造成损失包括但不限于直接损失、调查费、诉讼费、保全费、律师费等，无法计算损失按合同总价30%承担惩罚性违约金。

５、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%惩罚性赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲方执三份，乙方执一份，一份代理机构备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 代理机构： |  |
| 招标文件编制： 投标文件接收及合同签订： |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |

## 第六章  竞争性磋商文件格式及附件

竞争性磋商文件

项 目 名称：

项 目 编号：

分  包  号：                （若有）

供应商名称 ：

日      期 ：

采购文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 竞争性磋商申请及声明

- 法定代表人授权书

- 报价表

- 资格证明文件

- 分项报价表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有)

- 资格性和符合性审查响应对照表

- 评审索引表

附件一、企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表

目录一、竞争性磋商申请及声明（格式）

竞争性磋商申请及声明

致：南京市雨花台烈士陵园管理局

江苏大友招标代理咨询有限公司

根据贵方                       （项目名称）            （项目编号）           （分包号（若有））竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表                （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                                             。

3、我们的总报价为（大写）             元人民币。其中，小型和微型企业产品为       元人民币。

4、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

致：南京市雨花台烈士陵园管理局

江苏大友招标代理咨询有限公司：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的

（项目名称）            （项目编号）           （分包号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称（公章）：

日        期：      年    月    日

目录三、报价表（格式）

报  价  表

| 序号 | 名 称 | 报价（元） | 其中，小、微型企业报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币，大写） | 元 |
| 提供的货物中有无进口产品 | 有 无 |
| 供应商是否属于小微型企业 | 是 否 |
| 人民币与美元汇率 | 10：X |

供应商名称:                                           （盖章）

说明：

1、在“提供的货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录四、资格证明文件

资格证明文件

1、在有效营业期内的供应商营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证（复印件并加盖公章）或自然人身份证复印件或具有有效年检的民办非企业登记证书；

2、供应商参加本次政府采购活动前的会计报表（至少包含资产负债表及利润表，复印件并加盖公章）；

3、供应商根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料（复印件并加盖公章）；

4、供应商参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）（复印件并加盖公章）；

5、供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、法定代表人授权委托书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）；

7、本次采购项目实施所必须的许可资质证明材料；（若有）

目录五、分项报价表（格式）

分项报价表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或服务或分项目 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于小、微型企业的产品 |
| 总价小计： |  |

供应商名称：                                              （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

目录六、技术条款偏离表格式（格式）

技术条款偏离表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 | 偏离 |
| 1 | 第四章 采购项目的服务要求和数量等 服务要求 | ........ （依据磋商文件内容填写） |  |  |
|  |  | ........ |  |  |

供应商名称：                                               （盖章）

说明：

1、供应商应逐一说明磋商产品和服务响应，直接拷贝竞争性磋商文件技术、服务要求的按照不响应处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式（格式）

商务条款偏离表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 | 偏离 |
| 1 | 4.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）； |  |  |
|  |  | ........ |  |  |
|  |  | ......... |  |  |

供应商名称：                                               （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施、集成方案

项目实施、集成方案（若有）

目录九、服务与承诺

服务与承诺

目录十、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

目录十一、资格性和符合性审查响应对照表（格式）

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 采购文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （商务部分审查，请据实填写） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 采购文件中的 页码位置 |
| .. | （技术部分审查，请据实填写） |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 采购文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：                                              （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录十二、评审索引表

（请根据评审标准表自行添加，方便磋商小组查找相应的佐证材料）

| 序号 | 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 |  |
| 2 | 主题突出、说明详细、可行性高且能表现本次活动特色得10分，能反应主题内容、说明较详细、可行性较高得7分，主题不清晰、说明单一、可行性一般得4分，不提供不得分； |  |
| 3 | 内容完整、说明详细、可行性高且具有创意思考得10分，内容较完整、说明较详细、可行性较高得7分，内容及说明单一、可行性一般得4分，不提供不得分； |  |
| 4 | 活动整体传播思路清晰新颖，对于本次活动宣传与影响力扩大具有完整的思考，理念先进可落地12分，整体思路较清晰得9分，整理思路模糊、理念可行性一般得6分，不提供不得分。 |  |
| 5 | 在明确活动组织形式的基础上，明确活动的具体议程或流程，说明详细且可行性高得8分，活动具体流程较明确、说明较详细得5分，活动具体流模糊不清晰、说明单一得2分，不提供不得分。 |  |
| 6 | 提出建议活动时间和地点，确保活动能够顺利执行，也能取得预期的阶段性效果，说明详细且可行性高得8分，方案较详细得5分，方案单一得2分，不提供不得分。 |  |
| 7 | 根据供应商提供针对本项目的进度计划（包括时间计划及活动地点等）保障措施进行评分：保障措施得力、可实施性和针对性强得8分，保障措施较为得力、可实施性和针对性较强得5分，保障措施略有缺陷、可实施性和针对性一般得2分，不提供不得分。 |  |
| 8 | 根据供应商针对本项目制定的预防措施、应急预案（包含整体活动策划、活动宣传、疫情防控等具体内容）进行评分：应急预案完备健全，处理响应及时的得7分，应急预案比较完备，处理响应基本及时得4分，应急预案完备度一般，处理响应一般得1分，不提供不得分。 |  |
| 9 | 根据项目负责人业绩情况、配备人员是否恰当进行评分，项目负责人业绩优秀且人员分配合理、清晰得7分，项目负责人业绩情况一般且人员分配较合理、清晰得4分，分配情况模糊不清晰得1分，不提供不得分。（提供相关证明材料复印、供应商近三个月内为其缴纳的社保证明材料复印件，均需加盖公章） |  |
| 10 | 供应商团队人员内具有与本项目类似活动策划和宣传报道经验，每提供一位得2分，最高得6分。（提供相关证明材料复印、供应商近三个月内为其缴纳的社保证明材料复印件，均需加盖公章） |  |
| 11 | 自2018年01月01日以来，供应商承担过类似业绩的，提供一个得3分，最高得9分。（提供清晰的合同复印件且加盖公章,体现标的内容、日期等相关信息，否则不予计分。） |  |
| 12 | 供应商具有与本项目类似项目报道经历的，市级媒体报道经历得3分，省级媒体报道经历得4分，国家级媒体报道经历得5分，本项最多得5分。（提供清晰有效的相关证明材料复印件加盖公章） |  |
| 13 | 三星级的加1分，四星级的加2分，五星级的加3分；被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的加5分。 |  |
| 14 | 诚信指数在40-30分的扣2分；诚信指数在29-20分的扣3分；诚信指数在19-10分的扣4分；诚信指数在9分以下的扣10分。 |  |

附件一、企业声明函格式（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________（项目名称）________________________（项目编号）________________________（分包号）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购 政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且 本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提 供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册 商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日     期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明 文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致: 南京市雨花台烈士陵园管理局

江苏大友招标代理咨询有限公司：

我单位                                （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料（格式）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：南京市雨花台烈士陵园管理局

江苏大友招标代理咨询有限公司：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表（格式）

南京市政府采购供应商信用记录表

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |

说明：供应商每次参加政府采购活动时，须在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”注册成功后登陆打印“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名并加盖公章后作为响应文件的组成部分提交给采购代理机构。