南京医科大学第二附属医院（姜家园院区）4号楼急诊中心装修工程

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-ZHJH-G2023-0001

采购单位：南京医科大学第二附属医院

采购代理机构：中恒嘉华（江苏）建设工程项目管理有限公司

二〇二三年二月

目录

第一章 投标邀请（招标公告）	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标标准	18

第四章 采购需求	22

第五章 合同条款	36

第六章 投标文件格式	78

一、投标函	83

二、开标一览表	84

三、法定代表人授权委托书	85

四、分项报价表	86

附件一、拟参与本项目人员一览表	87

附件二、类似业绩情况表	88

附件三、商务条款偏离表格式	89

附件四、技术条款偏离表格式	90

附件五、资格资信证明文件	91

附件六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式	90

附件七、无重大违法记录声明格式	94

附件八、项目技术说明或实施方案	95

附件九、投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。	96

附件十、声明函格式	97

# 第一章 投标邀请（招标公告）

项目概况

南京医科大学第二附属医院（姜家园院区）4号楼急诊中心装修工程招标项目的潜在投标人应在南京市鼓楼区建宁路65号金川科技园23幢C座4楼获取招标文件，并于2023年3月9日14：30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-ZHJH-G2023-0001

项目名称：南京医科大学第二附属医院（姜家园院区）4号楼急诊中心装修工程

预算金额：8700000.00元

最高限价：8699429.01元

采购需求：南京医科大学第二附属医院（姜家园院区）4号楼急诊中心装修工程，具体内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单。

合同履行期限：工期180日历天

本项目采购标的所属行业为：建筑业

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度或2022年度的财务报表或财务审计报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明文件）；

（5）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

（3）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购人或采购代理机构将在投标人递交投标文件截止时间后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人的信用记录并保存。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有专业承包建筑装修装饰工程二级(含)以上资质并且具有有效的安全生产许可证。（提供证书复印件并加盖投标人公章）

（2）投标人拟担任本项目的项目负责人具备注册建造师证建筑工程二级(含)以上并且具有有效的安全生产考核证书（B类证），注册单位须与投标单位一致。（提供证书复印件并加盖投标人公章）

（3）投标人必须提供所报本工程的项目负责人无在建工程的承诺书。（提供加盖投标人公章的承诺书）

三、获取招标文件

时间：自2023年2月16日起至2023年2月24日为止，每天9:00-11:30，14：00-17：00（北京时间，节假日除外）

地点：南京市鼓楼区建宁路65号金川科技园23幢C座4楼

方式：请投标人持单位介绍信或授权委托书原件、授权代表身份证复印件到代理公司南京市鼓楼区建宁路65号金川科技园23幢C座4楼购买纸质招标文件。

售价：纸质版标书每份500元人民币

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年3月9日14点30分（北京时间）

地点：南京市鼓楼区建宁路65号金川科技园23幢C座4楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、勘察现场及答疑：采购人不组织集中考察，投标人可自行联系采购人。请对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

2、投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。同时投标人应提供电子版投标文件1份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京医科大学第二附属医院

地址：南京市鼓楼区姜家园121号

联系方式：18951727626

2.采购代理机构信息

名称：中恒嘉华（江苏）建设工程项目管理有限公司

地址：南京市鼓楼区建宁路65号金川科技园23幢C座4楼

联系方式：025-83756356-819

3.项目联系方式

项目联系人：李晓燕

电话：025-83756356-819  13770633406

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人（招标人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的服务要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）*投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）*法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）*第一章招标公告二、申请人的资格要求；

（4）*开标一览表（格式见附件）；

（5）*《商务条款偏离表》（格式见附件）；

（6）*分项报价表（格式见附件）；

（7）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求招标人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或实施方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项工程、货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标工程、货物和服务等的单价、总价以及分项报价。投标人符合本须知3条所述情形的，须在《开标一览表》中注明。

11.6本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金：无。

14、投标有效期

14.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

15、投标文件签署

15.1投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2招标代理服务费：

中标（成交）投标人需支付本项目的招标代理费和招标工程量清单及控制价编制费：

（1）招标代理费的计取：招标代理服务费参照原国家计委（2002）1980号文执行（以下简称国家收费标准）实行分段累计收取，中标金额在200万以内部分，按国家收费标准的基础60%扣率收取；中标金额在200万到300万部分，按国家收费标准的基础50%扣率收取；中标金额在300万到500万部分，按国家收费标准的基础40%扣率收取；中标金额在500万以上部分，按国家收费标准的基础30%扣率收取；由中标（成交）投标人在领取中标通知书（或成交确认书）前一次性缴纳。单项不足二千按二千计取。

（2）招标工程量清单及控制价编制费的计取：参照“苏价服［2014］383号文”的85%按实计取招标工程量清单及控制价编制费；单项不足三千按三千元计取。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1投标人的投标文件份数要求详见公告，同时应提供电子版投标文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

17.3投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，同时加盖投标人公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1招标代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

22、评标

22.1评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2评标程序

22.2.1投标文件的资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备 “第一章招标公告中申请人的资格要求”。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）未实质性响应招标文件要求的；

（3）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（4）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（5）与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（6）与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（7）与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；

（8）投标报价未提供综合单价分析表；

（9）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

23.5中标通知书发出后，中标投标人无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.6所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.3中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.4政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.5招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

27.3投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

| 项目 | 评标细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标人价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | 30分 |
| 项目施工 方案 （60分） | 施工总体 部署方案 | 投标人应根据采购需求及本项目特点提供施工总体部署方案，包括但不限于整体施工的部署、施工组织总体设想、施工前准备、现场平面布置等，投标人应服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成。 方案详细完整、科学合理，并具备严密性，优于采购需求的得10分；2）方案较详细完整、较科学合理，严密性较好，符合采购需求的得7分；3）方案完整性一般、科学性合理性一般，严密性一般，虽有描述但是不完全符合采购需求的得4分； 4）未提供的不得分。 | 10分 |
|  | 工程进度计划及措施等方案 | 投标人应根据采购需求及本项目特点提供工程进度计划及措施等方案，包括但不限于总进度计划工期、施工工期保障措施、进度计划检查等。 方案详细完整，流程清晰完善，确保能在规定的交付时限内完成，优于采购需求的得10分； 方案较完整，流程较清晰完善，确保能在规定的交付时限内完成，符合采购需求的得7分； 方案完整性一般，流程清晰性完善性一般，能够在规定的交付时限内完成，虽有描述但是不完全符合采购需求的得4分； 未提供的不得分。 | 10分 |
|  | 施工安全保护措施及文明施工及环境保护措施方案 | 投标人应根据采购需求及本项目特点提供施工安全保护措施及文明施工及环境保护措施方案，包括但不限于针对本项目作业的安全措施、成品保护措施、环境保护措施等。 措施方案完整全面、考虑周到、合理可行，优于采购需求的得10分； 措施方案较完整全面、考虑较周到、较合理可行，符合采购需求的得7分； 措施方案完整性一般、科学性合理性一般，严密性一般，虽有描述但是不完全符合采购需求的得4分； 4）未提供的不得分。 | 10分 |
|  | 质量保证措施 | 投标人应根据采购需求及本项目特点提供质量保证措施，包括但不限于质量管理体系、质量控制程序等。 措施具体明确，条理性强，效果完全能达到采购人要求，确保能在规定的交付时限内完成，优于采购需求的得10分； 措施较具体明确，条理性较强，效果基本能达到采购人要求，确保能在规定的交付时限内完成，符合采购需求的得7分； 措施明确性一般，条理性一般，效果不能完全达到采购人要求，能够在规定的交付时限内完成，虽有描述但是不完全符合采购需求的得4分； 未提供的不得分。 | 10分 |
|  | 施工技术实施重点难点分析和解决方案 | 投标人应根据采购需求及本项目特点提供施工技术实施重点难点分析和解决方案，包括但不限于对关键施工技术实施的重点、难点的分析，并提出解决方案。 方案详细完整、科学合理，并具备严密性，优于采购需求的得10分；2）方案较详细完整、较科学合理，严密性较好，符合采购需求的得7分； 3）方案基本详细完整、基本科学合理，具有基本的严密性，基本符合采购需求的得4分； 4）方案完整性一般、科学性合理性一般，严密性一般、虽有描述但是基本不符合采购需求的得1分； 5）未提供的不得分。 | 10分 |
|  | 突发事件的应急预案及应急保障措施 | 投标人应根据采购需求及本项目特点提供突发事件的应急预案及应急保障措施，包括但不限于针对突发事件的应急情况及相关应急预案、应急保障措施等。 1）应急预案非常完善有效，应急措施非常完整、科学、合理、全面，优于采购需求的得10分； 应急预案较完善有效，应急措施较完整、科学、合理，符合采购需求的得7分； 3）应急预案基本完善有效，应急措施基本完整、科学、合理，基本符合采购需求的得4分； 4）应急预案不够完善有效，应急措施不够完整、科学、合理，虽有描述但是基本不符合采购需求的得1分； 5）未提供不得分。 | 10分 |
| 商务分 （10分） | 团队成员 | （1）项目负责人具有中级工程师得1分，具有高级工程师及以上得2分；本项满分2分。 （2）项目组成员（除项目负责人）具有高级工程师及以上职称的，每提供一个得1分，本项满分2分。 （3）安全员1名，具有省级住房和城乡建设厅颁发的安全员证得1分，本项满分1分。 注：以上人员不重复计分。 上述（1）-（3）人员须提供相应证书复印件加盖投标人公章以及投标人在距离投标文件递交截止时间前6个月内任意1个月为其缴纳社保的证明材料复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 | 5分 |
|  | 投标人业绩 | 投标人提供自2020年1月1日（以竣工时间为准）以来承担过类似的装修工程业绩，每提供一个类似工程业绩的得1分，最多得2分。 需提供中标通知书、合同和竣工验收合格证明材料的复印件并加盖投标人公章，缺一不可，未按要求提供的，不得分。企业业绩与项目负责人业绩不可兼得。 | 2分 |
|  | 项目负责人 业绩 | 投标人提供自2020年1月1日（以竣工时间为准）以来项目负责人承担过类似的装修工程业绩，每提供一个类似工程业绩的得1分，最多得2分，需提供中标通知书、合同和竣工验收合格证明材料的复印件并加盖投标人公章，缺一不可，未按要求提供的，不得分。 企业业绩与项目负责人业绩不可兼得。 | 2分 |
|  | 相关 认证证书 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，三项证书全部具备的得1分，其余不得分。（提供有效证书复印件并加盖投标人公章。） | 1分 |

说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46号）的规定对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%（工程项目为5%）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

投标人为小企业，且符合中小企业划分标准；

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除。

本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%（工程项目为5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除。

本项目对残疾人福利性单位，给予10%（工程项目为5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

上述评分办法均以投标文件、评委的判断为准。

评标委员会不保证有效报价最低的投标人成交。

若投标人提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

# 采购需求

工程名称:南京医科大学第二附属医院（姜家园院区）4号楼急诊中心装修工程

一、工程概况：

本项目为南京医科大学第二附属医院（姜家园院区）4号楼急诊中心装修工程，项目位于南京市鼓楼区姜家园121号。施工内容包括：顶面工程：双层纸面石膏板顶面、铝板板顶面、高晶板吊顶等；地面工程：PVC地板胶地面、环氧水磨石地面、地砖地面等；墙面工程：轻钢龙骨隔墙、加气砼隔墙、钢骨架墙、砖砌墙、抗菌乳胶漆、墙砖墙面、白色氟碳金属复合板墙面、双面夹芯彩钢板墙面、抗辐射金属复合板墙面等；医用专用钢板门及门套等；水、电、暖、安装及智能化综合布线。详见招标文件、工程量清单及图纸。

二、工程量清单编制依据

1. 建设单位提供的设计图（电子版）及建设单位、设计单位答疑；

2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

3.《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50584-2013）

4.苏建价（2014）448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见

5.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）

6.《江苏省安装工程定额》（2014年）

7.《江苏省建设工程费用定额》（2014年）

8.省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价〔2016〕154号）

9.《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价[2019]178号）

10.江苏省、南京市区相关计价文件

三、图纸及工程量计算中的相关说明：

1、设计图纸不完善、不详细、节点不明之处，投标单位应根据现场施工条件及进度要求，并根据图纸进行深化设计。深化设计应经招标人认可后方可施工，深化设计费用包含在投标报价中。清单项目特征与招标图纸不一致时，优先以清单作为投标报价依据，请投标人自行考虑；

2、投标人在投标报价时结合现场实际情况，工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、苗木费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次倒运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、管线调查与保护、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用，图纸要求及相关技术标准内的要求须考虑在投标报价中，结算时不再调整；

3、投标人所报工程量清单综合单价应包括完成招标文件及其附件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内含：①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；⑤考虑风险因素而调整的费用；⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用；⑦做为有经验的承包商按照合同条款及相关规定判定交付竣工产品还应计列的其他费用；⑧按照技术方案要求交付竣工产品应该计列的相关费用；⑨其他应当计取的费用；

4、投标报价中需考虑材料委托第三方检测单位的相关检测费及小样制作封样费；

5、投标报价中需考虑垃圾清理、精细化保洁费、橡胶地面清洁打蜡费相关费用，结算时不再另行增加，项目完工后，需做深度保洁，结算时不再另行增加，若招标人认为保洁深度不够，招标人有权请第三方保洁，费用由投标人承担；报标价中需考虑室内工程中环境检测及相关治理费用，检测结果需满足环保要求，所需费用投标人自行考虑计入投标报价，结算时不再另行增加；

6、施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，做出考量一并考虑在投标报价中；

7、清单中项目特征描述不详处，以图纸为准；

8、工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项目工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求；

9、单价措施费及总价措施工费为总价包干（安全文明措施费除外），结算时不予调整；

10、投标人自行考虑材料的市场波动及相关政策性调整相关风险，结算时不予调整；

11、投标报价出现综合单价进行不平衡报价的及偏离市场价的，甲方有权进行修订。投标人报价严重低于市场价的，投标人必须无条件采购安装，否则结算时甲方有权按招标控制价相应的综合单价进行扣减；

12、投标人在投标文件中应明确主要材料所报的品牌、规格型号及厂家，包括招标文件和工程量清单编制说明中已经列明的品牌或投标人自报材料的品牌，否则招标人有权对没有报品牌的主要材料指定相应的品牌，投标人无权拒绝。

13、不锈钢饰面、玻璃材质饰面、石材、钢板、铝板、白色氟碳金属复合板、双层夹芯彩钢板、木饰面、墙地砖等饰面中开孔、折边、磨边、洗槽、打胶、勾缝、细部收边收口等加工费用、异形饰面材料的耗损量，结算时不予调整；

14、工程质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求；

15、施工所使用的所有材料满足设计文件、建设单位的要求，并为正规厂家合格产品。具体要求及厂家选择档次详见招标文件；

16、本工程清单中考虑暂列金额、专业工程暂估价，详见清单；

17、规范强制性复检等相关费用、垂直运输费、超高费自行考虑，结算时不予调整；

18、墙面钢板、白色氟碳金属复合板、铝扣板、铝板、定制铝板、进口 PVC 贴膜、卫生间隔断、墙地砖、乳胶漆、自洁漆、地板、定制木门等甲方可以选择任意一种颜色，结算时价格不调整；

19、本项目无甲供材。本项目主要材料，包括但不限于装饰面层材料（墙地砖、石材等）、灯具、开关面板、五金、不锈钢、钢板（管）、洁具、管材、配电箱、线缆等，除满足设计要求、物料表中的规范要求及国家、地方、行业有关规范要求外，其外观、颜色、文理、光泽、花纹、外形尺寸等须经设计师认可。以上材料的采购前，须提交小样经设计师认可后方可进场，如果实际采购和安装的材料不能满足要求，甲方有权要求施工单位更换，并由施工单位承担一切责任。

20、投标人按内装材料品牌汇总表要求报价，如品牌表中品牌不生产该产品，投标人需无条件更换成招标人认可的其他高于品牌表档次的产品，结算时材料单价执行原投标单价，材料费用不增加。

21、本工程砂浆采用预拌砂浆，投标报价综合考虑，结算时不另增加费用。本项目对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

22、本项目墙地砖全部采用美缝胶美缝，相关材料、人工等费用自行考虑，结算时不予调整。

23、乙方负责完成招标范围内的所有装修装饰工程、门窗安装以及各类孔洞及界面处的收边收口工作。 本项目投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内所有设备、材料运抵招标人所在项目工地现场，安装、调试、通过验收（含第三方检测）直至交付使用的价格。其包括但不限于投标人自制的或外购的全部设备及材料的价格、包装费、 运杂费(运抵招标人工地现场)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、进退场费、施工费、安装调试费、检测检验费、劳务费、资料费、培训费、质保费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用；并应包含从项目中标起到验收止(含保修期）所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价中，且并不因此而影响交付招标人使用的时间。

24、金属窗由中标人委托专业单位进行深化设计，材质、规格、样式等参考姜家园院区一号门诊病房综合楼，投标人报价时需综合考虑拆除安装后外立面恢复、成品保护、防坠物，及脚手架或吊篮等一切费用，满足业主及设计单位要求，结算时不予调整。

25、下表所列为本项目所需辅材及设备的“推荐品牌”，投标人应使用相当于或者不低于推荐品牌产品的品牌，使用推荐以外品牌的需在安装前提供相关证明资料，并得到招标人认可。

主要材料品牌

| 序号 | 材料名称 | 技术参数 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、通用类 |
| 1 | 水泥 | 国标产品、有产品合格证，产品检验报告，用于泥水工程 | 海螺、江南、双猴 |
| 2 | 墙砖粘结剂 | 国标产品、有产品合格证，产品检验报告 | 德高、汉高、雨虹 |
| 3 | 钢材 | 国标产品，有产品合格证，产品检验报告 | 沙钢、马钢、南钢 |
| 4 | 镀锌钢管 | 国标产品，有产品合格证，产品检验报告 | 正大、友发、华岐 |
| 5 | 氟碳喷涂铝材 | 国标产品，有产品合格证，产品检验报告 | 坚美、亚铝、兴发 |
| 6 | 彩钢板 | 国标产品，有产品合格证，产品检验报告 | 林森、协多利、万事达 |
| 7 | 氟碳金属复合板 | 板厚4mm，国标产品，有产品合格证，产品检验报告，A级防火金属复合板，采用不燃无机材料为芯材，由面饰氟碳或聚酷涂层的金属板作为保护层,能够达到A级不燃、防水、防霉、防震、保温功能。 | 国产优质，提前送样由设计及业主确认方可施工 |
| 8 | 复合烤漆钢板 | 国标产品，有产品合格证，产品检验报告 | 格满林、拓普泰德、浦菲尔 |
| 二、陶瓷、压铸石类 |
| 1 | 墙地砖 | 国标产品，规格参照参照设计图纸，通体全瓷，面层玻化亮光，需提供样品,封样比对相吻合，有产品检验合格证；吸水率≤0.5％，表面平整 度:±0.2％（且不超过 2mm） 耐磨度≤175mm³ 破坏强度 ≥1300N 长度±1.0mm 宽度±1.0mm ，耐污染性： ≥4 级，耐化学腐蚀性：GLA 级，断裂模数〉35mpa，放射性核元素限量：A 级。 | 诺贝尔、冠军、简一 |
| 2 | 美缝胶 | 国标产品，有产品合格证，产品检验报告 | 德高、汉高、雨虹 |
| 三、人造石类 |
| 1 | 人造石 | 材质:亚克力≥40％。放射性 A 类:内照射系数 IRa≤1.0 外照射系数 Ir≤1.3阻燃性:A 级 厚度:12 厚，吸水率不大于 1% | 溪石、环球、东升 |
| 四、地胶、地板类 |
| 1 | 橡胶地板（2.0mm 卷材） | 诺拉（ECO6620）、约翰.尼特 johnsonite、登陆普 donloplan | 诺拉（ECO6620）、约翰.尼特johnsonite、登陆普 donloplan |
| 2 | Pvc地板（2.0mm） | 1、厚度≥2MM 的原装进口地胶，同质透心。2、耐磨等级:T级。3、重量:<2800g/m’。4、防火等级:A1 级。5、防滑等级: >R9级。6、有害物质限量测试(产品环保性) :合格(欧洲权威机构认证)。7、基层面上使用界面剂及自流平专用处理，铺装使用专用水性粘结剂，自流平、胶水界面剂使用品牌: 汉高优成或亚地斯。8、原装进口产品(提供进口产品报关单、原产地证明)，不收受加工贴牌产品。9、长度≥16m ，宽度>1.8M。抗电阻性: ≦2，防干滑性：≧0.3， 耐磨性：≦4.0，耐热性：≈0.01，色牢度：≧6，消音率：约±4dB 。 | 得嘉（SP500 系列、色号 306004-023）、洁福（野心系列、 色号 2058）、阿姆斯壮（加强保 健龙系列、色号 K811-106）、盟 多（康星系列、色号 5605） |
| 3 | 自流平复合砂浆 |  | 汉高、优成、亚地斯 |
| 五、铝板、钢板、阻燃板、洁净天花、岩棉板等类 |
| 1 | 镀锌吊杆（ф8mm、ф10mm） | 国标产品，吊杆间距参照设计图纸≦ 900*900mm,有产品合格证，产品检验报告，用于天棚吊顶构造 | 龙牌、拉法基、可耐福 |
| 2 | 轻钢龙骨主骨（50×15×1.2 ㎜ ） | 国标产品，主骨中距参照设计图纸≦ 1200mm，同有产品合格证，产品检验报告，用于天棚吊顶构造 | 龙牌、拉法基、可耐福 |
| 3 | 轻钢龙骨副骨（50×15×0.6㎜ ） | 国标产品，副骨中距参照设计图纸≦ 300*600mm，有产品合格证，产品检验报告，用于天棚吊顶构造 | 龙牌、拉法基、可耐福 |
| 4 | 铝扣板、铝板、定 制铝板 | 氟碳喷涂,氟碳喷涂 PVDF平均膜厚 60-80um | 浦菲尔、容声、宝仕龙、友邦、佰仕威 |
| 5 | 不锈钢板 | 1.2mm及以上 | 永刚、马钢、沙钢 |
| 6 | 铝单板、异形铝板（3 ㎜、2.5 ㎜ ） | 氟碳喷涂,氟碳喷涂 PVDF平均膜厚不小于 40um | 浦菲尔、格满林、海达 |
| 7 | 钢制墙板（0.8 ㎜（背衬满铺设瓦楞板 12mm 高铝制辊压瓦楞,铝瓦厚度≥ 0.3mm），选用首钢或宝钢优质无 花无油热镀锌钢板） | 氟碳喷涂,氟碳喷涂 PVDF 平均膜厚不小于 40um | 格满林、浦菲尔、瑟路绅 |
| 8 | 洁净天花板 | 防火不燃（A级），洁净板耐火等级须为 A级。据 GB/T 5464--99 测试表明，材料不燃，面板不会融化、滴下或爆炸，能长期保持特性。经国家防火材料检验中心检测，其燃烧性按GB8624 标准，在产品烟密度、烟尖高度，烟气湿度及燃烧剩余长度平均值等指标均已达到或超过 A 级复合材料标准。 表面涂层应具有免维护、自清洁的优异性能。极低的表面性能，表面灰尘可通过清水直接清洁。极好的疏水性（最大吸水率小于 5% ）且斥油。极小的摩擦系数（0.15 -- 0.17 ），不会 粘尘结垢，防污性好 洁净板表面的银离子净化涂层，具有良好的抗菌性，抵抗多种传染病菌在板材表面的存活，减小了疾病传染的可能性，长久保持洁净。 洁净板表面涂层应含特殊长期而稳定的导电性能，其功能性的涂装应具有优良的电磁屏蔽效能，可以有效屏蔽辐射和静电。确保医疗设备的正常使用和病人生命安全 表面性能应具有极强的耐酸、耐碱、抗菌的特性 甲醛释放量： E0 级，耐擦洗，表面耐污染腐蚀 | 可耐福、港昕、圣戈班杰科、优时吉博罗 |
| 9 | 防火阻燃板（1220*2440*12mm 、 1220*2440*15mm ） | 国标产品，有产品合格证，产品检验报告，用于木作防火部位，必须满足消防要求 | 兔宝宝、莫干山、千年舟 |
| 六、玻璃、钢化玻璃类 |
| 1 | 钢化玻璃（12mm厚） | 玻璃需钢化需磨边、超白玻 | 上海耀皮、芜湖信义、吴江南玻 |
| 2 | 钢化加胶玻璃6mm+1.14pvb+6 | 玻璃需钢化需磨边、超白玻 | 上海耀皮、芜湖信义、吴江南玻 |
| 七、饰面类 |
| 1 | 成品无机预涂板 |  | 卡利、康程、纷雅 |
| 八、涂料油漆类 |
| 1 | 防水材料、涂料 | 国标产品、柔性防水灰浆。健康环保、超低 VOC、抗碱、防霉、防水.粘性强度≥1.0pa，抗渗强度≥1.0pa.有产品合格证，产品检验报告 | 东方雨虹、广东科顺、潍坊宏源、南京禹王 |
| 2 | 无机树脂型防火涂料 | 产品必须涂刷 3 遍，有产品合格证，产品检验报告，用于所有木作基础防火处理 | 符合消防要求 |
| 3 | 抗菌涂料（水性聚 氨酯-釉面>水性 环氧>丙烯酸）、 自洁漆 |  | 多拉、丰彩、尤威康、嘉宝莉 |
| 4 | 无机涂料 |  | 多乐士、立邦、嘉宝莉 |
| 5 | 内墙乳胶漆 | 国标产品，有产品合格证，产品检验报告 | 多乐士、立邦、嘉宝莉 |
| 九、石膏板、隔墙类 |
| 1 | 9.5MM 厚纸面石膏板 | 国标产品，有产品合格证，产品检验报告 | 龙牌、拉法基、可耐福 |
| 2 | 9.5MM 厚防水纸面石膏板 | 国标产品，有产品合格证，产品检验报告 | 龙牌·、拉法基、可耐福 |
| 3 | 隔墙轻钢龙骨（75 系列、100 系列） | 国标产品，有产品合格证，产品检验报告 | 龙牌、拉法基、可耐福 |
| 十、PVC防撞扶手、无障碍扶手类 |
| 1 | 医用走道 PVC 防撞 扶手（14mm宽） | 国标产品，有产品合格证， 产品检验报告 1、落锤冲击 ：1kg 合格、 2、 燃烧性能：B1 级、3、 140MM 宽,铝型材壁厚： 1.8mm,PVC 面板厚度 2.0mm, | 安达、奥米、恒生 |
| 2 | 成品 PVC 阳角收边条（3.8*3.8cm 宽，1.5 米高） | 国标产品，有产品合格证， 产品检验报告、光滑表面燃烧性能：B1 级,PVC 面板 厚度 2.0mm, | 安达、奥米、恒生 |
| 3 | 安全抓杆 | 高强度抗菌尼龙。内管不锈 钢、扶手外径 35MM、可承 受 300KG-400KG(实体墙安 装) | 安达、奥米、恒生 |
| 4 | 小便斗扶手（640*440*580MM） | 外管高强度抗菌尼龙。内管不锈钢、扶手外径 35MM、 可承受 300KG | 安达、奥米、恒生 |
| 5 | 坐便器扶手（700*700*13. 5MM） | 外管高强度抗菌尼龙。内管 不锈钢、扶手外径 35MM、 可承受 300KG | 安达、奥米、恒生 |
| 十一、钢制门及医用专用门、五金、卫生间隔断类 |
| 1 | 钢制门、医用专用 门等 | 门框板材采用优质热熔 镀锌钢板，厚度 1.5mm。 门框生产工艺：采用三 边框，门框为整板折弯制作 工艺。门框为 90 度角拼接， 竖框与横框之间直角拼接 无焊缝，确保门框整体的稳 定性，根据墙体厚度调整门 框宽度。 门框安装工艺：安装采 用外加预埋件焊接工艺，门 框上无预留焊接安装孔。 门框密封：门框三边安 装密封条，密封条采用优质 改良 PVC 材料，无胶物理镶 嵌，环保、静音、保证密封 效果，并易更换，不粘结。 门框表面处理：采用静 电聚酯喷涂（涂层厚度≥ 65um）具有防尘、防菌，喷 塑面平整，无裂纹、无起泡 现象。涂层厚度达到国家标 准。 门扇板材料采用热熔镀 锌钢板，厚度 0.7mm。 门扇厚度为 40mm。隔声 性能 3 级，32dB；传热系数 5 级,2.7W/㎡.k；气密性检 测正负压均为 7 级。 门扇内填（衬）材料： 门衬采用高强度仿生蜂窝 纸巢材料，蜂窝孔径≤ 15mm，有效加强门板的抗撞 击力。 玻璃视窗：视窗玻璃尺 寸由业主选择确定，采用 6mm 钢化玻璃。 门扇表面处理同门框。 门开启方式：单启口。 双扇金属门，搭接材表 面无螺丝外露。 ．五金（不锈钢门锁、门 吸、铰链、闭门器、插销、 顺位器等）品牌：GMT、坚朗、德国 HAFELE 海福乐 | 浦菲尔、格满林、瑟路绅 |
| 2 | 所有五金件 | 国标产品，有产品合格证，产品检验报告 | GMT、坚朗、德国 HAFELE 海福乐 |
| 3 | 电动感应门感应装置及电机 | 满足设计及甲方功能性要求 | 德国多玛、托玛斯、凯斯高 |
| 4 | 抗倍特板、卫生 间隔断（8MM 厚抗倍特板） | 国标产品，有产品合格证，产品检验报告 | 普丽、富美家、威盛亚 |
| 5 | 卫生间隔断配件 |  | GMT/坚朗/德国 HAFELE 海福乐 |
| 6 | 浴巾架、毛巾架 |  | 恒洁、箭牌、美标 |
| 7 | 厕纸盒 | 不锈钢纸盒 | 恒洁、箭牌、美标 |
| 8 | 台式洗脸盆、水龙 头、 及下水配件、 不锈钢水槽等卫生洁具 | 陶瓷、食品级 304 不锈钢材质 | 恒洁、箭牌、美标 |
| 十二、防火门 |
| 1 | 防火门 | 1、本工程防火门及防火窗产品及施工安装均执行国家建筑标准设计图集12J609。施工前由生产厂家提供样品供招标人选用。钢质防火门、窗(包含五金）应包含但不限于制作、供货、运输、安装（门框灌浆及灌浆材料、门窗框塞缝、收口及装饰等）、以及消防验收等全部工作，和移交招标人前的一切费用。防火门、窗供货前必须提供所选产品最新的甲、乙、丙级钢质防火门3C的消防检测报告。甲级、乙级防火门门扇厚度≥50mm，采用宝钢、鞍钢或武钢的优质热镀锌钢板，甲级防火门门扇钢板厚度≥0.9mm，门框钢板厚度≥1.5mm。乙级防火门门扇钢板厚度≥0.9mm，门框钢板厚度≥1.5mm。甲级内骨架采用镀锌钢板≥1.5mm，有螺孔衬板厚度≥3.0mm，铰链衬板厚度≥3.0mm，无螺孔衬板厚度≥1.5mm。门扇，内骨料，加强版使用用镀锌材料。 2、丙级防火门门扇厚度≥45mm，采用宝钢、鞍钢或武钢的优质热镀锌钢板，防火门门扇钢板厚度≥0.8mm,门框钢板厚度≥1.2mm。有螺孔衬板厚度≥3.0mm，铰链衬板厚度≥3.0mm，无螺孔衬板厚度≥1.2mm。门扇、内骨料、加强板使用用镀锌材料。 3、产品颜色由中标人与本项目相关设计单位沟通确定，并由招标人最终确认门、窗扇及框颜色，门、窗体均采用静电粉末喷涂，漆膜厚度≥60μm，品牌为老虎牌、阿克苏诺贝尔。 4、门扇两侧封板为整体封板，门扇采用进口柔性钣金线一体折弯成型，避免多焊点多接头现象。门芯材料：珍珠岩板，通过国家防火检测合格。防火门视窗压条为钢质视窗压条，视窗玻璃为夹胶防火玻璃；防火门玻璃厚度≥30mm；单开钢质平开防火门配一个视窗，双开钢质平开防火门每个门扇均配一个视窗。 5、门框采用三边框，窗框为四边框，均为整板折弯制作工艺，不得两块钢板焊接合成。框表面无铆钉无焊点。安装采用外加预埋件焊接工艺，框上不得预留焊接安装洞。安装偏差：框里口宽度±1mm；两立框的垂直度≦2mm；框对角线差≦2mm。框密封：框边必须安装防火膨胀条。双开门、窗中缝盖缝板需设防火防烟条。门、窗扇与框的搭接尺寸不小于12mm，之间的缝隙不大于3mm，门扇与地面缝隙不大于8mm，门框应考虑下埋地坪完成面至少20mm(根据现场具体要求来做)。 6、防安装方法：墙体膨胀螺栓与门框连接片电焊连接。门、窗扇与框组装后，在常闭状态下，要贴合，其搭接量不得小于10mm，门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm，上侧缝隙不得大于3mm，双扇门中间缝隙不得大于4mm。 7、安装后应做好成品保护，钢质防火门、窗表面出现划伤、污伤、油漆脱落等有碍竣工验收的现象，必须无条件修复处理。直至验收合格。 8、兼容招标人现有消防系统。 | 格满林、浦菲尔、瑟路绅 |
| 2 | 防火门五金（除闭门器和顺位器） | 锁具采用不锈钢锁具（丙级防火门锁具采用管井锁，按使用要求设置同心锁或管理功能锁），对应哑光U型不锈钢把手。通道处防火门采用逃生装置。每个门配合页3个(双开门配6个)。所有五金采用欧标。 | 安恒、坚朗、久安 |
| 3 | 防火门闭门器 | 满足设计要求，采用欧标。 | VBH TS系列、多玛TS-68、多麦克斯DM7000 D |
| 4 | 防火门顺位器 | 满足设计要求，采用欧标。 | VBH DE系列、多玛SR-F25、多玛DMC0003 |
| 十三、成品柜、定制家具类 |
| 1 | 成品储物 柜、衣柜定制家具等 | 18mm 免漆实木板、E0 级环保、五 金配件、满足甲方及设计要求 | 索菲亚、欧派、志邦 |
| 十四、安装部分-水、暖类 |
| 1 | PPR塑料管 | 有产品合格证，产品检验报告 | 联塑、中财、公元 |
| 2 | PPR阀门 | 有产品合格证，产品检验报告 | 联塑、中财、公元 |
| 3 | 洁具（大便器、小便器、洗脸盆、柜盆等） | 有产品合格证，产品检验报告，含水龙头、角阀、金属软管、下水管等配件及安装就位,感应式大便器（带按钮）、小便斗均采用交流电，孔距根据现场情况确定。 | 恒洁、箭牌、美标 |
| 4 | PVC-U排水管及相关安装配件 | 有产品合格证，产品检验报告，正公差 | 联塑、中财、公元 |
| 5 | 地漏 | 有产品合格证，产品检验报告 | 恒洁、箭牌、美标 |
| 6 | 减压器 | 螺纹数不低于6圈 | 达柏林、埃美柯、上海冠龙、班尼戈 |
| 7 | 自动排气阀 | 螺纹数不低于6圈 | 达柏林、埃美柯、上海冠龙、班尼戈 |
| 8 | 螺纹阀门 | 螺纹数不低于6圈 | 达柏林、埃美柯、上海冠龙、班尼戈 |
| 9 | 空调铜管 | 有产品合格证，产品检验报告 | 青岛宏泰、上海金阳、飞轮\海亮 |
| 10 | 氟系统空调 | 有产品合格证，产品检验报告 | 格力GMV6系列、东芝SMMSi系列、日立setfree a系列 |
| 十五、安装部分-强电类 |
| 1 | 电力电缆 | 型号满足图纸设计要求 | 宝胜、远东、上上 |
| 2 | 配电柜 | 型号满足图纸设计要求，配有多功能表，生产前提供具体规格参数取得招标人认可后方能生产。 | 不低于ABB、施耐德 西门子授权柜标准 |
| 3 | UPS不间断电源 | 型号满足图纸设计要求，配有多功能表，生产前提供具体规格参数取得招标人认可后方能生产。 | 不低于ABB、施耐德 维蒂标准 |
| 4 | 塑壳 | 所有电气参数不低于图纸中标注型号（含分断能力）。塑壳开关全部使用电子脱扣器。壳架等级250A及以上进线端，配同品牌加长(扩展)接线端子。 | ABB Tmax XT/T（脱扣器LS/I），施耐德NSX(脱扣器MIC2.2/2.3），西门子3VA(脱扣器ETU350) |
| 5 | 负荷开关 | 所有电气参数不低于设计图纸中标注型号。不同意使用微型隔离开关。壳架等级250A及以上进线端，配同品牌加长(扩展)接线端子。 | ABB OT系列，施耐德INS系列，西门子3KE/3KA系列 |
| 6 | 微型断路器 | 所有电气参数不低于图纸中标注型号（含分断能力）。壳架等级250A及以上进线端，配同品牌加长(扩展)接线端子。 | ABB S200系列，施耐德Acti9系列，西门子5SY系列 |
| 7 | 微型断路器（带漏电电子式） | 所有电气参数不低于图纸中标注型号（含分断能力）。塑壳开关全部使用电子脱扣器。壳架等级250A及以上进线端，配同品牌加长(扩展)接线端子。 | ABB S200+GDA200系列，施耐德Vigi+Ic65ELE系列，西门子5SU9系列 |
| 8 | 微型断路器（带漏电电磁式） | 所有电气参数不低于图纸中标注型号（含分断能力）。塑壳开关全部使用电子脱扣器。壳架等级250A及以上进线端，配同品牌加长(扩展)接线端子。 | ABB S200+DDA200系列，施耐德Vigi+Ic65ELM系列，西门子5SU1系列 |
| 9 | 双电源 | PC级，控制器外置。控制器嵌入安装在箱体面板上，配套执行机构。 | ABB OTM-10D系列，施耐德WATSN-A系列，西门子5TR系列 |
| 10 | 多功能表 | 具备数据采集功能：电压、电流、频率、功率因数；有功功率、无功功率、三相四线有功和无功电度累计；采用背光液晶中文显示，宽视角；实时显示配电系统有关参数；直观显示预置参数；正常使用温度：-15℃~55℃。背光时间0到5分钟可调；数据通讯：具有 RS485 通讯接口，通讯方式为远程通讯，通讯协议采用MODBUS，可通过光电接口或光纤将各项采集数据，包括实时参数、整定值及故障参数传送到计算机后台监控系统； 精度：精度要求为0.5级以上。 | 安科瑞、丹东华通、海恩德 |
| 11 | 普通灯具类 | 整体寿命≥10万小时，且10万小时后光通量维持在75%以上；通过CCC强制认证标准，通过蓝光危害测试，标示舒适光，符合IEC61547-1规定标准。发光效率≥110 LM/W；显色指数≥80；色容差≤5；推荐选用高亮度高光效低光衰的LED芯片，LED颗粒应满足LM-80认证。照明灯具有外接驱动电源的，驱动电源品牌必须同灯具品牌一致。驱动电源输出稳定，品质优良要求灯具整体耐受电压AC 220V～240V，电压波动±7%，频率波动范围±1.5Hz。本次所有照明灯具均需是LED光源的环保节能产品，推荐选用高亮度高光效低光衰的LED芯片LED颗粒应满足LM-80认证，颗粒寿命不小于5万小时； | 飞利浦、三雄极光、雷士 |
| 12 | 消防灯具类 | 满足招标人使用需求且不低于设计要求，满足CCCF认证，应急时间不小于90min，中标后提供样册由招标人自行选择，兼容招标人现有消防系统。 | 敏华、劳士、三雄极光 |
| 13 | 开关、插座面板 | 1、面板：选用阻燃PC料或ABS料，表面应具有良好的光泽，阻燃性能应能通过650℃灼热丝温度试验要求； 2、底壳：阻燃性能应能通过850℃灼热丝温度试验要求； 3、导电零件要求表面光滑，无明显毛刺和腐蚀痕迹； 4、电气间隙：分隔的带电部件之间≥1.2mm，带电部件与其他部件之间≥3mm，爬电距离≥3mm； 5、开关寿命要求≥40000次，插座有效插拔次数≥10000次； 6、开关触点：锡磷青铜材质，动静触点分开后，绝缘电阻不小于5MΩ； 7、插座铜片：锡磷青铜材质，厚度不小于0.6mm，不同极性之间绝缘电阻不小于5MΩ； 8、开关的接线端子应能可靠的连接2根2.5mm²截面的导线； 9、插座的接线端子应能可靠的连接2根截面为1-2.5mm²（6A、10A）、4mm²(15A、16A)或2.5-6mm²（25A）的导线； 10、用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的，软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后，无松动或掉渣，螺钉及螺纹无损坏现象； 11、所有开关面板需要带荧光功能，便于夜间使用。 | 西门子、飞利浦、施耐德 |
| 14 | 传送带（急诊药房） | 传输宽度约450mm；传送速度:5~20m/min;总功率:不大于1KW:电源:220V/50Hz/1PH;整机为SUS304 不锈钢材质，台面和支撑腿材料厚度1.5mm，主/副机头箱材料厚度为 2.0m传送链板为聚甲醛树脂材质，规格为305*38mm，链板轨道为高分子聚乙婚材质，厚度为 10mmn，更经久耐用；无极变频调速，传送速度为 5~20 米/分钟外置调速电位器；链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力；主/副机头箱内置抽屉式残渣篮，易于清洁；前端配置急停开关，末端配置电源控制箱，防水的操作面板上配置启动开、停止开关、急停开关和调速电位器一链板配自清洗功能；具体规格详见图纸，满足使用及专业验收要求。(含PLC控制系统) | 国产优质 |
| 十六、安装部分-弱电类 |
| 1 | 网络多媒体控制器 | YH-NC2 | 亚华、淄博、诺瓦 |
| 2 | 单口信息面板 | NTC-SNIPAN01 | 凯图、普天汉飞、一舟 |
| 3 | 双口信息面板 | NTC-SNIPAN02 | 凯图、普天汉飞、一舟 |
| 4 | 6类信息模块 | NTC-SNI6MD02 | 凯图、普天汉飞、一舟 |
| 5 | 电话模块 | NTC-SNI3MD00 | 凯图、普天汉飞、一舟 |
| 6 | 6类网线 | NTC-SNI6JP020 | 凯图、普天汉飞、一舟 |
| 7 | 6类水晶头 | RJ45 | 凯图、普天汉飞、一舟 |
| 8 | 24口光纤配线架 | FXA-TFSL24 | 凯图、普天汉飞、一舟 |
| 9 | 24口数据配线架 | NTC-SNI6FRT24 | 凯图、普天汉飞、一舟 |
| 10 | 6类网络跳线 | NTC-SNI6JP020 | 凯图、普天汉飞、一舟 |
| 11 | 理线架 | NTC-SNICPR1U | 凯图、普天汉飞、一舟 |
| 12 | 四芯电话线 | ZXWP XXB-4XDHX | 凯图、普天汉飞、一舟 |
| 13 | 100对语音配线架 | NTC-SNI11J100 | 凯图、普天汉飞、一舟 |
| 14 | 室内24芯单模光纤 | LXS-GJFJV-06B1 | 凯图、普天汉飞、一舟 |
| 15 | 单模光纤尾纤 | TXS-00SC01 | 凯图、普天汉飞、一舟 |
| 16 | 单模光纤跳线3米 | TXS-LCSC03 | 凯图、普天汉飞、一舟 |
| 十七、金属门窗类 |
| 1 | 钢化玻璃（12mm厚） | 玻璃需钢化需磨边、超白玻 | 上海耀皮、芜湖信义、吴江南玻 |
| 2 | 中空钢化超白玻6mmLOW-E+12A+6mm | 玻璃需钢化需磨边、超白玻 | 上海耀皮、芜湖信义、吴江南玻 |
| 3 | 铝型材 | 有产品合格证，产品检验报告 | 广东凤铝、广东坚美、广东广银亚铝 |
| 4 | 密封胶（结构胶、耐侯胶） | 有产品合格证，产品检验报告 | 广东白云、杭州之江、安泰 |
| 5 | 悬窗、雨蓬点驳件五金件 | 有产品合格证，产品检验报告 | 上海立兴、诺托、山东国强 |
| 6 | 隔热条 | 有产品合格证，产品检验报告 | 泰诺风、白云易乐、克诺斯 |
| 7 | 不锈钢紧固件 | 有产品合格证，产品检验报告 | 坚迈、新华、东明 |
| 8 | 三元乙丙胶 条（EPDM） | 有产品合格证，产品检验报告 | 海达、合和、山东国强 |
| 9 | 成品铝合金门及电动移门 | 1.12mm厚钢化玻璃门扇 2.镀锌钢方通40*4支架，3mm厚铝单 板包边，铝板挂件@300固定 3.防夹电子感应电机，厂家二次深化 设计，内外两侧防夹感应。 4.铝型材裸露面做氟碳漆喷涂（三涂 ）处理，氟碳喷涂膜度平均厚度应 ≥40um，氟碳涂漆聚偏二氟乙烯含量 ≥70%（树脂重量比），铝型材非裸 露面做阳极氧化处理 5.钢材：采用Q235碳素结构钢，除锈 等级为Sa2.5级,钢件非可视面采用热 浸镀锌防腐蚀处理,镀锌层厚度不小 于45um ，外露可视的钢结构采用 FEVE氟碳漆喷涂处理,厚度不低于 45um 6.详见设计图纸 | 广东坚朗瑞士超格、德国多玛（原装进口）、松下（原装进口） |
| 10 | 地弹簧、不锈钢拉手 | 有产品合格证，产品检验报告 | 山东国强、广东坚朗、 GMT |
| 11 | 化学锚栓 | 有产品合格证，产品检验报告 | 慧鱼、喜利得、凯尔 |
| 十八、医气类 |
| 1 | 壁画式隐藏设备带 | 氧吸空 | 可达、捷锐、德尔格、东沙 |
| 2 | 双排设备带（含灯） | 260*60 | 可达、捷锐、德尔格、东沙 |
| 3 | 氧气流量计 | 800L/min | 矽翔、中阳、利华 |
| 4 | 氧气终端 | 德标 | 可达、捷锐、德尔格 |
| 5 | 吸引终端 | 德标 | 可达、捷锐、德尔格 |
| 6 | 空气终端 | 德标 | 可达、捷锐、德尔格 |
| 7 | 紫铜管（含铜配件） |  | 浙江海亮、青岛宏泰、宁波永享 |
| 8 | 不锈钢管（含不锈钢配件） |  | 上海金保莱、靖江常泰、浙江鹏业 |
| 9 | 医用压力监测报警装置 | 氧吸空 | 可达、捷锐、德尔格 |
| 10 | 电源插座 |  | 飞利浦、西门子、施耐德 |
| 11 | 灯开关 |  | 飞利浦、西门子、施耐德 |
| 12 | 不锈钢蝶阀 |  | 捷柯达、埃美柯、达柏林 |
| 13 | 黄铜球阀 |  | 永享、埃美柯、达柏林 |

四、技术方案

（一）施工总体部署方案

投标人应提供施工总体部署方案，包括整体施工的部署、施工组织总体设想、施工前准备、现场平面布置等，应服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成；施工总体方案要满足国家和省有关规范要求，并应根据本项目特点有针对性，且方案应详细完整、科学合理，具备严密性。

（二）针对本项目的工程进度计划及措施等方案

供应商应提供针对本项目的工程进度计划及措施等方案，包括总进度计划工期、施工工期保障措施、进度计划检查等：方案详细完整、流程清晰完善，确保能在规定的交付时限内完成。

（三）施工安全保护措施及文明施工及环境保护措施方案

投标人应根据本项目特点，提供施工安全保护措施及文明施工及环境保护措施方案，包括针对本项目作业的安全措施、成品保护措施、环境保护措施等，措施方案应做到完整全面、考虑周到可行，确保达到采购人的要求。

（四）质量保证措施

投标人应提供质量保证措施，包括质量管理体系、质量控制程序等：措施应具体明确，条理性强、效果达到采购人要求，确保在规定的交付时限内完成。

（五）施工技术项目实施的重点、难点和解决方案

投标人根据本项目特点，提供施工技术，包括对关键施工技术实施的重点、难点的分析，并提出解决方案，方案应详细完整、科学合理，并具备严密性。

（六）突发事件的应急预案及应急保障措施

投标人应根据本项目特点，提供突发事件的应急预案及应急保障措施，包括针对突发事件的应急情况及相关应急预案、应急保障措施等。投标人提供的应急预案应完善、有效；投标人提供的应急保障措施应完整、科学、合理、全面。

五、工程量清单及施工图纸详见电子附件。

# 第五章 合同条款

南京医科大学第二附属医院（姜家园院区）4号楼急诊中心装修工程

施工合同

国家工商行政管理局制定

中华人民共和国建设部制定

南京市工商行政管理局印刷

第一部分 合同协议书

## 发包人（全称）：南京医科大学第二附属医院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京医科大学第二附属医院（姜家园院区）4号楼急诊中心装修工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：南京医科大学第二附属医院（姜家园院区）4号楼急诊中心装修工程

2.工程地点：南京市鼓楼区姜家园121号

3.工程立项批准文号：/

4.资金来源：自筹  。

5.工程内容：南京医科大学第二附属医院（姜家园院区）4号楼急诊中心装修工程，具体以招标文件、施工图纸及工程量清单为准。

### 6.工程承包范围：(具体以图纸及工程量清单为准)。

#### 二、合同工期

计划开工日期：    （暂定）（以开工令为准）

计划竣工日期：    （暂定）

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合国家质量验收标准

#### 四、签约合同价与合同价格形式

### 1.签约合同价为：

人民币（大写）   (¥   元 )

### 2.合同价格形式：固定单价

3.合同价内容：包含但不限于材料价、人工费、机械费、安全文明施工费、水电费、质保期的服务及各种税费等承包人完成本合同项下全部义务所需的一切费用。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）招标文件及图纸；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）投标函及其附录（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与本合同权利义务有关的并经双方书面确认的补充协议、工程签证等为合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于    年   月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 姜家园121号 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖单位公章后 生效。

十三、本合同项下的通知以协议书尾部记载的地址为有效送达地址，书面通知可以现场送达或以邮政EMS快递形式送达，也作为本合同所涉及诉讼、仲裁或行政程序的有效送达地址和形式。一方变更地址应提前7日通知另一方，否则因送达地址错误或无效造成送达不成的，文件退回之日即视为送达。

#### 十四、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

（以下为签章页）

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

地  址： 南京市鼓楼区姜家园121号   地  址：

邮政编码： 210000                  邮政编码：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电  话：                           电  话：

传  真：                           传  真：

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                          账  号：

### 第二部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分通用条款》

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）工程量清单及招标控制价；（9）其他文件  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：             ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：              ；

电子信箱：             ；

通信地址：              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：   ；

联系电话：  ；

电子信箱：   ；

通信地址：  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无 。

1.1.3.9 永久占地包括： 无 。

1.1.3.10 临时占地包括： 可临时占用的场地请承包人去项目实施现场自行勘察 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》及现行国家、行业、专业和南京市的有关标准、规范、规定和条例所阐明的强制性标准。当对同一考核指标国家、行业、专业和南京市颁布的有关标准、规范产生不一致时，以其颁布的标准、规范较为严格者为准 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本项目应按国家颁发的有关规范、标准及省、市有关规定设计及施工。除非合同中另有规定，施工所用的规范及标准须采用最新版本。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得监理工程师的同意后实施 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）招标文件/图纸及其修改澄清（含答疑）；（5）双方确认的已标价项目需求清单；（6）投标函及其附录（如果有）；（7）通用合同条款；（8）技术标准和要求；（9）发包人的工程管理体系及授权书；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工日期前十四天 ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 两套（竣工验收时另行提供用于做竣工图的图纸壹套(电子和纸质档） ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 招标范围内各专业 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 企业营业执照、资质文件、施工项目部管理人员名册、特殊工种上岗证书等，施工组织设计等 ；

承包人提供的文件的期限为： 签订合同后7日内 ；

承包人提供的文件的数量为： 贰份 ；

承包人提供的文件的形式为： 纸质文件 ；

发包人审批承包人文件的期限： 自收到文件后7日内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 按通用条款 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目现场  ；

发包人指定的接收人为：   。

承包人接收文件的地点： 项目现场 ；

承包人指定的接收人为：   。

监理人接收文件的地点： 项目现场 ；

监理人指定的接收人为：          。

双方因履行本合同而相互发生或者提供的所有通知、文件、资料，均应优先现场送达，在现场无法送达或接收方无正当理由拒收的，均以合同第一部分协议书尾部双方基本信息处所列明的地址和联系方式通过邮政EMS快递的方式进行通知、送达，但接收人仍为合同约定的各方指定接收人。一方如果迁址或者变更联系方式，应当提前七日书面通知对方，否则快递退回之日起视为送达。以邮寄、快递方式通知的，寄出或者投递当日视为送达。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人项目负责人及主管领导、承包人项目组成员 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：视项目现场情况另行约定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：图纸属设计院、其他属发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于此工程项目 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    /    。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 无 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：分部分项工程量按实结算，出现工程量清单错误时，原工程量清单有子目单价或类似单价的，按原有子目单价或类似单价计算；原工程量清单无子目单价的，按《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013) 、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》 (2014版) 、《江苏省安装工程计价定额》(2014版) 、《江苏省建设工程费用定额》 (2014版)、《建筑工程建筑面积计算规范》 (GB/T 50353 -2013) 等相关规定计算，并按投标时的优惠条件同比例优惠。其中若涉及到投标报价中包含的材料，则该材料单价按投标单价计算，由承包人提出，报发包人批准后调整。

如发现中标人投标报价有明显偏离现行施工价格水平的，实际发生的工程量超出招标清单工程量15%，或者超过部分大于分部分项总价的1%的，招标人有权对超出部分价格进行重新核价，按《建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》等相关计价定额、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》及相配套定额和文件规定的人工、材料、机械台班耗用量，施工阶段的人工、材料、机械台班、管理费、利润等费用标准进行计算，执行投标时的优惠费率，即投标价/控制价，进行重新核价。如承包人无正当理由拒不按招标人重新核定的价格执行，发包人可将该部分的内容另行委托单位进行实施，并该委托合同的费用全部由承包人承担，承包人对此不得有任何异议，且承包人须无条件配合该部分工程施工。

如发现投标报价中的同一清单子项的项目名称相同，而投标报价不同的情况， 结算时均按最低价计入。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：仅当实际工程量比招标清单工程量增加超过15%或工程变更等原因导致工程量增加超过15%时，可以对超过15%部分的综合单价进行调整。调整方法如下：按招标控制价中的该子目综合单价× (投标总价/招标控制价总价) 作为该子目的调价基准价；如投标报价中的该子目综合单价＜调价基准价，则超出部分的综合单价仍执行投标报价中的该子目综合单价；如投标报价中的该子目综合单价＞调价基准价，则超出部分的综合单价按调价基准价予以调整。除以上约定的允许调整合同价格的工程量偏差范围，其余均不因工程量偏差而调整综合单价。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；

身份证号：   ；

职    务：   ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：主持开展施工现场的全面工作及对监理工作的检查、工程造价的签证认可。负责工程建设的内、外部关系协调，对工程投资影响因素的确认，负责解决应由发包人处理的问题。其中涉及工程工期、工程量和价款的签证或其他对合同主要权利义务产生影响的文件，除需发包人代表签字外，还应加盖发包人公章方有效。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 发包人发出的开工令日期7天前 。

2.4.2 提供施工条件

（1）施工所需的水、电、电讯线路由承包人自行解决，有条件的情况下，发包人指定地点，承包人自己接至现场用水、电点，计量费用挂表自理。如因城市供电、供水等非发包人原因导致的停水、停电，承包人不得向发包人索赔；（2）工程地质和地下管线资料由发包人在开工前提供给承包人，以不影响承包人开工为原则，发包人提供的资料仅作参考，不保证绝对准确，因地质或地下管线等引发的工程风险由承包人承担；如施工中发现有地下管线应及时向发包人及监理汇报。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人是否提供支付担保： 无 。

发包人提供支付担保的形式： 无 。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：提供竣工图、竣工验收资料、竣工结算资料、设计变更、签证等应当由承包人提供的相关资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：贰套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工28天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质文件（壹套原件，壹套复印件加盖公章）及电子档 。

（2）承包人应履行的其他义务： 按通用条款及以下内容。

承包人应提供计划、报表的名称及完成时间： 开工前分别向发包人及监理方报送施工组织设计、总进度计划与材料计划；开工后每周及时向发包人提交周工程进度计划及相应材料设备供应、资金使用计划、统计表；每周一报送当周完成工程量报表(含工程变更及签证预算)、次周发包人供应材料清单计划、承包人购材料清单进度计划，以及次周工程进度计划、资金使用计划；发包人要求提供的其他报表。如是发包人供应的材料，由承包人至少提前15天提供用料计划，若承包人提供的用料计划与工程量清单的用料计划不符，以承包人提供的用料计划为准（承包人的用料计划降低用料品质的应先获得发包人书面同意），但非因发包人书面同意的设计变更、工程签证引起的用料增加，其费用由承包人承担。费用由发包人在支付给承包人的工程款中扣除。

承包人应在发包人发出中标通知书后7日内，向监理工程师提交1.6.4条款约定的完整的承包人文件，其中施工组织设计（施工方案）包括但不限于综合考虑本工程所涉及的一切不安全因素编写出施工安全预案和各种应急预案，如：高层建筑施工安全、渣土及泥浆处理、临时用电、安全挡护、职工安全教育和安全管理、机电设备使用管理办法、突发情况应急方案、防汛预案等，以及施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置及主要施工管理计划、保证措施等。监理工程师在收到承包人文件后予以确认，或发出修改指示，承包人应根据监理工程师的审查意见3日内修改完毕重新提交审查。承包人不按时送审符合施工要求的《施工组织设计（施工方案）》，发包人可要求承包人支付违约金（违约金标准详见南京医科大学第二附属医院项目安全质量管理细则）。承包人逾期提交施工组织设计（施工方案）以外的承包人文件，每迟延一天，应向发包人支付违约金2000元。

承包人应及时、严格地按照安全规范和安监部门安全管理要求办理一切安全监督手续，承包人未按规定办理相关安全监督手续，应承担由此而造成的一切不安全后果。施工过程中承包人负责施工现场的包括但不限于安全保卫工作以及施工照明，负责施工人员的治安教育、安全教育和安全管理工作。若由此发生事故及引发的法律责任，均由承包人负责。若因承包人施工引起现场发生安全事故，造成一切损失由承包人承担。

发包人对工程项目有分期完工交付要求的，承包人的施工组织设计应有对应的措施和计划安排。在施工过程中，因实际客观情况的需要，承包人可以调整施工组织设计，但至少应提前7天通知发包人/监理并详细说明原因以获其同意，因为承包人原因导致的施工组织设计中施工方案、施工措施、施工时序以及其他任何内容的变化，均不得以任何理由要求获得任何形式的费用补偿或工期延长。承包人提交的施工机械进退场计划应包括但不限于施工机械的名称、数量、已经使用年限、折旧总年限、规格型号、主要性能、进退场时间、目前状态、来源、施工期内维修保养计划等内容。

施工过程中，如承包人不能按照合同约定期限提供合同规定的各项计划、报表、统计表、工程资料（发包人书面认可的特殊情况下的延期除外）或虽按时提供但其内容、深度不符合合同要求，则每延误一天，须向发包人支付违约金2000元。本违约金由发包人在支付给承包人的当期工程款中扣除。

承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人必须承担施工安全保卫工作及施工场所夜间和非夜间施工照明的责任,做好工地安全生产和安全保卫工作，采取有效防盗措施，并禁止外单位人员（经发包人同意的除外）随意出入工地。费用已含在合同价内。

所有的废水、污水排放应按批准的方法处理后排入排污系统，必须满足相关环保要求，不得污染环境，否则由此而引起的后果由承包人自行解决，所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统，费用已包含在合同价中。

承包人就已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 工程在交付前，所有已完工程项目的成品保护由承包人负责，费用已含在合同价款内 。

承包人的所有雇员和代表都应穿戴整齐，行为文明。要佩带由承包人提供的工作证，工作证上应标明姓名、单位、职务、身份及编号，在现场期间应一直佩带在胸前。承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称。

各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担。保持场地整洁卫生，承包人要制定生活和环境卫生管理制度。

（3）承包人现场必须接受监理、发包人及总包的现场监管及违规处罚。

（4）承包人应确认已经对施工现场进行过认真踏勘，对现场地形、地质、水文和周围环境等与施工开展有关的情况均已实际了解，在开工前已经与设计单位、总包单位等相关单位进行了充分沟通。 基于上述情况的了解和自身专业能力的信任，承包人自愿承担工程施工风险，除不可抗力或发包人过错原因，施工过程中出现的事故、险情、人工和费用的增加均由承包人自行承担，由此造成的工期延误或给发包人造成其他的损失承包人仍应承担违约责任或赔偿实际损失。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：    ；

身份证号：  ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号：     ；

安全生产考核合格证书号：     ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：

承包人对项目经理的授权范围如下： 作为承包人的代表全面履行合同义务，全面负责并组织本工程施工的全过程管理。在合同约定范围内主持承包人有关施工、技术、工程进度、现场管理、安全生产、质量检验、竣工交付、结算等方面工作 。对项目上的经济和技术文件有签字确认权 。

项目经理因个别特殊情况处理授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备与其履行相应职责的资历及能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

关于项目经理每周在施工现场的时间要求： 投标文件中明确的项目经理必须常驻施工现场，每天不少于8小时，每周不少于6天。项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必须向发包人请假。如项目经理未经发包人同意违反上述规定，每缺席一日或一次例会，承包人需支付违约金。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 发包人有权要求更换项目经理，承包人需承担因此造成的一切责任与损失，并应支付项目经理更换的违约金 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 项目经理离开工地需经发包人及总监理工程师同意，若无正当理由且未经发包人及总监理工程师的同意不在工地现场的，每次需向发包人支付违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 中标后投标文件所报的项目部的项目经理必须长驻现场，承包人不得更换项目经理，若擅自更换项目经理，则视为违约。开工时或施工过程中若有擅自变更或2周内累计9日历日以上的时间缺席不到现场，向发包人支付违约金且发包人可不经承包人同意直接从工程款或结算款中扣除，同时发包人有权解除合同，并追究由此给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求承包人撤换调整发包人认为不称职的项目经理及项目部成员，新项目经理及其他项目部主要成员人选须经发包人审核同意。发包人要求承包人撤换调整其认为不称职的项目经理及项目部成员，承包人拒绝的，则视为违约，发包人有权解除合同，要求承包人支付违约金，并追究承包人的违约责任。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前一周 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权要求承包人撤换调整其认为不称职的项目经理及项目部成员，承包人拒绝的，发包人有权解除合同，要求承包人支付违约金，并追究承包人的违约责任。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 承包人主要施工管理人员离开工地需经发包人及总监理工程师同意，若无正当理由且未经发包人及总监理工程师的同意不在工地现场的，向发包人支付违约金。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 投标文件中明确的质量员、施工员、造价员、安全员、资料员等主要管理人员，未经发包人许可不得擅自变更。如有违反，承包人需支付违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 中标后投标文件所报的项目部的质量员、施工员、造价员、安全员等主要人员必须长驻现场，若发生主要人员的擅自离开，则视为违约，承包人需支付给发包人违约金。发包人有权要求承包人撤换调整发包人认为不称职的项目部成员，新项目部主要成员人选须经发包人审核同意。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： / 。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。

其他关于分包的约定： /。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的全部材料、工程设备的起始时间： 按通用条款，费用含在承包人工程报价中 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： /

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按监理合同 。

关于监理人的监理权限： 施工阶段的质量、进度控制；合同、信息、施工安全监督管理；组织协调；核定完成工作量，负责组织单位及总体工程的初步竣工验收，配合发包人完成工程总体竣工验收。   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 已由总承包方提供，费用不计。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号：   ；

联系电话：    ；

电子信箱：   ；

通信地址：    ；

关于监理人的其他约定： 工程施工过程中监理人的工作需发生经济费用的一切事宜必须得到发包人的书面认可，包含并不限于：①增加的工程量、设计变更、签证等的确认；②标准的确认；③分包单位的确认；④开工令、停工令、复工令、工程延期。⑤费用索赔的认可或确认；⑥承包人付款的审核及确认（含索赔）。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） / ；

（2） / ；

（3） / 。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： （GB50300-2001） 。

关于工程奖项的约定：/ 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用条款 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 8 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人必须按照规定的标准实行文明施工管理，对施工现场的安全施工负责。按安全标准组织施工，根据现场情况采取必要的安全防护措施，全面负责施工现场的安全及第三方人身安全，加强安全教育，坚决杜绝安全事故的发生，并承担一切责任。（2）承包人对安全生产负全责，应主动与发包人签订《安全生产责任协议书》。施工中加强安全防范意识和措施，杜绝安全事故的发生。每发生一起安全事故，承包人承担全部民事或刑事责任并赔偿全部损失，承包人还需向发包人支付违约金。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 1、现场采取必要的安全保卫措施.施工现场的主要管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡,其它现场施工人员宜有标识；2、 建立和执行防火管理制度.在火灾易发地区(木工房等)施工或储存使用易燃器材时,应采取特殊消防安全措施,现场严禁吸烟；3、 施工现场的通道、消防出入口、紧急疏散处等均应有明显标志或指示牌。有高度限制的地点应有限高标志，各种车辆进入施工现场，必须服从发包人的统一管理和遵守有关规定，否则发包人将按照有关规定给予处罚；4、现场的食堂卫生安全、饮水设施安全可靠；5、施工现场临时用电安全参照JGJ46—2005规范执行 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 在开工前提交的施工组织设计中必须要有此部分内容 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 工程施工期间,应控制噪声对周围环境的影响,承包人必须满足国家、省市的有关法规要求,必须符合《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)和《城市区域环境震动标准》(GB10070-88)的要求，按规定自行办理涉及施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等相关手续。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 另行协商 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 中标通知书发出后7日内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 7日 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7日。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人违反合同约定的工期所应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 中标通知书发出后10日内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 临时设施搭建、材料、设备、人员等，中标通知书发出后10日内 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 暂无，如有另行协商 。

7.3.2开工通知

以获得发包人书面认可的监理工程师的开工通知为准

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 若发包人原因延期，工期顺延，不作任何赔偿或补偿。因发包人原因导致工期延误或不能及时开工的，承包人在情况发生后3天内书面通知发包人，说明存在延误工期或不能及时开工的情况及原因，否则以上的工期延误等发包人不予认可。因发包人原因或者其他非承包人原因造成暂停施工的，发包人于一天前书面通知承包人，承包人应积极配合发包人做好施工计划调整，并合理调整人员和施工机械，工期顺延。 发包人不承担工期延误给承包人造成的经济损失。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因造成工程不能按合同工期或不能按施工计划或发包人要求确定的节点工期完成, 承包人应向发包方承担支付违约金等的违约责任，按照该合同工期和节点工期每推迟一天，每天的违约金为合同总价的0.2%，违约金上限为5%，承包人同意发包人可从向承包人支付的任何款项中自行扣除此项违约金，此违约金的支付并不能免除承包人完成工程的责任和合同规定的其它责任。如工期拖延超过15天以上或施工过程中承包方在监理和发包人合理要求下不按要求增加施工机械和人员的或不服从监理管理的，发包人有权另行安排具有相应资质的单位进行剩余工程的施工，比投标价格相比增加的费用由承包人承担，同时发包人有权解除合同，发包人解除合同的，承包人除按本条款约定支付逾期竣工违约金外，还必须无条件退场，在5天内将所有工程资料移交给监理单位，并承诺不需先算帐、支付款项、再退场，并不以任何理由（包括诉讼等）来拖延人员、机械设备、材料等的退场，承包人不得阻止发包人重新选择队伍进场施工；承包人逾期退场的，每逾期一天需向发包人支付违约金叁万元整。进度计划完成情况按节点考核，以该分部分项工程的最后验收时间考核。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同总价的5% 。

7.5.3承包人已经知悉新冠病毒肺炎疫情信息及防控措施的情况，经过谨慎评估认为通过合理措施可以保证总工期和施工进度计划的完成，不得以疫情再向发包人主张工期顺延或相关赔偿。

7.5.4因承包人原因导致质量达不到约定标准

如果属承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，经承包人免费修补后仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重，无法修补，发包人有权解除合同，并赔偿发包人损失，或者发包人雇用其他的承包人修复本工程，使之能够验收合格，由此产生的全部费用及造成的损失由承包人承担。

不利物质条件的其他情形和有关约定： 无 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 按通用条款 ；

（2） / ；

（3） / 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：每提前一天竣工，奖励合同价的0.2%，上限为合同价的5%。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由发包人承担，总承包单位根据实际情况，按材料合价、保管费用、下力费等以及其他承包人认为需要的费用进行报价，费率包死，投标报价中包含此项报价，结算时不再另行调整费率。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 所有材料或工程设备如有必要应提供样品且必须获得发包人及监理人书面认可后方可用于工程。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 含在合同价款中，不另行增加。发包人不提供任何施工设备和临时设施 。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件，费用含在投标报价中 。

施工现场需要配备的试验设备：/ 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 承包人提供其他必要的试验条件，费用含在投标报价 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按通用条款 。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

发包人有权作如下变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（3）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（4）改变工程的时间安排或实施顺序，发包人不再追加费用；

（5）设计变更、图纸会审造成的合同变更；

（6）承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款；造成发包人损失的，发包人有权要求其承担赔偿责任。经过发包人同意的变更内容，承包人须无条件接受，所需发生造价的变更，承包人必须在变更发出后7天以内向监理和发包人代表以书面的形式提出，并需得到发包人和监理的书面确认，否则视为不需变更造价。发包人确因客观原因需减少合同中任何工作的，相应部分合同价款应扣除。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价项目需求清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价项目需求清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价项目需求清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照下列载明方法计价：新增综合单价按《建设工程项目需求清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）中的人工、材料、机械台班耗用量，投标报价时的人工、机械台班单价、材料价格（无投标价的材料按南京市信息指导价，无信息指导价的材料按施工时期的市场核价），按照计价表相应的管理费和利润标准取费。

（4）以上单价由承包人在施工过程中提报，经发包人及监理方审核，最终以发包人委托的审计单位审计为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 48小时内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 72小时内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取 通用条款10.7.1条第2种 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取 通用条款10.7.2条第3种 方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目。承包人应根据施工进度计划，在直接实施前28天向监理人提出直接实施书面申请。监理人应当在收到申请后14天内审查并报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见。暂估价的结算价格由发包人核价确定，最终以发包人委托的审计单位审计为准。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出 。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整，未超过则不予调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： 不采用 ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定： 材料设备按投标截止日28天前的南京市建设工程造价管理处与南京市工程造价管理协会共同发布的《南京工程造价管理》中的指导价执行 。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同采用第1 种单价合同的价格形式。

1、单价合同

综合单价包含的风险范围： 施工期间市场价格波动在专用条款第11.1款约定的范围内。施工期间因市场变化、政策性调整导致材料价格变化（含钢材）；因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取临时措施；因各种政策性文件调整导致费用的变化（含人工预算单价）；以上风险包含在合同价中，合同价不再因之而调整；承包人承诺投标时已充分考虑新型冠状病毒感染肺炎的疫情可能造成的对材料供应、材料价格和人工费的影响，不得再以疫情为由要求增加材料或人工费价格。非施工方原因（疫情原因除外）引起半年以内的延期开工、停工及机械停滞费、转场费，基坑抽水台班等相关风险参照苏建价【2012】633号、苏建价【2008】67号等相关文件调整 。

风险费用的计算方法：综合上述投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，投标人应当考虑上述投标风险因素并根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格及工程现场实际情况，进行综合投标报价。工程量清单内的项目费用、合同规定的其它费用以及风险包干费用（风险包干费用以人工费、材料费、机械费、管理费之和为基数，投标人投标报价时已自主确定了风险包干系数），包括招标文件要求工期提前而相应增加的缩短工期措施费，应自行考虑在投标报价中。若投标人在投标时没有就上述费用报价的，均视为其费用已包括在其他有价款的综合单价内或投标总价内。投标人一旦中标，除合同另有规定外，对风险范围内的工程包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同单价。

风险范围以外合同价格的调整方法：工程完成后按实际完成工程量进行结算；因发包方提出的设计补充及变更、发包方和监理方均认可的签证工程结算时可进行调整。具体的合同价款调整按下列方法进行 ：

因非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定 ：

a. 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定 ；

b. 合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定,对内容不同的部分作置换；

c. 合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。由承包人依据投标时的人工、材料、机械的单价及消耗量、管理费率、利润率提出的综合单价，经发包人审核确认后作为结算依据；发包人确认的材料价格与投标报价不同时，按确认的材料价格调整综合单价中的材料价格；如承包人投标文件分部分项工程综合单价分析表中的材料价格与乙供材料表中单价不一致的应按有利于发包方的价格执行；对于投标文件中没有的新增材料单价，其中次要（辅助）材料（含地材）可参照施工期间当地造价管理部门发布的材料指导价格计算，主要材料或无指导价格的材料由发包人核价后方可采购（发包人保留选择甲供的权利）；所有变更及签证执行投标时的优惠幅度。

主要材料钢材、水泥、砼及电线电缆、管材价格涨跌超出±5%时，材料结算差价按以下方法进行调整 :

a. 主要材料价格上涨或下降在规定幅度以内的，其差价由承包人承担或受益，超过部分由发包人承担或受益；

b. 材料差价应以投标价（合同价）或按投标截止日28天前的《建筑工程材料指导价》两者中的高者为调整基准价格。指导价是指工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准），差价为施工期同类材料加权平均指导价格与调整基准价格乘(1±5%)的差额 ；

工程量清单报价书中的措施项目费投标人踏勘现场后根据工程实际情况以及招标文件要求报价为包干使用（除发包人认可的与可调整工程量相关的脚手架和模板），结算时一律不作调整 。

合同价中包含发包人提供的设计图纸中所有工作内容及达到规范要求的所有费用。（包含了质监部门等建设主管部门的检查费、与政府相关管理部门的协调费用、甲供材的卸力费、保管费等）。

如因设计变更、施工需求变更等客观情况，发包人将承包人的承包范围内某一部分取消或将承包人的承包范围内某一部分或材料或设备发包给其他单位承建或供货。在此情况下，承包人的合同价款应扣除被取消的 承包内容部分的价款，其余部分综合单价不变，承包人对扣减数额有异议的，由发包人委托的跟踪审计单位审核确定。

承包人施工及生活用水用电费，如现场装水电表：则根据其耗电用量及供水供电部门所收取的标准，加上公共分摊的部分，由发包人向承包人收取；如现场未装水电表：则结算时扣除定额内计取的水电费用。

本工程为清单招标，工程量为暂定。承包人在投标时应充分评估此风险，如果投标清单存在不平衡报价，按照最新工程量清单计价规范执行。（详见1.13工程量清单错误的修正）

2、总价合同

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价的20%。（还需扣除应扣款项，如有暂列金额、专业工程暂估价、甲供材等）

预付款支付期限：合同签订后并在正式开工前支付。

预付款扣回的方式：按比例扣回，工程款支付至60%时，全部扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按相关的国家标准、行业标准等为依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月29日前将当月25日前完成合格及累计工程量、资金形象进度报表及下个月的计划完成工程量、用款计划表提交给发包人及监理等相关各方审核 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 按通用条款，且计量结果经发包人委托的审计公司审计后，获得发包人的认可。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款

关于付款的约定：

（1）承包人应按当月实际施工进度在每月25日前向监理工程师报送月度工程款支付报审表及相关资料，监理工程师完成审核并报发包人确认后，发包人支付当月进度款的60％；

（2）设计变更增加和合同清单外项目经监理审核，并经发包人确认后支付当月已完工程量造价款的60％；

（3）工程竣工验收合格并提交结算资料后支付至经发包人、监理核审确认的工程总价款的75%；

（4）竣工结算经发包人委托的工程审计审核结束后，付至审核结算价的97%；

（5）剩余3%作为质保金，保修期满后，发包人付清余款。

（6）当竣工结算审计的核减率超过5%时，其审计费用超过部分由施工单位承担；当竣工结算审计的核减率超过10%时，其审计费用全部由施工单位承担。

所有工程款支付必须经发包人项目负责人及总监理工程师签发付款书后予以支付，有一方未签字视为付款条件未达成。

付款前，承包人必须设立以法人单位为开户人的帐户作为本项工程专用帐户，保证专款专用。

每次付款时，同时扣回各项违约金、损失赔偿及其他费用等。并且承包人均须提前向发包人提供符合国家财税政策规定及发包人要求的增值税发票，否则发包人将不予付款，且不承担任何责任。如在事后税务机关检查中发现承包人提供的发票不符合规定，承包人应在发包人通知后15天内予以更换。承包人提供发票不符合规定或被确认为虚假发票的，承包人承担发票票面金额30%的违约金，不足以补偿给发包人造成的损失，承包人另行给予补足。付至审计核定总价97%时，承包人提供的发票总金额应等于合同结算总价（含质保金）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按通用条款 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按通用条款 。

（2）发包人支付进度款的期限： 按通用条款 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 发包人不承担逾期支付违约金 。

12.4.5 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按通用条款 。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无 。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按照合同约定工期，且不论验收合格与否发包人可选择只接受全部工程的移交不接受部分工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因工期延误未移交的参照工期延误违约金计算方法；因工程已竣工验收，承包人拒不移交的，每逾期一日，违约金为合同价的0.5%。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 按通用条款 。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 按通用条款 。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 自验收合格之日起10天内 。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 竣工验收合格后28天内 。

竣工付款申请单应包括的内容： 按通用条款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 发包人进行内部审计和送外审计结束后15天内。

发包人完成竣工付款的期限： 发包人进行内部审计和送外审计结束后30天内完成审批 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 叁份 。

承包人提交最终结清申请单的期限： 在缺陷责任期满后5日内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 在缺陷责任期终止证书颁发后15天内 。

（2）发包人完成支付的期限： 按进度款支付约定 。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自本工程竣工验收起计算24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） 结算审定价的3 %；

（3）其他方式: /  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: （按合同付款方式约定） 。

关于质量保证金的补充约定：留结算审定价的3%作为质保金，保修期满后付清（扣除保修涉及的相关费用，质保金不计利息）。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 详见“工程质量保修书” 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知后24小时内到达工程现场  。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按通用条款 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：/

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 50 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

参照通用条款，承包人违约的其他情形：

（1）因承包人的原因导致工程质量达不到合同和设计要求的，承包人应在发包人限定的时间内整改到位。整改超过一个月仍达不到合同和设计要求的，发包人有权单方面解除合同，承包人无权要求支付工程款，发包人已付的工程款承包人应无条件立即退还，已供设备和已完成的工作归发包人所有。同时，承包人应承担由此给发包人造成的一切损失。

（2）项目经理除个人原因（如疾病）需调换的，均属承包人违约，承包人须保证新换的项目经理资质不低于投标所报的项目经理，经发包人审核后同意更换的，从更换项目经理之日起到工程竣工验收合格之日止，承包人支付相应违约金；同时，发包人有权终止与承包人的施工合同，并有权要求承包人对因此给发包人造成的损失进行赔偿。

（3）承包人必须严格服从发包人、监理对工程施工的管理。若发包人认为承包人的现场投入不能满足施工需要，发包人有要求承包人增加人员、机械设备、财力和物力满足现场需要的权利，承包人对此不得拒绝。若发包人认为承包人的管理人员、施工人员无法胜任或不能配合发包人工作，发包人有权要求该人员退场，承包人不得以任何理由拒绝，并尽快用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

（4）因承包人原因产生工程质量问题，影响工程进度，造成有关部门要求发包人处理，发包人有权责令承包人停工，有权暂停支付工程款直到问题解决，并可先行处理、理赔，费用和赔偿款从承包人工程款中扣除。由上述原因造成的延误工期不予顺延，发包人同时追究承包人的违约责任。

（5）发包人、监理共同认为承包人的全部或部分施工不能满足本工程的质量和安全要求时，发包人有权单方面终止合同，勒令承包人退场，或将承包人承包范围内的部分项目重新发包给其他单位施工，因此而造成的所有后果、费用和损失全部由承包人承担。

（6）施工方案所提出的应对措施，将视为承包人的承诺，中标后的实施过程中，发包人将对应考核措施落实情况，如不按承诺实施将被视为承包人违约。

(7) 承包人承担由于承包人违约造成的第三方损失。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和违约金计算方法：本合同具体条款有约定的，从约定；没有约定的，参见南京医科大学第二附属医院项目安全质量管理细则的规定。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除本合同另有约定外，下列情形下，发包人有权解除合同：

16.2.3.1 承包人拒不配合发包人、监理施工管理，不按要求施工或违规施工或拒不施工的；

16.2.3.2 承包人给发包人造成经济损失达合同价30%以上的；

16.2.3.3 承包人提供的材料经检验累计达3次不符合合同约定标准的。

16.2.3.4 承包人在中标后，不能按约定期限提交完整的并符合监理要求的承包人文件，迟延时间超过15日的，发包人有权取消承包人中标资格或解除本合同，并要求承包人赔偿发包人合同总价5%的违约金。但承包人有证据证明是由于发包人原因造成的迟延除外。

16.2.3.5 承包人不能按合同约定的日期开工的，除能证明是因发包人原因造成的迟延外，迟延超过30日的，发包人有权解除合同，并要求承包人应赔偿发包人合同总价5%的违约金。

16.2.3.6 承包人应当严格按照国家、地方关于新冠疫情防控的有关规定，如因承包人防控疏漏造成项目延期、停工等情况的，发包人有权解除合同，承包人应当赔偿发包人合同总价5%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应当继续赔偿发包人的全部损失。

16.2.3.7 承包人应当严格执行安全生产相关规定，在施工过程中，如因承包人原因发生安全事故造成人员伤亡或财产损失的，发包人有权解除合同，承包人应当赔偿发包人合同总价5%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应当继续赔偿发包人的全部损失。

关于承包人违约解除合同的特别约定：在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场。承包人迟延退场的，每迟延一日应赔偿发包人合同总价万分之五的违约金。发包人将按承包人已完成且合格的工程量的50%给予结算，同时承包人应赔偿因合同解除而给发包人造成的一切损失，承包人能够证明与合同解除无关的除外。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 根据监理、发包人委托的审计单位出具的报告结算给承包人 。

#### 17. 不可抗力

17.1 不属于不可抗力的情形

承包人已充分知悉新型冠状病毒感染肺炎的疫情，经谨慎评估确认该疫情对本合同的履行不构成不可抗力事件，并保证克服疫情可能造成的所有困难，科学组织施工并积极采取保障措施，按本合同约定期限和价格全面履行合同义务，否则仍需承担全部违约责任。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人必须按国家或地方相关规定为其施工现场的全部人员办理工伤保险、意外伤害保险等，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，承担保险费用 。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定： 按通用条款 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款 。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款 。

#### 19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意 。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

#### 20.补充条款

1. 承包人必须按“市政府关于进一步加强建设工程文明施工管理的意见（宁政发【2013】137号）”的要求规范管理，所发生的费用承包人自行承担；

2. 承包人污染、损坏城市道路，必须及时清理、修复，且一切责任由承包人承担 ；

3. 承包人施工现场垃圾应采用大容积器收集，并委托环卫部门定期清理 ；

4. 现场施工过程中，承包人应当及时清理现场不需要的材料或物品，并应保存或根据发包人要求转移剩余材料，清理现场残物、垃圾或临时工作用具以及不再需要的施工设备。若承包人清除现场垃圾或残物不及时，发包人有权派人清除现场，发生费用由承包人承担  ；

5. 承包人对现场人员的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责 ；

6. 发包人负责按合同条款及时支付工程款，承包人不得拖欠农民工工资，需做到每月足额发放农民工工资，必要时甲方可以将工程款中农民工工资部分打入专户，如由于承包人原因造成影响工程进度或需南京市清欠办来协调处理农民工工资，产生的一切后果由承包人承担；

7. 由于承包人原因而引起的监理所增加的额外工作报酬和附加工作报酬，由发包人从承包人应得的工程款中扣除用以支付给监理人 ；

8. 无论发包人、监理是否给予批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠有效运行所必须的全部工作 ；

9. 工程质量要求承包人达到约定的标准，如承包人在返工后仍达不到约定标准，发包人可安排其他有资质的施工单位进行返工，产生的费用由承包人承担 ；

10. 承包人应特别重视施工安全工作，对工人、管理人员、施工现场其他人员及财产的安全承担全部责任，承包人施工过程中发生质量事故、安全事故，以及对第三方及其财产造成损害的，由承包人承担全部赔偿责任，并且发包人有权责令承包人退场，一切损失由承包人承担，造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人追偿；

11. 承包人必须履行投标时的所有承诺条件，否则承担违约责任 ；

12. 因承包人原因造成的工期延误及损失由承包人自行承担，发包人概不负责 ；

13. 承包人必须接受发包人、受发包人委托的第三方、监理的统一管理。

14. 现场及文明施工管理 ：若在作业范围内（含宿舍、库房）承包人管理不力引起火灾，承包人必须承担国家规定的相关处罚，同时承包人必须承担实际发生火灾损失的赔偿金，并承担法律责任 ；

15.承包人雇用员工应遵守《劳动法》、《建筑法》相关规定，否则承担违约责任。若监理人认为承包人的装备和人员不能满足工程进度和质量要求，应向承包人发出增加人员和装备的指令，承包人在接到指令后7天内，必须按指令要求调整人员和装备 ；

16. 承包人须在签订合同前按照发包人规定的形式和数额向指定的账户递交履约保证金，履行合同期间，承包人出现违约行为的，发包人将按照约定从当期支付的工程款中扣除，不够扣除的，从履约保证金中扣除。待工程全部完工验收合格后，发包人将无息退还扣除违约金之后的履约保证金。发包人同意不做要求则可取消履约保证金 ；

17. 办理竣工和结算手续时，承包人须积极主动配合发包人，并在竣工验收后2个月内办结所有竣工和结算手续的备案工作，逾期一天支付违约金2000元 ；

18.发包人因特殊原因延迟开工或取消本项目,承包人不能因此向发包人索赔，承包人需配合发包人做好相应的善后工作。 发包人保留增减项目的权利 ，计价方式按照12.1条款；发包人保留增减每一项目工程量的权利，计价方式按照原投标单价；；

19. 承包人应在工程竣工后两个月内提供竣工结算资料，发包人送交专业审计单位审计，核减率超过 5%时，其审计费用超过部分由承包人承担；核减率超过 10%时，其审计费用全部由承包人承担。承包人迟延提供竣工结算资料的，每迟延一日应赔偿发包人合同总价万分之五的违约金。

20. 本合同对违约金数额或计算方式有约定的从约定，没有约定的按照《南京医科大学第二附属医院项目安全质量管理细则》规定执行。违约金支付方式：发包人可选择从应付工程款中扣除。

21. 承包人应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，充分考虑好加工场地、材料堆放、人员住宿等临时设施搭建的空间，如现场不能满足，需租赁场地的，费用由承包人承担。承包人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，不得以不完全了解施工现场为由（例如加工场地、材料堆放、人员住宿难以设置等），而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此发包人可不予采纳。

22.承包人已充分考虑到新冠疫情对项目的影响，不能提出由此引起的费用诉求。

23.因本工程为装修改造工程，施工期间不得影响其他区域医疗秩序，请承包人充分考虑施工顺序、方案、时间及防护措施等因素，因此产生的费用，不予增加，同时因承包人施工对发包人的设备、医疗服务造成的不良影响，发包人有权向承包人追偿。

24. 发包人保留增减工程量和增减子目的权利 ，同时发包人因特殊原因延迟开工或取消本项目，承包人不能因此向发包人索赔并做好善后工作。

25.现场对噪声影响要求：因施工现场楼下为在用医疗区域，现场施工应尽量减少对病人的影响，有噪声影响的施工时间仅限于：7:30-12:00、14:00-20:00（特殊情况服从发包人及监理的安排）；

26.因施工区域处于病房楼，现场施工注意成品保护，采用优质、美观围挡，施工区外做到无尘、低噪声、低振动。

27.因暖通、排风、排烟等风管较多，施工前需进行机电BIM模型设计，含该层结构柱、结构梁、剪力墙等结构组件，消防系统、给水系统、排水系统、暖通系统、电力系统等，并通过发包人、设计单位、监理单位认可，报价时统一考虑，结算时不予调整；

28. 承包人应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通，承包人应在接到发包人维修通知后，2小时内做出响应并到达现场，4小时内解决设备故障，重大故障24小时内解决；在质保期内如发生发包、承包人双方对故障责任有分歧，承包人应在规定时间内赶到现场先修复，再协商解决；如承包人未在上述时间内作出相应，发包人有权自行或委托他人解决相关问题，承包人承担由此发生的全部费用；

29.因招标人建设需求，急诊中心装修工程须分两次或多次建设，承包人应做好相应准备，先行进行一层急诊中心北侧中庭及相应二层位置施工，同时南侧区域仍正常诊疗收治患者，在北侧区域施工完成后，急诊诊疗搬迁至北侧已完工区域，搬迁完成后，承包人再行进行南侧区域施工，同时北侧正常诊疗收治患者，两个区域分段施工完成后，承包人对两个区域系统进行对接，满足设计及使用需求，两段施工间隔或长达三个月以上，报价时统一考虑，结算时不予调整；

30.未尽事宜，双方协商解决。

工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称)：南京医科大学第二附属医院

承包人(全称)：

工程名称：南京医科大学第二附属医院（姜家园院区）4号楼急诊中心装修工程

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就本工程签订工程质量保修书。

## 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括：承包人施工的全部内容，详见图纸及招标工程量清单。具体保修的内容包括承包人施工承包范围内所有工程项目，以及属于承包人责任而引起的质量保修，由承包人负责，包含且不限于结构、节点部位等损坏、变形、渗漏等物件的拆换、修复、加固，以及保证质量、安全的施工措施、垃圾清理、外运等，最终满足验收标准和使用功能的要求。

## 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：

（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

### （三）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

## 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工验收合格并交付使用之日起计算。

## 四、质量保修责任

## 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所需费用由承包人承担。自收到通知书之日起到维修完成之日，承包人按合同总价万分之五每日向发包人支付迟延履行违约金。

## 五、保修费用

保修费用由承包人承担。本工程约定的工程质量保证金为工程 结算审定价的3%。质量保修金在保修期严格执行保修业务的前提下， 质量保证金在缺陷责任期满后，发包人在收到承包人书面的保修金 退还申请 30 天内付清质量保证金，支付时扣除承包人不在约定期限内派人保修产生的迟延履行违约金以及发包人委托他人修理产生的全部费用，质量保证金不计利息。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人单位：(盖章)                      承包人单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：                法定代表人或委托代理人：

项目负责人：                            项目负责人：

年   月   日　                          年   月   日

### 南京医科大学第二附属医院

项目安全质量管理细则

在确保安全生产及工程质量的前题下，为确保工程组织，规范施工管理，根据合同有关条款，建设单位、监理单位有权对承包人不规范的行为进行处罚，为此特制定本条例。

1、违约金以监理出具且发包人确认的违约通知书为准，违约通知书一式三份，一份报发包人、一份监理留存、一份通报承包人，违约金额在承包人同期工程款中直接扣除。

2、承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，承包人应向发包人支付违约金5000元/天。

3、承包人不能按照合同约定的期限提供合同规定的各项计划、报表、统计表及工程资料（发包人书面认可的特殊情况下的延期除外）或虽按时提供但其内容、深度不符合合同要求，则每延误一天，承包人向发包人支付违约金2000元/天。

4、项目经理必须常驻施工现场，每天不少于8小时，每周不少于5天，发包人将采用指纹考勤机进行考勤。项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必须向发包人请假。如项目经理未经发包人同意违反上述规定，每缺席一日承包人向发包人支付违约金1000元，每缺席一次例会承包人向发包人支付违约金1000元。

5、项目经理无正当理由且未经发包人及总监理工程的同意不在工地现场的，承包人向发包人支付违约金1000元/次。

6、中标后投标文件所报的项目部的项目经理必须长驻现场，若发生更换，则视为违约。开工时或施工过程中若有擅自变更或2周内累计9日历日以上的时间缺席不到现场，承包人向发包人支付违约金50万元且发包人可不经承包人同意直接从工程款或结算款中扣除，同时发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包人一切损失。

7、承包人项目部主要管理人员（施工员、安全员、质检员等），经发包人（监理）书面确认后不得擅自变换，否则承包人向发包人支付违约金2000元／人次。

8、承包人项目部主要管理人员（施工员、安全员、质检员等）无正当理由且未经发包人及总监理工程师的同意不在工地现场的或者不参加工地例会的，承包人向发包人支付违约金500元/人次。

9、承包人项目部主要管理人员（施工员、安全员、质检员等）未经发包人许可不得擅自变更，否则承包人向发包人支付违约金1000元/人。

10、本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；每发生一起安全事故，承包人向发包人支付违约金10000元/次，在施工期间每发生一起工程质量事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人向发包人支付违约金5万元；每发生一起人身伤亡安全事故，承包人除接受相关部门处罚外，承包人向发包人支付违约金50万元。

11、承包人项目经理如因疾病等个人原因需调换的，经发包人审核同意更换的，从更换项目经理之日起到工程竣工验收合格之日止，承包人向发包人支付违约金1000元/日。

12、承包人员的经常人数连续两天以上不满足人数要求（每天有效工作时间不得低于八个小时）。承包人向发包人支付违约金2000元/日。

13、承包人员雇佣60周岁以上或者身体不健康人员，承包人向发包人支付违约金1000元/人。

14、单项工程项目分包必须报请监理和发包人确认分包单位，否则，发包人有权令其退场，同时承包人向发包人支付违约金50000元／次。

15、承包人项目部管理人员必须服从发包人及监理的现场管理，按质、按量、按时地完成发包人交待的各项任务（含突发事情），且不得敷衍了事。否则视情节、后果严重程度承包人向发包人支付违约金500-1000元／次。

16、每周、每月材料供应、进度计划以及发包人、监理工程通知单、指令单必须按规定时间上报发包人、监理，同时必须在规定时间以内书面回复，如有违约情形，承包人向发包人支付违约金1000元／次。

17、进度计划不能完成的将按合同条款以及单位工程节点，承包人向发包人支付违约金20000元/天，违约累计金额由发包人从工程款中直接扣除。

18、严格按施工图纸及标书要求施工，除发包人变更外，不得改变或减少其工作内容，承包人向发包人支付违约金5000元／次。

19、隐蔽性验收、技术复核必须经监理检查合格并签署书面意见后，方可进行下道工序施工，如有违约，承包人向发包人支付违约金1000元／次。

20、任何乙供材料、半成品进场前，必须提供样品，经发包人、监理联合检验合格并符合标书规定后，对样品进行封样，并出具联合检验报告，方可进场。反之，则令材料退场，并承包人向发包人支付违约金3000元／次。

21、任何承包人供材料、半成品进场后，必须符合封样的样品，发现与样品不符的，将承包人向发包人支付违约金（进场材料总值的10%），令其退料，并追究责任。

22、原材料需复试的必须按有关规定提前进行复试，复试结果未出来之前不得使用。否则，承包人向发包人支付违约金1000元／次。

23、自拌砼必须按规定配比（含外加剂的使用），原材料必须抽检、复试合格，否则禁止施工，并承包人向发包人支付违约金200元／次。

24、砼浇筑必须按规范施工，振捣密实，板面必须用平板震动器振捣，多余油浆必须及时清除，发现砼漏振、出现蜂窝麻面、裂缝等，承包人向发包人支付违约金200元／处。

25、二块（砂浆试块、砼试块）不得弄虚作假，二块制作必须经监理见证，并加盖见证取样章。如有违约，承包人向发包人支付违约金200元／次。

26、模板应满足强度、刚度、稳定性要求，并拼缝严密，凡发现跑模、漏浆，承包人向发包人支付违约金200元/处。

27、模板拆除应遵守规范、及满足施工安全要求，需提前拆除必须报发包人(监理)批准，擅自拆除的，除责令整改外，还追加承包人向发包人支付违约金1000元／次。

28、钢筋绑扎、焊接必须按规定施工，钢筋代换必须经设计院同意，并在钢筋隐蔽验收单中注明，否则，发现违规，承包人向发包人支付违约金1000元/处。

29、砌块砌筑必须按图纸及规定设置构造柱、拉结筋，留置砂浆试块，违者除责令返工外，承包人向发包人支付违约金1000元／处。

30、楼地面砼找平必须按规定做好基层清理、砼浇捣密实、打水养护，防止面层开裂，违者除责令返工外，承包人向发包人支付违约金500元／次。

31、墙体粉刷前必须将所有外墙螺杆洞、脚手洞等用高标号水泥砂浆双面堵塞，并经监理验收合格后可进行下道工序施工，违者承包人向发包人支付违约金1000元／次。

32、墙体粉刷必须按规定清理基层、分层抹灰，冬季（夏季）施工必须采取必要的技术措施，防止墙面裂缝。基层清理、砼凿毛（甩浆）等必须经监理检验合格后方可进行下道工序施工，违者承包人向发包人支付违约金1000元／次。

33、发现工程墙体开裂、空鼓、渗漏、门窗渗水或者有防水要求的房间渗水，发承包人向发包人支付违约金1000元/处。

34、铝合金窗安装完毕，窗边必须首先用高标号水泥砂浆（掺麻丝）双面塞缝，并经监理验收合格后可进行外墙粉刷施工，违者承包人向发包人支付违约金1000元／次。

35、任何人进入施工现场必须戴好安全帽，违者承包人向发包人支付违约金200元／人次。

36、特殊工种必须持证上岗，否则取消其施工资格，并承包人向发包人支付违约金200元/人次。

37、施工邻边洞口、邻街面施工必须设置规范的安全围护及有关警示、照明等设施。违者承包人向发包人支付违约金1000元／处。

38、施工用水、电必须装表计量，每周核对、认可。如发现有长流水，私自接电等现象，承包人向发包人支付违约金1000元／次。

39、加强安全用电意识，不得违规施工、操作，电线与电源相接时，应设开关或插座扦头，随意搭接的，承包人向发包人支付违约金200元/处；电线不用扦头直接扦孔进线的，承包人向发包人支付违约金200元/处；扦座已破损裸露仍继续使用的，承包人向发包人支付违约金200元/处。

40、承包人的安全机构是否设立，班组安全员是否建立，是否发挥作用，能否达到专管成线，群管成网。违者除责令其设立有效机构，发挥其职能。并承包人向发包人支付违约金2000元。安全员是否对新入施工现场的工人进行三级安全教育，从事特种作业工人是否都经过特种安全培训、考核、持证操作，如有违规，承包人向发包人支付违约金200元∕人次。

41、施工现场按照招标要求做到，文明施工，硬化标准围墙围护，围栏整洁完好，标牌清晰到位，能体现和宣传单位形象和状态，如未通过建设单位和监理部的验收将扣除相关费用并承包人向发包人支付违约金1000元/处。

42、承包人各班组安全生产责任制（包括一岗一责制）必须上墙，违者承包人向发包人支付违约金200元。

43、承包人需做好季节安全防范措施。冬季主要防冻、防滑、防坠落、防火灾、防中毒等各项措施的落实情况；雨季主要防洪水的各项准备及应急措施的落实情况；暑季的防暑降温措施的落实。如有防范不到位，承包人向发包人支付违约金1000元，并责令其尽快组织落实措施。

44、安全需做好班前交底，进行安全教育并做好记录，如有违规，承包人向发包人支付违约金200元。

45、接到隐患限期整改通知书，无故逾期不进行整改，承包人向发包人支付违约金1000元。因有关人员不负责任，隐患得不到整改，承包人向发包人支付违约金2000元。对下发的安全令置之不理，拒不认真执行的，承包人向发包人支付违约金5000元，并做停工处理，发生事故将严肃追究有关责任。

46、凡进入施工现场穿拖鞋、裙子、高跟鞋、短裤、短袖上衣、赤足、裸背，承包人向发包人支付违约金200元/人，并停止作业，请退出场。

47、进入施工现场不佩戴安全帽者，承包人向发包人支付违约金200元∕人次，高空作业不配戴安全带，承包人向发包人支付违约金200元∕人次。

48、在施工过程中，对施工现场新搭设的脚手架、井字架、门式架、塔吊等重要设施，在使用前要经过详细安全检查，并做好记录，如有违规，承包人向发包人支付违约金1000元。

49、在施工过程中要做好“三宝、四口、五临边”的防护工作，否则，承包人向发包人支付违约金1000元。

50、气瓶保护帽、防震圈必须齐全，压力表完好有效，违者，承包人向发包人支付违约金200元∕瓶。

51、乙诀气瓶使用无阻火器氧气瓶和乙诀气瓶间距不足6米，气瓶距明火距离不足10米的，承包人向发包人支付违约金200元。

52、气瓶乱丢乱挂，未按规定整齐有序摆放或未放在专用支架内，无遮阳措施，夏季在阳光下暴晒，罚承包人向发包人支付违约金200元∕瓶。

53、因施工需要放设的临时线缆跨越干道，未按规定进行架设或加套管保护埋设地下的，承包人向发包人支付违约金200元；违反规程将电缆（线）架设在脚手架上及构架上的，承包人向发包人支付违约金200元。

54、按要求需要接地（接零）的临时使用的铁房休息室必须有可靠的接地（接零）未按要求设置，承包人向发包人支付违约金200元/处。

55、电线（缆）不允许存在破皮、漏电现象，违者，承包人向发包人支付违约金200元；电线（缆）泡在水中，承包人向发包人支付违约金200元；电线（缆）接头不按规定架设，承包人向发包人支付违约金200元；电线（缆）接头泡在水中，承包人向发包人支付违约金200元。

56、现场钢丝绳严禁和电线（缆）相互交错接触挤压，违者，承包人向发包人支付违约金200元/处。

57、违章使用闸刀开关、空气开关，承包人向发包人支付违约金200元；开关未满足“一机一闸一保制” 承包人向发包人支付违约金200元；维修电工未进行日常检查，现场使用的漏电开关失灵，扦头、扦座破损，承包人向发包人支付违约金200元/处。

58、现场施工区域和生活区域使用不合格照明，承包人向发包人支付违约金200元/处。

59、构件吊装等危险性较大的作业必须按规定编制安全技术方案，并实施会签审批和技术交底并采取防护和警戒措施，违者承包人向发包人支付违约金1000元。

60、汽车吊作业时必须垫支腿，违者承包人向发包人支付违约金200元，起吊作业时，起重作业必须信号装备齐全，违者承包人向发包人支付违约金200元。

61、起吊作业时，起重指挥人员必须信号装备齐全，违者承包人向发包人支付违约金1000元。

62、各种起重机械司机或操作者违反“十不吊”规定的，违者承包人向发包人支付违约金200元，未经许可堵塞通道承包人向发包人支付违约金200元/车。

63、现场施工用水电必须装表计量，每周核对，认可，如发现有常流水和私自接电等现象，承包人向发包人支付违约金200元∕次；加强用电安全意识，如有违规施工、操作，承包人向发包人支付违约金200元∕次。

64、施工现场严禁职工家属（特别是小孩）随意行走，承包人向发包人支付违约金200元/起。

65、设备转动部位无防护罩，保险装置失灵，承包人向发包人支付违约金200元。

66、施工现场在各班组施工作业区内应做到人走场地清，违者承包人向发包人支付违约金200元。

67、污染环境物品不及时归类并清理入指定区域，乱扔乱放，承包人向发包人支付违约金200元/处。

68、现场发现随地大小便现象，承包人向发包人支付违约金200元/次。

69、职工食堂在设计时应符合卫生要求，应具有健全的卫生管理制度食堂的管理工作，加强食品的采购，制作管理工作，提高食品的卫生管理质量，预防食物中毒，如有违规的单位及个人，承包人向发包人支付违约金200元。

70、宿舍内严禁使用电热器具及易燃物品，违者承包人向发包人支付违约金200元/样。

71、职工宿舍应做到清洁卫生，上下铺整齐美观，生活垃圾及时清理，违者承包人向发包人支付违约金200元。施工现场和职工宿舍区域内严禁打架斗殴，违者承包人向发包人支付违约金1000元∕起，情节严重者交公安机关处理。

72、职工宿舍内严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品，违者承包人向发包人支付违约金200元∕起。

73、承包人应指定专人做好施工区域和生活区域的保卫工作，制定具体措施，严防被盗，破坏和治安实害事故的发生，发生各类事故和实害事故，要立即报告并保护好现场，配合公安机关查破，违者承包人向发包人支付违约金1000元。

74、施工现场和生活区要配备足够的消防器材，并做好合理布局，违规承包人向发包人支付违约金1000元。

75、中午严禁饮酒，酒后严禁上岗，违者承包人向发包人支付违约金200元外，立即责令停工并清出施工现场。

76、高处作业严禁随意向下抛扔物件，违者承包人向发包人支付违约金1000元。

77、高处作业不按措施要求设置安全网，上下交叉作业不设隔离棚（层）防护的，承包人向发包人支付违约金200元；高处作业不走通道，私自攀越栏杆，承包人向发包人支付违约金200元。

78、高处作业下方不按规定设置警戒区，未设专人监护，承包人向发包人支付违约金200元。

79、违反脚手架、塔吊搭设、使用管理规定未经验收、交接、挂牌手续就直接投入使用作业的，承包人向发包人支付违约金200元；在脚手架上推放重物，以及小型工具和小配件直接放在脚手架跳板上而未采取任何防护措施的，承包人向发包人支付违约金200元。

80、在对脚手架检查时，发现作业层无防护栏杆、无安全通道、架体不稳，承包人向发包人支付违约金200元/处；基础、杆具、剪刀撑、拉结点不符合要求，存在单跳板、跳板未铺满绑扎、铁丝扣未打倒，承包人向发包人支付违约金200元。

81、整个项目施工现场严禁使用竹、木脚手杆、板，更不允许钢木（竹）脚手杆（板）混搭，违者拆除整改，承包人向发包人支付违约金1000元；塔、器内因施工条件限制，确需架设竹、木脚手架的必须报经安监站批准方可实施，承包人向发包人支付违约金1000元。

82、未经许可，私自拆除、变更脚手架，承包人向发包人支付违约金200元，随意损坏、切割架设脚手架，承包人向发包人支付违约金200元。

83、对现场配置的消防器材随意破坏，承包人向发包人支付违约金200元。

84、使用电炉等未经申报及批准，承包人向发包人支付违约金1000元。

85、设备转动部位无防护罩、保险装置失灵，承包人向发包人支付违约金200元。

86、施工现场按照招投标要求做到文明施工、硬化标准，围墙、维护、围栏整洁完好，标牌清晰到位，能体现和宣传承包人形象和状态，如未通过验收将全额扣除相关费用。

87、施工现场、道路、办公室、宿舍、食堂、厕所等每天派人清理、打扫，现场材料堆放整齐，保持文明现象，如发现脏、乱、差，以及堵塞施通道者，除责令整改外，承包人向发包人支付违约金200元/处。整改仍不达标，承包人向发包人支付违约金1000元/次，累计违约金不超过10万元。情节严重者，承包人除承担违约金外，还需承担第三方的清扫费用。

88、承包人未一次性经过工程竣工验收的，承包人向发包人支付违约金10000元/次。

89、承包人未协调、管理和配合好各分包单位，造成质量或者工期损失的，承包人向发包人支付违约金10000元/次。

90、工地各奖项验收因承包人原因造成验收不通过的，承包人向发包人支付违约金10000元/次。

91、若因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光的，承包人向发包人支付违约金10000元/次。

92、承包人未能按时提交技术文件（包括竣工图纸、签证等），承包人向发包人支付违约金1000元/天。

93、承包人未能及时清理场地内卫生，发包人委托其他单位进行实施的，承包人需承担由此发生的所有费用，并向发包人支付违约金5000元/次。

94、承包人在接到中标通知书10日内未进场，承包人向发包人支付违约金20000元/天。

项目部建立违章违纪档案，对于一次违章者要严肃处理，对于二次违章者要追究有关连带责任人并予以停工教育处理，对于三次违章和屡教不改者，则立即将违章者清除出场处理。此细则对于分包单位同样有效，处罚时还继续追加对总承包单位的处罚。同时，承包人和分包人按本《招标文件》的约定承担违约责任，并不免除承包人和分包人应该承担的法定的其他违约责任，包括但不限于赔偿损失。

南京医科大学第二附属医院

基建工程廉政协议书

发包人（以下简称发包人）：南京医科大学第二附属医院

承包人（以下简称承包人）：

工程名称：南京医科大学第二附属医院（姜家园院区）4号楼急诊中心装修工程

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家和省、市有关工程建设的法律法规和廉政建设责任规定，结合本工程建设特点，特订立本廉政协议书，以保证双方在工程建设中能密切协作、廉洁自律。

### 第一条 甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(法律法规另有规定者除外)，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四)甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

(五)甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权力和义务。

### 第二条 发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准以任何形式向承包人索要或收受回扣。

(二)不得接受承包人礼金、贵重物品和有价证券。

(三)不准要求、暗示和接受承包人为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加和接受可能妨碍公正执行公务和工程监督的各种宴请，不涉足营业性娱乐、休闲场所。

(五)不准向承包人介绍配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

(六)在考察、采购、工程发包、签订合同、阶段验收等环节中，不借机收取钱、物。如有难以谢绝而接受的礼品、回扣等，要及时上交院纪委监察室。

(七)不接受工程监理方、施工方赠送的礼品、礼金、有价证券和支付凭证等；不采取徇私舞弊手段进行权钱交易或索取和接受各种名义的钱物和好处。

(八)不单独与参建单位、投标人谈判或洽谈业务，不违反制度与程序要求，以任何理由与对方签订协议及合同，在业务洽谈中不泄露应保密的内容。

(九)不以考察企业等名义，要求或接受代建单位、承包单位安排的宴请、娱乐、休闲等活动。

(十)不以任何名义到代建单位、施工方、工程监理方报销应由个人支付的各种费用，不在管理中收取回扣、中介费。

(十一)不得在施工、验收、结算，以及工程款、监理费用支付等方面刁难工程监理方、施工方。

### 第三条 承包人的责任

应与发包人保证正常的业务往来，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位以及工作人员索要、接受或赠送礼金、贵重物品和有价证券。

（二）不准以任何理由为发包人报销应由发包人或个人支付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

（三）不准要求或暗示为发包人或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请和休闲、娱乐等活动。

（五）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品或者为通讯工具充值。

（六）自觉接受发包人及工程监理、质检部门的依法管理，不得以任何理由拒绝和阻挠。承包人对发包人及有关管理人员的违法违规行为或不正当要求，可随时向发包人纪检监察部门举报。

（七）承包人人员不得到发包人人员家里或其它与工作无关场所询访有关工程建设事项。

### 第四条 违约责任

(一)发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以补偿。

(二)承包人工作人员有违反本责任第一、三条责任行为的，除通过上级纪检监察机关按承包人单位的廉政建设规定处罚外，按违规项目合同总金额的5%支付罚金，并列入医院施工队伍黑名单，十年内不得参加发包人建设项目投标活动。

（三）承包人违反本合同所列责任，经医院监督部门认定违规事实或被立案查处的，发包人有权终止工程项目施工合同，承包人要承担由此给发包人所造成的一切损失，并负责由此发生的一切费用。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同同时签署，且具有同等法律效力。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本协议书一式陆份，由甲乙双方各执贰份，交甲乙双方的监督部门各一份。

发包人单位：(盖章)                      承包人单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：                法定代表人或委托代理人：

项目负责人：                            项目负责人：

年   月   日　                          年   月

# 第六章 投标文件格式

（正本/副本）

南京医科大学第二附属医院（姜家园院区）4号楼急诊中心装修工程

投标文件

（项目编号：）

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：___________（签字或盖章）

年    月   日

目　录

（投标人可自行制作格式）

## 一、投标函

致：（招标人）

根据贵方               （项目名称）                （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、总报价为（大写）         元，项目负责人：        。

3、合同履行期限（工期）：        日历天

4、本项目通过验收并交付时间为：满足招标文件要求。

5、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动、养护等工作，交付采购人验收、使用。

9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10、我方正式通讯方式为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投 标 人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                    （盖章）

日   期：     年    月    日

## 二、开标一览表

项目名称：                                    项目编号：

| 投标总价 | 小写：人民币 大写：人民币 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

## 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：         [投标人全称]授权       [被授权人的姓名]为我方就         [项目名称]         [项目编号]项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年      月______日起生效，特此声明。

附：代理人（被授权人）的有效身份证复印件；

代理人（被授权人）签字：

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：

授权单位名称（公章）：

单位地址：

日 期：   年   月   日

## 四、分项报价表

本项目为建设工程项目且招标文件提供工程量清单，投标人按最新工程量清单计价规范要求进行报价，要求表格齐全，数据详实。主要设备及主材的价格、品牌、型号规格必须体现在“承包人供应材料一览表”中，否则按无效处理。

说明：

如果行数不够，请自行增加。

投标人（盖章）:

授权代表（签字）：

日    期：   年    月    日

## 附件一、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）:

授权代表（签字）：

日    期：   年    月    日

## 附件二、类似业绩情况表

类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩相关证明材料。

## 附件三、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离说明 |

投标人（盖章）:

授权代表（签字）：

日    期：   年    月    日

说明：如果行数不够，请自行增加。

## 附件四、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 条目号 | 招标项目要求提供的技术或服务要求 | 投标响应 | 偏离 |

投标人（盖章）:

授权代表（签字）：

日    期：   年    月    日

说明：如果行数不够，请自行增加。

## 附件五、资格资信证明文件

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度或2022年度的财务报表或财务审计报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明文件）；

（5）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

（3）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购人或采购代理机构将在投标人递交投标文件截止时间后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人的信用记录并保存。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有专业承包建筑装修装饰工程二级(含)以上资质并且具有有效的安全生产许可证。（提供证书复印件并加盖投标人公章）

（2）投标人拟担任本项目的项目负责人具备注册建造师证建筑工程二级(含)以上并且具有有效的安全生产考核证书（B类证），注册单位须与投标单位一致。（提供证书复印件并加盖投标人公章）

（3）投标人必须提供所报本工程的项目负责人无在建工程的承诺书。（提供加盖投标人公章的承诺书）

## 附件六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：（招标人）

我单位                             （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：      年    月    日

## 附件七、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：（招标人）

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中           （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日  期：    年   月  日

## 附件八、项目技术说明或实施方案

## 附件九、投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

## 附件十、声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元,属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）:

日    期：   年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）:

日    期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）