招标文件

项目编号：YCZQBHQ-2023-0008

项目名称：2023年度江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区核心区互花米草治理任务（二）

江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处

江苏宏才项目管理有限公司

2023年09月

# 总目录

# 招标公告……………………………………2

# 投标人须知…………………………………6

# 合同条款及格式……………………………19

# 采购需求……………………………………29

# 评标方法与评标标准………………………32

# 投标文件格式………………………………38

第一章  招标公告

项目概况

2023年度江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区核心区互花米草治理任务（二）的潜在投标人应在规定时间内获取招标文件，并于2023年09月27日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YCZQBHQ-2023-0008

2.项目名称：2023年度江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区核心区互花米草治理任务（二）

3.项目概况：江苏沿海滩涂是中国乃至世界为数不多的典型的原始海岸滩涂湿地之一，是对国家和区域生态安全具有重要作用的生物多样性保护生态功能区，是东亚—澳大利西亚候鸟迁徙路线上的关键枢纽，是勺嘴鹬、丹顶鹤等珍稀濒危候鸟不可替代的自然栖息地，具有全球突出普遍价值。盐城海岸带生态系统作为生态脆弱带，初级生产者种类比较单一有限，易受外界各种因素的干扰，导致退化。

互花米草是自20 世纪 70 年代被我国引种以来，在我国沿海地区迅速扩张，已成为我国沿海滩涂危害最大的外来入侵植物。其由海滨向内陆侵占滨海原生典型植被群落生态位，同时芦苇由内陆向海滨强势蔓延，侵蚀了滨海土著植被群落生存空间，造成区域生境单一化，丹顶鹤、很重要保护鸟类所需的盐蒿滩年趋减少。

2022年，国家林业和草原局等部门编制了《互花米草防治专项行动计划（2022-2025年）》，要求强化治理互花米草入侵区域。其中强调了优先在生态保护红线、自然保护地、重要湿地、红树林分布区、鸟类重要栖息地和其它生态功能重要区域内开展互花米草综合治理。”盐城滨海湿地既是重点防治区域，也是优先治理区域，亟需采取行动，治理互花米草。详见项目需求。

4.投标最高限价：人民币640万元，高于投标最高限价作为废标处理。

5.采购内容：核心区治理二区不少于4613亩，分为三个工程实施区域，含勘察、设计，互花米草治理。分区1，刈割技术实施区（刈割280.09亩），分区2，刈割+水淹技术实施区（3746.15亩），分区3，刈割+深翻技术实施区（586.4亩），详见项目需求。

6.工期：90日历天。

7.合格标准：确保三年内每年除治率大于90%。

8.本项目接受联合体投标（限两家）。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用江苏”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同企业，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(3)投标人资质类别和等级：

施工单位具有环保工程专业（或水利水电施工总）承包三级及以上资质的独立法人，并取得建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

设计单位具有环境工程设计专项乙级及以上资质或水利行业设计乙级及以上资质或工程设计综合资质。

（4）项目负责人资格和要求：

项目负责人须是本单位的正式职工，具有注册环保工程师证书或二级建造师（水利水电工程）注册证书或生物、生态类高级工程师。

(5)投标申请人须保证项目负责人为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2021年10月的某一天，则投标单位需保证以上人员2021年4月-2021年9月的养老保险均在本单位缴纳），投标时需提供从投标截止之日当月向前连续6个月缴费记录证明。

三、获取招标文件

1.公告发布后，凡自愿参加且能满足上述资格条件的申请人，请于2023年09月13日18时 00分前，到盐城市区希望大道中路22号海韵大厦2幢712室确认参与报名或发送报名材料至1034142269@qq.com，并电话联系：0515-88231106/17761904627确认参与报名（报名时须提供介绍信或法人授权委托书以及本人身份证复印件并加盖公章）。报名确认后获取招标文件（未参与投标报名的，其投标文件将不予接受）。投标申请人获取招标文件后如放弃投标的，须在开标三天前以邮件（1034142269@qq.com）或其他有效形式通知招标代理机构或采购人，否则，将以不诚信投标在网上予以公示一个月。在公告期间，采购人可以不接受其他项目投标。

2.售价：采购文件制作费500元（售后不退，投标人在获取采购文件截止时间前向采购代理机构缴纳）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年09月27日10点00分（北京时间）

地点：江苏宏才项目管理有限公司（盐城市区希望大道中路22号海韵大厦2幢713室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标文件要求正本一份，副本四份。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容，凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

- 投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

- 5、（1）、根据 盐财购〔2021〕19号文件要求采购人应当在政府采购活动中应用第三方信用报告，通过“信易购”应用场景，促进市场主体诚信经营。从2022年开始所有政府采购项目纳入信易购管理；

- （2）、根据盐财购〔2021〕19号文件要求，代理机构积极配合做好政府采购线上合同信用融资工作。

6、项目报名结束后，由采购人（代理公司）统一通知各投标人勘察现场，具体时间另行通知。如投标人收到通知后未按时进行勘察现场则视为自行放弃现场勘察。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处

地    址：盐城市亭湖区新洋港望鹤路8号

联 系 人：安先生

联系电话：0515-69937899

2.采购代理机构信息

名    称：江苏宏才项目管理有限公司

地　　址：盐城市区希望大道中路22号海韵大厦2幢712室

联 系 人：倪工

联系电话：0515-88231106

3.项目联系方式

项目联系人：安先生

电　　 话：0515-69937899

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2 本项目中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构江苏宏才项目管理有限公司支付项目评审费（评委工资、餐饮费、路费等相关费用）、场地费等共计贰万元费用，上述费用由各投标人在投标时自行综合考虑分摊在投标报价中，且不得单列，采购人不再承担上述费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问、澄清及修改

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期10日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或者采购代理机构提出。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或在网上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间三天前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标报价、投标配置与分项报价表（如有）、技术参数响应及偏离表（如有）、商务条款响应及偏离表（如有）、技术及售后服务承诺书（如有）、投标函、开标一览表等部分；

11.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、投标报价的计价方法

13.1固定总价合同。工程量依据建设单位提供的工程量及现场实际测量进行计算。

由招标人（发包人）提供招标工程量，投标人（承包人）自主报价。

13.2其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明（如有）

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍（如有）

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

17、投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标文件要求正本一份，副本四份。

18.2投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.3招标文件要求提供的原件可直接放入投标文件封袋内或单独密封在一个封袋内，如果原件是单独密封的须在封袋上标明项目名称、投标人名称并在封口处密封并加盖投标人公章，与投标文件一起递交。投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。（招标文件中要求提供原件的须在投标文件中提供复印件）

18.4 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回（投标原件除外）。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 投标文件按招标文件的格式、样式要求装订、签署和盖章后装入封袋，封袋大小根据需要自行制作，在封袋上正确标明项目名称、投标人名称。

注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2  所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并加盖投标人公章。

19.2.3  未按要求密封和加写标记的投标文件，采购人或采购代理机构将予以拒收。

20、投标截止日期

20.1 采购人或者采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 采购人、采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人或者采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。补充、修改的文件必须在投标截止时间前送达开标地点。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 开标在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

23.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封宣布投标人开标一览表和招标文件规定的需要宣布的其他内容。开标时未宣布的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购人或者采购代理机构负责记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

25、评标委员会

25.1 资格审查通过后，组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

25.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

25.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.3.3对投标文件进行比较和评价；

25.3.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

25.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.4评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。   (87号令第31条)

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.5未通过符合性检查的；

29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7投标人串通投标；

29.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

29.4投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查、符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

29.4.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

29.4.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

30.3采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

30.4中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格并列入不良行为记录，在1至3年内禁止参加江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处采购活动：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

30.6有下列情形之一的，属于恶意串通：

30.6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

30.6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

30.6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章）。供应商委托代理质疑的，应当向采购人、采购代理机构提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑，采购人、采购代理机构将拒收。

31.5采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人、采购代理机构将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构应当在收到投标投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

32、中标通知书

32.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

32.2 中标人收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

32.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

33.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳合同价10%的履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

- 合同主要条款

甲方：江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2023年度江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区核心区互花米草治理任务（二）

工程地点：江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区。

工程内容：2023年度江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区核心区互花米草治理任务（二）的勘察、设计和实施。

乙方项目负责人为姓名：    ，证书等级及编号：              。

二、工程承包范围

承包方式：包工包料。

承包范围：2023年度江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区核心区互花米草治理任务（二）的勘察、设计和实施。

三、合同工期

日历天完工，后期维护期3年（此项为合同主要内容之一，与项目缺陷责任期无关）并通过竣工验收，具体开工日期以甲方的书面通知为准。

缺陷责任期：两年

四、履约担保

乙方向甲方指定账户转账人民币         ，（¥         )整元作为本合同的履约保证金。

合同价的10%（四舍五入取整，在中标后合同签订前由乙方缴纳给甲方，项目竣工验收合格审计结束后退还履约保证金的70%，剩余部分作为缺陷责任金于项目竣工验收合格满2年后无息退还。）

- 合格标准

合格标准：确保三年内每年除治率大于90%。

六、合同价款

合同金额为人民币：           (¥                   )整。

- 工程付款

乙方可根据自身实际情况，采用现金、转账、银行保函、担保公司担保等形式的预付款担保方式。在预付款扣回前，承包人应保证预付款担保持续有效。（本项目使用保函采用见索即付保函）

乙方在合同签订后向甲方开具合同总价10%的预付款担保手续，甲方在收到乙方出具的预付款担保手续之日后7日内支付合同总价10%的预付款；第一次刈割全部完成合格后支付合同价3%的工程款；项目建设部分完工验收合格后，甲方支付至合同价的70%;每年维护期末，经验收合格后支付合同价的10%，待维护期结束并通过项目最终竣工验收，按审定价结清。（如因财政资金支付要求不能在2024年12月底完成剩余资金支付时，乙方有义务提供相应金额的现金或支付担保（如银行保函、同业担保书）配合甲方完成资金支付）。

按以上付款进度，无任何利息补偿，每次付款时提供甲方认可的增值税发票。

- 合同定价方式与结算

8.1.因本项目实施的地点属于湿地，不确定因素较多，投标人应充分考虑项目实施过程中包含但不限于潮汐原因，极端天气等盐城湿地特有安全隐患，导致施工机械损坏和人员人身财产安全等风险，除不可抗力外，其余一切因素导致的索赔后期均不予支持。

本项目风险费用不单独列支，均包含在清单综合单价中。

8.2. 合同价格形式

8.2.1.“固定总价”合同。

全费用固定总价合同，除项目实施方案变更外，本项目结算价不予调整，投标人的投标报价为完成该项目的全部内容。

8.2.2乙方须注意：施工过程中须考虑成品保护措施费用以及材料运输过程中防尘、密闭运输、安全等措施费用、路面清洁、洒水等相关费用及与建设、城管等部门之间的矛盾协调、处罚及应上缴的相关规费等费用，乙方须自行考虑，并将其考虑进入承包报价中，与甲方无涉。成品保护按相关要求执行，工程施工不得随意破坏已完工的项目，如破坏需及时按原状修复，否则由甲方另行安排施工队伍修复，费用由发包方安排的施工单位报价，在乙方结算总价中按3倍的价格扣减。

8.2.3乙方应严格按现行的行业规定落实材料款、机械费支付措施执行，确保及时支付。若发生拖欠现象，乙方不及时、妥善处理并影响甲方的，甲方可直接支付。甲方因此而提前支付的部分，每天按所提前支付的部分万分之五向乙方计取罚金，直至甲方向乙方下次付款之日，并在付款时作相应扣罚。

8.2.4本项目乙方应严格按照《关于进一步做好建筑施工拖欠农民工工资治理工作的通知》(盐建建筑〔2016〕35号)要求执行。

8.2.5本工程施工过程中遇到的地方矛盾及由此发生的费用由乙方自行负责。请各乙方在投标报价中予以自行考虑，与甲方无涉。本项目合同实施期间所有消防、市容保洁、环境噪声、成品保护、文明施工均由乙方负责，并自行承担由此发生的相关费用。

8.2.6工程所发生施工、生活、消防用水、用电由乙方挂表计量，水、电费用按供电局、自来水公司收费费用及损耗在每次电费结算时按月缴清。

8.2.7以上关于合同定价与结算方式条款中未尽事宜由双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）以及相关配套文件中关于工程价款调整与结算的内容进行协商。

8.3合同生效后，乙方应严格按投标承诺履行合同，中标项目经理（或建造师）及项目部组成人员必须驻现场实施施工管理工作，其中中标项目经理（或建造师）驻场时间不得少于本月施工时间的80%，中途如需离开超过3个工作日，必须经甲方同意，否则甲方有权终止合同，并要求乙方支付违约金。

8.4本工程施工过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用均由乙方自行负责，并在投标报价中考虑，与甲方无涉。

8.5如在本项目实施内容范围以外的项目，则按本项目下浮率重新组价予以结算。

中标价

下浮率＝1－                                                       ×100%

招标控制价

8.6本工程价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

九、安全施工

1、乙方必须遵守国家相关的法律法规及规范要求并严格按照安全操作规程施工。

2、乙方在实施工程项目期间，乙方且承诺为每个施工人员提供人身意外保险保障，保费由乙方承担。

3、因乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程造成的事故并造成甲方或乙方或第三人伤亡的其一切损失及责任由乙方承担。

十、 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、 瘟疫、骚乱、 戒严、 暴动、战争。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，发生争议时，按第本合同条款第十二条〔争议解决〕的约定处理。

10.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

10.3 不可抗力后果的承担

10.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

10.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、 财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担；

(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务， 已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期， 由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

(5)因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

(6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

10.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

(1)合同解除前承包人已完成工作的价款；

(2)承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

(3)发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

(4)承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

(5)按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

(6)扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

(7)双方商定或确定的其他款项。

合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

十一、违约责任

1、因乙方自身原因导致本项目实施进度拖延超出合同规定的工期，按合同金额的5‱ /天扣款。如超过合同工期的50%。甲方有权终止合同并就此项原因造成的损失向乙方索赔。

2、在施工过程中，乙方应根据国家相关的规范要求进行施工。若因乙方原因导致的重大质量、安全伤亡事故及造成对社会产生恶劣影响的事件等，甲方有权终止合同并就此项原因造成的损失向乙方进行索赔。

3、在施工过程中，乙方应积极主动的完成合同中要求的各项内容，并接受甲方委派的监理单位监督。若发生安全、质量、进度及劳动纪律等方面的问题，监理单位有权根据本合同、国家的法律法规和规范要求就此项问题进行合理的处罚（包含，维修、整改、返工、现金处罚等）。

4、如因乙方的达到竣工验收的要求，或因未能通过管理处组织的竣工验收专家评审，导致甲方资金支付出现问题或无法支付。则造成的一切后果及损失由乙方负责。

5、合同生效后，甲方或乙方如有违约，应按《中华人民共和国民法典》承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。具体由双方在合同中约定赔偿损失的计算方法或者约定支付违约金的数额或计算方法。

## 十二、争议

本合同发生争议，甲方、乙方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向项目所在地人民法院起诉。

十三、合同生效

本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等效力，双方完成签署后生效。

合同签订地点：江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处

甲方：（公章）                     乙方：（公章）

法定代表人：                      法定代表人：

或委托代理人：（签字或盖章）       或委托代理人：（签字或盖章）

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

账户名称：                        账户名称：

帐    号：                        帐    号：

邮政编码：                        邮政编码：

## 廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，2023年度江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区核心区互花米草治理任务（二）的项目法人江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处（以下简称“甲方”）与该项目的施工单位            （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

### 1、甲方和乙方双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定。

(2)严格执行2023年度江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区核心区互花米草治理任务（二）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

### 2、甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

### 3、乙方的义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

### 4、违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第l、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第l、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建筑主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建筑建设市场的处罚。

### 5、双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

### 6、本合同有效期

甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

### 7、合同生效

本合同作为2023年度江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区核心区互花米草治理任务（二）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

### 8、合同份数

本合同一式陆份，发乙方双方各执叁份。

甲方：(盖单位章)                    乙方：(盖单位章)

法定代表人                          法定代表人

或其委托代理人：(签字或盖章)       或其委托代理人：(签字或盖章)

年     月     日                    年     月     日

## 安全生产合同

为在2023年度江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区核心区互花米草治理任务（二）施工的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处（甲方名称，以下简称“甲方”）与乙方                 （乙方名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

### 1、甲方职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

### 2、乙方职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；本项目自实施之日起，由乙方统一承担安全生产责任，发生一切安全生产事故均与甲方无关；如果发生安全事故，应按照相关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理乙方的相关责任人。

(11)安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关使用和管理。

### 3、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

### 4、合同生效

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

### 5、合同份数

本合同一式陆份，发乙方双方各执叁份。

甲方：          (盖单位章)        乙方：          (盖单位章)

法定代表人                         法定代表人

或其委托代理人：       (签字)       或其委托代理人：       (签字)

年     月     日                  年     月     日

第四章 项目需求

一、项目名称

2023年度江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区核心区互花米草治理任务（二）

二、项目概况

核心区治理二区4613亩，分为三个工程实施区域，含设计勘探，互花米草治理。分区1，刈割技术实施区（刈割280.09亩），分区2，刈割+水淹技术实施区（3746.15亩），分区3，刈割+深翻技术实施区（586.4亩）。

（1）分区1 ：

刈割技术实施区

A.治理范围

大多数位于现实施工程区域的外侧（近海洋方向），已实施工程区域是“刈割+互花米草阻隔技术实施区”；分区1是利用已实施工程中的“阻隔陷阱”控制互花米草蔓延，治理面积：280.09亩。

除治原理：阻断有性繁殖：通过适时刈割，阻止互花米草成熟种子的形成，切断其有性繁殖途径；阻断无性繁殖：利用现有“阻隔陷阱”，阻止互花米草营养体随着潮汐扩散至其他区域。

具体施工步骤：

刈割：每年互花米草种子成熟前，利用履带式（机械）割草机进行刈割，刈割后植株地上部分留茬高度不大于20cm；

（2）分区2：

刈割+水淹技术实施区

治理范围：紧邻现实施工程区域，治理面积为3746.15亩。

除治原理：阻断有性繁殖：通过适时刈割，阻止互花米草成熟种子的形成，切断其有性繁殖途径；阻断无性繁殖：通过深度淹水，破坏互花米草地下根茎繁殖力，阻断其无性繁殖途径；阻断氧气传输：通过深度淹水，阻断氧气传输，使互花米草地下根茎缺氧死亡。

具体施工步骤：

刈割：互花米草种子成熟前（9月），利用履带式（机械）割草机进行刈割，刈割后植株地上部分残茬高度一般应低于5cm；

吹砂围堰及水系设置：根据互花米草分布边界，外延50m设置围堰形成治理区闭合圈，外围围堰在无成型埂堤区域采用吹沙袋形式，单个吹沙袋长10米，宽5米，冲砂后厚度为0.35米，品字形堆叠三层（3-2-1），截面积10.7米2，覆盖防水薄膜，保证围堰高度1.05米；分区2全域3746.15亩依地形分为7个水层控制区，每个水层控制区面积500亩左右，每个区域之间分隔采用壅土围埂，围埂上层宽度1.0米，底层宽度1.5米，围埂高度保证0.70米，在埂两侧沿埂走向取土，取土后沿埂围渠上口宽度1.5米，在每个控制区之间有通水涵洞。

水淹：在单个治理单元刈割作业结束后 7d 内，通过输水体系和引排水设施，引入陆域淡水或海域海水进行放水淹地，淹水水深应维持在不低于60cm，持续性淹水时间不低于180d。

（3）分区3：

深翻技术实施区

治理范围：分区2的右侧面；治理面积为586.4亩。

除治原理：阻断无性繁殖：通过深度翻耕，破坏互花米草地下根茎繁殖力，阻断其无性繁殖途径；阻断氧气传输：通过压埋，阻断氧气传输，使互花米草地下根茎缺氧死亡。

具体施工步骤：

刈割：每年互花米草种子成熟前，利用履带式（机械）割草机进行刈割，刈割后植株地上部分留茬高度不大于20cm；；

深挖：直接采用机械深挖互花米草，深度需达100cm以上；

压埋：将根系朝上、茎干叶朝下反扣多次下压，将互花米草植株全部压入上条线路淤泥深埋；

平整：深埋后，将滩涂表层压实整平。

核心区治理二区工程分区图

三、采购内容（采购清单）：

| 核心区治理二区 |
| --- |
| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 说明 |
| 1.1 | 分区一（刈割技术实施区） | 280.09亩 |
| （1） | 刈割 | m2 | 186820 | 刈割3-4次 |
| （2） | 互花米草防逃逸陷阱 | m3 | 3000 | 远海侧挖沟，长度1000m，宽5m，深1m（与现有防逃逸陷阱工程配套） |
| 1.2 | 分区二（刈割+水淹技术实施区） | 3746.15亩 |
| （1） | 刈割 | m2 | 2497559 |  |
| （2） | 引水费用 | m3 | 1248779.5 |  |
| （3） | 围堰 | m3 | 15750 | 三层（3-2-1）吹沙袋围堰，围堰1500米，吹沙袋尺寸宽5m，高0.35m，长10m，10.5m2 |
| （4） | 分隔区围埂土方 | m3 | 5000 | 分区围埂上宽度1米。底层宽度1.5米，高度0.7米，截面积0.875 m2，累计长度5500米左右 |
| 1.3 | 分区三（刈割深翻技术实施区） | 586.4亩 |
| （1） | 土壤结构修复 | m2 | 391128.8 | 清表、刈割、深翻1m、压埋、压实整平 |
| 2 | 其他费 |  |
| 2.1 | 效果监测设备费 | 项 | 1 | 用于整个项目实施过程中的互花米草监测活动 |
| 2.2 | 效果评价及生态评估费 | 项 | 1 | 治理过程中数据采集，后期效果评价活动产生的一切费用 |
| 2.3 | 运行维护费用 | 项 | 1 | 后期运行维护 |

注：上述分区一（280.09亩），分区二（3746.15亩），分区三（586.4亩）为本项目的除治范围，提供的小项除治工作量仅供参考（如互花米草防逃逸陷阱，3000m3），投标人的投标报价应包含除治所有互花米草的一切费用，除项目实施方案变更外，合同价不作调整。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不确定其他投标人为中标人。

二、对投标文件的初审

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定投标人是否具备投标资格。（资格审查需提供的材料详见《资格信誉等证明文件要求》）

符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

明确响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的按上述规定处理。

三、评分标准

（1）政府采购政策功能落实

1、中小型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品（服务）给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（5）以联合体投标的，联合体成员中既有小微企业，也有非小微企业，不享受本办法规定的中小企业扶持政策，本项目接受联合体投标。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》，格式自拟。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、★符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

- 本项目评分总分值为100分。

- 评分标准

评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分

本项目评分总分值为100分。

| 评分项 | 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （15分） | 价格 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为15分。其他投标人报价得分：（评标基准价/投标报价）×评标基准分，结果保留两位小数(有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件)。 | 15分 |
| 现场踏勘 （5分） | 项目现场调查 | 提供必要的现场调查报告，包含项目实施区域范围、位置、地质地貌、滩面高程坡度、自然港汊分布与走向、潮汐情况等。由评委依据供应商方案中①范围、位置②地质地貌③滩面高程坡度④自然港汊分布与走向⑤潮汐情况，计5处得分点，每个得分点所列详实情况按0.8-1分内自主打分。 | 5分 |
| 除治设计方案 （27分） | 项目设计目标 | 根据投标人提供的除治设计方案，对其项目设计目标项进行打分，合理得4分。有缺陷扣0.1～1.0分，无描述不得分； | 4分 |
|  | 项目总体布置 | 根据投标人提供的除治设计方案，对其项目总体布置项进行打分，合理得3分。有缺陷扣0.1～1.0分，无描述不得分； | 3分 |
|  | 方案设计 | 根据现有的项目需求，完善深化设计思路，合理得5分。有缺陷扣0.1～1.0分，无描述不得分； | 5分 |
|  |  | 根据现有的项目需求，完善深化除治方法及复发处治方方式设计，合理得5分。有缺陷扣0.1～1.0分，无描述不得分； | 5分 |
|  |  | 根据现有的项目需求，完善深化植被修复方式（包含植物的选择、种植及种植区域），合理得4分。有缺陷扣0.1～1.0分，无描述不得分； | 4分 |
|  | 方案合理全面性 | 根据编制的除治方案，对其合理性及全面性进行打分，合理、全面的得3分。有缺陷扣0.1～1.0分 | 3分 |
|  | 重点难点分析 | 根据投标人针对本项目提出在项目施工过程中可能遇到的重点难点分析及相应的解决方案，由评标委员会进行评议：项目重点难点分析全面准确，相应的解决方案科学、准确、合理得 3 分；项目重点难点分析较全面准确，相应的解决方案较科学、准确、合理得2分；项目重点难点分析基本准确，相应的解决方案科学性、准确性、合理性一般的得 1 分；未提供不得分。 | 3分 |
| 施工组织设计 （35分） | 互花米草治理施工方案 | 根据投标人针对本项目提出的施工方法和技术由评标委员会进行评议：投标人针对本项目提出的施工方法齐全、完整，针对项目的特点所需的关键技术描述有深度、合理性可行性强的得 6 分；投标人针对本项目提出的施工方法基本齐全、完整，针对项目的特点所需的关键技术描述较有深度，合理性可行性较强的得 5 分；投标人针对本项目提出的施工方法有表述，针对项目的特点所需的关键技术描述深度一般，合理性可行性一般的得 4 分；未提供不得分. | 6分 |
|  | 质量管理体系与措施 | 根据投标人提供的完成本项目质量保证措施由评标委员会进行评议：质量目标完全满足采购人要求，有详尽可行的具体落实措施，适用规范、标准、质量检验办法及验收标准科学、准确、合理得 6分；质量目标满足采购人要求，有较可行的具体落实措施，适用规范、标准、质检验办法及验收标准较科学、准确、合理得 5 分；质量目标基本满足采购人要求，具体落实措施可行性一般，适用规范、标准、质检验办法及验收标准科学性、准确性、合理性一般的得4 分；未提供不得分 | 6分 |
|  | 安全管理体系 | 安全管理体系与措施、大型设备进出场及安拆方案、现场处置方案、应急预案、综合处置方案等内容全面的得5分，有缺陷扣0.1～1.0分，无描述不得分 | 5分 |
|  | 环境保护措施 | 环境保护措施满足环境保护要求得2分，有缺陷扣0.1～0.1分，无描述不得分。 | 2分 |
|  | 工程进度计划与措施 | 根据投标人所提供的施工进度安排和各阶段进度保证措施，由评标委员会进行评议：施工进度安排合理、可行，能完全满足施工需要，各阶段进度保证措施合理、准确的得 3分；施工进度安排较合理、可行，能满足施工需要，各阶段进度保证措施较合理、准确的得2分；施工进度安排基本合理、可行，基本满足施工需要，各阶段进度保证措施基本合理、准确的得 1 分；未提供不得分。 投标人承诺在既定工期下，每提前1天加0.1分，最多得3分。（需提交进度承诺书，格式自拟） | 6分 |
|  | 文明施工 | 根据投标人所提供文明施工措施的情况，由评标委员会进行评议：方案完整、可行、合理的得 3 分，方案基本完整、可行、合理的得 2 分，方案不完整的得 1 分，未 提供不得分。 | 3分 |
|  | 应急救援 | 根据各投标人提供的项目实施中遇到突发事件的应急措施，由评标委员会进行评议：施工应急措施全面、事故处理程序与方法科学的得3 分；施工应急措施较详细、事故处理程序与方法得体的得 2分；施工应急措施一般、事故处理程序与方法不完善的得 1 分；未提供不得分。 | 3分 |
|  | 资源配置计划 | 机械设备配备、劳动力配备、资金保障满足工程施工需要，保证方案可行得4分，有缺陷扣0.1～1分，无描述不得分。拟投入若为自有机械须提供机械照片及购置发票原件扫描件；拟投入若为租赁机械须提供机械照片、机械租赁合同原件扫描件；未提供或提供资料不齐全的不得分。 | 4分 |
| 项目管理 （10分） | 管理人员配备 | （1）项目组成员具备水利水电工程一级建造师的得1.5分；具有造价工程师的得1.5分。本项最高得3分，提供注册证书复印件并加盖单位公章，否则不得分。 （2）项目组成员具有环境工程或水利水电工程相关专业的高级及以上职称的。每提供一本职称证书得0.5分，本项最高得2分，提供职称证书复印件并加盖单位公章，否则不得分。 | 5分 |
|  | 项目负责人实力 | （1）项目负责人为省级及以上互花米草治理专家库中专家的得2分，没有不得分。提供证明材料复印件并加盖单位公章，否则不得分。 | 2分 |
|  | 项目负责人业绩 | 近5年内项目负责人作为管理或设计互花米草治理项目或生态修复项目的，有1个按照1分计算，最多得3分（2018年1月以来，以完工或竣工验收时间为准）项目负责人具有类似工程（互花米草治理项目或生态修复项目）设计或施工经历，每项工程得1分，最多得3分。 提供相关中标通知书、合同、完工或竣工验收证明书，三者缺一不可，否则不得分。（非招标项目无需提供中标通知书，与企业业绩不重复计分） | 3分 |
| 企业业绩 （8分） | 企业业绩及信誉 | 近5年内（2018年1月以来，以完工或竣工验收时间为准）具有类似工程（类似外来入侵物种治理工程或生态修复工程）设计或施工经历，每项工程得2分，最多得6分。 提供相关中标通知书、合同、完工或竣工验收证明书，三者缺一不可，否则不得分。（非招标项目无需提供中标通知书） | 6分 |
|  | 奖项 | 供应商企业承担的类似项目获得国优的每个得1分，最多计1分；省优每个得0.5分、最多计1分。本项最高得2分。 类似项目指:指互花米草治理项目或与海岸海堤施工修复、或湿地生态修复和保护施工工程或环保工程。 注:中国施工企业管理协会颁发的“国家优质工程’或“省级优质工程”或国家级行政部门颁发的设计奖项。 奖励必须是投标方直接拥有，共同获得表彰的，必须为第一位获奖人。 | 2分 |

以上证书及证明材料提供复印件加盖单位公章，同时提供相关人员投标截止日往前连续六个月在本单位缴纳社保的社保证明（如开标日期为2023年9月的某一天，则需提供2023年3月至2023年8月在本单位缴纳社保的社保证明）

第六章投标文件格式

投标文件

（正或副本）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日  期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

- 资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、除治设计方案

七、施工组织设计

八、投标报价表

一、资格信誉等证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，投标人的企业资质证书，安全生产许可证复印件，项目负责人的证书（复印件加盖公章），项目负责人投标截止日前6个月的养老保险记录（复印件加盖单位公章）。

文件2上一年度财务状况报表（复印件加盖公章，成立不满一年不需提供）

文件3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（清晰可辨的复印件加盖公章）

文件4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（原件,格式见附表）

文件5参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6 法人授权书（原件,格式见附表）（如有）

文件7招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                   。

主要专业技术能力有：                    。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月  日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期： 年  月  日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人姓名）为我方就          号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致： （采购人名称）

根据贵方的YCZQBHQ-2023-0008招标文件，正式授权下述签字人___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的工程与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：_____年____月____日

五、开标一览表

| 项目编号 | YCZQBHQ-2023-0008 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区核心区互花米草治理任务（二） |
| 项目投标报价：人民币（大写） 元（¥ 元） |
| 项目负责人： |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |
| 项目实施时间（供期或工期）： 日历天 |
| 质量要求：合格。 |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标报价清单中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

附1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖章）：

日  期：

- 除治设计方案

(按评标办法的相关内容进行编制)

七、施工组织设计

(按评标办法的相关内容进行编制)

八、投标报价表

项目名称：2023年度江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区核心区互花米草治理任务（二）

| 核心区治理二区 |
| --- |
| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 (万元) | 说明 |
| 1.1 | 分区一（刈割技术实施区） | 280.09亩 |
| （1） | 刈割 | m2 | 186820 |  |  | 刈割3-4次 |
| （2） | 互花米草防逃逸陷阱 | m3 | 3000 |  |  | 远海侧挖沟，长度1000m，宽5m，深1m（与现有防逃逸陷阱工程配套） |
| 1.2 | 分区二（刈割+水淹技术实施区） | 3746.15亩 |
| （1） | 刈割 | m2 | 2497559 |  |  |  |
| （2） | 引水费用 | m3 | 1248779.5 |  |  |  |
| （3） | 围堰 | m3 | 15750 |  |  | 三层（3-2-1）吹沙袋围堰，围堰1500米，吹沙袋尺寸宽5m，高0.35m，长10m，10.5m2 |
| （4） | 分隔区围埂土方 | m3 | 5000 |  |  | 分区围埂上宽度1米。底层宽度1.5米，高度0.7米，截面积0.875米2，累计长度5500米左右 |
| 1.3 | 分区三（刈割深翻技术实施区） | 586.4亩 |
| （1） | 土壤结构修复 | m2 | 391128.8 |  |  | 清表、刈割、深翻1m、压埋、压实整平 |
| 1.4 | 其他费 |  |
| （1） | 效果监测设备费 | 项 | 1 |  |  | 用于整个项目实施过程中的互花米草监测活动 |
| （2） | 效果评价及生态评估费 | 项 | 1 |  |  | 治理过程中数据采集，后期效果评价活动产生的一切费用 |
| （3） | 运行维护费用 | 项 | 1 |  |  | 后期运行维护 |
| 合计 | 大写： |

注：上述分区一（280.09亩），分区二（3746.15亩），分区三（586.4亩）为本项目的除治范围，提供的小项除治工作量仅供参考（如互花米草防逃逸陷阱，3000m3），投标人的投标报价应包含除治所有互花米草的一切费用，除项目实施方案变更外，合同价不作调整。上述报价包含包括但不限于完成该项目的成本、利润、规费、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、保险费、风险费、检测费、政策性文件规定费用等所有费用。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日